## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 94 | 94 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 135 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 94 | 107 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 135 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 107 | 135 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 240 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 177 | 177 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 240 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 177 | 203 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 240 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 203 | 240 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 255 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 3 | 86 | 83 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 255 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 86 | 108 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 255 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 108 | 143 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 255 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 143 | 180 | 37 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 255 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 180 | 195 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 255 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 195 | 210 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 255 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 210 | 232 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 255 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 232 | 255 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 15 | 150 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 15 | 86 | 71 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 15 | 150 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 86 | 111 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 15 | 150 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 111 | 150 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 309 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 19 | 114 | 95 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 309 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 114 | 140 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 309 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 140 | 180 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 309 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 180 | 223 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 309 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 223 | 240 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 309 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 240 | 257 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 309 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 257 | 283 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 309 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 283 | 309 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 341 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 19 | 125 | 106 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 341 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 125 | 153 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 341 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 153 | 198 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 341 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 198 | 246 | 48 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 341 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 246 | 265 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 341 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 265 | 284 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 341 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 341 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 312 | 341 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 128 | O-7-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 29 | 61 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 128 | O-7-2 | 34 | 화물창 | 2 | 61 | 94 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 128 | O-7-3 | 35 | 시운전 | 3 | 94 | 104 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 128 | O-7-4 | 36 | 인도준비 | 4 | 104 | 128 | 24 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 40 | 156 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 40 | 125 | 85 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 40 | 156 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 125 | 137 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 40 | 156 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 137 | 156 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 45 | 174 | O-9-1 | 40 | 특수도장 | 1 | 45 | 87 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 45 | 174 | O-9-2 | 41 | 화물창 | 2 | 87 | 130 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 45 | 174 | O-9-3 | 42 | 시운전 | 3 | 130 | 144 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 45 | 174 | O-9-4 | 43 | 인도준비 | 4 | 144 | 174 | 30 | S | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 45 | 285 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 45 | 222 | 177 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 45 | 285 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 222 | 248 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 45 | 285 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 248 | 285 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 50 | 192 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 50 | 125 | 75 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 50 | 192 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 125 | 151 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 50 | 192 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 151 | 192 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 288 | O-12-1 | 50 | 화물창 | 1 | 50 | 128 | 78 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 288 | O-12-2 | 51 | P/T | 2 | 128 | 149 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 288 | O-12-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 149 | 182 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 288 | O-12-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 182 | 217 | 35 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 288 | O-12-5 | 54 | 시운전 | 5 | 217 | 231 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 288 | O-12-6 | 55 | C/T | 6 | 231 | 245 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 288 | O-12-7 | 56 | G/T | 7 | 245 | 266 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 288 | O-12-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 266 | 288 | 22 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 62 | 234 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 62 | 189 | 127 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 62 | 234 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 189 | 207 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 62 | 234 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 207 | 234 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 68 | 152 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 68 | 112 | 44 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 68 | 152 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 112 | 127 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 68 | 152 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 127 | 152 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 72 | 186 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 72 | 132 | 60 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 72 | 186 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 132 | 153 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 72 | 186 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 153 | 186 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 76 | 203 | O-16-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 76 | 117 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 76 | 203 | O-16-2 | 68 | 화물창 | 2 | 117 | 160 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 76 | 203 | O-16-3 | 69 | 시운전 | 3 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 76 | 203 | O-16-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 173 | 203 | 30 | S | 15
J-17 | 16 | PC | 7 | 85 | 203 | O-17-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 85 | 123 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 85 | 203 | O-17-2 | 72 | 화물창 | 2 | 123 | 163 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 85 | 203 | O-17-3 | 73 | 시운전 | 3 | 163 | 175 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 85 | 203 | O-17-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 175 | 203 | 28 | S | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 88 | 401 | O-18-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 88 | 319 | 231 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 88 | 401 | O-18-2 | 76 | 시운전 | 2 | 319 | 353 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 88 | 401 | O-18-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 353 | 401 | 48 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 99 | 246 | O-19-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 99 | 176 | 77 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 99 | 246 | O-19-2 | 79 | 시운전 | 2 | 176 | 203 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 99 | 246 | O-19-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 203 | 246 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 103 | 190 | O-20-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 103 | 163 | 60 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 103 | 190 | O-20-2 | 82 | 시운전 | 2 | 163 | 171 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 103 | 190 | O-20-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 171 | 190 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-21-1 | 84 | 화물창 | 1 | 103 | 192 | 89 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-21-2 | 85 | P/T | 2 | 192 | 216 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-21-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 216 | 253 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-21-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 253 | 293 | 40 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-21-5 | 88 | 시운전 | 5 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-21-6 | 89 | C/T | 6 | 309 | 325 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-21-7 | 90 | G/T | 7 | 325 | 349 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-21-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 349 | 373 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 103 | 336 | O-22-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 103 | 275 | 172 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 103 | 336 | O-22-2 | 93 | 시운전 | 2 | 275 | 300 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 103 | 336 | O-22-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 300 | 336 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 108 | 356 | O-23-1 | 95 | 화물창 | 1 | 108 | 189 | 81 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 108 | 356 | O-23-2 | 96 | P/T | 2 | 189 | 211 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 108 | 356 | O-23-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 211 | 245 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 108 | 356 | O-23-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 245 | 282 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 108 | 356 | O-23-5 | 99 | 시운전 | 5 | 282 | 296 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 108 | 356 | O-23-6 | 100 | C/T | 6 | 296 | 310 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 108 | 356 | O-23-7 | 101 | G/T | 7 | 310 | 332 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 108 | 356 | O-23-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 332 | 356 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 332 | O-24-1 | 103 | 화물창 | 1 | 108 | 181 | 73 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 332 | O-24-2 | 104 | P/T | 2 | 181 | 201 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 332 | O-24-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 201 | 232 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 332 | O-24-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 232 | 265 | 33 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 332 | O-24-5 | 107 | 시운전 | 5 | 265 | 278 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 332 | O-24-6 | 108 | C/T | 6 | 278 | 291 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 332 | O-24-7 | 109 | G/T | 7 | 291 | 311 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 332 | O-24-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 311 | 332 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 361 | O-25-1 | 111 | 화물창 | 1 | 108 | 191 | 83 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 361 | O-25-2 | 112 | P/T | 2 | 191 | 213 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 361 | O-25-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 213 | 248 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 361 | O-25-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 248 | 285 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 361 | O-25-5 | 115 | 시운전 | 5 | 285 | 300 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 361 | O-25-6 | 116 | C/T | 6 | 300 | 315 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 361 | O-25-7 | 117 | G/T | 7 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 361 | O-25-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 337 | 361 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 108 | 260 | O-26-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 108 | 188 | 80 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 108 | 260 | O-26-2 | 120 | 시운전 | 2 | 188 | 216 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 108 | 260 | O-26-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 216 | 260 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 111 | 239 | O-27-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 111 | 178 | 67 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 111 | 239 | O-27-2 | 123 | 시운전 | 2 | 178 | 202 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 111 | 239 | O-27-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 202 | 239 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 116 | 234 | O-28-1 | 125 | 특수도장 | 1 | 116 | 154 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 116 | 234 | O-28-2 | 126 | 화물창 | 2 | 154 | 194 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 116 | 234 | O-28-3 | 127 | 시운전 | 3 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 116 | 234 | O-28-4 | 128 | 인도준비 | 4 | 206 | 234 | 28 | S | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 119 | 318 | O-29-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 119 | 266 | 147 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 119 | 318 | O-29-2 | 130 | 시운전 | 2 | 266 | 287 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 119 | 318 | O-29-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 287 | 318 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 119 | 208 | O-30-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 119 | 181 | 62 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 119 | 208 | O-30-2 | 133 | 시운전 | 2 | 181 | 189 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 119 | 208 | O-30-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 189 | 208 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 124 | 327 | O-31-1 | 135 | 화물창 | 1 | 124 | 190 | 66 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 124 | 327 | O-31-2 | 136 | P/T | 2 | 190 | 208 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 124 | 327 | O-31-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 208 | 236 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 124 | 327 | O-31-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 236 | 266 | 30 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 124 | 327 | O-31-5 | 139 | 시운전 | 5 | 266 | 278 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 124 | 327 | O-31-6 | 140 | C/T | 6 | 278 | 290 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 124 | 327 | O-31-7 | 141 | G/T | 7 | 290 | 308 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 124 | 327 | O-31-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 308 | 327 | 19 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 124 | 393 | O-32-1 | 143 | 화물창 | 1 | 124 | 212 | 88 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 124 | 393 | O-32-2 | 144 | P/T | 2 | 212 | 236 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 124 | 393 | O-32-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 236 | 273 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 124 | 393 | O-32-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 273 | 313 | 40 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 124 | 393 | O-32-5 | 147 | 시운전 | 5 | 313 | 329 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 124 | 393 | O-32-6 | 148 | C/T | 6 | 329 | 345 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 124 | 393 | O-32-7 | 149 | G/T | 7 | 345 | 369 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 124 | 393 | O-32-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 369 | 393 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 127 | 263 | O-33-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 127 | 222 | 95 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 127 | 263 | O-33-2 | 152 | 시운전 | 2 | 222 | 235 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 127 | 263 | O-33-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 235 | 263 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 129 | 449 | O-34-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 129 | 365 | 236 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 129 | 449 | O-34-2 | 155 | 시운전 | 2 | 365 | 400 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 129 | 449 | O-34-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 400 | 449 | 49 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 129 | 350 | O-35-1 | 157 | 화물창 | 1 | 129 | 201 | 72 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 129 | 350 | O-35-2 | 158 | P/T | 2 | 201 | 220 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 129 | 350 | O-35-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 220 | 250 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 129 | 350 | O-35-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 250 | 283 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 129 | 350 | O-35-5 | 161 | 시운전 | 5 | 283 | 296 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 129 | 350 | O-35-6 | 162 | C/T | 6 | 296 | 309 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 129 | 350 | O-35-7 | 163 | G/T | 7 | 309 | 328 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 129 | 350 | O-35-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 328 | 350 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 130 | 212 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 130 | 173 | 43 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 130 | 212 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 173 | 188 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 130 | 212 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 188 | 212 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 130 | 277 | O-37-1 | 168 | 특수도장 | 1 | 130 | 178 | 48 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 130 | 277 | O-37-2 | 169 | 화물창 | 2 | 178 | 227 | 49 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 130 | 277 | O-37-3 | 170 | 시운전 | 3 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 130 | 277 | O-37-4 | 171 | 인도준비 | 4 | 243 | 277 | 34 | S | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 139 | 225 | O-38-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 139 | 199 | 60 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 139 | 225 | O-38-2 | 173 | 시운전 | 2 | 199 | 207 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 139 | 225 | O-38-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 207 | 225 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 141 | 433 | O-39-1 | 175 | 화물창 | 1 | 141 | 237 | 96 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 141 | 433 | O-39-2 | 176 | P/T | 2 | 237 | 263 | 26 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 141 | 433 | O-39-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 263 | 303 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 141 | 433 | O-39-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 303 | 346 | 43 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 141 | 433 | O-39-5 | 179 | 시운전 | 5 | 346 | 363 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 141 | 433 | O-39-6 | 180 | C/T | 6 | 363 | 380 | 17 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 141 | 433 | O-39-7 | 181 | G/T | 7 | 380 | 406 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 141 | 433 | O-39-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 406 | 433 | 27 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 147 | 349 | O-40-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 147 | 296 | 149 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 147 | 349 | O-40-2 | 184 | 시운전 | 2 | 296 | 318 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 147 | 349 | O-40-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 318 | 349 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 151 | 280 | O-41-1 | 186 | 특수도장 | 1 | 151 | 193 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 151 | 280 | O-41-2 | 187 | 화물창 | 2 | 193 | 236 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 151 | 280 | O-41-3 | 188 | 시운전 | 3 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 151 | 280 | O-41-4 | 189 | 인도준비 | 4 | 250 | 280 | 30 | S | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 151 | 327 | O-42-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 151 | 281 | 130 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 151 | 327 | O-42-2 | 191 | 시운전 | 2 | 281 | 300 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 151 | 327 | O-42-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 300 | 327 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 157 | 451 | O-43-1 | 193 | 화물창 | 1 | 157 | 254 | 97 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 157 | 451 | O-43-2 | 194 | P/T | 2 | 254 | 280 | 26 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 157 | 451 | O-43-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 280 | 321 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 157 | 451 | O-43-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 321 | 365 | 44 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 157 | 451 | O-43-5 | 197 | 시운전 | 5 | 365 | 382 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 157 | 451 | O-43-6 | 198 | C/T | 6 | 382 | 399 | 17 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 157 | 451 | O-43-7 | 199 | G/T | 7 | 399 | 425 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 157 | 451 | O-43-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 425 | 451 | 26 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 191 | 330 | O-44-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 191 | 288 | 97 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 191 | 330 | O-44-2 | 202 | 시운전 | 2 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 191 | 330 | O-44-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 301 | 330 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 200 | 304 | O-45-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 200 | 272 | 72 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 200 | 304 | O-45-2 | 205 | 시운전 | 2 | 272 | 282 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 200 | 304 | O-45-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 282 | 304 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 200 | 338 | O-46-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 200 | 273 | 73 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 200 | 338 | O-46-2 | 208 | 시운전 | 2 | 273 | 299 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 200 | 338 | O-46-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 299 | 338 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 206 | 335 | O-47-1 | 210 | 특수도장 | 1 | 206 | 248 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 206 | 335 | O-47-2 | 211 | 화물창 | 2 | 248 | 291 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 206 | 335 | O-47-3 | 212 | 시운전 | 3 | 291 | 305 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 206 | 335 | O-47-4 | 213 | 인도준비 | 4 | 305 | 335 | 30 | S | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 207 | 327 | O-48-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 207 | 291 | 84 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 207 | 327 | O-48-2 | 215 | 시운전 | 2 | 291 | 303 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 207 | 327 | O-48-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 303 | 327 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 210 | 359 | O-49-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 210 | 320 | 110 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 210 | 359 | O-49-2 | 218 | 시운전 | 2 | 320 | 336 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 210 | 359 | O-49-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 336 | 359 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 217 | 302 | O-50-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 217 | 276 | 59 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 217 | 302 | O-50-2 | 221 | 시운전 | 2 | 276 | 284 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 217 | 302 | O-50-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 284 | 302 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 218 | 339 | O-51-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 218 | 302 | 84 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 218 | 339 | O-51-2 | 224 | 시운전 | 2 | 302 | 314 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 218 | 339 | O-51-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 314 | 339 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 218 | 338 | O-52-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 218 | 302 | 84 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 218 | 338 | O-52-2 | 227 | 시운전 | 2 | 302 | 314 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 218 | 338 | O-52-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 314 | 338 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 220 | 298 | O-53-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 220 | 274 | 54 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 220 | 298 | O-53-2 | 230 | 시운전 | 2 | 274 | 281 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 220 | 298 | O-53-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 281 | 298 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 220 | 321 | O-54-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 220 | 273 | 53 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 220 | 321 | O-54-2 | 233 | 시운전 | 2 | 273 | 292 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 220 | 321 | O-54-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 292 | 321 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 222 | 326 | O-55-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 222 | 277 | 55 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 222 | 326 | O-55-2 | 236 | 시운전 | 2 | 277 | 296 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 222 | 326 | O-55-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 296 | 326 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 228 | 405 | O-56-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 228 | 358 | 130 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 228 | 405 | O-56-2 | 239 | 시운전 | 2 | 358 | 377 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 228 | 405 | O-56-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 235 | 528 | O-57-1 | 241 | 화물창 | 1 | 235 | 331 | 96 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 235 | 528 | O-57-2 | 242 | P/T | 2 | 331 | 357 | 26 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 235 | 528 | O-57-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 357 | 398 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 235 | 528 | O-57-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 398 | 441 | 43 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 235 | 528 | O-57-5 | 245 | 시운전 | 5 | 441 | 458 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 235 | 528 | O-57-6 | 246 | C/T | 6 | 458 | 475 | 17 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 235 | 528 | O-57-7 | 247 | G/T | 7 | 475 | 501 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 235 | 528 | O-57-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 501 | 528 | 27 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 235 | 537 | O-58-1 | 249 | 화물창 | 1 | 235 | 334 | 99 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 235 | 537 | O-58-2 | 250 | P/T | 2 | 334 | 361 | 27 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 235 | 537 | O-58-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 361 | 403 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 235 | 537 | O-58-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 403 | 448 | 45 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 235 | 537 | O-58-5 | 253 | 시운전 | 5 | 448 | 466 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 235 | 537 | O-58-6 | 254 | C/T | 6 | 466 | 484 | 18 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 235 | 537 | O-58-7 | 255 | G/T | 7 | 484 | 511 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 235 | 537 | O-58-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 511 | 537 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 472 | O-59-1 | 257 | 화물창 | 1 | 247 | 321 | 74 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 472 | O-59-2 | 258 | P/T | 2 | 321 | 341 | 20 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 472 | O-59-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 341 | 372 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 472 | O-59-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 372 | 405 | 33 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 472 | O-59-5 | 261 | 시운전 | 5 | 405 | 418 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 472 | O-59-6 | 262 | C/T | 6 | 418 | 431 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 472 | O-59-7 | 263 | G/T | 7 | 431 | 451 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 472 | O-59-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 451 | 472 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 253 | 442 | O-60-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 253 | 392 | 139 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 253 | 442 | O-60-2 | 266 | 시운전 | 2 | 392 | 412 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 253 | 442 | O-60-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 412 | 442 | 30 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 263 | 387 | O-61-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 263 | 349 | 86 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 263 | 387 | O-61-2 | 269 | 시운전 | 2 | 349 | 361 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 263 | 387 | O-61-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 361 | 387 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 270 | 418 | O-62-1 | 271 | 특수도장 | 1 | 270 | 318 | 48 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 270 | 418 | O-62-2 | 272 | 화물창 | 2 | 318 | 368 | 50 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 270 | 418 | O-62-3 | 273 | 시운전 | 3 | 368 | 384 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 270 | 418 | O-62-4 | 274 | 인도준비 | 4 | 384 | 418 | 34 | S | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 545 | O-63-1 | 275 | 화물창 | 1 | 280 | 367 | 87 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 545 | O-63-2 | 276 | P/T | 2 | 367 | 390 | 23 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 545 | O-63-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 390 | 427 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 545 | O-63-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 427 | 466 | 39 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 545 | O-63-5 | 279 | 시운전 | 5 | 466 | 481 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 545 | O-63-6 | 280 | C/T | 6 | 481 | 496 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 545 | O-63-7 | 281 | G/T | 7 | 496 | 519 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 545 | O-63-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 519 | 545 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 285 | 451 | O-64-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 285 | 407 | 122 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 285 | 451 | O-64-2 | 284 | 시운전 | 2 | 407 | 425 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 285 | 451 | O-64-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 425 | 451 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 292 | 434 | O-65-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 292 | 391 | 99 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 292 | 434 | O-65-2 | 287 | 시운전 | 2 | 391 | 405 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 292 | 434 | O-65-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 405 | 434 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 292 | 576 | O-66-1 | 289 | 화물창 | 1 | 292 | 385 | 93 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 292 | 576 | O-66-2 | 290 | P/T | 2 | 385 | 410 | 25 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 292 | 576 | O-66-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 410 | 449 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 292 | 576 | O-66-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 449 | 491 | 42 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 292 | 576 | O-66-5 | 293 | 시운전 | 5 | 491 | 508 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 292 | 576 | O-66-6 | 294 | C/T | 6 | 508 | 525 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 292 | 576 | O-66-7 | 295 | G/T | 7 | 525 | 550 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 292 | 576 | O-66-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 550 | 576 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 296 | 620 | O-67-1 | 297 | 화물창 | 1 | 296 | 402 | 106 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 296 | 620 | O-67-2 | 298 | P/T | 2 | 402 | 431 | 29 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 296 | 620 | O-67-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 431 | 476 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 296 | 620 | O-67-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 476 | 524 | 48 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 296 | 620 | O-67-5 | 301 | 시운전 | 5 | 524 | 543 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 296 | 620 | O-67-6 | 302 | C/T | 6 | 543 | 562 | 19 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 296 | 620 | O-67-7 | 303 | G/T | 7 | 562 | 591 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 296 | 620 | O-67-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 591 | 620 | 29 | S | 5
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 305 | 389 | O-68-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 305 | 363 | 58 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 305 | 389 | O-68-2 | 306 | 시운전 | 2 | 363 | 371 | 8 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 305 | 389 | O-68-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 371 | 389 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 308 | 428 | O-69-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 308 | 392 | 84 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 308 | 428 | O-69-2 | 309 | 시운전 | 2 | 392 | 404 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 308 | 428 | O-69-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 404 | 428 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 308 | 604 | O-70-1 | 311 | 화물창 | 1 | 308 | 405 | 97 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 308 | 604 | O-70-2 | 312 | P/T | 2 | 405 | 431 | 26 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 308 | 604 | O-70-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 431 | 472 | 41 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 308 | 604 | O-70-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 472 | 516 | 44 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 308 | 604 | O-70-5 | 315 | 시운전 | 5 | 516 | 533 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 308 | 604 | O-70-6 | 316 | C/T | 6 | 533 | 550 | 17 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 308 | 604 | O-70-7 | 317 | G/T | 7 | 550 | 576 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 308 | 604 | O-70-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 576 | 604 | 28 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 308 | 418 | O-71-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 308 | 385 | 77 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 308 | 418 | O-71-2 | 320 | 시운전 | 2 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 308 | 418 | O-71-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 396 | 418 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 317 | 401 | O-72-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 317 | 361 | 44 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 317 | 401 | O-72-2 | 323 | 시운전 | 2 | 361 | 376 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 317 | 401 | O-72-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 376 | 401 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 317 | 421 | O-73-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 317 | 372 | 55 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 317 | 421 | O-73-2 | 326 | 시운전 | 2 | 372 | 391 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 317 | 421 | O-73-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 391 | 421 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 326 | 453 | O-74-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 326 | 414 | 88 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 326 | 453 | O-74-2 | 329 | 시운전 | 2 | 414 | 426 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 326 | 453 | O-74-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 426 | 453 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 331 | 481 | O-75-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 331 | 410 | 79 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 331 | 481 | O-75-2 | 332 | 시운전 | 2 | 410 | 438 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 331 | 481 | O-75-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 438 | 481 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 331 | 456 | O-76-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 331 | 397 | 66 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 331 | 456 | O-76-2 | 335 | 시운전 | 2 | 397 | 420 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 331 | 456 | O-76-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 420 | 456 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 338 | 494 | O-77-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 338 | 453 | 115 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 338 | 494 | O-77-2 | 338 | 시운전 | 2 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 338 | 494 | O-77-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 470 | 494 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 349 | 466 | O-78-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 349 | 411 | 62 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 349 | 466 | O-78-2 | 341 | 시운전 | 2 | 411 | 433 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 349 | 466 | O-78-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 433 | 466 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 349 | 473 | O-79-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 349 | 389 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 349 | 473 | O-79-2 | 344 | 화물창 | 2 | 389 | 431 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 349 | 473 | O-79-3 | 345 | 시운전 | 3 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 349 | 473 | O-79-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 444 | 473 | 29 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 359 | 661 | O-80-1 | 347 | 화물창 | 1 | 359 | 458 | 99 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 359 | 661 | O-80-2 | 348 | P/T | 2 | 458 | 485 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 359 | 661 | O-80-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 485 | 527 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 359 | 661 | O-80-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 527 | 572 | 45 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 359 | 661 | O-80-5 | 351 | 시운전 | 5 | 572 | 590 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 359 | 661 | O-80-6 | 352 | C/T | 6 | 590 | 608 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 359 | 661 | O-80-7 | 353 | G/T | 7 | 608 | 635 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 359 | 661 | O-80-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 635 | 661 | 26 | S | 5
J-81 | 80 | PC | 7 | 359 | 511 | O-81-1 | 355 | 특수도장 | 1 | 359 | 409 | 50 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 359 | 511 | O-81-2 | 356 | 화물창 | 2 | 409 | 460 | 51 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 359 | 511 | O-81-3 | 357 | 시운전 | 3 | 460 | 476 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 359 | 511 | O-81-4 | 358 | 인도준비 | 4 | 476 | 511 | 35 | S | 15
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 381 | 522 | O-82-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 381 | 455 | 74 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 381 | 522 | O-82-2 | 360 | 시운전 | 2 | 455 | 481 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 381 | 522 | O-82-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 481 | 522 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 702 | O-83-1 | 362 | 화물창 | 1 | 387 | 490 | 103 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 702 | O-83-2 | 363 | P/T | 2 | 490 | 518 | 28 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 702 | O-83-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 518 | 562 | 44 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 702 | O-83-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 562 | 609 | 47 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 702 | O-83-5 | 366 | 시운전 | 5 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 702 | O-83-6 | 367 | C/T | 6 | 627 | 645 | 18 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 702 | O-83-7 | 368 | G/T | 7 | 645 | 673 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 702 | O-83-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 673 | 702 | 29 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 395 | 710 | O-84-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 395 | 628 | 233 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 395 | 710 | O-84-2 | 371 | 시운전 | 2 | 628 | 662 | 34 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 395 | 710 | O-84-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 662 | 710 | 48 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 415 | 522 | O-85-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 415 | 471 | 56 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 415 | 522 | O-85-2 | 374 | 시운전 | 2 | 471 | 491 | 20 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 415 | 522 | O-85-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 491 | 522 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 415 | 577 | O-86-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 415 | 534 | 119 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 415 | 577 | O-86-2 | 377 | 시운전 | 2 | 534 | 551 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 415 | 577 | O-86-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 551 | 577 | 26 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 420 | 539 | O-87-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 420 | 503 | 83 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 420 | 539 | O-87-2 | 380 | 시운전 | 2 | 503 | 514 | 11 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 420 | 539 | O-87-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 514 | 539 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-88-1 | 382 | 화물창 | 1 | 423 | 526 | 103 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-88-2 | 383 | P/T | 2 | 526 | 554 | 28 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-88-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 554 | 597 | 43 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-88-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 597 | 643 | 46 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-88-5 | 386 | 시운전 | 5 | 643 | 661 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-88-6 | 387 | C/T | 6 | 661 | 679 | 18 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-88-7 | 388 | G/T | 7 | 679 | 707 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-88-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 707 | 736 | 29 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 427 | 662 | O-89-1 | 390 | 화물창 | 1 | 427 | 504 | 77 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 427 | 662 | O-89-2 | 391 | P/T | 2 | 504 | 525 | 21 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 427 | 662 | O-89-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 525 | 557 | 32 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 427 | 662 | O-89-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 557 | 592 | 35 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 427 | 662 | O-89-5 | 394 | 시운전 | 5 | 592 | 606 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 427 | 662 | O-89-6 | 395 | C/T | 6 | 606 | 620 | 14 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 427 | 662 | O-89-7 | 396 | G/T | 7 | 620 | 641 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 427 | 662 | O-89-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 641 | 662 | 21 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 427 | 638 | O-90-1 | 398 | 화물창 | 1 | 427 | 496 | 69 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 427 | 638 | O-90-2 | 399 | P/T | 2 | 496 | 514 | 18 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 427 | 638 | O-90-3 | 400 | 화물창족철 | 3 | 514 | 543 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 427 | 638 | O-90-4 | 401 | 화물창메공 | 4 | 543 | 574 | 31 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 427 | 638 | O-90-5 | 402 | 시운전 | 5 | 574 | 586 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 427 | 638 | O-90-6 | 403 | C/T | 6 | 586 | 598 | 12 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 427 | 638 | O-90-7 | 404 | G/T | 7 | 598 | 616 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 427 | 638 | O-90-8 | 405 | 인도준비 | 8 | 616 | 638 | 22 | S | 5
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 428 | 548 | O-91-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 428 | 491 | 63 | F | 10
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 428 | 548 | O-91-2 | 407 | 시운전 | 2 | 491 | 513 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 428 | 548 | O-91-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 513 | 548 | 35 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 436 | 585 | O-92-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 436 | 514 | 78 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 436 | 585 | O-92-2 | 410 | 시운전 | 2 | 514 | 542 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 436 | 585 | O-92-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 542 | 585 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 439 | 581 | O-93-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 439 | 538 | 99 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 439 | 581 | O-93-2 | 413 | 시운전 | 2 | 538 | 552 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 439 | 581 | O-93-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 552 | 581 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 439 | 600 | O-94-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 439 | 558 | 119 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 439 | 600 | O-94-2 | 416 | 시운전 | 2 | 558 | 575 | 17 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 439 | 600 | O-94-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 575 | 600 | 25 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 443 | 757 | O-95-1 | 418 | 화물창 | 1 | 443 | 546 | 103 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 443 | 757 | O-95-2 | 419 | P/T | 2 | 546 | 574 | 28 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 443 | 757 | O-95-3 | 420 | 화물창족철 | 3 | 574 | 617 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 443 | 757 | O-95-4 | 421 | 화물창메공 | 4 | 617 | 664 | 47 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 443 | 757 | O-95-5 | 422 | 시운전 | 5 | 664 | 682 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 443 | 757 | O-95-6 | 423 | C/T | 6 | 682 | 700 | 18 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 443 | 757 | O-95-7 | 424 | G/T | 7 | 700 | 728 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 443 | 757 | O-95-8 | 425 | 인도준비 | 8 | 728 | 757 | 29 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 446 | 751 | O-96-1 | 426 | 화물창 | 1 | 446 | 546 | 100 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 446 | 751 | O-96-2 | 427 | P/T | 2 | 546 | 573 | 27 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 446 | 751 | O-96-3 | 428 | 화물창족철 | 3 | 573 | 615 | 42 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 446 | 751 | O-96-4 | 429 | 화물창메공 | 4 | 615 | 660 | 45 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 446 | 751 | O-96-5 | 430 | 시운전 | 5 | 660 | 678 | 18 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 446 | 751 | O-96-6 | 431 | C/T | 6 | 678 | 696 | 18 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 446 | 751 | O-96-7 | 432 | G/T | 7 | 696 | 723 | 27 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 446 | 751 | O-96-8 | 433 | 인도준비 | 8 | 723 | 751 | 28 | S | 5
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 454 | 774 | O-97-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 454 | 690 | 236 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 454 | 774 | O-97-2 | 435 | 시운전 | 2 | 690 | 725 | 35 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 454 | 774 | O-97-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 725 | 774 | 49 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 456 | 602 | O-98-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 456 | 533 | 77 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 456 | 602 | O-98-2 | 438 | 시운전 | 2 | 533 | 560 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 456 | 602 | O-98-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 560 | 602 | 42 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 456 | 594 | O-99-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 456 | 552 | 96 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 456 | 594 | O-99-2 | 441 | 시운전 | 2 | 552 | 565 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 456 | 594 | O-99-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 565 | 594 | 29 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 457 | 660 | O-100-1 | 443 | 화물창 | 1 | 457 | 523 | 66 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 457 | 660 | O-100-2 | 444 | P/T | 2 | 523 | 541 | 18 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 457 | 660 | O-100-3 | 445 | 화물창족철 | 3 | 541 | 569 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 457 | 660 | O-100-4 | 446 | 화물창메공 | 4 | 569 | 599 | 30 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 457 | 660 | O-100-5 | 447 | 시운전 | 5 | 599 | 611 | 12 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 457 | 660 | O-100-6 | 448 | C/T | 6 | 611 | 623 | 12 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 457 | 660 | O-100-7 | 449 | G/T | 7 | 623 | 641 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 457 | 660 | O-100-8 | 450 | 인도준비 | 8 | 641 | 660 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 94 | 94 | F | 15 | D2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 240 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 177 | 177 | F | 15 | X4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 255 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 3 | 86 | 83 | N | 0 | A1
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 15 | 150 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 15 | 86 | 71 | F | 10 | C2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 309 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 19 | 114 | 95 | N | 0 | E5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 341 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 19 | 125 | 106 | N | 0 | C4
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 128 | O-7-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 29 | 61 | 32 | N | 0 | X12
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 40 | 156 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 40 | 125 | 85 | F | 15 | E7
J-9 | 8 | PC | 7 | 45 | 174 | O-9-1 | 40 | 특수도장 | 1 | 45 | 87 | 42 | N | 0 | A4
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 45 | 285 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 45 | 222 | 177 | F | 15 | E8
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 50 | 192 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 50 | 125 | 75 | F | 10 | E6
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 288 | O-12-1 | 50 | 화물창 | 1 | 50 | 128 | 78 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A