## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 101 | 128 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 128 | 170 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 170 | 216 | 46 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 216 | 234 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 234 | 252 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 252 | 279 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 279 | 307 | 28 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 82 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 12 | 61 | 49 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 82 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 61 | 68 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 82 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 68 | 82 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 18 | 163 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 18 | 125 | 107 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 18 | 163 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 125 | 140 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 18 | 163 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 140 | 163 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 141 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 18 | 104 | 86 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 141 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 104 | 116 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 141 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 116 | 141 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 26 | 141 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 26 | 86 | 60 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 26 | 141 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 86 | 107 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 26 | 141 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 107 | 141 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 28 | 277 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 28 | 212 | 184 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 28 | 277 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 212 | 239 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 28 | 277 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 239 | 277 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 162 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 31 | 122 | 91 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 162 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 122 | 135 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 162 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 135 | 162 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 351 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 31 | 136 | 105 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 351 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 136 | 164 | 28 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 351 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 164 | 208 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 351 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 208 | 256 | 48 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 351 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 256 | 275 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 351 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 275 | 294 | 19 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 351 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 294 | 322 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 351 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 322 | 351 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 43 | 248 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 43 | 194 | 151 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 43 | 248 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 194 | 216 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 43 | 248 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 216 | 248 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 314 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 43 | 132 | 89 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 314 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 132 | 156 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 314 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 156 | 193 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 314 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 193 | 233 | 40 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 314 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 233 | 249 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 314 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 249 | 265 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 314 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 265 | 289 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 314 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 289 | 314 | 25 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 46 | 116 | 70 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 116 | 135 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 135 | 164 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 164 | 195 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 207 | 219 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 219 | 238 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 238 | 259 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 46 | 121 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 46 | 98 | 52 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 46 | 121 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 98 | 105 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 46 | 121 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 105 | 121 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 289 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 46 | 126 | 80 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 289 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 126 | 147 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 289 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 147 | 181 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 289 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 181 | 217 | 36 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 289 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 217 | 231 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 289 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 231 | 245 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 289 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 245 | 266 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 289 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 266 | 289 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 52 | 147 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 52 | 102 | 50 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 52 | 147 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 102 | 120 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 52 | 147 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 120 | 147 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 71 | 202 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 71 | 140 | 69 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 71 | 202 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 140 | 164 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 71 | 202 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 164 | 202 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 73 | 192 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 73 | 156 | 83 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 73 | 192 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 156 | 167 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 73 | 192 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 167 | 192 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 73 | 258 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 73 | 209 | 136 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 73 | 258 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 209 | 229 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 73 | 258 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 229 | 258 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 87 | 359 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 87 | 288 | 201 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 87 | 359 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 87 | 359 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 317 | 359 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 87 | 283 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 87 | 232 | 145 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 87 | 283 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 232 | 253 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 87 | 283 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 253 | 283 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 88 | 408 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 88 | 193 | 105 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 88 | 408 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 193 | 221 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 88 | 408 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 221 | 265 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 88 | 408 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 265 | 313 | 48 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 88 | 408 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 313 | 332 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 88 | 408 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 332 | 351 | 19 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 88 | 408 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 351 | 379 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 88 | 408 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 379 | 408 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 89 | 209 | O-21-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 89 | 128 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 89 | 209 | O-21-2 | 91 | 화물창 | 2 | 128 | 168 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 89 | 209 | O-21-3 | 92 | 시운전 | 3 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 89 | 209 | O-21-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 181 | 209 | 28 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 89 | 204 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 89 | 169 | 80 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 89 | 204 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 89 | 204 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 180 | 204 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 98 | 202 | O-23-1 | 97 | 특수도장 | 1 | 98 | 132 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 98 | 202 | O-23-2 | 98 | 화물창 | 2 | 132 | 167 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 98 | 202 | O-23-3 | 99 | 시운전 | 3 | 167 | 178 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 98 | 202 | O-23-4 | 100 | 인도준비 | 4 | 178 | 202 | 24 | S | 15
J-24 | 23 | PC | 7 | 98 | 207 | O-24-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 98 | 133 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 98 | 207 | O-24-2 | 102 | 화물창 | 2 | 133 | 170 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 98 | 207 | O-24-3 | 103 | 시운전 | 3 | 170 | 181 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 98 | 207 | O-24-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 181 | 207 | 26 | S | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 98 | 178 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 98 | 154 | 56 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 98 | 178 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 154 | 162 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 98 | 178 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 162 | 178 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 113 | 267 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 113 | 194 | 81 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 113 | 267 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 194 | 223 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 113 | 267 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 223 | 267 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-27-1 | 111 | 화물창 | 1 | 113 | 209 | 96 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-27-2 | 112 | P/T | 2 | 209 | 235 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-27-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 235 | 276 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-27-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 276 | 319 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-27-5 | 115 | 시운전 | 5 | 319 | 336 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-27-6 | 116 | C/T | 6 | 336 | 353 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-27-7 | 117 | G/T | 7 | 353 | 379 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-27-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 379 | 406 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 115 | 317 | O-28-1 | 119 | 화물창 | 1 | 115 | 181 | 66 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 115 | 317 | O-28-2 | 120 | P/T | 2 | 181 | 199 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 115 | 317 | O-28-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 199 | 227 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 115 | 317 | O-28-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 227 | 257 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 115 | 317 | O-28-5 | 123 | 시운전 | 5 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 115 | 317 | O-28-6 | 124 | C/T | 6 | 269 | 281 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 115 | 317 | O-28-7 | 125 | G/T | 7 | 281 | 299 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 115 | 317 | O-28-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 299 | 317 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 117 | 266 | O-29-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 117 | 195 | 78 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 117 | 266 | O-29-2 | 128 | 시운전 | 2 | 195 | 223 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 117 | 266 | O-29-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 223 | 266 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 119 | 346 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 119 | 286 | 167 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 119 | 346 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 286 | 310 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 119 | 346 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 310 | 346 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 122 | 337 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 122 | 281 | 159 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 122 | 337 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 281 | 304 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 122 | 337 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 304 | 337 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 125 | 443 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 125 | 229 | 104 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 125 | 443 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 229 | 257 | 28 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 125 | 443 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 257 | 301 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 125 | 443 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 301 | 348 | 47 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 125 | 443 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 348 | 367 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 125 | 443 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 367 | 386 | 19 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 125 | 443 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 386 | 414 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 125 | 443 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 414 | 443 | 29 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 136 | 399 | O-33-1 | 144 | 화물창 | 1 | 136 | 222 | 86 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 136 | 399 | O-33-2 | 145 | P/T | 2 | 222 | 245 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 136 | 399 | O-33-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 245 | 281 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 136 | 399 | O-33-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 281 | 320 | 39 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 136 | 399 | O-33-5 | 148 | 시운전 | 5 | 320 | 335 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 136 | 399 | O-33-6 | 149 | C/T | 6 | 335 | 350 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 136 | 399 | O-33-7 | 150 | G/T | 7 | 350 | 373 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 136 | 399 | O-33-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 373 | 399 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 141 | 249 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 141 | 198 | 57 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 141 | 249 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 198 | 218 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 141 | 249 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 218 | 249 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 146 | 277 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 146 | 237 | 91 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 146 | 277 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 146 | 277 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 250 | 277 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 153 | 260 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 153 | 227 | 74 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 153 | 260 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 227 | 237 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 153 | 260 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 237 | 260 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 158 | 267 | O-37-1 | 161 | 특수도장 | 1 | 158 | 193 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 158 | 267 | O-37-2 | 162 | 화물창 | 2 | 193 | 230 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 158 | 267 | O-37-3 | 163 | 시운전 | 3 | 230 | 241 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 158 | 267 | O-37-4 | 164 | 인도준비 | 4 | 241 | 267 | 26 | S | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 160 | 420 | O-38-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 160 | 352 | 192 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 160 | 420 | O-38-2 | 166 | 시운전 | 2 | 352 | 380 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 160 | 420 | O-38-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 380 | 420 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 160 | 301 | O-39-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 160 | 258 | 98 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 160 | 301 | O-39-2 | 169 | 시운전 | 2 | 258 | 272 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 160 | 301 | O-39-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 272 | 301 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 167 | 486 | O-40-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 167 | 403 | 236 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 167 | 486 | O-40-2 | 172 | 시운전 | 2 | 403 | 438 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 167 | 486 | O-40-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 438 | 486 | 48 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 170 | 269 | O-41-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 170 | 239 | 69 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 170 | 269 | O-41-2 | 175 | 시운전 | 2 | 239 | 248 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 170 | 269 | O-41-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 248 | 269 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 171 | 245 | O-42-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 171 | 222 | 51 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 171 | 245 | O-42-2 | 178 | 시운전 | 2 | 222 | 229 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 171 | 245 | O-42-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 229 | 245 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 173 | 323 | O-43-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 173 | 222 | 49 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 173 | 323 | O-43-2 | 181 | 화물창 | 2 | 222 | 273 | 51 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 173 | 323 | O-43-3 | 182 | 시운전 | 3 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 173 | 323 | O-43-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 289 | 323 | 34 | S | 15
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 188 | 324 | O-44-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 188 | 260 | 72 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 188 | 324 | O-44-2 | 185 | 시운전 | 2 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 188 | 324 | O-44-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 285 | 324 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 188 | 317 | O-45-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 188 | 256 | 68 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 188 | 317 | O-45-2 | 188 | 시운전 | 2 | 256 | 280 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 188 | 317 | O-45-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 280 | 317 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 189 | 338 | O-46-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 189 | 267 | 78 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 189 | 338 | O-46-2 | 191 | 시운전 | 2 | 267 | 295 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 189 | 338 | O-46-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 295 | 338 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 191 | 326 | O-47-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 191 | 285 | 94 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 191 | 326 | O-47-2 | 194 | 시운전 | 2 | 285 | 298 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 191 | 326 | O-47-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 298 | 326 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 192 | 373 | O-48-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 192 | 325 | 133 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 192 | 373 | O-48-2 | 197 | 시운전 | 2 | 325 | 344 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 192 | 373 | O-48-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 344 | 373 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 192 | 440 | O-49-1 | 199 | 화물창 | 1 | 192 | 273 | 81 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 192 | 440 | O-49-2 | 200 | P/T | 2 | 273 | 295 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 192 | 440 | O-49-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 295 | 329 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 192 | 440 | O-49-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 329 | 366 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 192 | 440 | O-49-5 | 203 | 시운전 | 5 | 366 | 380 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 192 | 440 | O-49-6 | 204 | C/T | 6 | 380 | 394 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 192 | 440 | O-49-7 | 205 | G/T | 7 | 394 | 416 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 192 | 440 | O-49-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 416 | 440 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 212 | 301 | O-50-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 212 | 274 | 62 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 212 | 301 | O-50-2 | 208 | 시운전 | 2 | 274 | 282 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 212 | 301 | O-50-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 282 | 301 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-51-1 | 210 | 화물창 | 1 | 219 | 325 | 106 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-51-2 | 211 | P/T | 2 | 325 | 354 | 29 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-51-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 354 | 399 | 45 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-51-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 399 | 447 | 48 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-51-5 | 214 | 시운전 | 5 | 447 | 466 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-51-6 | 215 | C/T | 6 | 466 | 485 | 19 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-51-7 | 216 | G/T | 7 | 485 | 514 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-51-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 514 | 542 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 219 | 412 | O-52-1 | 218 | 화물창 | 1 | 219 | 282 | 63 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 219 | 412 | O-52-2 | 219 | P/T | 2 | 282 | 299 | 17 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 219 | 412 | O-52-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 299 | 326 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 219 | 412 | O-52-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 326 | 354 | 28 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 219 | 412 | O-52-5 | 222 | 시운전 | 5 | 354 | 365 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 219 | 412 | O-52-6 | 223 | C/T | 6 | 365 | 376 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 219 | 412 | O-52-7 | 224 | G/T | 7 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 219 | 412 | O-52-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 393 | 412 | 19 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 235 | 431 | O-53-1 | 226 | 화물창 | 1 | 235 | 299 | 64 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 235 | 431 | O-53-2 | 227 | P/T | 2 | 299 | 316 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 235 | 431 | O-53-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 316 | 343 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 235 | 431 | O-53-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 343 | 372 | 29 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 235 | 431 | O-53-5 | 230 | 시운전 | 5 | 372 | 383 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 235 | 431 | O-53-6 | 231 | C/T | 6 | 383 | 394 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 235 | 431 | O-53-7 | 232 | G/T | 7 | 394 | 411 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 235 | 431 | O-53-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 411 | 431 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 236 | 315 | O-54-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 236 | 291 | 55 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 236 | 315 | O-54-2 | 235 | 시운전 | 2 | 291 | 298 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 236 | 315 | O-54-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 298 | 315 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 236 | 362 | O-55-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 236 | 324 | 88 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 236 | 362 | O-55-2 | 238 | 시운전 | 2 | 324 | 336 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 236 | 362 | O-55-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 336 | 362 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 252 | 378 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 252 | 318 | 66 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 252 | 378 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 318 | 341 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 252 | 378 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 341 | 378 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 252 | 393 | O-57-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 252 | 350 | 98 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 252 | 393 | O-57-2 | 244 | 시운전 | 2 | 350 | 364 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 252 | 393 | O-57-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 364 | 393 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 270 | 348 | O-58-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 270 | 324 | 54 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 270 | 348 | O-58-2 | 247 | 시운전 | 2 | 324 | 331 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 270 | 348 | O-58-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 331 | 348 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 270 | 512 | O-59-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 270 | 449 | 179 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 270 | 512 | O-59-2 | 250 | 시운전 | 2 | 449 | 475 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 270 | 512 | O-59-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 475 | 512 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 277 | 403 | O-60-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 277 | 365 | 88 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 277 | 403 | O-60-2 | 253 | 시운전 | 2 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 277 | 403 | O-60-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 377 | 403 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 277 | 447 | O-61-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 277 | 402 | 125 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 277 | 447 | O-61-2 | 256 | 시운전 | 2 | 402 | 420 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 277 | 447 | O-61-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 280 | 581 | O-62-1 | 258 | 화물창 | 1 | 280 | 379 | 99 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 280 | 581 | O-62-2 | 259 | P/T | 2 | 379 | 406 | 27 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 280 | 581 | O-62-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 406 | 448 | 42 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 280 | 581 | O-62-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 448 | 493 | 45 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 280 | 581 | O-62-5 | 262 | 시운전 | 5 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 280 | 581 | O-62-6 | 263 | C/T | 6 | 511 | 529 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 280 | 581 | O-62-7 | 264 | G/T | 7 | 529 | 556 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 280 | 581 | O-62-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 556 | 581 | 25 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 502 | O-63-1 | 266 | 화물창 | 1 | 280 | 353 | 73 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 502 | O-63-2 | 267 | P/T | 2 | 353 | 372 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 502 | O-63-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 372 | 403 | 31 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 502 | O-63-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 403 | 436 | 33 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 502 | O-63-5 | 270 | 시운전 | 5 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 502 | O-63-6 | 271 | C/T | 6 | 449 | 462 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 502 | O-63-7 | 272 | G/T | 7 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 502 | O-63-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 481 | 502 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 280 | 351 | O-64-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 280 | 329 | 49 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 280 | 351 | O-64-2 | 275 | 시운전 | 2 | 329 | 336 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 280 | 351 | O-64-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 336 | 351 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 280 | 377 | O-65-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 280 | 331 | 51 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 280 | 377 | O-65-2 | 278 | 시운전 | 2 | 331 | 349 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 280 | 377 | O-65-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 282 | 405 | O-66-1 | 280 | 특수도장 | 1 | 282 | 322 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 282 | 405 | O-66-2 | 281 | 화물창 | 2 | 322 | 363 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 282 | 405 | O-66-3 | 282 | 시운전 | 3 | 363 | 376 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 282 | 405 | O-66-4 | 283 | 인도준비 | 4 | 376 | 405 | 29 | S | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 284 | 358 | O-67-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 284 | 335 | 51 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 284 | 358 | O-67-2 | 285 | 시운전 | 2 | 335 | 342 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 284 | 358 | O-67-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 290 | 405 | O-68-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 290 | 350 | 60 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 290 | 405 | O-68-2 | 288 | 시운전 | 2 | 350 | 371 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 290 | 405 | O-68-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 371 | 405 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 290 | 414 | O-69-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 290 | 355 | 65 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 290 | 414 | O-69-2 | 291 | 시운전 | 2 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 290 | 414 | O-69-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 378 | 414 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 296 | 366 | O-70-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 296 | 345 | 49 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 296 | 366 | O-70-2 | 294 | 시운전 | 2 | 345 | 352 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 296 | 366 | O-70-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 352 | 366 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-71-1 | 296 | 화물창 | 1 | 304 | 386 | 82 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-71-2 | 297 | P/T | 2 | 386 | 408 | 22 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-71-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 408 | 443 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-71-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 443 | 480 | 37 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-71-5 | 300 | 시운전 | 5 | 480 | 495 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-71-6 | 301 | C/T | 6 | 495 | 510 | 15 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-71-7 | 302 | G/T | 7 | 510 | 532 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-71-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 532 | 554 | 22 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 304 | 609 | O-72-1 | 304 | 화물창 | 1 | 304 | 404 | 100 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 304 | 609 | O-72-2 | 305 | P/T | 2 | 404 | 431 | 27 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 304 | 609 | O-72-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 431 | 473 | 42 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 304 | 609 | O-72-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 473 | 518 | 45 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 304 | 609 | O-72-5 | 308 | 시운전 | 5 | 518 | 536 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 304 | 609 | O-72-6 | 309 | C/T | 6 | 536 | 554 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 304 | 609 | O-72-7 | 310 | G/T | 7 | 554 | 581 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 304 | 609 | O-72-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 581 | 609 | 28 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-73-1 | 312 | 화물창 | 1 | 316 | 415 | 99 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-73-2 | 313 | P/T | 2 | 415 | 442 | 27 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-73-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 442 | 484 | 42 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-73-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 484 | 529 | 45 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-73-5 | 316 | 시운전 | 5 | 529 | 547 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-73-6 | 317 | C/T | 6 | 547 | 565 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-73-7 | 318 | G/T | 7 | 565 | 592 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-73-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 592 | 619 | 27 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 316 | 437 | O-74-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 316 | 400 | 84 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 316 | 437 | O-74-2 | 321 | 시운전 | 2 | 400 | 412 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 316 | 437 | O-74-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 412 | 437 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 320 | 461 | O-75-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 320 | 418 | 98 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 320 | 461 | O-75-2 | 324 | 시운전 | 2 | 418 | 432 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 320 | 461 | O-75-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 432 | 461 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 320 | 460 | O-76-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 320 | 394 | 74 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 320 | 460 | O-76-2 | 327 | 시운전 | 2 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 320 | 460 | O-76-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 420 | 460 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 331 | 465 | O-77-1 | 329 | 특수도장 | 1 | 331 | 375 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 331 | 465 | O-77-2 | 330 | 화물창 | 2 | 375 | 420 | 45 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 331 | 465 | O-77-3 | 331 | 시운전 | 3 | 420 | 434 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 331 | 465 | O-77-4 | 332 | 인도준비 | 4 | 434 | 465 | 31 | S | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 546 | O-78-1 | 333 | 화물창 | 1 | 333 | 403 | 70 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 546 | O-78-2 | 334 | P/T | 2 | 403 | 422 | 19 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 546 | O-78-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 422 | 451 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 546 | O-78-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 451 | 482 | 31 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 546 | O-78-5 | 337 | 시운전 | 5 | 482 | 494 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 546 | O-78-6 | 338 | C/T | 6 | 494 | 506 | 12 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 546 | O-78-7 | 339 | G/T | 7 | 506 | 525 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 546 | O-78-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 525 | 546 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 333 | 440 | O-79-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 333 | 389 | 56 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 333 | 440 | O-79-2 | 342 | 시운전 | 2 | 389 | 409 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 333 | 440 | O-79-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 409 | 440 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 335 | 434 | O-80-1 | 344 | 특수도장 | 1 | 335 | 367 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 335 | 434 | O-80-2 | 345 | 화물창 | 2 | 367 | 400 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 335 | 434 | O-80-3 | 346 | 시운전 | 3 | 400 | 410 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 335 | 434 | O-80-4 | 347 | 인도준비 | 4 | 410 | 434 | 24 | S | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 342 | 444 | O-81-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 342 | 413 | 71 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 342 | 444 | O-81-2 | 349 | 시운전 | 2 | 413 | 423 | 10 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 342 | 444 | O-81-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 423 | 444 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 357 | 497 | O-82-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 357 | 455 | 98 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 357 | 497 | O-82-2 | 352 | 시운전 | 2 | 455 | 469 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 357 | 497 | O-82-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 358 | 572 | O-83-1 | 354 | 화물창 | 1 | 358 | 428 | 70 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 358 | 572 | O-83-2 | 355 | P/T | 2 | 428 | 447 | 19 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 358 | 572 | O-83-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 447 | 476 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 358 | 572 | O-83-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 476 | 508 | 32 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 358 | 572 | O-83-5 | 358 | 시운전 | 5 | 508 | 520 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 358 | 572 | O-83-6 | 359 | C/T | 6 | 520 | 532 | 12 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 358 | 572 | O-83-7 | 360 | G/T | 7 | 532 | 551 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 358 | 572 | O-83-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 551 | 572 | 21 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 360 | 548 | O-84-1 | 362 | 화물창 | 1 | 360 | 422 | 62 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 360 | 548 | O-84-2 | 363 | P/T | 2 | 422 | 438 | 16 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 360 | 548 | O-84-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 438 | 464 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 360 | 548 | O-84-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 464 | 492 | 28 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 360 | 548 | O-84-5 | 366 | 시운전 | 5 | 492 | 503 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 360 | 548 | O-84-6 | 367 | C/T | 6 | 503 | 514 | 11 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 360 | 548 | O-84-7 | 368 | G/T | 7 | 514 | 530 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 360 | 548 | O-84-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 530 | 548 | 18 | S | 5
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 363 | 483 | O-85-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 363 | 447 | 84 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 363 | 483 | O-85-2 | 371 | 시운전 | 2 | 447 | 459 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 363 | 483 | O-85-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 459 | 483 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 363 | 572 | O-86-1 | 373 | 화물창 | 1 | 363 | 431 | 68 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 363 | 572 | O-86-2 | 374 | P/T | 2 | 431 | 449 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 363 | 572 | O-86-3 | 375 | 화물창족철 | 3 | 449 | 478 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 363 | 572 | O-86-4 | 376 | 화물창메공 | 4 | 478 | 509 | 31 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 363 | 572 | O-86-5 | 377 | 시운전 | 5 | 509 | 521 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 363 | 572 | O-86-6 | 378 | C/T | 6 | 521 | 533 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 363 | 572 | O-86-7 | 379 | G/T | 7 | 533 | 551 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 363 | 572 | O-86-8 | 380 | 인도준비 | 8 | 551 | 572 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 366 | 639 | O-87-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 366 | 568 | 202 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 366 | 639 | O-87-2 | 382 | 시운전 | 2 | 568 | 598 | 30 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 366 | 639 | O-87-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 598 | 639 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 369 | 518 | O-88-1 | 384 | 특수도장 | 1 | 369 | 418 | 49 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 369 | 518 | O-88-2 | 385 | 화물창 | 2 | 418 | 468 | 50 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 369 | 518 | O-88-3 | 386 | 시운전 | 3 | 468 | 484 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 369 | 518 | O-88-4 | 387 | 인도준비 | 4 | 484 | 518 | 34 | S | 15
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 373 | 476 | O-89-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 373 | 427 | 54 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 373 | 476 | O-89-2 | 389 | 시운전 | 2 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 373 | 476 | O-89-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 446 | 476 | 30 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 378 | 515 | O-90-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 378 | 473 | 95 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 378 | 515 | O-90-2 | 392 | 시운전 | 2 | 473 | 486 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 378 | 515 | O-90-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 486 | 515 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 381 | 492 | O-91-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 381 | 439 | 58 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 381 | 492 | O-91-2 | 395 | 시운전 | 2 | 439 | 460 | 21 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 381 | 492 | O-91-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 460 | 492 | 32 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 390 | 615 | O-92-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 390 | 556 | 166 | F | 15
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 390 | 615 | O-92-2 | 398 | 시운전 | 2 | 556 | 580 | 24 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 390 | 615 | O-92-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 580 | 615 | 35 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-93-1 | 400 | 화물창 | 1 | 390 | 492 | 102 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-93-2 | 401 | P/T | 2 | 492 | 519 | 27 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-93-3 | 402 | 화물창족철 | 3 | 519 | 562 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-93-4 | 403 | 화물창메공 | 4 | 562 | 608 | 46 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-93-5 | 404 | 시운전 | 5 | 608 | 626 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-93-6 | 405 | C/T | 6 | 626 | 644 | 18 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-93-7 | 406 | G/T | 7 | 644 | 671 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-93-8 | 407 | 인도준비 | 8 | 671 | 700 | 29 | S | 5
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 396 | 481 | O-94-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 396 | 455 | 59 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 396 | 481 | O-94-2 | 409 | 시운전 | 2 | 455 | 463 | 8 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 396 | 481 | O-94-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 463 | 481 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 407 | 488 | O-95-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 407 | 463 | 56 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 407 | 488 | O-95-2 | 412 | 시운전 | 2 | 463 | 471 | 8 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 407 | 488 | O-95-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 471 | 488 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 407 | 637 | O-96-1 | 414 | 화물창 | 1 | 407 | 482 | 75 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 407 | 637 | O-96-2 | 415 | P/T | 2 | 482 | 502 | 20 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 407 | 637 | O-96-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 502 | 534 | 32 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 407 | 637 | O-96-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 534 | 568 | 34 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 407 | 637 | O-96-5 | 418 | 시운전 | 5 | 568 | 581 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 407 | 637 | O-96-6 | 419 | C/T | 6 | 581 | 594 | 13 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 407 | 637 | O-96-7 | 420 | G/T | 7 | 594 | 614 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 407 | 637 | O-96-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 614 | 637 | 23 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 420 | 611 | O-97-1 | 422 | 화물창 | 1 | 420 | 483 | 63 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 420 | 611 | O-97-2 | 423 | P/T | 2 | 483 | 500 | 17 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 420 | 611 | O-97-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 500 | 526 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 420 | 611 | O-97-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 526 | 554 | 28 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 420 | 611 | O-97-5 | 426 | 시운전 | 5 | 554 | 565 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 420 | 611 | O-97-6 | 427 | C/T | 6 | 565 | 576 | 11 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 420 | 611 | O-97-7 | 428 | G/T | 7 | 576 | 593 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 420 | 611 | O-97-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 593 | 611 | 18 | S | 5
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 420 | 552 | O-98-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 420 | 512 | 92 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 420 | 552 | O-98-2 | 431 | 시운전 | 2 | 512 | 525 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 420 | 552 | O-98-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 525 | 552 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 421 | 526 | O-99-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 421 | 476 | 55 | F | 10
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 421 | 526 | O-99-2 | 434 | 시운전 | 2 | 476 | 495 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 421 | 526 | O-99-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 495 | 526 | 31 | N | 0
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 422 | 570 | O-100-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 422 | 531 | 109 | F | 15
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 422 | 570 | O-100-2 | 437 | 시운전 | 2 | 531 | 547 | 16 | N | 0
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 422 | 570 | O-100-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 547 | 570 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0 | C2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 82 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 12 | 61 | 49 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 18 | 163 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 18 | 125 | 107 | F | 15 | X2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 141 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 18 | 104 | 86 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 26 | 141 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 26 | 86 | 60 | F | 10 | X3
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 28 | 277 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 28 | 212 | 184 | F | 15 | D5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 162 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 31 | 122 | 91 | F | 15 | D2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 351 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 31 | 136 | 105 | N | 0 | X4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A