## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 88 | 112 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 112 | 149 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 149 | 189 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 205 | 221 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 245 | 269 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 193 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 5 | 67 | 62 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 193 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 67 | 83 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 193 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 83 | 109 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 193 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 109 | 137 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 193 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 193 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 148 | 159 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 193 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 159 | 175 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 193 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 175 | 193 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 326 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 5 | 110 | 105 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 326 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 110 | 138 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 326 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 138 | 182 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 326 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 182 | 230 | 48 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 326 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 326 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 249 | 268 | 19 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 326 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 268 | 296 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 326 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 296 | 326 | 30 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 127 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 7 | 95 | 88 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 127 | O-4-2 | 25 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 127 | O-4-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 108 | 127 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 277 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 7 | 96 | 89 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 277 | O-5-2 | 28 | P/T | 2 | 96 | 120 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 277 | O-5-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 120 | 157 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 277 | O-5-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 157 | 197 | 40 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 277 | O-5-5 | 31 | 시운전 | 5 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 277 | O-5-6 | 32 | C/T | 6 | 213 | 229 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 277 | O-5-7 | 33 | G/T | 7 | 229 | 253 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 277 | O-5-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 253 | 277 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 121 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 7 | 67 | 60 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 121 | O-6-2 | 36 | 시운전 | 2 | 67 | 88 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 121 | O-6-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 88 | 121 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 252 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 7 | 87 | 80 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 252 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 87 | 109 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 252 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 109 | 143 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 252 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 143 | 179 | 36 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 252 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 179 | 193 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 252 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 193 | 207 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 252 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 207 | 229 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 252 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 229 | 252 | 23 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 7 | 69 | 62 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-8-2 | 47 | P/T | 2 | 69 | 86 | 17 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-8-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 86 | 112 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-8-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 112 | 140 | 28 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-8-5 | 50 | 시운전 | 5 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-8-6 | 51 | C/T | 6 | 151 | 162 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-8-7 | 52 | G/T | 7 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-8-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 179 | 197 | 18 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 7 | 141 | O-9-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 7 | 78 | 71 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 7 | 141 | O-9-2 | 55 | 시운전 | 2 | 78 | 103 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 7 | 141 | O-9-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 103 | 141 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 7 | 326 | O-10-1 | 57 | 화물창 | 1 | 7 | 112 | 105 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 7 | 326 | O-10-2 | 58 | P/T | 2 | 112 | 140 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 7 | 326 | O-10-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 140 | 184 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 7 | 326 | O-10-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 184 | 231 | 47 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 7 | 326 | O-10-5 | 61 | 시운전 | 5 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 7 | 326 | O-10-6 | 62 | C/T | 6 | 250 | 269 | 19 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 7 | 326 | O-10-7 | 63 | G/T | 7 | 269 | 297 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 7 | 326 | O-10-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 297 | 326 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 12 | 90 | O-11-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 12 | 66 | 54 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 12 | 90 | O-11-2 | 66 | 시운전 | 2 | 66 | 73 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 12 | 90 | O-11-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 73 | 90 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 20 | 97 | O-12-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 20 | 73 | 53 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 20 | 97 | O-12-2 | 69 | 시운전 | 2 | 73 | 80 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 20 | 97 | O-12-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 80 | 97 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 20 | 148 | O-13-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 20 | 109 | 89 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 20 | 148 | O-13-2 | 72 | 시운전 | 2 | 109 | 121 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 20 | 148 | O-13-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 121 | 148 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 29 | 106 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-14-2 | 75 | 시운전 | 2 | 106 | 117 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-14-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 117 | 140 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-15-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 29 | 110 | 81 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-15-2 | 78 | 시운전 | 2 | 110 | 121 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-15-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 121 | 145 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 30 | 281 | O-16-1 | 80 | 화물창 | 1 | 30 | 112 | 82 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 30 | 281 | O-16-2 | 81 | P/T | 2 | 112 | 134 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 30 | 281 | O-16-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 134 | 169 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 30 | 281 | O-16-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 169 | 206 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 30 | 281 | O-16-5 | 84 | 시운전 | 5 | 206 | 221 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 30 | 281 | O-16-6 | 85 | C/T | 6 | 221 | 236 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 30 | 281 | O-16-7 | 86 | G/T | 7 | 236 | 258 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 30 | 281 | O-16-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 258 | 281 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 33 | 302 | O-17-1 | 88 | 화물창 | 1 | 33 | 121 | 88 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 33 | 302 | O-17-2 | 89 | P/T | 2 | 121 | 145 | 24 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 33 | 302 | O-17-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 145 | 182 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 33 | 302 | O-17-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 182 | 222 | 40 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 33 | 302 | O-17-5 | 92 | 시운전 | 5 | 222 | 238 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 33 | 302 | O-17-6 | 93 | C/T | 6 | 238 | 254 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 33 | 302 | O-17-7 | 94 | G/T | 7 | 254 | 278 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 33 | 302 | O-17-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 278 | 302 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 33 | 230 | O-18-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 33 | 178 | 145 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 33 | 230 | O-18-2 | 97 | 시운전 | 2 | 178 | 199 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 33 | 230 | O-18-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 199 | 230 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 35 | 147 | O-19-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 35 | 113 | 78 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 35 | 147 | O-19-2 | 100 | 시운전 | 2 | 113 | 124 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 35 | 147 | O-19-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 124 | 147 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 36 | 154 | O-20-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 36 | 98 | 62 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 36 | 154 | O-20-2 | 103 | 시운전 | 2 | 98 | 120 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 36 | 154 | O-20-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 120 | 154 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-21-1 | 105 | 화물창 | 1 | 46 | 149 | 103 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-21-2 | 106 | P/T | 2 | 149 | 177 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-21-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 177 | 221 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-21-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 221 | 268 | 47 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-21-5 | 109 | 시운전 | 5 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-21-6 | 110 | C/T | 6 | 286 | 304 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-21-7 | 111 | G/T | 7 | 304 | 332 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-21-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 332 | 361 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 52 | 306 | O-22-1 | 113 | 화물창 | 1 | 52 | 135 | 83 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 52 | 306 | O-22-2 | 114 | P/T | 2 | 135 | 157 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 52 | 306 | O-22-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 157 | 192 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 52 | 306 | O-22-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 192 | 230 | 38 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 52 | 306 | O-22-5 | 117 | 시운전 | 5 | 230 | 245 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 52 | 306 | O-22-6 | 118 | C/T | 6 | 245 | 260 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 52 | 306 | O-22-7 | 119 | G/T | 7 | 260 | 282 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 52 | 306 | O-22-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 282 | 306 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 52 | 133 | O-23-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 52 | 108 | 56 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 52 | 133 | O-23-2 | 122 | 시운전 | 2 | 108 | 116 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 52 | 133 | O-23-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 116 | 133 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 58 | 170 | O-24-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 58 | 136 | 78 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 58 | 170 | O-24-2 | 125 | 시운전 | 2 | 136 | 147 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 58 | 170 | O-24-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 147 | 170 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 58 | 346 | O-25-1 | 127 | 화물창 | 1 | 58 | 153 | 95 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 58 | 346 | O-25-2 | 128 | P/T | 2 | 153 | 178 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 58 | 346 | O-25-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 178 | 218 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 58 | 346 | O-25-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 218 | 261 | 43 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 58 | 346 | O-25-5 | 131 | 시운전 | 5 | 261 | 278 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 58 | 346 | O-25-6 | 132 | C/T | 6 | 278 | 295 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 58 | 346 | O-25-7 | 133 | G/T | 7 | 295 | 320 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 58 | 346 | O-25-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 320 | 346 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 59 | 153 | O-26-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 59 | 124 | 65 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 59 | 153 | O-26-2 | 136 | 시운전 | 2 | 124 | 133 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 59 | 153 | O-26-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 133 | 153 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 69 | 358 | O-27-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 69 | 282 | 213 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 69 | 358 | O-27-2 | 139 | 시운전 | 2 | 282 | 313 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 69 | 358 | O-27-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 313 | 358 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 73 | 279 | O-28-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 73 | 225 | 152 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 73 | 279 | O-28-2 | 142 | 시운전 | 2 | 225 | 247 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 73 | 279 | O-28-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 247 | 279 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 75 | 251 | O-29-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 75 | 205 | 130 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 75 | 251 | O-29-2 | 145 | 시운전 | 2 | 205 | 224 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 75 | 251 | O-29-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 224 | 251 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 78 | 222 | O-30-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 78 | 184 | 106 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 78 | 222 | O-30-2 | 148 | 시운전 | 2 | 184 | 199 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 78 | 222 | O-30-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 199 | 222 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 299 | O-31-1 | 150 | 화물창 | 1 | 78 | 150 | 72 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 299 | O-31-2 | 151 | P/T | 2 | 150 | 169 | 19 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 299 | O-31-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 169 | 199 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 299 | O-31-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 199 | 232 | 33 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 299 | O-31-5 | 154 | 시운전 | 5 | 232 | 245 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 299 | O-31-6 | 155 | C/T | 6 | 245 | 258 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 299 | O-31-7 | 156 | G/T | 7 | 258 | 277 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 299 | O-31-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 277 | 299 | 22 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 78 | 202 | O-32-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 78 | 118 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 78 | 202 | O-32-2 | 159 | 화물창 | 2 | 118 | 160 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 78 | 202 | O-32-3 | 160 | 시운전 | 3 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 78 | 202 | O-32-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 173 | 202 | 29 | S | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 80 | 175 | O-33-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 80 | 146 | 66 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 80 | 175 | O-33-2 | 163 | 시운전 | 2 | 146 | 155 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 80 | 175 | O-33-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 155 | 175 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 391 | O-34-1 | 165 | 화물창 | 1 | 99 | 195 | 96 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 391 | O-34-2 | 166 | P/T | 2 | 195 | 221 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 391 | O-34-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 221 | 261 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 391 | O-34-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 261 | 304 | 43 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 391 | O-34-5 | 169 | 시운전 | 5 | 304 | 321 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 391 | O-34-6 | 170 | C/T | 6 | 321 | 338 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 391 | O-34-7 | 171 | G/T | 7 | 338 | 364 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 391 | O-34-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 364 | 391 | 27 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 107 | 187 | O-35-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 107 | 163 | 56 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 107 | 187 | O-35-2 | 174 | 시운전 | 2 | 163 | 171 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 107 | 187 | O-35-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 171 | 187 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 107 | 212 | O-36-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 107 | 180 | 73 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 107 | 212 | O-36-2 | 177 | 시운전 | 2 | 180 | 190 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 107 | 212 | O-36-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 190 | 212 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 118 | 226 | O-37-1 | 179 | 특수도장 | 1 | 118 | 153 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 118 | 226 | O-37-2 | 180 | 화물창 | 2 | 153 | 189 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 118 | 226 | O-37-3 | 181 | 시운전 | 3 | 189 | 200 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 118 | 226 | O-37-4 | 182 | 인도준비 | 4 | 200 | 226 | 26 | S | 15
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 126 | 259 | O-38-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 126 | 196 | 70 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 126 | 259 | O-38-2 | 184 | 시운전 | 2 | 196 | 221 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 126 | 259 | O-38-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 221 | 259 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 126 | 203 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 126 | 179 | 53 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 126 | 203 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 179 | 186 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 126 | 203 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 186 | 203 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 133 | 273 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 133 | 231 | 98 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 133 | 273 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 231 | 245 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 133 | 273 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 245 | 273 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 134 | 289 | O-41-1 | 192 | 특수도장 | 1 | 134 | 185 | 51 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 134 | 289 | O-41-2 | 193 | 화물창 | 2 | 185 | 237 | 52 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 134 | 289 | O-41-3 | 194 | 시운전 | 3 | 237 | 254 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 134 | 289 | O-41-4 | 195 | 인도준비 | 4 | 254 | 289 | 35 | S | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 141 | 220 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 141 | 196 | 55 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 141 | 220 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 196 | 203 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 141 | 220 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-43-1 | 199 | 화물창 | 1 | 148 | 245 | 97 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-43-2 | 200 | P/T | 2 | 245 | 271 | 26 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-43-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 271 | 312 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-43-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 312 | 356 | 44 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-43-5 | 203 | 시운전 | 5 | 356 | 373 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-43-6 | 204 | C/T | 6 | 373 | 390 | 17 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-43-7 | 205 | G/T | 7 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 443 | O-43-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 416 | 443 | 27 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 149 | 431 | O-44-1 | 207 | 화물창 | 1 | 149 | 242 | 93 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 149 | 431 | O-44-2 | 208 | P/T | 2 | 242 | 267 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 149 | 431 | O-44-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 267 | 306 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 149 | 431 | O-44-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 306 | 348 | 42 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 149 | 431 | O-44-5 | 211 | 시운전 | 5 | 348 | 364 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 149 | 431 | O-44-6 | 212 | C/T | 6 | 364 | 380 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 149 | 431 | O-44-7 | 213 | G/T | 7 | 380 | 405 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 149 | 431 | O-44-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 405 | 431 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 151 | 421 | O-45-1 | 215 | 화물창 | 1 | 151 | 240 | 89 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 151 | 421 | O-45-2 | 216 | P/T | 2 | 240 | 264 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 151 | 421 | O-45-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 264 | 301 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 151 | 421 | O-45-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 301 | 341 | 40 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 151 | 421 | O-45-5 | 219 | 시운전 | 5 | 341 | 357 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 151 | 421 | O-45-6 | 220 | C/T | 6 | 357 | 373 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 151 | 421 | O-45-7 | 221 | G/T | 7 | 373 | 397 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 151 | 421 | O-45-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 397 | 421 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 151 | 244 | O-46-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 151 | 216 | 65 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 151 | 244 | O-46-2 | 224 | 시운전 | 2 | 216 | 225 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 151 | 244 | O-46-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 155 | 302 | O-47-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 155 | 232 | 77 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 155 | 302 | O-47-2 | 227 | 시운전 | 2 | 232 | 259 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 155 | 302 | O-47-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 259 | 302 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 155 | 243 | O-48-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 155 | 216 | 61 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 155 | 243 | O-48-2 | 230 | 시운전 | 2 | 216 | 224 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 155 | 243 | O-48-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 176 | 291 | O-49-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 176 | 236 | 60 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 176 | 291 | O-49-2 | 233 | 시운전 | 2 | 236 | 257 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 176 | 291 | O-49-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 257 | 291 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 180 | 475 | O-50-1 | 235 | 화물창 | 1 | 180 | 277 | 97 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 180 | 475 | O-50-2 | 236 | P/T | 2 | 277 | 303 | 26 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 180 | 475 | O-50-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 303 | 344 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 180 | 475 | O-50-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 344 | 388 | 44 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 180 | 475 | O-50-5 | 239 | 시운전 | 5 | 388 | 405 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 180 | 475 | O-50-6 | 240 | C/T | 6 | 405 | 422 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 180 | 475 | O-50-7 | 241 | G/T | 7 | 422 | 448 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 180 | 475 | O-50-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 448 | 475 | 27 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 188 | 301 | O-51-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 188 | 267 | 79 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 188 | 301 | O-51-2 | 244 | 시운전 | 2 | 267 | 278 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 188 | 301 | O-51-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 278 | 301 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 195 | 303 | O-52-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 195 | 252 | 57 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 195 | 303 | O-52-2 | 247 | 시운전 | 2 | 252 | 272 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 195 | 303 | O-52-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 272 | 303 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 198 | 274 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 198 | 251 | 53 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 198 | 274 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 251 | 258 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 198 | 274 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 258 | 274 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 198 | 336 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 198 | 294 | 96 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 198 | 336 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 294 | 307 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 198 | 336 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 307 | 336 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 201 | 349 | O-55-1 | 255 | 특수도장 | 1 | 201 | 249 | 48 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 201 | 349 | O-55-2 | 256 | 화물창 | 2 | 249 | 299 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 201 | 349 | O-55-3 | 257 | 시운전 | 3 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 201 | 349 | O-55-4 | 258 | 인도준비 | 4 | 315 | 349 | 34 | S | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 203 | 297 | O-56-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 203 | 268 | 65 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 203 | 297 | O-56-2 | 260 | 시운전 | 2 | 268 | 277 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 203 | 297 | O-56-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 277 | 297 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 203 | 518 | O-57-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 203 | 436 | 233 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 203 | 518 | O-57-2 | 263 | 시운전 | 2 | 436 | 470 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 203 | 518 | O-57-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 470 | 518 | 48 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-58-1 | 265 | 화물창 | 1 | 203 | 264 | 61 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-58-2 | 266 | P/T | 2 | 264 | 280 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-58-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 280 | 306 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-58-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 306 | 334 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-58-5 | 269 | 시운전 | 5 | 334 | 345 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-58-6 | 270 | C/T | 6 | 345 | 356 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-58-7 | 271 | G/T | 7 | 356 | 372 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 203 | 390 | O-58-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 372 | 390 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | PC | 7 | 214 | 357 | O-59-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 214 | 261 | 47 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 214 | 357 | O-59-2 | 274 | 화물창 | 2 | 261 | 309 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 214 | 357 | O-59-3 | 275 | 시운전 | 3 | 309 | 324 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 214 | 357 | O-59-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 324 | 357 | 33 | S | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 218 | 487 | O-60-1 | 277 | 화물창 | 1 | 218 | 306 | 88 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 218 | 487 | O-60-2 | 278 | P/T | 2 | 306 | 330 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 218 | 487 | O-60-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 330 | 367 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 218 | 487 | O-60-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 367 | 407 | 40 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 218 | 487 | O-60-5 | 281 | 시운전 | 5 | 407 | 423 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 218 | 487 | O-60-6 | 282 | C/T | 6 | 423 | 439 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 218 | 487 | O-60-7 | 283 | G/T | 7 | 439 | 463 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 218 | 487 | O-60-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 463 | 487 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 249 | 397 | O-61-1 | 285 | 특수도장 | 1 | 249 | 297 | 48 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 249 | 397 | O-61-2 | 286 | 화물창 | 2 | 297 | 347 | 50 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 249 | 397 | O-61-3 | 287 | 시운전 | 3 | 347 | 363 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 249 | 397 | O-61-4 | 288 | 인도준비 | 4 | 363 | 397 | 34 | S | 15
J-62 | 61 | PC | 7 | 249 | 371 | O-62-1 | 289 | 특수도장 | 1 | 249 | 289 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 249 | 371 | O-62-2 | 290 | 화물창 | 2 | 289 | 330 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 249 | 371 | O-62-3 | 291 | 시운전 | 3 | 330 | 343 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 249 | 371 | O-62-4 | 292 | 인도준비 | 4 | 343 | 371 | 28 | S | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 250 | 370 | O-63-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 250 | 334 | 84 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 250 | 370 | O-63-2 | 294 | 시운전 | 2 | 334 | 346 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 250 | 370 | O-63-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 346 | 370 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-64-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 256 | 314 | 58 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-64-2 | 297 | 시운전 | 2 | 314 | 334 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-64-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 334 | 366 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 256 | 330 | O-65-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 256 | 307 | 51 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 256 | 330 | O-65-2 | 300 | 시운전 | 2 | 307 | 314 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 256 | 330 | O-65-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 314 | 330 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 256 | 369 | O-66-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 256 | 315 | 59 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 256 | 369 | O-66-2 | 303 | 시운전 | 2 | 315 | 336 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 256 | 369 | O-66-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 336 | 369 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 269 | 369 | O-67-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 269 | 322 | 53 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 269 | 369 | O-67-2 | 306 | 시운전 | 2 | 322 | 341 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 269 | 369 | O-67-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 341 | 369 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 273 | 404 | O-68-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 273 | 342 | 69 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 273 | 404 | O-68-2 | 309 | 시운전 | 2 | 342 | 366 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 273 | 404 | O-68-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 366 | 404 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 283 | 573 | O-69-1 | 311 | 화물창 | 1 | 283 | 378 | 95 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 283 | 573 | O-69-2 | 312 | P/T | 2 | 378 | 404 | 26 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 283 | 573 | O-69-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 404 | 444 | 40 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 283 | 573 | O-69-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 444 | 487 | 43 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 283 | 573 | O-69-5 | 315 | 시운전 | 5 | 487 | 504 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 283 | 573 | O-69-6 | 316 | C/T | 6 | 504 | 521 | 17 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 283 | 573 | O-69-7 | 317 | G/T | 7 | 521 | 547 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 283 | 573 | O-69-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 547 | 573 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 283 | 583 | O-70-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 283 | 505 | 222 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 283 | 583 | O-70-2 | 320 | 시운전 | 2 | 505 | 538 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 283 | 583 | O-70-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 538 | 583 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 288 | 485 | O-71-1 | 322 | 화물창 | 1 | 288 | 353 | 65 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 288 | 485 | O-71-2 | 323 | P/T | 2 | 353 | 370 | 17 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 288 | 485 | O-71-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 288 | 485 | O-71-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 397 | 426 | 29 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 288 | 485 | O-71-5 | 326 | 시운전 | 5 | 426 | 437 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 288 | 485 | O-71-6 | 327 | C/T | 6 | 437 | 448 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 288 | 485 | O-71-7 | 328 | G/T | 7 | 448 | 465 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 288 | 485 | O-71-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 465 | 485 | 20 | S | 5
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 295 | 536 | O-72-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 295 | 473 | 178 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 295 | 536 | O-72-2 | 331 | 시운전 | 2 | 473 | 499 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 295 | 536 | O-72-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 499 | 536 | 37 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 295 | 365 | O-73-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 295 | 344 | 49 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 295 | 365 | O-73-2 | 334 | 시운전 | 2 | 344 | 351 | 7 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 295 | 365 | O-73-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 351 | 365 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 298 | 416 | O-74-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 298 | 360 | 62 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 298 | 416 | O-74-2 | 337 | 시운전 | 2 | 360 | 382 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 298 | 416 | O-74-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 382 | 416 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 301 | 554 | O-75-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 301 | 488 | 187 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 301 | 554 | O-75-2 | 340 | 시운전 | 2 | 488 | 515 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 301 | 554 | O-75-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 515 | 554 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 304 | 591 | O-76-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 304 | 516 | 212 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 304 | 591 | O-76-2 | 343 | 시운전 | 2 | 516 | 547 | 31 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 304 | 591 | O-76-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 547 | 591 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 331 | 443 | O-77-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 331 | 409 | 78 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 331 | 443 | O-77-2 | 346 | 시운전 | 2 | 409 | 420 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 331 | 443 | O-77-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 420 | 443 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 614 | O-78-1 | 348 | 화물창 | 1 | 334 | 426 | 92 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 614 | O-78-2 | 349 | P/T | 2 | 426 | 451 | 25 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 614 | O-78-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 451 | 490 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 614 | O-78-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 490 | 532 | 42 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 614 | O-78-5 | 352 | 시운전 | 5 | 532 | 548 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 614 | O-78-6 | 353 | C/T | 6 | 548 | 564 | 16 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 614 | O-78-7 | 354 | G/T | 7 | 564 | 589 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 334 | 614 | O-78-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 589 | 614 | 25 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 334 | 553 | O-79-1 | 356 | 화물창 | 1 | 334 | 406 | 72 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 334 | 553 | O-79-2 | 357 | P/T | 2 | 406 | 425 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 334 | 553 | O-79-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 425 | 455 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 334 | 553 | O-79-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 455 | 487 | 32 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 334 | 553 | O-79-5 | 360 | 시운전 | 5 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 334 | 553 | O-79-6 | 361 | C/T | 6 | 500 | 513 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 334 | 553 | O-79-7 | 362 | G/T | 7 | 513 | 532 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 334 | 553 | O-79-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 532 | 553 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 340 | 565 | O-80-1 | 364 | 화물창 | 1 | 340 | 414 | 74 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 340 | 565 | O-80-2 | 365 | P/T | 2 | 414 | 434 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 340 | 565 | O-80-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 434 | 465 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 340 | 565 | O-80-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 465 | 498 | 33 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 340 | 565 | O-80-5 | 368 | 시운전 | 5 | 498 | 511 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 340 | 565 | O-80-6 | 369 | C/T | 6 | 511 | 524 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 340 | 565 | O-80-7 | 370 | G/T | 7 | 524 | 544 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 340 | 565 | O-80-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 544 | 565 | 21 | S | 5
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 347 | 440 | O-81-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 347 | 396 | 49 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 347 | 440 | O-81-2 | 373 | 시운전 | 2 | 396 | 413 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 347 | 440 | O-81-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 413 | 440 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 349 | 465 | O-82-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 349 | 434 | 85 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 349 | 465 | O-82-2 | 376 | 시운전 | 2 | 434 | 446 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 349 | 465 | O-82-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 446 | 465 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 349 | 482 | O-83-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 349 | 442 | 93 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 349 | 482 | O-83-2 | 379 | 시운전 | 2 | 442 | 455 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 349 | 482 | O-83-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 455 | 482 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 366 | 450 | O-84-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 366 | 424 | 58 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 366 | 450 | O-84-2 | 382 | 시운전 | 2 | 424 | 432 | 8 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 366 | 450 | O-84-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 432 | 450 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-85-1 | 384 | 화물창 | 1 | 368 | 471 | 103 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-85-2 | 385 | P/T | 2 | 471 | 499 | 28 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-85-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 499 | 543 | 44 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-85-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 543 | 590 | 47 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-85-5 | 388 | 시운전 | 5 | 590 | 608 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-85-6 | 389 | C/T | 6 | 608 | 626 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-85-7 | 390 | G/T | 7 | 626 | 654 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-85-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 654 | 683 | 29 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 644 | O-86-1 | 392 | 화물창 | 1 | 373 | 462 | 89 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 644 | O-86-2 | 393 | P/T | 2 | 462 | 486 | 24 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 644 | O-86-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 486 | 523 | 37 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 644 | O-86-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 523 | 563 | 40 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 644 | O-86-5 | 396 | 시운전 | 5 | 563 | 579 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 644 | O-86-6 | 397 | C/T | 6 | 579 | 595 | 16 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 644 | O-86-7 | 398 | G/T | 7 | 595 | 619 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 644 | O-86-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 619 | 644 | 25 | S | 5
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 373 | 492 | O-87-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 373 | 456 | 83 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 373 | 492 | O-87-2 | 401 | 시운전 | 2 | 456 | 467 | 11 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 373 | 492 | O-87-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 467 | 492 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 375 | 570 | O-88-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 375 | 519 | 144 | F | 15
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 375 | 570 | O-88-2 | 404 | 시운전 | 2 | 519 | 540 | 21 | N | 0
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 375 | 570 | O-88-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 540 | 570 | 30 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 375 | 523 | O-89-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 375 | 453 | 78 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 375 | 523 | O-89-2 | 407 | 시운전 | 2 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 375 | 523 | O-89-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 481 | 523 | 42 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 389 | 584 | O-90-1 | 409 | 화물창 | 1 | 389 | 453 | 64 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 389 | 584 | O-90-2 | 410 | P/T | 2 | 453 | 470 | 17 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 389 | 584 | O-90-3 | 411 | 화물창족철 | 3 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 389 | 584 | O-90-4 | 412 | 화물창메공 | 4 | 497 | 526 | 29 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 389 | 584 | O-90-5 | 413 | 시운전 | 5 | 526 | 537 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 389 | 584 | O-90-6 | 414 | C/T | 6 | 537 | 548 | 11 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 389 | 584 | O-90-7 | 415 | G/T | 7 | 548 | 565 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 389 | 584 | O-90-8 | 416 | 인도준비 | 8 | 565 | 584 | 19 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 395 | 667 | O-91-1 | 417 | 화물창 | 1 | 395 | 484 | 89 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 395 | 667 | O-91-2 | 418 | P/T | 2 | 484 | 508 | 24 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 395 | 667 | O-91-3 | 419 | 화물창족철 | 3 | 508 | 546 | 38 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 395 | 667 | O-91-4 | 420 | 화물창메공 | 4 | 546 | 586 | 40 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 395 | 667 | O-91-5 | 421 | 시운전 | 5 | 586 | 602 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 395 | 667 | O-91-6 | 422 | C/T | 6 | 602 | 618 | 16 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 395 | 667 | O-91-7 | 423 | G/T | 7 | 618 | 642 | 24 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 395 | 667 | O-91-8 | 424 | 인도준비 | 8 | 642 | 667 | 25 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 403 | 679 | O-92-1 | 425 | 화물창 | 1 | 403 | 494 | 91 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 403 | 679 | O-92-2 | 426 | P/T | 2 | 494 | 518 | 24 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 403 | 679 | O-92-3 | 427 | 화물창족철 | 3 | 518 | 556 | 38 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 403 | 679 | O-92-4 | 428 | 화물창메공 | 4 | 556 | 597 | 41 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 403 | 679 | O-92-5 | 429 | 시운전 | 5 | 597 | 613 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 403 | 679 | O-92-6 | 430 | C/T | 6 | 613 | 629 | 16 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 403 | 679 | O-92-7 | 431 | G/T | 7 | 629 | 653 | 24 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 403 | 679 | O-92-8 | 432 | 인도준비 | 8 | 653 | 679 | 26 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 403 | 726 | O-93-1 | 433 | 화물창 | 1 | 403 | 509 | 106 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 403 | 726 | O-93-2 | 434 | P/T | 2 | 509 | 538 | 29 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 403 | 726 | O-93-3 | 435 | 화물창족철 | 3 | 538 | 583 | 45 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 403 | 726 | O-93-4 | 436 | 화물창메공 | 4 | 583 | 631 | 48 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 403 | 726 | O-93-5 | 437 | 시운전 | 5 | 631 | 650 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 403 | 726 | O-93-6 | 438 | C/T | 6 | 650 | 669 | 19 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 403 | 726 | O-93-7 | 439 | G/T | 7 | 669 | 698 | 29 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 403 | 726 | O-93-8 | 440 | 인도준비 | 8 | 698 | 726 | 28 | S | 5
J-94 | 93 | LNG | 8 | 415 | 638 | O-94-1 | 441 | 화물창 | 1 | 415 | 488 | 73 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 415 | 638 | O-94-2 | 442 | P/T | 2 | 488 | 508 | 20 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 415 | 638 | O-94-3 | 443 | 화물창족철 | 3 | 508 | 539 | 31 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 415 | 638 | O-94-4 | 444 | 화물창메공 | 4 | 539 | 572 | 33 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 415 | 638 | O-94-5 | 445 | 시운전 | 5 | 572 | 585 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 415 | 638 | O-94-6 | 446 | C/T | 6 | 585 | 598 | 13 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 415 | 638 | O-94-7 | 447 | G/T | 7 | 598 | 618 | 20 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 415 | 638 | O-94-8 | 448 | 인도준비 | 8 | 618 | 638 | 20 | S | 5
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 417 | 558 | O-95-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 417 | 491 | 74 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 417 | 558 | O-95-2 | 450 | 시운전 | 2 | 491 | 517 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 417 | 558 | O-95-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 517 | 558 | 41 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 418 | 639 | O-96-1 | 452 | 화물창 | 1 | 418 | 490 | 72 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 418 | 639 | O-96-2 | 453 | P/T | 2 | 490 | 509 | 19 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 418 | 639 | O-96-3 | 454 | 화물창족철 | 3 | 509 | 539 | 30 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 418 | 639 | O-96-4 | 455 | 화물창메공 | 4 | 539 | 572 | 33 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 418 | 639 | O-96-5 | 456 | 시운전 | 5 | 572 | 585 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 418 | 639 | O-96-6 | 457 | C/T | 6 | 585 | 598 | 13 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 418 | 639 | O-96-7 | 458 | G/T | 7 | 598 | 617 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 418 | 639 | O-96-8 | 459 | 인도준비 | 8 | 617 | 639 | 22 | S | 5
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 426 | 744 | O-97-1 | 460 | 축계작업 | 1 | 426 | 661 | 235 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 426 | 744 | O-97-2 | 461 | 시운전 | 2 | 661 | 695 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 426 | 744 | O-97-3 | 462 | 인도준비 | 3 | 695 | 744 | 49 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 432 | 562 | O-98-1 | 463 | 축계작업 | 1 | 432 | 523 | 91 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 432 | 562 | O-98-2 | 464 | 시운전 | 2 | 523 | 536 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 432 | 562 | O-98-3 | 465 | 인도준비 | 3 | 536 | 562 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 436 | 568 | O-99-1 | 466 | 축계작업 | 1 | 436 | 505 | 69 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 436 | 568 | O-99-2 | 467 | 시운전 | 2 | 505 | 530 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 436 | 568 | O-99-3 | 468 | 인도준비 | 3 | 530 | 568 | 38 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 436 | 573 | O-100-1 | 469 | 축계작업 | 1 | 436 | 508 | 72 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 436 | 573 | O-100-2 | 470 | 시운전 | 2 | 508 | 534 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 436 | 573 | O-100-3 | 471 | 인도준비 | 3 | 534 | 573 | 39 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0 | X12
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 193 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 5 | 67 | 62 | N | 0 | H1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 326 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 5 | 110 | 105 | N | 0 | G1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 127 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 7 | 95 | 88 | F | 15 | B2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 277 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 7 | 96 | 89 | N | 0 | X9
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 121 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 7 | 67 | 60 | F | 10 | C2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 252 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 7 | 87 | 80 | N | 0 | D3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 7 | 69 | 62 | N | 0 | D5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 7 | 141 | O-9-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 7 | 78 | 71 | F | 10 | E6
J-10 | 9 | LNG | 8 | 7 | 326 | O-10-1 | 57 | 화물창 | 1 | 7 | 112 | 105 | N | 0 | A3
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 12 | 90 | O-11-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 12 | 66 | 54 | F | 15 | E5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 20 | 148 | O-13-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 20 | 109 | 89 | F | 15 | E4
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 20 | 97 | O-12-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 20 | 73 | 53 | F | 15 | C4
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 29 | 106 | 77 | F | 15 | C3
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-15-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 29 | 110 | 81 | F | 15 | D4
J-16 | 15 | LNG | 8 | 30 | 281 | O-16-1 | 80 | 화물창 | 1 | 30 | 112 | 82 | N | 0 | A2
J-17 | 16 | LNG | 8 | 33 | 302 | O-17-1 | 88 | 화물창 | 1 | 33 | 121 | 88 | N | 0 | X3
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 33 | 230 | O-18-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 33 | 178 | 145 | F | 15 | X6
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 35 | 147 | O-19-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 35 | 113 | 78 | F | 15 | E8
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 36 | 154 | O-20-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 36 | 98 | 62 | F | 10 | E2
J-21 | 20 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-21-1 | 105 | 화물창 | 1 | 46 | 149 | 103 | N | 0 | X7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 52 | 306 | O-22-1 | 113 | 화물창 | 1 | 52 | 135 | 83 | N | 0 | A1
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 52 | 133 | O-23-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 52 | 108 | 56 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A