## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 108 | 137 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 88 | 112 | 24 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 112 | 149 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 149 | 189 | 40 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 205 | 221 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 245 | 268 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 280 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 208 | 204 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 280 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 208 | 238 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 280 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 238 | 280 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 10 | 111 | 101 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 111 | 138 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 138 | 181 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 181 | 227 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 245 | 263 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 263 | 290 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 290 | 318 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 119 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 43 | 83 | 40 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 119 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 83 | 97 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 119 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 97 | 119 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 45 | 163 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 45 | 107 | 62 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 45 | 163 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 107 | 129 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 45 | 163 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 129 | 163 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 161 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 45 | 126 | 81 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 161 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 126 | 137 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 161 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 137 | 161 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 68 | 137 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 68 | 116 | 48 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 68 | 137 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 116 | 122 | 6 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 68 | 137 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 122 | 137 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 68 | 210 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 68 | 167 | 99 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 68 | 210 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 167 | 181 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 68 | 210 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 181 | 210 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 73 | 168 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 73 | 139 | 66 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 73 | 168 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 139 | 148 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 73 | 168 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 148 | 168 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 88 | 392 | O-11-1 | 40 | 화물창 | 1 | 88 | 188 | 100 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 88 | 392 | O-11-2 | 41 | P/T | 2 | 188 | 215 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 88 | 392 | O-11-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 215 | 257 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 88 | 392 | O-11-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 257 | 302 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 88 | 392 | O-11-5 | 44 | 시운전 | 5 | 302 | 320 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 88 | 392 | O-11-6 | 45 | C/T | 6 | 320 | 338 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 88 | 392 | O-11-7 | 46 | G/T | 7 | 338 | 365 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 88 | 392 | O-11-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 365 | 392 | 27 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 88 | 395 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 88 | 189 | 101 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 88 | 395 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 189 | 216 | 27 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 88 | 395 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 216 | 258 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 88 | 395 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 258 | 304 | 46 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 88 | 395 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 304 | 322 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 88 | 395 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 322 | 340 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 88 | 395 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 340 | 367 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 88 | 395 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 367 | 395 | 28 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 94 | 203 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 94 | 170 | 76 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 94 | 203 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 170 | 180 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 94 | 203 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 180 | 203 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 94 | 233 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 94 | 167 | 73 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 94 | 233 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 167 | 193 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 94 | 233 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 193 | 233 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 100 | 175 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 100 | 152 | 52 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 100 | 175 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 152 | 159 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 100 | 175 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 159 | 175 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 100 | 201 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 100 | 153 | 53 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 100 | 201 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 153 | 172 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 100 | 201 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 172 | 201 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 104 | 239 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 104 | 198 | 94 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 104 | 239 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 198 | 211 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 104 | 239 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 211 | 239 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 108 | 217 | O-18-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 108 | 184 | 76 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 108 | 217 | O-18-2 | 72 | 시운전 | 2 | 184 | 194 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 108 | 217 | O-18-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 194 | 217 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 110 | 222 | O-19-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 110 | 188 | 78 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 110 | 222 | O-19-2 | 75 | 시운전 | 2 | 188 | 199 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 110 | 222 | O-19-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 199 | 222 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 399 | O-20-1 | 77 | 화물창 | 1 | 113 | 207 | 94 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 399 | O-20-2 | 78 | P/T | 2 | 207 | 232 | 25 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 399 | O-20-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 232 | 272 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 399 | O-20-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 272 | 314 | 42 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 399 | O-20-5 | 81 | 시운전 | 5 | 314 | 331 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 399 | O-20-6 | 82 | C/T | 6 | 331 | 348 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 399 | O-20-7 | 83 | G/T | 7 | 348 | 373 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 399 | O-20-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 373 | 399 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 114 | 241 | O-21-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 114 | 155 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 114 | 241 | O-21-2 | 86 | 화물창 | 2 | 155 | 198 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 114 | 241 | O-21-3 | 87 | 시운전 | 3 | 198 | 211 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 114 | 241 | O-21-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 211 | 241 | 30 | S | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 115 | 234 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 115 | 203 | 88 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 115 | 234 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 203 | 216 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 115 | 234 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 216 | 234 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 427 | O-23-1 | 92 | 화물창 | 1 | 121 | 221 | 100 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 427 | O-23-2 | 93 | P/T | 2 | 221 | 248 | 27 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 427 | O-23-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 248 | 290 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 427 | O-23-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 290 | 335 | 45 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 427 | O-23-5 | 96 | 시운전 | 5 | 335 | 353 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 427 | O-23-6 | 97 | C/T | 6 | 353 | 371 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 427 | O-23-7 | 98 | G/T | 7 | 371 | 398 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 427 | O-23-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 398 | 427 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 123 | 283 | O-24-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 123 | 241 | 118 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 123 | 283 | O-24-2 | 101 | 시운전 | 2 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 123 | 283 | O-24-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 258 | 283 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 379 | O-25-1 | 103 | 화물창 | 1 | 130 | 212 | 82 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 379 | O-25-2 | 104 | P/T | 2 | 212 | 234 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 379 | O-25-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 234 | 268 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 379 | O-25-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 268 | 305 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 379 | O-25-5 | 107 | 시운전 | 5 | 305 | 319 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 379 | O-25-6 | 108 | C/T | 6 | 319 | 333 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 379 | O-25-7 | 109 | G/T | 7 | 333 | 355 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 379 | O-25-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 355 | 379 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 130 | 329 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 130 | 277 | 147 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 130 | 329 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 277 | 298 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 130 | 329 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 298 | 329 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 131 | 394 | O-27-1 | 114 | 화물창 | 1 | 131 | 217 | 86 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 131 | 394 | O-27-2 | 115 | P/T | 2 | 217 | 240 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 131 | 394 | O-27-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 240 | 276 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 131 | 394 | O-27-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 276 | 315 | 39 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 131 | 394 | O-27-5 | 118 | 시운전 | 5 | 315 | 330 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 131 | 394 | O-27-6 | 119 | C/T | 6 | 330 | 345 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 131 | 394 | O-27-7 | 120 | G/T | 7 | 345 | 368 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 131 | 394 | O-27-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 368 | 394 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 138 | 222 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 138 | 182 | 44 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 138 | 222 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 182 | 197 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 138 | 222 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 197 | 222 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 147 | 260 | O-29-1 | 125 | 특수도장 | 1 | 147 | 184 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 147 | 260 | O-29-2 | 126 | 화물창 | 2 | 184 | 222 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 147 | 260 | O-29-3 | 127 | 시운전 | 3 | 222 | 234 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 147 | 260 | O-29-4 | 128 | 인도준비 | 4 | 234 | 260 | 26 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 443 | O-30-1 | 129 | 화물창 | 1 | 147 | 244 | 97 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 443 | O-30-2 | 130 | P/T | 2 | 244 | 270 | 26 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 443 | O-30-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 270 | 311 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 443 | O-30-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 311 | 355 | 44 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 443 | O-30-5 | 133 | 시운전 | 5 | 355 | 372 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 443 | O-30-6 | 134 | C/T | 6 | 372 | 389 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 443 | O-30-7 | 135 | G/T | 7 | 389 | 415 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 443 | O-30-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 415 | 443 | 28 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 148 | 369 | O-31-1 | 137 | 화물창 | 1 | 148 | 220 | 72 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 148 | 369 | O-31-2 | 138 | P/T | 2 | 220 | 239 | 19 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 148 | 369 | O-31-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 239 | 269 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 148 | 369 | O-31-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 269 | 302 | 33 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 148 | 369 | O-31-5 | 141 | 시운전 | 5 | 302 | 315 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 148 | 369 | O-31-6 | 142 | C/T | 6 | 315 | 328 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 148 | 369 | O-31-7 | 143 | G/T | 7 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 148 | 369 | O-31-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 347 | 369 | 22 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 152 | 254 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 152 | 223 | 71 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 152 | 254 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 223 | 233 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 152 | 254 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 233 | 254 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 152 | 251 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 152 | 204 | 52 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 152 | 251 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 204 | 222 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 152 | 251 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 222 | 251 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 152 | 475 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 152 | 391 | 239 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 152 | 475 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 391 | 426 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 152 | 475 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 426 | 475 | 49 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 152 | 407 | O-35-1 | 154 | 화물창 | 1 | 152 | 236 | 84 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 152 | 407 | O-35-2 | 155 | P/T | 2 | 236 | 258 | 22 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 152 | 407 | O-35-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 258 | 293 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 152 | 407 | O-35-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 293 | 331 | 38 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 152 | 407 | O-35-5 | 158 | 시운전 | 5 | 331 | 346 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 152 | 407 | O-35-6 | 159 | C/T | 6 | 346 | 361 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 152 | 407 | O-35-7 | 160 | G/T | 7 | 361 | 383 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 152 | 407 | O-35-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 383 | 407 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 154 | 344 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 154 | 294 | 140 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 154 | 344 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 294 | 314 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 154 | 344 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 314 | 344 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 158 | 443 | O-37-1 | 165 | 화물창 | 1 | 158 | 252 | 94 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 158 | 443 | O-37-2 | 166 | P/T | 2 | 252 | 277 | 25 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 158 | 443 | O-37-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 277 | 316 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 158 | 443 | O-37-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 316 | 358 | 42 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 158 | 443 | O-37-5 | 169 | 시운전 | 5 | 358 | 375 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 158 | 443 | O-37-6 | 170 | C/T | 6 | 375 | 392 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 158 | 443 | O-37-7 | 171 | G/T | 7 | 392 | 417 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 158 | 443 | O-37-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 417 | 443 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 168 | 304 | O-38-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 168 | 240 | 72 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 168 | 304 | O-38-2 | 174 | 시운전 | 2 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 168 | 304 | O-38-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 265 | 304 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 178 | 482 | O-39-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 178 | 402 | 224 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 178 | 482 | O-39-2 | 177 | 시운전 | 2 | 402 | 435 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 178 | 482 | O-39-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 435 | 482 | 47 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 181 | 297 | O-40-1 | 179 | 특수도장 | 1 | 181 | 219 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 181 | 297 | O-40-2 | 180 | 화물창 | 2 | 219 | 258 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 181 | 297 | O-40-3 | 181 | 시운전 | 3 | 258 | 270 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 181 | 297 | O-40-4 | 182 | 인도준비 | 4 | 270 | 297 | 27 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 181 | 494 | O-41-1 | 183 | 화물창 | 1 | 181 | 284 | 103 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 181 | 494 | O-41-2 | 184 | P/T | 2 | 284 | 312 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 181 | 494 | O-41-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 312 | 355 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 181 | 494 | O-41-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 355 | 401 | 46 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 181 | 494 | O-41-5 | 187 | 시운전 | 5 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 181 | 494 | O-41-6 | 188 | C/T | 6 | 419 | 437 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 181 | 494 | O-41-7 | 189 | G/T | 7 | 437 | 465 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 181 | 494 | O-41-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 465 | 494 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 188 | 350 | O-42-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 188 | 273 | 85 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 188 | 350 | O-42-2 | 192 | 시운전 | 2 | 273 | 303 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 188 | 350 | O-42-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 303 | 350 | 47 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 198 | 397 | O-43-1 | 194 | 화물창 | 1 | 198 | 263 | 65 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 198 | 397 | O-43-2 | 195 | P/T | 2 | 263 | 280 | 17 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 198 | 397 | O-43-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 280 | 307 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 198 | 397 | O-43-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 307 | 336 | 29 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 198 | 397 | O-43-5 | 198 | 시운전 | 5 | 336 | 347 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 198 | 397 | O-43-6 | 199 | C/T | 6 | 347 | 358 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 198 | 397 | O-43-7 | 200 | G/T | 7 | 358 | 375 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 198 | 397 | O-43-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 375 | 397 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 204 | 321 | O-44-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 204 | 266 | 62 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 204 | 321 | O-44-2 | 203 | 시운전 | 2 | 266 | 288 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 204 | 321 | O-44-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 288 | 321 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 204 | 457 | O-45-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 204 | 391 | 187 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 204 | 457 | O-45-2 | 206 | 시운전 | 2 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 204 | 457 | O-45-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 418 | 457 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 496 | O-46-1 | 208 | 화물창 | 1 | 221 | 311 | 90 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 496 | O-46-2 | 209 | P/T | 2 | 311 | 335 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 496 | O-46-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 335 | 373 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 496 | O-46-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 373 | 414 | 41 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 496 | O-46-5 | 212 | 시운전 | 5 | 414 | 430 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 496 | O-46-6 | 213 | C/T | 6 | 430 | 446 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 496 | O-46-7 | 214 | G/T | 7 | 446 | 470 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 496 | O-46-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 470 | 496 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 223 | 315 | O-47-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 223 | 287 | 64 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 223 | 315 | O-47-2 | 217 | 시운전 | 2 | 287 | 296 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 223 | 315 | O-47-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 296 | 315 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 223 | 444 | O-48-1 | 219 | 화물창 | 1 | 223 | 295 | 72 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 223 | 444 | O-48-2 | 220 | P/T | 2 | 295 | 314 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 223 | 444 | O-48-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 314 | 344 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 223 | 444 | O-48-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 344 | 377 | 33 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 223 | 444 | O-48-5 | 223 | 시운전 | 5 | 377 | 390 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 223 | 444 | O-48-6 | 224 | C/T | 6 | 390 | 403 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 223 | 444 | O-48-7 | 225 | G/T | 7 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 223 | 444 | O-48-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 422 | 444 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 229 | 432 | O-49-1 | 227 | 화물창 | 1 | 229 | 295 | 66 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 229 | 432 | O-49-2 | 228 | P/T | 2 | 295 | 313 | 18 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 229 | 432 | O-49-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 313 | 341 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 229 | 432 | O-49-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 341 | 371 | 30 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 229 | 432 | O-49-5 | 231 | 시운전 | 5 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 229 | 432 | O-49-6 | 232 | C/T | 6 | 383 | 395 | 12 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 229 | 432 | O-49-7 | 233 | G/T | 7 | 395 | 413 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 229 | 432 | O-49-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 413 | 432 | 19 | S | 5
J-50 | 49 | PC | 7 | 255 | 404 | O-50-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 255 | 304 | 49 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 255 | 404 | O-50-2 | 236 | 화물창 | 2 | 304 | 354 | 50 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 255 | 404 | O-50-3 | 237 | 시운전 | 3 | 354 | 370 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 255 | 404 | O-50-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 370 | 404 | 34 | S | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-51-1 | 239 | 화물창 | 1 | 256 | 327 | 71 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-51-2 | 240 | P/T | 2 | 327 | 346 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-51-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 346 | 376 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-51-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 376 | 408 | 32 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-51-5 | 243 | 시운전 | 5 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-51-6 | 244 | C/T | 6 | 421 | 434 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-51-7 | 245 | G/T | 7 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-51-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 453 | 474 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 256 | 548 | O-52-1 | 247 | 화물창 | 1 | 256 | 352 | 96 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 256 | 548 | O-52-2 | 248 | P/T | 2 | 352 | 378 | 26 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 256 | 548 | O-52-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 378 | 418 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 256 | 548 | O-52-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 418 | 461 | 43 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 256 | 548 | O-52-5 | 251 | 시운전 | 5 | 461 | 478 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 256 | 548 | O-52-6 | 252 | C/T | 6 | 478 | 495 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 256 | 548 | O-52-7 | 253 | G/T | 7 | 495 | 521 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 256 | 548 | O-52-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 521 | 548 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 259 | 397 | O-53-1 | 255 | 특수도장 | 1 | 259 | 304 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 259 | 397 | O-53-2 | 256 | 화물창 | 2 | 304 | 350 | 46 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 259 | 397 | O-53-3 | 257 | 시운전 | 3 | 350 | 365 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 259 | 397 | O-53-4 | 258 | 인도준비 | 4 | 365 | 397 | 32 | S | 15
J-54 | 53 | PC | 7 | 259 | 381 | O-54-1 | 259 | 특수도장 | 1 | 259 | 299 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 259 | 381 | O-54-2 | 260 | 화물창 | 2 | 299 | 340 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 259 | 381 | O-54-3 | 261 | 시운전 | 3 | 340 | 353 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 259 | 381 | O-54-4 | 262 | 인도준비 | 4 | 353 | 381 | 28 | S | 15
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 260 | 373 | O-55-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 260 | 319 | 59 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 260 | 373 | O-55-2 | 264 | 시운전 | 2 | 319 | 340 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 260 | 373 | O-55-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 340 | 373 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 260 | 355 | O-56-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 260 | 326 | 66 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 260 | 355 | O-56-2 | 267 | 시운전 | 2 | 326 | 335 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 260 | 355 | O-56-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 335 | 355 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 281 | 474 | O-57-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 281 | 423 | 142 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 281 | 474 | O-57-2 | 270 | 시운전 | 2 | 423 | 444 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 281 | 474 | O-57-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 444 | 474 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 281 | 371 | O-58-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 281 | 328 | 47 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 281 | 371 | O-58-2 | 273 | 시운전 | 2 | 328 | 345 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 281 | 371 | O-58-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 286 | 388 | O-59-1 | 275 | 특수도장 | 1 | 286 | 319 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 286 | 388 | O-59-2 | 276 | 화물창 | 2 | 319 | 353 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 286 | 388 | O-59-3 | 277 | 시운전 | 3 | 353 | 364 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 286 | 388 | O-59-4 | 278 | 인도준비 | 4 | 364 | 388 | 24 | S | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 563 | O-60-1 | 279 | 화물창 | 1 | 286 | 377 | 91 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 563 | O-60-2 | 280 | P/T | 2 | 377 | 401 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 563 | O-60-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 401 | 439 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 563 | O-60-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 439 | 480 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 563 | O-60-5 | 283 | 시운전 | 5 | 480 | 496 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 563 | O-60-6 | 284 | C/T | 6 | 496 | 512 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 563 | O-60-7 | 285 | G/T | 7 | 512 | 536 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 286 | 563 | O-60-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 536 | 563 | 27 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 288 | 586 | O-61-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 288 | 508 | 220 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 288 | 586 | O-61-2 | 288 | 시운전 | 2 | 508 | 540 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 288 | 586 | O-61-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 540 | 586 | 46 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 306 | 420 | O-62-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 306 | 366 | 60 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 306 | 420 | O-62-2 | 291 | 시운전 | 2 | 366 | 387 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 306 | 420 | O-62-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 387 | 420 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 311 | 557 | O-63-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 311 | 493 | 182 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 311 | 557 | O-63-2 | 294 | 시운전 | 2 | 493 | 520 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 311 | 557 | O-63-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 520 | 557 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 312 | 622 | O-64-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 312 | 541 | 229 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 312 | 622 | O-64-2 | 297 | 시운전 | 2 | 541 | 575 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 312 | 622 | O-64-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 575 | 622 | 47 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 498 | O-65-1 | 299 | 화물창 | 1 | 313 | 374 | 61 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 498 | O-65-2 | 300 | P/T | 2 | 374 | 390 | 16 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 498 | O-65-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 390 | 415 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 498 | O-65-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 415 | 442 | 27 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 498 | O-65-5 | 303 | 시운전 | 5 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 498 | O-65-6 | 304 | C/T | 6 | 453 | 464 | 11 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 498 | O-65-7 | 305 | G/T | 7 | 464 | 480 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 498 | O-65-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 480 | 498 | 18 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 313 | 457 | O-66-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 313 | 389 | 76 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 313 | 457 | O-66-2 | 308 | 시운전 | 2 | 389 | 416 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 313 | 457 | O-66-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 416 | 457 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 316 | 457 | O-67-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 316 | 420 | 104 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 316 | 457 | O-67-2 | 311 | 시운전 | 2 | 420 | 435 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 316 | 457 | O-67-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 435 | 457 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-68-1 | 313 | 화물창 | 1 | 323 | 400 | 77 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-68-2 | 314 | P/T | 2 | 400 | 421 | 21 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-68-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 421 | 453 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-68-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 453 | 488 | 35 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-68-5 | 317 | 시운전 | 5 | 488 | 502 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-68-6 | 318 | C/T | 6 | 502 | 516 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-68-7 | 319 | G/T | 7 | 516 | 537 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-68-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 537 | 558 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-69-1 | 321 | 화물창 | 1 | 323 | 400 | 77 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-69-2 | 322 | P/T | 2 | 400 | 421 | 21 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-69-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 421 | 453 | 32 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-69-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 453 | 488 | 35 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-69-5 | 325 | 시운전 | 5 | 488 | 502 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-69-6 | 326 | C/T | 6 | 502 | 516 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-69-7 | 327 | G/T | 7 | 516 | 537 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 558 | O-69-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 537 | 558 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 332 | 479 | O-70-1 | 329 | 특수도장 | 1 | 332 | 380 | 48 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 332 | 479 | O-70-2 | 330 | 화물창 | 2 | 380 | 429 | 49 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 332 | 479 | O-70-3 | 331 | 시운전 | 3 | 429 | 445 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 332 | 479 | O-70-4 | 332 | 인도준비 | 4 | 445 | 479 | 34 | S | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 333 | 595 | O-71-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 333 | 526 | 193 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 333 | 595 | O-71-2 | 334 | 시운전 | 2 | 526 | 554 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 333 | 595 | O-71-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 554 | 595 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 345 | 432 | O-72-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 345 | 405 | 60 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 345 | 432 | O-72-2 | 337 | 시운전 | 2 | 405 | 413 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 345 | 432 | O-72-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 413 | 432 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 352 | 460 | O-73-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 352 | 427 | 75 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 352 | 460 | O-73-2 | 340 | 시운전 | 2 | 427 | 437 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 352 | 460 | O-73-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 437 | 460 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 352 | 621 | O-74-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 352 | 551 | 199 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 352 | 621 | O-74-2 | 343 | 시운전 | 2 | 551 | 580 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 352 | 621 | O-74-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 580 | 621 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 364 | 514 | O-75-1 | 345 | 특수도장 | 1 | 364 | 413 | 49 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 364 | 514 | O-75-2 | 346 | 화물창 | 2 | 413 | 464 | 51 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 364 | 514 | O-75-3 | 347 | 시운전 | 3 | 464 | 480 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 364 | 514 | O-75-4 | 348 | 인도준비 | 4 | 480 | 514 | 34 | S | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 621 | O-76-1 | 349 | 화물창 | 1 | 364 | 448 | 84 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 621 | O-76-2 | 350 | P/T | 2 | 448 | 471 | 23 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 621 | O-76-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 471 | 506 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 621 | O-76-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 506 | 544 | 38 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 621 | O-76-5 | 353 | 시운전 | 5 | 544 | 559 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 621 | O-76-6 | 354 | C/T | 6 | 559 | 574 | 15 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 621 | O-76-7 | 355 | G/T | 7 | 574 | 597 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 621 | O-76-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 597 | 621 | 24 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 368 | 507 | O-77-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 368 | 465 | 97 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 368 | 507 | O-77-2 | 358 | 시운전 | 2 | 465 | 478 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 368 | 507 | O-77-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 478 | 507 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 373 | 488 | O-78-1 | 360 | 특수도장 | 1 | 373 | 410 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 373 | 488 | O-78-2 | 361 | 화물창 | 2 | 410 | 449 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 373 | 488 | O-78-3 | 362 | 시운전 | 3 | 449 | 461 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 373 | 488 | O-78-4 | 363 | 인도준비 | 4 | 461 | 488 | 27 | S | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 375 | 580 | O-79-1 | 364 | 화물창 | 1 | 375 | 442 | 67 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 375 | 580 | O-79-2 | 365 | P/T | 2 | 442 | 460 | 18 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 375 | 580 | O-79-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 460 | 488 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 375 | 580 | O-79-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 488 | 518 | 30 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 375 | 580 | O-79-5 | 368 | 시운전 | 5 | 518 | 530 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 375 | 580 | O-79-6 | 369 | C/T | 6 | 530 | 542 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 375 | 580 | O-79-7 | 370 | G/T | 7 | 542 | 560 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 375 | 580 | O-79-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 560 | 580 | 20 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 389 | 666 | O-80-1 | 372 | 화물창 | 1 | 389 | 480 | 91 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 389 | 666 | O-80-2 | 373 | P/T | 2 | 480 | 504 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 389 | 666 | O-80-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 504 | 542 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 389 | 666 | O-80-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 542 | 583 | 41 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 389 | 666 | O-80-5 | 376 | 시운전 | 5 | 583 | 599 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 389 | 666 | O-80-6 | 377 | C/T | 6 | 599 | 615 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 389 | 666 | O-80-7 | 378 | G/T | 7 | 615 | 639 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 389 | 666 | O-80-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 639 | 666 | 27 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 389 | 539 | O-81-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 389 | 500 | 111 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 389 | 539 | O-81-2 | 381 | 시운전 | 2 | 500 | 516 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 389 | 539 | O-81-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 516 | 539 | 23 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 391 | 645 | O-82-1 | 383 | 화물창 | 1 | 391 | 474 | 83 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 391 | 645 | O-82-2 | 384 | P/T | 2 | 474 | 496 | 22 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 391 | 645 | O-82-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 496 | 531 | 35 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 391 | 645 | O-82-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 531 | 569 | 38 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 391 | 645 | O-82-5 | 387 | 시운전 | 5 | 569 | 584 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 391 | 645 | O-82-6 | 388 | C/T | 6 | 584 | 599 | 15 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 391 | 645 | O-82-7 | 389 | G/T | 7 | 599 | 621 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 391 | 645 | O-82-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 621 | 645 | 24 | S | 5
J-83 | 82 | PC | 7 | 409 | 519 | O-83-1 | 391 | 특수도장 | 1 | 409 | 445 | 36 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 409 | 519 | O-83-2 | 392 | 화물창 | 2 | 445 | 482 | 37 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 409 | 519 | O-83-3 | 393 | 시운전 | 3 | 482 | 494 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 409 | 519 | O-83-4 | 394 | 인도준비 | 4 | 494 | 519 | 25 | S | 15
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 414 | 536 | O-84-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 414 | 478 | 64 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 414 | 536 | O-84-2 | 396 | 시운전 | 2 | 478 | 501 | 23 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 414 | 536 | O-84-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 501 | 536 | 35 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 414 | 492 | O-85-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 414 | 468 | 54 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 414 | 492 | O-85-2 | 399 | 시운전 | 2 | 468 | 475 | 7 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 414 | 492 | O-85-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 475 | 492 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 424 | 678 | O-86-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 424 | 611 | 187 | F | 15
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 424 | 678 | O-86-2 | 402 | 시운전 | 2 | 611 | 638 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 424 | 678 | O-86-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 638 | 678 | 40 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 424 | 577 | O-87-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 424 | 505 | 81 | F | 10
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 424 | 577 | O-87-2 | 405 | 시운전 | 2 | 505 | 534 | 29 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 424 | 577 | O-87-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 534 | 577 | 43 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 435 | 573 | O-88-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 435 | 508 | 73 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 435 | 573 | O-88-2 | 408 | 시운전 | 2 | 508 | 534 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 435 | 573 | O-88-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 534 | 573 | 39 | N | 0
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 446 | 641 | O-89-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 446 | 590 | 144 | F | 15
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 446 | 641 | O-89-2 | 411 | 시운전 | 2 | 590 | 611 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 446 | 641 | O-89-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 611 | 641 | 30 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 446 | 657 | O-90-1 | 413 | 화물창 | 1 | 446 | 515 | 69 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 446 | 657 | O-90-2 | 414 | P/T | 2 | 515 | 533 | 18 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 446 | 657 | O-90-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 533 | 562 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 446 | 657 | O-90-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 562 | 593 | 31 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 446 | 657 | O-90-5 | 417 | 시운전 | 5 | 593 | 605 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 446 | 657 | O-90-6 | 418 | C/T | 6 | 605 | 617 | 12 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 446 | 657 | O-90-7 | 419 | G/T | 7 | 617 | 635 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 446 | 657 | O-90-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 635 | 657 | 22 | S | 5
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 446 | 527 | O-91-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 446 | 502 | 56 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 446 | 527 | O-91-2 | 422 | 시운전 | 2 | 502 | 510 | 8 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 446 | 527 | O-91-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 510 | 527 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 449 | 581 | O-92-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 449 | 518 | 69 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 449 | 581 | O-92-2 | 425 | 시운전 | 2 | 518 | 543 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 449 | 581 | O-92-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 543 | 581 | 38 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 466 | 720 | O-93-1 | 427 | 화물창 | 1 | 466 | 549 | 83 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 466 | 720 | O-93-2 | 428 | P/T | 2 | 549 | 571 | 22 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 466 | 720 | O-93-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 571 | 606 | 35 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 466 | 720 | O-93-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 606 | 644 | 38 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 466 | 720 | O-93-5 | 431 | 시운전 | 5 | 644 | 659 | 15 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 466 | 720 | O-93-6 | 432 | C/T | 6 | 659 | 674 | 15 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 466 | 720 | O-93-7 | 433 | G/T | 7 | 674 | 696 | 22 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 466 | 720 | O-93-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 696 | 720 | 24 | S | 5
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 471 | 610 | O-94-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 471 | 568 | 97 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 471 | 610 | O-94-2 | 436 | 시운전 | 2 | 568 | 581 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 471 | 610 | O-94-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 581 | 610 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 473 | 562 | O-95-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 473 | 535 | 62 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 473 | 562 | O-95-2 | 439 | 시운전 | 2 | 535 | 543 | 8 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 473 | 562 | O-95-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 543 | 562 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 473 | 732 | O-96-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 473 | 664 | 191 | F | 15
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 473 | 732 | O-96-2 | 442 | 시운전 | 2 | 664 | 692 | 28 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 473 | 732 | O-96-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 692 | 732 | 40 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 490 | 673 | O-97-1 | 444 | 화물창 | 1 | 490 | 550 | 60 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 490 | 673 | O-97-2 | 445 | P/T | 2 | 550 | 566 | 16 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 490 | 673 | O-97-3 | 446 | 화물창족철 | 3 | 566 | 591 | 25 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 490 | 673 | O-97-4 | 447 | 화물창메공 | 4 | 591 | 618 | 27 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 490 | 673 | O-97-5 | 448 | 시운전 | 5 | 618 | 628 | 10 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 490 | 673 | O-97-6 | 449 | C/T | 6 | 628 | 638 | 10 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 490 | 673 | O-97-7 | 450 | G/T | 7 | 638 | 654 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 490 | 673 | O-97-8 | 451 | 인도준비 | 8 | 654 | 673 | 19 | S | 5
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 492 | 563 | O-98-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 492 | 541 | 49 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 492 | 563 | O-98-2 | 453 | 시운전 | 2 | 541 | 548 | 7 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 492 | 563 | O-98-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 548 | 563 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 492 | 629 | O-99-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 492 | 564 | 72 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 492 | 629 | O-99-2 | 456 | 시운전 | 2 | 564 | 590 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 492 | 629 | O-99-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 590 | 629 | 39 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 495 | 597 | O-100-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 495 | 549 | 54 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 495 | 597 | O-100-2 | 459 | 시운전 | 2 | 549 | 568 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 495 | 597 | O-100-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 568 | 597 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 137 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15 | C4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0 | D2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 280 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 208 | 204 | F | 15 | X3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 10 | 111 | 101 | N | 0 | B3
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 43 | 119 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 43 | 83 | 40 | F | 10 | X2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A