## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 90 | 114 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 114 | 152 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 152 | 193 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 209 | 225 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 249 | 275 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 227 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 5 | 78 | 73 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 227 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 78 | 97 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 227 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 97 | 128 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 227 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 128 | 161 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 227 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 227 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 174 | 187 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 227 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 187 | 206 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 227 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 206 | 227 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 214 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 6 | 74 | 68 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 214 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 74 | 92 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 214 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 92 | 121 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 214 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 121 | 152 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 214 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 152 | 164 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 214 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 164 | 176 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 214 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 176 | 194 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 214 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 194 | 214 | 20 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 202 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 6 | 70 | 64 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 202 | O-4-2 | 25 | P/T | 2 | 70 | 87 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 202 | O-4-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 87 | 114 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 202 | O-4-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 114 | 143 | 29 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 202 | O-4-5 | 28 | 시운전 | 5 | 143 | 154 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 202 | O-4-6 | 29 | C/T | 6 | 154 | 165 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 202 | O-4-7 | 30 | G/T | 7 | 165 | 182 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 202 | O-4-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 182 | 202 | 20 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 163 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 15 | 93 | 78 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 163 | O-5-2 | 33 | 시운전 | 2 | 93 | 121 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 163 | O-5-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 121 | 163 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 309 | O-6-1 | 35 | 화물창 | 1 | 17 | 113 | 96 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 309 | O-6-2 | 36 | P/T | 2 | 113 | 139 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 309 | O-6-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 139 | 179 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 309 | O-6-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 179 | 222 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 309 | O-6-5 | 39 | 시운전 | 5 | 222 | 239 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 309 | O-6-6 | 40 | C/T | 6 | 239 | 256 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 309 | O-6-7 | 41 | G/T | 7 | 256 | 282 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 309 | O-6-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 282 | 309 | 27 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 24 | 137 | O-7-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 24 | 83 | 59 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 24 | 137 | O-7-2 | 44 | 시운전 | 2 | 83 | 104 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 24 | 137 | O-7-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 104 | 137 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 24 | 279 | O-8-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 24 | 212 | 188 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 24 | 279 | O-8-2 | 47 | 시운전 | 2 | 212 | 240 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 24 | 279 | O-8-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 240 | 279 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 344 | O-9-1 | 49 | 화물창 | 1 | 27 | 131 | 104 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 344 | O-9-2 | 50 | P/T | 2 | 131 | 159 | 28 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 344 | O-9-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 159 | 203 | 44 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 344 | O-9-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 203 | 250 | 47 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 344 | O-9-5 | 53 | 시운전 | 5 | 250 | 269 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 344 | O-9-6 | 54 | C/T | 6 | 269 | 288 | 19 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 344 | O-9-7 | 55 | G/T | 7 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 344 | O-9-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 316 | 344 | 28 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 317 | O-10-1 | 57 | 화물창 | 1 | 31 | 125 | 94 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 317 | O-10-2 | 58 | P/T | 2 | 125 | 150 | 25 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 317 | O-10-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 150 | 190 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 317 | O-10-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 190 | 232 | 42 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 317 | O-10-5 | 61 | 시운전 | 5 | 232 | 249 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 317 | O-10-6 | 62 | C/T | 6 | 249 | 266 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 317 | O-10-7 | 63 | G/T | 7 | 266 | 291 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 317 | O-10-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 291 | 317 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 31 | 180 | O-11-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 31 | 109 | 78 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 31 | 180 | O-11-2 | 66 | 시운전 | 2 | 109 | 137 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 31 | 180 | O-11-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 137 | 180 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 36 | 286 | O-12-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 36 | 221 | 185 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 36 | 286 | O-12-2 | 69 | 시운전 | 2 | 221 | 248 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 36 | 286 | O-12-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 248 | 286 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 237 | O-13-1 | 71 | 화물창 | 1 | 40 | 105 | 65 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 237 | O-13-2 | 72 | P/T | 2 | 105 | 122 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 237 | O-13-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 122 | 149 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 237 | O-13-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 149 | 178 | 29 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 237 | O-13-5 | 75 | 시운전 | 5 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 237 | O-13-6 | 76 | C/T | 6 | 189 | 200 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 237 | O-13-7 | 77 | G/T | 7 | 200 | 217 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 237 | O-13-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 217 | 237 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 40 | 174 | O-14-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 40 | 111 | 71 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 40 | 174 | O-14-2 | 80 | 시운전 | 2 | 111 | 136 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 40 | 174 | O-14-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 136 | 174 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 43 | 122 | O-15-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 43 | 98 | 55 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 43 | 122 | O-15-2 | 83 | 시운전 | 2 | 98 | 105 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 43 | 122 | O-15-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 105 | 122 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 59 | 349 | O-16-1 | 85 | 화물창 | 1 | 59 | 154 | 95 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 59 | 349 | O-16-2 | 86 | P/T | 2 | 154 | 180 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 59 | 349 | O-16-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 180 | 220 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 59 | 349 | O-16-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 220 | 263 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 59 | 349 | O-16-5 | 89 | 시운전 | 5 | 263 | 280 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 59 | 349 | O-16-6 | 90 | C/T | 6 | 280 | 297 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 59 | 349 | O-16-7 | 91 | G/T | 7 | 297 | 323 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 59 | 349 | O-16-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 323 | 349 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 65 | 202 | O-17-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 65 | 160 | 95 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 65 | 202 | O-17-2 | 94 | 시운전 | 2 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 65 | 202 | O-17-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 173 | 202 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 84 | 211 | O-18-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 84 | 151 | 67 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 84 | 211 | O-18-2 | 97 | 시운전 | 2 | 151 | 175 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 84 | 211 | O-18-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 175 | 211 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 84 | 225 | O-19-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 84 | 158 | 74 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 84 | 225 | O-19-2 | 100 | 시운전 | 2 | 158 | 184 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 84 | 225 | O-19-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 184 | 225 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 85 | 208 | O-20-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 85 | 150 | 65 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 85 | 208 | O-20-2 | 103 | 시운전 | 2 | 150 | 173 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 85 | 208 | O-20-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 173 | 208 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 86 | 160 | O-21-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 86 | 137 | 51 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 86 | 160 | O-21-2 | 106 | 시운전 | 2 | 137 | 144 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 86 | 160 | O-21-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 144 | 160 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 90 | 400 | O-22-1 | 108 | 화물창 | 1 | 90 | 192 | 102 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 90 | 400 | O-22-2 | 109 | P/T | 2 | 192 | 219 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 90 | 400 | O-22-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 219 | 262 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 90 | 400 | O-22-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 262 | 308 | 46 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 90 | 400 | O-22-5 | 112 | 시운전 | 5 | 308 | 326 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 90 | 400 | O-22-6 | 113 | C/T | 6 | 326 | 344 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 90 | 400 | O-22-7 | 114 | G/T | 7 | 344 | 371 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 90 | 400 | O-22-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 371 | 400 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 90 | 252 | O-23-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 90 | 175 | 85 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 90 | 252 | O-23-2 | 117 | 시운전 | 2 | 175 | 205 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 90 | 252 | O-23-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 205 | 252 | 47 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 124 | 267 | O-24-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 124 | 199 | 75 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 124 | 267 | O-24-2 | 120 | 시운전 | 2 | 199 | 226 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 124 | 267 | O-24-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 226 | 267 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 126 | 257 | O-25-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 126 | 217 | 91 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 126 | 257 | O-25-2 | 123 | 시운전 | 2 | 217 | 230 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 126 | 257 | O-25-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 230 | 257 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 134 | 256 | O-26-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 134 | 219 | 85 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 134 | 256 | O-26-2 | 126 | 시운전 | 2 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 134 | 256 | O-26-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 231 | 256 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 353 | O-27-1 | 128 | 화물창 | 1 | 134 | 206 | 72 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 353 | O-27-2 | 129 | P/T | 2 | 206 | 225 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 353 | O-27-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 225 | 255 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 353 | O-27-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 255 | 287 | 32 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 353 | O-27-5 | 132 | 시운전 | 5 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 353 | O-27-6 | 133 | C/T | 6 | 300 | 313 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 353 | O-27-7 | 134 | G/T | 7 | 313 | 332 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 353 | O-27-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 332 | 353 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 135 | 433 | O-28-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 135 | 355 | 220 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 135 | 433 | O-28-2 | 137 | 시운전 | 2 | 355 | 387 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 135 | 433 | O-28-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 387 | 433 | 46 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 136 | 218 | O-29-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 136 | 193 | 57 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 136 | 218 | O-29-2 | 140 | 시운전 | 2 | 193 | 201 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 136 | 218 | O-29-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 141 | 242 | O-30-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 141 | 194 | 53 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 141 | 242 | O-30-2 | 143 | 시운전 | 2 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 141 | 242 | O-30-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 213 | 242 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 152 | 293 | O-31-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 152 | 250 | 98 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 152 | 293 | O-31-2 | 146 | 시운전 | 2 | 250 | 264 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 152 | 293 | O-31-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 264 | 293 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 152 | 273 | O-32-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 152 | 236 | 84 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 152 | 273 | O-32-2 | 149 | 시운전 | 2 | 236 | 248 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 152 | 273 | O-32-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 248 | 273 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 156 | 239 | O-33-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 156 | 214 | 58 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 156 | 239 | O-33-2 | 152 | 시운전 | 2 | 214 | 222 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 156 | 239 | O-33-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 222 | 239 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 156 | 244 | O-34-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 156 | 217 | 61 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 156 | 244 | O-34-2 | 155 | 시운전 | 2 | 217 | 225 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 156 | 244 | O-34-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 186 | 358 | O-35-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 186 | 313 | 127 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 186 | 358 | O-35-2 | 158 | 시운전 | 2 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 186 | 358 | O-35-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 331 | 358 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 186 | 291 | O-36-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 186 | 241 | 55 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 186 | 291 | O-36-2 | 161 | 시운전 | 2 | 241 | 260 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 186 | 291 | O-36-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 260 | 291 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 186 | 470 | O-37-1 | 163 | 화물창 | 1 | 186 | 279 | 93 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 186 | 470 | O-37-2 | 164 | P/T | 2 | 279 | 304 | 25 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 186 | 470 | O-37-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 304 | 343 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 186 | 470 | O-37-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 343 | 385 | 42 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 186 | 470 | O-37-5 | 167 | 시운전 | 5 | 385 | 402 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 186 | 470 | O-37-6 | 168 | C/T | 6 | 402 | 419 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 186 | 470 | O-37-7 | 169 | G/T | 7 | 419 | 444 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 186 | 470 | O-37-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 444 | 470 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 188 | 476 | O-38-1 | 171 | 화물창 | 1 | 188 | 283 | 95 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 188 | 476 | O-38-2 | 172 | P/T | 2 | 283 | 308 | 25 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 188 | 476 | O-38-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 308 | 348 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 188 | 476 | O-38-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 348 | 391 | 43 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 188 | 476 | O-38-5 | 175 | 시운전 | 5 | 391 | 408 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 188 | 476 | O-38-6 | 176 | C/T | 6 | 408 | 425 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 188 | 476 | O-38-7 | 177 | G/T | 7 | 425 | 450 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 188 | 476 | O-38-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 450 | 476 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 191 | 274 | O-39-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 191 | 249 | 58 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 191 | 274 | O-39-2 | 180 | 시운전 | 2 | 249 | 257 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 191 | 274 | O-39-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 257 | 274 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 194 | 457 | O-40-1 | 182 | 화물창 | 1 | 194 | 280 | 86 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 194 | 457 | O-40-2 | 183 | P/T | 2 | 280 | 303 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 194 | 457 | O-40-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 303 | 339 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 194 | 457 | O-40-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 339 | 378 | 39 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 194 | 457 | O-40-5 | 186 | 시운전 | 5 | 378 | 393 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 194 | 457 | O-40-6 | 187 | C/T | 6 | 393 | 408 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 194 | 457 | O-40-7 | 188 | G/T | 7 | 408 | 431 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 194 | 457 | O-40-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 431 | 457 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 205 | 392 | O-41-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 205 | 343 | 138 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 205 | 392 | O-41-2 | 191 | 시운전 | 2 | 343 | 363 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 205 | 392 | O-41-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 363 | 392 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 209 | 280 | O-42-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 209 | 258 | 49 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 209 | 280 | O-42-2 | 194 | 시운전 | 2 | 258 | 265 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 209 | 280 | O-42-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 265 | 280 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 211 | 335 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 211 | 297 | 86 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 211 | 335 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 297 | 309 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 211 | 335 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 309 | 335 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 211 | 421 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 211 | 366 | 155 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 211 | 421 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 211 | 421 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 389 | 421 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 211 | 527 | O-45-1 | 202 | 화물창 | 1 | 211 | 315 | 104 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 211 | 527 | O-45-2 | 203 | P/T | 2 | 315 | 343 | 28 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 211 | 527 | O-45-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 343 | 387 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 211 | 527 | O-45-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 387 | 434 | 47 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 211 | 527 | O-45-5 | 206 | 시운전 | 5 | 434 | 452 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 211 | 527 | O-45-6 | 207 | C/T | 6 | 452 | 470 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 211 | 527 | O-45-7 | 208 | G/T | 7 | 470 | 498 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 211 | 527 | O-45-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 498 | 527 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 212 | 368 | O-46-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 212 | 327 | 115 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 212 | 368 | O-46-2 | 211 | 시운전 | 2 | 327 | 344 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 212 | 368 | O-46-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 344 | 368 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 212 | 303 | O-47-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 212 | 275 | 63 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 212 | 303 | O-47-2 | 214 | 시운전 | 2 | 275 | 284 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 212 | 303 | O-47-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 284 | 303 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 220 | 297 | O-48-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 220 | 273 | 53 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 220 | 297 | O-48-2 | 217 | 시운전 | 2 | 273 | 280 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 220 | 297 | O-48-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 280 | 297 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-49-1 | 219 | 화물창 | 1 | 223 | 324 | 101 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-49-2 | 220 | P/T | 2 | 324 | 351 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-49-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 351 | 394 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-49-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 394 | 440 | 46 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-49-5 | 223 | 시운전 | 5 | 440 | 458 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-49-6 | 224 | C/T | 6 | 458 | 476 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-49-7 | 225 | G/T | 7 | 476 | 503 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-49-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 503 | 532 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 240 | 323 | O-50-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 240 | 283 | 43 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 240 | 323 | O-50-2 | 228 | 시운전 | 2 | 283 | 298 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 240 | 323 | O-50-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 298 | 323 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-51-1 | 230 | 화물창 | 1 | 244 | 343 | 99 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-51-2 | 231 | P/T | 2 | 343 | 370 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-51-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 370 | 412 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-51-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 412 | 457 | 45 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-51-5 | 234 | 시운전 | 5 | 457 | 475 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-51-6 | 235 | C/T | 6 | 475 | 493 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-51-7 | 236 | G/T | 7 | 493 | 520 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-51-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 520 | 544 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 248 | 406 | O-52-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 248 | 364 | 116 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 248 | 406 | O-52-2 | 239 | 시운전 | 2 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 248 | 406 | O-52-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 381 | 406 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 561 | O-53-1 | 241 | 화물창 | 1 | 253 | 354 | 101 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 561 | O-53-2 | 242 | P/T | 2 | 354 | 381 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 561 | O-53-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 381 | 424 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 561 | O-53-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 424 | 470 | 46 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 561 | O-53-5 | 245 | 시운전 | 5 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 561 | O-53-6 | 246 | C/T | 6 | 488 | 506 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 561 | O-53-7 | 247 | G/T | 7 | 506 | 533 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 253 | 561 | O-53-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 533 | 561 | 28 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 262 | 358 | O-54-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 262 | 312 | 50 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 262 | 358 | O-54-2 | 250 | 시운전 | 2 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 262 | 358 | O-54-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 330 | 358 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 271 | 340 | O-55-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 271 | 319 | 48 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 271 | 340 | O-55-2 | 253 | 시운전 | 2 | 319 | 325 | 6 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 271 | 340 | O-55-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 325 | 340 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 275 | 403 | O-56-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 275 | 342 | 67 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 275 | 403 | O-56-2 | 256 | 시운전 | 2 | 342 | 366 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 275 | 403 | O-56-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 366 | 403 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 275 | 399 | O-57-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 275 | 366 | 91 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 275 | 399 | O-57-2 | 259 | 시운전 | 2 | 366 | 379 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 275 | 399 | O-57-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 379 | 399 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 289 | 408 | O-58-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 289 | 372 | 83 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 289 | 408 | O-58-2 | 262 | 시운전 | 2 | 372 | 383 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 289 | 408 | O-58-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 383 | 408 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 289 | 596 | O-59-1 | 264 | 화물창 | 1 | 289 | 390 | 101 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 289 | 596 | O-59-2 | 265 | P/T | 2 | 390 | 417 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 289 | 596 | O-59-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 417 | 459 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 289 | 596 | O-59-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 459 | 505 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 289 | 596 | O-59-5 | 268 | 시운전 | 5 | 505 | 523 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 289 | 596 | O-59-6 | 269 | C/T | 6 | 523 | 541 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 289 | 596 | O-59-7 | 270 | G/T | 7 | 541 | 568 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 289 | 596 | O-59-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 568 | 596 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 291 | 399 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 291 | 366 | 75 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 291 | 399 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 366 | 376 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 291 | 399 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 376 | 399 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 294 | 557 | O-61-1 | 275 | 화물창 | 1 | 294 | 380 | 86 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 294 | 557 | O-61-2 | 276 | P/T | 2 | 380 | 403 | 23 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 294 | 557 | O-61-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 403 | 439 | 36 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 294 | 557 | O-61-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 439 | 478 | 39 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 294 | 557 | O-61-5 | 279 | 시운전 | 5 | 478 | 493 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 294 | 557 | O-61-6 | 280 | C/T | 6 | 493 | 508 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 294 | 557 | O-61-7 | 281 | G/T | 7 | 508 | 531 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 294 | 557 | O-61-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 531 | 557 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | PC | 7 | 294 | 441 | O-62-1 | 283 | 특수도장 | 1 | 294 | 342 | 48 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 294 | 441 | O-62-2 | 284 | 화물창 | 2 | 342 | 391 | 49 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 294 | 441 | O-62-3 | 285 | 시운전 | 3 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 294 | 441 | O-62-4 | 286 | 인도준비 | 4 | 407 | 441 | 34 | S | 15
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 304 | 402 | O-63-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 304 | 355 | 51 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 304 | 402 | O-63-2 | 288 | 시운전 | 2 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 304 | 402 | O-63-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 373 | 402 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 312 | 566 | O-64-1 | 290 | 화물창 | 1 | 312 | 395 | 83 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 312 | 566 | O-64-2 | 291 | P/T | 2 | 395 | 417 | 22 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 312 | 566 | O-64-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 417 | 452 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 312 | 566 | O-64-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 452 | 490 | 38 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 312 | 566 | O-64-5 | 294 | 시운전 | 5 | 490 | 505 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 312 | 566 | O-64-6 | 295 | C/T | 6 | 505 | 520 | 15 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 312 | 566 | O-64-7 | 296 | G/T | 7 | 520 | 542 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 312 | 566 | O-64-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 542 | 566 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 312 | 565 | O-65-1 | 298 | 화물창 | 1 | 312 | 395 | 83 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 312 | 565 | O-65-2 | 299 | P/T | 2 | 395 | 417 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 312 | 565 | O-65-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 417 | 452 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 312 | 565 | O-65-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 452 | 489 | 37 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 312 | 565 | O-65-5 | 302 | 시운전 | 5 | 489 | 504 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 312 | 565 | O-65-6 | 303 | C/T | 6 | 504 | 519 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 312 | 565 | O-65-7 | 304 | G/T | 7 | 519 | 541 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 312 | 565 | O-65-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 541 | 565 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 313 | 412 | O-66-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 313 | 382 | 69 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 313 | 412 | O-66-2 | 307 | 시운전 | 2 | 382 | 391 | 9 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 313 | 412 | O-66-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 391 | 412 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 313 | 397 | O-67-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 313 | 371 | 58 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 313 | 397 | O-67-2 | 310 | 시운전 | 2 | 371 | 379 | 8 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 313 | 397 | O-67-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 379 | 397 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 319 | 459 | O-68-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 319 | 417 | 98 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 319 | 459 | O-68-2 | 313 | 시운전 | 2 | 417 | 431 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 319 | 459 | O-68-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 431 | 459 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 330 | 438 | O-69-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 330 | 405 | 75 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 330 | 438 | O-69-2 | 316 | 시운전 | 2 | 405 | 415 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 330 | 438 | O-69-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 415 | 438 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 336 | 438 | O-70-1 | 318 | 특수도장 | 1 | 336 | 369 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 336 | 438 | O-70-2 | 319 | 화물창 | 2 | 369 | 403 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 336 | 438 | O-70-3 | 320 | 시운전 | 3 | 403 | 414 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 336 | 438 | O-70-4 | 321 | 인도준비 | 4 | 414 | 438 | 24 | S | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 336 | 470 | O-71-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 336 | 429 | 93 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 336 | 470 | O-71-2 | 323 | 시운전 | 2 | 429 | 442 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 336 | 470 | O-71-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 442 | 470 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 351 | 470 | O-72-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 351 | 414 | 63 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 351 | 470 | O-72-2 | 326 | 시운전 | 2 | 414 | 436 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 351 | 470 | O-72-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 436 | 470 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 354 | 426 | O-73-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 354 | 392 | 38 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 354 | 426 | O-73-2 | 329 | 시운전 | 2 | 392 | 405 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 354 | 426 | O-73-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 405 | 426 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 354 | 463 | O-74-1 | 331 | 특수도장 | 1 | 354 | 389 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 354 | 463 | O-74-2 | 332 | 화물창 | 2 | 389 | 426 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 354 | 463 | O-74-3 | 333 | 시운전 | 3 | 426 | 437 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 354 | 463 | O-74-4 | 334 | 인도준비 | 4 | 437 | 463 | 26 | S | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 354 | 516 | O-75-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 354 | 473 | 119 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 354 | 516 | O-75-2 | 336 | 시운전 | 2 | 473 | 490 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 354 | 516 | O-75-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 354 | 597 | O-76-1 | 338 | 화물창 | 1 | 354 | 434 | 80 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 354 | 597 | O-76-2 | 339 | P/T | 2 | 434 | 455 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 354 | 597 | O-76-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 455 | 489 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 354 | 597 | O-76-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 489 | 525 | 36 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 354 | 597 | O-76-5 | 342 | 시운전 | 5 | 525 | 539 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 354 | 597 | O-76-6 | 343 | C/T | 6 | 539 | 553 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 354 | 597 | O-76-7 | 344 | G/T | 7 | 553 | 574 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 354 | 597 | O-76-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 574 | 597 | 23 | S | 5
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 362 | 540 | O-77-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 362 | 493 | 131 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 362 | 540 | O-77-2 | 347 | 시운전 | 2 | 493 | 512 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 362 | 540 | O-77-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 512 | 540 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 362 | 678 | O-78-1 | 349 | 화물창 | 1 | 362 | 466 | 104 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 362 | 678 | O-78-2 | 350 | P/T | 2 | 466 | 494 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 362 | 678 | O-78-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 494 | 538 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 362 | 678 | O-78-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 538 | 585 | 47 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 362 | 678 | O-78-5 | 353 | 시운전 | 5 | 585 | 603 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 362 | 678 | O-78-6 | 354 | C/T | 6 | 603 | 621 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 362 | 678 | O-78-7 | 355 | G/T | 7 | 621 | 649 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 362 | 678 | O-78-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 649 | 678 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-79-1 | 357 | 화물창 | 1 | 366 | 453 | 87 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-79-2 | 358 | P/T | 2 | 453 | 476 | 23 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-79-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 476 | 512 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-79-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 512 | 551 | 39 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-79-5 | 361 | 시운전 | 5 | 551 | 566 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-79-6 | 362 | C/T | 6 | 566 | 581 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-79-7 | 363 | G/T | 7 | 581 | 604 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-79-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 604 | 630 | 26 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 375 | 489 | O-80-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 375 | 454 | 79 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 375 | 489 | O-80-2 | 366 | 시운전 | 2 | 454 | 465 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 375 | 489 | O-80-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 465 | 489 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 375 | 524 | O-81-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 375 | 453 | 78 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 375 | 524 | O-81-2 | 369 | 시운전 | 2 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 375 | 524 | O-81-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 481 | 524 | 43 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 679 | O-82-1 | 371 | 화물창 | 1 | 375 | 475 | 100 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 679 | O-82-2 | 372 | P/T | 2 | 475 | 502 | 27 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 679 | O-82-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 502 | 544 | 42 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 679 | O-82-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 544 | 589 | 45 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 679 | O-82-5 | 375 | 시운전 | 5 | 589 | 607 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 679 | O-82-6 | 376 | C/T | 6 | 607 | 625 | 18 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 679 | O-82-7 | 377 | G/T | 7 | 625 | 652 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 679 | O-82-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 652 | 679 | 27 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 590 | O-83-1 | 379 | 화물창 | 1 | 387 | 453 | 66 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 590 | O-83-2 | 380 | P/T | 2 | 453 | 471 | 18 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 590 | O-83-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 471 | 499 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 590 | O-83-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 499 | 529 | 30 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 590 | O-83-5 | 383 | 시운전 | 5 | 529 | 541 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 590 | O-83-6 | 384 | C/T | 6 | 541 | 553 | 12 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 590 | O-83-7 | 385 | G/T | 7 | 553 | 571 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 387 | 590 | O-83-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 571 | 590 | 19 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 387 | 703 | O-84-1 | 387 | 화물창 | 1 | 387 | 491 | 104 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 387 | 703 | O-84-2 | 388 | P/T | 2 | 491 | 519 | 28 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 387 | 703 | O-84-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 519 | 563 | 44 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 387 | 703 | O-84-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 563 | 610 | 47 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 387 | 703 | O-84-5 | 391 | 시운전 | 5 | 610 | 628 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 387 | 703 | O-84-6 | 392 | C/T | 6 | 628 | 646 | 18 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 387 | 703 | O-84-7 | 393 | G/T | 7 | 646 | 674 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 387 | 703 | O-84-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 674 | 703 | 29 | S | 5
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 390 | 602 | O-85-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 390 | 546 | 156 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 390 | 602 | O-85-2 | 396 | 시운전 | 2 | 546 | 569 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 390 | 602 | O-85-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 569 | 602 | 33 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 391 | 674 | O-86-1 | 398 | 화물창 | 1 | 391 | 484 | 93 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 391 | 674 | O-86-2 | 399 | P/T | 2 | 484 | 509 | 25 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 391 | 674 | O-86-3 | 400 | 화물창족철 | 3 | 509 | 548 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 391 | 674 | O-86-4 | 401 | 화물창메공 | 4 | 548 | 590 | 42 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 391 | 674 | O-86-5 | 402 | 시운전 | 5 | 590 | 606 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 391 | 674 | O-86-6 | 403 | C/T | 6 | 606 | 622 | 16 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 391 | 674 | O-86-7 | 404 | G/T | 7 | 622 | 647 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 391 | 674 | O-86-8 | 405 | 인도준비 | 8 | 647 | 674 | 27 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 392 | 611 | O-87-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 392 | 554 | 162 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 392 | 611 | O-87-2 | 407 | 시운전 | 2 | 554 | 578 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 392 | 611 | O-87-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 578 | 611 | 33 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-1 | 409 | 화물창 | 1 | 392 | 488 | 96 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-2 | 410 | P/T | 2 | 488 | 514 | 26 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-3 | 411 | 화물창족철 | 3 | 514 | 555 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-4 | 412 | 화물창메공 | 4 | 555 | 598 | 43 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-5 | 413 | 시운전 | 5 | 598 | 615 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-6 | 414 | C/T | 6 | 615 | 632 | 17 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-7 | 415 | G/T | 7 | 632 | 658 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-8 | 416 | 인도준비 | 8 | 658 | 685 | 27 | S | 5
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 402 | 516 | O-89-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 402 | 462 | 60 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 402 | 516 | O-89-2 | 418 | 시운전 | 2 | 462 | 483 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 402 | 516 | O-89-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 483 | 516 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-90-1 | 420 | 화물창 | 1 | 402 | 490 | 88 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-90-2 | 421 | P/T | 2 | 490 | 514 | 24 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-90-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 514 | 551 | 37 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-90-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 551 | 591 | 40 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-90-5 | 424 | 시운전 | 5 | 591 | 607 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-90-6 | 425 | C/T | 6 | 607 | 623 | 16 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-90-7 | 426 | G/T | 7 | 623 | 647 | 24 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 402 | 669 | O-90-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 647 | 669 | 22 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 403 | 531 | O-91-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 403 | 492 | 89 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 403 | 531 | O-91-2 | 429 | 시운전 | 2 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 403 | 531 | O-91-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 504 | 531 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 403 | 586 | O-92-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 403 | 538 | 135 | F | 15
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 403 | 586 | O-92-2 | 432 | 시운전 | 2 | 538 | 558 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 403 | 586 | O-92-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 558 | 586 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 403 | 592 | O-93-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 403 | 542 | 139 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 403 | 592 | O-93-2 | 435 | 시운전 | 2 | 542 | 562 | 20 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 403 | 592 | O-93-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 562 | 592 | 30 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 414 | 702 | O-94-1 | 437 | 화물창 | 1 | 414 | 509 | 95 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 414 | 702 | O-94-2 | 438 | P/T | 2 | 509 | 534 | 25 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 414 | 702 | O-94-3 | 439 | 화물창족철 | 3 | 534 | 574 | 40 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 414 | 702 | O-94-4 | 440 | 화물창메공 | 4 | 574 | 617 | 43 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 414 | 702 | O-94-5 | 441 | 시운전 | 5 | 617 | 634 | 17 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 414 | 702 | O-94-6 | 442 | C/T | 6 | 634 | 651 | 17 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 414 | 702 | O-94-7 | 443 | G/T | 7 | 651 | 676 | 25 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 414 | 702 | O-94-8 | 444 | 인도준비 | 8 | 676 | 702 | 26 | S | 5
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 415 | 549 | O-95-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 415 | 486 | 71 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 415 | 549 | O-95-2 | 446 | 시운전 | 2 | 486 | 511 | 25 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 415 | 549 | O-95-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 511 | 549 | 38 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 429 | 578 | O-96-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 429 | 507 | 78 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 429 | 578 | O-96-2 | 449 | 시운전 | 2 | 507 | 535 | 28 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 429 | 578 | O-96-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 535 | 578 | 43 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 441 | 520 | O-97-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 441 | 482 | 41 | F | 10
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 441 | 520 | O-97-2 | 452 | 시운전 | 2 | 482 | 497 | 15 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 441 | 520 | O-97-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 497 | 520 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 448 | 715 | O-98-1 | 454 | 화물창 | 1 | 448 | 536 | 88 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 448 | 715 | O-98-2 | 455 | P/T | 2 | 536 | 560 | 24 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 448 | 715 | O-98-3 | 456 | 화물창족철 | 3 | 560 | 597 | 37 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 448 | 715 | O-98-4 | 457 | 화물창메공 | 4 | 597 | 637 | 40 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 448 | 715 | O-98-5 | 458 | 시운전 | 5 | 637 | 653 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 448 | 715 | O-98-6 | 459 | C/T | 6 | 653 | 669 | 16 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 448 | 715 | O-98-7 | 460 | G/T | 7 | 669 | 693 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 448 | 715 | O-98-8 | 461 | 인도준비 | 8 | 693 | 715 | 22 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 663 | O-99-1 | 462 | 화물창 | 1 | 451 | 520 | 69 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 663 | O-99-2 | 463 | P/T | 2 | 520 | 539 | 19 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 663 | O-99-3 | 464 | 화물창족철 | 3 | 539 | 568 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 663 | O-99-4 | 465 | 화물창메공 | 4 | 568 | 599 | 31 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 663 | O-99-5 | 466 | 시운전 | 5 | 599 | 611 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 663 | O-99-6 | 467 | C/T | 6 | 611 | 623 | 12 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 663 | O-99-7 | 468 | G/T | 7 | 623 | 642 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 663 | O-99-8 | 469 | 인도준비 | 8 | 642 | 663 | 21 | S | 5
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 454 | 575 | O-100-1 | 470 | 축계작업 | 1 | 454 | 518 | 64 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 454 | 575 | O-100-2 | 471 | 시운전 | 2 | 518 | 540 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 454 | 575 | O-100-3 | 472 | 인도준비 | 3 | 540 | 575 | 35 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0 | E5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 227 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 5 | 78 | 73 | N | 0 | E8
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 214 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 6 | 74 | 68 | N | 0 | D3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 202 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 6 | 70 | 64 | N | 0 | X9
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 163 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 15 | 93 | 78 | F | 10 | X10
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 309 | O-6-1 | 35 | 화물창 | 1 | 17 | 113 | 96 | N | 0 | E6
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 24 | 137 | O-7-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 24 | 83 | 59 | F | 10 | C4
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 24 | 279 | O-8-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 24 | 212 | 188 | F | 15 | E1
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 344 | O-9-1 | 49 | 화물창 | 1 | 27 | 131 | 104 | N | 0 | H2
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 317 | O-10-1 | 57 | 화물창 | 1 | 31 | 125 | 94 | N | 0 | A2
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 31 | 180 | O-11-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 31 | 109 | 78 | F | 10 | X8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A