## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 96 | 122 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 122 | 163 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 163 | 206 | 43 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 206 | 223 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 223 | 240 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 266 | 293 | 27 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 243 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 4 | 82 | 78 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 243 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 82 | 103 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 243 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 103 | 136 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 243 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 136 | 171 | 35 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 243 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 171 | 185 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 243 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 185 | 199 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 243 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 199 | 220 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 243 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 220 | 243 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 139 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 7 | 76 | 69 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 139 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 76 | 101 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 139 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 101 | 139 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 125 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 16 | 73 | 57 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 125 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 73 | 93 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 125 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 93 | 125 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 20 | 138 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 20 | 58 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 20 | 138 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 58 | 98 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 20 | 138 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 98 | 110 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 20 | 138 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 110 | 138 | 28 | S | 15
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 141 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 26 | 86 | 60 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 141 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 86 | 107 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 141 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 107 | 141 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 27 | 94 | 67 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 94 | 112 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 112 | 140 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 140 | 170 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 170 | 182 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 182 | 194 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 194 | 212 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 212 | 233 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 177 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 27 | 106 | 79 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 177 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 177 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 134 | 177 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 32 | 104 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 32 | 82 | 50 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 32 | 104 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 82 | 89 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 32 | 104 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 89 | 104 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 32 | 317 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 32 | 242 | 210 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 32 | 317 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 242 | 273 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 32 | 317 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 273 | 317 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 33 | 226 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 33 | 96 | 63 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 33 | 226 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 96 | 113 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 33 | 226 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 113 | 140 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 33 | 226 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 140 | 168 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 33 | 226 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 168 | 179 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 33 | 226 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 179 | 190 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 33 | 226 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 190 | 207 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 33 | 226 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 207 | 226 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 38 | 135 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 38 | 89 | 51 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 38 | 135 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 89 | 107 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 38 | 135 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 107 | 135 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 41 | 283 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 41 | 220 | 179 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 41 | 283 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 220 | 246 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 41 | 283 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 246 | 283 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 367 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 44 | 150 | 106 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 367 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 150 | 179 | 29 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 367 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 179 | 224 | 45 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 367 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 224 | 272 | 48 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 367 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 367 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 291 | 310 | 19 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 367 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 310 | 339 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 367 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 339 | 367 | 28 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 47 | 288 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 47 | 126 | 79 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 47 | 288 | O-15-2 | 69 | P/T | 2 | 126 | 147 | 21 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 47 | 288 | O-15-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 147 | 180 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 47 | 288 | O-15-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 180 | 216 | 36 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 47 | 288 | O-15-5 | 72 | 시운전 | 5 | 216 | 230 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 47 | 288 | O-15-6 | 73 | C/T | 6 | 230 | 244 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 47 | 288 | O-15-7 | 74 | G/T | 7 | 244 | 265 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 47 | 288 | O-15-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 265 | 288 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 49 | 371 | O-16-1 | 76 | 화물창 | 1 | 49 | 155 | 106 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 49 | 371 | O-16-2 | 77 | P/T | 2 | 155 | 183 | 28 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 49 | 371 | O-16-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 183 | 228 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 49 | 371 | O-16-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 228 | 276 | 48 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 49 | 371 | O-16-5 | 80 | 시운전 | 5 | 276 | 295 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 49 | 371 | O-16-6 | 81 | C/T | 6 | 295 | 314 | 19 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 49 | 371 | O-16-7 | 82 | G/T | 7 | 314 | 342 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 49 | 371 | O-16-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 342 | 371 | 29 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-17-1 | 84 | 화물창 | 1 | 49 | 141 | 92 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-17-2 | 85 | P/T | 2 | 141 | 166 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-17-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 166 | 205 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-17-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 205 | 247 | 42 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-17-5 | 88 | 시운전 | 5 | 247 | 263 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-17-6 | 89 | C/T | 6 | 263 | 279 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-17-7 | 90 | G/T | 7 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-17-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 304 | 330 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 53 | 340 | O-18-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 53 | 265 | 212 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 53 | 340 | O-18-2 | 93 | 시운전 | 2 | 265 | 296 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 53 | 340 | O-18-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 296 | 340 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 53 | 170 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 53 | 115 | 62 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 53 | 170 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 115 | 137 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 53 | 170 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 137 | 170 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 58 | 335 | O-20-1 | 98 | 화물창 | 1 | 58 | 149 | 91 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 58 | 335 | O-20-2 | 99 | P/T | 2 | 149 | 173 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 58 | 335 | O-20-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 173 | 211 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 58 | 335 | O-20-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 211 | 252 | 41 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 58 | 335 | O-20-5 | 102 | 시운전 | 5 | 252 | 268 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 58 | 335 | O-20-6 | 103 | C/T | 6 | 268 | 284 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 58 | 335 | O-20-7 | 104 | G/T | 7 | 284 | 308 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 58 | 335 | O-20-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 308 | 335 | 27 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 300 | O-21-1 | 106 | 화물창 | 1 | 58 | 137 | 79 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 300 | O-21-2 | 107 | P/T | 2 | 137 | 158 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 300 | O-21-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 158 | 191 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 300 | O-21-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 191 | 227 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 300 | O-21-5 | 110 | 시운전 | 5 | 227 | 241 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 300 | O-21-6 | 111 | C/T | 6 | 241 | 255 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 300 | O-21-7 | 112 | G/T | 7 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 300 | O-21-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 276 | 300 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 59 | 205 | O-22-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 59 | 107 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 59 | 205 | O-22-2 | 115 | 화물창 | 2 | 107 | 156 | 49 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 59 | 205 | O-22-3 | 116 | 시운전 | 3 | 156 | 172 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 59 | 205 | O-22-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 172 | 205 | 33 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 59 | 201 | O-23-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 59 | 164 | 105 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 59 | 201 | O-23-2 | 119 | 시운전 | 2 | 164 | 179 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 59 | 201 | O-23-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 179 | 201 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 65 | 329 | O-24-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 65 | 260 | 195 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 65 | 329 | O-24-2 | 122 | 시운전 | 2 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 65 | 329 | O-24-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 289 | 329 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 66 | 344 | O-25-1 | 124 | 화물창 | 1 | 66 | 157 | 91 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 66 | 344 | O-25-2 | 125 | P/T | 2 | 157 | 182 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 66 | 344 | O-25-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 182 | 220 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 66 | 344 | O-25-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 220 | 261 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 66 | 344 | O-25-5 | 128 | 시운전 | 5 | 261 | 277 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 66 | 344 | O-25-6 | 129 | C/T | 6 | 277 | 293 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 66 | 344 | O-25-7 | 130 | G/T | 7 | 293 | 318 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 66 | 344 | O-25-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 318 | 344 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 70 | 202 | O-26-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 70 | 162 | 92 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 70 | 202 | O-26-2 | 133 | 시운전 | 2 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 70 | 202 | O-26-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 175 | 202 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 70 | 361 | O-27-1 | 135 | 화물창 | 1 | 70 | 166 | 96 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 70 | 361 | O-27-2 | 136 | P/T | 2 | 166 | 192 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 70 | 361 | O-27-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 192 | 232 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 70 | 361 | O-27-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 232 | 275 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 70 | 361 | O-27-5 | 139 | 시운전 | 5 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 70 | 361 | O-27-6 | 140 | C/T | 6 | 292 | 309 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 70 | 361 | O-27-7 | 141 | G/T | 7 | 309 | 335 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 70 | 361 | O-27-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 335 | 361 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 96 | 238 | O-28-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 96 | 195 | 99 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 96 | 238 | O-28-2 | 144 | 시운전 | 2 | 195 | 209 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 96 | 238 | O-28-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 209 | 238 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 96 | 209 | O-29-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 96 | 133 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 96 | 209 | O-29-2 | 147 | 화물창 | 2 | 133 | 171 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 96 | 209 | O-29-3 | 148 | 시운전 | 3 | 171 | 183 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 96 | 209 | O-29-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 183 | 209 | 26 | S | 15
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 96 | 229 | O-30-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 96 | 166 | 70 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 96 | 229 | O-30-2 | 151 | 시운전 | 2 | 166 | 191 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 96 | 229 | O-30-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 191 | 229 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 105 | 185 | O-31-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 105 | 161 | 56 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 105 | 185 | O-31-2 | 154 | 시운전 | 2 | 161 | 169 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 105 | 185 | O-31-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 169 | 185 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 105 | 275 | O-32-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 105 | 230 | 125 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 105 | 275 | O-32-2 | 157 | 시운전 | 2 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 105 | 275 | O-32-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 248 | 275 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 109 | 195 | O-33-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 109 | 169 | 60 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 109 | 195 | O-33-2 | 160 | 시운전 | 2 | 169 | 177 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 109 | 195 | O-33-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 177 | 195 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 119 | 258 | O-34-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 119 | 216 | 97 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 119 | 258 | O-34-2 | 163 | 시운전 | 2 | 216 | 229 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 119 | 258 | O-34-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 229 | 258 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 124 | 400 | O-35-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 124 | 328 | 204 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 124 | 400 | O-35-2 | 166 | 시운전 | 2 | 328 | 358 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 124 | 400 | O-35-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 358 | 400 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 149 | 336 | O-36-1 | 168 | 화물창 | 1 | 149 | 210 | 61 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 149 | 336 | O-36-2 | 169 | P/T | 2 | 210 | 226 | 16 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 149 | 336 | O-36-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 226 | 252 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 149 | 336 | O-36-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 252 | 280 | 28 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 149 | 336 | O-36-5 | 172 | 시운전 | 5 | 280 | 291 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 149 | 336 | O-36-6 | 173 | C/T | 6 | 291 | 302 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 149 | 336 | O-36-7 | 174 | G/T | 7 | 302 | 318 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 149 | 336 | O-36-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 318 | 336 | 18 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 150 | 223 | O-37-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 150 | 201 | 51 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 150 | 223 | O-37-2 | 177 | 시운전 | 2 | 201 | 208 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 150 | 223 | O-37-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 208 | 223 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 155 | 372 | O-38-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 155 | 315 | 160 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 155 | 372 | O-38-2 | 180 | 시운전 | 2 | 315 | 338 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 155 | 372 | O-38-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 338 | 372 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 155 | 474 | O-39-1 | 182 | 화물창 | 1 | 155 | 260 | 105 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 155 | 474 | O-39-2 | 183 | P/T | 2 | 260 | 288 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 155 | 474 | O-39-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 288 | 332 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 155 | 474 | O-39-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 332 | 379 | 47 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 155 | 474 | O-39-5 | 186 | 시운전 | 5 | 379 | 398 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 155 | 474 | O-39-6 | 187 | C/T | 6 | 398 | 417 | 19 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 155 | 474 | O-39-7 | 188 | G/T | 7 | 417 | 445 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 155 | 474 | O-39-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 445 | 474 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 161 | 418 | O-40-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 161 | 351 | 190 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 161 | 418 | O-40-2 | 191 | 시운전 | 2 | 351 | 379 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 161 | 418 | O-40-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 379 | 418 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 167 | 240 | O-41-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 167 | 205 | 38 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 167 | 240 | O-41-2 | 194 | 시운전 | 2 | 205 | 218 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 167 | 240 | O-41-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 218 | 240 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 169 | 386 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 169 | 329 | 160 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 169 | 386 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 169 | 386 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 352 | 386 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 173 | 375 | O-43-1 | 199 | 화물창 | 1 | 173 | 239 | 66 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 173 | 375 | O-43-2 | 200 | P/T | 2 | 239 | 257 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 173 | 375 | O-43-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 257 | 285 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 173 | 375 | O-43-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 285 | 315 | 30 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 173 | 375 | O-43-5 | 203 | 시운전 | 5 | 315 | 327 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 173 | 375 | O-43-6 | 204 | C/T | 6 | 327 | 339 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 173 | 375 | O-43-7 | 205 | G/T | 7 | 339 | 357 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 173 | 375 | O-43-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 357 | 375 | 18 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 478 | O-44-1 | 207 | 화물창 | 1 | 174 | 274 | 100 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 478 | O-44-2 | 208 | P/T | 2 | 274 | 301 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 478 | O-44-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 301 | 343 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 478 | O-44-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 343 | 388 | 45 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 478 | O-44-5 | 211 | 시운전 | 5 | 388 | 406 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 478 | O-44-6 | 212 | C/T | 6 | 406 | 424 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 478 | O-44-7 | 213 | G/T | 7 | 424 | 451 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 478 | O-44-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 451 | 478 | 27 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 176 | 310 | O-45-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 176 | 269 | 93 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 176 | 310 | O-45-2 | 216 | 시운전 | 2 | 269 | 282 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 176 | 310 | O-45-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 282 | 310 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 186 | 324 | O-46-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 186 | 288 | 102 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 186 | 324 | O-46-2 | 219 | 시운전 | 2 | 288 | 303 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 186 | 324 | O-46-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 303 | 324 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 193 | 281 | O-47-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 193 | 239 | 46 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 193 | 281 | O-47-2 | 222 | 시운전 | 2 | 239 | 255 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 193 | 281 | O-47-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 255 | 281 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 193 | 417 | O-48-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 193 | 358 | 165 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 193 | 417 | O-48-2 | 225 | 시운전 | 2 | 358 | 382 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 193 | 417 | O-48-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 382 | 417 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 217 | 479 | O-49-1 | 227 | 화물창 | 1 | 217 | 303 | 86 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 217 | 479 | O-49-2 | 228 | P/T | 2 | 303 | 326 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 217 | 479 | O-49-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 326 | 362 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 217 | 479 | O-49-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 362 | 401 | 39 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 217 | 479 | O-49-5 | 231 | 시운전 | 5 | 401 | 416 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 217 | 479 | O-49-6 | 232 | C/T | 6 | 416 | 431 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 217 | 479 | O-49-7 | 233 | G/T | 7 | 431 | 454 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 217 | 479 | O-49-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 454 | 479 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 420 | O-50-1 | 235 | 화물창 | 1 | 217 | 283 | 66 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 420 | O-50-2 | 236 | P/T | 2 | 283 | 301 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 420 | O-50-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 301 | 329 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 420 | O-50-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 329 | 359 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 420 | O-50-5 | 239 | 시운전 | 5 | 359 | 371 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 420 | O-50-6 | 240 | C/T | 6 | 371 | 383 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 420 | O-50-7 | 241 | G/T | 7 | 383 | 401 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 420 | O-50-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 401 | 420 | 19 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 220 | 336 | O-51-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 220 | 281 | 61 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 220 | 336 | O-51-2 | 244 | 시운전 | 2 | 281 | 303 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 220 | 336 | O-51-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 303 | 336 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 220 | 334 | O-52-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 220 | 299 | 79 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 220 | 334 | O-52-2 | 247 | 시운전 | 2 | 299 | 310 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 220 | 334 | O-52-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 310 | 334 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 228 | 395 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 228 | 351 | 123 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 228 | 395 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 351 | 369 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 228 | 395 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 369 | 395 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 244 | 370 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 244 | 332 | 88 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 244 | 370 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 244 | 370 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 344 | 370 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 244 | 396 | O-55-1 | 255 | 특수도장 | 1 | 244 | 294 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 244 | 396 | O-55-2 | 256 | 화물창 | 2 | 294 | 345 | 51 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 244 | 396 | O-55-3 | 257 | 시운전 | 3 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 244 | 396 | O-55-4 | 258 | 인도준비 | 4 | 361 | 396 | 35 | S | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 487 | O-56-1 | 259 | 화물창 | 1 | 245 | 324 | 79 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 487 | O-56-2 | 260 | P/T | 2 | 324 | 345 | 21 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 487 | O-56-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 345 | 378 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 487 | O-56-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 378 | 414 | 36 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 487 | O-56-5 | 263 | 시운전 | 5 | 414 | 428 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 487 | O-56-6 | 264 | C/T | 6 | 428 | 442 | 14 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 487 | O-56-7 | 265 | G/T | 7 | 442 | 463 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 487 | O-56-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 463 | 487 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 246 | 477 | O-57-1 | 267 | 화물창 | 1 | 246 | 322 | 76 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 246 | 477 | O-57-2 | 268 | P/T | 2 | 322 | 342 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 246 | 477 | O-57-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 342 | 374 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 246 | 477 | O-57-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 374 | 408 | 34 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 246 | 477 | O-57-5 | 271 | 시운전 | 5 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 246 | 477 | O-57-6 | 272 | C/T | 6 | 421 | 434 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 246 | 477 | O-57-7 | 273 | G/T | 7 | 434 | 454 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 246 | 477 | O-57-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 454 | 477 | 23 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 246 | 433 | O-58-1 | 275 | 화물창 | 1 | 246 | 307 | 61 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 246 | 433 | O-58-2 | 276 | P/T | 2 | 307 | 323 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 246 | 433 | O-58-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 323 | 349 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 246 | 433 | O-58-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 349 | 377 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 246 | 433 | O-58-5 | 279 | 시운전 | 5 | 377 | 388 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 246 | 433 | O-58-6 | 280 | C/T | 6 | 388 | 399 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 246 | 433 | O-58-7 | 281 | G/T | 7 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 246 | 433 | O-58-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 415 | 433 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 252 | 517 | O-59-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 252 | 448 | 196 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 252 | 517 | O-59-2 | 284 | 시운전 | 2 | 448 | 477 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 252 | 517 | O-59-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 477 | 517 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 252 | 524 | O-60-1 | 286 | 화물창 | 1 | 252 | 341 | 89 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 252 | 524 | O-60-2 | 287 | P/T | 2 | 341 | 365 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 252 | 524 | O-60-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 365 | 403 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 252 | 524 | O-60-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 403 | 443 | 40 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 252 | 524 | O-60-5 | 290 | 시운전 | 5 | 443 | 459 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 252 | 524 | O-60-6 | 291 | C/T | 6 | 459 | 475 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 252 | 524 | O-60-7 | 292 | G/T | 7 | 475 | 499 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 252 | 524 | O-60-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 499 | 524 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 259 | 571 | O-61-1 | 294 | 화물창 | 1 | 259 | 361 | 102 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 259 | 571 | O-61-2 | 295 | P/T | 2 | 361 | 389 | 28 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 259 | 571 | O-61-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 389 | 432 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 259 | 571 | O-61-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 432 | 478 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 259 | 571 | O-61-5 | 298 | 시운전 | 5 | 478 | 496 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 259 | 571 | O-61-6 | 299 | C/T | 6 | 496 | 514 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 259 | 571 | O-61-7 | 300 | G/T | 7 | 514 | 542 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 259 | 571 | O-61-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 542 | 571 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 495 | O-62-1 | 302 | 화물창 | 1 | 261 | 338 | 77 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 495 | O-62-2 | 303 | P/T | 2 | 338 | 359 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 495 | O-62-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 359 | 391 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 495 | O-62-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 391 | 426 | 35 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 495 | O-62-5 | 306 | 시운전 | 5 | 426 | 440 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 495 | O-62-6 | 307 | C/T | 6 | 440 | 454 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 495 | O-62-7 | 308 | G/T | 7 | 454 | 475 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 261 | 495 | O-62-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 475 | 495 | 20 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 261 | 403 | O-63-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 261 | 360 | 99 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 261 | 403 | O-63-2 | 311 | 시운전 | 2 | 360 | 374 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 261 | 403 | O-63-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 374 | 403 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 264 | 369 | O-64-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 264 | 337 | 73 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 264 | 369 | O-64-2 | 314 | 시운전 | 2 | 337 | 347 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 264 | 369 | O-64-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 347 | 369 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 497 | O-65-1 | 316 | 화물창 | 1 | 266 | 342 | 76 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 497 | O-65-2 | 317 | P/T | 2 | 342 | 362 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 497 | O-65-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 362 | 394 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 497 | O-65-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 394 | 428 | 34 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 497 | O-65-5 | 320 | 시운전 | 5 | 428 | 441 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 497 | O-65-6 | 321 | C/T | 6 | 441 | 454 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 497 | O-65-7 | 322 | G/T | 7 | 454 | 474 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 497 | O-65-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 474 | 497 | 23 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 269 | 410 | O-66-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 269 | 373 | 104 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 269 | 410 | O-66-2 | 325 | 시운전 | 2 | 373 | 388 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 269 | 410 | O-66-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 388 | 410 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 273 | 419 | O-67-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 273 | 381 | 108 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 273 | 419 | O-67-2 | 328 | 시운전 | 2 | 381 | 397 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 273 | 419 | O-67-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 397 | 419 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 288 | 361 | O-68-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 288 | 339 | 51 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 288 | 361 | O-68-2 | 331 | 시운전 | 2 | 339 | 346 | 7 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 288 | 361 | O-68-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 346 | 361 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 290 | 455 | O-69-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 290 | 412 | 122 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 290 | 455 | O-69-2 | 334 | 시운전 | 2 | 412 | 430 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 290 | 455 | O-69-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 430 | 455 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 295 | 433 | O-70-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 295 | 368 | 73 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 295 | 433 | O-70-2 | 337 | 시운전 | 2 | 368 | 394 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 295 | 433 | O-70-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 394 | 433 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 295 | 612 | O-71-1 | 339 | 화물창 | 1 | 295 | 399 | 104 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 295 | 612 | O-71-2 | 340 | P/T | 2 | 399 | 427 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 295 | 612 | O-71-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 427 | 471 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 295 | 612 | O-71-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 471 | 518 | 47 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 295 | 612 | O-71-5 | 343 | 시운전 | 5 | 518 | 537 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 295 | 612 | O-71-6 | 344 | C/T | 6 | 537 | 556 | 19 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 295 | 612 | O-71-7 | 345 | G/T | 7 | 556 | 584 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 295 | 612 | O-71-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 584 | 612 | 28 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 302 | 390 | O-72-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 302 | 363 | 61 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 302 | 390 | O-72-2 | 348 | 시운전 | 2 | 363 | 371 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 302 | 390 | O-72-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 371 | 390 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 310 | 534 | O-73-1 | 350 | 화물창 | 1 | 310 | 383 | 73 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 310 | 534 | O-73-2 | 351 | P/T | 2 | 383 | 403 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 310 | 534 | O-73-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 403 | 434 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 310 | 534 | O-73-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 434 | 467 | 33 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 310 | 534 | O-73-5 | 354 | 시운전 | 5 | 467 | 480 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 310 | 534 | O-73-6 | 355 | C/T | 6 | 480 | 493 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 310 | 534 | O-73-7 | 356 | G/T | 7 | 493 | 513 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 310 | 534 | O-73-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 513 | 534 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 319 | 590 | O-74-1 | 358 | 화물창 | 1 | 319 | 408 | 89 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 319 | 590 | O-74-2 | 359 | P/T | 2 | 408 | 432 | 24 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 319 | 590 | O-74-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 432 | 469 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 319 | 590 | O-74-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 469 | 509 | 40 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 319 | 590 | O-74-5 | 362 | 시운전 | 5 | 509 | 525 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 319 | 590 | O-74-6 | 363 | C/T | 6 | 525 | 541 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 319 | 590 | O-74-7 | 364 | G/T | 7 | 541 | 565 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 319 | 590 | O-74-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 565 | 590 | 25 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 325 | 426 | O-75-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 325 | 395 | 70 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 325 | 426 | O-75-2 | 367 | 시운전 | 2 | 395 | 405 | 10 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 325 | 426 | O-75-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 405 | 426 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 328 | 534 | O-76-1 | 369 | 화물창 | 1 | 328 | 395 | 67 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 328 | 534 | O-76-2 | 370 | P/T | 2 | 395 | 413 | 18 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 328 | 534 | O-76-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 413 | 441 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 328 | 534 | O-76-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 441 | 471 | 30 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 328 | 534 | O-76-5 | 373 | 시운전 | 5 | 471 | 483 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 328 | 534 | O-76-6 | 374 | C/T | 6 | 483 | 495 | 12 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 328 | 534 | O-76-7 | 375 | G/T | 7 | 495 | 513 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 328 | 534 | O-76-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 513 | 534 | 21 | S | 5
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 331 | 431 | O-77-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 331 | 384 | 53 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 331 | 431 | O-77-2 | 378 | 시운전 | 2 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 331 | 431 | O-77-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 403 | 431 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 332 | 584 | O-78-1 | 380 | 화물창 | 1 | 332 | 415 | 83 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 332 | 584 | O-78-2 | 381 | P/T | 2 | 415 | 437 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 332 | 584 | O-78-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 437 | 472 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 332 | 584 | O-78-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 472 | 509 | 37 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 332 | 584 | O-78-5 | 384 | 시운전 | 5 | 509 | 524 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 332 | 584 | O-78-6 | 385 | C/T | 6 | 524 | 539 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 332 | 584 | O-78-7 | 386 | G/T | 7 | 539 | 561 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 332 | 584 | O-78-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 561 | 584 | 23 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 335 | 554 | O-79-1 | 388 | 화물창 | 1 | 335 | 407 | 72 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 335 | 554 | O-79-2 | 389 | P/T | 2 | 407 | 426 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 335 | 554 | O-79-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 426 | 456 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 335 | 554 | O-79-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 456 | 488 | 32 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 335 | 554 | O-79-5 | 392 | 시운전 | 5 | 488 | 501 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 335 | 554 | O-79-6 | 393 | C/T | 6 | 501 | 514 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 335 | 554 | O-79-7 | 394 | G/T | 7 | 514 | 533 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 335 | 554 | O-79-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 533 | 554 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 338 | 406 | O-80-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 338 | 374 | 36 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 338 | 406 | O-80-2 | 397 | 시운전 | 2 | 374 | 386 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 338 | 406 | O-80-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 386 | 406 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 338 | 635 | O-81-1 | 399 | 화물창 | 1 | 338 | 436 | 98 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 338 | 635 | O-81-2 | 400 | P/T | 2 | 436 | 462 | 26 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 338 | 635 | O-81-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 462 | 503 | 41 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 338 | 635 | O-81-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 503 | 547 | 44 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 338 | 635 | O-81-5 | 403 | 시운전 | 5 | 547 | 564 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 338 | 635 | O-81-6 | 404 | C/T | 6 | 564 | 581 | 17 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 338 | 635 | O-81-7 | 405 | G/T | 7 | 581 | 607 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 338 | 635 | O-81-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 607 | 635 | 28 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 348 | 574 | O-82-1 | 407 | 화물창 | 1 | 348 | 422 | 74 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 348 | 574 | O-82-2 | 408 | P/T | 2 | 422 | 442 | 20 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 348 | 574 | O-82-3 | 409 | 화물창족철 | 3 | 442 | 473 | 31 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 348 | 574 | O-82-4 | 410 | 화물창메공 | 4 | 473 | 506 | 33 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 348 | 574 | O-82-5 | 411 | 시운전 | 5 | 506 | 519 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 348 | 574 | O-82-6 | 412 | C/T | 6 | 519 | 532 | 13 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 348 | 574 | O-82-7 | 413 | G/T | 7 | 532 | 552 | 20 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 348 | 574 | O-82-8 | 414 | 인도준비 | 8 | 552 | 574 | 22 | S | 5
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 361 | 472 | O-83-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 361 | 419 | 58 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 361 | 472 | O-83-2 | 416 | 시운전 | 2 | 419 | 440 | 21 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 361 | 472 | O-83-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 440 | 472 | 32 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 361 | 602 | O-84-1 | 418 | 화물창 | 1 | 361 | 440 | 79 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 361 | 602 | O-84-2 | 419 | P/T | 2 | 440 | 461 | 21 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 361 | 602 | O-84-3 | 420 | 화물창족철 | 3 | 461 | 494 | 33 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 361 | 602 | O-84-4 | 421 | 화물창메공 | 4 | 494 | 530 | 36 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 361 | 602 | O-84-5 | 422 | 시운전 | 5 | 530 | 544 | 14 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 361 | 602 | O-84-6 | 423 | C/T | 6 | 544 | 558 | 14 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 361 | 602 | O-84-7 | 424 | G/T | 7 | 558 | 579 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 361 | 602 | O-84-8 | 425 | 인도준비 | 8 | 579 | 602 | 23 | S | 5
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 382 | 691 | O-85-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 382 | 610 | 228 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 382 | 691 | O-85-2 | 427 | 시운전 | 2 | 610 | 643 | 33 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 382 | 691 | O-85-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 643 | 691 | 48 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 382 | 558 | O-86-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 382 | 512 | 130 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 382 | 558 | O-86-2 | 430 | 시운전 | 2 | 512 | 531 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 382 | 558 | O-86-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 531 | 558 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 386 | 497 | O-87-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 386 | 463 | 77 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 386 | 497 | O-87-2 | 433 | 시운전 | 2 | 463 | 474 | 11 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 386 | 497 | O-87-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 474 | 497 | 23 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 397 | 514 | O-88-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 397 | 478 | 81 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 397 | 514 | O-88-2 | 436 | 시운전 | 2 | 478 | 489 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 397 | 514 | O-88-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 489 | 514 | 25 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 401 | 549 | O-89-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 401 | 479 | 78 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 401 | 549 | O-89-2 | 439 | 시운전 | 2 | 479 | 507 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 401 | 549 | O-89-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 507 | 549 | 42 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 404 | 536 | O-90-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 404 | 496 | 92 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 404 | 536 | O-90-2 | 442 | 시운전 | 2 | 496 | 509 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 404 | 536 | O-90-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 509 | 536 | 27 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 421 | 573 | O-91-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 421 | 501 | 80 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 421 | 573 | O-91-2 | 445 | 시운전 | 2 | 501 | 529 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 421 | 573 | O-91-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 529 | 573 | 44 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 421 | 631 | O-92-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 421 | 576 | 155 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 421 | 631 | O-92-2 | 448 | 시운전 | 2 | 576 | 599 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 421 | 631 | O-92-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 599 | 631 | 32 | N | 0
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 424 | 587 | O-93-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 424 | 544 | 120 | F | 15
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 424 | 587 | O-93-2 | 451 | 시운전 | 2 | 544 | 561 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 424 | 587 | O-93-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 561 | 587 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 424 | 667 | O-94-1 | 453 | 화물창 | 1 | 424 | 504 | 80 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 424 | 667 | O-94-2 | 454 | P/T | 2 | 504 | 525 | 21 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 424 | 667 | O-94-3 | 455 | 화물창족철 | 3 | 525 | 559 | 34 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 424 | 667 | O-94-4 | 456 | 화물창메공 | 4 | 559 | 595 | 36 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 424 | 667 | O-94-5 | 457 | 시운전 | 5 | 595 | 609 | 14 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 424 | 667 | O-94-6 | 458 | C/T | 6 | 609 | 623 | 14 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 424 | 667 | O-94-7 | 459 | G/T | 7 | 623 | 644 | 21 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 424 | 667 | O-94-8 | 460 | 인도준비 | 8 | 644 | 667 | 23 | S | 5
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 426 | 591 | O-95-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 426 | 548 | 122 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 426 | 591 | O-95-2 | 462 | 시운전 | 2 | 548 | 566 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 426 | 591 | O-95-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 566 | 591 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 428 | 565 | O-96-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 428 | 523 | 95 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 428 | 565 | O-96-2 | 465 | 시운전 | 2 | 523 | 536 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 428 | 565 | O-96-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 536 | 565 | 29 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 428 | 578 | O-97-1 | 467 | 특수도장 | 1 | 428 | 477 | 49 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 428 | 578 | O-97-2 | 468 | 화물창 | 2 | 477 | 528 | 51 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 428 | 578 | O-97-3 | 469 | 시운전 | 3 | 528 | 544 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 428 | 578 | O-97-4 | 470 | 인도준비 | 4 | 544 | 578 | 34 | S | 15
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 433 | 597 | O-98-1 | 471 | 축계작업 | 1 | 433 | 519 | 86 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 433 | 597 | O-98-2 | 472 | 시운전 | 2 | 519 | 550 | 31 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 433 | 597 | O-98-3 | 473 | 인도준비 | 3 | 550 | 597 | 47 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 434 | 738 | O-99-1 | 474 | 축계작업 | 1 | 434 | 658 | 224 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 434 | 738 | O-99-2 | 475 | 시운전 | 2 | 658 | 691 | 33 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 434 | 738 | O-99-3 | 476 | 인도준비 | 3 | 691 | 738 | 47 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 436 | 569 | O-100-1 | 477 | 축계작업 | 1 | 436 | 529 | 93 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 436 | 569 | O-100-2 | 478 | 시운전 | 2 | 529 | 542 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 436 | 569 | O-100-3 | 479 | 인도준비 | 3 | 542 | 569 | 27 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0 | G1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 243 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 4 | 82 | 78 | N | 0 | B3
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 139 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 7 | 76 | 69 | F | 10 | B2
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 125 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 16 | 73 | 57 | F | 10 | X12
J-5 | 4 | PC | 7 | 20 | 138 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 20 | 58 | 38 | N | 0 | D5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 141 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 26 | 86 | 60 | F | 10 | A4
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 233 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 27 | 94 | 67 | N | 0 | C4
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 177 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 27 | 106 | 79 | F | 10 | B1
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 32 | 317 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 32 | 242 | 210 | F | 15 | X8
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 32 | 104 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 32 | 82 | 50 | F | 15 | D4
J-11 | 10 | LNG | 8 | 33 | 226 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 33 | 96 | 63 | N | 0 | D3
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 38 | 135 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 38 | 89 | 51 | F | 10 | E3
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 41 | 283 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 41 | 220 | 179 | F | 15 | D2
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 367 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 44 | 150 | 106 | N | 0 | X4
J-15 | 14 | LNG | 8 | 47 | 288 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 47 | 126 | 79 | N | 0 | C1
J-16 | 15 | LNG | 8 | 49 | 371 | O-16-1 | 76 | 화물창 | 1 | 49 | 155 | 106 | N | 0 | X10
J-17 | 16 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-17-1 | 84 | 화물창 | 1 | 49 | 141 | 92 | N | 0 | X7
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 53 | 340 | O-18-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 53 | 265 | 212 | F | 15 | H2
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 53 | 170 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 53 | 115 | 62 | F | 10 | X6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A