## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 103 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 54 | 73 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 103 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 73 | 103 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 196 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 9 | 70 | 61 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 196 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 70 | 86 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 196 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 86 | 112 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 196 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 112 | 140 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 196 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 196 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 151 | 162 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 196 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 162 | 178 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 196 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 178 | 196 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 241 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 10 | 86 | 76 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 241 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 86 | 106 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 241 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 106 | 138 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 241 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 138 | 172 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 241 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 172 | 185 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 241 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 185 | 198 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 241 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 198 | 218 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 241 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 218 | 241 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 120 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 10 | 68 | 58 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 120 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 68 | 88 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 120 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 88 | 120 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 266 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 17 | 201 | 184 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 266 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 201 | 228 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 266 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 228 | 266 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 229 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 20 | 88 | 68 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 229 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 88 | 106 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 229 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 106 | 135 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 229 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 135 | 166 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 229 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 166 | 178 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 229 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 178 | 190 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 229 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 190 | 208 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 229 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 208 | 229 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 24 | 98 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 24 | 75 | 51 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 24 | 98 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 75 | 82 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 24 | 98 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 82 | 98 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 24 | 116 | 92 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 116 | 141 | 25 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 141 | 180 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 180 | 221 | 41 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 237 | 253 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 278 | 303 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 27 | 138 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 27 | 104 | 77 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 27 | 138 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 104 | 115 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 27 | 138 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 115 | 138 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 235 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 27 | 95 | 68 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 235 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 95 | 113 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 235 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 113 | 142 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 235 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 142 | 173 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 235 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 173 | 185 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 235 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 185 | 197 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 235 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 197 | 215 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 235 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 215 | 235 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 37 | 201 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 37 | 123 | 86 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 37 | 201 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 123 | 154 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 37 | 201 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 154 | 201 | 47 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 37 | 170 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 37 | 107 | 70 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 37 | 170 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 107 | 132 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 37 | 170 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 132 | 170 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 39 | 358 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 39 | 275 | 236 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 39 | 358 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 275 | 310 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 39 | 358 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 310 | 358 | 48 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 40 | 300 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 40 | 232 | 192 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 40 | 300 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 232 | 260 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 40 | 300 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 260 | 300 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 40 | 169 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 40 | 108 | 68 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 40 | 169 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 108 | 132 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 40 | 169 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 132 | 169 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 318 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 40 | 245 | 205 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 318 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 245 | 275 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 318 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 275 | 318 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 40 | 118 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 40 | 81 | 41 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 40 | 118 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 81 | 95 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 40 | 118 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 95 | 118 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 40 | 326 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 40 | 251 | 211 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 40 | 326 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 251 | 282 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 40 | 326 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 282 | 326 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 42 | 358 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 42 | 146 | 104 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 42 | 358 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 146 | 174 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 42 | 358 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 174 | 218 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 42 | 358 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 218 | 265 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 42 | 358 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 42 | 358 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 283 | 301 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 42 | 358 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 301 | 329 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 42 | 358 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 329 | 358 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 42 | 251 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 42 | 196 | 154 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 42 | 251 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 196 | 218 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 42 | 251 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 218 | 251 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 64 | 340 | O-21-1 | 90 | 화물창 | 1 | 64 | 155 | 91 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 64 | 340 | O-21-2 | 91 | P/T | 2 | 155 | 179 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 64 | 340 | O-21-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 179 | 217 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 64 | 340 | O-21-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 217 | 258 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 64 | 340 | O-21-5 | 94 | 시운전 | 5 | 258 | 274 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 64 | 340 | O-21-6 | 95 | C/T | 6 | 274 | 290 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 64 | 340 | O-21-7 | 96 | G/T | 7 | 290 | 314 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 64 | 340 | O-21-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 314 | 340 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 65 | 147 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 65 | 122 | 57 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 65 | 147 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 122 | 130 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 65 | 147 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 130 | 147 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 65 | 145 | O-23-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 65 | 121 | 56 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 65 | 145 | O-23-2 | 102 | 시운전 | 2 | 121 | 129 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 65 | 145 | O-23-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 129 | 145 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-24-1 | 104 | 화물창 | 1 | 65 | 160 | 95 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-24-2 | 105 | P/T | 2 | 160 | 186 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-24-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 186 | 226 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-24-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 226 | 269 | 43 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-24-5 | 108 | 시운전 | 5 | 269 | 286 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-24-6 | 109 | C/T | 6 | 286 | 303 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-24-7 | 110 | G/T | 7 | 303 | 329 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-24-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 329 | 354 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 260 | O-25-1 | 112 | 화물창 | 1 | 65 | 129 | 64 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 260 | O-25-2 | 113 | P/T | 2 | 129 | 146 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 260 | O-25-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 146 | 173 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 260 | O-25-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 173 | 202 | 29 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 260 | O-25-5 | 116 | 시운전 | 5 | 202 | 213 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 260 | O-25-6 | 117 | C/T | 6 | 213 | 224 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 260 | O-25-7 | 118 | G/T | 7 | 224 | 241 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 260 | O-25-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 241 | 260 | 19 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 68 | 207 | O-26-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 68 | 141 | 73 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 68 | 207 | O-26-2 | 121 | 시운전 | 2 | 141 | 167 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 68 | 207 | O-26-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 167 | 207 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 78 | 185 | O-27-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 78 | 134 | 56 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 78 | 185 | O-27-2 | 124 | 시운전 | 2 | 134 | 154 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 78 | 185 | O-27-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 154 | 185 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 81 | 223 | O-28-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 81 | 156 | 75 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 81 | 223 | O-28-2 | 127 | 시운전 | 2 | 156 | 182 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 81 | 223 | O-28-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 182 | 223 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 83 | 401 | O-29-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 83 | 318 | 235 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 83 | 401 | O-29-2 | 130 | 시운전 | 2 | 318 | 352 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 83 | 401 | O-29-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 352 | 401 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 96 | 305 | O-30-1 | 132 | 화물창 | 1 | 96 | 164 | 68 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 96 | 305 | O-30-2 | 133 | P/T | 2 | 164 | 182 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 96 | 305 | O-30-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 182 | 211 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 96 | 305 | O-30-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 211 | 242 | 31 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 96 | 305 | O-30-5 | 136 | 시운전 | 5 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 96 | 305 | O-30-6 | 137 | C/T | 6 | 254 | 266 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 96 | 305 | O-30-7 | 138 | G/T | 7 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 96 | 305 | O-30-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 284 | 305 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 96 | 330 | O-31-1 | 140 | 화물창 | 1 | 96 | 173 | 77 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 96 | 330 | O-31-2 | 141 | P/T | 2 | 173 | 194 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 96 | 330 | O-31-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 194 | 226 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 96 | 330 | O-31-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 226 | 261 | 35 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 96 | 330 | O-31-5 | 144 | 시운전 | 5 | 261 | 275 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 96 | 330 | O-31-6 | 145 | C/T | 6 | 275 | 289 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 96 | 330 | O-31-7 | 146 | G/T | 7 | 289 | 310 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 96 | 330 | O-31-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 310 | 330 | 20 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 99 | 402 | O-32-1 | 148 | 화물창 | 1 | 99 | 198 | 99 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 99 | 402 | O-32-2 | 149 | P/T | 2 | 198 | 225 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 99 | 402 | O-32-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 225 | 267 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 99 | 402 | O-32-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 267 | 312 | 45 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 99 | 402 | O-32-5 | 152 | 시운전 | 5 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 99 | 402 | O-32-6 | 153 | C/T | 6 | 330 | 348 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 99 | 402 | O-32-7 | 154 | G/T | 7 | 348 | 375 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 99 | 402 | O-32-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 375 | 402 | 27 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 99 | 247 | O-33-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 99 | 208 | 109 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 99 | 247 | O-33-2 | 157 | 시운전 | 2 | 208 | 224 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 99 | 247 | O-33-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 224 | 247 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 105 | 227 | O-34-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 105 | 195 | 90 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 105 | 227 | O-34-2 | 160 | 시운전 | 2 | 195 | 208 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 105 | 227 | O-34-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 208 | 227 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 111 | 253 | O-35-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 111 | 186 | 75 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 111 | 253 | O-35-2 | 163 | 시운전 | 2 | 186 | 212 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 111 | 253 | O-35-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 212 | 253 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 111 | 359 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 111 | 294 | 183 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 111 | 359 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 294 | 321 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 111 | 359 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 321 | 359 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 333 | O-37-1 | 168 | 화물창 | 1 | 111 | 184 | 73 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 333 | O-37-2 | 169 | P/T | 2 | 184 | 203 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 333 | O-37-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 203 | 234 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 333 | O-37-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 234 | 267 | 33 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 333 | O-37-5 | 172 | 시운전 | 5 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 333 | O-37-6 | 173 | C/T | 6 | 280 | 293 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 333 | O-37-7 | 174 | G/T | 7 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 333 | O-37-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 312 | 333 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 112 | 191 | O-38-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 112 | 167 | 55 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 112 | 191 | O-38-2 | 177 | 시운전 | 2 | 167 | 174 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 112 | 191 | O-38-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 174 | 191 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 113 | 226 | O-39-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 113 | 172 | 59 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 113 | 226 | O-39-2 | 180 | 시운전 | 2 | 172 | 193 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 113 | 226 | O-39-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 193 | 226 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 125 | 216 | O-40-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 125 | 188 | 63 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 125 | 216 | O-40-2 | 183 | 시운전 | 2 | 188 | 197 | 9 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 125 | 216 | O-40-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 197 | 216 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 131 | 270 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 131 | 204 | 73 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 131 | 270 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 204 | 230 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 131 | 270 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 230 | 270 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 131 | 380 | O-42-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 131 | 315 | 184 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 131 | 380 | O-42-2 | 189 | 시운전 | 2 | 315 | 342 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 131 | 380 | O-42-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 342 | 380 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 133 | 432 | O-43-1 | 191 | 화물창 | 1 | 133 | 231 | 98 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 133 | 432 | O-43-2 | 192 | P/T | 2 | 231 | 257 | 26 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 133 | 432 | O-43-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 257 | 298 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 133 | 432 | O-43-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 298 | 342 | 44 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 133 | 432 | O-43-5 | 195 | 시운전 | 5 | 342 | 359 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 133 | 432 | O-43-6 | 196 | C/T | 6 | 359 | 376 | 17 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 133 | 432 | O-43-7 | 197 | G/T | 7 | 376 | 402 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 133 | 432 | O-43-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 402 | 432 | 30 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 133 | 256 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 133 | 198 | 65 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 133 | 256 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 198 | 221 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 133 | 256 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 221 | 256 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 143 | 299 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 143 | 258 | 115 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 143 | 299 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 258 | 275 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 143 | 299 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 275 | 299 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 144 | 267 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 144 | 230 | 86 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 144 | 267 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 230 | 242 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 144 | 267 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 242 | 267 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 144 | 222 | O-47-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 144 | 198 | 54 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 144 | 222 | O-47-2 | 209 | 시운전 | 2 | 198 | 205 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 144 | 222 | O-47-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 205 | 222 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 150 | 247 | O-48-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 150 | 201 | 51 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 150 | 247 | O-48-2 | 212 | 시운전 | 2 | 201 | 219 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 150 | 247 | O-48-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 219 | 247 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 150 | 468 | O-49-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 150 | 385 | 235 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 150 | 468 | O-49-2 | 215 | 시운전 | 2 | 385 | 419 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 150 | 468 | O-49-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 419 | 468 | 49 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 153 | 466 | O-50-1 | 217 | 화물창 | 1 | 153 | 256 | 103 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 153 | 466 | O-50-2 | 218 | P/T | 2 | 256 | 284 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 153 | 466 | O-50-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 284 | 327 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 153 | 466 | O-50-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 327 | 373 | 46 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 153 | 466 | O-50-5 | 221 | 시운전 | 5 | 373 | 391 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 153 | 466 | O-50-6 | 222 | C/T | 6 | 391 | 409 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 153 | 466 | O-50-7 | 223 | G/T | 7 | 409 | 437 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 153 | 466 | O-50-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 437 | 466 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 170 | 296 | O-51-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 170 | 258 | 88 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 170 | 296 | O-51-2 | 226 | 시운전 | 2 | 258 | 270 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 170 | 296 | O-51-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 270 | 296 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 171 | 257 | O-52-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 171 | 231 | 60 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 171 | 257 | O-52-2 | 229 | 시운전 | 2 | 231 | 239 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 171 | 257 | O-52-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 239 | 257 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 171 | 463 | O-53-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 171 | 387 | 216 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 171 | 463 | O-53-2 | 232 | 시운전 | 2 | 387 | 419 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 171 | 463 | O-53-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 419 | 463 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 180 | 316 | O-54-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 180 | 252 | 72 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 180 | 316 | O-54-2 | 235 | 시운전 | 2 | 252 | 277 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 180 | 316 | O-54-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 277 | 316 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 214 | 517 | O-55-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 214 | 438 | 224 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 214 | 517 | O-55-2 | 238 | 시운전 | 2 | 438 | 471 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 214 | 517 | O-55-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 471 | 517 | 46 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-56-1 | 240 | 화물창 | 1 | 214 | 276 | 62 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-56-2 | 241 | P/T | 2 | 276 | 293 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-56-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 293 | 319 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-56-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 319 | 347 | 28 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-56-5 | 244 | 시운전 | 5 | 347 | 358 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-56-6 | 245 | C/T | 6 | 358 | 369 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-56-7 | 246 | G/T | 7 | 369 | 386 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 214 | 404 | O-56-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 386 | 404 | 18 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 227 | 320 | O-57-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 227 | 292 | 65 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 227 | 320 | O-57-2 | 249 | 시운전 | 2 | 292 | 301 | 9 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 227 | 320 | O-57-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 227 | 379 | O-58-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 227 | 307 | 80 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 227 | 379 | O-58-2 | 252 | 시운전 | 2 | 307 | 335 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 227 | 379 | O-58-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 335 | 379 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 227 | 367 | O-59-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 227 | 325 | 98 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 227 | 367 | O-59-2 | 255 | 시운전 | 2 | 325 | 339 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 227 | 367 | O-59-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 339 | 367 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 244 | 538 | O-60-1 | 257 | 화물창 | 1 | 244 | 341 | 97 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 244 | 538 | O-60-2 | 258 | P/T | 2 | 341 | 367 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 244 | 538 | O-60-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 367 | 408 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 244 | 538 | O-60-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 408 | 452 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 244 | 538 | O-60-5 | 261 | 시운전 | 5 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 244 | 538 | O-60-6 | 262 | C/T | 6 | 469 | 486 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 244 | 538 | O-60-7 | 263 | G/T | 7 | 486 | 512 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 244 | 538 | O-60-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 512 | 538 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 256 | 374 | O-61-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 256 | 343 | 87 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 256 | 374 | O-61-2 | 266 | 시운전 | 2 | 343 | 355 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 256 | 374 | O-61-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 355 | 374 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 272 | 593 | O-62-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 272 | 509 | 237 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 272 | 593 | O-62-2 | 269 | 시운전 | 2 | 509 | 544 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 272 | 593 | O-62-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 544 | 593 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 289 | 423 | O-63-1 | 271 | 특수도장 | 1 | 289 | 333 | 44 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 289 | 423 | O-63-2 | 272 | 화물창 | 2 | 333 | 378 | 45 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 289 | 423 | O-63-3 | 273 | 시운전 | 3 | 378 | 392 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 289 | 423 | O-63-4 | 274 | 인도준비 | 4 | 392 | 423 | 31 | S | 15
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 290 | 418 | O-64-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 290 | 357 | 67 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 290 | 418 | O-64-2 | 276 | 시운전 | 2 | 357 | 381 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 290 | 418 | O-64-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 381 | 418 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 290 | 428 | O-65-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 290 | 386 | 96 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 290 | 428 | O-65-2 | 279 | 시운전 | 2 | 386 | 399 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 290 | 428 | O-65-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 399 | 428 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 290 | 378 | O-66-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 290 | 351 | 61 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 290 | 378 | O-66-2 | 282 | 시운전 | 2 | 351 | 359 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 290 | 378 | O-66-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 359 | 378 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 295 | 434 | O-67-1 | 284 | 특수도장 | 1 | 295 | 340 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 295 | 434 | O-67-2 | 285 | 화물창 | 2 | 340 | 387 | 47 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 295 | 434 | O-67-3 | 286 | 시운전 | 3 | 387 | 402 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 295 | 434 | O-67-4 | 287 | 인도준비 | 4 | 402 | 434 | 32 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 295 | 588 | O-68-1 | 288 | 화물창 | 1 | 295 | 391 | 96 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 295 | 588 | O-68-2 | 289 | P/T | 2 | 391 | 417 | 26 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 295 | 588 | O-68-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 417 | 458 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 295 | 588 | O-68-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 458 | 501 | 43 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 295 | 588 | O-68-5 | 292 | 시운전 | 5 | 501 | 518 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 295 | 588 | O-68-6 | 293 | C/T | 6 | 518 | 535 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 295 | 588 | O-68-7 | 294 | G/T | 7 | 535 | 561 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 295 | 588 | O-68-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 561 | 588 | 27 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 298 | 586 | O-69-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 298 | 511 | 213 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 298 | 586 | O-69-2 | 297 | 시운전 | 2 | 511 | 542 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 298 | 586 | O-69-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 542 | 586 | 44 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 301 | 440 | O-70-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 301 | 398 | 97 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 301 | 440 | O-70-2 | 300 | 시운전 | 2 | 398 | 411 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 301 | 440 | O-70-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 411 | 440 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 619 | O-71-1 | 302 | 화물창 | 1 | 303 | 407 | 104 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 619 | O-71-2 | 303 | P/T | 2 | 407 | 435 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 619 | O-71-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 435 | 479 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 619 | O-71-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 479 | 526 | 47 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 619 | O-71-5 | 306 | 시운전 | 5 | 526 | 544 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 619 | O-71-6 | 307 | C/T | 6 | 544 | 562 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 619 | O-71-7 | 308 | G/T | 7 | 562 | 590 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 619 | O-71-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 590 | 619 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 312 | 448 | O-72-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 312 | 407 | 95 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 312 | 448 | O-72-2 | 311 | 시운전 | 2 | 407 | 420 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 312 | 448 | O-72-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 420 | 448 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-73-1 | 313 | 화물창 | 1 | 328 | 396 | 68 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-73-2 | 314 | P/T | 2 | 396 | 414 | 18 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-73-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 414 | 443 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-73-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 443 | 474 | 31 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-73-5 | 317 | 시운전 | 5 | 474 | 486 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-73-6 | 318 | C/T | 6 | 486 | 498 | 12 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-73-7 | 319 | G/T | 7 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-73-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 516 | 536 | 20 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 336 | 438 | O-74-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 336 | 407 | 71 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 336 | 438 | O-74-2 | 322 | 시운전 | 2 | 407 | 417 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 336 | 438 | O-74-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 417 | 438 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 338 | 613 | O-75-1 | 324 | 화물창 | 1 | 338 | 428 | 90 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 338 | 613 | O-75-2 | 325 | P/T | 2 | 428 | 452 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 338 | 613 | O-75-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 452 | 490 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 338 | 613 | O-75-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 490 | 531 | 41 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 338 | 613 | O-75-5 | 328 | 시운전 | 5 | 531 | 547 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 338 | 613 | O-75-6 | 329 | C/T | 6 | 547 | 563 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 338 | 613 | O-75-7 | 330 | G/T | 7 | 563 | 587 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 338 | 613 | O-75-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 587 | 613 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 339 | 653 | O-76-1 | 332 | 화물창 | 1 | 339 | 442 | 103 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 339 | 653 | O-76-2 | 333 | P/T | 2 | 442 | 470 | 28 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 339 | 653 | O-76-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 470 | 513 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 339 | 653 | O-76-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 513 | 560 | 47 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 339 | 653 | O-76-5 | 336 | 시운전 | 5 | 560 | 578 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 339 | 653 | O-76-6 | 337 | C/T | 6 | 578 | 596 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 339 | 653 | O-76-7 | 338 | G/T | 7 | 596 | 624 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 339 | 653 | O-76-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 624 | 653 | 29 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 620 | O-77-1 | 340 | 화물창 | 1 | 342 | 433 | 91 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 620 | O-77-2 | 341 | P/T | 2 | 433 | 458 | 25 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 620 | O-77-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 458 | 496 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 620 | O-77-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 496 | 537 | 41 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 620 | O-77-5 | 344 | 시운전 | 5 | 537 | 553 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 620 | O-77-6 | 345 | C/T | 6 | 553 | 569 | 16 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 620 | O-77-7 | 346 | G/T | 7 | 569 | 594 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 620 | O-77-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 594 | 620 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | PC | 7 | 342 | 491 | O-78-1 | 348 | 특수도장 | 1 | 342 | 391 | 49 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 342 | 491 | O-78-2 | 349 | 화물창 | 2 | 391 | 441 | 50 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 342 | 491 | O-78-3 | 350 | 시운전 | 3 | 441 | 457 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 342 | 491 | O-78-4 | 351 | 인도준비 | 4 | 457 | 491 | 34 | S | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 345 | 547 | O-79-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 345 | 494 | 149 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 345 | 547 | O-79-2 | 353 | 시운전 | 2 | 494 | 516 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 345 | 547 | O-79-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 516 | 547 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-80-1 | 355 | 화물창 | 1 | 346 | 443 | 97 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-80-2 | 356 | P/T | 2 | 443 | 469 | 26 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-80-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 469 | 510 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-80-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 510 | 554 | 44 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-80-5 | 359 | 시운전 | 5 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-80-6 | 360 | C/T | 6 | 571 | 588 | 17 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-80-7 | 361 | G/T | 7 | 588 | 614 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-80-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 614 | 640 | 26 | S | 5
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 347 | 422 | O-81-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 347 | 399 | 52 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 347 | 422 | O-81-2 | 364 | 시운전 | 2 | 399 | 406 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 347 | 422 | O-81-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 406 | 422 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 354 | 494 | O-82-1 | 366 | 특수도장 | 1 | 354 | 400 | 46 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 354 | 494 | O-82-2 | 367 | 화물창 | 2 | 400 | 447 | 47 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 354 | 494 | O-82-3 | 368 | 시운전 | 3 | 447 | 462 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 354 | 494 | O-82-4 | 369 | 인도준비 | 4 | 462 | 494 | 32 | S | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 355 | 558 | O-83-1 | 370 | 화물창 | 1 | 355 | 421 | 66 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 355 | 558 | O-83-2 | 371 | P/T | 2 | 421 | 439 | 18 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 355 | 558 | O-83-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 439 | 467 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 355 | 558 | O-83-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 467 | 497 | 30 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 355 | 558 | O-83-5 | 374 | 시운전 | 5 | 497 | 509 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 355 | 558 | O-83-6 | 375 | C/T | 6 | 509 | 521 | 12 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 355 | 558 | O-83-7 | 376 | G/T | 7 | 521 | 539 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 355 | 558 | O-83-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 539 | 558 | 19 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 368 | 621 | O-84-1 | 378 | 화물창 | 1 | 368 | 451 | 83 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 368 | 621 | O-84-2 | 379 | P/T | 2 | 451 | 473 | 22 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 368 | 621 | O-84-3 | 380 | 화물창족철 | 3 | 473 | 508 | 35 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 368 | 621 | O-84-4 | 381 | 화물창메공 | 4 | 508 | 545 | 37 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 368 | 621 | O-84-5 | 382 | 시운전 | 5 | 545 | 560 | 15 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 368 | 621 | O-84-6 | 383 | C/T | 6 | 560 | 575 | 15 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 368 | 621 | O-84-7 | 384 | G/T | 7 | 575 | 597 | 22 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 368 | 621 | O-84-8 | 385 | 인도준비 | 8 | 597 | 621 | 24 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 374 | 644 | O-85-1 | 386 | 화물창 | 1 | 374 | 463 | 89 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 374 | 644 | O-85-2 | 387 | P/T | 2 | 463 | 487 | 24 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 374 | 644 | O-85-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 487 | 524 | 37 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 374 | 644 | O-85-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 524 | 564 | 40 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 374 | 644 | O-85-5 | 390 | 시운전 | 5 | 564 | 580 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 374 | 644 | O-85-6 | 391 | C/T | 6 | 580 | 596 | 16 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 374 | 644 | O-85-7 | 392 | G/T | 7 | 596 | 620 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 374 | 644 | O-85-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 620 | 644 | 24 | S | 5
J-86 | 85 | PC | 7 | 378 | 490 | O-86-1 | 394 | 특수도장 | 1 | 378 | 414 | 36 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 378 | 490 | O-86-2 | 395 | 화물창 | 2 | 414 | 452 | 38 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 378 | 490 | O-86-3 | 396 | 시운전 | 3 | 452 | 464 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 378 | 490 | O-86-4 | 397 | 인도준비 | 4 | 464 | 490 | 26 | S | 15
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 382 | 485 | O-87-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 382 | 436 | 54 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 382 | 485 | O-87-2 | 399 | 시운전 | 2 | 436 | 455 | 19 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 382 | 485 | O-87-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 455 | 485 | 30 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-88-1 | 401 | 화물창 | 1 | 382 | 474 | 92 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-88-2 | 402 | P/T | 2 | 474 | 499 | 25 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-88-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 499 | 538 | 39 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-88-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 538 | 580 | 42 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-88-5 | 405 | 시운전 | 5 | 580 | 596 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-88-6 | 406 | C/T | 6 | 596 | 612 | 16 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-88-7 | 407 | G/T | 7 | 612 | 637 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 382 | 662 | O-88-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 637 | 662 | 25 | S | 5
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 397 | 491 | O-89-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 397 | 462 | 65 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 397 | 491 | O-89-2 | 410 | 시운전 | 2 | 462 | 471 | 9 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 397 | 491 | O-89-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 471 | 491 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 398 | 510 | O-90-1 | 412 | 특수도장 | 1 | 398 | 434 | 36 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 398 | 510 | O-90-2 | 413 | 화물창 | 2 | 434 | 472 | 38 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 398 | 510 | O-90-3 | 414 | 시운전 | 3 | 472 | 484 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 398 | 510 | O-90-4 | 415 | 인도준비 | 4 | 484 | 510 | 26 | S | 15
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 406 | 482 | O-91-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 406 | 446 | 40 | F | 10
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 406 | 482 | O-91-2 | 417 | 시운전 | 2 | 446 | 460 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 406 | 482 | O-91-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 460 | 482 | 22 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 413 | 554 | O-92-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 413 | 487 | 74 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 413 | 554 | O-92-2 | 420 | 시운전 | 2 | 487 | 513 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 413 | 554 | O-92-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 513 | 554 | 41 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 413 | 534 | O-93-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 413 | 477 | 64 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 413 | 534 | O-93-2 | 423 | 시운전 | 2 | 477 | 499 | 22 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 413 | 534 | O-93-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 499 | 534 | 35 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 418 | 701 | O-94-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 418 | 627 | 209 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 418 | 701 | O-94-2 | 426 | 시운전 | 2 | 627 | 658 | 31 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 418 | 701 | O-94-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 658 | 701 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 423 | 621 | O-95-1 | 428 | 화물창 | 1 | 423 | 488 | 65 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 423 | 621 | O-95-2 | 429 | P/T | 2 | 488 | 505 | 17 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 423 | 621 | O-95-3 | 430 | 화물창족철 | 3 | 505 | 532 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 423 | 621 | O-95-4 | 431 | 화물창메공 | 4 | 532 | 561 | 29 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 423 | 621 | O-95-5 | 432 | 시운전 | 5 | 561 | 572 | 11 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 423 | 621 | O-95-6 | 433 | C/T | 6 | 572 | 583 | 11 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 423 | 621 | O-95-7 | 434 | G/T | 7 | 583 | 600 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 423 | 621 | O-95-8 | 435 | 인도준비 | 8 | 600 | 621 | 21 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-96-1 | 436 | 화물창 | 1 | 428 | 534 | 106 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-96-2 | 437 | P/T | 2 | 534 | 563 | 29 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-96-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 563 | 608 | 45 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-96-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 608 | 656 | 48 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-96-5 | 440 | 시운전 | 5 | 656 | 675 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-96-6 | 441 | C/T | 6 | 675 | 694 | 19 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-96-7 | 442 | G/T | 7 | 694 | 723 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-96-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 723 | 751 | 28 | S | 5
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 428 | 541 | O-97-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 428 | 507 | 79 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 428 | 541 | O-97-2 | 445 | 시운전 | 2 | 507 | 518 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 428 | 541 | O-97-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 518 | 541 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 433 | 585 | O-98-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 433 | 513 | 80 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 433 | 585 | O-98-2 | 448 | 시운전 | 2 | 513 | 541 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 433 | 585 | O-98-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 541 | 585 | 44 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 433 | 571 | O-99-1 | 450 | 특수도장 | 1 | 433 | 478 | 45 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 433 | 571 | O-99-2 | 451 | 화물창 | 2 | 478 | 524 | 46 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 433 | 571 | O-99-3 | 452 | 시운전 | 3 | 524 | 539 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 433 | 571 | O-99-4 | 453 | 인도준비 | 4 | 539 | 571 | 32 | S | 15
J-100 | 99 | PC | 7 | 440 | 571 | O-100-1 | 454 | 특수도장 | 1 | 440 | 483 | 43 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 440 | 571 | O-100-2 | 455 | 화물창 | 2 | 483 | 527 | 44 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 440 | 571 | O-100-3 | 456 | 시운전 | 3 | 527 | 541 | 14 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 440 | 571 | O-100-4 | 457 | 인도준비 | 4 | 541 | 571 | 30 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 10 | E2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 196 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 9 | 70 | 61 | N | 0 | E1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 241 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 10 | 86 | 76 | N | 0 | X10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 120 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 10 | 68 | 58 | F | 10 | X9
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 266 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 17 | 201 | 184 | F | 15 | H2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 229 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 20 | 88 | 68 | N | 0 | C2
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 24 | 98 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 24 | 75 | 51 | F | 15 | E4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 303 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 24 | 116 | 92 | N | 0 | C4
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 235 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 27 | 95 | 68 | N | 0 | X7
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 27 | 138 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 27 | 104 | 77 | F | 15 | D2
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 37 | 201 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 37 | 123 | 86 | F | 10 | D3
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 37 | 170 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 37 | 107 | 70 | F | 10 | E8
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 39 | 358 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 39 | 275 | 236 | F | 15 | B1
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 40 | 300 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 40 | 232 | 192 | F | 15 | C3
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 40 | 169 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 40 | 108 | 68 | F | 10 | G1
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 318 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 40 | 245 | 205 | F | 15 | A4
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 40 | 118 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 40 | 81 | 41 | F | 10 | A3
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 40 | 326 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 40 | 251 | 211 | F | 15 | X6
J-19 | 18 | LNG | 8 | 42 | 358 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 42 | 146 | 104 | N | 0 | A2
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 42 | 251 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 42 | 196 | 154 | F | 15 | X3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A