## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 132 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 132 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 43 | 87 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 132 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 87 | 101 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 132 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 101 | 132 | 31 | S | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 14 | 127 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 14 | 93 | 79 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 14 | 127 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 93 | 104 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 14 | 127 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 104 | 127 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 16 | 144 | O-3-1 | 7 | 특수도장 | 1 | 16 | 58 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 16 | 144 | O-3-2 | 8 | 화물창 | 2 | 58 | 101 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 16 | 144 | O-3-3 | 9 | 시운전 | 3 | 101 | 115 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 16 | 144 | O-3-4 | 10 | 인도준비 | 4 | 115 | 144 | 29 | S | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 290 | O-4-1 | 11 | 화물창 | 1 | 25 | 112 | 87 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 290 | O-4-2 | 12 | P/T | 2 | 112 | 135 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 290 | O-4-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 135 | 172 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 290 | O-4-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 172 | 211 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 290 | O-4-5 | 15 | 시운전 | 5 | 211 | 226 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 290 | O-4-6 | 16 | C/T | 6 | 226 | 241 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 290 | O-4-7 | 17 | G/T | 7 | 241 | 264 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 25 | 290 | O-4-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 264 | 290 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 33 | 297 | O-5-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 33 | 228 | 195 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 33 | 297 | O-5-2 | 20 | 시운전 | 2 | 228 | 257 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 33 | 297 | O-5-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 257 | 297 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 322 | O-6-1 | 22 | 화물창 | 1 | 34 | 129 | 95 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 322 | O-6-2 | 23 | P/T | 2 | 129 | 154 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 322 | O-6-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 154 | 194 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 322 | O-6-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 194 | 237 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 322 | O-6-5 | 26 | 시운전 | 5 | 237 | 254 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 322 | O-6-6 | 27 | C/T | 6 | 254 | 271 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 322 | O-6-7 | 28 | G/T | 7 | 271 | 296 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 322 | O-6-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 296 | 322 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 34 | 155 | O-7-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 34 | 118 | 84 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 34 | 155 | O-7-2 | 31 | 시운전 | 2 | 118 | 130 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 34 | 155 | O-7-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 130 | 155 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 40 | 140 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 40 | 93 | 53 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 40 | 140 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 93 | 112 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 40 | 140 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 112 | 140 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 306 | O-9-1 | 36 | 화물창 | 1 | 43 | 129 | 86 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 306 | O-9-2 | 37 | P/T | 2 | 129 | 152 | 23 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 306 | O-9-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 152 | 188 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 306 | O-9-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 188 | 227 | 39 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 306 | O-9-5 | 40 | 시운전 | 5 | 227 | 242 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 306 | O-9-6 | 41 | C/T | 6 | 242 | 257 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 306 | O-9-7 | 42 | G/T | 7 | 257 | 280 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 306 | O-9-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 280 | 306 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 54 | 207 | O-10-1 | 44 | 특수도장 | 1 | 54 | 104 | 50 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 54 | 207 | O-10-2 | 45 | 화물창 | 2 | 104 | 156 | 52 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 54 | 207 | O-10-3 | 46 | 시운전 | 3 | 156 | 172 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 54 | 207 | O-10-4 | 47 | 인도준비 | 4 | 172 | 207 | 35 | S | 15
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 54 | 177 | O-11-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 54 | 119 | 65 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 54 | 177 | O-11-2 | 49 | 시운전 | 2 | 119 | 142 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 54 | 177 | O-11-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 142 | 177 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 243 | O-12-1 | 51 | 화물창 | 1 | 55 | 117 | 62 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 243 | O-12-2 | 52 | P/T | 2 | 117 | 133 | 16 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 243 | O-12-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 133 | 159 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 243 | O-12-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 159 | 187 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 243 | O-12-5 | 55 | 시운전 | 5 | 187 | 198 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 243 | O-12-6 | 56 | C/T | 6 | 198 | 209 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 243 | O-12-7 | 57 | G/T | 7 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 243 | O-12-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 225 | 243 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 356 | O-13-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 58 | 278 | 220 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 356 | O-13-2 | 60 | 시운전 | 2 | 278 | 310 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 356 | O-13-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 310 | 356 | 46 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 58 | 136 | O-14-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 58 | 112 | 54 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 58 | 136 | O-14-2 | 63 | 시운전 | 2 | 112 | 119 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 58 | 136 | O-14-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 119 | 136 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 59 | 132 | O-15-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 59 | 110 | 51 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 59 | 132 | O-15-2 | 66 | 시운전 | 2 | 110 | 117 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 59 | 132 | O-15-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 117 | 132 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 60 | 190 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 60 | 151 | 91 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 60 | 190 | O-16-2 | 69 | 시운전 | 2 | 151 | 164 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 60 | 190 | O-16-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 164 | 190 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 60 | 200 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 60 | 134 | 74 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 60 | 200 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 134 | 160 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 60 | 200 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 160 | 200 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 62 | 149 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 62 | 122 | 60 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 62 | 149 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 122 | 130 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 62 | 149 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 130 | 149 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 63 | 248 | O-19-1 | 77 | 화물창 | 1 | 63 | 124 | 61 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 63 | 248 | O-19-2 | 78 | P/T | 2 | 124 | 140 | 16 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 63 | 248 | O-19-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 140 | 165 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 63 | 248 | O-19-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 165 | 192 | 27 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 63 | 248 | O-19-5 | 81 | 시운전 | 5 | 192 | 203 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 63 | 248 | O-19-6 | 82 | C/T | 6 | 203 | 214 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 63 | 248 | O-19-7 | 83 | G/T | 7 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 63 | 248 | O-19-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 230 | 248 | 18 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 79 | 220 | O-20-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 79 | 177 | 98 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 79 | 220 | O-20-2 | 86 | 시운전 | 2 | 177 | 191 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 79 | 220 | O-20-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 191 | 220 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 83 | 206 | O-21-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 83 | 169 | 86 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 83 | 206 | O-21-2 | 89 | 시운전 | 2 | 169 | 181 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 83 | 206 | O-21-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 86 | 242 | O-22-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 86 | 168 | 82 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 86 | 242 | O-22-2 | 92 | 시운전 | 2 | 168 | 197 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 86 | 242 | O-22-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 197 | 242 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 390 | O-23-1 | 94 | 화물창 | 1 | 94 | 191 | 97 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 390 | O-23-2 | 95 | P/T | 2 | 191 | 217 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 390 | O-23-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 217 | 258 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 390 | O-23-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 258 | 302 | 44 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 390 | O-23-5 | 98 | 시운전 | 5 | 302 | 319 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 390 | O-23-6 | 99 | C/T | 6 | 319 | 336 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 390 | O-23-7 | 100 | G/T | 7 | 336 | 362 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 390 | O-23-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 362 | 390 | 28 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 97 | 418 | O-24-1 | 102 | 화물창 | 1 | 97 | 202 | 105 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 97 | 418 | O-24-2 | 103 | P/T | 2 | 202 | 230 | 28 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 97 | 418 | O-24-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 230 | 274 | 44 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 97 | 418 | O-24-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 274 | 322 | 48 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 97 | 418 | O-24-5 | 106 | 시운전 | 5 | 322 | 341 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 97 | 418 | O-24-6 | 107 | C/T | 6 | 341 | 360 | 19 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 97 | 418 | O-24-7 | 108 | G/T | 7 | 360 | 388 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 97 | 418 | O-24-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 388 | 418 | 30 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 394 | O-25-1 | 110 | 화물창 | 1 | 97 | 195 | 98 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 394 | O-25-2 | 111 | P/T | 2 | 195 | 221 | 26 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 394 | O-25-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 221 | 262 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 394 | O-25-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 262 | 306 | 44 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 394 | O-25-5 | 114 | 시운전 | 5 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 394 | O-25-6 | 115 | C/T | 6 | 323 | 340 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 394 | O-25-7 | 116 | G/T | 7 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 394 | O-25-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 366 | 394 | 28 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 399 | O-26-1 | 118 | 화물창 | 1 | 100 | 198 | 98 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 399 | O-26-2 | 119 | P/T | 2 | 198 | 224 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 399 | O-26-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 224 | 265 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 399 | O-26-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 265 | 309 | 44 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 399 | O-26-5 | 122 | 시운전 | 5 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 399 | O-26-6 | 123 | C/T | 6 | 326 | 343 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 399 | O-26-7 | 124 | G/T | 7 | 343 | 369 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 399 | O-26-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 369 | 399 | 30 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 100 | 182 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 100 | 157 | 57 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 100 | 182 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 157 | 165 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 100 | 182 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 165 | 182 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 111 | 192 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 111 | 167 | 56 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 111 | 192 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 167 | 175 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 111 | 192 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 175 | 192 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-29-1 | 132 | 화물창 | 1 | 116 | 198 | 82 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-29-2 | 133 | P/T | 2 | 198 | 220 | 22 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-29-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 220 | 255 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-29-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 255 | 292 | 37 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-29-5 | 136 | 시운전 | 5 | 292 | 307 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-29-6 | 137 | C/T | 6 | 307 | 322 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-29-7 | 138 | G/T | 7 | 322 | 344 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 367 | O-29-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 344 | 367 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 118 | 271 | O-30-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 118 | 199 | 81 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 118 | 271 | O-30-2 | 141 | 시운전 | 2 | 199 | 228 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 118 | 271 | O-30-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 228 | 271 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 118 | 269 | O-31-1 | 143 | 특수도장 | 1 | 118 | 167 | 49 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 118 | 269 | O-31-2 | 144 | 화물창 | 2 | 167 | 218 | 51 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 118 | 269 | O-31-3 | 145 | 시운전 | 3 | 218 | 234 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 118 | 269 | O-31-4 | 146 | 인도준비 | 4 | 234 | 269 | 35 | S | 15
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 119 | 203 | O-32-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 119 | 163 | 44 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 119 | 203 | O-32-2 | 148 | 시운전 | 2 | 163 | 178 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 119 | 203 | O-32-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 178 | 203 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 124 | 207 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 124 | 182 | 58 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 124 | 207 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 182 | 190 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 124 | 207 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 190 | 207 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 124 | 251 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 124 | 191 | 67 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 124 | 251 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 191 | 215 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 124 | 251 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 215 | 251 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 143 | 411 | O-35-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 143 | 341 | 198 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 143 | 411 | O-35-2 | 157 | 시운전 | 2 | 341 | 370 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 143 | 411 | O-35-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 370 | 411 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 148 | 270 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 148 | 238 | 90 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 148 | 270 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 148 | 270 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 251 | 270 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 149 | 471 | O-37-1 | 162 | 화물창 | 1 | 149 | 255 | 106 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 149 | 471 | O-37-2 | 163 | P/T | 2 | 255 | 283 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 149 | 471 | O-37-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 283 | 328 | 45 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 149 | 471 | O-37-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 328 | 376 | 48 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 149 | 471 | O-37-5 | 166 | 시운전 | 5 | 376 | 395 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 149 | 471 | O-37-6 | 167 | C/T | 6 | 395 | 414 | 19 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 149 | 471 | O-37-7 | 168 | G/T | 7 | 414 | 442 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 149 | 471 | O-37-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 442 | 471 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 150 | 243 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 150 | 199 | 49 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 150 | 243 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 199 | 216 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 150 | 243 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 333 | O-39-1 | 173 | 화물창 | 1 | 150 | 210 | 60 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 333 | O-39-2 | 174 | P/T | 2 | 210 | 226 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 333 | O-39-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 226 | 251 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 333 | O-39-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 251 | 278 | 27 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 333 | O-39-5 | 177 | 시운전 | 5 | 278 | 288 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 333 | O-39-6 | 178 | C/T | 6 | 288 | 298 | 10 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 333 | O-39-7 | 179 | G/T | 7 | 298 | 314 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 333 | O-39-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 314 | 333 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 157 | 294 | O-40-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 157 | 252 | 95 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 157 | 294 | O-40-2 | 182 | 시운전 | 2 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 157 | 294 | O-40-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 265 | 294 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 165 | 257 | O-41-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 165 | 213 | 48 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 165 | 257 | O-41-2 | 185 | 시운전 | 2 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 165 | 257 | O-41-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 230 | 257 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 165 | 361 | O-42-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 165 | 310 | 145 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 165 | 361 | O-42-2 | 188 | 시운전 | 2 | 310 | 331 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 165 | 361 | O-42-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 331 | 361 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 171 | 275 | O-43-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 171 | 243 | 72 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 171 | 275 | O-43-2 | 191 | 시운전 | 2 | 243 | 253 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 171 | 275 | O-43-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 253 | 275 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 171 | 330 | O-44-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 171 | 255 | 84 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 171 | 330 | O-44-2 | 194 | 시운전 | 2 | 255 | 285 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 171 | 330 | O-44-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 285 | 330 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 173 | 460 | O-45-1 | 196 | 화물창 | 1 | 173 | 267 | 94 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 173 | 460 | O-45-2 | 197 | P/T | 2 | 267 | 292 | 25 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 173 | 460 | O-45-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 292 | 332 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 173 | 460 | O-45-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 332 | 375 | 43 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 173 | 460 | O-45-5 | 200 | 시운전 | 5 | 375 | 392 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 173 | 460 | O-45-6 | 201 | C/T | 6 | 392 | 409 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 173 | 460 | O-45-7 | 202 | G/T | 7 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 173 | 460 | O-45-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 434 | 460 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 394 | O-46-1 | 204 | 화물창 | 1 | 182 | 251 | 69 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 394 | O-46-2 | 205 | P/T | 2 | 251 | 270 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 394 | O-46-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 270 | 299 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 394 | O-46-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 299 | 330 | 31 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 394 | O-46-5 | 208 | 시운전 | 5 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 394 | O-46-6 | 209 | C/T | 6 | 342 | 354 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 394 | O-46-7 | 210 | G/T | 7 | 354 | 373 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 394 | O-46-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 373 | 394 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 182 | 488 | O-47-1 | 212 | 화물창 | 1 | 182 | 282 | 100 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 182 | 488 | O-47-2 | 213 | P/T | 2 | 282 | 309 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 182 | 488 | O-47-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 309 | 351 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 182 | 488 | O-47-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 351 | 396 | 45 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 182 | 488 | O-47-5 | 216 | 시운전 | 5 | 396 | 414 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 182 | 488 | O-47-6 | 217 | C/T | 6 | 414 | 432 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 182 | 488 | O-47-7 | 218 | G/T | 7 | 432 | 459 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 182 | 488 | O-47-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 459 | 488 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 182 | 387 | O-48-1 | 220 | 화물창 | 1 | 182 | 249 | 67 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 182 | 387 | O-48-2 | 221 | P/T | 2 | 249 | 267 | 18 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 182 | 387 | O-48-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 267 | 295 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 182 | 387 | O-48-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 295 | 325 | 30 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 182 | 387 | O-48-5 | 224 | 시운전 | 5 | 325 | 337 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 182 | 387 | O-48-6 | 225 | C/T | 6 | 337 | 349 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 182 | 387 | O-48-7 | 226 | G/T | 7 | 349 | 367 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 182 | 387 | O-48-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 367 | 387 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 182 | 283 | O-49-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 182 | 252 | 70 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 182 | 283 | O-49-2 | 229 | 시운전 | 2 | 252 | 262 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 182 | 283 | O-49-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 262 | 283 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 185 | 306 | O-50-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 185 | 269 | 84 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 185 | 306 | O-50-2 | 232 | 시운전 | 2 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 185 | 306 | O-50-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 281 | 306 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 186 | 266 | O-51-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 186 | 228 | 42 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 186 | 266 | O-51-2 | 235 | 시운전 | 2 | 228 | 243 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 186 | 266 | O-51-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 243 | 266 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 189 | 491 | O-52-1 | 237 | 화물창 | 1 | 189 | 288 | 99 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 189 | 491 | O-52-2 | 238 | P/T | 2 | 288 | 315 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 189 | 491 | O-52-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 315 | 357 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 189 | 491 | O-52-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 357 | 402 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 189 | 491 | O-52-5 | 241 | 시운전 | 5 | 402 | 420 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 189 | 491 | O-52-6 | 242 | C/T | 6 | 420 | 438 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 189 | 491 | O-52-7 | 243 | G/T | 7 | 438 | 465 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 189 | 491 | O-52-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 465 | 491 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 195 | 285 | O-53-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 195 | 257 | 62 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 195 | 285 | O-53-2 | 246 | 시운전 | 2 | 257 | 266 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 195 | 285 | O-53-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 266 | 285 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 202 | 289 | O-54-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 202 | 262 | 60 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 202 | 289 | O-54-2 | 249 | 시운전 | 2 | 262 | 270 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 202 | 289 | O-54-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 270 | 289 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 206 | 504 | O-55-1 | 251 | 화물창 | 1 | 206 | 304 | 98 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 206 | 504 | O-55-2 | 252 | P/T | 2 | 304 | 330 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 206 | 504 | O-55-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 330 | 371 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 206 | 504 | O-55-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 371 | 415 | 44 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 206 | 504 | O-55-5 | 255 | 시운전 | 5 | 415 | 432 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 206 | 504 | O-55-6 | 256 | C/T | 6 | 432 | 449 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 206 | 504 | O-55-7 | 257 | G/T | 7 | 449 | 475 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 206 | 504 | O-55-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 475 | 504 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 222 | 419 | O-56-1 | 259 | 화물창 | 1 | 222 | 287 | 65 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 222 | 419 | O-56-2 | 260 | P/T | 2 | 287 | 304 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 222 | 419 | O-56-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 304 | 331 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 222 | 419 | O-56-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 331 | 360 | 29 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 222 | 419 | O-56-5 | 263 | 시운전 | 5 | 360 | 371 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 222 | 419 | O-56-6 | 264 | C/T | 6 | 371 | 382 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 222 | 419 | O-56-7 | 265 | G/T | 7 | 382 | 399 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 222 | 419 | O-56-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 399 | 419 | 20 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 358 | O-57-1 | 267 | 특수도장 | 1 | 228 | 270 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 358 | O-57-2 | 268 | 화물창 | 2 | 270 | 314 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 358 | O-57-3 | 269 | 시운전 | 3 | 314 | 328 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 358 | O-57-4 | 270 | 인도준비 | 4 | 328 | 358 | 30 | S | 15
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 228 | 366 | O-58-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 228 | 301 | 73 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 228 | 366 | O-58-2 | 272 | 시운전 | 2 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 228 | 366 | O-58-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 327 | 366 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 239 | 362 | O-59-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 239 | 330 | 91 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 239 | 362 | O-59-2 | 275 | 시운전 | 2 | 330 | 343 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 239 | 362 | O-59-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 343 | 362 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 248 | 325 | O-60-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 248 | 301 | 53 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 248 | 325 | O-60-2 | 278 | 시운전 | 2 | 301 | 308 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 248 | 325 | O-60-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 248 | 544 | O-61-1 | 280 | 화물창 | 1 | 248 | 345 | 97 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 248 | 544 | O-61-2 | 281 | P/T | 2 | 345 | 371 | 26 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 248 | 544 | O-61-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 371 | 412 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 248 | 544 | O-61-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 412 | 456 | 44 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 248 | 544 | O-61-5 | 284 | 시운전 | 5 | 456 | 473 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 248 | 544 | O-61-6 | 285 | C/T | 6 | 473 | 490 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 248 | 544 | O-61-7 | 286 | G/T | 7 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 248 | 544 | O-61-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 516 | 544 | 28 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 249 | 340 | O-62-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 249 | 312 | 63 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 249 | 340 | O-62-2 | 289 | 시운전 | 2 | 312 | 321 | 9 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 249 | 340 | O-62-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 252 | 383 | O-63-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 252 | 343 | 91 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 252 | 383 | O-63-2 | 292 | 시운전 | 2 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 252 | 383 | O-63-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 257 | 334 | O-64-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 257 | 310 | 53 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 257 | 334 | O-64-2 | 295 | 시운전 | 2 | 310 | 317 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 257 | 334 | O-64-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 317 | 334 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 260 | 362 | O-65-1 | 297 | 특수도장 | 1 | 260 | 293 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 260 | 362 | O-65-2 | 298 | 화물창 | 2 | 293 | 327 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 260 | 362 | O-65-3 | 299 | 시운전 | 3 | 327 | 338 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 260 | 362 | O-65-4 | 300 | 인도준비 | 4 | 338 | 362 | 24 | S | 15
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 260 | 327 | O-66-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 260 | 295 | 35 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 260 | 327 | O-66-2 | 302 | 시운전 | 2 | 295 | 307 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 260 | 327 | O-66-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 307 | 327 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 262 | 567 | O-67-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 262 | 487 | 225 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 262 | 567 | O-67-2 | 305 | 시운전 | 2 | 487 | 520 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 262 | 567 | O-67-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 520 | 567 | 47 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 498 | O-68-1 | 307 | 화물창 | 1 | 299 | 364 | 65 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 498 | O-68-2 | 308 | P/T | 2 | 364 | 381 | 17 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 498 | O-68-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 498 | O-68-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 408 | 437 | 29 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 498 | O-68-5 | 311 | 시운전 | 5 | 437 | 448 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 498 | O-68-6 | 312 | C/T | 6 | 448 | 459 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 498 | O-68-7 | 313 | G/T | 7 | 459 | 476 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 498 | O-68-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 476 | 498 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 301 | 513 | O-69-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 301 | 457 | 156 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 301 | 513 | O-69-2 | 316 | 시운전 | 2 | 457 | 480 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 301 | 513 | O-69-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 480 | 513 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 309 | 523 | O-70-1 | 318 | 화물창 | 1 | 309 | 379 | 70 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 309 | 523 | O-70-2 | 319 | P/T | 2 | 379 | 398 | 19 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 309 | 523 | O-70-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 398 | 427 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 309 | 523 | O-70-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 427 | 459 | 32 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 309 | 523 | O-70-5 | 322 | 시운전 | 5 | 459 | 471 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 309 | 523 | O-70-6 | 323 | C/T | 6 | 471 | 483 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 309 | 523 | O-70-7 | 324 | G/T | 7 | 483 | 502 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 309 | 523 | O-70-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 502 | 523 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 309 | 448 | O-71-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 309 | 382 | 73 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 309 | 448 | O-71-2 | 327 | 시운전 | 2 | 382 | 408 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 309 | 448 | O-71-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 408 | 448 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 311 | 596 | O-72-1 | 329 | 화물창 | 1 | 311 | 405 | 94 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 311 | 596 | O-72-2 | 330 | P/T | 2 | 405 | 430 | 25 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 311 | 596 | O-72-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 430 | 469 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 311 | 596 | O-72-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 469 | 511 | 42 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 311 | 596 | O-72-5 | 333 | 시운전 | 5 | 511 | 528 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 311 | 596 | O-72-6 | 334 | C/T | 6 | 528 | 545 | 17 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 311 | 596 | O-72-7 | 335 | G/T | 7 | 545 | 570 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 311 | 596 | O-72-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 570 | 596 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 316 | 445 | O-73-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 316 | 406 | 90 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 316 | 445 | O-73-2 | 338 | 시운전 | 2 | 406 | 418 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 316 | 445 | O-73-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 418 | 445 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 316 | 434 | O-74-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 316 | 398 | 82 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 316 | 434 | O-74-2 | 341 | 시운전 | 2 | 398 | 409 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 316 | 434 | O-74-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 317 | 496 | O-75-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 317 | 449 | 132 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 317 | 496 | O-75-2 | 344 | 시운전 | 2 | 449 | 468 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 317 | 496 | O-75-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 468 | 496 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 326 | 614 | O-76-1 | 346 | 화물창 | 1 | 326 | 421 | 95 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 326 | 614 | O-76-2 | 347 | P/T | 2 | 421 | 446 | 25 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 326 | 614 | O-76-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 446 | 486 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 326 | 614 | O-76-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 486 | 529 | 43 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 326 | 614 | O-76-5 | 350 | 시운전 | 5 | 529 | 546 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 326 | 614 | O-76-6 | 351 | C/T | 6 | 546 | 563 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 326 | 614 | O-76-7 | 352 | G/T | 7 | 563 | 588 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 326 | 614 | O-76-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 588 | 614 | 26 | S | 5
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 331 | 484 | O-77-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 331 | 412 | 81 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 331 | 484 | O-77-2 | 355 | 시운전 | 2 | 412 | 441 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 331 | 484 | O-77-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 441 | 484 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 335 | 413 | O-78-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 335 | 389 | 54 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 335 | 413 | O-78-2 | 358 | 시운전 | 2 | 389 | 396 | 7 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 335 | 413 | O-78-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 396 | 413 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 335 | 458 | O-79-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 335 | 400 | 65 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 335 | 458 | O-79-2 | 361 | 시운전 | 2 | 400 | 423 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 335 | 458 | O-79-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 423 | 458 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 338 | 477 | O-80-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 338 | 411 | 73 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 338 | 477 | O-80-2 | 364 | 시운전 | 2 | 411 | 437 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 338 | 477 | O-80-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 437 | 477 | 40 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 341 | 527 | O-81-1 | 366 | 화물창 | 1 | 341 | 402 | 61 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 341 | 527 | O-81-2 | 367 | P/T | 2 | 402 | 418 | 16 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 341 | 527 | O-81-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 418 | 444 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 341 | 527 | O-81-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 444 | 471 | 27 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 341 | 527 | O-81-5 | 370 | 시운전 | 5 | 471 | 482 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 341 | 527 | O-81-6 | 371 | C/T | 6 | 482 | 493 | 11 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 341 | 527 | O-81-7 | 372 | G/T | 7 | 493 | 509 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 341 | 527 | O-81-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 509 | 527 | 18 | S | 5
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 346 | 472 | O-82-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 346 | 439 | 93 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 346 | 472 | O-82-2 | 375 | 시운전 | 2 | 439 | 452 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 346 | 472 | O-82-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 452 | 472 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 347 | 579 | O-83-1 | 377 | 화물창 | 1 | 347 | 423 | 76 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 347 | 579 | O-83-2 | 378 | P/T | 2 | 423 | 443 | 20 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 347 | 579 | O-83-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 443 | 475 | 32 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 347 | 579 | O-83-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 475 | 509 | 34 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 347 | 579 | O-83-5 | 381 | 시운전 | 5 | 509 | 522 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 347 | 579 | O-83-6 | 382 | C/T | 6 | 522 | 535 | 13 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 347 | 579 | O-83-7 | 383 | G/T | 7 | 535 | 555 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 347 | 579 | O-83-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 555 | 579 | 24 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 350 | 552 | O-84-1 | 385 | 화물창 | 1 | 350 | 416 | 66 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 350 | 552 | O-84-2 | 386 | P/T | 2 | 416 | 434 | 18 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 350 | 552 | O-84-3 | 387 | 화물창족철 | 3 | 434 | 462 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 350 | 552 | O-84-4 | 388 | 화물창메공 | 4 | 462 | 492 | 30 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 350 | 552 | O-84-5 | 389 | 시운전 | 5 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 350 | 552 | O-84-6 | 390 | C/T | 6 | 504 | 516 | 12 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 350 | 552 | O-84-7 | 391 | G/T | 7 | 516 | 534 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 350 | 552 | O-84-8 | 392 | 인도준비 | 8 | 534 | 552 | 18 | S | 5
J-85 | 84 | PC | 7 | 350 | 505 | O-85-1 | 393 | 특수도장 | 1 | 350 | 401 | 51 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 350 | 505 | O-85-2 | 394 | 화물창 | 2 | 401 | 453 | 52 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 350 | 505 | O-85-3 | 395 | 시운전 | 3 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 350 | 505 | O-85-4 | 396 | 인도준비 | 4 | 470 | 505 | 35 | S | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 355 | 448 | O-86-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 355 | 420 | 65 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 355 | 448 | O-86-2 | 398 | 시운전 | 2 | 420 | 429 | 9 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 355 | 448 | O-86-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 429 | 448 | 19 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 357 | 503 | O-87-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 357 | 434 | 77 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 357 | 503 | O-87-2 | 401 | 시운전 | 2 | 434 | 461 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 357 | 503 | O-87-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 461 | 503 | 42 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 359 | 617 | O-88-1 | 403 | 화물창 | 1 | 359 | 444 | 85 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 359 | 617 | O-88-2 | 404 | P/T | 2 | 444 | 467 | 23 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 359 | 617 | O-88-3 | 405 | 화물창족철 | 3 | 467 | 503 | 36 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 359 | 617 | O-88-4 | 406 | 화물창메공 | 4 | 503 | 541 | 38 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 359 | 617 | O-88-5 | 407 | 시운전 | 5 | 541 | 556 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 359 | 617 | O-88-6 | 408 | C/T | 6 | 556 | 571 | 15 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 359 | 617 | O-88-7 | 409 | G/T | 7 | 571 | 594 | 23 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 359 | 617 | O-88-8 | 410 | 인도준비 | 8 | 594 | 617 | 23 | S | 5
J-89 | 88 | PC | 7 | 368 | 515 | O-89-1 | 411 | 특수도장 | 1 | 368 | 416 | 48 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 368 | 515 | O-89-2 | 412 | 화물창 | 2 | 416 | 465 | 49 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 368 | 515 | O-89-3 | 413 | 시운전 | 3 | 465 | 481 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 368 | 515 | O-89-4 | 414 | 인도준비 | 4 | 481 | 515 | 34 | S | 15
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 368 | 456 | O-90-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 368 | 414 | 46 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 368 | 456 | O-90-2 | 416 | 시운전 | 2 | 414 | 430 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 368 | 456 | O-90-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 430 | 456 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 372 | 467 | O-91-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 372 | 438 | 66 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 372 | 467 | O-91-2 | 419 | 시운전 | 2 | 438 | 447 | 9 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 372 | 467 | O-91-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 447 | 467 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 375 | 602 | O-92-1 | 421 | 화물창 | 1 | 375 | 449 | 74 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 375 | 602 | O-92-2 | 422 | P/T | 2 | 449 | 469 | 20 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 375 | 602 | O-92-3 | 423 | 화물창족철 | 3 | 469 | 500 | 31 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 375 | 602 | O-92-4 | 424 | 화물창메공 | 4 | 500 | 534 | 34 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 375 | 602 | O-92-5 | 425 | 시운전 | 5 | 534 | 547 | 13 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 375 | 602 | O-92-6 | 426 | C/T | 6 | 547 | 560 | 13 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 375 | 602 | O-92-7 | 427 | G/T | 7 | 560 | 580 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 375 | 602 | O-92-8 | 428 | 인도준비 | 8 | 580 | 602 | 22 | S | 5
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 375 | 537 | O-93-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 375 | 494 | 119 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 375 | 537 | O-93-2 | 430 | 시운전 | 2 | 494 | 511 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 375 | 537 | O-93-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 511 | 537 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 379 | 590 | O-94-1 | 432 | 화물창 | 1 | 379 | 448 | 69 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 379 | 590 | O-94-2 | 433 | P/T | 2 | 448 | 466 | 18 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 379 | 590 | O-94-3 | 434 | 화물창족철 | 3 | 466 | 495 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 379 | 590 | O-94-4 | 435 | 화물창메공 | 4 | 495 | 526 | 31 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 379 | 590 | O-94-5 | 436 | 시운전 | 5 | 526 | 538 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 379 | 590 | O-94-6 | 437 | C/T | 6 | 538 | 550 | 12 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 379 | 590 | O-94-7 | 438 | G/T | 7 | 550 | 568 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 379 | 590 | O-94-8 | 439 | 인도준비 | 8 | 568 | 590 | 22 | S | 5
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 379 | 524 | O-95-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 379 | 455 | 76 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 379 | 524 | O-95-2 | 441 | 시운전 | 2 | 455 | 482 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 379 | 524 | O-95-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 482 | 524 | 42 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-96-1 | 443 | 화물창 | 1 | 379 | 463 | 84 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-96-2 | 444 | P/T | 2 | 463 | 486 | 23 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-96-3 | 445 | 화물창족철 | 3 | 486 | 521 | 35 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-96-4 | 446 | 화물창메공 | 4 | 521 | 559 | 38 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-96-5 | 447 | 시운전 | 5 | 559 | 574 | 15 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-96-6 | 448 | C/T | 6 | 574 | 589 | 15 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-96-7 | 449 | G/T | 7 | 589 | 612 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 379 | 635 | O-96-8 | 450 | 인도준비 | 8 | 612 | 635 | 23 | S | 5
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 389 | 487 | O-97-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 389 | 440 | 51 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 389 | 487 | O-97-2 | 452 | 시운전 | 2 | 440 | 458 | 18 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 389 | 487 | O-97-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 458 | 487 | 29 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 392 | 647 | O-98-1 | 454 | 축계작업 | 1 | 392 | 580 | 188 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 392 | 647 | O-98-2 | 455 | 시운전 | 2 | 580 | 608 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 392 | 647 | O-98-3 | 456 | 인도준비 | 3 | 608 | 647 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 404 | 587 | O-99-1 | 457 | 축계작업 | 1 | 404 | 539 | 135 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 404 | 587 | O-99-2 | 458 | 시운전 | 2 | 539 | 559 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 404 | 587 | O-99-3 | 459 | 인도준비 | 3 | 559 | 587 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 405 | 597 | O-100-1 | 460 | 화물창 | 1 | 405 | 468 | 63 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 405 | 597 | O-100-2 | 461 | P/T | 2 | 468 | 485 | 17 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 405 | 597 | O-100-3 | 462 | 화물창족철 | 3 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 405 | 597 | O-100-4 | 463 | 화물창메공 | 4 | 511 | 539 | 28 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 405 | 597 | O-100-5 | 464 | 시운전 | 5 | 539 | 550 | 11 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 405 | 597 | O-100-6 | 465 | C/T | 6 | 550 | 561 | 11 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 405 | 597 | O-100-7 | 466 | G/T | 7 | 561 | 578 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 405 | 597 | O-100-8 | 467 | 인도준비 | 8 | 578 | 597 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 132 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A