## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 55 | 62 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 62 | 79 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 11 | 179 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 11 | 135 | 124 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 11 | 179 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 135 | 153 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 11 | 179 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 153 | 179 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 12 | 111 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 12 | 81 | 69 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 12 | 111 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 81 | 90 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 12 | 111 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 90 | 111 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 121 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 12 | 88 | 76 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 121 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 88 | 98 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 121 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 98 | 121 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 164 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 14 | 93 | 79 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 164 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 93 | 121 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 164 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 121 | 164 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 162 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 14 | 62 | 48 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 162 | O-6-2 | 16 | 화물창 | 2 | 62 | 112 | 50 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 162 | O-6-3 | 17 | 시운전 | 3 | 112 | 128 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 162 | O-6-4 | 18 | 인도준비 | 4 | 128 | 162 | 34 | S | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 15 | 139 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 15 | 101 | 86 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 15 | 139 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 101 | 113 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 15 | 139 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 113 | 139 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 35 | 162 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 35 | 123 | 88 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 35 | 162 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 123 | 135 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 35 | 162 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 135 | 162 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 163 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 35 | 124 | 89 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 163 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 124 | 136 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 163 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 136 | 163 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 51 | 171 | O-10-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 51 | 139 | 88 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 51 | 171 | O-10-2 | 29 | 시운전 | 2 | 139 | 152 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 51 | 171 | O-10-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 152 | 171 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 51 | 292 | O-11-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 51 | 229 | 178 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 51 | 292 | O-11-2 | 32 | 시운전 | 2 | 229 | 255 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 51 | 292 | O-11-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 255 | 292 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 275 | O-12-1 | 34 | 화물창 | 1 | 53 | 126 | 73 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 275 | O-12-2 | 35 | P/T | 2 | 126 | 145 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 275 | O-12-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 145 | 176 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 275 | O-12-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 176 | 209 | 33 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 275 | O-12-5 | 38 | 시운전 | 5 | 209 | 222 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 275 | O-12-6 | 39 | C/T | 6 | 222 | 235 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 275 | O-12-7 | 40 | G/T | 7 | 235 | 254 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 275 | O-12-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 254 | 275 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 353 | O-13-1 | 42 | 화물창 | 1 | 60 | 156 | 96 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 353 | O-13-2 | 43 | P/T | 2 | 156 | 182 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 353 | O-13-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 182 | 223 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 353 | O-13-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 223 | 266 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 353 | O-13-5 | 46 | 시운전 | 5 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 353 | O-13-6 | 47 | C/T | 6 | 283 | 300 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 353 | O-13-7 | 48 | G/T | 7 | 300 | 326 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 353 | O-13-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 326 | 353 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 60 | 140 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 60 | 116 | 56 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 60 | 140 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 116 | 124 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 60 | 140 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 124 | 140 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 68 | 150 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 68 | 125 | 57 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 68 | 150 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 125 | 133 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 68 | 150 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 133 | 150 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 68 | 179 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 68 | 126 | 58 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 68 | 179 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 126 | 147 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 68 | 179 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 147 | 179 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 72 | 308 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 72 | 246 | 174 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 72 | 308 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 246 | 271 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 72 | 308 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 271 | 308 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 73 | 231 | O-18-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 73 | 189 | 116 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 73 | 231 | O-18-2 | 63 | 시운전 | 2 | 189 | 206 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 73 | 231 | O-18-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 206 | 231 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 76 | 162 | O-19-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 76 | 121 | 45 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 76 | 162 | O-19-2 | 66 | 시운전 | 2 | 121 | 137 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 76 | 162 | O-19-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 137 | 162 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-20-1 | 68 | 화물창 | 1 | 85 | 154 | 69 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-20-2 | 69 | P/T | 2 | 154 | 173 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-20-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 173 | 202 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-20-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 202 | 233 | 31 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-20-5 | 72 | 시운전 | 5 | 233 | 245 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-20-6 | 73 | C/T | 6 | 245 | 257 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-20-7 | 74 | G/T | 7 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-20-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 276 | 297 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 101 | 362 | O-21-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 101 | 294 | 193 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 101 | 362 | O-21-2 | 77 | 시운전 | 2 | 294 | 322 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 101 | 362 | O-21-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 322 | 362 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 102 | 293 | O-22-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 102 | 243 | 141 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 102 | 293 | O-22-2 | 80 | 시운전 | 2 | 243 | 264 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 102 | 293 | O-22-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 264 | 293 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 102 | 381 | O-23-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 102 | 308 | 206 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 102 | 381 | O-23-2 | 83 | 시운전 | 2 | 308 | 338 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 102 | 381 | O-23-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 338 | 381 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 104 | 431 | O-24-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 104 | 345 | 241 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 104 | 431 | O-24-2 | 86 | 시운전 | 2 | 345 | 380 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 104 | 431 | O-24-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 380 | 431 | 51 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 104 | 212 | O-25-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 104 | 179 | 75 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 104 | 212 | O-25-2 | 89 | 시운전 | 2 | 179 | 189 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 104 | 212 | O-25-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 189 | 212 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 124 | 244 | O-26-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 124 | 208 | 84 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 124 | 244 | O-26-2 | 92 | 시운전 | 2 | 208 | 220 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 124 | 244 | O-26-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 220 | 244 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 124 | 375 | O-27-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 124 | 309 | 185 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 124 | 375 | O-27-2 | 95 | 시운전 | 2 | 309 | 336 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 124 | 375 | O-27-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 336 | 375 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 135 | 303 | O-28-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 135 | 259 | 124 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 135 | 303 | O-28-2 | 98 | 시운전 | 2 | 259 | 277 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 135 | 303 | O-28-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 277 | 303 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 138 | 291 | O-29-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 138 | 188 | 50 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 138 | 291 | O-29-2 | 101 | 화물창 | 2 | 188 | 240 | 52 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 138 | 291 | O-29-3 | 102 | 시운전 | 3 | 240 | 256 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 138 | 291 | O-29-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 256 | 291 | 35 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 408 | O-30-1 | 104 | 화물창 | 1 | 147 | 233 | 86 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 408 | O-30-2 | 105 | P/T | 2 | 233 | 256 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 408 | O-30-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 256 | 292 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 408 | O-30-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 292 | 331 | 39 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 408 | O-30-5 | 108 | 시운전 | 5 | 331 | 346 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 408 | O-30-6 | 109 | C/T | 6 | 346 | 361 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 408 | O-30-7 | 110 | G/T | 7 | 361 | 384 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 147 | 408 | O-30-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 384 | 408 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 406 | O-31-1 | 112 | 화물창 | 1 | 156 | 238 | 82 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 406 | O-31-2 | 113 | P/T | 2 | 238 | 260 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 406 | O-31-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 260 | 295 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 406 | O-31-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 295 | 332 | 37 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 406 | O-31-5 | 116 | 시운전 | 5 | 332 | 347 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 406 | O-31-6 | 117 | C/T | 6 | 347 | 362 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 406 | O-31-7 | 118 | G/T | 7 | 362 | 384 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 406 | O-31-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 384 | 406 | 22 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 417 | O-32-1 | 120 | 화물창 | 1 | 163 | 246 | 83 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 417 | O-32-2 | 121 | P/T | 2 | 246 | 268 | 22 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 417 | O-32-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 268 | 303 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 417 | O-32-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 303 | 341 | 38 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 417 | O-32-5 | 124 | 시운전 | 5 | 341 | 356 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 417 | O-32-6 | 125 | C/T | 6 | 356 | 371 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 417 | O-32-7 | 126 | G/T | 7 | 371 | 393 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 163 | 417 | O-32-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 393 | 417 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 163 | 406 | O-33-1 | 128 | 화물창 | 1 | 163 | 243 | 80 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 163 | 406 | O-33-2 | 129 | P/T | 2 | 243 | 264 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 163 | 406 | O-33-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 264 | 298 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 163 | 406 | O-33-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 298 | 334 | 36 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 163 | 406 | O-33-5 | 132 | 시운전 | 5 | 334 | 348 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 163 | 406 | O-33-6 | 133 | C/T | 6 | 348 | 362 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 163 | 406 | O-33-7 | 134 | G/T | 7 | 362 | 383 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 163 | 406 | O-33-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 383 | 406 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 178 | 294 | O-34-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 178 | 263 | 85 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 178 | 294 | O-34-2 | 137 | 시운전 | 2 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 178 | 294 | O-34-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 275 | 294 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 182 | 335 | O-35-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 182 | 295 | 113 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 182 | 335 | O-35-2 | 140 | 시운전 | 2 | 295 | 311 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 182 | 335 | O-35-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 311 | 335 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 505 | O-36-1 | 142 | 화물창 | 1 | 185 | 290 | 105 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 505 | O-36-2 | 143 | P/T | 2 | 290 | 318 | 28 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 505 | O-36-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 318 | 362 | 44 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 505 | O-36-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 362 | 410 | 48 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 505 | O-36-5 | 146 | 시운전 | 5 | 410 | 429 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 505 | O-36-6 | 147 | C/T | 6 | 429 | 448 | 19 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 505 | O-36-7 | 148 | G/T | 7 | 448 | 476 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 185 | 505 | O-36-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 476 | 505 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | PC | 7 | 186 | 324 | O-37-1 | 150 | 특수도장 | 1 | 186 | 231 | 45 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 186 | 324 | O-37-2 | 151 | 화물창 | 2 | 231 | 277 | 46 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 186 | 324 | O-37-3 | 152 | 시운전 | 3 | 277 | 292 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 186 | 324 | O-37-4 | 153 | 인도준비 | 4 | 292 | 324 | 32 | S | 15
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 186 | 334 | O-38-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 186 | 264 | 78 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 186 | 334 | O-38-2 | 155 | 시운전 | 2 | 264 | 292 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 186 | 334 | O-38-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 292 | 334 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 194 | 383 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 194 | 333 | 139 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 194 | 383 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 333 | 353 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 194 | 383 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 353 | 383 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 194 | 338 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 194 | 270 | 76 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 194 | 338 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 270 | 297 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 194 | 338 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 297 | 338 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 202 | 315 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 202 | 261 | 59 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 202 | 315 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 261 | 282 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 202 | 315 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 282 | 315 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 208 | 444 | O-42-1 | 166 | 화물창 | 1 | 208 | 285 | 77 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 208 | 444 | O-42-2 | 167 | P/T | 2 | 285 | 306 | 21 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 208 | 444 | O-42-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 306 | 339 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 208 | 444 | O-42-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 339 | 374 | 35 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 208 | 444 | O-42-5 | 170 | 시운전 | 5 | 374 | 388 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 208 | 444 | O-42-6 | 171 | C/T | 6 | 388 | 402 | 14 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 208 | 444 | O-42-7 | 172 | G/T | 7 | 402 | 423 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 208 | 444 | O-42-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 423 | 444 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 218 | 348 | O-43-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 218 | 309 | 91 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 218 | 348 | O-43-2 | 175 | 시운전 | 2 | 309 | 322 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 218 | 348 | O-43-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 322 | 348 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 218 | 328 | O-44-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 218 | 295 | 77 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 218 | 328 | O-44-2 | 178 | 시운전 | 2 | 295 | 306 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 218 | 328 | O-44-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 306 | 328 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 418 | O-45-1 | 180 | 화물창 | 1 | 222 | 286 | 64 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 418 | O-45-2 | 181 | P/T | 2 | 286 | 303 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 418 | O-45-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 303 | 330 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 418 | O-45-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 330 | 359 | 29 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 418 | O-45-5 | 184 | 시운전 | 5 | 359 | 370 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 418 | O-45-6 | 185 | C/T | 6 | 370 | 381 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 418 | O-45-7 | 186 | G/T | 7 | 381 | 398 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 418 | O-45-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 398 | 418 | 20 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 227 | 508 | O-46-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 227 | 434 | 207 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 227 | 508 | O-46-2 | 189 | 시운전 | 2 | 434 | 464 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 227 | 508 | O-46-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 464 | 508 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 227 | 456 | O-47-1 | 191 | 화물창 | 1 | 227 | 302 | 75 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 227 | 456 | O-47-2 | 192 | P/T | 2 | 302 | 322 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 227 | 456 | O-47-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 322 | 354 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 227 | 456 | O-47-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 354 | 388 | 34 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 227 | 456 | O-47-5 | 195 | 시운전 | 5 | 388 | 401 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 227 | 456 | O-47-6 | 196 | C/T | 6 | 401 | 414 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 227 | 456 | O-47-7 | 197 | G/T | 7 | 414 | 434 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 227 | 456 | O-47-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 434 | 456 | 22 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 228 | 412 | O-48-1 | 199 | 화물창 | 1 | 228 | 288 | 60 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 228 | 412 | O-48-2 | 200 | P/T | 2 | 288 | 304 | 16 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 228 | 412 | O-48-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 304 | 329 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 228 | 412 | O-48-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 329 | 356 | 27 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 228 | 412 | O-48-5 | 203 | 시운전 | 5 | 356 | 367 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 228 | 412 | O-48-6 | 204 | C/T | 6 | 367 | 378 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 228 | 412 | O-48-7 | 205 | G/T | 7 | 378 | 394 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 228 | 412 | O-48-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 394 | 412 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 228 | 513 | O-49-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 228 | 438 | 210 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 228 | 513 | O-49-2 | 208 | 시운전 | 2 | 438 | 469 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 228 | 513 | O-49-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 469 | 513 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 231 | 307 | O-50-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 231 | 284 | 53 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 231 | 307 | O-50-2 | 211 | 시운전 | 2 | 284 | 291 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 231 | 307 | O-50-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 291 | 307 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 231 | 551 | O-51-1 | 213 | 화물창 | 1 | 231 | 336 | 105 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 231 | 551 | O-51-2 | 214 | P/T | 2 | 336 | 364 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 231 | 551 | O-51-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 364 | 408 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 231 | 551 | O-51-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 408 | 456 | 48 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 231 | 551 | O-51-5 | 217 | 시운전 | 5 | 456 | 475 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 231 | 551 | O-51-6 | 218 | C/T | 6 | 475 | 494 | 19 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 231 | 551 | O-51-7 | 219 | G/T | 7 | 494 | 522 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 231 | 551 | O-51-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 522 | 551 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 544 | O-52-1 | 221 | 화물창 | 1 | 236 | 337 | 101 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 544 | O-52-2 | 222 | P/T | 2 | 337 | 364 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 544 | O-52-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 364 | 407 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 544 | O-52-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 407 | 453 | 46 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 544 | O-52-5 | 225 | 시운전 | 5 | 453 | 471 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 544 | O-52-6 | 226 | C/T | 6 | 471 | 489 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 544 | O-52-7 | 227 | G/T | 7 | 489 | 516 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 544 | O-52-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 516 | 544 | 28 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 236 | 367 | O-53-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 236 | 327 | 91 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 236 | 367 | O-53-2 | 230 | 시운전 | 2 | 327 | 340 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 236 | 367 | O-53-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 340 | 367 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 241 | 324 | O-54-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 241 | 299 | 58 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 241 | 324 | O-54-2 | 233 | 시운전 | 2 | 299 | 307 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 241 | 324 | O-54-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 242 | 571 | O-55-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 242 | 485 | 243 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 242 | 571 | O-55-2 | 236 | 시운전 | 2 | 485 | 521 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 242 | 571 | O-55-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 521 | 571 | 50 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 242 | 398 | O-56-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 242 | 324 | 82 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 242 | 398 | O-56-2 | 239 | 시운전 | 2 | 324 | 353 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 242 | 398 | O-56-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 353 | 398 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 242 | 400 | O-57-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 242 | 358 | 116 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 242 | 400 | O-57-2 | 242 | 시운전 | 2 | 358 | 375 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 242 | 400 | O-57-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 375 | 400 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 253 | 490 | O-58-1 | 244 | 화물창 | 1 | 253 | 331 | 78 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 253 | 490 | O-58-2 | 245 | P/T | 2 | 331 | 352 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 253 | 490 | O-58-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 352 | 385 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 253 | 490 | O-58-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 385 | 420 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 253 | 490 | O-58-5 | 248 | 시운전 | 5 | 420 | 434 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 253 | 490 | O-58-6 | 249 | C/T | 6 | 434 | 448 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 253 | 490 | O-58-7 | 250 | G/T | 7 | 448 | 469 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 253 | 490 | O-58-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 469 | 490 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 259 | 358 | O-59-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 259 | 328 | 69 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 259 | 358 | O-59-2 | 253 | 시운전 | 2 | 328 | 337 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 259 | 358 | O-59-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 337 | 358 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 259 | 390 | O-60-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 259 | 350 | 91 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 259 | 390 | O-60-2 | 256 | 시운전 | 2 | 350 | 363 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 259 | 390 | O-60-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 363 | 390 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 259 | 411 | O-61-1 | 258 | 특수도장 | 1 | 259 | 309 | 50 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 259 | 411 | O-61-2 | 259 | 화물창 | 2 | 309 | 360 | 51 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 259 | 411 | O-61-3 | 260 | 시운전 | 3 | 360 | 376 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 259 | 411 | O-61-4 | 261 | 인도준비 | 4 | 376 | 411 | 35 | S | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 501 | O-62-1 | 262 | 화물창 | 1 | 265 | 342 | 77 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 501 | O-62-2 | 263 | P/T | 2 | 342 | 363 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 501 | O-62-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 363 | 396 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 501 | O-62-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 396 | 431 | 35 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 501 | O-62-5 | 266 | 시운전 | 5 | 431 | 445 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 501 | O-62-6 | 267 | C/T | 6 | 445 | 459 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 501 | O-62-7 | 268 | G/T | 7 | 459 | 480 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 265 | 501 | O-62-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 480 | 501 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 267 | 374 | O-63-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 267 | 302 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 267 | 374 | O-63-2 | 271 | 화물창 | 2 | 302 | 338 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 267 | 374 | O-63-3 | 272 | 시운전 | 3 | 338 | 349 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 267 | 374 | O-63-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 349 | 374 | 25 | S | 15
J-64 | 63 | PC | 7 | 274 | 380 | O-64-1 | 274 | 특수도장 | 1 | 274 | 308 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 274 | 380 | O-64-2 | 275 | 화물창 | 2 | 308 | 344 | 36 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 274 | 380 | O-64-3 | 276 | 시운전 | 3 | 344 | 355 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 274 | 380 | O-64-4 | 277 | 인도준비 | 4 | 355 | 380 | 25 | S | 15
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 304 | 447 | O-65-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 304 | 379 | 75 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 304 | 447 | O-65-2 | 279 | 시운전 | 2 | 379 | 406 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 304 | 447 | O-65-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 406 | 447 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 635 | O-66-1 | 281 | 화물창 | 1 | 311 | 417 | 106 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 635 | O-66-2 | 282 | P/T | 2 | 417 | 446 | 29 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 635 | O-66-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 446 | 491 | 45 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 635 | O-66-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 491 | 539 | 48 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 635 | O-66-5 | 285 | 시운전 | 5 | 539 | 558 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 635 | O-66-6 | 286 | C/T | 6 | 558 | 577 | 19 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 635 | O-66-7 | 287 | G/T | 7 | 577 | 606 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 635 | O-66-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 606 | 635 | 29 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 316 | 395 | O-67-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 316 | 371 | 55 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 316 | 395 | O-67-2 | 290 | 시운전 | 2 | 371 | 378 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 316 | 395 | O-67-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 378 | 395 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 319 | 582 | O-68-1 | 292 | 화물창 | 1 | 319 | 405 | 86 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 319 | 582 | O-68-2 | 293 | P/T | 2 | 405 | 428 | 23 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 319 | 582 | O-68-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 428 | 464 | 36 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 319 | 582 | O-68-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 464 | 503 | 39 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 319 | 582 | O-68-5 | 296 | 시운전 | 5 | 503 | 518 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 319 | 582 | O-68-6 | 297 | C/T | 6 | 518 | 533 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 319 | 582 | O-68-7 | 298 | G/T | 7 | 533 | 556 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 319 | 582 | O-68-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 556 | 582 | 26 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 319 | 440 | O-69-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 319 | 403 | 84 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 319 | 440 | O-69-2 | 301 | 시운전 | 2 | 403 | 415 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 319 | 440 | O-69-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 415 | 440 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 319 | 439 | O-70-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 319 | 382 | 63 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 319 | 439 | O-70-2 | 304 | 시운전 | 2 | 382 | 404 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 319 | 439 | O-70-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 404 | 439 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 319 | 434 | O-71-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 319 | 399 | 80 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 319 | 434 | O-71-2 | 307 | 시운전 | 2 | 399 | 410 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 319 | 434 | O-71-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 410 | 434 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-72-1 | 309 | 화물창 | 1 | 320 | 383 | 63 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-72-2 | 310 | P/T | 2 | 383 | 400 | 17 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-72-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-72-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 426 | 454 | 28 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-72-5 | 313 | 시운전 | 5 | 454 | 465 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-72-6 | 314 | C/T | 6 | 465 | 476 | 11 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-72-7 | 315 | G/T | 7 | 476 | 493 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-72-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 493 | 512 | 19 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 325 | 557 | O-73-1 | 317 | 화물창 | 1 | 325 | 401 | 76 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 325 | 557 | O-73-2 | 318 | P/T | 2 | 401 | 421 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 325 | 557 | O-73-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 421 | 453 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 325 | 557 | O-73-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 453 | 487 | 34 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 325 | 557 | O-73-5 | 321 | 시운전 | 5 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 325 | 557 | O-73-6 | 322 | C/T | 6 | 500 | 513 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 325 | 557 | O-73-7 | 323 | G/T | 7 | 513 | 533 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 325 | 557 | O-73-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 533 | 557 | 24 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 327 | 400 | O-74-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 327 | 378 | 51 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 327 | 400 | O-74-2 | 326 | 시운전 | 2 | 378 | 385 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 327 | 400 | O-74-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 385 | 400 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 334 | 413 | O-75-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 334 | 389 | 55 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 334 | 413 | O-75-2 | 329 | 시운전 | 2 | 389 | 396 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 334 | 413 | O-75-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 396 | 413 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 336 | 460 | O-76-1 | 331 | 특수도장 | 1 | 336 | 376 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 336 | 460 | O-76-2 | 332 | 화물창 | 2 | 376 | 418 | 42 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 336 | 460 | O-76-3 | 333 | 시운전 | 3 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 336 | 460 | O-76-4 | 334 | 인도준비 | 4 | 431 | 460 | 29 | S | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 338 | 467 | O-77-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 338 | 428 | 90 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 338 | 467 | O-77-2 | 336 | 시운전 | 2 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 338 | 467 | O-77-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 440 | 467 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 349 | 646 | O-78-1 | 338 | 화물창 | 1 | 349 | 447 | 98 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 349 | 646 | O-78-2 | 339 | P/T | 2 | 447 | 473 | 26 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 349 | 646 | O-78-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 473 | 514 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 349 | 646 | O-78-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 514 | 558 | 44 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 349 | 646 | O-78-5 | 342 | 시운전 | 5 | 558 | 575 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 349 | 646 | O-78-6 | 343 | C/T | 6 | 575 | 592 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 349 | 646 | O-78-7 | 344 | G/T | 7 | 592 | 618 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 349 | 646 | O-78-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 618 | 646 | 28 | S | 5
J-79 | 78 | PC | 7 | 358 | 512 | O-79-1 | 346 | 특수도장 | 1 | 358 | 408 | 50 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 358 | 512 | O-79-2 | 347 | 화물창 | 2 | 408 | 460 | 52 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 358 | 512 | O-79-3 | 348 | 시운전 | 3 | 460 | 476 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 358 | 512 | O-79-4 | 349 | 인도준비 | 4 | 476 | 512 | 36 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 363 | 548 | O-80-1 | 350 | 화물창 | 1 | 363 | 424 | 61 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 363 | 548 | O-80-2 | 351 | P/T | 2 | 424 | 440 | 16 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 363 | 548 | O-80-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 440 | 465 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 363 | 548 | O-80-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 465 | 492 | 27 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 363 | 548 | O-80-5 | 354 | 시운전 | 5 | 492 | 503 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 363 | 548 | O-80-6 | 355 | C/T | 6 | 503 | 514 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 363 | 548 | O-80-7 | 356 | G/T | 7 | 514 | 530 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 363 | 548 | O-80-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 530 | 548 | 18 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 630 | O-81-1 | 358 | 화물창 | 1 | 372 | 457 | 85 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 630 | O-81-2 | 359 | P/T | 2 | 457 | 480 | 23 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 630 | O-81-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 480 | 516 | 36 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 630 | O-81-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 516 | 554 | 38 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 630 | O-81-5 | 362 | 시운전 | 5 | 554 | 569 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 630 | O-81-6 | 363 | C/T | 6 | 569 | 584 | 15 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 630 | O-81-7 | 364 | G/T | 7 | 584 | 607 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 630 | O-81-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 607 | 630 | 23 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 377 | 603 | O-82-1 | 366 | 화물창 | 1 | 377 | 451 | 74 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 377 | 603 | O-82-2 | 367 | P/T | 2 | 451 | 471 | 20 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 377 | 603 | O-82-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 471 | 502 | 31 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 377 | 603 | O-82-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 502 | 535 | 33 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 377 | 603 | O-82-5 | 370 | 시운전 | 5 | 535 | 548 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 377 | 603 | O-82-6 | 371 | C/T | 6 | 548 | 561 | 13 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 377 | 603 | O-82-7 | 372 | G/T | 7 | 561 | 581 | 20 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 377 | 603 | O-82-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 581 | 603 | 22 | S | 5
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 379 | 458 | O-83-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 379 | 434 | 55 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 379 | 458 | O-83-2 | 375 | 시운전 | 2 | 434 | 441 | 7 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 379 | 458 | O-83-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 441 | 458 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 391 | 645 | O-84-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 391 | 578 | 187 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 391 | 645 | O-84-2 | 378 | 시운전 | 2 | 578 | 605 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 391 | 645 | O-84-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 605 | 645 | 40 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 395 | 696 | O-85-1 | 380 | 화물창 | 1 | 395 | 494 | 99 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 395 | 696 | O-85-2 | 381 | P/T | 2 | 494 | 521 | 27 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 395 | 696 | O-85-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 521 | 563 | 42 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 395 | 696 | O-85-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 563 | 608 | 45 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 395 | 696 | O-85-5 | 384 | 시운전 | 5 | 608 | 626 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 395 | 696 | O-85-6 | 385 | C/T | 6 | 626 | 644 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 395 | 696 | O-85-7 | 386 | G/T | 7 | 644 | 671 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 395 | 696 | O-85-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 671 | 696 | 25 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 396 | 624 | O-86-1 | 388 | 화물창 | 1 | 396 | 471 | 75 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 396 | 624 | O-86-2 | 389 | P/T | 2 | 471 | 491 | 20 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 396 | 624 | O-86-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 491 | 522 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 396 | 624 | O-86-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 522 | 556 | 34 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 396 | 624 | O-86-5 | 392 | 시운전 | 5 | 556 | 569 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 396 | 624 | O-86-6 | 393 | C/T | 6 | 569 | 582 | 13 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 396 | 624 | O-86-7 | 394 | G/T | 7 | 582 | 602 | 20 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 396 | 624 | O-86-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 602 | 624 | 22 | S | 5
J-87 | 86 | PC | 7 | 396 | 512 | O-87-1 | 396 | 특수도장 | 1 | 396 | 434 | 38 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 396 | 512 | O-87-2 | 397 | 화물창 | 2 | 434 | 473 | 39 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 396 | 512 | O-87-3 | 398 | 시운전 | 3 | 473 | 485 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 396 | 512 | O-87-4 | 399 | 인도준비 | 4 | 485 | 512 | 27 | S | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 397 | 674 | O-88-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 397 | 601 | 204 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 397 | 674 | O-88-2 | 401 | 시운전 | 2 | 601 | 631 | 30 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 397 | 674 | O-88-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 631 | 674 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 403 | 513 | O-89-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 403 | 461 | 58 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 403 | 513 | O-89-2 | 404 | 시운전 | 2 | 461 | 481 | 20 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 403 | 513 | O-89-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 716 | O-90-1 | 406 | 화물창 | 1 | 409 | 510 | 101 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 716 | O-90-2 | 407 | P/T | 2 | 510 | 537 | 27 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 716 | O-90-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 537 | 579 | 42 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 716 | O-90-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 579 | 625 | 46 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 716 | O-90-5 | 410 | 시운전 | 5 | 625 | 643 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 716 | O-90-6 | 411 | C/T | 6 | 643 | 661 | 18 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 716 | O-90-7 | 412 | G/T | 7 | 661 | 688 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 716 | O-90-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 688 | 716 | 28 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 409 | 631 | O-91-1 | 414 | 화물창 | 1 | 409 | 482 | 73 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 409 | 631 | O-91-2 | 415 | P/T | 2 | 482 | 501 | 19 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 409 | 631 | O-91-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 501 | 532 | 31 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 409 | 631 | O-91-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 532 | 565 | 33 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 409 | 631 | O-91-5 | 418 | 시운전 | 5 | 565 | 578 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 409 | 631 | O-91-6 | 419 | C/T | 6 | 578 | 591 | 13 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 409 | 631 | O-91-7 | 420 | G/T | 7 | 591 | 610 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 409 | 631 | O-91-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 610 | 631 | 21 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 413 | 615 | O-92-1 | 422 | 화물창 | 1 | 413 | 479 | 66 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 413 | 615 | O-92-2 | 423 | P/T | 2 | 479 | 497 | 18 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 413 | 615 | O-92-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 497 | 525 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 413 | 615 | O-92-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 525 | 555 | 30 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 413 | 615 | O-92-5 | 426 | 시운전 | 5 | 555 | 567 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 413 | 615 | O-92-6 | 427 | C/T | 6 | 567 | 579 | 12 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 413 | 615 | O-92-7 | 428 | G/T | 7 | 579 | 597 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 413 | 615 | O-92-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 597 | 615 | 18 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 688 | O-93-1 | 430 | 화물창 | 1 | 421 | 509 | 88 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 688 | O-93-2 | 431 | P/T | 2 | 509 | 533 | 24 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 688 | O-93-3 | 432 | 화물창족철 | 3 | 533 | 570 | 37 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 688 | O-93-4 | 433 | 화물창메공 | 4 | 570 | 610 | 40 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 688 | O-93-5 | 434 | 시운전 | 5 | 610 | 626 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 688 | O-93-6 | 435 | C/T | 6 | 626 | 642 | 16 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 688 | O-93-7 | 436 | G/T | 7 | 642 | 666 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 688 | O-93-8 | 437 | 인도준비 | 8 | 666 | 688 | 22 | S | 5
J-94 | 93 | LNG | 8 | 434 | 658 | O-94-1 | 438 | 화물창 | 1 | 434 | 507 | 73 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 434 | 658 | O-94-2 | 439 | P/T | 2 | 507 | 527 | 20 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 434 | 658 | O-94-3 | 440 | 화물창족철 | 3 | 527 | 558 | 31 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 434 | 658 | O-94-4 | 441 | 화물창메공 | 4 | 558 | 591 | 33 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 434 | 658 | O-94-5 | 442 | 시운전 | 5 | 591 | 604 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 434 | 658 | O-94-6 | 443 | C/T | 6 | 604 | 617 | 13 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 434 | 658 | O-94-7 | 444 | G/T | 7 | 617 | 637 | 20 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 434 | 658 | O-94-8 | 445 | 인도준비 | 8 | 637 | 658 | 21 | S | 5
J-95 | 94 | PC | 7 | 455 | 576 | O-95-1 | 446 | 특수도장 | 1 | 455 | 494 | 39 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 455 | 576 | O-95-2 | 447 | 화물창 | 2 | 494 | 535 | 41 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 455 | 576 | O-95-3 | 448 | 시운전 | 3 | 535 | 548 | 13 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 455 | 576 | O-95-4 | 449 | 인도준비 | 4 | 548 | 576 | 28 | S | 15
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 459 | 592 | O-96-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 459 | 529 | 70 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 459 | 592 | O-96-2 | 451 | 시운전 | 2 | 529 | 554 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 459 | 592 | O-96-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 554 | 592 | 38 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 459 | 764 | O-97-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 459 | 684 | 225 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 459 | 764 | O-97-2 | 454 | 시운전 | 2 | 684 | 717 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 459 | 764 | O-97-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 717 | 764 | 47 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 466 | 565 | O-98-1 | 456 | 축계작업 | 1 | 466 | 535 | 69 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 466 | 565 | O-98-2 | 457 | 시운전 | 2 | 535 | 544 | 9 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 466 | 565 | O-98-3 | 458 | 인도준비 | 3 | 544 | 565 | 21 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 466 | 579 | O-99-1 | 459 | 축계작업 | 1 | 466 | 525 | 59 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 466 | 579 | O-99-2 | 460 | 시운전 | 2 | 525 | 546 | 21 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 466 | 579 | O-99-3 | 461 | 인도준비 | 3 | 546 | 579 | 33 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 477 | 757 | O-100-1 | 462 | 축계작업 | 1 | 477 | 684 | 207 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 477 | 757 | O-100-2 | 463 | 시운전 | 2 | 684 | 714 | 30 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 477 | 757 | O-100-3 | 464 | 인도준비 | 3 | 714 | 757 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 15 | D2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 11 | 179 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 11 | 135 | 124 | F | 15 | X4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 12 | 111 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 12 | 81 | 69 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 121 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 12 | 88 | 76 | F | 15 | E3
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 164 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 14 | 93 | 79 | F | 10 | X1
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 162 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 14 | 62 | 48 | N | 0 | X9
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 15 | 139 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 15 | 101 | 86 | F | 15 | D4
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 35 | 162 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 35 | 123 | 88 | F | 15 | D3
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 163 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 35 | 124 | 89 | F | 15 | E8
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 51 | 171 | O-10-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 51 | 139 | 88 | F | 15 | C3
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 51 | 292 | O-11-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 51 | 229 | 178 | F | 15 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A