## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 93 | 93 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 93 | 118 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 118 | 157 | 39 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 157 | 199 | 42 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 199 | 215 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 215 | 231 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 231 | 256 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 256 | 282 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 133 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 5 | 94 | 89 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 133 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 94 | 106 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 133 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 79 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 44 | 39 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 79 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 44 | 58 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 79 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 58 | 79 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 14 | 123 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 14 | 71 | 57 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 14 | 123 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 71 | 91 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 14 | 123 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 91 | 123 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 240 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 14 | 181 | 167 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 240 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 181 | 205 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 240 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 205 | 240 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 14 | 227 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 14 | 171 | 157 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 14 | 227 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 171 | 194 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 14 | 227 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 194 | 227 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 26 | 164 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 26 | 122 | 96 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 26 | 164 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 122 | 135 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 26 | 164 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 135 | 164 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 342 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 27 | 130 | 103 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 342 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 130 | 158 | 28 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 342 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 158 | 202 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 342 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 202 | 249 | 47 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 342 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 249 | 267 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 342 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 267 | 285 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 342 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 285 | 313 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 342 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 313 | 342 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 32 | 142 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 32 | 109 | 77 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 32 | 142 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 109 | 120 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 32 | 142 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 120 | 142 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 33 | 187 | O-10-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 33 | 83 | 50 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 33 | 187 | O-10-2 | 38 | 화물창 | 2 | 83 | 135 | 52 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 33 | 187 | O-10-3 | 39 | 시운전 | 3 | 135 | 151 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 33 | 187 | O-10-4 | 40 | 인도준비 | 4 | 151 | 187 | 36 | S | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 38 | 161 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 38 | 124 | 86 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 38 | 161 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 124 | 136 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 38 | 161 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 136 | 161 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 38 | 129 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 38 | 86 | 48 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 38 | 129 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 86 | 103 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 38 | 129 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 103 | 129 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 245 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 40 | 107 | 67 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 245 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 107 | 125 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 245 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 125 | 153 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 245 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 153 | 183 | 30 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 245 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 183 | 195 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 245 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 195 | 207 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 245 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 207 | 225 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 245 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 225 | 245 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 256 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 48 | 116 | 68 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 256 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 116 | 134 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 256 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 134 | 163 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 256 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 163 | 194 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 256 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 256 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 206 | 218 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 256 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 256 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 236 | 256 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 50 | 234 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 50 | 186 | 136 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 50 | 234 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 186 | 206 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 50 | 234 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 206 | 234 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 50 | 175 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 50 | 137 | 87 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 50 | 175 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 137 | 149 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 50 | 175 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 149 | 175 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 55 | 331 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 55 | 146 | 91 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 55 | 331 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 146 | 170 | 24 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 55 | 331 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 170 | 208 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 55 | 331 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 208 | 249 | 41 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 55 | 331 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 249 | 265 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 55 | 331 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 265 | 281 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 55 | 331 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 281 | 305 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 55 | 331 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 305 | 331 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 320 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 59 | 145 | 86 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 320 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 145 | 168 | 23 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 320 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 168 | 204 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 320 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 204 | 243 | 39 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 320 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 243 | 258 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 320 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 258 | 273 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 320 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 273 | 296 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 320 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 296 | 320 | 24 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 59 | 151 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 59 | 123 | 64 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 59 | 151 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 123 | 132 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 59 | 151 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 132 | 151 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 356 | O-20-1 | 88 | 화물창 | 1 | 64 | 160 | 96 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 356 | O-20-2 | 89 | P/T | 2 | 160 | 186 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 356 | O-20-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 186 | 226 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 356 | O-20-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 226 | 269 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 356 | O-20-5 | 92 | 시운전 | 5 | 269 | 286 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 356 | O-20-6 | 93 | C/T | 6 | 286 | 303 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 356 | O-20-7 | 94 | G/T | 7 | 303 | 329 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 356 | O-20-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 329 | 356 | 27 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 64 | 199 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 64 | 135 | 71 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 64 | 199 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 135 | 160 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 64 | 199 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 160 | 199 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 284 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 66 | 137 | 71 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 284 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 137 | 156 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 284 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 156 | 186 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 284 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 186 | 218 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 284 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 218 | 231 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 284 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 231 | 244 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 284 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 244 | 263 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 284 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 263 | 284 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 69 | 285 | O-23-1 | 107 | 화물창 | 1 | 69 | 140 | 71 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 69 | 285 | O-23-2 | 108 | P/T | 2 | 140 | 159 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 69 | 285 | O-23-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 159 | 189 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 69 | 285 | O-23-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 189 | 221 | 32 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 69 | 285 | O-23-5 | 111 | 시운전 | 5 | 221 | 233 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 69 | 285 | O-23-6 | 112 | C/T | 6 | 233 | 245 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 69 | 285 | O-23-7 | 113 | G/T | 7 | 245 | 264 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 69 | 285 | O-23-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 264 | 285 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 69 | 292 | O-24-1 | 115 | 화물창 | 1 | 69 | 142 | 73 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 69 | 292 | O-24-2 | 116 | P/T | 2 | 142 | 162 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 69 | 292 | O-24-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 162 | 193 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 69 | 292 | O-24-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 193 | 226 | 33 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 69 | 292 | O-24-5 | 119 | 시운전 | 5 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 69 | 292 | O-24-6 | 120 | C/T | 6 | 239 | 252 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 69 | 292 | O-24-7 | 121 | G/T | 7 | 252 | 272 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 69 | 292 | O-24-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 272 | 292 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 69 | 333 | O-25-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 69 | 264 | 195 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 69 | 333 | O-25-2 | 124 | 시운전 | 2 | 264 | 293 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 69 | 333 | O-25-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 293 | 333 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 75 | 205 | O-26-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 75 | 143 | 68 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 75 | 205 | O-26-2 | 127 | 시운전 | 2 | 143 | 167 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 75 | 205 | O-26-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 167 | 205 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 85 | 294 | O-27-1 | 129 | 화물창 | 1 | 85 | 153 | 68 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 85 | 294 | O-27-2 | 130 | P/T | 2 | 153 | 171 | 18 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 85 | 294 | O-27-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 171 | 200 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 85 | 294 | O-27-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 200 | 231 | 31 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 85 | 294 | O-27-5 | 133 | 시운전 | 5 | 231 | 243 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 85 | 294 | O-27-6 | 134 | C/T | 6 | 243 | 255 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 85 | 294 | O-27-7 | 135 | G/T | 7 | 255 | 273 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 85 | 294 | O-27-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 273 | 294 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 365 | O-28-1 | 137 | 화물창 | 1 | 86 | 178 | 92 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 365 | O-28-2 | 138 | P/T | 2 | 178 | 203 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 365 | O-28-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 203 | 242 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 365 | O-28-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 242 | 283 | 41 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 365 | O-28-5 | 141 | 시운전 | 5 | 283 | 299 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 365 | O-28-6 | 142 | C/T | 6 | 299 | 315 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 365 | O-28-7 | 143 | G/T | 7 | 315 | 340 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 365 | O-28-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 340 | 365 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 91 | 200 | O-29-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 91 | 167 | 76 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 91 | 200 | O-29-2 | 146 | 시운전 | 2 | 167 | 177 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 91 | 200 | O-29-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 177 | 200 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 91 | 389 | O-30-1 | 148 | 화물창 | 1 | 91 | 189 | 98 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 91 | 389 | O-30-2 | 149 | P/T | 2 | 189 | 215 | 26 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 91 | 389 | O-30-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 215 | 256 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 91 | 389 | O-30-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 256 | 300 | 44 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 91 | 389 | O-30-5 | 152 | 시운전 | 5 | 300 | 317 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 91 | 389 | O-30-6 | 153 | C/T | 6 | 317 | 334 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 91 | 389 | O-30-7 | 154 | G/T | 7 | 334 | 360 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 91 | 389 | O-30-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 360 | 389 | 29 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 102 | 348 | O-31-1 | 156 | 화물창 | 1 | 102 | 183 | 81 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 102 | 348 | O-31-2 | 157 | P/T | 2 | 183 | 205 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 102 | 348 | O-31-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 205 | 239 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 102 | 348 | O-31-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 239 | 275 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 102 | 348 | O-31-5 | 160 | 시운전 | 5 | 275 | 289 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 102 | 348 | O-31-6 | 161 | C/T | 6 | 289 | 303 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 102 | 348 | O-31-7 | 162 | G/T | 7 | 303 | 325 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 102 | 348 | O-31-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 325 | 348 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 105 | 234 | O-32-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 105 | 195 | 90 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 105 | 234 | O-32-2 | 165 | 시운전 | 2 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 105 | 234 | O-32-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 207 | 234 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 359 | O-33-1 | 167 | 화물창 | 1 | 111 | 192 | 81 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 359 | O-33-2 | 168 | P/T | 2 | 192 | 214 | 22 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 359 | O-33-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 214 | 248 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 359 | O-33-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 248 | 285 | 37 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 359 | O-33-5 | 171 | 시운전 | 5 | 285 | 299 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 359 | O-33-6 | 172 | C/T | 6 | 299 | 313 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 359 | O-33-7 | 173 | G/T | 7 | 313 | 335 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 359 | O-33-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 335 | 359 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 123 | 346 | O-34-1 | 175 | 화물창 | 1 | 123 | 196 | 73 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 123 | 346 | O-34-2 | 176 | P/T | 2 | 196 | 216 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 123 | 346 | O-34-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 216 | 247 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 123 | 346 | O-34-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 247 | 280 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 123 | 346 | O-34-5 | 179 | 시운전 | 5 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 123 | 346 | O-34-6 | 180 | C/T | 6 | 293 | 306 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 123 | 346 | O-34-7 | 181 | G/T | 7 | 306 | 326 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 123 | 346 | O-34-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 326 | 346 | 20 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 123 | 256 | O-35-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 123 | 216 | 93 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 123 | 256 | O-35-2 | 184 | 시운전 | 2 | 216 | 229 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 123 | 256 | O-35-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 129 | 268 | O-36-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 129 | 226 | 97 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 129 | 268 | O-36-2 | 187 | 시운전 | 2 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 129 | 268 | O-36-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 239 | 268 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 131 | 237 | O-37-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 131 | 205 | 74 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 131 | 237 | O-37-2 | 190 | 시운전 | 2 | 205 | 215 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 131 | 237 | O-37-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 215 | 237 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 133 | 207 | O-38-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 133 | 184 | 51 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 133 | 207 | O-38-2 | 193 | 시운전 | 2 | 184 | 191 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 133 | 207 | O-38-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 191 | 207 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 141 | 218 | O-39-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 141 | 194 | 53 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 141 | 218 | O-39-2 | 196 | 시운전 | 2 | 194 | 201 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 141 | 218 | O-39-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 152 | 289 | O-40-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 152 | 247 | 95 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 152 | 289 | O-40-2 | 199 | 시운전 | 2 | 247 | 260 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 152 | 289 | O-40-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 450 | O-41-1 | 201 | 화물창 | 1 | 163 | 257 | 94 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 450 | O-41-2 | 202 | P/T | 2 | 257 | 282 | 25 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 450 | O-41-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 282 | 322 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 450 | O-41-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 322 | 365 | 43 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 450 | O-41-5 | 205 | 시운전 | 5 | 365 | 382 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 450 | O-41-6 | 206 | C/T | 6 | 382 | 399 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 450 | O-41-7 | 207 | G/T | 7 | 399 | 424 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 450 | O-41-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 424 | 450 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 164 | 448 | O-42-1 | 209 | 화물창 | 1 | 164 | 257 | 93 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 164 | 448 | O-42-2 | 210 | P/T | 2 | 257 | 282 | 25 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 164 | 448 | O-42-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 282 | 321 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 164 | 448 | O-42-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 321 | 363 | 42 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 164 | 448 | O-42-5 | 213 | 시운전 | 5 | 363 | 380 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 164 | 448 | O-42-6 | 214 | C/T | 6 | 380 | 397 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 164 | 448 | O-42-7 | 215 | G/T | 7 | 397 | 422 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 164 | 448 | O-42-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 422 | 448 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 169 | 300 | O-43-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 169 | 260 | 91 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 169 | 300 | O-43-2 | 218 | 시운전 | 2 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 169 | 300 | O-43-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 273 | 300 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 170 | 361 | O-44-1 | 220 | 화물창 | 1 | 170 | 233 | 63 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 170 | 361 | O-44-2 | 221 | P/T | 2 | 233 | 250 | 17 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 170 | 361 | O-44-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 250 | 276 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 170 | 361 | O-44-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 276 | 304 | 28 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 170 | 361 | O-44-5 | 224 | 시운전 | 5 | 304 | 315 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 170 | 361 | O-44-6 | 225 | C/T | 6 | 315 | 326 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 170 | 361 | O-44-7 | 226 | G/T | 7 | 326 | 343 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 170 | 361 | O-44-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 343 | 361 | 18 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 173 | 302 | O-45-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 173 | 263 | 90 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 173 | 302 | O-45-2 | 229 | 시운전 | 2 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 173 | 302 | O-45-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 275 | 302 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 178 | 265 | O-46-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 178 | 238 | 60 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 178 | 265 | O-46-2 | 232 | 시운전 | 2 | 238 | 246 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 178 | 265 | O-46-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 246 | 265 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 178 | 378 | O-47-1 | 234 | 화물창 | 1 | 178 | 244 | 66 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 178 | 378 | O-47-2 | 235 | P/T | 2 | 244 | 262 | 18 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 178 | 378 | O-47-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 178 | 378 | O-47-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 290 | 320 | 30 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 178 | 378 | O-47-5 | 238 | 시운전 | 5 | 320 | 332 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 178 | 378 | O-47-6 | 239 | C/T | 6 | 332 | 344 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 178 | 378 | O-47-7 | 240 | G/T | 7 | 344 | 362 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 178 | 378 | O-47-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 362 | 378 | 16 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 183 | 320 | O-48-1 | 242 | 특수도장 | 1 | 183 | 228 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 183 | 320 | O-48-2 | 243 | 화물창 | 2 | 228 | 274 | 46 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 183 | 320 | O-48-3 | 244 | 시운전 | 3 | 274 | 289 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 183 | 320 | O-48-4 | 245 | 인도준비 | 4 | 289 | 320 | 31 | S | 15
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 183 | 337 | O-49-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 183 | 264 | 81 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 183 | 337 | O-49-2 | 247 | 시운전 | 2 | 264 | 293 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 183 | 337 | O-49-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 293 | 337 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 187 | 300 | O-50-1 | 249 | 특수도장 | 1 | 187 | 224 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 187 | 300 | O-50-2 | 250 | 화물창 | 2 | 224 | 262 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 187 | 300 | O-50-3 | 251 | 시운전 | 3 | 262 | 274 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 187 | 300 | O-50-4 | 252 | 인도준비 | 4 | 274 | 300 | 26 | S | 15
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 187 | 284 | O-51-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 187 | 238 | 51 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 187 | 284 | O-51-2 | 254 | 시운전 | 2 | 238 | 256 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 187 | 284 | O-51-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 256 | 284 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 203 | 321 | O-52-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 203 | 265 | 62 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 203 | 321 | O-52-2 | 257 | 시운전 | 2 | 265 | 287 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 203 | 321 | O-52-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 287 | 321 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 205 | 515 | O-53-1 | 259 | 화물창 | 1 | 205 | 307 | 102 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 205 | 515 | O-53-2 | 260 | P/T | 2 | 307 | 334 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 205 | 515 | O-53-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 334 | 377 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 205 | 515 | O-53-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 377 | 423 | 46 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 205 | 515 | O-53-5 | 263 | 시운전 | 5 | 423 | 441 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 205 | 515 | O-53-6 | 264 | C/T | 6 | 441 | 459 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 205 | 515 | O-53-7 | 265 | G/T | 7 | 459 | 486 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 205 | 515 | O-53-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 486 | 515 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 211 | 466 | O-54-1 | 267 | 화물창 | 1 | 211 | 295 | 84 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 211 | 466 | O-54-2 | 268 | P/T | 2 | 295 | 317 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 211 | 466 | O-54-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 317 | 352 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 211 | 466 | O-54-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 352 | 390 | 38 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 211 | 466 | O-54-5 | 271 | 시운전 | 5 | 390 | 405 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 211 | 466 | O-54-6 | 272 | C/T | 6 | 405 | 420 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 211 | 466 | O-54-7 | 273 | G/T | 7 | 420 | 442 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 211 | 466 | O-54-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 442 | 466 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 215 | 341 | O-55-1 | 275 | 특수도장 | 1 | 215 | 256 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 215 | 341 | O-55-2 | 276 | 화물창 | 2 | 256 | 298 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 215 | 341 | O-55-3 | 277 | 시운전 | 3 | 298 | 311 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 215 | 341 | O-55-4 | 278 | 인도준비 | 4 | 311 | 341 | 30 | S | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 219 | 304 | O-56-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 219 | 278 | 59 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 219 | 304 | O-56-2 | 280 | 시운전 | 2 | 278 | 286 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 219 | 304 | O-56-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 220 | 544 | O-57-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 220 | 459 | 239 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 220 | 544 | O-57-2 | 283 | 시운전 | 2 | 459 | 494 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 220 | 544 | O-57-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 494 | 544 | 50 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 220 | 403 | O-58-1 | 285 | 화물창 | 1 | 220 | 280 | 60 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 220 | 403 | O-58-2 | 286 | P/T | 2 | 280 | 296 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 220 | 403 | O-58-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 296 | 321 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 220 | 403 | O-58-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 321 | 348 | 27 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 220 | 403 | O-58-5 | 289 | 시운전 | 5 | 348 | 358 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 220 | 403 | O-58-6 | 290 | C/T | 6 | 358 | 368 | 10 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 220 | 403 | O-58-7 | 291 | G/T | 7 | 368 | 384 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 220 | 403 | O-58-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 384 | 403 | 19 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 225 | 402 | O-59-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 225 | 355 | 130 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 225 | 402 | O-59-2 | 294 | 시운전 | 2 | 355 | 374 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 225 | 402 | O-59-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 229 | 346 | O-60-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 229 | 310 | 81 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 229 | 346 | O-60-2 | 297 | 시운전 | 2 | 310 | 321 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 229 | 346 | O-60-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 321 | 346 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 231 | 372 | O-61-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 231 | 329 | 98 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 231 | 372 | O-61-2 | 300 | 시운전 | 2 | 329 | 343 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 231 | 372 | O-61-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 343 | 372 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 239 | 371 | O-62-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 239 | 331 | 92 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 239 | 371 | O-62-2 | 303 | 시운전 | 2 | 331 | 344 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 239 | 371 | O-62-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 344 | 371 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 242 | 554 | O-63-1 | 305 | 화물창 | 1 | 242 | 344 | 102 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 242 | 554 | O-63-2 | 306 | P/T | 2 | 344 | 372 | 28 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 242 | 554 | O-63-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 372 | 415 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 242 | 554 | O-63-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 415 | 461 | 46 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 242 | 554 | O-63-5 | 309 | 시운전 | 5 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 242 | 554 | O-63-6 | 310 | C/T | 6 | 479 | 497 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 242 | 554 | O-63-7 | 311 | G/T | 7 | 497 | 525 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 242 | 554 | O-63-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 525 | 554 | 29 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 242 | 331 | O-64-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 242 | 304 | 62 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 242 | 331 | O-64-2 | 314 | 시운전 | 2 | 304 | 312 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 242 | 331 | O-64-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 312 | 331 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 244 | 549 | O-65-1 | 316 | 화물창 | 1 | 244 | 344 | 100 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 244 | 549 | O-65-2 | 317 | P/T | 2 | 344 | 371 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 244 | 549 | O-65-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 371 | 413 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 244 | 549 | O-65-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 413 | 458 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 244 | 549 | O-65-5 | 320 | 시운전 | 5 | 458 | 476 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 244 | 549 | O-65-6 | 321 | C/T | 6 | 476 | 494 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 244 | 549 | O-65-7 | 322 | G/T | 7 | 494 | 521 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 244 | 549 | O-65-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 521 | 549 | 28 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 257 | 518 | O-66-1 | 324 | 화물창 | 1 | 257 | 343 | 86 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 257 | 518 | O-66-2 | 325 | P/T | 2 | 343 | 366 | 23 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 257 | 518 | O-66-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 366 | 402 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 257 | 518 | O-66-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 402 | 441 | 39 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 257 | 518 | O-66-5 | 328 | 시운전 | 5 | 441 | 456 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 257 | 518 | O-66-6 | 329 | C/T | 6 | 456 | 471 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 257 | 518 | O-66-7 | 330 | G/T | 7 | 471 | 494 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 257 | 518 | O-66-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 494 | 518 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 260 | 374 | O-67-1 | 332 | 특수도장 | 1 | 260 | 297 | 37 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 260 | 374 | O-67-2 | 333 | 화물창 | 2 | 297 | 335 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 260 | 374 | O-67-3 | 334 | 시운전 | 3 | 335 | 347 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 260 | 374 | O-67-4 | 335 | 인도준비 | 4 | 347 | 374 | 27 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 263 | 516 | O-68-1 | 336 | 화물창 | 1 | 263 | 346 | 83 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 263 | 516 | O-68-2 | 337 | P/T | 2 | 346 | 368 | 22 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 263 | 516 | O-68-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 368 | 403 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 263 | 516 | O-68-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 403 | 440 | 37 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 263 | 516 | O-68-5 | 340 | 시운전 | 5 | 440 | 455 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 263 | 516 | O-68-6 | 341 | C/T | 6 | 455 | 470 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 263 | 516 | O-68-7 | 342 | G/T | 7 | 470 | 492 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 263 | 516 | O-68-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 492 | 516 | 24 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 267 | 520 | O-69-1 | 344 | 화물창 | 1 | 267 | 350 | 83 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 267 | 520 | O-69-2 | 345 | P/T | 2 | 350 | 372 | 22 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 267 | 520 | O-69-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 372 | 407 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 267 | 520 | O-69-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 407 | 444 | 37 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 267 | 520 | O-69-5 | 348 | 시운전 | 5 | 444 | 459 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 267 | 520 | O-69-6 | 349 | C/T | 6 | 459 | 474 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 267 | 520 | O-69-7 | 350 | G/T | 7 | 474 | 496 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 267 | 520 | O-69-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 496 | 520 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 267 | 497 | O-70-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 267 | 437 | 170 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 267 | 497 | O-70-2 | 353 | 시운전 | 2 | 437 | 462 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 267 | 497 | O-70-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 462 | 497 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 279 | 507 | O-71-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 279 | 447 | 168 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 279 | 507 | O-71-2 | 356 | 시운전 | 2 | 447 | 472 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 279 | 507 | O-71-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 472 | 507 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 285 | 434 | O-72-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 285 | 363 | 78 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 285 | 434 | O-72-2 | 359 | 시운전 | 2 | 363 | 391 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 285 | 434 | O-72-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 391 | 434 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 285 | 412 | O-73-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 285 | 373 | 88 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 285 | 412 | O-73-2 | 362 | 시운전 | 2 | 373 | 385 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 285 | 412 | O-73-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 385 | 412 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 298 | 448 | O-74-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 298 | 377 | 79 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 298 | 448 | O-74-2 | 365 | 시운전 | 2 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 298 | 448 | O-74-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 405 | 448 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 569 | O-75-1 | 367 | 화물창 | 1 | 299 | 388 | 89 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 569 | O-75-2 | 368 | P/T | 2 | 388 | 412 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 569 | O-75-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 412 | 449 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 569 | O-75-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 449 | 489 | 40 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 569 | O-75-5 | 371 | 시운전 | 5 | 489 | 505 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 569 | O-75-6 | 372 | C/T | 6 | 505 | 521 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 569 | O-75-7 | 373 | G/T | 7 | 521 | 545 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 569 | O-75-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 545 | 569 | 24 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 302 | 443 | O-76-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 302 | 400 | 98 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 302 | 443 | O-76-2 | 376 | 시운전 | 2 | 400 | 414 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 302 | 443 | O-76-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 414 | 443 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 308 | 461 | O-77-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 308 | 389 | 81 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 308 | 461 | O-77-2 | 379 | 시운전 | 2 | 389 | 418 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 308 | 461 | O-77-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 418 | 461 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 310 | 450 | O-78-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 310 | 384 | 74 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 310 | 450 | O-78-2 | 382 | 시운전 | 2 | 384 | 410 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 310 | 450 | O-78-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 410 | 450 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 310 | 442 | O-79-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 310 | 402 | 92 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 310 | 442 | O-79-2 | 385 | 시운전 | 2 | 402 | 415 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 310 | 442 | O-79-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 415 | 442 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 310 | 376 | O-80-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 310 | 344 | 34 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 310 | 376 | O-80-2 | 388 | 시운전 | 2 | 344 | 356 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 310 | 376 | O-80-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 356 | 376 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 312 | 449 | O-81-1 | 390 | 특수도장 | 1 | 312 | 357 | 45 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 312 | 449 | O-81-2 | 391 | 화물창 | 2 | 357 | 403 | 46 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 312 | 449 | O-81-3 | 392 | 시운전 | 3 | 403 | 418 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 312 | 449 | O-81-4 | 393 | 인도준비 | 4 | 418 | 449 | 31 | S | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 317 | 440 | O-82-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 317 | 408 | 91 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 317 | 440 | O-82-2 | 395 | 시운전 | 2 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 317 | 440 | O-82-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 326 | 624 | O-83-1 | 397 | 화물창 | 1 | 326 | 424 | 98 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 326 | 624 | O-83-2 | 398 | P/T | 2 | 424 | 450 | 26 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 326 | 624 | O-83-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 450 | 491 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 326 | 624 | O-83-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 491 | 535 | 44 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 326 | 624 | O-83-5 | 401 | 시운전 | 5 | 535 | 552 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 326 | 624 | O-83-6 | 402 | C/T | 6 | 552 | 569 | 17 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 326 | 624 | O-83-7 | 403 | G/T | 7 | 569 | 595 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 326 | 624 | O-83-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 595 | 624 | 29 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-84-1 | 405 | 화물창 | 1 | 330 | 392 | 62 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-84-2 | 406 | P/T | 2 | 392 | 409 | 17 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-84-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 409 | 435 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-84-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 435 | 463 | 28 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-84-5 | 409 | 시운전 | 5 | 463 | 474 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-84-6 | 410 | C/T | 6 | 474 | 485 | 11 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-84-7 | 411 | G/T | 7 | 485 | 502 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-84-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 502 | 519 | 17 | S | 5
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 331 | 436 | O-85-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 331 | 386 | 55 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 331 | 436 | O-85-2 | 414 | 시운전 | 2 | 386 | 405 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 331 | 436 | O-85-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 405 | 436 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 336 | 560 | O-86-1 | 416 | 화물창 | 1 | 336 | 409 | 73 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 336 | 560 | O-86-2 | 417 | P/T | 2 | 409 | 429 | 20 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 336 | 560 | O-86-3 | 418 | 화물창족철 | 3 | 429 | 460 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 336 | 560 | O-86-4 | 419 | 화물창메공 | 4 | 460 | 493 | 33 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 336 | 560 | O-86-5 | 420 | 시운전 | 5 | 493 | 506 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 336 | 560 | O-86-6 | 421 | C/T | 6 | 506 | 519 | 13 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 336 | 560 | O-86-7 | 422 | G/T | 7 | 519 | 539 | 20 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 336 | 560 | O-86-8 | 423 | 인도준비 | 8 | 539 | 560 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 337 | 469 | O-87-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 337 | 429 | 92 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 337 | 469 | O-87-2 | 425 | 시운전 | 2 | 429 | 442 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 337 | 469 | O-87-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 442 | 469 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 343 | 448 | O-88-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 343 | 416 | 73 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 343 | 448 | O-88-2 | 428 | 시운전 | 2 | 416 | 426 | 10 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 343 | 448 | O-88-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 345 | 538 | O-89-1 | 430 | 화물창 | 1 | 345 | 408 | 63 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 345 | 538 | O-89-2 | 431 | P/T | 2 | 408 | 425 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 345 | 538 | O-89-3 | 432 | 화물창족철 | 3 | 425 | 452 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 345 | 538 | O-89-4 | 433 | 화물창메공 | 4 | 452 | 480 | 28 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 345 | 538 | O-89-5 | 434 | 시운전 | 5 | 480 | 491 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 345 | 538 | O-89-6 | 435 | C/T | 6 | 491 | 502 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 345 | 538 | O-89-7 | 436 | G/T | 7 | 502 | 519 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 345 | 538 | O-89-8 | 437 | 인도준비 | 8 | 519 | 538 | 19 | S | 5
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 346 | 481 | O-90-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 346 | 445 | 99 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 346 | 481 | O-90-2 | 439 | 시운전 | 2 | 445 | 459 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 346 | 481 | O-90-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 350 | 615 | O-91-1 | 441 | 화물창 | 1 | 350 | 437 | 87 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 350 | 615 | O-91-2 | 442 | P/T | 2 | 437 | 460 | 23 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 350 | 615 | O-91-3 | 443 | 화물창족철 | 3 | 460 | 497 | 37 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 350 | 615 | O-91-4 | 444 | 화물창메공 | 4 | 497 | 536 | 39 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 350 | 615 | O-91-5 | 445 | 시운전 | 5 | 536 | 551 | 15 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 350 | 615 | O-91-6 | 446 | C/T | 6 | 551 | 566 | 15 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 350 | 615 | O-91-7 | 447 | G/T | 7 | 566 | 589 | 23 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 350 | 615 | O-91-8 | 448 | 인도준비 | 8 | 589 | 615 | 26 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 355 | 592 | O-92-1 | 449 | 화물창 | 1 | 355 | 433 | 78 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 355 | 592 | O-92-2 | 450 | P/T | 2 | 433 | 454 | 21 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 355 | 592 | O-92-3 | 451 | 화물창족철 | 3 | 454 | 487 | 33 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 355 | 592 | O-92-4 | 452 | 화물창메공 | 4 | 487 | 522 | 35 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 355 | 592 | O-92-5 | 453 | 시운전 | 5 | 522 | 536 | 14 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 355 | 592 | O-92-6 | 454 | C/T | 6 | 536 | 550 | 14 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 355 | 592 | O-92-7 | 455 | G/T | 7 | 550 | 571 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 355 | 592 | O-92-8 | 456 | 인도준비 | 8 | 571 | 592 | 21 | S | 5
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 367 | 481 | O-93-1 | 457 | 축계작업 | 1 | 367 | 427 | 60 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 367 | 481 | O-93-2 | 458 | 시운전 | 2 | 427 | 448 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 367 | 481 | O-93-3 | 459 | 인도준비 | 3 | 448 | 481 | 33 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 368 | 472 | O-94-1 | 460 | 축계작업 | 1 | 368 | 423 | 55 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 368 | 472 | O-94-2 | 461 | 시운전 | 2 | 423 | 442 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 368 | 472 | O-94-3 | 462 | 인도준비 | 3 | 442 | 472 | 30 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 368 | 464 | O-95-1 | 463 | 축계작업 | 1 | 368 | 418 | 50 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 368 | 464 | O-95-2 | 464 | 시운전 | 2 | 418 | 436 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 368 | 464 | O-95-3 | 465 | 인도준비 | 3 | 436 | 464 | 28 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 369 | 461 | O-96-1 | 466 | 축계작업 | 1 | 369 | 433 | 64 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 369 | 461 | O-96-2 | 467 | 시운전 | 2 | 433 | 442 | 9 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 369 | 461 | O-96-3 | 468 | 인도준비 | 3 | 442 | 461 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 370 | 457 | O-97-1 | 469 | 축계작업 | 1 | 370 | 430 | 60 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 370 | 457 | O-97-2 | 470 | 시운전 | 2 | 430 | 438 | 8 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 370 | 457 | O-97-3 | 471 | 인도준비 | 3 | 438 | 457 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 371 | 509 | O-98-1 | 472 | 축계작업 | 1 | 371 | 444 | 73 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 371 | 509 | O-98-2 | 473 | 시운전 | 2 | 444 | 470 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 371 | 509 | O-98-3 | 474 | 인도준비 | 3 | 470 | 509 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 371 | 472 | O-99-1 | 475 | 축계작업 | 1 | 371 | 441 | 70 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 371 | 472 | O-99-2 | 476 | 시운전 | 2 | 441 | 451 | 10 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 371 | 472 | O-99-3 | 477 | 인도준비 | 3 | 451 | 472 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 382 | 513 | O-100-1 | 478 | 축계작업 | 1 | 382 | 451 | 69 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 382 | 513 | O-100-2 | 479 | 시운전 | 2 | 451 | 475 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 382 | 513 | O-100-3 | 480 | 인도준비 | 3 | 475 | 513 | 38 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 93 | 93 | N | 0 | A3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 5 | 133 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 5 | 94 | 89 | F | 15 | D4
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 79 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 44 | 39 | F | 10 | G1
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 14 | 123 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 14 | 71 | 57 | F | 10 | D2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 240 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 14 | 181 | 167 | F | 15 | E1
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 14 | 227 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 14 | 171 | 157 | F | 15 | E3
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 26 | 164 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 26 | 122 | 96 | F | 15 | E7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 342 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 27 | 130 | 103 | N | 0 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A