## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 62 | 78 | 16 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 78 | 104 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 104 | 132 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 132 | 143 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 143 | 154 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 154 | 170 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 170 | 188 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 187 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 61 | 61 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 187 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 61 | 77 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 187 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 77 | 103 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 187 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 103 | 131 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 187 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 187 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 142 | 153 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 187 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 153 | 169 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 187 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 169 | 187 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 118 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 83 | 80 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 118 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 83 | 94 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 118 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 94 | 118 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 329 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 16 | 119 | 103 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 329 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 119 | 147 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 329 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 147 | 190 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 329 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 190 | 236 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 329 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 236 | 254 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 329 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 254 | 272 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 329 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 329 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 300 | 329 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 156 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 18 | 114 | 96 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 156 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 114 | 127 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 156 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 127 | 156 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 19 | 117 | O-6-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 19 | 51 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 19 | 117 | O-6-2 | 31 | 화물창 | 2 | 51 | 84 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 19 | 117 | O-6-3 | 32 | 시운전 | 3 | 84 | 94 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 19 | 117 | O-6-4 | 33 | 인도준비 | 4 | 94 | 117 | 23 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-7-1 | 34 | 화물창 | 1 | 27 | 133 | 106 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-7-2 | 35 | P/T | 2 | 133 | 162 | 29 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-7-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 162 | 207 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-7-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 207 | 255 | 48 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-7-5 | 38 | 시운전 | 5 | 255 | 274 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-7-6 | 39 | C/T | 6 | 274 | 293 | 19 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-7-7 | 40 | G/T | 7 | 293 | 322 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 351 | O-7-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 322 | 351 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 27 | 183 | O-8-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 27 | 109 | 82 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 27 | 183 | O-8-2 | 43 | 시운전 | 2 | 109 | 138 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 27 | 183 | O-8-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 138 | 183 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 188 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 30 | 146 | 116 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 188 | O-9-2 | 46 | 시운전 | 2 | 146 | 163 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 188 | O-9-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 163 | 188 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 223 | O-10-1 | 48 | 화물창 | 1 | 33 | 95 | 62 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 223 | O-10-2 | 49 | P/T | 2 | 95 | 112 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 223 | O-10-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 112 | 138 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 223 | O-10-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 138 | 166 | 28 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 223 | O-10-5 | 52 | 시운전 | 5 | 166 | 177 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 223 | O-10-6 | 53 | C/T | 6 | 177 | 188 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 223 | O-10-7 | 54 | G/T | 7 | 188 | 205 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 223 | O-10-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 205 | 223 | 18 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 289 | O-11-1 | 56 | 화물창 | 1 | 36 | 119 | 83 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 289 | O-11-2 | 57 | P/T | 2 | 119 | 141 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 289 | O-11-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 141 | 176 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 289 | O-11-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 176 | 213 | 37 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 289 | O-11-5 | 60 | 시운전 | 5 | 213 | 228 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 289 | O-11-6 | 61 | C/T | 6 | 228 | 243 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 289 | O-11-7 | 62 | G/T | 7 | 243 | 265 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 289 | O-11-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 265 | 289 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 47 | 281 | O-12-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 47 | 220 | 173 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 47 | 281 | O-12-2 | 65 | 시운전 | 2 | 220 | 245 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 47 | 281 | O-12-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 245 | 281 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 53 | 175 | O-13-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 53 | 93 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 53 | 175 | O-13-2 | 68 | 화물창 | 2 | 93 | 134 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 53 | 175 | O-13-3 | 69 | 시운전 | 3 | 134 | 147 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 53 | 175 | O-13-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 147 | 175 | 28 | S | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 53 | 303 | O-14-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 53 | 238 | 185 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 53 | 303 | O-14-2 | 72 | 시운전 | 2 | 238 | 265 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 53 | 303 | O-14-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 265 | 303 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 53 | 196 | O-15-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 53 | 128 | 75 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 53 | 196 | O-15-2 | 75 | 시운전 | 2 | 128 | 155 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 53 | 196 | O-15-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 155 | 196 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 53 | 318 | O-16-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 53 | 249 | 196 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 53 | 318 | O-16-2 | 78 | 시운전 | 2 | 249 | 278 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 53 | 318 | O-16-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 278 | 318 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 58 | 189 | O-17-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 58 | 154 | 96 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 58 | 189 | O-17-2 | 81 | 시운전 | 2 | 154 | 168 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 58 | 189 | O-17-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 168 | 189 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 60 | 158 | O-18-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 60 | 111 | 51 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 60 | 158 | O-18-2 | 84 | 시운전 | 2 | 111 | 129 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 60 | 158 | O-18-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 129 | 158 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 60 | 154 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 60 | 125 | 65 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 60 | 154 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 125 | 134 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 60 | 154 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 134 | 154 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 67 | 303 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 67 | 241 | 174 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 67 | 303 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 241 | 266 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 67 | 303 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 266 | 303 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 69 | 175 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 69 | 125 | 56 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 69 | 175 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 125 | 145 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 69 | 175 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 145 | 175 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 88 | 175 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 88 | 148 | 60 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 88 | 175 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 148 | 156 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 88 | 175 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 88 | 309 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 88 | 160 | 72 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 88 | 309 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 160 | 179 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 88 | 309 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 179 | 209 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 88 | 309 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 209 | 242 | 33 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 88 | 309 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 242 | 255 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 88 | 309 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 255 | 268 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 88 | 309 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 268 | 287 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 88 | 309 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 287 | 309 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 89 | 224 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 89 | 183 | 94 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 89 | 224 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 89 | 224 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 196 | 224 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 89 | 234 | O-25-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 89 | 165 | 76 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 89 | 234 | O-25-2 | 110 | 시운전 | 2 | 165 | 192 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 89 | 234 | O-25-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 192 | 234 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 92 | 193 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 92 | 162 | 70 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 92 | 193 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 162 | 172 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 92 | 193 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 172 | 193 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 96 | 262 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 96 | 218 | 122 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 96 | 262 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 96 | 262 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 236 | 262 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 106 | 185 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 106 | 147 | 41 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 106 | 185 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 147 | 162 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 106 | 185 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 162 | 185 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 314 | O-29-1 | 121 | 화물창 | 1 | 107 | 175 | 68 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 314 | O-29-2 | 122 | P/T | 2 | 175 | 193 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 314 | O-29-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 314 | O-29-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 221 | 252 | 31 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 314 | O-29-5 | 125 | 시운전 | 5 | 252 | 264 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 314 | O-29-6 | 126 | C/T | 6 | 264 | 276 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 314 | O-29-7 | 127 | G/T | 7 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 314 | O-29-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 294 | 314 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 108 | 213 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 108 | 163 | 55 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 108 | 213 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 163 | 182 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 108 | 213 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 182 | 213 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 124 | 244 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 124 | 187 | 63 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 124 | 244 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 187 | 209 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 124 | 244 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 209 | 244 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 128 | 242 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 128 | 207 | 79 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 128 | 242 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 207 | 218 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 128 | 242 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 218 | 242 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 345 | O-33-1 | 138 | 화물창 | 1 | 130 | 200 | 70 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 345 | O-33-2 | 139 | P/T | 2 | 200 | 219 | 19 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 345 | O-33-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 219 | 249 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 345 | O-33-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 249 | 281 | 32 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 345 | O-33-5 | 142 | 시운전 | 5 | 281 | 293 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 345 | O-33-6 | 143 | C/T | 6 | 293 | 305 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 345 | O-33-7 | 144 | G/T | 7 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 345 | O-33-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 324 | 345 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 135 | 396 | O-34-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 135 | 328 | 193 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 135 | 396 | O-34-2 | 147 | 시운전 | 2 | 328 | 356 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 135 | 396 | O-34-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 356 | 396 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 138 | 279 | O-35-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 138 | 242 | 104 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 138 | 279 | O-35-2 | 150 | 시운전 | 2 | 242 | 257 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 138 | 279 | O-35-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 257 | 279 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 151 | 289 | O-36-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 151 | 247 | 96 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 151 | 289 | O-36-2 | 153 | 시운전 | 2 | 247 | 260 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 151 | 289 | O-36-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 155 | 316 | O-37-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 155 | 274 | 119 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 155 | 316 | O-37-2 | 156 | 시운전 | 2 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 155 | 316 | O-37-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 291 | 316 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 155 | 288 | O-38-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 155 | 248 | 93 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 155 | 288 | O-38-2 | 159 | 시운전 | 2 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 155 | 288 | O-38-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 261 | 288 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 156 | 281 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 156 | 243 | 87 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 156 | 281 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 243 | 255 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 156 | 281 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 255 | 281 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 362 | O-40-1 | 164 | 화물창 | 1 | 156 | 223 | 67 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 362 | O-40-2 | 165 | P/T | 2 | 223 | 241 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 362 | O-40-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 241 | 269 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 362 | O-40-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 269 | 299 | 30 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 362 | O-40-5 | 168 | 시운전 | 5 | 299 | 311 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 362 | O-40-6 | 169 | C/T | 6 | 311 | 323 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 362 | O-40-7 | 170 | G/T | 7 | 323 | 341 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 362 | O-40-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 341 | 362 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 167 | 291 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 167 | 258 | 91 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 167 | 291 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 167 | 291 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 271 | 291 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 167 | 368 | O-42-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 167 | 315 | 148 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 167 | 368 | O-42-2 | 176 | 시운전 | 2 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 167 | 368 | O-42-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 337 | 368 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 167 | 396 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 167 | 336 | 169 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 167 | 396 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 336 | 361 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 167 | 396 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 361 | 396 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 179 | 394 | O-44-1 | 181 | 화물창 | 1 | 179 | 249 | 70 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 179 | 394 | O-44-2 | 182 | P/T | 2 | 249 | 268 | 19 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 179 | 394 | O-44-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 268 | 298 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 179 | 394 | O-44-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 298 | 330 | 32 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 179 | 394 | O-44-5 | 185 | 시운전 | 5 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 179 | 394 | O-44-6 | 186 | C/T | 6 | 342 | 354 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 179 | 394 | O-44-7 | 187 | G/T | 7 | 354 | 373 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 179 | 394 | O-44-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 373 | 394 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 443 | O-45-1 | 189 | 화물창 | 1 | 179 | 266 | 87 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 443 | O-45-2 | 190 | P/T | 2 | 266 | 289 | 23 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 443 | O-45-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 289 | 325 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 443 | O-45-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 325 | 364 | 39 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 443 | O-45-5 | 193 | 시운전 | 5 | 364 | 379 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 443 | O-45-6 | 194 | C/T | 6 | 379 | 394 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 443 | O-45-7 | 195 | G/T | 7 | 394 | 417 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 443 | O-45-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 417 | 443 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 182 | 493 | O-46-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 182 | 412 | 230 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 182 | 493 | O-46-2 | 198 | 시운전 | 2 | 412 | 446 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 182 | 493 | O-46-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 446 | 493 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 185 | 309 | O-47-1 | 200 | 특수도장 | 1 | 185 | 225 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 185 | 309 | O-47-2 | 201 | 화물창 | 2 | 225 | 267 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 185 | 309 | O-47-3 | 202 | 시운전 | 3 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 185 | 309 | O-47-4 | 203 | 인도준비 | 4 | 280 | 309 | 29 | S | 15
J-48 | 47 | PC | 7 | 188 | 341 | O-48-1 | 204 | 특수도장 | 1 | 188 | 238 | 50 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 188 | 341 | O-48-2 | 205 | 화물창 | 2 | 238 | 290 | 52 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 188 | 341 | O-48-3 | 206 | 시운전 | 3 | 290 | 306 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 188 | 341 | O-48-4 | 207 | 인도준비 | 4 | 306 | 341 | 35 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 194 | 453 | O-49-1 | 208 | 화물창 | 1 | 194 | 279 | 85 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 194 | 453 | O-49-2 | 209 | P/T | 2 | 279 | 302 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 194 | 453 | O-49-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 302 | 338 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 194 | 453 | O-49-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 338 | 376 | 38 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 194 | 453 | O-49-5 | 212 | 시운전 | 5 | 376 | 391 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 194 | 453 | O-49-6 | 213 | C/T | 6 | 391 | 406 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 194 | 453 | O-49-7 | 214 | G/T | 7 | 406 | 429 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 194 | 453 | O-49-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 429 | 453 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 194 | 285 | O-50-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 194 | 257 | 63 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 194 | 285 | O-50-2 | 217 | 시운전 | 2 | 257 | 266 | 9 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 194 | 285 | O-50-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 266 | 285 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 206 | 313 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 206 | 262 | 56 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 206 | 313 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 262 | 282 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 206 | 313 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 282 | 313 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 206 | 299 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 206 | 271 | 65 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 206 | 299 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 271 | 280 | 9 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 206 | 299 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 209 | 283 | O-53-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 209 | 260 | 51 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 209 | 283 | O-53-2 | 226 | 시운전 | 2 | 260 | 267 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 209 | 283 | O-53-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 267 | 283 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 213 | 424 | O-54-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 213 | 369 | 156 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 213 | 424 | O-54-2 | 229 | 시운전 | 2 | 369 | 392 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 213 | 424 | O-54-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 392 | 424 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 227 | 338 | O-55-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 227 | 304 | 77 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 227 | 338 | O-55-2 | 232 | 시운전 | 2 | 304 | 315 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 227 | 338 | O-55-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 315 | 338 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 229 | 298 | O-56-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 229 | 277 | 48 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 229 | 298 | O-56-2 | 235 | 시운전 | 2 | 277 | 283 | 6 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 229 | 298 | O-56-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 283 | 298 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 229 | 440 | O-57-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 229 | 385 | 156 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 229 | 440 | O-57-2 | 238 | 시운전 | 2 | 385 | 408 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 229 | 440 | O-57-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 408 | 440 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 229 | 471 | O-58-1 | 240 | 화물창 | 1 | 229 | 308 | 79 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 229 | 471 | O-58-2 | 241 | P/T | 2 | 308 | 329 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 229 | 471 | O-58-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 329 | 362 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 229 | 471 | O-58-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 362 | 398 | 36 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 229 | 471 | O-58-5 | 244 | 시운전 | 5 | 398 | 412 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 229 | 471 | O-58-6 | 245 | C/T | 6 | 412 | 426 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 229 | 471 | O-58-7 | 246 | G/T | 7 | 426 | 447 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 229 | 471 | O-58-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 447 | 471 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 233 | 342 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 233 | 309 | 76 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 233 | 342 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 309 | 319 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 233 | 342 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 319 | 342 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 237 | 340 | O-60-1 | 251 | 특수도장 | 1 | 237 | 270 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 237 | 340 | O-60-2 | 252 | 화물창 | 2 | 270 | 305 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 237 | 340 | O-60-3 | 253 | 시운전 | 3 | 305 | 316 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 237 | 340 | O-60-4 | 254 | 인도준비 | 4 | 316 | 340 | 24 | S | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 239 | 348 | O-61-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 239 | 315 | 76 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 239 | 348 | O-61-2 | 256 | 시운전 | 2 | 315 | 325 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 239 | 348 | O-61-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 325 | 348 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 247 | 527 | O-62-1 | 258 | 화물창 | 1 | 247 | 339 | 92 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 247 | 527 | O-62-2 | 259 | P/T | 2 | 339 | 364 | 25 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 247 | 527 | O-62-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 364 | 403 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 247 | 527 | O-62-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 403 | 445 | 42 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 247 | 527 | O-62-5 | 262 | 시운전 | 5 | 445 | 461 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 247 | 527 | O-62-6 | 263 | C/T | 6 | 461 | 477 | 16 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 247 | 527 | O-62-7 | 264 | G/T | 7 | 477 | 502 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 247 | 527 | O-62-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 502 | 527 | 25 | S | 5
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 260 | 366 | O-63-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 260 | 316 | 56 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 260 | 366 | O-63-2 | 267 | 시운전 | 2 | 316 | 336 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 260 | 366 | O-63-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 336 | 366 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 262 | 333 | O-64-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 262 | 311 | 49 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 262 | 333 | O-64-2 | 270 | 시운전 | 2 | 311 | 318 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 262 | 333 | O-64-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 318 | 333 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 566 | O-65-1 | 272 | 화물창 | 1 | 266 | 365 | 99 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 566 | O-65-2 | 273 | P/T | 2 | 365 | 392 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 566 | O-65-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 392 | 434 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 566 | O-65-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 434 | 479 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 566 | O-65-5 | 276 | 시운전 | 5 | 479 | 497 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 566 | O-65-6 | 277 | C/T | 6 | 497 | 515 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 566 | O-65-7 | 278 | G/T | 7 | 515 | 542 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 266 | 566 | O-65-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 542 | 566 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 269 | 495 | O-66-1 | 280 | 화물창 | 1 | 269 | 343 | 74 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 269 | 495 | O-66-2 | 281 | P/T | 2 | 343 | 363 | 20 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 269 | 495 | O-66-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 363 | 394 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 269 | 495 | O-66-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 394 | 427 | 33 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 269 | 495 | O-66-5 | 284 | 시운전 | 5 | 427 | 440 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 269 | 495 | O-66-6 | 285 | C/T | 6 | 440 | 453 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 269 | 495 | O-66-7 | 286 | G/T | 7 | 453 | 473 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 269 | 495 | O-66-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 473 | 495 | 22 | S | 5
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 270 | 430 | O-67-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 270 | 354 | 84 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 270 | 430 | O-67-2 | 289 | 시운전 | 2 | 354 | 384 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 270 | 430 | O-67-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 384 | 430 | 46 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 271 | 538 | O-68-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 271 | 468 | 197 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 271 | 538 | O-68-2 | 292 | 시운전 | 2 | 468 | 497 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 271 | 538 | O-68-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 497 | 538 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 280 | 390 | O-69-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 280 | 338 | 58 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 280 | 390 | O-69-2 | 295 | 시운전 | 2 | 338 | 358 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 280 | 390 | O-69-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 358 | 390 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 283 | 405 | O-70-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 283 | 368 | 85 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 283 | 405 | O-70-2 | 298 | 시운전 | 2 | 368 | 380 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 283 | 405 | O-70-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 380 | 405 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 291 | 428 | O-71-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 291 | 386 | 95 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 291 | 428 | O-71-2 | 301 | 시운전 | 2 | 386 | 399 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 291 | 428 | O-71-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 399 | 428 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 295 | 424 | O-72-1 | 303 | 특수도장 | 1 | 295 | 337 | 42 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 295 | 424 | O-72-2 | 304 | 화물창 | 2 | 337 | 380 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 295 | 424 | O-72-3 | 305 | 시운전 | 3 | 380 | 394 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 295 | 424 | O-72-4 | 306 | 인도준비 | 4 | 394 | 424 | 30 | S | 15
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 298 | 420 | O-73-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 298 | 362 | 64 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 298 | 420 | O-73-2 | 308 | 시운전 | 2 | 362 | 385 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 298 | 420 | O-73-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 385 | 420 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 298 | 613 | O-74-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 298 | 531 | 233 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 298 | 613 | O-74-2 | 311 | 시운전 | 2 | 531 | 565 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 298 | 613 | O-74-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 565 | 613 | 48 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 603 | O-75-1 | 313 | 화물창 | 1 | 304 | 402 | 98 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 603 | O-75-2 | 314 | P/T | 2 | 402 | 428 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 603 | O-75-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 428 | 469 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 603 | O-75-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 469 | 513 | 44 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 603 | O-75-5 | 317 | 시운전 | 5 | 513 | 530 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 603 | O-75-6 | 318 | C/T | 6 | 530 | 547 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 603 | O-75-7 | 319 | G/T | 7 | 547 | 573 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 304 | 603 | O-75-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 573 | 603 | 30 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 307 | 436 | O-76-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 307 | 397 | 90 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 307 | 436 | O-76-2 | 322 | 시운전 | 2 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 307 | 436 | O-76-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 409 | 436 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 307 | 613 | O-77-1 | 324 | 화물창 | 1 | 307 | 407 | 100 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 307 | 613 | O-77-2 | 325 | P/T | 2 | 407 | 434 | 27 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 307 | 613 | O-77-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 434 | 476 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 307 | 613 | O-77-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 476 | 521 | 45 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 307 | 613 | O-77-5 | 328 | 시운전 | 5 | 521 | 539 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 307 | 613 | O-77-6 | 329 | C/T | 6 | 539 | 557 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 307 | 613 | O-77-7 | 330 | G/T | 7 | 557 | 584 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 307 | 613 | O-77-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 584 | 613 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 325 | 613 | O-78-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 325 | 538 | 213 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 325 | 613 | O-78-2 | 333 | 시운전 | 2 | 538 | 569 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 325 | 613 | O-78-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 569 | 613 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 325 | 505 | O-79-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 325 | 458 | 133 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 325 | 505 | O-79-2 | 336 | 시운전 | 2 | 458 | 477 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 325 | 505 | O-79-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 477 | 505 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 326 | 429 | O-80-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 326 | 380 | 54 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 326 | 429 | O-80-2 | 339 | 시운전 | 2 | 380 | 399 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 326 | 429 | O-80-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 399 | 429 | 30 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 326 | 629 | O-81-1 | 341 | 화물창 | 1 | 326 | 425 | 99 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 326 | 629 | O-81-2 | 342 | P/T | 2 | 425 | 452 | 27 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 326 | 629 | O-81-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 452 | 494 | 42 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 326 | 629 | O-81-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 494 | 539 | 45 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 326 | 629 | O-81-5 | 345 | 시운전 | 5 | 539 | 557 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 326 | 629 | O-81-6 | 346 | C/T | 6 | 557 | 575 | 18 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 326 | 629 | O-81-7 | 347 | G/T | 7 | 575 | 602 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 326 | 629 | O-81-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 602 | 629 | 27 | S | 5
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 346 | 564 | O-82-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 346 | 507 | 161 | F | 15
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 346 | 564 | O-82-2 | 350 | 시운전 | 2 | 507 | 530 | 23 | N | 0
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 346 | 564 | O-82-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 530 | 564 | 34 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 365 | 643 | O-83-1 | 352 | 화물창 | 1 | 365 | 456 | 91 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 365 | 643 | O-83-2 | 353 | P/T | 2 | 456 | 481 | 25 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 365 | 643 | O-83-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 481 | 519 | 38 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 365 | 643 | O-83-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 519 | 560 | 41 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 365 | 643 | O-83-5 | 356 | 시운전 | 5 | 560 | 576 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 365 | 643 | O-83-6 | 357 | C/T | 6 | 576 | 592 | 16 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 365 | 643 | O-83-7 | 358 | G/T | 7 | 592 | 617 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 365 | 643 | O-83-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 617 | 643 | 26 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 371 | 597 | O-84-1 | 360 | 화물창 | 1 | 371 | 445 | 74 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 371 | 597 | O-84-2 | 361 | P/T | 2 | 445 | 465 | 20 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 371 | 597 | O-84-3 | 362 | 화물창족철 | 3 | 465 | 496 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 371 | 597 | O-84-4 | 363 | 화물창메공 | 4 | 496 | 529 | 33 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 371 | 597 | O-84-5 | 364 | 시운전 | 5 | 529 | 542 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 371 | 597 | O-84-6 | 365 | C/T | 6 | 542 | 555 | 13 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 371 | 597 | O-84-7 | 366 | G/T | 7 | 555 | 575 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 371 | 597 | O-84-8 | 367 | 인도준비 | 8 | 575 | 597 | 22 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 376 | 692 | O-85-1 | 368 | 화물창 | 1 | 376 | 480 | 104 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 376 | 692 | O-85-2 | 369 | P/T | 2 | 480 | 508 | 28 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 376 | 692 | O-85-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 508 | 552 | 44 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 376 | 692 | O-85-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 552 | 599 | 47 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 376 | 692 | O-85-5 | 372 | 시운전 | 5 | 599 | 617 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 376 | 692 | O-85-6 | 373 | C/T | 6 | 617 | 635 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 376 | 692 | O-85-7 | 374 | G/T | 7 | 635 | 663 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 376 | 692 | O-85-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 663 | 692 | 29 | S | 5
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 376 | 530 | O-86-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 376 | 457 | 81 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 376 | 530 | O-86-2 | 377 | 시운전 | 2 | 457 | 486 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 376 | 530 | O-86-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 486 | 530 | 44 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 380 | 455 | O-87-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 380 | 432 | 52 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 380 | 455 | O-87-2 | 380 | 시운전 | 2 | 432 | 439 | 7 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 380 | 455 | O-87-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 439 | 455 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 391 | 466 | O-88-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 391 | 430 | 39 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 391 | 466 | O-88-2 | 383 | 시운전 | 2 | 430 | 444 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 391 | 466 | O-88-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 444 | 466 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 391 | 492 | O-89-1 | 385 | 특수도장 | 1 | 391 | 424 | 33 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 391 | 492 | O-89-2 | 386 | 화물창 | 2 | 424 | 458 | 34 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 391 | 492 | O-89-3 | 387 | 시운전 | 3 | 458 | 469 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 391 | 492 | O-89-4 | 388 | 인도준비 | 4 | 469 | 492 | 23 | S | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 404 | 489 | O-90-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 404 | 463 | 59 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 404 | 489 | O-90-2 | 390 | 시운전 | 2 | 463 | 471 | 8 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 404 | 489 | O-90-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 471 | 489 | 18 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 404 | 532 | O-91-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 404 | 471 | 67 | F | 10
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 404 | 532 | O-91-2 | 393 | 시운전 | 2 | 471 | 495 | 24 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 404 | 532 | O-91-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 495 | 532 | 37 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 405 | 539 | O-92-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 405 | 476 | 71 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 405 | 539 | O-92-2 | 396 | 시운전 | 2 | 476 | 501 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 405 | 539 | O-92-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 501 | 539 | 38 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 413 | 534 | O-93-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 413 | 502 | 89 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 413 | 534 | O-93-2 | 399 | 시운전 | 2 | 502 | 515 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 413 | 534 | O-93-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 515 | 534 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 416 | 743 | O-94-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 416 | 657 | 241 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 416 | 743 | O-94-2 | 402 | 시운전 | 2 | 657 | 692 | 35 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 416 | 743 | O-94-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 692 | 743 | 51 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 419 | 634 | O-95-1 | 404 | 화물창 | 1 | 419 | 489 | 70 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 419 | 634 | O-95-2 | 405 | P/T | 2 | 489 | 508 | 19 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 419 | 634 | O-95-3 | 406 | 화물창족철 | 3 | 508 | 538 | 30 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 419 | 634 | O-95-4 | 407 | 화물창메공 | 4 | 538 | 570 | 32 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 419 | 634 | O-95-5 | 408 | 시운전 | 5 | 570 | 582 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 419 | 634 | O-95-6 | 409 | C/T | 6 | 582 | 594 | 12 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 419 | 634 | O-95-7 | 410 | G/T | 7 | 594 | 613 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 419 | 634 | O-95-8 | 411 | 인도준비 | 8 | 613 | 634 | 21 | S | 5
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 424 | 518 | O-96-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 424 | 473 | 49 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 424 | 518 | O-96-2 | 413 | 시운전 | 2 | 473 | 490 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 424 | 518 | O-96-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 490 | 518 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 428 | 551 | O-97-1 | 415 | 특수도장 | 1 | 428 | 468 | 40 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 428 | 551 | O-97-2 | 416 | 화물창 | 2 | 468 | 509 | 41 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 428 | 551 | O-97-3 | 417 | 시운전 | 3 | 509 | 522 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 428 | 551 | O-97-4 | 418 | 인도준비 | 4 | 522 | 551 | 29 | S | 15
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 431 | 530 | O-98-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 431 | 483 | 52 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 431 | 530 | O-98-2 | 420 | 시운전 | 2 | 483 | 501 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 431 | 530 | O-98-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 501 | 530 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 431 | 662 | O-99-1 | 422 | 화물창 | 1 | 431 | 507 | 76 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 431 | 662 | O-99-2 | 423 | P/T | 2 | 507 | 527 | 20 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 431 | 662 | O-99-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 527 | 559 | 32 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 431 | 662 | O-99-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 559 | 593 | 34 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 431 | 662 | O-99-5 | 426 | 시운전 | 5 | 593 | 606 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 431 | 662 | O-99-6 | 427 | C/T | 6 | 606 | 619 | 13 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 431 | 662 | O-99-7 | 428 | G/T | 7 | 619 | 639 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 431 | 662 | O-99-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 639 | 662 | 23 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 449 | 629 | O-100-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 449 | 582 | 133 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 449 | 629 | O-100-2 | 431 | 시운전 | 2 | 582 | 601 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 449 | 629 | O-100-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 601 | 629 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0 | B3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 187 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 61 | 61 | N | 0 | D1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 118 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 83 | 80 | F | 15 | E8
J-4 | 3 | LNG | 8 | 16 | 329 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 16 | 119 | 103 | N | 0 | E4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 156 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 18 | 114 | 96 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | PC | 7 | 19 | 117 | O-6-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 19 | 51 | 32 | N | 0 | X7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A