## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 91 | 115 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 115 | 153 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 153 | 194 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 210 | 226 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 226 | 250 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 250 | 276 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 82 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 8 | 59 | 51 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 82 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 59 | 66 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 82 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 66 | 82 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 192 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 144 | 136 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 192 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 144 | 164 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 192 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 164 | 192 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 8 | 159 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 88 | 80 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 8 | 159 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 88 | 116 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 8 | 159 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 116 | 159 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 249 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 10 | 88 | 78 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 249 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 88 | 109 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 249 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 109 | 142 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 249 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 142 | 177 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 249 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 177 | 191 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 249 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 191 | 205 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 249 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 205 | 226 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 249 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 226 | 249 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 16 | 156 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 16 | 114 | 98 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 16 | 156 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 114 | 128 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 16 | 156 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 128 | 156 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 156 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 29 | 70 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 156 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 70 | 113 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 156 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 156 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 126 | 156 | 30 | S | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 35 | 115 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 35 | 91 | 56 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 35 | 115 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 91 | 99 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 35 | 115 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 99 | 115 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 258 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 42 | 113 | 71 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 258 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 113 | 132 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 258 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 132 | 162 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 258 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 162 | 194 | 32 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 258 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 258 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 206 | 218 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 258 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 218 | 237 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 258 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 237 | 258 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 44 | 191 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 44 | 152 | 108 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 44 | 191 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 152 | 168 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 44 | 191 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 168 | 191 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 44 | 146 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 44 | 115 | 71 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 44 | 146 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 115 | 125 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 44 | 146 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 125 | 146 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 49 | 118 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 49 | 97 | 48 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 49 | 118 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 97 | 103 | 6 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 49 | 118 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 103 | 118 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 51 | 161 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 51 | 128 | 77 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 51 | 161 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 128 | 139 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 51 | 161 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 139 | 161 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 51 | 123 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 51 | 101 | 50 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 51 | 123 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 101 | 108 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 51 | 123 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 108 | 123 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 51 | 267 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 51 | 122 | 71 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 51 | 267 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 122 | 141 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 51 | 267 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 141 | 171 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 51 | 267 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 171 | 203 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 51 | 267 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 51 | 267 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 215 | 227 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 51 | 267 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 51 | 267 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 246 | 267 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 51 | 161 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 51 | 128 | 77 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 51 | 161 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 128 | 139 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 51 | 161 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 139 | 161 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 51 | 190 | O-17-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 51 | 96 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 51 | 190 | O-17-2 | 70 | 화물창 | 2 | 96 | 143 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 51 | 190 | O-17-3 | 71 | 시운전 | 3 | 143 | 158 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 51 | 190 | O-17-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 158 | 190 | 32 | S | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 51 | 177 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 51 | 139 | 88 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 51 | 177 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 139 | 151 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 51 | 177 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 151 | 177 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 313 | O-19-1 | 76 | 화물창 | 1 | 65 | 146 | 81 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 313 | O-19-2 | 77 | P/T | 2 | 146 | 168 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 313 | O-19-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 168 | 202 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 313 | O-19-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 202 | 239 | 37 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 313 | O-19-5 | 80 | 시운전 | 5 | 239 | 253 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 313 | O-19-6 | 81 | C/T | 6 | 253 | 267 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 313 | O-19-7 | 82 | G/T | 7 | 267 | 289 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 65 | 313 | O-19-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 289 | 313 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 69 | 327 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 69 | 154 | 85 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 69 | 327 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 154 | 177 | 23 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 69 | 327 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 177 | 213 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 69 | 327 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 213 | 251 | 38 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 69 | 327 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 251 | 266 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 69 | 327 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 266 | 281 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 69 | 327 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 281 | 304 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 69 | 327 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 304 | 327 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 69 | 212 | O-21-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 69 | 116 | 47 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 69 | 212 | O-21-2 | 93 | 화물창 | 2 | 116 | 164 | 48 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 69 | 212 | O-21-3 | 94 | 시운전 | 3 | 164 | 179 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 69 | 212 | O-21-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 179 | 212 | 33 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 80 | 222 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 80 | 179 | 99 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 80 | 222 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 179 | 193 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 80 | 222 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 193 | 222 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 310 | O-23-1 | 99 | 화물창 | 1 | 80 | 155 | 75 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 310 | O-23-2 | 100 | P/T | 2 | 155 | 175 | 20 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 310 | O-23-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 175 | 207 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 310 | O-23-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 207 | 241 | 34 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 310 | O-23-5 | 103 | 시운전 | 5 | 241 | 254 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 310 | O-23-6 | 104 | C/T | 6 | 254 | 267 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 310 | O-23-7 | 105 | G/T | 7 | 267 | 287 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 310 | O-23-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 287 | 310 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 84 | 170 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 84 | 129 | 45 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 84 | 170 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 129 | 145 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 84 | 170 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 145 | 170 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 84 | 198 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 84 | 163 | 79 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 84 | 198 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 163 | 174 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 84 | 198 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 174 | 198 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 86 | 230 | O-26-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 86 | 192 | 106 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 86 | 230 | O-26-2 | 114 | 시운전 | 2 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 86 | 230 | O-26-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 207 | 230 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 91 | 214 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 91 | 156 | 65 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 91 | 214 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 156 | 179 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 91 | 214 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 179 | 214 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 100 | 258 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 100 | 183 | 83 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 100 | 258 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 183 | 213 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 100 | 258 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 213 | 258 | 45 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 101 | 332 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 101 | 271 | 170 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 101 | 332 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 271 | 296 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 101 | 332 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 296 | 332 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 101 | 337 | O-30-1 | 125 | 화물창 | 1 | 101 | 178 | 77 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 101 | 337 | O-30-2 | 126 | P/T | 2 | 178 | 199 | 21 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 101 | 337 | O-30-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 199 | 232 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 101 | 337 | O-30-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 232 | 267 | 35 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 101 | 337 | O-30-5 | 129 | 시운전 | 5 | 267 | 281 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 101 | 337 | O-30-6 | 130 | C/T | 6 | 281 | 295 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 101 | 337 | O-30-7 | 131 | G/T | 7 | 295 | 316 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 101 | 337 | O-30-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 316 | 337 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 102 | 293 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 102 | 243 | 141 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 102 | 293 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 243 | 264 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 102 | 293 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 264 | 293 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 110 | 251 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 110 | 208 | 98 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 110 | 251 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 208 | 222 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 110 | 251 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 222 | 251 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 128 | 268 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 128 | 226 | 98 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 128 | 268 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 226 | 240 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 128 | 268 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 240 | 268 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 128 | 201 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 128 | 179 | 51 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 128 | 201 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 179 | 186 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 128 | 201 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 186 | 201 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 139 | 241 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 139 | 210 | 71 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 139 | 241 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 210 | 220 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 139 | 241 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 220 | 241 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 152 | 306 | O-36-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 152 | 233 | 81 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 152 | 306 | O-36-2 | 149 | 시운전 | 2 | 233 | 262 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 152 | 306 | O-36-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 262 | 306 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-37-1 | 151 | 화물창 | 1 | 167 | 236 | 69 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-37-2 | 152 | P/T | 2 | 236 | 255 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-37-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 255 | 284 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-37-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 284 | 315 | 31 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-37-5 | 155 | 시운전 | 5 | 315 | 327 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-37-6 | 156 | C/T | 6 | 327 | 339 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-37-7 | 157 | G/T | 7 | 339 | 358 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-37-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 358 | 379 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 170 | 282 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 170 | 248 | 78 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 170 | 282 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 248 | 259 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 170 | 282 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 174 | 442 | O-39-1 | 162 | 화물창 | 1 | 174 | 262 | 88 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 174 | 442 | O-39-2 | 163 | P/T | 2 | 262 | 286 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 174 | 442 | O-39-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 286 | 323 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 174 | 442 | O-39-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 323 | 363 | 40 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 174 | 442 | O-39-5 | 166 | 시운전 | 5 | 363 | 379 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 174 | 442 | O-39-6 | 167 | C/T | 6 | 379 | 395 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 174 | 442 | O-39-7 | 168 | G/T | 7 | 395 | 419 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 174 | 442 | O-39-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 419 | 442 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 178 | 261 | O-40-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 178 | 236 | 58 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 178 | 261 | O-40-2 | 171 | 시운전 | 2 | 236 | 244 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 178 | 261 | O-40-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 244 | 261 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 183 | 316 | O-41-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 183 | 281 | 98 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 183 | 316 | O-41-2 | 174 | 시운전 | 2 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 183 | 316 | O-41-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 295 | 316 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 183 | 276 | O-42-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 183 | 248 | 65 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 183 | 276 | O-42-2 | 177 | 시운전 | 2 | 248 | 257 | 9 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 183 | 276 | O-42-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 192 | 463 | O-43-1 | 179 | 화물창 | 1 | 192 | 281 | 89 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 192 | 463 | O-43-2 | 180 | P/T | 2 | 281 | 305 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 192 | 463 | O-43-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 305 | 342 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 192 | 463 | O-43-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 342 | 382 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 192 | 463 | O-43-5 | 183 | 시운전 | 5 | 382 | 398 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 192 | 463 | O-43-6 | 184 | C/T | 6 | 398 | 414 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 192 | 463 | O-43-7 | 185 | G/T | 7 | 414 | 438 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 192 | 463 | O-43-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 438 | 463 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 192 | 332 | O-44-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 192 | 266 | 74 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 192 | 332 | O-44-2 | 188 | 시운전 | 2 | 266 | 292 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 192 | 332 | O-44-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 292 | 332 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 195 | 277 | O-45-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 195 | 252 | 57 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 195 | 277 | O-45-2 | 191 | 시운전 | 2 | 252 | 260 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 195 | 277 | O-45-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 260 | 277 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 201 | 346 | O-46-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 201 | 308 | 107 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 201 | 346 | O-46-2 | 194 | 시운전 | 2 | 308 | 323 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 201 | 346 | O-46-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 323 | 346 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 203 | 349 | O-47-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 203 | 311 | 108 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 203 | 349 | O-47-2 | 197 | 시운전 | 2 | 311 | 327 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 203 | 349 | O-47-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 327 | 349 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 203 | 273 | O-48-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 203 | 252 | 49 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 203 | 273 | O-48-2 | 200 | 시운전 | 2 | 252 | 259 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 203 | 273 | O-48-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 259 | 273 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 207 | 285 | O-49-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 207 | 261 | 54 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 207 | 285 | O-49-2 | 203 | 시운전 | 2 | 261 | 268 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 207 | 285 | O-49-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 268 | 285 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 210 | 308 | O-50-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 210 | 261 | 51 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 210 | 308 | O-50-2 | 206 | 시운전 | 2 | 261 | 279 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 210 | 308 | O-50-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 279 | 308 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 213 | 324 | O-51-1 | 208 | 특수도장 | 1 | 213 | 249 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 213 | 324 | O-51-2 | 209 | 화물창 | 2 | 249 | 286 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 213 | 324 | O-51-3 | 210 | 시운전 | 3 | 286 | 298 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 213 | 324 | O-51-4 | 211 | 인도준비 | 4 | 298 | 324 | 26 | S | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 215 | 286 | O-52-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 215 | 264 | 49 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 215 | 286 | O-52-2 | 213 | 시운전 | 2 | 264 | 271 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 215 | 286 | O-52-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 271 | 286 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 219 | 421 | O-53-1 | 215 | 화물창 | 1 | 219 | 285 | 66 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 219 | 421 | O-53-2 | 216 | P/T | 2 | 285 | 303 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 219 | 421 | O-53-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 303 | 331 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 219 | 421 | O-53-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 331 | 361 | 30 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 219 | 421 | O-53-5 | 219 | 시운전 | 5 | 361 | 373 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 219 | 421 | O-53-6 | 220 | C/T | 6 | 373 | 385 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 219 | 421 | O-53-7 | 221 | G/T | 7 | 385 | 403 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 219 | 421 | O-53-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 403 | 421 | 18 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 221 | 486 | O-54-1 | 223 | 화물창 | 1 | 221 | 308 | 87 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 221 | 486 | O-54-2 | 224 | P/T | 2 | 308 | 331 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 221 | 486 | O-54-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 331 | 368 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 221 | 486 | O-54-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 368 | 407 | 39 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 221 | 486 | O-54-5 | 227 | 시운전 | 5 | 407 | 422 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 221 | 486 | O-54-6 | 228 | C/T | 6 | 422 | 437 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 221 | 486 | O-54-7 | 229 | G/T | 7 | 437 | 460 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 221 | 486 | O-54-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 460 | 486 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 225 | 352 | O-55-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 225 | 292 | 67 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 225 | 352 | O-55-2 | 232 | 시운전 | 2 | 292 | 316 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 225 | 352 | O-55-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 316 | 352 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 228 | 372 | O-56-1 | 234 | 특수도장 | 1 | 228 | 275 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 228 | 372 | O-56-2 | 235 | 화물창 | 2 | 275 | 323 | 48 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 228 | 372 | O-56-3 | 236 | 시운전 | 3 | 323 | 338 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 228 | 372 | O-56-4 | 237 | 인도준비 | 4 | 338 | 372 | 34 | S | 15
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 326 | O-57-1 | 238 | 특수도장 | 1 | 228 | 260 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 326 | O-57-2 | 239 | 화물창 | 2 | 260 | 293 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 326 | O-57-3 | 240 | 시운전 | 3 | 293 | 303 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 228 | 326 | O-57-4 | 241 | 인도준비 | 4 | 303 | 326 | 23 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 502 | O-58-1 | 242 | 화물창 | 1 | 228 | 318 | 90 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 502 | O-58-2 | 243 | P/T | 2 | 318 | 342 | 24 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 502 | O-58-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 342 | 380 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 502 | O-58-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 380 | 421 | 41 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 502 | O-58-5 | 246 | 시운전 | 5 | 421 | 437 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 502 | O-58-6 | 247 | C/T | 6 | 437 | 453 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 502 | O-58-7 | 248 | G/T | 7 | 453 | 477 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 502 | O-58-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 477 | 502 | 25 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 229 | 521 | O-59-1 | 250 | 화물창 | 1 | 229 | 325 | 96 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 229 | 521 | O-59-2 | 251 | P/T | 2 | 325 | 351 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 229 | 521 | O-59-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 351 | 391 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 229 | 521 | O-59-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 391 | 434 | 43 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 229 | 521 | O-59-5 | 254 | 시운전 | 5 | 434 | 451 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 229 | 521 | O-59-6 | 255 | C/T | 6 | 451 | 468 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 229 | 521 | O-59-7 | 256 | G/T | 7 | 468 | 494 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 229 | 521 | O-59-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 494 | 521 | 27 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 238 | 473 | O-60-1 | 258 | 화물창 | 1 | 238 | 315 | 77 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 238 | 473 | O-60-2 | 259 | P/T | 2 | 315 | 336 | 21 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 238 | 473 | O-60-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 336 | 368 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 238 | 473 | O-60-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 368 | 403 | 35 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 238 | 473 | O-60-5 | 262 | 시운전 | 5 | 403 | 417 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 238 | 473 | O-60-6 | 263 | C/T | 6 | 417 | 431 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 238 | 473 | O-60-7 | 264 | G/T | 7 | 431 | 452 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 238 | 473 | O-60-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 452 | 473 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 239 | 360 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 239 | 303 | 64 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 239 | 360 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 303 | 325 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 239 | 360 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 325 | 360 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 252 | 376 | O-62-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 252 | 338 | 86 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 252 | 376 | O-62-2 | 270 | 시운전 | 2 | 338 | 350 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 252 | 376 | O-62-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 350 | 376 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 252 | 440 | O-63-1 | 272 | 화물창 | 1 | 252 | 314 | 62 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 252 | 440 | O-63-2 | 273 | P/T | 2 | 314 | 330 | 16 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 252 | 440 | O-63-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 252 | 440 | O-63-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 356 | 384 | 28 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 252 | 440 | O-63-5 | 276 | 시운전 | 5 | 384 | 395 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 252 | 440 | O-63-6 | 277 | C/T | 6 | 395 | 406 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 252 | 440 | O-63-7 | 278 | G/T | 7 | 406 | 422 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 252 | 440 | O-63-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 422 | 440 | 18 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 252 | 552 | O-64-1 | 280 | 화물창 | 1 | 252 | 351 | 99 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 252 | 552 | O-64-2 | 281 | P/T | 2 | 351 | 378 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 252 | 552 | O-64-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 378 | 420 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 252 | 552 | O-64-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 420 | 465 | 45 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 252 | 552 | O-64-5 | 284 | 시운전 | 5 | 465 | 483 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 252 | 552 | O-64-6 | 285 | C/T | 6 | 483 | 501 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 252 | 552 | O-64-7 | 286 | G/T | 7 | 501 | 528 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 252 | 552 | O-64-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 528 | 552 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 255 | 337 | O-65-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 255 | 312 | 57 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 255 | 337 | O-65-2 | 289 | 시운전 | 2 | 312 | 320 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 255 | 337 | O-65-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 320 | 337 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 271 | 426 | O-66-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 271 | 385 | 114 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 271 | 426 | O-66-2 | 292 | 시운전 | 2 | 385 | 402 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 271 | 426 | O-66-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 402 | 426 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 275 | 355 | O-67-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 275 | 331 | 56 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 275 | 355 | O-67-2 | 295 | 시운전 | 2 | 331 | 339 | 8 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 275 | 355 | O-67-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 339 | 355 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 288 | 404 | O-68-1 | 297 | 특수도장 | 1 | 288 | 326 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 288 | 404 | O-68-2 | 298 | 화물창 | 2 | 326 | 365 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 288 | 404 | O-68-3 | 299 | 시운전 | 3 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 288 | 404 | O-68-4 | 300 | 인도준비 | 4 | 377 | 404 | 27 | S | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 302 | 409 | O-69-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 302 | 376 | 74 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 302 | 409 | O-69-2 | 302 | 시운전 | 2 | 376 | 386 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 302 | 409 | O-69-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 386 | 409 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 302 | 488 | O-70-1 | 304 | 화물창 | 1 | 302 | 363 | 61 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 302 | 488 | O-70-2 | 305 | P/T | 2 | 363 | 379 | 16 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 302 | 488 | O-70-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 302 | 488 | O-70-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 405 | 432 | 27 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 302 | 488 | O-70-5 | 308 | 시운전 | 5 | 432 | 443 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 302 | 488 | O-70-6 | 309 | C/T | 6 | 443 | 454 | 11 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 302 | 488 | O-70-7 | 310 | G/T | 7 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 302 | 488 | O-70-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 470 | 488 | 18 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-71-1 | 312 | 화물창 | 1 | 305 | 377 | 72 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-71-2 | 313 | P/T | 2 | 377 | 396 | 19 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-71-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 396 | 426 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-71-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 426 | 458 | 32 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-71-5 | 316 | 시운전 | 5 | 458 | 471 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-71-6 | 317 | C/T | 6 | 471 | 484 | 13 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-71-7 | 318 | G/T | 7 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-71-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 503 | 524 | 21 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 311 | 396 | O-72-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 311 | 370 | 59 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 311 | 396 | O-72-2 | 321 | 시운전 | 2 | 370 | 378 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 311 | 396 | O-72-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 314 | 403 | O-73-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 314 | 376 | 62 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 314 | 403 | O-73-2 | 324 | 시운전 | 2 | 376 | 384 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 314 | 403 | O-73-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 314 | 441 | O-74-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 314 | 402 | 88 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 314 | 441 | O-74-2 | 327 | 시운전 | 2 | 402 | 414 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 314 | 441 | O-74-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 414 | 441 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 316 | 607 | O-75-1 | 329 | 화물창 | 1 | 316 | 412 | 96 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 316 | 607 | O-75-2 | 330 | P/T | 2 | 412 | 438 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 316 | 607 | O-75-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 438 | 478 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 316 | 607 | O-75-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 478 | 521 | 43 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 316 | 607 | O-75-5 | 333 | 시운전 | 5 | 521 | 538 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 316 | 607 | O-75-6 | 334 | C/T | 6 | 538 | 555 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 316 | 607 | O-75-7 | 335 | G/T | 7 | 555 | 581 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 316 | 607 | O-75-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 581 | 607 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 317 | 518 | O-76-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 317 | 465 | 148 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 317 | 518 | O-76-2 | 338 | 시운전 | 2 | 465 | 487 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 317 | 518 | O-76-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 487 | 518 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-77-1 | 340 | 화물창 | 1 | 321 | 382 | 61 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-77-2 | 341 | P/T | 2 | 382 | 398 | 16 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-77-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-77-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 424 | 451 | 27 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-77-5 | 344 | 시운전 | 5 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-77-6 | 345 | C/T | 6 | 462 | 473 | 11 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-77-7 | 346 | G/T | 7 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-77-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 489 | 507 | 18 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 324 | 543 | O-78-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 324 | 486 | 162 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 324 | 543 | O-78-2 | 349 | 시운전 | 2 | 486 | 510 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 324 | 543 | O-78-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 510 | 543 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 324 | 446 | O-79-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 324 | 414 | 90 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 324 | 446 | O-79-2 | 352 | 시운전 | 2 | 414 | 427 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 324 | 446 | O-79-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 335 | 434 | O-80-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 335 | 404 | 69 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 335 | 434 | O-80-2 | 355 | 시운전 | 2 | 404 | 413 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 335 | 434 | O-80-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 413 | 434 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 361 | 483 | O-81-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 361 | 425 | 64 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 361 | 483 | O-81-2 | 358 | 시운전 | 2 | 425 | 448 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 361 | 483 | O-81-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 448 | 483 | 35 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 361 | 615 | O-82-1 | 360 | 화물창 | 1 | 361 | 444 | 83 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 361 | 615 | O-82-2 | 361 | P/T | 2 | 444 | 466 | 22 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 361 | 615 | O-82-3 | 362 | 화물창족철 | 3 | 466 | 501 | 35 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 361 | 615 | O-82-4 | 363 | 화물창메공 | 4 | 501 | 539 | 38 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 361 | 615 | O-82-5 | 364 | 시운전 | 5 | 539 | 554 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 361 | 615 | O-82-6 | 365 | C/T | 6 | 554 | 569 | 15 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 361 | 615 | O-82-7 | 366 | G/T | 7 | 569 | 591 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 361 | 615 | O-82-8 | 367 | 인도준비 | 8 | 591 | 615 | 24 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 369 | 497 | O-83-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 369 | 458 | 89 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 369 | 497 | O-83-2 | 369 | 시운전 | 2 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 369 | 497 | O-83-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 386 | 687 | O-84-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 386 | 608 | 222 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 386 | 687 | O-84-2 | 372 | 시운전 | 2 | 608 | 641 | 33 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 386 | 687 | O-84-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 641 | 687 | 46 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 388 | 455 | O-85-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 388 | 423 | 35 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 388 | 455 | O-85-2 | 375 | 시운전 | 2 | 423 | 435 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 388 | 455 | O-85-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 435 | 455 | 20 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 388 | 519 | O-86-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 388 | 457 | 69 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 388 | 519 | O-86-2 | 378 | 시운전 | 2 | 457 | 481 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 388 | 519 | O-86-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 481 | 519 | 38 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 401 | 480 | O-87-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 401 | 456 | 55 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 401 | 480 | O-87-2 | 381 | 시운전 | 2 | 456 | 463 | 7 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 401 | 480 | O-87-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 463 | 480 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 402 | 502 | O-88-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 402 | 455 | 53 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 402 | 502 | O-88-2 | 384 | 시운전 | 2 | 455 | 474 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 402 | 502 | O-88-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 474 | 502 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-89-1 | 386 | 화물창 | 1 | 402 | 465 | 63 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-89-2 | 387 | P/T | 2 | 465 | 482 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-89-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 482 | 508 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-89-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 508 | 536 | 28 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-89-5 | 390 | 시운전 | 5 | 536 | 547 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-89-6 | 391 | C/T | 6 | 547 | 558 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-89-7 | 392 | G/T | 7 | 558 | 575 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-89-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 575 | 594 | 19 | S | 5
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 403 | 541 | O-90-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 403 | 476 | 73 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 403 | 541 | O-90-2 | 395 | 시운전 | 2 | 476 | 502 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 403 | 541 | O-90-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 502 | 541 | 39 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 415 | 707 | O-91-1 | 397 | 화물창 | 1 | 415 | 511 | 96 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 415 | 707 | O-91-2 | 398 | P/T | 2 | 511 | 537 | 26 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 415 | 707 | O-91-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 537 | 577 | 40 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 415 | 707 | O-91-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 577 | 620 | 43 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 415 | 707 | O-91-5 | 401 | 시운전 | 5 | 620 | 637 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 415 | 707 | O-91-6 | 402 | C/T | 6 | 637 | 654 | 17 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 415 | 707 | O-91-7 | 403 | G/T | 7 | 654 | 680 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 415 | 707 | O-91-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 680 | 707 | 27 | S | 5
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 427 | 512 | O-92-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 427 | 472 | 45 | F | 10
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 427 | 512 | O-92-2 | 406 | 시운전 | 2 | 472 | 488 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 427 | 512 | O-92-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 488 | 512 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 427 | 531 | O-93-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 427 | 499 | 72 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 427 | 531 | O-93-2 | 409 | 시운전 | 2 | 499 | 509 | 10 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 427 | 531 | O-93-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 509 | 531 | 22 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 429 | 571 | O-94-1 | 411 | 특수도장 | 1 | 429 | 475 | 46 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 429 | 571 | O-94-2 | 412 | 화물창 | 2 | 475 | 523 | 48 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 429 | 571 | O-94-3 | 413 | 시운전 | 3 | 523 | 538 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 429 | 571 | O-94-4 | 414 | 인도준비 | 4 | 538 | 571 | 33 | S | 15
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 429 | 582 | O-95-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 429 | 510 | 81 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 429 | 582 | O-95-2 | 416 | 시운전 | 2 | 510 | 539 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 429 | 582 | O-95-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 539 | 582 | 43 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 441 | 546 | O-96-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 441 | 514 | 73 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 441 | 546 | O-96-2 | 419 | 시운전 | 2 | 514 | 524 | 10 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 441 | 546 | O-96-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 524 | 546 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 447 | 748 | O-97-1 | 421 | 화물창 | 1 | 447 | 546 | 99 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 447 | 748 | O-97-2 | 422 | P/T | 2 | 546 | 573 | 27 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 447 | 748 | O-97-3 | 423 | 화물창족철 | 3 | 573 | 615 | 42 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 447 | 748 | O-97-4 | 424 | 화물창메공 | 4 | 615 | 660 | 45 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 447 | 748 | O-97-5 | 425 | 시운전 | 5 | 660 | 678 | 18 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 447 | 748 | O-97-6 | 426 | C/T | 6 | 678 | 696 | 18 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 447 | 748 | O-97-7 | 427 | G/T | 7 | 696 | 723 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 447 | 748 | O-97-8 | 428 | 인도준비 | 8 | 723 | 748 | 25 | S | 5
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 451 | 536 | O-98-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 451 | 510 | 59 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 451 | 536 | O-98-2 | 430 | 시운전 | 2 | 510 | 518 | 8 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 451 | 536 | O-98-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 518 | 536 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 456 | 609 | O-99-1 | 432 | 특수도장 | 1 | 456 | 506 | 50 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 456 | 609 | O-99-2 | 433 | 화물창 | 2 | 506 | 558 | 52 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 456 | 609 | O-99-3 | 434 | 시운전 | 3 | 558 | 574 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 456 | 609 | O-99-4 | 435 | 인도준비 | 4 | 574 | 609 | 35 | S | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 456 | 692 | O-100-1 | 436 | 화물창 | 1 | 456 | 533 | 77 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 456 | 692 | O-100-2 | 437 | P/T | 2 | 533 | 554 | 21 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 456 | 692 | O-100-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 554 | 587 | 33 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 456 | 692 | O-100-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 587 | 622 | 35 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 456 | 692 | O-100-5 | 440 | 시운전 | 5 | 622 | 636 | 14 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 456 | 692 | O-100-6 | 441 | C/T | 6 | 636 | 650 | 14 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 456 | 692 | O-100-7 | 442 | G/T | 7 | 650 | 671 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 456 | 692 | O-100-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 671 | 692 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0 | X3
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 82 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 8 | 59 | 51 | F | 15 | E6
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 192 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 144 | 136 | F | 15 | A3
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 8 | 159 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 88 | 80 | F | 10 | B3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 249 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 10 | 88 | 78 | N | 0 | E2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 16 | 156 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 16 | 114 | 98 | F | 15 | E4
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 156 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 29 | 70 | 41 | N | 0 | X6
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 35 | 115 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 35 | 91 | 56 | F | 15 | E7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 258 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 42 | 113 | 71 | N | 0 | H1
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 44 | 191 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 44 | 152 | 108 | F | 15 | C1
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 44 | 146 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 44 | 115 | 71 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A