## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 36 | 73 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 73 | 85 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 85 | 110 | 25 | S | 15
J-2 | 1 | PC | 7 | 1 | 105 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 1 | 35 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 1 | 105 | O-2-2 | 5 | 화물창 | 2 | 35 | 70 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 1 | 105 | O-2-3 | 6 | 시운전 | 3 | 70 | 81 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 1 | 105 | O-2-4 | 7 | 인도준비 | 4 | 81 | 105 | 24 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 276 | O-3-1 | 8 | 화물창 | 1 | 4 | 93 | 89 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 276 | O-3-2 | 9 | P/T | 2 | 93 | 117 | 24 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 276 | O-3-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 117 | 155 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 276 | O-3-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 155 | 195 | 40 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 276 | O-3-5 | 12 | 시운전 | 5 | 195 | 211 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 276 | O-3-6 | 13 | C/T | 6 | 211 | 227 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 276 | O-3-7 | 14 | G/T | 7 | 227 | 251 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 276 | O-3-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 251 | 276 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 240 | O-4-1 | 16 | 화물창 | 1 | 6 | 83 | 77 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 240 | O-4-2 | 17 | P/T | 2 | 83 | 104 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 240 | O-4-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 104 | 136 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 240 | O-4-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 136 | 171 | 35 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 240 | O-4-5 | 20 | 시운전 | 5 | 171 | 185 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 240 | O-4-6 | 21 | C/T | 6 | 185 | 199 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 240 | O-4-7 | 22 | G/T | 7 | 199 | 220 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 240 | O-4-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 220 | 240 | 20 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 7 | 125 | O-5-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 7 | 89 | 82 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 7 | 125 | O-5-2 | 25 | 시운전 | 2 | 89 | 100 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 7 | 125 | O-5-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 100 | 125 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 203 | O-6-1 | 27 | 화물창 | 1 | 7 | 71 | 64 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 203 | O-6-2 | 28 | P/T | 2 | 71 | 88 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 203 | O-6-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 88 | 115 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 203 | O-6-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 115 | 144 | 29 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 203 | O-6-5 | 31 | 시운전 | 5 | 144 | 155 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 203 | O-6-6 | 32 | C/T | 6 | 155 | 166 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 203 | O-6-7 | 33 | G/T | 7 | 166 | 183 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 203 | O-6-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 183 | 203 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-7-1 | 35 | 화물창 | 1 | 22 | 128 | 106 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-7-2 | 36 | P/T | 2 | 128 | 157 | 29 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-7-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 157 | 202 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-7-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 202 | 250 | 48 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-7-5 | 39 | 시운전 | 5 | 250 | 269 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-7-6 | 40 | C/T | 6 | 269 | 288 | 19 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-7-7 | 41 | G/T | 7 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-7-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 317 | 346 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 22 | 147 | O-8-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 22 | 109 | 87 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 22 | 147 | O-8-2 | 44 | 시운전 | 2 | 109 | 121 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 22 | 147 | O-8-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 121 | 147 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 22 | 122 | O-9-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 22 | 55 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 22 | 122 | O-9-2 | 47 | 화물창 | 2 | 55 | 89 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 22 | 122 | O-9-3 | 48 | 시운전 | 3 | 89 | 100 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 22 | 122 | O-9-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 100 | 122 | 22 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 22 | 229 | O-10-1 | 50 | 화물창 | 1 | 22 | 90 | 68 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 22 | 229 | O-10-2 | 51 | P/T | 2 | 90 | 108 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 22 | 229 | O-10-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 108 | 136 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 22 | 229 | O-10-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 136 | 167 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 22 | 229 | O-10-5 | 54 | 시운전 | 5 | 167 | 179 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 22 | 229 | O-10-6 | 55 | C/T | 6 | 179 | 191 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 22 | 229 | O-10-7 | 56 | G/T | 7 | 191 | 209 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 22 | 229 | O-10-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 209 | 229 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 23 | 260 | O-11-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 23 | 198 | 175 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 23 | 260 | O-11-2 | 59 | 시운전 | 2 | 198 | 224 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 23 | 260 | O-11-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 224 | 260 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 23 | 314 | O-12-1 | 61 | 화물창 | 1 | 23 | 119 | 96 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 23 | 314 | O-12-2 | 62 | P/T | 2 | 119 | 145 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 23 | 314 | O-12-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 145 | 185 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 23 | 314 | O-12-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 185 | 228 | 43 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 23 | 314 | O-12-5 | 65 | 시운전 | 5 | 228 | 245 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 23 | 314 | O-12-6 | 66 | C/T | 6 | 245 | 262 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 23 | 314 | O-12-7 | 67 | G/T | 7 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 23 | 314 | O-12-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 288 | 314 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 34 | 158 | O-13-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 34 | 99 | 65 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 34 | 158 | O-13-2 | 70 | 시운전 | 2 | 99 | 122 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 34 | 158 | O-13-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 122 | 158 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 41 | 169 | O-14-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 41 | 135 | 94 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 41 | 169 | O-14-2 | 73 | 시운전 | 2 | 135 | 149 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 41 | 169 | O-14-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 149 | 169 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 43 | 187 | O-15-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 43 | 90 | 47 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 43 | 187 | O-15-2 | 76 | 화물창 | 2 | 90 | 138 | 48 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 43 | 187 | O-15-3 | 77 | 시운전 | 3 | 138 | 153 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 43 | 187 | O-15-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 153 | 187 | 34 | S | 15
J-16 | 15 | PC | 7 | 56 | 178 | O-16-1 | 79 | 특수도장 | 1 | 56 | 96 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 56 | 178 | O-16-2 | 80 | 화물창 | 2 | 96 | 137 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 56 | 178 | O-16-3 | 81 | 시운전 | 3 | 137 | 150 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 56 | 178 | O-16-4 | 82 | 인도준비 | 4 | 150 | 178 | 28 | S | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 274 | O-17-1 | 83 | 화물창 | 1 | 56 | 127 | 71 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 274 | O-17-2 | 84 | P/T | 2 | 127 | 146 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 274 | O-17-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 146 | 176 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 274 | O-17-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 176 | 208 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 274 | O-17-5 | 87 | 시운전 | 5 | 208 | 221 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 274 | O-17-6 | 88 | C/T | 6 | 221 | 234 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 274 | O-17-7 | 89 | G/T | 7 | 234 | 253 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 274 | O-17-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 253 | 274 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 57 | 166 | O-18-1 | 91 | 특수도장 | 1 | 57 | 92 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 57 | 166 | O-18-2 | 92 | 화물창 | 2 | 92 | 129 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 57 | 166 | O-18-3 | 93 | 시운전 | 3 | 129 | 140 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 57 | 166 | O-18-4 | 94 | 인도준비 | 4 | 140 | 166 | 26 | S | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 59 | 169 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 59 | 136 | 77 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 59 | 169 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 136 | 147 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 59 | 169 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 147 | 169 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 61 | 271 | O-20-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 61 | 216 | 155 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 61 | 271 | O-20-2 | 99 | 시운전 | 2 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 61 | 271 | O-20-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 239 | 271 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 79 | 331 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 79 | 265 | 186 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 79 | 331 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 265 | 292 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 79 | 331 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 292 | 331 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 295 | O-22-1 | 104 | 화물창 | 1 | 98 | 163 | 65 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 295 | O-22-2 | 105 | P/T | 2 | 163 | 180 | 17 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 295 | O-22-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 180 | 207 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 295 | O-22-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 207 | 236 | 29 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 295 | O-22-5 | 108 | 시운전 | 5 | 236 | 247 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 295 | O-22-6 | 109 | C/T | 6 | 247 | 258 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 295 | O-22-7 | 110 | G/T | 7 | 258 | 275 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 295 | O-22-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 275 | 295 | 20 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 101 | 250 | O-23-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 101 | 179 | 78 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 101 | 250 | O-23-2 | 113 | 시운전 | 2 | 179 | 207 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 101 | 250 | O-23-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 207 | 250 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 103 | 209 | O-24-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 103 | 177 | 74 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 103 | 209 | O-24-2 | 116 | 시운전 | 2 | 177 | 187 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 103 | 209 | O-24-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 187 | 209 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 103 | 254 | O-25-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 103 | 152 | 49 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 103 | 254 | O-25-2 | 119 | 화물창 | 2 | 152 | 203 | 51 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 103 | 254 | O-25-3 | 120 | 시운전 | 3 | 203 | 219 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 103 | 254 | O-25-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 219 | 254 | 35 | S | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 109 | 238 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 109 | 204 | 95 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 109 | 238 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 204 | 218 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 109 | 238 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 218 | 238 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 109 | 341 | O-27-1 | 125 | 화물창 | 1 | 109 | 185 | 76 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 109 | 341 | O-27-2 | 126 | P/T | 2 | 185 | 205 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 109 | 341 | O-27-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 205 | 237 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 109 | 341 | O-27-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 237 | 271 | 34 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 109 | 341 | O-27-5 | 129 | 시운전 | 5 | 271 | 284 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 109 | 341 | O-27-6 | 130 | C/T | 6 | 284 | 297 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 109 | 341 | O-27-7 | 131 | G/T | 7 | 297 | 317 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 109 | 341 | O-27-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 317 | 341 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 116 | 315 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 116 | 263 | 147 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 116 | 315 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 263 | 284 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 116 | 315 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 284 | 315 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 119 | 229 | O-29-1 | 136 | 특수도장 | 1 | 119 | 155 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 119 | 229 | O-29-2 | 137 | 화물창 | 2 | 155 | 192 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 119 | 229 | O-29-3 | 138 | 시운전 | 3 | 192 | 204 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 119 | 229 | O-29-4 | 139 | 인도준비 | 4 | 204 | 229 | 25 | S | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 123 | 234 | O-30-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 123 | 200 | 77 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 123 | 234 | O-30-2 | 141 | 시운전 | 2 | 200 | 211 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 123 | 234 | O-30-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 211 | 234 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 125 | 229 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 125 | 197 | 72 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 125 | 229 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 197 | 207 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 125 | 229 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 207 | 229 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 126 | 276 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 126 | 205 | 79 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 126 | 276 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 205 | 233 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 126 | 276 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 233 | 276 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 129 | 256 | O-33-1 | 149 | 특수도장 | 1 | 129 | 170 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 129 | 256 | O-33-2 | 150 | 화물창 | 2 | 170 | 213 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 129 | 256 | O-33-3 | 151 | 시운전 | 3 | 213 | 226 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 129 | 256 | O-33-4 | 152 | 인도준비 | 4 | 226 | 256 | 30 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 138 | 393 | O-34-1 | 153 | 화물창 | 1 | 138 | 222 | 84 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 138 | 393 | O-34-2 | 154 | P/T | 2 | 222 | 244 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 138 | 393 | O-34-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 244 | 279 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 138 | 393 | O-34-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 279 | 317 | 38 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 138 | 393 | O-34-5 | 157 | 시운전 | 5 | 317 | 332 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 138 | 393 | O-34-6 | 158 | C/T | 6 | 332 | 347 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 138 | 393 | O-34-7 | 159 | G/T | 7 | 347 | 369 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 138 | 393 | O-34-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 369 | 393 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 139 | 302 | O-35-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 139 | 259 | 120 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 139 | 302 | O-35-2 | 162 | 시운전 | 2 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 139 | 302 | O-35-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 157 | 267 | O-36-1 | 164 | 특수도장 | 1 | 157 | 193 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 157 | 267 | O-36-2 | 165 | 화물창 | 2 | 193 | 230 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 157 | 267 | O-36-3 | 166 | 시운전 | 3 | 230 | 242 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 157 | 267 | O-36-4 | 167 | 인도준비 | 4 | 242 | 267 | 25 | S | 15
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 160 | 265 | O-37-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 160 | 215 | 55 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 160 | 265 | O-37-2 | 169 | 시운전 | 2 | 215 | 234 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 160 | 265 | O-37-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 234 | 265 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 160 | 286 | O-38-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 160 | 248 | 88 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 160 | 286 | O-38-2 | 172 | 시운전 | 2 | 248 | 260 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 160 | 286 | O-38-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 260 | 286 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 174 | 307 | O-39-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 174 | 217 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 174 | 307 | O-39-2 | 175 | 화물창 | 2 | 217 | 262 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 174 | 307 | O-39-3 | 176 | 시운전 | 3 | 262 | 276 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 174 | 307 | O-39-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 276 | 307 | 31 | S | 15
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 174 | 283 | O-40-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 174 | 231 | 57 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 174 | 283 | O-40-2 | 179 | 시운전 | 2 | 231 | 251 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 174 | 283 | O-40-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 251 | 283 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 178 | 347 | O-41-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 178 | 303 | 125 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 178 | 347 | O-41-2 | 182 | 시운전 | 2 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 178 | 347 | O-41-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 321 | 347 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 178 | 300 | O-42-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 178 | 263 | 85 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 178 | 300 | O-42-2 | 185 | 시운전 | 2 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 178 | 300 | O-42-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 275 | 300 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 180 | 383 | O-43-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 180 | 330 | 150 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 180 | 383 | O-43-2 | 188 | 시운전 | 2 | 330 | 352 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 180 | 383 | O-43-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 352 | 383 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 181 | 483 | O-44-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 181 | 404 | 223 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 181 | 483 | O-44-2 | 191 | 시운전 | 2 | 404 | 437 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 181 | 483 | O-44-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 437 | 483 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 184 | 376 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 184 | 326 | 142 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 184 | 376 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 326 | 347 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 184 | 376 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 347 | 376 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-46-1 | 196 | 화물창 | 1 | 184 | 258 | 74 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-46-2 | 197 | P/T | 2 | 258 | 278 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-46-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 278 | 309 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-46-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 309 | 343 | 34 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-46-5 | 200 | 시운전 | 5 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-46-6 | 201 | C/T | 6 | 356 | 369 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-46-7 | 202 | G/T | 7 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-46-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 389 | 411 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 185 | 259 | O-47-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 185 | 236 | 51 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 185 | 259 | O-47-2 | 205 | 시운전 | 2 | 236 | 243 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 185 | 259 | O-47-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 243 | 259 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 189 | 315 | O-48-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 189 | 255 | 66 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 189 | 315 | O-48-2 | 208 | 시운전 | 2 | 255 | 278 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 189 | 315 | O-48-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 278 | 315 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 190 | 303 | O-49-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 190 | 269 | 79 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 190 | 303 | O-49-2 | 211 | 시운전 | 2 | 269 | 280 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 190 | 303 | O-49-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 280 | 303 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 196 | 334 | O-50-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 196 | 292 | 96 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 196 | 334 | O-50-2 | 214 | 시운전 | 2 | 292 | 305 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 196 | 334 | O-50-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 305 | 334 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 198 | 276 | O-51-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 198 | 252 | 54 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 198 | 276 | O-51-2 | 217 | 시운전 | 2 | 252 | 259 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 198 | 276 | O-51-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 199 | 333 | O-52-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 199 | 298 | 99 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 199 | 333 | O-52-2 | 220 | 시운전 | 2 | 298 | 312 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 199 | 333 | O-52-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 312 | 333 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 206 | 346 | O-53-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 206 | 280 | 74 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 206 | 346 | O-53-2 | 223 | 시운전 | 2 | 280 | 306 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 206 | 346 | O-53-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 306 | 346 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 210 | 523 | O-54-1 | 225 | 화물창 | 1 | 210 | 313 | 103 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 210 | 523 | O-54-2 | 226 | P/T | 2 | 313 | 341 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 210 | 523 | O-54-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 341 | 384 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 210 | 523 | O-54-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 384 | 430 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 210 | 523 | O-54-5 | 229 | 시운전 | 5 | 430 | 448 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 210 | 523 | O-54-6 | 230 | C/T | 6 | 448 | 466 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 210 | 523 | O-54-7 | 231 | G/T | 7 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 210 | 523 | O-54-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 494 | 523 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 210 | 484 | O-55-1 | 233 | 화물창 | 1 | 210 | 300 | 90 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 210 | 484 | O-55-2 | 234 | P/T | 2 | 300 | 324 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 210 | 484 | O-55-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 324 | 362 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 210 | 484 | O-55-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 362 | 403 | 41 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 210 | 484 | O-55-5 | 237 | 시운전 | 5 | 403 | 419 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 210 | 484 | O-55-6 | 238 | C/T | 6 | 419 | 435 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 210 | 484 | O-55-7 | 239 | G/T | 7 | 435 | 459 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 210 | 484 | O-55-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 459 | 484 | 25 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 212 | 343 | O-56-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 212 | 303 | 91 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 212 | 343 | O-56-2 | 242 | 시운전 | 2 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 212 | 343 | O-56-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 316 | 343 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 222 | 372 | O-57-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 222 | 301 | 79 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 222 | 372 | O-57-2 | 245 | 시운전 | 2 | 301 | 329 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 222 | 372 | O-57-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 329 | 372 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 233 | 392 | O-58-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 233 | 317 | 84 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 233 | 392 | O-58-2 | 248 | 시운전 | 2 | 317 | 347 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 233 | 392 | O-58-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 347 | 392 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 236 | 321 | O-59-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 236 | 295 | 59 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 236 | 321 | O-59-2 | 251 | 시운전 | 2 | 295 | 303 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 236 | 321 | O-59-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 236 | 499 | O-60-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 236 | 430 | 194 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 236 | 499 | O-60-2 | 254 | 시운전 | 2 | 430 | 458 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 236 | 499 | O-60-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 458 | 499 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 242 | 384 | O-61-1 | 256 | 특수도장 | 1 | 242 | 288 | 46 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 242 | 384 | O-61-2 | 257 | 화물창 | 2 | 288 | 336 | 48 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 242 | 384 | O-61-3 | 258 | 시운전 | 3 | 336 | 351 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 242 | 384 | O-61-4 | 259 | 인도준비 | 4 | 351 | 384 | 33 | S | 15
J-62 | 61 | PC | 7 | 244 | 398 | O-62-1 | 260 | 특수도장 | 1 | 244 | 294 | 50 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 244 | 398 | O-62-2 | 261 | 화물창 | 2 | 294 | 346 | 52 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 244 | 398 | O-62-3 | 262 | 시운전 | 3 | 346 | 362 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 244 | 398 | O-62-4 | 263 | 인도준비 | 4 | 362 | 398 | 36 | S | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 249 | 496 | O-63-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 249 | 431 | 182 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 249 | 496 | O-63-2 | 265 | 시운전 | 2 | 431 | 458 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 249 | 496 | O-63-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 458 | 496 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 250 | 451 | O-64-1 | 267 | 화물창 | 1 | 250 | 316 | 66 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 250 | 451 | O-64-2 | 268 | P/T | 2 | 316 | 334 | 18 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 250 | 451 | O-64-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 334 | 362 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 250 | 451 | O-64-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 362 | 392 | 30 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 250 | 451 | O-64-5 | 271 | 시운전 | 5 | 392 | 404 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 250 | 451 | O-64-6 | 272 | C/T | 6 | 404 | 416 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 250 | 451 | O-64-7 | 273 | G/T | 7 | 416 | 434 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 250 | 451 | O-64-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 434 | 451 | 17 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 260 | 496 | O-65-1 | 275 | 화물창 | 1 | 260 | 337 | 77 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 260 | 496 | O-65-2 | 276 | P/T | 2 | 337 | 358 | 21 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 260 | 496 | O-65-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 358 | 391 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 260 | 496 | O-65-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 391 | 426 | 35 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 260 | 496 | O-65-5 | 279 | 시운전 | 5 | 426 | 440 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 260 | 496 | O-65-6 | 280 | C/T | 6 | 440 | 454 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 260 | 496 | O-65-7 | 281 | G/T | 7 | 454 | 475 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 260 | 496 | O-65-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 475 | 496 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 273 | 572 | O-66-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 273 | 494 | 221 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 273 | 572 | O-66-2 | 284 | 시운전 | 2 | 494 | 526 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 273 | 572 | O-66-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 526 | 572 | 46 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 274 | 418 | O-67-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 274 | 350 | 76 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 274 | 418 | O-67-2 | 287 | 시운전 | 2 | 350 | 377 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 274 | 418 | O-67-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 377 | 418 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 283 | 411 | O-68-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 283 | 372 | 89 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 283 | 411 | O-68-2 | 290 | 시운전 | 2 | 372 | 384 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 283 | 411 | O-68-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 384 | 411 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 302 | 501 | O-69-1 | 292 | 화물창 | 1 | 302 | 367 | 65 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 302 | 501 | O-69-2 | 293 | P/T | 2 | 367 | 384 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 302 | 501 | O-69-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 384 | 411 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 302 | 501 | O-69-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 411 | 440 | 29 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 302 | 501 | O-69-5 | 296 | 시운전 | 5 | 440 | 451 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 302 | 501 | O-69-6 | 297 | C/T | 6 | 451 | 462 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 302 | 501 | O-69-7 | 298 | G/T | 7 | 462 | 479 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 302 | 501 | O-69-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 479 | 501 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 307 | 436 | O-70-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 307 | 397 | 90 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 307 | 436 | O-70-2 | 301 | 시운전 | 2 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 307 | 436 | O-70-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 409 | 436 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 521 | O-71-1 | 303 | 화물창 | 1 | 311 | 380 | 69 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 521 | O-71-2 | 304 | P/T | 2 | 380 | 398 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 521 | O-71-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 398 | 427 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 521 | O-71-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 427 | 458 | 31 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 521 | O-71-5 | 307 | 시운전 | 5 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 521 | O-71-6 | 308 | C/T | 6 | 470 | 482 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 521 | O-71-7 | 309 | G/T | 7 | 482 | 500 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 521 | O-71-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 500 | 521 | 21 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 328 | 615 | O-72-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 328 | 540 | 212 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 328 | 615 | O-72-2 | 312 | 시운전 | 2 | 540 | 571 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 328 | 615 | O-72-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 571 | 615 | 44 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 328 | 448 | O-73-1 | 314 | 특수도장 | 1 | 328 | 367 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 328 | 448 | O-73-2 | 315 | 화물창 | 2 | 367 | 407 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 328 | 448 | O-73-3 | 316 | 시운전 | 3 | 407 | 420 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 328 | 448 | O-73-4 | 317 | 인도준비 | 4 | 420 | 448 | 28 | S | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-74-1 | 318 | 화물창 | 1 | 330 | 436 | 106 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-74-2 | 319 | P/T | 2 | 436 | 465 | 29 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-74-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 465 | 510 | 45 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-74-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 510 | 558 | 48 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-74-5 | 322 | 시운전 | 5 | 558 | 577 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-74-6 | 323 | C/T | 6 | 577 | 596 | 19 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-74-7 | 324 | G/T | 7 | 596 | 625 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-74-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 625 | 653 | 28 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 331 | 422 | O-75-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 331 | 394 | 63 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 331 | 422 | O-75-2 | 327 | 시운전 | 2 | 394 | 403 | 9 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 331 | 422 | O-75-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 331 | 480 | O-76-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 331 | 441 | 110 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 331 | 480 | O-76-2 | 330 | 시운전 | 2 | 441 | 457 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 331 | 480 | O-76-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 457 | 480 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 336 | 464 | O-77-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 336 | 403 | 67 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 336 | 464 | O-77-2 | 333 | 시운전 | 2 | 403 | 427 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 336 | 464 | O-77-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 427 | 464 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 336 | 520 | O-78-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 336 | 472 | 136 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 336 | 520 | O-78-2 | 336 | 시운전 | 2 | 472 | 492 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 336 | 520 | O-78-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 492 | 520 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 566 | O-79-1 | 338 | 화물창 | 1 | 349 | 420 | 71 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 566 | O-79-2 | 339 | P/T | 2 | 420 | 439 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 566 | O-79-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 439 | 469 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 566 | O-79-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 469 | 501 | 32 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 566 | O-79-5 | 342 | 시운전 | 5 | 501 | 514 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 566 | O-79-6 | 343 | C/T | 6 | 514 | 527 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 566 | O-79-7 | 344 | G/T | 7 | 527 | 546 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 566 | O-79-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 546 | 566 | 20 | S | 5
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 370 | 498 | O-80-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 370 | 437 | 67 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 370 | 498 | O-80-2 | 347 | 시운전 | 2 | 437 | 461 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 370 | 498 | O-80-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 461 | 498 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 371 | 511 | O-81-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 371 | 445 | 74 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 371 | 511 | O-81-2 | 350 | 시운전 | 2 | 445 | 471 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 371 | 511 | O-81-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 471 | 511 | 40 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 383 | 468 | O-82-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 383 | 428 | 45 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 383 | 468 | O-82-2 | 353 | 시운전 | 2 | 428 | 444 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 383 | 468 | O-82-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 444 | 468 | 24 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 383 | 618 | O-83-1 | 355 | 화물창 | 1 | 383 | 460 | 77 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 383 | 618 | O-83-2 | 356 | P/T | 2 | 460 | 481 | 21 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 383 | 618 | O-83-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 383 | 618 | O-83-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 513 | 548 | 35 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 383 | 618 | O-83-5 | 359 | 시운전 | 5 | 548 | 562 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 383 | 618 | O-83-6 | 360 | C/T | 6 | 562 | 576 | 14 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 383 | 618 | O-83-7 | 361 | G/T | 7 | 576 | 597 | 21 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 383 | 618 | O-83-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 597 | 618 | 21 | S | 5
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 386 | 607 | O-84-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 386 | 549 | 163 | F | 15
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 386 | 607 | O-84-2 | 364 | 시운전 | 2 | 549 | 573 | 24 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 386 | 607 | O-84-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 573 | 607 | 34 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 390 | 521 | O-85-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 390 | 459 | 69 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 390 | 521 | O-85-2 | 367 | 시운전 | 2 | 459 | 483 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 390 | 521 | O-85-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 483 | 521 | 38 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 403 | 615 | O-86-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 403 | 559 | 156 | F | 15
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 403 | 615 | O-86-2 | 370 | 시운전 | 2 | 559 | 582 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 403 | 615 | O-86-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 582 | 615 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 409 | 478 | O-87-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 409 | 457 | 48 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 409 | 478 | O-87-2 | 373 | 시운전 | 2 | 457 | 463 | 6 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 409 | 478 | O-87-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 463 | 478 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 411 | 511 | O-88-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 411 | 481 | 70 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 411 | 511 | O-88-2 | 376 | 시운전 | 2 | 481 | 491 | 10 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 411 | 511 | O-88-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 491 | 511 | 20 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 611 | O-89-1 | 378 | 화물창 | 1 | 411 | 477 | 66 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 611 | O-89-2 | 379 | P/T | 2 | 477 | 495 | 18 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 611 | O-89-3 | 380 | 화물창족철 | 3 | 495 | 523 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 611 | O-89-4 | 381 | 화물창메공 | 4 | 523 | 553 | 30 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 611 | O-89-5 | 382 | 시운전 | 5 | 553 | 565 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 611 | O-89-6 | 383 | C/T | 6 | 565 | 577 | 12 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 611 | O-89-7 | 384 | G/T | 7 | 577 | 595 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 611 | O-89-8 | 385 | 인도준비 | 8 | 595 | 611 | 16 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 411 | 648 | O-90-1 | 386 | 화물창 | 1 | 411 | 489 | 78 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 411 | 648 | O-90-2 | 387 | P/T | 2 | 489 | 510 | 21 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 411 | 648 | O-90-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 510 | 543 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 411 | 648 | O-90-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 543 | 578 | 35 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 411 | 648 | O-90-5 | 390 | 시운전 | 5 | 578 | 592 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 411 | 648 | O-90-6 | 391 | C/T | 6 | 592 | 606 | 14 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 411 | 648 | O-90-7 | 392 | G/T | 7 | 606 | 627 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 411 | 648 | O-90-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 627 | 648 | 21 | S | 5
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 434 | 541 | O-91-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 434 | 490 | 56 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 434 | 541 | O-91-2 | 395 | 시운전 | 2 | 490 | 510 | 20 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 434 | 541 | O-91-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 510 | 541 | 31 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 456 | 559 | O-92-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 456 | 510 | 54 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 456 | 559 | O-92-2 | 398 | 시운전 | 2 | 510 | 529 | 19 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 456 | 559 | O-92-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 529 | 559 | 30 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 734 | O-93-1 | 400 | 화물창 | 1 | 461 | 551 | 90 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 734 | O-93-2 | 401 | P/T | 2 | 551 | 575 | 24 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 734 | O-93-3 | 402 | 화물창족철 | 3 | 575 | 613 | 38 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 734 | O-93-4 | 403 | 화물창메공 | 4 | 613 | 653 | 40 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 734 | O-93-5 | 404 | 시운전 | 5 | 653 | 669 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 734 | O-93-6 | 405 | C/T | 6 | 669 | 685 | 16 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 734 | O-93-7 | 406 | G/T | 7 | 685 | 709 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 734 | O-93-8 | 407 | 인도준비 | 8 | 709 | 734 | 25 | S | 5
J-94 | 93 | PC | 7 | 461 | 573 | O-94-1 | 408 | 특수도장 | 1 | 461 | 497 | 36 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 461 | 573 | O-94-2 | 409 | 화물창 | 2 | 497 | 535 | 38 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 461 | 573 | O-94-3 | 410 | 시운전 | 3 | 535 | 547 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 461 | 573 | O-94-4 | 411 | 인도준비 | 4 | 547 | 573 | 26 | S | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 464 | 614 | O-95-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 464 | 575 | 111 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 464 | 614 | O-95-2 | 413 | 시운전 | 2 | 575 | 591 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 464 | 614 | O-95-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 591 | 614 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 466 | 607 | O-96-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 466 | 540 | 74 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 466 | 607 | O-96-2 | 416 | 시운전 | 2 | 540 | 566 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 466 | 607 | O-96-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 566 | 607 | 41 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 473 | 550 | O-97-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 473 | 526 | 53 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 473 | 550 | O-97-2 | 419 | 시운전 | 2 | 526 | 533 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 473 | 550 | O-97-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 533 | 550 | 17 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 473 | 608 | O-98-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 473 | 567 | 94 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 473 | 608 | O-98-2 | 422 | 시운전 | 2 | 567 | 580 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 473 | 608 | O-98-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 580 | 608 | 28 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 473 | 586 | O-99-1 | 424 | 특수도장 | 1 | 473 | 510 | 37 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 473 | 586 | O-99-2 | 425 | 화물창 | 2 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 473 | 586 | O-99-3 | 426 | 시운전 | 3 | 548 | 560 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 473 | 586 | O-99-4 | 427 | 인도준비 | 4 | 560 | 586 | 26 | S | 15
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 473 | 621 | O-100-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 473 | 551 | 78 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 473 | 621 | O-100-2 | 429 | 시운전 | 2 | 551 | 579 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 473 | 621 | O-100-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 579 | 621 | 42 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 110 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0 | X10
J-2 | 1 | PC | 7 | 1 | 105 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 1 | 35 | 34 | N | 0 | E4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 276 | O-3-1 | 8 | 화물창 | 1 | 4 | 93 | 89 | N | 0 | A1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 240 | O-4-1 | 16 | 화물창 | 1 | 6 | 83 | 77 | N | 0 | E6
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 7 | 125 | O-5-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 7 | 89 | 82 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 203 | O-6-1 | 27 | 화물창 | 1 | 7 | 71 | 64 | N | 0 | X12
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 346 | O-7-1 | 35 | 화물창 | 1 | 22 | 128 | 106 | N | 0 | D1
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 22 | 147 | O-8-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 22 | 109 | 87 | F | 15 | C4
J-9 | 8 | PC | 7 | 22 | 122 | O-9-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 22 | 55 | 33 | N | 0 | B3
J-10 | 9 | LNG | 8 | 22 | 229 | O-10-1 | 50 | 화물창 | 1 | 22 | 90 | 68 | N | 0 | X9
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 23 | 260 | O-11-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 23 | 198 | 175 | F | 15 | G1
J-12 | 11 | LNG | 8 | 23 | 314 | O-12-1 | 61 | 화물창 | 1 | 23 | 119 | 96 | N | 0 | X11

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A