## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 102 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 102 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 54 | 73 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 102 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 73 | 102 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 114 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 61 | 58 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 114 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 61 | 82 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 114 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 82 | 114 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 214 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 20 | 84 | 64 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 214 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 84 | 101 | 17 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 214 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 101 | 128 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 214 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 128 | 157 | 29 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 214 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 157 | 168 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 214 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 168 | 179 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 214 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 179 | 196 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 214 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 196 | 214 | 18 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 220 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 20 | 86 | 66 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 220 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 86 | 104 | 18 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 220 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 104 | 132 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 220 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 132 | 162 | 30 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 220 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 162 | 174 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 220 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 174 | 186 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 220 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 186 | 204 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 220 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 204 | 220 | 16 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 292 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 20 | 109 | 89 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 292 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 109 | 133 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 292 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 133 | 171 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 292 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 171 | 211 | 40 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 292 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 211 | 227 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 292 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 227 | 243 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 292 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 243 | 267 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 292 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 267 | 292 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 237 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 20 | 91 | 71 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 237 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 91 | 110 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 237 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 110 | 140 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 237 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 140 | 172 | 32 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 237 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 172 | 185 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 237 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 185 | 198 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 237 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 198 | 217 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 237 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 217 | 237 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 115 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 22 | 87 | 65 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 115 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 87 | 96 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 115 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 96 | 115 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 245 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 22 | 187 | 165 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 245 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 187 | 211 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 245 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 211 | 245 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 22 | 124 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 22 | 93 | 71 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 22 | 124 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 93 | 103 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 22 | 124 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 103 | 124 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 332 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 29 | 128 | 99 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 332 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 128 | 155 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 332 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 155 | 197 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 332 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 197 | 242 | 45 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 332 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 242 | 260 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 332 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 260 | 278 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 332 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 278 | 305 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 332 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 305 | 332 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-11-1 | 55 | 화물창 | 1 | 29 | 98 | 69 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-11-2 | 56 | P/T | 2 | 98 | 116 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-11-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 116 | 145 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-11-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 145 | 176 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-11-5 | 59 | 시운전 | 5 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-11-6 | 60 | C/T | 6 | 188 | 200 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-11-7 | 61 | G/T | 7 | 200 | 218 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-11-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 218 | 239 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 31 | 137 | O-12-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 31 | 87 | 56 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 31 | 137 | O-12-2 | 64 | 시운전 | 2 | 87 | 107 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 31 | 137 | O-12-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 107 | 137 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 279 | O-13-1 | 66 | 화물창 | 1 | 31 | 112 | 81 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 279 | O-13-2 | 67 | P/T | 2 | 112 | 134 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 279 | O-13-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 134 | 168 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 279 | O-13-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 168 | 205 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 279 | O-13-5 | 70 | 시운전 | 5 | 205 | 219 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 279 | O-13-6 | 71 | C/T | 6 | 219 | 233 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 279 | O-13-7 | 72 | G/T | 7 | 233 | 255 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 279 | O-13-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 255 | 279 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 35 | 148 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 35 | 94 | 59 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 35 | 148 | O-14-2 | 75 | 시운전 | 2 | 94 | 115 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 35 | 148 | O-14-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 115 | 148 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 38 | 167 | O-15-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 38 | 128 | 90 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 38 | 167 | O-15-2 | 78 | 시운전 | 2 | 128 | 140 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 38 | 167 | O-15-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 140 | 167 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 39 | 180 | O-16-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 39 | 137 | 98 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 39 | 180 | O-16-2 | 81 | 시운전 | 2 | 137 | 151 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 39 | 180 | O-16-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 151 | 180 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 39 | 163 | O-17-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 39 | 130 | 91 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 39 | 163 | O-17-2 | 84 | 시운전 | 2 | 130 | 143 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 39 | 163 | O-17-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 143 | 163 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 40 | 127 | O-18-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 40 | 100 | 60 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 40 | 127 | O-18-2 | 87 | 시운전 | 2 | 100 | 108 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 40 | 127 | O-18-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 108 | 127 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 40 | 184 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 40 | 116 | 76 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 40 | 184 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 116 | 143 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 40 | 184 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 143 | 184 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 41 | 276 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 41 | 214 | 173 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 41 | 276 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 214 | 239 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 41 | 276 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 239 | 276 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 41 | 360 | O-21-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 41 | 277 | 236 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 41 | 360 | O-21-2 | 96 | 시운전 | 2 | 277 | 312 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 41 | 360 | O-21-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 312 | 360 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 45 | 127 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 45 | 102 | 57 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 45 | 127 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 102 | 110 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 45 | 127 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 110 | 127 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 47 | 167 | O-23-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 47 | 131 | 84 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 47 | 167 | O-23-2 | 102 | 시운전 | 2 | 131 | 143 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 47 | 167 | O-23-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 143 | 167 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 48 | 193 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 48 | 124 | 76 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 48 | 193 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 124 | 151 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 48 | 193 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 151 | 193 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 56 | 375 | O-25-1 | 107 | 화물창 | 1 | 56 | 161 | 105 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 56 | 375 | O-25-2 | 108 | P/T | 2 | 161 | 189 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 56 | 375 | O-25-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 189 | 233 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 56 | 375 | O-25-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 233 | 280 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 56 | 375 | O-25-5 | 111 | 시운전 | 5 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 56 | 375 | O-25-6 | 112 | C/T | 6 | 299 | 318 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 56 | 375 | O-25-7 | 113 | G/T | 7 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 56 | 375 | O-25-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 346 | 375 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | PC | 7 | 56 | 159 | O-26-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 56 | 89 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 56 | 159 | O-26-2 | 116 | 화물창 | 2 | 89 | 124 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 56 | 159 | O-26-3 | 117 | 시운전 | 3 | 124 | 135 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 56 | 159 | O-26-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 135 | 159 | 24 | S | 15
J-27 | 26 | PC | 7 | 60 | 168 | O-27-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 60 | 95 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 60 | 168 | O-27-2 | 120 | 화물창 | 2 | 95 | 131 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 60 | 168 | O-27-3 | 121 | 시운전 | 3 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 60 | 168 | O-27-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 142 | 168 | 26 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 66 | 225 | O-28-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 66 | 183 | 117 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 66 | 225 | O-28-2 | 124 | 시운전 | 2 | 183 | 200 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 66 | 225 | O-28-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 200 | 225 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 67 | 265 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 67 | 213 | 146 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 67 | 265 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 213 | 234 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 67 | 265 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 234 | 265 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 67 | 182 | O-30-1 | 129 | 특수도장 | 1 | 67 | 104 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 67 | 182 | O-30-2 | 130 | 화물창 | 2 | 104 | 143 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 67 | 182 | O-30-3 | 131 | 시운전 | 3 | 143 | 155 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 67 | 182 | O-30-4 | 132 | 인도준비 | 4 | 155 | 182 | 27 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 69 | 275 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 69 | 221 | 152 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 69 | 275 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 221 | 243 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 69 | 275 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 243 | 275 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 75 | 179 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 75 | 130 | 55 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 75 | 179 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 130 | 149 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 75 | 179 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 149 | 179 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 76 | 183 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 76 | 150 | 74 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 76 | 183 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 150 | 160 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 76 | 183 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 160 | 183 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 77 | 354 | O-34-1 | 142 | 화물창 | 1 | 77 | 168 | 91 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 77 | 354 | O-34-2 | 143 | P/T | 2 | 168 | 192 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 77 | 354 | O-34-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 192 | 230 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 77 | 354 | O-34-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 230 | 271 | 41 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 77 | 354 | O-34-5 | 146 | 시운전 | 5 | 271 | 287 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 77 | 354 | O-34-6 | 147 | C/T | 6 | 287 | 303 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 77 | 354 | O-34-7 | 148 | G/T | 7 | 303 | 327 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 77 | 354 | O-34-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 327 | 354 | 27 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-35-1 | 150 | 화물창 | 1 | 83 | 155 | 72 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-35-2 | 151 | P/T | 2 | 155 | 174 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-35-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 174 | 204 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-35-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 204 | 237 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-35-5 | 154 | 시운전 | 5 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-35-6 | 155 | C/T | 6 | 250 | 263 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-35-7 | 156 | G/T | 7 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-35-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 282 | 304 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 87 | 373 | O-36-1 | 158 | 화물창 | 1 | 87 | 181 | 94 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 87 | 373 | O-36-2 | 159 | P/T | 2 | 181 | 206 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 87 | 373 | O-36-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 206 | 246 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 87 | 373 | O-36-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 246 | 288 | 42 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 87 | 373 | O-36-5 | 162 | 시운전 | 5 | 288 | 305 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 87 | 373 | O-36-6 | 163 | C/T | 6 | 305 | 322 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 87 | 373 | O-36-7 | 164 | G/T | 7 | 322 | 347 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 87 | 373 | O-36-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 347 | 373 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | PC | 7 | 103 | 222 | O-37-1 | 166 | 특수도장 | 1 | 103 | 142 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 103 | 222 | O-37-2 | 167 | 화물창 | 2 | 142 | 182 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 103 | 222 | O-37-3 | 168 | 시운전 | 3 | 182 | 195 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 103 | 222 | O-37-4 | 169 | 인도준비 | 4 | 195 | 222 | 27 | S | 15
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 108 | 256 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 108 | 186 | 78 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 108 | 256 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 186 | 214 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 108 | 256 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 214 | 256 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 113 | 351 | O-39-1 | 173 | 화물창 | 1 | 113 | 191 | 78 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 113 | 351 | O-39-2 | 174 | P/T | 2 | 191 | 212 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 113 | 351 | O-39-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 212 | 245 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 113 | 351 | O-39-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 245 | 280 | 35 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 113 | 351 | O-39-5 | 177 | 시운전 | 5 | 280 | 294 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 113 | 351 | O-39-6 | 178 | C/T | 6 | 294 | 308 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 113 | 351 | O-39-7 | 179 | G/T | 7 | 308 | 329 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 113 | 351 | O-39-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 329 | 351 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 113 | 218 | O-40-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 113 | 186 | 73 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 113 | 218 | O-40-2 | 182 | 시운전 | 2 | 186 | 196 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 113 | 218 | O-40-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 196 | 218 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 114 | 432 | O-41-1 | 184 | 화물창 | 1 | 114 | 218 | 104 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 114 | 432 | O-41-2 | 185 | P/T | 2 | 218 | 246 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 114 | 432 | O-41-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 246 | 290 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 114 | 432 | O-41-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 290 | 337 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 114 | 432 | O-41-5 | 188 | 시운전 | 5 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 114 | 432 | O-41-6 | 189 | C/T | 6 | 356 | 375 | 19 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 114 | 432 | O-41-7 | 190 | G/T | 7 | 375 | 403 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 114 | 432 | O-41-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 403 | 432 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 118 | 198 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 118 | 174 | 56 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 118 | 198 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 174 | 182 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 118 | 198 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 182 | 198 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 119 | 250 | O-43-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 119 | 188 | 69 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 119 | 250 | O-43-2 | 196 | 시운전 | 2 | 188 | 212 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 119 | 250 | O-43-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 212 | 250 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 120 | 316 | O-44-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 120 | 265 | 145 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 120 | 316 | O-44-2 | 199 | 시운전 | 2 | 265 | 286 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 120 | 316 | O-44-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 286 | 316 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 137 | 382 | O-45-1 | 201 | 화물창 | 1 | 137 | 217 | 80 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 137 | 382 | O-45-2 | 202 | P/T | 2 | 217 | 239 | 22 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 137 | 382 | O-45-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 239 | 273 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 137 | 382 | O-45-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 273 | 309 | 36 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 137 | 382 | O-45-5 | 205 | 시운전 | 5 | 309 | 323 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 137 | 382 | O-45-6 | 206 | C/T | 6 | 323 | 337 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 137 | 382 | O-45-7 | 207 | G/T | 7 | 337 | 359 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 137 | 382 | O-45-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 359 | 382 | 23 | S | 5
J-46 | 45 | PC | 7 | 137 | 284 | O-46-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 137 | 185 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 137 | 284 | O-46-2 | 210 | 화물창 | 2 | 185 | 234 | 49 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 137 | 284 | O-46-3 | 211 | 시운전 | 3 | 234 | 250 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 137 | 284 | O-46-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 250 | 284 | 34 | S | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 145 | 218 | O-47-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 145 | 196 | 51 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 145 | 218 | O-47-2 | 214 | 시운전 | 2 | 196 | 203 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 145 | 218 | O-47-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 203 | 218 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 154 | 334 | O-48-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 154 | 287 | 133 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 154 | 334 | O-48-2 | 217 | 시운전 | 2 | 287 | 306 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 154 | 334 | O-48-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 306 | 334 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 159 | 265 | O-49-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 159 | 215 | 56 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 159 | 265 | O-49-2 | 220 | 시운전 | 2 | 215 | 235 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 159 | 265 | O-49-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 235 | 265 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 159 | 453 | O-50-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 159 | 376 | 217 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 159 | 453 | O-50-2 | 223 | 시운전 | 2 | 376 | 408 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 159 | 453 | O-50-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 408 | 453 | 45 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 174 | 248 | O-51-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 174 | 225 | 51 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 174 | 248 | O-51-2 | 226 | 시운전 | 2 | 225 | 232 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 174 | 248 | O-51-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 174 | 313 | O-52-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 174 | 247 | 73 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 174 | 313 | O-52-2 | 229 | 시운전 | 2 | 247 | 273 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 174 | 313 | O-52-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 273 | 313 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 175 | 306 | O-53-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 175 | 244 | 69 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 175 | 306 | O-53-2 | 232 | 시운전 | 2 | 244 | 268 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 175 | 306 | O-53-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 268 | 306 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 182 | 379 | O-54-1 | 234 | 화물창 | 1 | 182 | 247 | 65 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 182 | 379 | O-54-2 | 235 | P/T | 2 | 247 | 264 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 182 | 379 | O-54-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 264 | 291 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 182 | 379 | O-54-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 291 | 320 | 29 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 182 | 379 | O-54-5 | 238 | 시운전 | 5 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 182 | 379 | O-54-6 | 239 | C/T | 6 | 331 | 342 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 182 | 379 | O-54-7 | 240 | G/T | 7 | 342 | 359 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 182 | 379 | O-54-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 359 | 379 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 190 | 268 | O-55-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 190 | 231 | 41 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 190 | 268 | O-55-2 | 243 | 시운전 | 2 | 231 | 245 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 190 | 268 | O-55-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 245 | 268 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 190 | 354 | O-56-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 190 | 276 | 86 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 190 | 354 | O-56-2 | 246 | 시운전 | 2 | 276 | 307 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 190 | 354 | O-56-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 307 | 354 | 47 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 202 | 348 | O-57-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 202 | 279 | 77 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 202 | 348 | O-57-2 | 249 | 시운전 | 2 | 279 | 306 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 202 | 348 | O-57-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 306 | 348 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 202 | 277 | O-58-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 202 | 254 | 52 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 202 | 277 | O-58-2 | 252 | 시운전 | 2 | 254 | 261 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 202 | 277 | O-58-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 261 | 277 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 207 | 414 | O-59-1 | 254 | 화물창 | 1 | 207 | 275 | 68 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 207 | 414 | O-59-2 | 255 | P/T | 2 | 275 | 293 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 207 | 414 | O-59-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 207 | 414 | O-59-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 321 | 352 | 31 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 207 | 414 | O-59-5 | 258 | 시운전 | 5 | 352 | 364 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 207 | 414 | O-59-6 | 259 | C/T | 6 | 364 | 376 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 207 | 414 | O-59-7 | 260 | G/T | 7 | 376 | 394 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 207 | 414 | O-59-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 394 | 414 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 207 | 399 | O-60-1 | 262 | 화물창 | 1 | 207 | 270 | 63 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 207 | 399 | O-60-2 | 263 | P/T | 2 | 270 | 287 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 207 | 399 | O-60-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 287 | 313 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 207 | 399 | O-60-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 313 | 341 | 28 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 207 | 399 | O-60-5 | 266 | 시운전 | 5 | 341 | 352 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 207 | 399 | O-60-6 | 267 | C/T | 6 | 352 | 363 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 207 | 399 | O-60-7 | 268 | G/T | 7 | 363 | 380 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 207 | 399 | O-60-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 380 | 399 | 19 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 209 | 310 | O-61-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 209 | 242 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 209 | 310 | O-61-2 | 271 | 화물창 | 2 | 242 | 276 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 209 | 310 | O-61-3 | 272 | 시운전 | 3 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 209 | 310 | O-61-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 287 | 310 | 23 | S | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 214 | 512 | O-62-1 | 274 | 화물창 | 1 | 214 | 312 | 98 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 214 | 512 | O-62-2 | 275 | P/T | 2 | 312 | 338 | 26 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 214 | 512 | O-62-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 338 | 379 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 214 | 512 | O-62-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 379 | 423 | 44 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 214 | 512 | O-62-5 | 278 | 시운전 | 5 | 423 | 440 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 214 | 512 | O-62-6 | 279 | C/T | 6 | 440 | 457 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 214 | 512 | O-62-7 | 280 | G/T | 7 | 457 | 483 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 214 | 512 | O-62-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 483 | 512 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 216 | 330 | O-63-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 216 | 295 | 79 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 216 | 330 | O-63-2 | 283 | 시운전 | 2 | 295 | 306 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 216 | 330 | O-63-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 306 | 330 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 217 | 337 | O-64-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 217 | 280 | 63 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 217 | 337 | O-64-2 | 286 | 시운전 | 2 | 280 | 302 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 217 | 337 | O-64-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 302 | 337 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 224 | 375 | O-65-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 224 | 335 | 111 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 224 | 375 | O-65-2 | 289 | 시운전 | 2 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 224 | 375 | O-65-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 351 | 375 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 224 | 539 | O-66-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 224 | 457 | 233 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 224 | 539 | O-66-2 | 292 | 시운전 | 2 | 457 | 491 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 224 | 539 | O-66-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 491 | 539 | 48 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 237 | 399 | O-67-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 237 | 322 | 85 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 237 | 399 | O-67-2 | 295 | 시운전 | 2 | 322 | 352 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 237 | 399 | O-67-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 352 | 399 | 47 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-68-1 | 297 | 화물창 | 1 | 243 | 318 | 75 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-68-2 | 298 | P/T | 2 | 318 | 338 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-68-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 338 | 370 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-68-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 370 | 404 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-68-5 | 301 | 시운전 | 5 | 404 | 417 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-68-6 | 302 | C/T | 6 | 417 | 430 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-68-7 | 303 | G/T | 7 | 430 | 450 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 243 | 472 | O-68-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 450 | 472 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 243 | 353 | O-69-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 243 | 301 | 58 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 243 | 353 | O-69-2 | 306 | 시운전 | 2 | 301 | 321 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 243 | 353 | O-69-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 321 | 353 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 243 | 504 | O-70-1 | 308 | 화물창 | 1 | 243 | 329 | 86 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 243 | 504 | O-70-2 | 309 | P/T | 2 | 329 | 352 | 23 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 243 | 504 | O-70-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 352 | 388 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 243 | 504 | O-70-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 388 | 427 | 39 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 243 | 504 | O-70-5 | 312 | 시운전 | 5 | 427 | 442 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 243 | 504 | O-70-6 | 313 | C/T | 6 | 442 | 457 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 243 | 504 | O-70-7 | 314 | G/T | 7 | 457 | 480 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 243 | 504 | O-70-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 480 | 504 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 253 | 416 | O-71-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 253 | 373 | 120 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 253 | 416 | O-71-2 | 317 | 시운전 | 2 | 373 | 390 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 253 | 416 | O-71-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-72-1 | 319 | 화물창 | 1 | 253 | 329 | 76 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-72-2 | 320 | P/T | 2 | 329 | 349 | 20 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-72-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 349 | 381 | 32 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-72-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 381 | 415 | 34 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-72-5 | 323 | 시운전 | 5 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-72-6 | 324 | C/T | 6 | 428 | 441 | 13 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-72-7 | 325 | G/T | 7 | 441 | 461 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 253 | 484 | O-72-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 461 | 484 | 23 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 278 | 583 | O-73-1 | 327 | 화물창 | 1 | 278 | 378 | 100 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 278 | 583 | O-73-2 | 328 | P/T | 2 | 378 | 405 | 27 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 278 | 583 | O-73-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 405 | 447 | 42 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 278 | 583 | O-73-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 447 | 492 | 45 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 278 | 583 | O-73-5 | 331 | 시운전 | 5 | 492 | 510 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 278 | 583 | O-73-6 | 332 | C/T | 6 | 510 | 528 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 278 | 583 | O-73-7 | 333 | G/T | 7 | 528 | 555 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 278 | 583 | O-73-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 555 | 583 | 28 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 278 | 409 | O-74-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 278 | 369 | 91 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 278 | 409 | O-74-2 | 336 | 시운전 | 2 | 369 | 382 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 278 | 409 | O-74-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 382 | 409 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 282 | 408 | O-75-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 282 | 370 | 88 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 282 | 408 | O-75-2 | 339 | 시운전 | 2 | 370 | 382 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 282 | 408 | O-75-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 382 | 408 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 282 | 405 | O-76-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 282 | 368 | 86 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 282 | 405 | O-76-2 | 342 | 시운전 | 2 | 368 | 380 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 282 | 405 | O-76-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 380 | 405 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 283 | 591 | O-77-1 | 344 | 화물창 | 1 | 283 | 384 | 101 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 283 | 591 | O-77-2 | 345 | P/T | 2 | 384 | 411 | 27 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 283 | 591 | O-77-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 411 | 454 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 283 | 591 | O-77-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 454 | 500 | 46 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 283 | 591 | O-77-5 | 348 | 시운전 | 5 | 500 | 518 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 283 | 591 | O-77-6 | 349 | C/T | 6 | 518 | 536 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 283 | 591 | O-77-7 | 350 | G/T | 7 | 536 | 563 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 283 | 591 | O-77-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 563 | 591 | 28 | S | 5
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 291 | 383 | O-78-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 291 | 355 | 64 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 291 | 383 | O-78-2 | 353 | 시운전 | 2 | 355 | 364 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 291 | 383 | O-78-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 364 | 383 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 298 | 590 | O-79-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 298 | 514 | 216 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 298 | 590 | O-79-2 | 356 | 시운전 | 2 | 514 | 546 | 32 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 298 | 590 | O-79-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 546 | 590 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 308 | 385 | O-80-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 308 | 361 | 53 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 308 | 385 | O-80-2 | 359 | 시운전 | 2 | 361 | 368 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 308 | 385 | O-80-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 368 | 385 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | A_SHTL | 2 | 308 | 554 | O-81-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 308 | 490 | 182 | F | 15
J-81 | 80 | A_SHTL | 2 | 308 | 554 | O-81-2 | 362 | 시운전 | 2 | 490 | 517 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | A_SHTL | 2 | 308 | 554 | O-81-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 517 | 554 | 37 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 321 | 430 | O-82-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 321 | 397 | 76 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 321 | 430 | O-82-2 | 365 | 시운전 | 2 | 397 | 407 | 10 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 321 | 430 | O-82-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 407 | 430 | 23 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 332 | 586 | O-83-1 | 367 | 화물창 | 1 | 332 | 415 | 83 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 332 | 586 | O-83-2 | 368 | P/T | 2 | 415 | 437 | 22 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 332 | 586 | O-83-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 437 | 472 | 35 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 332 | 586 | O-83-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 472 | 510 | 38 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 332 | 586 | O-83-5 | 371 | 시운전 | 5 | 510 | 525 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 332 | 586 | O-83-6 | 372 | C/T | 6 | 525 | 540 | 15 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 332 | 586 | O-83-7 | 373 | G/T | 7 | 540 | 562 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 332 | 586 | O-83-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 562 | 586 | 24 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 334 | 634 | O-84-1 | 375 | 화물창 | 1 | 334 | 433 | 99 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 334 | 634 | O-84-2 | 376 | P/T | 2 | 433 | 460 | 27 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 334 | 634 | O-84-3 | 377 | 화물창족철 | 3 | 460 | 502 | 42 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 334 | 634 | O-84-4 | 378 | 화물창메공 | 4 | 502 | 547 | 45 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 334 | 634 | O-84-5 | 379 | 시운전 | 5 | 547 | 565 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 334 | 634 | O-84-6 | 380 | C/T | 6 | 565 | 583 | 18 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 334 | 634 | O-84-7 | 381 | G/T | 7 | 583 | 610 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 334 | 634 | O-84-8 | 382 | 인도준비 | 8 | 610 | 634 | 24 | S | 5
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 343 | 474 | O-85-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 343 | 434 | 91 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 343 | 474 | O-85-2 | 384 | 시운전 | 2 | 434 | 447 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 343 | 474 | O-85-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 447 | 474 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 346 | 616 | O-86-1 | 386 | 화물창 | 1 | 346 | 435 | 89 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 346 | 616 | O-86-2 | 387 | P/T | 2 | 435 | 459 | 24 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 346 | 616 | O-86-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 459 | 496 | 37 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 346 | 616 | O-86-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 496 | 536 | 40 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 346 | 616 | O-86-5 | 390 | 시운전 | 5 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 346 | 616 | O-86-6 | 391 | C/T | 6 | 552 | 568 | 16 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 346 | 616 | O-86-7 | 392 | G/T | 7 | 568 | 592 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 346 | 616 | O-86-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 592 | 616 | 24 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-87-1 | 394 | 화물창 | 1 | 347 | 448 | 101 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-87-2 | 395 | P/T | 2 | 448 | 475 | 27 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-87-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 475 | 518 | 43 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-87-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 518 | 564 | 46 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-87-5 | 398 | 시운전 | 5 | 564 | 582 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-87-6 | 399 | C/T | 6 | 582 | 600 | 18 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-87-7 | 400 | G/T | 7 | 600 | 627 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 347 | 655 | O-87-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 627 | 655 | 28 | S | 5
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 356 | 426 | O-88-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 356 | 405 | 49 | F | 15
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 356 | 426 | O-88-2 | 403 | 시운전 | 2 | 405 | 412 | 7 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 356 | 426 | O-88-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 412 | 426 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 366 | 645 | O-89-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 366 | 572 | 206 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 366 | 645 | O-89-2 | 406 | 시운전 | 2 | 572 | 602 | 30 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 366 | 645 | O-89-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 602 | 645 | 43 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-90-1 | 408 | 화물창 | 1 | 366 | 460 | 94 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-90-2 | 409 | P/T | 2 | 460 | 485 | 25 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-90-3 | 410 | 화물창족철 | 3 | 485 | 525 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-90-4 | 411 | 화물창메공 | 4 | 525 | 568 | 43 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-90-5 | 412 | 시운전 | 5 | 568 | 585 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-90-6 | 413 | C/T | 6 | 585 | 602 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-90-7 | 414 | G/T | 7 | 602 | 627 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-90-8 | 415 | 인도준비 | 8 | 627 | 653 | 26 | S | 5
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 373 | 549 | O-91-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 373 | 503 | 130 | F | 15
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 373 | 549 | O-91-2 | 417 | 시운전 | 2 | 503 | 522 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 373 | 549 | O-91-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 522 | 549 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 374 | 612 | O-92-1 | 419 | 화물창 | 1 | 374 | 452 | 78 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 374 | 612 | O-92-2 | 420 | P/T | 2 | 452 | 473 | 21 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 374 | 612 | O-92-3 | 421 | 화물창족철 | 3 | 473 | 506 | 33 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 374 | 612 | O-92-4 | 422 | 화물창메공 | 4 | 506 | 541 | 35 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 374 | 612 | O-92-5 | 423 | 시운전 | 5 | 541 | 555 | 14 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 374 | 612 | O-92-6 | 424 | C/T | 6 | 555 | 569 | 14 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 374 | 612 | O-92-7 | 425 | G/T | 7 | 569 | 590 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 374 | 612 | O-92-8 | 426 | 인도준비 | 8 | 590 | 612 | 22 | S | 5
J-93 | 92 | PC | 7 | 374 | 503 | O-93-1 | 427 | 특수도장 | 1 | 374 | 416 | 42 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 374 | 503 | O-93-2 | 428 | 화물창 | 2 | 416 | 459 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 374 | 503 | O-93-3 | 429 | 시운전 | 3 | 459 | 473 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 374 | 503 | O-93-4 | 430 | 인도준비 | 4 | 473 | 503 | 30 | S | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 377 | 682 | O-94-1 | 431 | 화물창 | 1 | 377 | 477 | 100 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 377 | 682 | O-94-2 | 432 | P/T | 2 | 477 | 504 | 27 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 377 | 682 | O-94-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 504 | 546 | 42 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 377 | 682 | O-94-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 546 | 591 | 45 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 377 | 682 | O-94-5 | 435 | 시운전 | 5 | 591 | 609 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 377 | 682 | O-94-6 | 436 | C/T | 6 | 609 | 627 | 18 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 377 | 682 | O-94-7 | 437 | G/T | 7 | 627 | 654 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 377 | 682 | O-94-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 654 | 682 | 28 | S | 5
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 384 | 663 | O-95-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 384 | 590 | 206 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 384 | 663 | O-95-2 | 440 | 시운전 | 2 | 590 | 620 | 30 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 384 | 663 | O-95-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 620 | 663 | 43 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 384 | 625 | O-96-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 384 | 562 | 178 | F | 15
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 384 | 625 | O-96-2 | 443 | 시운전 | 2 | 562 | 588 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 384 | 625 | O-96-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 588 | 625 | 37 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 389 | 638 | O-97-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 389 | 573 | 184 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 389 | 638 | O-97-2 | 446 | 시운전 | 2 | 573 | 600 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 389 | 638 | O-97-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 600 | 638 | 38 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 398 | 644 | O-98-1 | 448 | 화물창 | 1 | 398 | 479 | 81 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 398 | 644 | O-98-2 | 449 | P/T | 2 | 479 | 501 | 22 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 398 | 644 | O-98-3 | 450 | 화물창족철 | 3 | 501 | 535 | 34 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 398 | 644 | O-98-4 | 451 | 화물창메공 | 4 | 535 | 571 | 36 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 398 | 644 | O-98-5 | 452 | 시운전 | 5 | 571 | 585 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 398 | 644 | O-98-6 | 453 | C/T | 6 | 585 | 599 | 14 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 398 | 644 | O-98-7 | 454 | G/T | 7 | 599 | 621 | 22 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 398 | 644 | O-98-8 | 455 | 인도준비 | 8 | 621 | 644 | 23 | S | 5
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 398 | 541 | O-99-1 | 456 | 축계작업 | 1 | 398 | 503 | 105 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 398 | 541 | O-99-2 | 457 | 시운전 | 2 | 503 | 518 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 398 | 541 | O-99-3 | 458 | 인도준비 | 3 | 518 | 541 | 23 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 400 | 548 | O-100-1 | 459 | 축계작업 | 1 | 400 | 478 | 78 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 400 | 548 | O-100-2 | 460 | 시운전 | 2 | 478 | 506 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 400 | 548 | O-100-3 | 461 | 인도준비 | 3 | 506 | 548 | 42 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 102 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 54 | 54 | F | 10 | X6
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 114 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 61 | 58 | F | 10 | E2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 214 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 20 | 84 | 64 | N | 0 | G1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 220 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 20 | 86 | 66 | N | 0 | X11
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 292 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 20 | 109 | 89 | N | 0 | C2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 237 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 20 | 91 | 71 | N | 0 | X5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 115 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 22 | 87 | 65 | F | 15 | C4
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 245 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 22 | 187 | 165 | F | 15 | X4
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 22 | 124 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 22 | 93 | 71 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A