## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 93 | 106 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 3 | 89 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 63 | 60 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 3 | 89 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 63 | 71 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 3 | 89 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 71 | 89 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 99 | 90 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 99 | 123 | 24 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 123 | 161 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 161 | 202 | 41 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 202 | 218 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 218 | 234 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 234 | 258 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 258 | 284 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 14 | 147 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 14 | 57 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 14 | 147 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 57 | 102 | 45 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 14 | 147 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 102 | 116 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 14 | 147 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 116 | 147 | 31 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 254 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 17 | 95 | 78 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 254 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 95 | 116 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 254 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 116 | 149 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 254 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 149 | 184 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 254 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 184 | 198 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 254 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 198 | 212 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 254 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 212 | 233 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 254 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 233 | 254 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 17 | 236 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 17 | 179 | 162 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 17 | 236 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 179 | 203 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 17 | 236 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 203 | 236 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 41 | 104 | 63 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 104 | 121 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 121 | 147 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 147 | 175 | 28 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 175 | 186 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 186 | 197 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 197 | 214 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 214 | 232 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 263 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 41 | 114 | 73 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 263 | O-8-2 | 38 | P/T | 2 | 114 | 133 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 263 | O-8-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 133 | 164 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 263 | O-8-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 164 | 197 | 33 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 263 | O-8-5 | 41 | 시운전 | 5 | 197 | 210 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 263 | O-8-6 | 42 | C/T | 6 | 210 | 223 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 263 | O-8-7 | 43 | G/T | 7 | 223 | 242 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 263 | O-8-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 242 | 263 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 42 | 154 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 42 | 120 | 78 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 42 | 154 | O-9-2 | 46 | 시운전 | 2 | 120 | 131 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 42 | 154 | O-9-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 131 | 154 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 49 | 198 | O-10-1 | 48 | 특수도장 | 1 | 49 | 98 | 49 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 49 | 198 | O-10-2 | 49 | 화물창 | 2 | 98 | 148 | 50 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 49 | 198 | O-10-3 | 50 | 시운전 | 3 | 148 | 164 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 49 | 198 | O-10-4 | 51 | 인도준비 | 4 | 164 | 198 | 34 | S | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 51 | 216 | O-11-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 51 | 173 | 122 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 51 | 216 | O-11-2 | 53 | 시운전 | 2 | 173 | 191 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 51 | 216 | O-11-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 191 | 216 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 51 | 306 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 51 | 239 | 188 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 51 | 306 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 239 | 267 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 51 | 306 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 267 | 306 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 58 | 246 | O-13-1 | 58 | 화물창 | 1 | 58 | 120 | 62 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 58 | 246 | O-13-2 | 59 | P/T | 2 | 120 | 136 | 16 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 58 | 246 | O-13-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 136 | 162 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 58 | 246 | O-13-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 162 | 190 | 28 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 58 | 246 | O-13-5 | 62 | 시운전 | 5 | 190 | 201 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 58 | 246 | O-13-6 | 63 | C/T | 6 | 201 | 212 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 58 | 246 | O-13-7 | 64 | G/T | 7 | 212 | 228 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 58 | 246 | O-13-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 228 | 246 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 58 | 193 | O-14-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 58 | 152 | 94 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 58 | 193 | O-14-2 | 67 | 시운전 | 2 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 58 | 193 | O-14-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 165 | 193 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 73 | 180 | O-15-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 73 | 147 | 74 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 73 | 180 | O-15-2 | 70 | 시운전 | 2 | 147 | 157 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 73 | 180 | O-15-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 157 | 180 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 82 | 279 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 82 | 227 | 145 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 82 | 279 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 227 | 248 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 82 | 279 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 248 | 279 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 84 | 218 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 84 | 155 | 71 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 84 | 218 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 155 | 180 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 84 | 218 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 180 | 218 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-18-1 | 78 | 화물창 | 1 | 84 | 184 | 100 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-18-2 | 79 | P/T | 2 | 184 | 211 | 27 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-18-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 211 | 253 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-18-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 253 | 298 | 45 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-18-5 | 82 | 시운전 | 5 | 298 | 316 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-18-6 | 83 | C/T | 6 | 316 | 334 | 18 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-18-7 | 84 | G/T | 7 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-18-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 361 | 388 | 27 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 91 | 197 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 91 | 165 | 74 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 91 | 197 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 165 | 175 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 91 | 197 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 175 | 197 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 96 | 219 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 96 | 161 | 65 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 96 | 219 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 161 | 184 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 96 | 219 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 184 | 219 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 101 | 202 | O-21-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 101 | 134 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 101 | 202 | O-21-2 | 93 | 화물창 | 2 | 134 | 168 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 101 | 202 | O-21-3 | 94 | 시운전 | 3 | 168 | 179 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 101 | 202 | O-21-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 179 | 202 | 23 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 339 | O-22-1 | 96 | 화물창 | 1 | 103 | 180 | 77 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 339 | O-22-2 | 97 | P/T | 2 | 180 | 201 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 339 | O-22-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 201 | 234 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 339 | O-22-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 234 | 269 | 35 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 339 | O-22-5 | 100 | 시운전 | 5 | 269 | 283 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 339 | O-22-6 | 101 | C/T | 6 | 283 | 297 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 339 | O-22-7 | 102 | G/T | 7 | 297 | 318 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 103 | 339 | O-22-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 318 | 339 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 104 | 245 | O-23-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 104 | 208 | 104 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 104 | 245 | O-23-2 | 105 | 시운전 | 2 | 208 | 223 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 104 | 245 | O-23-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 223 | 245 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 403 | O-24-1 | 107 | 화물창 | 1 | 108 | 205 | 97 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 403 | O-24-2 | 108 | P/T | 2 | 205 | 231 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 403 | O-24-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 231 | 272 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 403 | O-24-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 272 | 316 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 403 | O-24-5 | 111 | 시운전 | 5 | 316 | 333 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 403 | O-24-6 | 112 | C/T | 6 | 333 | 350 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 403 | O-24-7 | 113 | G/T | 7 | 350 | 376 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 403 | O-24-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 376 | 403 | 27 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 144 | 370 | O-25-1 | 115 | 화물창 | 1 | 144 | 218 | 74 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 144 | 370 | O-25-2 | 116 | P/T | 2 | 218 | 238 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 144 | 370 | O-25-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 238 | 269 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 144 | 370 | O-25-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 269 | 302 | 33 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 144 | 370 | O-25-5 | 119 | 시운전 | 5 | 302 | 315 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 144 | 370 | O-25-6 | 120 | C/T | 6 | 315 | 328 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 144 | 370 | O-25-7 | 121 | G/T | 7 | 328 | 348 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 144 | 370 | O-25-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 348 | 370 | 22 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 144 | 424 | O-26-1 | 123 | 화물창 | 1 | 144 | 236 | 92 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 144 | 424 | O-26-2 | 124 | P/T | 2 | 236 | 261 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 144 | 424 | O-26-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 261 | 300 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 144 | 424 | O-26-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 300 | 342 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 144 | 424 | O-26-5 | 127 | 시운전 | 5 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 144 | 424 | O-26-6 | 128 | C/T | 6 | 358 | 374 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 144 | 424 | O-26-7 | 129 | G/T | 7 | 374 | 399 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 144 | 424 | O-26-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 399 | 424 | 25 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 423 | O-27-1 | 131 | 화물창 | 1 | 158 | 245 | 87 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 423 | O-27-2 | 132 | P/T | 2 | 245 | 268 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 423 | O-27-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 268 | 305 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 423 | O-27-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 305 | 344 | 39 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 423 | O-27-5 | 135 | 시운전 | 5 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 423 | O-27-6 | 136 | C/T | 6 | 359 | 374 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 423 | O-27-7 | 137 | G/T | 7 | 374 | 397 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 423 | O-27-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 397 | 423 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 163 | 452 | O-28-1 | 139 | 화물창 | 1 | 163 | 258 | 95 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 163 | 452 | O-28-2 | 140 | P/T | 2 | 258 | 284 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 163 | 452 | O-28-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 284 | 324 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 163 | 452 | O-28-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 324 | 367 | 43 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 163 | 452 | O-28-5 | 143 | 시운전 | 5 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 163 | 452 | O-28-6 | 144 | C/T | 6 | 384 | 401 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 163 | 452 | O-28-7 | 145 | G/T | 7 | 401 | 427 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 163 | 452 | O-28-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 427 | 452 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 164 | 440 | O-29-1 | 147 | 화물창 | 1 | 164 | 255 | 91 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 164 | 440 | O-29-2 | 148 | P/T | 2 | 255 | 279 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 164 | 440 | O-29-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 279 | 317 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 164 | 440 | O-29-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 317 | 358 | 41 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 164 | 440 | O-29-5 | 151 | 시운전 | 5 | 358 | 374 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 164 | 440 | O-29-6 | 152 | C/T | 6 | 374 | 390 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 164 | 440 | O-29-7 | 153 | G/T | 7 | 390 | 414 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 164 | 440 | O-29-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 414 | 440 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 164 | 308 | O-30-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 164 | 211 | 47 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 164 | 308 | O-30-2 | 156 | 화물창 | 2 | 211 | 259 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 164 | 308 | O-30-3 | 157 | 시운전 | 3 | 259 | 274 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 164 | 308 | O-30-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 274 | 308 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 366 | O-31-1 | 159 | 화물창 | 1 | 178 | 240 | 62 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 366 | O-31-2 | 160 | P/T | 2 | 240 | 256 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 366 | O-31-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 256 | 282 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 366 | O-31-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 282 | 310 | 28 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 366 | O-31-5 | 163 | 시운전 | 5 | 310 | 321 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 366 | O-31-6 | 164 | C/T | 6 | 321 | 332 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 366 | O-31-7 | 165 | G/T | 7 | 332 | 348 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 366 | O-31-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 348 | 366 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 181 | 314 | O-32-1 | 167 | 특수도장 | 1 | 181 | 224 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 181 | 314 | O-32-2 | 168 | 화물창 | 2 | 224 | 269 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 181 | 314 | O-32-3 | 169 | 시운전 | 3 | 269 | 283 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 181 | 314 | O-32-4 | 170 | 인도준비 | 4 | 283 | 314 | 31 | S | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 487 | O-33-1 | 171 | 화물창 | 1 | 184 | 283 | 99 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 487 | O-33-2 | 172 | P/T | 2 | 283 | 310 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 487 | O-33-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 310 | 352 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 487 | O-33-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 352 | 397 | 45 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 487 | O-33-5 | 175 | 시운전 | 5 | 397 | 415 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 487 | O-33-6 | 176 | C/T | 6 | 415 | 433 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 487 | O-33-7 | 177 | G/T | 7 | 433 | 460 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 487 | O-33-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 460 | 487 | 27 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 189 | 308 | O-34-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 189 | 252 | 63 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 189 | 308 | O-34-2 | 180 | 시운전 | 2 | 252 | 274 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 189 | 308 | O-34-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 274 | 308 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 198 | 267 | O-35-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 198 | 246 | 48 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 198 | 267 | O-35-2 | 183 | 시운전 | 2 | 246 | 252 | 6 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 198 | 267 | O-35-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 252 | 267 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 202 | 343 | O-36-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 202 | 276 | 74 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 202 | 343 | O-36-2 | 186 | 시운전 | 2 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 202 | 343 | O-36-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 302 | 343 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 204 | 334 | O-37-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 204 | 295 | 91 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 204 | 334 | O-37-2 | 189 | 시운전 | 2 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 204 | 334 | O-37-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 210 | 291 | O-38-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 210 | 266 | 56 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 210 | 291 | O-38-2 | 192 | 시운전 | 2 | 266 | 274 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 210 | 291 | O-38-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 212 | 458 | O-39-1 | 194 | 화물창 | 1 | 212 | 293 | 81 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 212 | 458 | O-39-2 | 195 | P/T | 2 | 293 | 315 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 212 | 458 | O-39-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 315 | 349 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 212 | 458 | O-39-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 349 | 385 | 36 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 212 | 458 | O-39-5 | 198 | 시운전 | 5 | 385 | 399 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 212 | 458 | O-39-6 | 199 | C/T | 6 | 399 | 413 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 212 | 458 | O-39-7 | 200 | G/T | 7 | 413 | 435 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 212 | 458 | O-39-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 435 | 458 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 228 | 342 | O-40-1 | 202 | 특수도장 | 1 | 228 | 265 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 228 | 342 | O-40-2 | 203 | 화물창 | 2 | 265 | 303 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 228 | 342 | O-40-3 | 204 | 시운전 | 3 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 228 | 342 | O-40-4 | 205 | 인도준비 | 4 | 315 | 342 | 27 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 228 | 497 | O-41-1 | 206 | 화물창 | 1 | 228 | 316 | 88 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 228 | 497 | O-41-2 | 207 | P/T | 2 | 316 | 340 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 228 | 497 | O-41-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 340 | 377 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 228 | 497 | O-41-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 377 | 417 | 40 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 228 | 497 | O-41-5 | 210 | 시운전 | 5 | 417 | 433 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 228 | 497 | O-41-6 | 211 | C/T | 6 | 433 | 449 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 228 | 497 | O-41-7 | 212 | G/T | 7 | 449 | 473 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 228 | 497 | O-41-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 473 | 497 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 235 | 347 | O-42-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 235 | 294 | 59 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 235 | 347 | O-42-2 | 215 | 시운전 | 2 | 294 | 315 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 235 | 347 | O-42-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 315 | 347 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 235 | 338 | O-43-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 235 | 307 | 72 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 235 | 338 | O-43-2 | 218 | 시운전 | 2 | 307 | 317 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 235 | 338 | O-43-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 317 | 338 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 244 | 373 | O-44-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 244 | 312 | 68 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 244 | 373 | O-44-2 | 221 | 시운전 | 2 | 312 | 336 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 244 | 373 | O-44-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 336 | 373 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-45-1 | 223 | 화물창 | 1 | 248 | 310 | 62 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-45-2 | 224 | P/T | 2 | 310 | 327 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-45-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 327 | 353 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-45-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 353 | 381 | 28 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-45-5 | 227 | 시운전 | 5 | 381 | 392 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-45-6 | 228 | C/T | 6 | 392 | 403 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-45-7 | 229 | G/T | 7 | 403 | 420 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 248 | 437 | O-45-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 420 | 437 | 17 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 248 | 534 | O-46-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 248 | 459 | 211 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 248 | 534 | O-46-2 | 232 | 시운전 | 2 | 459 | 490 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 248 | 534 | O-46-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 490 | 534 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 258 | 552 | O-47-1 | 234 | 화물창 | 1 | 258 | 355 | 97 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 258 | 552 | O-47-2 | 235 | P/T | 2 | 355 | 381 | 26 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 258 | 552 | O-47-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 381 | 422 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 258 | 552 | O-47-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 422 | 466 | 44 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 258 | 552 | O-47-5 | 238 | 시운전 | 5 | 466 | 483 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 258 | 552 | O-47-6 | 239 | C/T | 6 | 483 | 500 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 258 | 552 | O-47-7 | 240 | G/T | 7 | 500 | 526 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 258 | 552 | O-47-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 526 | 552 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 263 | 353 | O-48-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 263 | 325 | 62 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 263 | 353 | O-48-2 | 243 | 시운전 | 2 | 325 | 334 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 263 | 353 | O-48-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 334 | 353 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 511 | O-49-1 | 245 | 화물창 | 1 | 263 | 344 | 81 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 511 | O-49-2 | 246 | P/T | 2 | 344 | 366 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 511 | O-49-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 366 | 400 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 511 | O-49-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 400 | 437 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 511 | O-49-5 | 249 | 시운전 | 5 | 437 | 451 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 511 | O-49-6 | 250 | C/T | 6 | 451 | 465 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 511 | O-49-7 | 251 | G/T | 7 | 465 | 487 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 511 | O-49-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 487 | 511 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 498 | O-50-1 | 253 | 화물창 | 1 | 274 | 347 | 73 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 498 | O-50-2 | 254 | P/T | 2 | 347 | 367 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 498 | O-50-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 367 | 398 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 498 | O-50-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 398 | 431 | 33 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 498 | O-50-5 | 257 | 시운전 | 5 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 498 | O-50-6 | 258 | C/T | 6 | 444 | 457 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 498 | O-50-7 | 259 | G/T | 7 | 457 | 477 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 498 | O-50-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 477 | 498 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 277 | 547 | O-51-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 277 | 476 | 199 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 277 | 547 | O-51-2 | 262 | 시운전 | 2 | 476 | 505 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 277 | 547 | O-51-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 505 | 547 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 287 | 416 | O-52-1 | 264 | 특수도장 | 1 | 287 | 329 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 287 | 416 | O-52-2 | 265 | 화물창 | 2 | 329 | 372 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 287 | 416 | O-52-3 | 266 | 시운전 | 3 | 372 | 386 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 287 | 416 | O-52-4 | 267 | 인도준비 | 4 | 386 | 416 | 30 | S | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 287 | 413 | O-53-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 287 | 375 | 88 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 287 | 413 | O-53-2 | 269 | 시운전 | 2 | 375 | 387 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 287 | 413 | O-53-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 387 | 413 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 287 | 404 | O-54-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 287 | 368 | 81 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 287 | 404 | O-54-2 | 272 | 시운전 | 2 | 368 | 379 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 287 | 404 | O-54-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 379 | 404 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 317 | 397 | O-55-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 317 | 373 | 56 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 317 | 397 | O-55-2 | 275 | 시운전 | 2 | 373 | 381 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 317 | 397 | O-55-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 381 | 397 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 317 | 486 | O-56-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 317 | 442 | 125 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 317 | 486 | O-56-2 | 278 | 시운전 | 2 | 442 | 460 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 317 | 486 | O-56-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 460 | 486 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 321 | 460 | O-57-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 321 | 394 | 73 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 321 | 460 | O-57-2 | 281 | 시운전 | 2 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 321 | 460 | O-57-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 420 | 460 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 322 | 398 | O-58-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 322 | 375 | 53 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 322 | 398 | O-58-2 | 284 | 시운전 | 2 | 375 | 382 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 322 | 398 | O-58-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 382 | 398 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 322 | 572 | O-59-1 | 286 | 화물창 | 1 | 322 | 404 | 82 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 322 | 572 | O-59-2 | 287 | P/T | 2 | 404 | 426 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 322 | 572 | O-59-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 426 | 461 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 322 | 572 | O-59-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 461 | 498 | 37 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 322 | 572 | O-59-5 | 290 | 시운전 | 5 | 498 | 513 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 322 | 572 | O-59-6 | 291 | C/T | 6 | 513 | 528 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 322 | 572 | O-59-7 | 292 | G/T | 7 | 528 | 550 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 322 | 572 | O-59-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 550 | 572 | 22 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 334 | 492 | O-60-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 334 | 417 | 83 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 334 | 492 | O-60-2 | 295 | 시운전 | 2 | 417 | 447 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 334 | 492 | O-60-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 447 | 492 | 45 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 346 | 490 | O-61-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 346 | 452 | 106 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 346 | 490 | O-61-2 | 298 | 시운전 | 2 | 452 | 467 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 346 | 490 | O-61-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 467 | 490 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 347 | 470 | O-62-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 347 | 433 | 86 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 347 | 470 | O-62-2 | 301 | 시운전 | 2 | 433 | 445 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 347 | 470 | O-62-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 445 | 470 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 363 | 602 | O-63-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 363 | 539 | 176 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 363 | 602 | O-63-2 | 304 | 시운전 | 2 | 539 | 565 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 363 | 602 | O-63-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 565 | 602 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 566 | O-64-1 | 306 | 화물창 | 1 | 365 | 431 | 66 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 566 | O-64-2 | 307 | P/T | 2 | 431 | 449 | 18 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 566 | O-64-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 449 | 477 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 566 | O-64-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 477 | 507 | 30 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 566 | O-64-5 | 310 | 시운전 | 5 | 507 | 519 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 566 | O-64-6 | 311 | C/T | 6 | 519 | 531 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 566 | O-64-7 | 312 | G/T | 7 | 531 | 549 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 566 | O-64-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 549 | 566 | 17 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-65-1 | 314 | 화물창 | 1 | 366 | 453 | 87 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-65-2 | 315 | P/T | 2 | 453 | 476 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-65-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 476 | 512 | 36 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-65-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 512 | 551 | 39 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-65-5 | 318 | 시운전 | 5 | 551 | 566 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-65-6 | 319 | C/T | 6 | 566 | 581 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-65-7 | 320 | G/T | 7 | 581 | 604 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 366 | 630 | O-65-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 604 | 630 | 26 | S | 5
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 366 | 507 | O-66-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 366 | 440 | 74 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 366 | 507 | O-66-2 | 323 | 시운전 | 2 | 440 | 466 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 366 | 507 | O-66-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 466 | 507 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 366 | 630 | O-67-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 366 | 561 | 195 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 366 | 630 | O-67-2 | 326 | 시운전 | 2 | 561 | 590 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 366 | 630 | O-67-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 590 | 630 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 374 | 562 | O-68-1 | 328 | 화물창 | 1 | 374 | 436 | 62 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 374 | 562 | O-68-2 | 329 | P/T | 2 | 436 | 452 | 16 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 374 | 562 | O-68-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 452 | 478 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 374 | 562 | O-68-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 478 | 506 | 28 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 374 | 562 | O-68-5 | 332 | 시운전 | 5 | 506 | 517 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 374 | 562 | O-68-6 | 333 | C/T | 6 | 517 | 528 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 374 | 562 | O-68-7 | 334 | G/T | 7 | 528 | 544 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 374 | 562 | O-68-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 544 | 562 | 18 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 374 | 516 | O-69-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 374 | 449 | 75 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 374 | 516 | O-69-2 | 337 | 시운전 | 2 | 449 | 475 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 374 | 516 | O-69-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 475 | 516 | 41 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 374 | 608 | O-70-1 | 339 | 화물창 | 1 | 374 | 451 | 77 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 374 | 608 | O-70-2 | 340 | P/T | 2 | 451 | 472 | 21 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 374 | 608 | O-70-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 472 | 504 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 374 | 608 | O-70-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 504 | 539 | 35 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 374 | 608 | O-70-5 | 343 | 시운전 | 5 | 539 | 553 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 374 | 608 | O-70-6 | 344 | C/T | 6 | 553 | 567 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 374 | 608 | O-70-7 | 345 | G/T | 7 | 567 | 588 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 374 | 608 | O-70-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 588 | 608 | 20 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 375 | 661 | O-71-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 375 | 586 | 211 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 375 | 661 | O-71-2 | 348 | 시운전 | 2 | 586 | 617 | 31 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 375 | 661 | O-71-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 617 | 661 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 375 | 637 | O-72-1 | 350 | 화물창 | 1 | 375 | 461 | 86 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 375 | 637 | O-72-2 | 351 | P/T | 2 | 461 | 484 | 23 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 375 | 637 | O-72-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 484 | 520 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 375 | 637 | O-72-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 520 | 559 | 39 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 375 | 637 | O-72-5 | 354 | 시운전 | 5 | 559 | 574 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 375 | 637 | O-72-6 | 355 | C/T | 6 | 574 | 589 | 15 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 375 | 637 | O-72-7 | 356 | G/T | 7 | 589 | 612 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 375 | 637 | O-72-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 612 | 637 | 25 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 383 | 607 | O-73-1 | 358 | 화물창 | 1 | 383 | 456 | 73 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 383 | 607 | O-73-2 | 359 | P/T | 2 | 456 | 476 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 383 | 607 | O-73-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 476 | 507 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 383 | 607 | O-73-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 507 | 540 | 33 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 383 | 607 | O-73-5 | 362 | 시운전 | 5 | 540 | 553 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 383 | 607 | O-73-6 | 363 | C/T | 6 | 553 | 566 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 383 | 607 | O-73-7 | 364 | G/T | 7 | 566 | 586 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 383 | 607 | O-73-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 586 | 607 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 383 | 478 | O-74-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 383 | 433 | 50 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 383 | 478 | O-74-2 | 367 | 시운전 | 2 | 433 | 451 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 383 | 478 | O-74-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 451 | 478 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 386 | 460 | O-75-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 386 | 437 | 51 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 386 | 460 | O-75-2 | 370 | 시운전 | 2 | 437 | 444 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 386 | 460 | O-75-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 386 | 504 | O-76-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 386 | 448 | 62 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 386 | 504 | O-76-2 | 373 | 시운전 | 2 | 448 | 470 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 386 | 504 | O-76-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 470 | 504 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 391 | 607 | O-77-1 | 375 | 화물창 | 1 | 391 | 462 | 71 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 391 | 607 | O-77-2 | 376 | P/T | 2 | 462 | 481 | 19 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 391 | 607 | O-77-3 | 377 | 화물창족철 | 3 | 481 | 511 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 391 | 607 | O-77-4 | 378 | 화물창메공 | 4 | 511 | 543 | 32 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 391 | 607 | O-77-5 | 379 | 시운전 | 5 | 543 | 555 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 391 | 607 | O-77-6 | 380 | C/T | 6 | 555 | 567 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 391 | 607 | O-77-7 | 381 | G/T | 7 | 567 | 586 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 391 | 607 | O-77-8 | 382 | 인도준비 | 8 | 586 | 607 | 21 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 391 | 529 | O-78-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 391 | 487 | 96 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 391 | 529 | O-78-2 | 384 | 시운전 | 2 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 391 | 529 | O-78-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 500 | 529 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 397 | 510 | O-79-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 397 | 456 | 59 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 397 | 510 | O-79-2 | 387 | 시운전 | 2 | 456 | 477 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 397 | 510 | O-79-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 477 | 510 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 399 | 523 | O-80-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 399 | 485 | 86 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 399 | 523 | O-80-2 | 390 | 시운전 | 2 | 485 | 497 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 399 | 523 | O-80-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 497 | 523 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 403 | 540 | O-81-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 403 | 475 | 72 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 403 | 540 | O-81-2 | 393 | 시운전 | 2 | 475 | 501 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 403 | 540 | O-81-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 501 | 540 | 39 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 408 | 513 | O-82-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 408 | 463 | 55 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 408 | 513 | O-82-2 | 396 | 시운전 | 2 | 463 | 482 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 408 | 513 | O-82-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 482 | 513 | 31 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 411 | 601 | O-83-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 411 | 551 | 140 | F | 15
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 411 | 601 | O-83-2 | 399 | 시운전 | 2 | 551 | 571 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 411 | 601 | O-83-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 571 | 601 | 30 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-84-1 | 401 | 화물창 | 1 | 411 | 516 | 105 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-84-2 | 402 | P/T | 2 | 516 | 544 | 28 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-84-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 544 | 588 | 44 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-84-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 588 | 635 | 47 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-84-5 | 405 | 시운전 | 5 | 635 | 654 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-84-6 | 406 | C/T | 6 | 654 | 673 | 19 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-84-7 | 407 | G/T | 7 | 673 | 701 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-84-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 701 | 730 | 29 | S | 5
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 411 | 510 | O-85-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 411 | 480 | 69 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 411 | 510 | O-85-2 | 410 | 시운전 | 2 | 480 | 489 | 9 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 411 | 510 | O-85-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 489 | 510 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 412 | 721 | O-86-1 | 412 | 화물창 | 1 | 412 | 513 | 101 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 412 | 721 | O-86-2 | 413 | P/T | 2 | 513 | 540 | 27 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 412 | 721 | O-86-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 540 | 583 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 412 | 721 | O-86-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 583 | 629 | 46 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 412 | 721 | O-86-5 | 416 | 시운전 | 5 | 629 | 647 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 412 | 721 | O-86-6 | 417 | C/T | 6 | 647 | 665 | 18 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 412 | 721 | O-86-7 | 418 | G/T | 7 | 665 | 692 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 412 | 721 | O-86-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 692 | 721 | 29 | S | 5
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 420 | 501 | O-87-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 420 | 476 | 56 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 420 | 501 | O-87-2 | 421 | 시운전 | 2 | 476 | 484 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 420 | 501 | O-87-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 484 | 501 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 420 | 527 | O-88-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 420 | 476 | 56 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 420 | 527 | O-88-2 | 424 | 시운전 | 2 | 476 | 496 | 20 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 420 | 527 | O-88-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 496 | 527 | 31 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 435 | 577 | O-89-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 435 | 510 | 75 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 435 | 577 | O-89-2 | 427 | 시운전 | 2 | 510 | 536 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 435 | 577 | O-89-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 536 | 577 | 41 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 436 | 554 | O-90-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 436 | 498 | 62 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 436 | 554 | O-90-2 | 430 | 시운전 | 2 | 498 | 520 | 22 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 436 | 554 | O-90-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 520 | 554 | 34 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 447 | 584 | O-91-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 447 | 542 | 95 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 447 | 584 | O-91-2 | 433 | 시운전 | 2 | 542 | 555 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 447 | 584 | O-91-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 555 | 584 | 29 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 730 | O-92-1 | 435 | 화물창 | 1 | 447 | 540 | 93 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 730 | O-92-2 | 436 | P/T | 2 | 540 | 565 | 25 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 730 | O-92-3 | 437 | 화물창족철 | 3 | 565 | 604 | 39 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 730 | O-92-4 | 438 | 화물창메공 | 4 | 604 | 646 | 42 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 730 | O-92-5 | 439 | 시운전 | 5 | 646 | 662 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 730 | O-92-6 | 440 | C/T | 6 | 662 | 678 | 16 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 730 | O-92-7 | 441 | G/T | 7 | 678 | 703 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 730 | O-92-8 | 442 | 인도준비 | 8 | 703 | 730 | 27 | S | 5
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 453 | 586 | O-93-1 | 443 | 축계작업 | 1 | 453 | 546 | 93 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 453 | 586 | O-93-2 | 444 | 시운전 | 2 | 546 | 559 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 453 | 586 | O-93-3 | 445 | 인도준비 | 3 | 559 | 586 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 457 | 644 | O-94-1 | 446 | 화물창 | 1 | 457 | 518 | 61 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 457 | 644 | O-94-2 | 447 | P/T | 2 | 518 | 534 | 16 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 457 | 644 | O-94-3 | 448 | 화물창족철 | 3 | 534 | 560 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 457 | 644 | O-94-4 | 449 | 화물창메공 | 4 | 560 | 588 | 28 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 457 | 644 | O-94-5 | 450 | 시운전 | 5 | 588 | 599 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 457 | 644 | O-94-6 | 451 | C/T | 6 | 599 | 610 | 11 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 457 | 644 | O-94-7 | 452 | G/T | 7 | 610 | 626 | 16 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 457 | 644 | O-94-8 | 453 | 인도준비 | 8 | 626 | 644 | 18 | S | 5
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 471 | 705 | O-95-1 | 454 | 축계작업 | 1 | 471 | 644 | 173 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 471 | 705 | O-95-2 | 455 | 시운전 | 2 | 644 | 669 | 25 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 471 | 705 | O-95-3 | 456 | 인도준비 | 3 | 669 | 705 | 36 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 478 | 590 | O-96-1 | 457 | 축계작업 | 1 | 478 | 556 | 78 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 478 | 590 | O-96-2 | 458 | 시운전 | 2 | 556 | 567 | 11 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 478 | 590 | O-96-3 | 459 | 인도준비 | 3 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 488 | 606 | O-97-1 | 460 | 축계작업 | 1 | 488 | 550 | 62 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 488 | 606 | O-97-2 | 461 | 시운전 | 2 | 550 | 572 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 488 | 606 | O-97-3 | 462 | 인도준비 | 3 | 572 | 606 | 34 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 493 | 644 | O-98-1 | 463 | 축계작업 | 1 | 493 | 573 | 80 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 493 | 644 | O-98-2 | 464 | 시운전 | 2 | 573 | 601 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 493 | 644 | O-98-3 | 465 | 인도준비 | 3 | 601 | 644 | 43 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 504 | 794 | O-99-1 | 466 | 화물창 | 1 | 504 | 599 | 95 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 504 | 794 | O-99-2 | 467 | P/T | 2 | 599 | 625 | 26 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 504 | 794 | O-99-3 | 468 | 화물창족철 | 3 | 625 | 665 | 40 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 504 | 794 | O-99-4 | 469 | 화물창메공 | 4 | 665 | 708 | 43 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 504 | 794 | O-99-5 | 470 | 시운전 | 5 | 708 | 725 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 504 | 794 | O-99-6 | 471 | C/T | 6 | 725 | 742 | 17 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 504 | 794 | O-99-7 | 472 | G/T | 7 | 742 | 768 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 504 | 794 | O-99-8 | 473 | 인도준비 | 8 | 768 | 794 | 26 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 515 | 707 | O-100-1 | 474 | 화물창 | 1 | 515 | 578 | 63 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 515 | 707 | O-100-2 | 475 | P/T | 2 | 578 | 595 | 17 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 515 | 707 | O-100-3 | 476 | 화물창족철 | 3 | 595 | 621 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 515 | 707 | O-100-4 | 477 | 화물창메공 | 4 | 621 | 649 | 28 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 515 | 707 | O-100-5 | 478 | 시운전 | 5 | 649 | 660 | 11 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 515 | 707 | O-100-6 | 479 | C/T | 6 | 660 | 671 | 11 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 515 | 707 | O-100-7 | 480 | G/T | 7 | 671 | 688 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 515 | 707 | O-100-8 | 481 | 인도준비 | 8 | 688 | 707 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 3 | 89 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 63 | 60 | F | 15 | D2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 99 | 90 | N | 0 | H2
J-4 | 3 | PC | 7 | 14 | 147 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 14 | 57 | 43 | N | 0 | C3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 254 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 17 | 95 | 78 | N | 0 | D1
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 17 | 236 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 17 | 179 | 162 | F | 15 | X6
J-7 | 6 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 41 | 104 | 63 | N | 0 | X4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 263 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 41 | 114 | 73 | N | 0 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A