## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 98 | 124 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 165 | 209 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 226 | 243 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 269 | 299 | 30 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 140 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 98 | 97 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 140 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 98 | 111 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 140 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 111 | 140 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 153 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 84 | 77 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 153 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 84 | 111 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 153 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 111 | 153 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 9 | 73 | 64 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 73 | 90 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 90 | 117 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 117 | 146 | 29 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 146 | 157 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 157 | 168 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 168 | 185 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 185 | 205 | 20 | S | 5
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 12 | 194 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 12 | 146 | 134 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 12 | 194 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 146 | 166 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 12 | 194 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 166 | 194 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 22 | 282 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 22 | 214 | 192 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 22 | 282 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 214 | 242 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 22 | 282 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 242 | 282 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 325 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 24 | 123 | 99 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 325 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 123 | 150 | 27 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 325 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 150 | 192 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 325 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 192 | 237 | 45 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 325 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 237 | 255 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 325 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 255 | 273 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 325 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 273 | 300 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 325 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 300 | 325 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | PC | 7 | 25 | 167 | O-8-1 | 36 | 특수도장 | 1 | 25 | 71 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 25 | 167 | O-8-2 | 37 | 화물창 | 2 | 71 | 119 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 25 | 167 | O-8-3 | 38 | 시운전 | 3 | 119 | 134 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 25 | 167 | O-8-4 | 39 | 인도준비 | 4 | 134 | 167 | 33 | S | 15
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 47 | 169 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 47 | 111 | 64 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 47 | 169 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 111 | 134 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 47 | 169 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 134 | 169 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 54 | 198 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 54 | 160 | 106 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 54 | 198 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 160 | 175 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 54 | 198 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 175 | 198 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 258 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 54 | 204 | 150 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 258 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 204 | 226 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 258 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 226 | 258 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 55 | 133 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 55 | 109 | 54 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 55 | 133 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 109 | 116 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 55 | 133 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 116 | 133 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 61 | 179 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 61 | 143 | 82 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 61 | 179 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 143 | 154 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 61 | 179 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 154 | 179 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 64 | 158 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 64 | 129 | 65 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 64 | 158 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 129 | 138 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 64 | 158 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 138 | 158 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 346 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 73 | 163 | 90 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 346 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 163 | 187 | 24 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 346 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 187 | 225 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 346 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 225 | 265 | 40 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 346 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 346 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 281 | 297 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 346 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 297 | 321 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 73 | 346 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 321 | 346 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 265 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 77 | 139 | 62 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 265 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 139 | 155 | 16 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 265 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 155 | 181 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 265 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 181 | 209 | 28 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 265 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 209 | 220 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 265 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 220 | 231 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 265 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 231 | 247 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 265 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 247 | 265 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 77 | 146 | 69 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 146 | 165 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 165 | 194 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 194 | 225 | 31 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 225 | 237 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 237 | 249 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 249 | 268 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 77 | 289 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 268 | 289 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 80 | 209 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 80 | 148 | 68 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 80 | 209 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 148 | 172 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 80 | 209 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 172 | 209 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-19-1 | 85 | 화물창 | 1 | 93 | 199 | 106 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-19-2 | 86 | P/T | 2 | 199 | 227 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-19-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 227 | 272 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-19-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 272 | 320 | 48 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-19-5 | 89 | 시운전 | 5 | 320 | 339 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-19-6 | 90 | C/T | 6 | 339 | 358 | 19 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-19-7 | 91 | G/T | 7 | 358 | 386 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-19-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 386 | 415 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 108 | 275 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 108 | 196 | 88 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 108 | 275 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 196 | 227 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 108 | 275 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 227 | 275 | 48 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 360 | O-21-1 | 96 | 화물창 | 1 | 121 | 199 | 78 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 360 | O-21-2 | 97 | P/T | 2 | 199 | 220 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 360 | O-21-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 220 | 253 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 360 | O-21-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 253 | 288 | 35 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 360 | O-21-5 | 100 | 시운전 | 5 | 288 | 302 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 360 | O-21-6 | 101 | C/T | 6 | 302 | 316 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 360 | O-21-7 | 102 | G/T | 7 | 316 | 337 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 360 | O-21-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 337 | 360 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 123 | 235 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 123 | 201 | 78 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 123 | 235 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 201 | 212 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 123 | 235 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 148 | 454 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 148 | 374 | 226 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 148 | 454 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 374 | 407 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 148 | 454 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 407 | 454 | 47 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 149 | 364 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 149 | 308 | 159 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 149 | 364 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 308 | 331 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 149 | 364 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 331 | 364 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 153 | 464 | O-25-1 | 113 | 화물창 | 1 | 153 | 255 | 102 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 153 | 464 | O-25-2 | 114 | P/T | 2 | 255 | 282 | 27 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 153 | 464 | O-25-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 282 | 325 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 153 | 464 | O-25-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 325 | 371 | 46 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 153 | 464 | O-25-5 | 117 | 시운전 | 5 | 371 | 389 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 153 | 464 | O-25-6 | 118 | C/T | 6 | 389 | 407 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 153 | 464 | O-25-7 | 119 | G/T | 7 | 407 | 434 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 153 | 464 | O-25-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 434 | 464 | 30 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 465 | O-26-1 | 121 | 화물창 | 1 | 168 | 266 | 98 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 465 | O-26-2 | 122 | P/T | 2 | 266 | 292 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 465 | O-26-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 292 | 333 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 465 | O-26-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 333 | 377 | 44 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 465 | O-26-5 | 125 | 시운전 | 5 | 377 | 394 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 465 | O-26-6 | 126 | C/T | 6 | 394 | 411 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 465 | O-26-7 | 127 | G/T | 7 | 411 | 437 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 465 | O-26-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 437 | 465 | 28 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-27-1 | 129 | 화물창 | 1 | 171 | 270 | 99 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-27-2 | 130 | P/T | 2 | 270 | 297 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-27-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 297 | 339 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-27-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 339 | 384 | 45 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-27-5 | 133 | 시운전 | 5 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-27-6 | 134 | C/T | 6 | 402 | 420 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-27-7 | 135 | G/T | 7 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 171 | 474 | O-27-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 447 | 474 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 441 | O-28-1 | 137 | 화물창 | 1 | 173 | 261 | 88 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 441 | O-28-2 | 138 | P/T | 2 | 261 | 285 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 441 | O-28-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 285 | 322 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 441 | O-28-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 322 | 362 | 40 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 441 | O-28-5 | 141 | 시운전 | 5 | 362 | 378 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 441 | O-28-6 | 142 | C/T | 6 | 378 | 394 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 441 | O-28-7 | 143 | G/T | 7 | 394 | 418 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 173 | 441 | O-28-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 418 | 441 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 356 | O-29-1 | 145 | 화물창 | 1 | 173 | 233 | 60 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 356 | O-29-2 | 146 | P/T | 2 | 233 | 249 | 16 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 356 | O-29-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 249 | 274 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 356 | O-29-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 274 | 301 | 27 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 356 | O-29-5 | 149 | 시운전 | 5 | 301 | 311 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 356 | O-29-6 | 150 | C/T | 6 | 311 | 321 | 10 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 356 | O-29-7 | 151 | G/T | 7 | 321 | 337 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 173 | 356 | O-29-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 337 | 356 | 19 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 175 | 498 | O-30-1 | 153 | 화물창 | 1 | 175 | 281 | 106 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 175 | 498 | O-30-2 | 154 | P/T | 2 | 281 | 310 | 29 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 175 | 498 | O-30-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 310 | 355 | 45 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 175 | 498 | O-30-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 355 | 403 | 48 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 175 | 498 | O-30-5 | 157 | 시운전 | 5 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 175 | 498 | O-30-6 | 158 | C/T | 6 | 422 | 441 | 19 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 175 | 498 | O-30-7 | 159 | G/T | 7 | 441 | 470 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 175 | 498 | O-30-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 470 | 498 | 28 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 175 | 310 | O-31-1 | 161 | 특수도장 | 1 | 175 | 219 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 175 | 310 | O-31-2 | 162 | 화물창 | 2 | 219 | 264 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 175 | 310 | O-31-3 | 163 | 시운전 | 3 | 264 | 278 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 175 | 310 | O-31-4 | 164 | 인도준비 | 4 | 278 | 310 | 32 | S | 15
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 186 | 287 | O-32-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 186 | 239 | 53 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 186 | 287 | O-32-2 | 166 | 시운전 | 2 | 239 | 258 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 186 | 287 | O-32-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 258 | 287 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 519 | O-33-1 | 168 | 화물창 | 1 | 205 | 308 | 103 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 519 | O-33-2 | 169 | P/T | 2 | 308 | 336 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 519 | O-33-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 336 | 379 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 519 | O-33-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 379 | 426 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 519 | O-33-5 | 172 | 시운전 | 5 | 426 | 444 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 519 | O-33-6 | 173 | C/T | 6 | 444 | 462 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 519 | O-33-7 | 174 | G/T | 7 | 462 | 490 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 519 | O-33-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 490 | 519 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 206 | 285 | O-34-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 206 | 261 | 55 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 206 | 285 | O-34-2 | 177 | 시운전 | 2 | 261 | 268 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 206 | 285 | O-34-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 268 | 285 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 210 | 315 | O-35-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 210 | 283 | 73 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 210 | 315 | O-35-2 | 180 | 시운전 | 2 | 283 | 293 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 210 | 315 | O-35-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 293 | 315 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 210 | 348 | O-36-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 210 | 306 | 96 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 210 | 348 | O-36-2 | 183 | 시운전 | 2 | 306 | 319 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 210 | 348 | O-36-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 319 | 348 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 415 | O-37-1 | 185 | 화물창 | 1 | 212 | 278 | 66 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 415 | O-37-2 | 186 | P/T | 2 | 278 | 296 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 415 | O-37-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 296 | 324 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 415 | O-37-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 324 | 354 | 30 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 415 | O-37-5 | 189 | 시운전 | 5 | 354 | 366 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 415 | O-37-6 | 190 | C/T | 6 | 366 | 378 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 415 | O-37-7 | 191 | G/T | 7 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 415 | O-37-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 396 | 415 | 19 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 220 | 491 | O-38-1 | 193 | 화물창 | 1 | 220 | 309 | 89 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 220 | 491 | O-38-2 | 194 | P/T | 2 | 309 | 333 | 24 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 220 | 491 | O-38-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 333 | 370 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 220 | 491 | O-38-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 370 | 410 | 40 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 220 | 491 | O-38-5 | 197 | 시운전 | 5 | 410 | 426 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 220 | 491 | O-38-6 | 198 | C/T | 6 | 426 | 442 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 220 | 491 | O-38-7 | 199 | G/T | 7 | 442 | 466 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 220 | 491 | O-38-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 466 | 491 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 220 | 485 | O-39-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 220 | 416 | 196 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 220 | 485 | O-39-2 | 202 | 시운전 | 2 | 416 | 445 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 220 | 485 | O-39-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 445 | 485 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 234 | 545 | O-40-1 | 204 | 화물창 | 1 | 234 | 336 | 102 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 234 | 545 | O-40-2 | 205 | P/T | 2 | 336 | 363 | 27 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 234 | 545 | O-40-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 363 | 406 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 234 | 545 | O-40-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 406 | 452 | 46 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 234 | 545 | O-40-5 | 208 | 시운전 | 5 | 452 | 470 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 234 | 545 | O-40-6 | 209 | C/T | 6 | 470 | 488 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 234 | 545 | O-40-7 | 210 | G/T | 7 | 488 | 515 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 234 | 545 | O-40-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 515 | 545 | 30 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 239 | 355 | O-41-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 239 | 320 | 81 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 239 | 355 | O-41-2 | 213 | 시운전 | 2 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 239 | 355 | O-41-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 331 | 355 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 242 | 317 | O-42-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 242 | 294 | 52 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 242 | 317 | O-42-2 | 216 | 시운전 | 2 | 294 | 301 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 242 | 317 | O-42-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 301 | 317 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 242 | 343 | O-43-1 | 218 | 특수도장 | 1 | 242 | 275 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 242 | 343 | O-43-2 | 219 | 화물창 | 2 | 275 | 309 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 242 | 343 | O-43-3 | 220 | 시운전 | 3 | 309 | 320 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 242 | 343 | O-43-4 | 221 | 인도준비 | 4 | 320 | 343 | 23 | S | 15
J-44 | 43 | PC | 7 | 244 | 399 | O-44-1 | 222 | 특수도장 | 1 | 244 | 295 | 51 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 244 | 399 | O-44-2 | 223 | 화물창 | 2 | 295 | 347 | 52 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 244 | 399 | O-44-3 | 224 | 시운전 | 3 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 244 | 399 | O-44-4 | 225 | 인도준비 | 4 | 364 | 399 | 35 | S | 15
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 254 | 387 | O-45-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 254 | 324 | 70 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 254 | 387 | O-45-2 | 227 | 시운전 | 2 | 324 | 349 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 254 | 387 | O-45-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 349 | 387 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 260 | 450 | O-46-1 | 229 | 화물창 | 1 | 260 | 322 | 62 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 260 | 450 | O-46-2 | 230 | P/T | 2 | 322 | 339 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 260 | 450 | O-46-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 339 | 365 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 260 | 450 | O-46-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 365 | 393 | 28 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 260 | 450 | O-46-5 | 233 | 시운전 | 5 | 393 | 404 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 260 | 450 | O-46-6 | 234 | C/T | 6 | 404 | 415 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 260 | 450 | O-46-7 | 235 | G/T | 7 | 415 | 432 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 260 | 450 | O-46-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 432 | 450 | 18 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 260 | 440 | O-47-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 260 | 393 | 133 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 260 | 440 | O-47-2 | 238 | 시운전 | 2 | 393 | 412 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 260 | 440 | O-47-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 412 | 440 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 455 | O-48-1 | 240 | 화물창 | 1 | 270 | 331 | 61 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 455 | O-48-2 | 241 | P/T | 2 | 331 | 347 | 16 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 455 | O-48-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 347 | 372 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 455 | O-48-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 372 | 399 | 27 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 455 | O-48-5 | 244 | 시운전 | 5 | 399 | 410 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 455 | O-48-6 | 245 | C/T | 6 | 410 | 421 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 455 | O-48-7 | 246 | G/T | 7 | 421 | 437 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 455 | O-48-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 437 | 455 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 270 | 354 | O-49-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 270 | 328 | 58 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 270 | 354 | O-49-2 | 249 | 시운전 | 2 | 328 | 336 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 270 | 354 | O-49-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 336 | 354 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 505 | O-50-1 | 251 | 화물창 | 1 | 274 | 350 | 76 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 505 | O-50-2 | 252 | P/T | 2 | 350 | 370 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 505 | O-50-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 370 | 402 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 505 | O-50-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 402 | 436 | 34 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 505 | O-50-5 | 255 | 시운전 | 5 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 505 | O-50-6 | 256 | C/T | 6 | 449 | 462 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 505 | O-50-7 | 257 | G/T | 7 | 462 | 482 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 274 | 505 | O-50-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 482 | 505 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 282 | 347 | O-51-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 282 | 316 | 34 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 282 | 347 | O-51-2 | 260 | 시운전 | 2 | 316 | 328 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 282 | 347 | O-51-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 282 | 522 | O-52-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 282 | 459 | 177 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 282 | 522 | O-52-2 | 263 | 시운전 | 2 | 459 | 485 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 282 | 522 | O-52-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 485 | 522 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 282 | 511 | O-53-1 | 265 | 화물창 | 1 | 282 | 357 | 75 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 282 | 511 | O-53-2 | 266 | P/T | 2 | 357 | 377 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 282 | 511 | O-53-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 377 | 409 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 282 | 511 | O-53-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 409 | 443 | 34 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 282 | 511 | O-53-5 | 269 | 시운전 | 5 | 443 | 456 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 282 | 511 | O-53-6 | 270 | C/T | 6 | 456 | 469 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 282 | 511 | O-53-7 | 271 | G/T | 7 | 469 | 489 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 282 | 511 | O-53-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 489 | 511 | 22 | S | 5
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 283 | 421 | O-54-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 283 | 356 | 73 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 283 | 421 | O-54-2 | 274 | 시운전 | 2 | 356 | 382 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 283 | 421 | O-54-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 382 | 421 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 304 | 418 | O-55-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 304 | 364 | 60 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 304 | 418 | O-55-2 | 277 | 시운전 | 2 | 364 | 385 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 304 | 418 | O-55-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 385 | 418 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 304 | 525 | O-56-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 304 | 467 | 163 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 304 | 525 | O-56-2 | 280 | 시운전 | 2 | 467 | 491 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 304 | 525 | O-56-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 491 | 525 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 316 | 527 | O-57-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 316 | 472 | 156 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 316 | 527 | O-57-2 | 283 | 시운전 | 2 | 472 | 495 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 316 | 527 | O-57-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 495 | 527 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-58-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 316 | 388 | 72 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-58-2 | 286 | 시운전 | 2 | 388 | 398 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-58-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 317 | 455 | O-59-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 317 | 390 | 73 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 317 | 455 | O-59-2 | 289 | 시운전 | 2 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 317 | 455 | O-59-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 416 | 455 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 320 | 427 | O-60-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 320 | 394 | 74 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 320 | 427 | O-60-2 | 292 | 시운전 | 2 | 394 | 404 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 320 | 427 | O-60-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 404 | 427 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 324 | 424 | O-61-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 324 | 394 | 70 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 324 | 424 | O-61-2 | 295 | 시운전 | 2 | 394 | 404 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 324 | 424 | O-61-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 404 | 424 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 325 | 397 | O-62-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 325 | 375 | 50 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 325 | 397 | O-62-2 | 298 | 시운전 | 2 | 375 | 382 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 325 | 397 | O-62-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 382 | 397 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 325 | 465 | O-63-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 325 | 399 | 74 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 325 | 465 | O-63-2 | 301 | 시운전 | 2 | 399 | 425 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 325 | 465 | O-63-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 425 | 465 | 40 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 326 | 463 | O-64-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 326 | 398 | 72 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 326 | 463 | O-64-2 | 304 | 시운전 | 2 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 326 | 463 | O-64-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 424 | 463 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 617 | O-65-1 | 306 | 화물창 | 1 | 331 | 425 | 94 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 617 | O-65-2 | 307 | P/T | 2 | 425 | 450 | 25 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 617 | O-65-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 450 | 490 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 617 | O-65-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 490 | 532 | 42 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 617 | O-65-5 | 310 | 시운전 | 5 | 532 | 549 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 617 | O-65-6 | 311 | C/T | 6 | 549 | 566 | 17 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 617 | O-65-7 | 312 | G/T | 7 | 566 | 591 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 617 | O-65-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 591 | 617 | 26 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 342 | 479 | O-66-1 | 314 | 특수도장 | 1 | 342 | 387 | 45 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 342 | 479 | O-66-2 | 315 | 화물창 | 2 | 387 | 433 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 342 | 479 | O-66-3 | 316 | 시운전 | 3 | 433 | 448 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 342 | 479 | O-66-4 | 317 | 인도준비 | 4 | 448 | 479 | 31 | S | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 342 | 467 | O-67-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 342 | 429 | 87 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 342 | 467 | O-67-2 | 319 | 시운전 | 2 | 429 | 441 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 342 | 467 | O-67-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 441 | 467 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 657 | O-68-1 | 321 | 화물창 | 1 | 343 | 446 | 103 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 657 | O-68-2 | 322 | P/T | 2 | 446 | 474 | 28 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 657 | O-68-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 474 | 517 | 43 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 657 | O-68-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 517 | 564 | 47 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 657 | O-68-5 | 325 | 시운전 | 5 | 564 | 582 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 657 | O-68-6 | 326 | C/T | 6 | 582 | 600 | 18 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 657 | O-68-7 | 327 | G/T | 7 | 600 | 628 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 657 | O-68-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 628 | 657 | 29 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 343 | 657 | O-69-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 343 | 575 | 232 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 343 | 657 | O-69-2 | 330 | 시운전 | 2 | 575 | 609 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 343 | 657 | O-69-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 609 | 657 | 48 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 345 | 471 | O-70-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 345 | 411 | 66 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 345 | 471 | O-70-2 | 333 | 시운전 | 2 | 411 | 434 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 345 | 471 | O-70-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 434 | 471 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 367 | 680 | O-71-1 | 335 | 화물창 | 1 | 367 | 470 | 103 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 367 | 680 | O-71-2 | 336 | P/T | 2 | 470 | 498 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 367 | 680 | O-71-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 498 | 541 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 367 | 680 | O-71-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 541 | 587 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 367 | 680 | O-71-5 | 339 | 시운전 | 5 | 587 | 605 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 367 | 680 | O-71-6 | 340 | C/T | 6 | 605 | 623 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 367 | 680 | O-71-7 | 341 | G/T | 7 | 623 | 651 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 367 | 680 | O-71-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 651 | 680 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 367 | 482 | O-72-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 367 | 427 | 60 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 367 | 482 | O-72-2 | 344 | 시운전 | 2 | 427 | 448 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 367 | 482 | O-72-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 448 | 482 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 378 | 562 | O-73-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 378 | 514 | 136 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 378 | 562 | O-73-2 | 347 | 시운전 | 2 | 514 | 534 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 378 | 562 | O-73-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 534 | 562 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 378 | 500 | O-74-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 378 | 463 | 85 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 378 | 500 | O-74-2 | 350 | 시운전 | 2 | 463 | 475 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 378 | 500 | O-74-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 475 | 500 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 415 | 536 | O-75-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 415 | 499 | 84 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 415 | 536 | O-75-2 | 353 | 시운전 | 2 | 499 | 511 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 415 | 536 | O-75-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 511 | 536 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 435 | 576 | O-76-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 435 | 533 | 98 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 435 | 576 | O-76-2 | 356 | 시운전 | 2 | 533 | 547 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 435 | 576 | O-76-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 547 | 576 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 435 | 511 | O-77-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 435 | 488 | 53 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 435 | 511 | O-77-2 | 359 | 시운전 | 2 | 488 | 495 | 7 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 435 | 511 | O-77-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 495 | 511 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 438 | 765 | O-78-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 438 | 679 | 241 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 438 | 765 | O-78-2 | 362 | 시운전 | 2 | 679 | 714 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 438 | 765 | O-78-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 714 | 765 | 51 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 438 | 705 | O-79-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 438 | 635 | 197 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 438 | 705 | O-79-2 | 365 | 시운전 | 2 | 635 | 664 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 438 | 705 | O-79-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 664 | 705 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 443 | 671 | O-80-1 | 367 | 화물창 | 1 | 443 | 518 | 75 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 443 | 671 | O-80-2 | 368 | P/T | 2 | 518 | 538 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 443 | 671 | O-80-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 538 | 569 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 443 | 671 | O-80-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 569 | 603 | 34 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 443 | 671 | O-80-5 | 371 | 시운전 | 5 | 603 | 616 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 443 | 671 | O-80-6 | 372 | C/T | 6 | 616 | 629 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 443 | 671 | O-80-7 | 373 | G/T | 7 | 629 | 649 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 443 | 671 | O-80-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 649 | 671 | 22 | S | 5
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 449 | 590 | O-81-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 449 | 547 | 98 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 449 | 590 | O-81-2 | 376 | 시운전 | 2 | 547 | 561 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 449 | 590 | O-81-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 561 | 590 | 29 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 458 | 598 | O-82-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 458 | 556 | 98 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 458 | 598 | O-82-2 | 379 | 시운전 | 2 | 556 | 570 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 458 | 598 | O-82-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 570 | 598 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 458 | 720 | O-83-1 | 381 | 화물창 | 1 | 458 | 544 | 86 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 458 | 720 | O-83-2 | 382 | P/T | 2 | 544 | 567 | 23 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 458 | 720 | O-83-3 | 383 | 화물창족철 | 3 | 567 | 603 | 36 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 458 | 720 | O-83-4 | 384 | 화물창메공 | 4 | 603 | 642 | 39 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 458 | 720 | O-83-5 | 385 | 시운전 | 5 | 642 | 657 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 458 | 720 | O-83-6 | 386 | C/T | 6 | 657 | 672 | 15 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 458 | 720 | O-83-7 | 387 | G/T | 7 | 672 | 695 | 23 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 458 | 720 | O-83-8 | 388 | 인도준비 | 8 | 695 | 720 | 25 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 461 | 637 | O-84-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 461 | 591 | 130 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 461 | 637 | O-84-2 | 390 | 시운전 | 2 | 591 | 610 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 461 | 637 | O-84-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 610 | 637 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 740 | O-85-1 | 392 | 화물창 | 1 | 467 | 557 | 90 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 740 | O-85-2 | 393 | P/T | 2 | 557 | 581 | 24 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 740 | O-85-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 581 | 619 | 38 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 740 | O-85-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 619 | 659 | 40 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 740 | O-85-5 | 396 | 시운전 | 5 | 659 | 675 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 740 | O-85-6 | 397 | C/T | 6 | 675 | 691 | 16 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 740 | O-85-7 | 398 | G/T | 7 | 691 | 715 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 740 | O-85-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 715 | 740 | 25 | S | 5
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 467 | 708 | O-86-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 467 | 645 | 178 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 467 | 708 | O-86-2 | 401 | 시운전 | 2 | 645 | 671 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 467 | 708 | O-86-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 671 | 708 | 37 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 468 | 729 | O-87-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 468 | 661 | 193 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 468 | 729 | O-87-2 | 404 | 시운전 | 2 | 661 | 689 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 468 | 729 | O-87-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 689 | 729 | 40 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 468 | 579 | O-88-1 | 406 | 특수도장 | 1 | 468 | 504 | 36 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 468 | 579 | O-88-2 | 407 | 화물창 | 2 | 504 | 541 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 468 | 579 | O-88-3 | 408 | 시운전 | 3 | 541 | 553 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 468 | 579 | O-88-4 | 409 | 인도준비 | 4 | 553 | 579 | 26 | S | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 479 | 595 | O-89-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 479 | 564 | 85 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 479 | 595 | O-89-2 | 411 | 시운전 | 2 | 564 | 576 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 479 | 595 | O-89-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 483 | 736 | O-90-1 | 413 | 화물창 | 1 | 483 | 566 | 83 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 483 | 736 | O-90-2 | 414 | P/T | 2 | 566 | 588 | 22 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 483 | 736 | O-90-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 588 | 623 | 35 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 483 | 736 | O-90-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 623 | 660 | 37 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 483 | 736 | O-90-5 | 417 | 시운전 | 5 | 660 | 675 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 483 | 736 | O-90-6 | 418 | C/T | 6 | 675 | 690 | 15 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 483 | 736 | O-90-7 | 419 | G/T | 7 | 690 | 712 | 22 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 483 | 736 | O-90-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 712 | 736 | 24 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 484 | 598 | O-91-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 484 | 563 | 79 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 484 | 598 | O-91-2 | 422 | 시운전 | 2 | 563 | 574 | 11 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 484 | 598 | O-91-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 574 | 598 | 24 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 490 | 688 | O-92-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 490 | 636 | 146 | F | 15
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 490 | 688 | O-92-2 | 425 | 시운전 | 2 | 636 | 657 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 490 | 688 | O-92-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 657 | 688 | 31 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 495 | 610 | O-93-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 495 | 555 | 60 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 495 | 610 | O-93-2 | 428 | 시운전 | 2 | 555 | 576 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 495 | 610 | O-93-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 576 | 610 | 34 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 495 | 692 | O-94-1 | 430 | 화물창 | 1 | 495 | 560 | 65 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 495 | 692 | O-94-2 | 431 | P/T | 2 | 560 | 577 | 17 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 495 | 692 | O-94-3 | 432 | 화물창족철 | 3 | 577 | 604 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 495 | 692 | O-94-4 | 433 | 화물창메공 | 4 | 604 | 633 | 29 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 495 | 692 | O-94-5 | 434 | 시운전 | 5 | 633 | 644 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 495 | 692 | O-94-6 | 435 | C/T | 6 | 644 | 655 | 11 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 495 | 692 | O-94-7 | 436 | G/T | 7 | 655 | 672 | 17 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 495 | 692 | O-94-8 | 437 | 인도준비 | 8 | 672 | 692 | 20 | S | 5
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 512 | 584 | O-95-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 512 | 562 | 50 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 512 | 584 | O-95-2 | 439 | 시운전 | 2 | 562 | 569 | 7 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 512 | 584 | O-95-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 569 | 584 | 15 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 517 | 601 | O-96-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 517 | 575 | 58 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 517 | 601 | O-96-2 | 442 | 시운전 | 2 | 575 | 583 | 8 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 517 | 601 | O-96-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 583 | 601 | 18 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 521 | 610 | O-97-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 521 | 583 | 62 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 521 | 610 | O-97-2 | 445 | 시운전 | 2 | 583 | 591 | 8 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 521 | 610 | O-97-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 591 | 610 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 530 | 660 | O-98-1 | 447 | 특수도장 | 1 | 530 | 572 | 42 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 530 | 660 | O-98-2 | 448 | 화물창 | 2 | 572 | 616 | 44 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 530 | 660 | O-98-3 | 449 | 시운전 | 3 | 616 | 630 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 530 | 660 | O-98-4 | 450 | 인도준비 | 4 | 630 | 660 | 30 | S | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 530 | 669 | O-99-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 530 | 627 | 97 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 530 | 669 | O-99-2 | 452 | 시운전 | 2 | 627 | 640 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 530 | 669 | O-99-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 640 | 669 | 29 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 539 | 784 | O-100-1 | 454 | 화물창 | 1 | 539 | 619 | 80 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 539 | 784 | O-100-2 | 455 | P/T | 2 | 619 | 641 | 22 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 539 | 784 | O-100-3 | 456 | 화물창족철 | 3 | 641 | 675 | 34 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 539 | 784 | O-100-4 | 457 | 화물창메공 | 4 | 675 | 711 | 36 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 539 | 784 | O-100-5 | 458 | 시운전 | 5 | 711 | 725 | 14 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 539 | 784 | O-100-6 | 459 | C/T | 6 | 725 | 739 | 14 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 539 | 784 | O-100-7 | 460 | G/T | 7 | 739 | 761 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 539 | 784 | O-100-8 | 461 | 인도준비 | 8 | 761 | 784 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0 | E7
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 140 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 98 | 97 | F | 15 | C3
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 153 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 84 | 77 | F | 10 | X4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 205 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 9 | 73 | 64 | N | 0 | G1
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 12 | 194 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 12 | 146 | 134 | F | 15 | X10
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 22 | 282 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 22 | 214 | 192 | F | 15 | X9
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 325 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 24 | 123 | 99 | N | 0 | X12
J-8 | 7 | PC | 7 | 25 | 167 | O-8-1 | 36 | 특수도장 | 1 | 25 | 71 | 46 | N | 0 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A