## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 102 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 102 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 33 | 67 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 102 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 67 | 78 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 102 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 78 | 102 | 24 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 0 | 97 | 97 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 97 | 123 | 26 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 123 | 164 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 164 | 208 | 44 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 208 | 225 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 225 | 242 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 242 | 268 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 268 | 294 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 6 | 216 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 6 | 161 | 155 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 6 | 216 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 161 | 184 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 6 | 216 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 184 | 216 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 6 | 143 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 6 | 78 | 72 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 6 | 143 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 78 | 104 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 6 | 143 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 104 | 143 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 206 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 6 | 72 | 66 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 206 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 72 | 90 | 18 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 206 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 90 | 118 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 206 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 118 | 148 | 30 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 206 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 148 | 160 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 206 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 160 | 172 | 12 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 206 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 172 | 190 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 206 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 190 | 206 | 16 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 297 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 10 | 222 | 212 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 297 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 222 | 253 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 297 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 253 | 297 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 124 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 17 | 91 | 74 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 124 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 91 | 101 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 124 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 101 | 124 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 17 | 140 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 17 | 103 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 17 | 140 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 103 | 115 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 17 | 140 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 115 | 140 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 18 | 140 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 18 | 82 | 64 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 18 | 140 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 82 | 105 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 18 | 140 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 105 | 140 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 318 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 18 | 117 | 99 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 318 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 117 | 144 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 318 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 144 | 186 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 318 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 186 | 231 | 45 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 318 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 318 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 249 | 267 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 318 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 267 | 294 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 318 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 294 | 318 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 26 | 89 | 63 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 89 | 106 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 133 | 161 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 161 | 172 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 172 | 183 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 183 | 200 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 200 | 219 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 36 | 358 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 36 | 274 | 238 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 36 | 358 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 274 | 309 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 36 | 358 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 309 | 358 | 49 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 36 | 145 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 36 | 93 | 57 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 36 | 145 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 93 | 113 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 36 | 145 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 113 | 145 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 38 | 168 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 38 | 129 | 91 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 38 | 168 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 129 | 142 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 38 | 168 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 142 | 168 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 40 | 358 | O-15-1 | 63 | 화물창 | 1 | 40 | 144 | 104 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 40 | 358 | O-15-2 | 64 | P/T | 2 | 144 | 172 | 28 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 40 | 358 | O-15-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 172 | 216 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 40 | 358 | O-15-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 216 | 263 | 47 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 40 | 358 | O-15-5 | 67 | 시운전 | 5 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 40 | 358 | O-15-6 | 68 | C/T | 6 | 282 | 301 | 19 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 40 | 358 | O-15-7 | 69 | G/T | 7 | 301 | 329 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 40 | 358 | O-15-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 329 | 358 | 29 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 46 | 116 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 46 | 95 | 49 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 46 | 116 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 95 | 102 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 46 | 116 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 102 | 116 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 46 | 188 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 46 | 145 | 99 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 46 | 188 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 145 | 159 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 46 | 188 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 159 | 188 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 48 | 275 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 48 | 215 | 167 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 48 | 275 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 215 | 239 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 48 | 275 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 239 | 275 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 48 | 152 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 48 | 120 | 72 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 48 | 152 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 120 | 130 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 48 | 152 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 130 | 152 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 53 | 134 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 53 | 109 | 56 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 53 | 134 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 109 | 117 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 53 | 134 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 117 | 134 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 59 | 226 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 59 | 147 | 88 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 59 | 226 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 147 | 178 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 59 | 226 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 178 | 226 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 61 | 193 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 61 | 158 | 97 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 61 | 193 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 158 | 172 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 61 | 193 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 172 | 193 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 62 | 164 | O-23-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 62 | 95 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 62 | 164 | O-23-2 | 93 | 화물창 | 2 | 95 | 129 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 62 | 164 | O-23-3 | 94 | 시운전 | 3 | 129 | 140 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 62 | 164 | O-23-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 140 | 164 | 24 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 63 | 366 | O-24-1 | 96 | 화물창 | 1 | 63 | 162 | 99 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 63 | 366 | O-24-2 | 97 | P/T | 2 | 162 | 189 | 27 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 63 | 366 | O-24-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 189 | 231 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 63 | 366 | O-24-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 231 | 276 | 45 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 63 | 366 | O-24-5 | 100 | 시운전 | 5 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 63 | 366 | O-24-6 | 101 | C/T | 6 | 294 | 312 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 63 | 366 | O-24-7 | 102 | G/T | 7 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 63 | 366 | O-24-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 339 | 366 | 27 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 63 | 194 | O-25-1 | 104 | 특수도장 | 1 | 63 | 106 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 63 | 194 | O-25-2 | 105 | 화물창 | 2 | 106 | 150 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 63 | 194 | O-25-3 | 106 | 시운전 | 3 | 150 | 164 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 63 | 194 | O-25-4 | 107 | 인도준비 | 4 | 164 | 194 | 30 | S | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 65 | 165 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 65 | 135 | 70 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 65 | 165 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 135 | 145 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 65 | 165 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 145 | 165 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 72 | 338 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 72 | 268 | 196 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 72 | 338 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 268 | 297 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 72 | 338 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 297 | 338 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-28-1 | 114 | 화물창 | 1 | 72 | 172 | 100 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-28-2 | 115 | P/T | 2 | 172 | 199 | 27 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-28-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 199 | 241 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-28-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 241 | 286 | 45 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-28-5 | 118 | 시운전 | 5 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-28-6 | 119 | C/T | 6 | 304 | 322 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-28-7 | 120 | G/T | 7 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-28-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 349 | 377 | 28 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 78 | 278 | O-29-1 | 122 | 화물창 | 1 | 78 | 144 | 66 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 78 | 278 | O-29-2 | 123 | P/T | 2 | 144 | 162 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 78 | 278 | O-29-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 162 | 190 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 78 | 278 | O-29-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 190 | 220 | 30 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 78 | 278 | O-29-5 | 126 | 시운전 | 5 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 78 | 278 | O-29-6 | 127 | C/T | 6 | 232 | 244 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 78 | 278 | O-29-7 | 128 | G/T | 7 | 244 | 262 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 78 | 278 | O-29-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 262 | 278 | 16 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 78 | 261 | O-30-1 | 130 | 화물창 | 1 | 78 | 138 | 60 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 78 | 261 | O-30-2 | 131 | P/T | 2 | 138 | 154 | 16 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 78 | 261 | O-30-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 154 | 179 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 78 | 261 | O-30-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 179 | 206 | 27 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 78 | 261 | O-30-5 | 134 | 시운전 | 5 | 206 | 216 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 78 | 261 | O-30-6 | 135 | C/T | 6 | 216 | 226 | 10 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 78 | 261 | O-30-7 | 136 | G/T | 7 | 226 | 242 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 78 | 261 | O-30-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 242 | 261 | 19 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 314 | O-31-1 | 138 | 화물창 | 1 | 78 | 155 | 77 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 314 | O-31-2 | 139 | P/T | 2 | 155 | 176 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 314 | O-31-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 176 | 209 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 314 | O-31-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 209 | 244 | 35 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 314 | O-31-5 | 142 | 시운전 | 5 | 244 | 258 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 314 | O-31-6 | 143 | C/T | 6 | 258 | 272 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 314 | O-31-7 | 144 | G/T | 7 | 272 | 293 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 78 | 314 | O-31-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 293 | 314 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 81 | 315 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 81 | 254 | 173 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 81 | 315 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 254 | 279 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 81 | 315 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 279 | 315 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 88 | 206 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 88 | 170 | 82 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 88 | 206 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 170 | 181 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 88 | 206 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-34-1 | 152 | 화물창 | 1 | 98 | 176 | 78 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-34-2 | 153 | P/T | 2 | 176 | 197 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-34-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 197 | 230 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-34-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 230 | 265 | 35 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-34-5 | 156 | 시운전 | 5 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-34-6 | 157 | C/T | 6 | 279 | 293 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-34-7 | 158 | G/T | 7 | 293 | 314 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-34-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 314 | 336 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 98 | 189 | O-35-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 98 | 161 | 63 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 98 | 189 | O-35-2 | 161 | 시운전 | 2 | 161 | 170 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 98 | 189 | O-35-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 170 | 189 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-36-1 | 163 | 화물창 | 1 | 106 | 193 | 87 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-36-2 | 164 | P/T | 2 | 193 | 216 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-36-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 216 | 252 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-36-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 252 | 291 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-36-5 | 167 | 시운전 | 5 | 291 | 306 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-36-6 | 168 | C/T | 6 | 306 | 321 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-36-7 | 169 | G/T | 7 | 321 | 344 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-36-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 344 | 370 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 106 | 380 | O-37-1 | 171 | 화물창 | 1 | 106 | 196 | 90 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 106 | 380 | O-37-2 | 172 | P/T | 2 | 196 | 220 | 24 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 106 | 380 | O-37-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 220 | 258 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 106 | 380 | O-37-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 258 | 299 | 41 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 106 | 380 | O-37-5 | 175 | 시운전 | 5 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 106 | 380 | O-37-6 | 176 | C/T | 6 | 315 | 331 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 106 | 380 | O-37-7 | 177 | G/T | 7 | 331 | 355 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 106 | 380 | O-37-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 355 | 380 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 107 | 291 | O-38-1 | 179 | 화물창 | 1 | 107 | 167 | 60 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 107 | 291 | O-38-2 | 180 | P/T | 2 | 167 | 183 | 16 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 107 | 291 | O-38-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 183 | 208 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 107 | 291 | O-38-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 208 | 235 | 27 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 107 | 291 | O-38-5 | 183 | 시운전 | 5 | 235 | 246 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 107 | 291 | O-38-6 | 184 | C/T | 6 | 246 | 257 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 107 | 291 | O-38-7 | 185 | G/T | 7 | 257 | 273 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 107 | 291 | O-38-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 273 | 291 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 110 | 175 | O-39-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 110 | 144 | 34 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 110 | 175 | O-39-2 | 188 | 시운전 | 2 | 144 | 156 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 110 | 175 | O-39-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-40-1 | 190 | 화물창 | 1 | 113 | 194 | 81 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-40-2 | 191 | P/T | 2 | 194 | 216 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-40-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 216 | 250 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-40-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 250 | 286 | 36 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-40-5 | 194 | 시운전 | 5 | 286 | 300 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-40-6 | 195 | C/T | 6 | 300 | 314 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-40-7 | 196 | G/T | 7 | 314 | 336 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-40-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 336 | 359 | 23 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 114 | 249 | O-41-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 114 | 158 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 114 | 249 | O-41-2 | 199 | 화물창 | 2 | 158 | 203 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 114 | 249 | O-41-3 | 200 | 시운전 | 3 | 203 | 217 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 114 | 249 | O-41-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 217 | 249 | 32 | S | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 128 | 329 | O-42-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 128 | 276 | 148 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 128 | 329 | O-42-2 | 203 | 시운전 | 2 | 276 | 298 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 128 | 329 | O-42-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 298 | 329 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-43-1 | 205 | 화물창 | 1 | 143 | 213 | 70 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-43-2 | 206 | P/T | 2 | 213 | 232 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-43-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 232 | 261 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-43-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 261 | 292 | 31 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-43-5 | 209 | 시운전 | 5 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-43-6 | 210 | C/T | 6 | 304 | 316 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-43-7 | 211 | G/T | 7 | 316 | 335 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-43-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 335 | 356 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 143 | 270 | O-44-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 143 | 210 | 67 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 143 | 270 | O-44-2 | 214 | 시운전 | 2 | 210 | 234 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 143 | 270 | O-44-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 234 | 270 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 143 | 263 | O-45-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 143 | 206 | 63 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 143 | 263 | O-45-2 | 217 | 시운전 | 2 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 143 | 263 | O-45-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 228 | 263 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 143 | 280 | O-46-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 143 | 215 | 72 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 143 | 280 | O-46-2 | 220 | 시운전 | 2 | 215 | 241 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 143 | 280 | O-46-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 241 | 280 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 146 | 288 | O-47-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 146 | 245 | 99 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 146 | 288 | O-47-2 | 223 | 시운전 | 2 | 245 | 259 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 146 | 288 | O-47-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 259 | 288 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 149 | 263 | O-48-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 149 | 209 | 60 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 149 | 263 | O-48-2 | 226 | 시운전 | 2 | 209 | 230 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 149 | 263 | O-48-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 230 | 263 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 154 | 265 | O-49-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 154 | 190 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 154 | 265 | O-49-2 | 229 | 화물창 | 2 | 190 | 227 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 154 | 265 | O-49-3 | 230 | 시운전 | 3 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 154 | 265 | O-49-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 239 | 265 | 26 | S | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 164 | 476 | O-50-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 164 | 394 | 230 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 164 | 476 | O-50-2 | 233 | 시운전 | 2 | 394 | 428 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 164 | 476 | O-50-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 428 | 476 | 48 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 177 | 426 | O-51-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 177 | 361 | 184 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 177 | 426 | O-51-2 | 236 | 시운전 | 2 | 361 | 388 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 177 | 426 | O-51-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 388 | 426 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 177 | 253 | O-52-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 177 | 230 | 53 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 177 | 253 | O-52-2 | 239 | 시운전 | 2 | 230 | 237 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 177 | 253 | O-52-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 237 | 253 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 177 | 291 | O-53-1 | 241 | 특수도장 | 1 | 177 | 214 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 177 | 291 | O-53-2 | 242 | 화물창 | 2 | 214 | 252 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 177 | 291 | O-53-3 | 243 | 시운전 | 3 | 252 | 264 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 177 | 291 | O-53-4 | 244 | 인도준비 | 4 | 264 | 291 | 27 | S | 15
J-54 | 53 | PC | 7 | 193 | 294 | O-54-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 193 | 226 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 193 | 294 | O-54-2 | 246 | 화물창 | 2 | 226 | 260 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 193 | 294 | O-54-3 | 247 | 시운전 | 3 | 260 | 271 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 193 | 294 | O-54-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 271 | 294 | 23 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 204 | 389 | O-55-1 | 249 | 화물창 | 1 | 204 | 265 | 61 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 204 | 389 | O-55-2 | 250 | P/T | 2 | 265 | 281 | 16 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 204 | 389 | O-55-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 281 | 306 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 204 | 389 | O-55-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 306 | 333 | 27 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 204 | 389 | O-55-5 | 253 | 시운전 | 5 | 333 | 344 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 204 | 389 | O-55-6 | 254 | C/T | 6 | 344 | 355 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 204 | 389 | O-55-7 | 255 | G/T | 7 | 355 | 371 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 204 | 389 | O-55-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 371 | 389 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 204 | 343 | O-56-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 204 | 301 | 97 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 204 | 343 | O-56-2 | 258 | 시운전 | 2 | 301 | 314 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 204 | 343 | O-56-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 314 | 343 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 218 | 482 | O-57-1 | 260 | 화물창 | 1 | 218 | 305 | 87 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 218 | 482 | O-57-2 | 261 | P/T | 2 | 305 | 328 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 218 | 482 | O-57-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 328 | 364 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 218 | 482 | O-57-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 364 | 403 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 218 | 482 | O-57-5 | 264 | 시운전 | 5 | 403 | 418 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 218 | 482 | O-57-6 | 265 | C/T | 6 | 418 | 433 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 218 | 482 | O-57-7 | 266 | G/T | 7 | 433 | 456 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 218 | 482 | O-57-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 456 | 482 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 227 | 363 | O-58-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 227 | 322 | 95 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 227 | 363 | O-58-2 | 269 | 시운전 | 2 | 322 | 335 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 227 | 363 | O-58-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 335 | 363 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-59-1 | 271 | 화물창 | 1 | 235 | 298 | 63 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-59-2 | 272 | P/T | 2 | 298 | 315 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-59-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 315 | 341 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-59-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 341 | 369 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-59-5 | 275 | 시운전 | 5 | 369 | 380 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-59-6 | 276 | C/T | 6 | 380 | 391 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-59-7 | 277 | G/T | 7 | 391 | 408 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-59-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 408 | 426 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 242 | 322 | O-60-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 242 | 284 | 42 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 242 | 322 | O-60-2 | 280 | 시운전 | 2 | 284 | 299 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 242 | 322 | O-60-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 299 | 322 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 242 | 446 | O-61-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 242 | 392 | 150 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 242 | 446 | O-61-2 | 283 | 시운전 | 2 | 392 | 414 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 242 | 446 | O-61-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 414 | 446 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 248 | 368 | O-62-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 248 | 332 | 84 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 248 | 368 | O-62-2 | 286 | 시운전 | 2 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 248 | 368 | O-62-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 344 | 368 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 256 | 368 | O-63-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 256 | 334 | 78 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 256 | 368 | O-63-2 | 289 | 시운전 | 2 | 334 | 345 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 256 | 368 | O-63-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 345 | 368 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 256 | 349 | O-64-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 256 | 321 | 65 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 256 | 349 | O-64-2 | 292 | 시운전 | 2 | 321 | 330 | 9 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 256 | 349 | O-64-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 330 | 349 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 259 | 404 | O-65-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 259 | 366 | 107 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 259 | 404 | O-65-2 | 295 | 시운전 | 2 | 366 | 381 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 259 | 404 | O-65-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 381 | 404 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 264 | 486 | O-66-1 | 297 | 화물창 | 1 | 264 | 337 | 73 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 264 | 486 | O-66-2 | 298 | P/T | 2 | 337 | 356 | 19 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 264 | 486 | O-66-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 356 | 387 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 264 | 486 | O-66-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 387 | 420 | 33 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 264 | 486 | O-66-5 | 301 | 시운전 | 5 | 420 | 433 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 264 | 486 | O-66-6 | 302 | C/T | 6 | 433 | 446 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 264 | 486 | O-66-7 | 303 | G/T | 7 | 446 | 465 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 264 | 486 | O-66-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 465 | 486 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 268 | 455 | O-67-1 | 305 | 화물창 | 1 | 268 | 329 | 61 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 268 | 455 | O-67-2 | 306 | P/T | 2 | 329 | 345 | 16 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 268 | 455 | O-67-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 268 | 455 | O-67-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 371 | 399 | 28 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 268 | 455 | O-67-5 | 309 | 시운전 | 5 | 399 | 410 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 268 | 455 | O-67-6 | 310 | C/T | 6 | 410 | 421 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 268 | 455 | O-67-7 | 311 | G/T | 7 | 421 | 437 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 268 | 455 | O-67-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 437 | 455 | 18 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 268 | 492 | O-68-1 | 313 | 화물창 | 1 | 268 | 341 | 73 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 268 | 492 | O-68-2 | 314 | P/T | 2 | 341 | 361 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 268 | 492 | O-68-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 361 | 392 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 268 | 492 | O-68-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 392 | 425 | 33 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 268 | 492 | O-68-5 | 317 | 시운전 | 5 | 425 | 438 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 268 | 492 | O-68-6 | 318 | C/T | 6 | 438 | 451 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 268 | 492 | O-68-7 | 319 | G/T | 7 | 451 | 471 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 268 | 492 | O-68-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 471 | 492 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 268 | 334 | O-69-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 268 | 302 | 34 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 268 | 334 | O-69-2 | 322 | 시운전 | 2 | 302 | 314 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 268 | 334 | O-69-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 314 | 334 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 270 | 410 | O-70-1 | 324 | 특수도장 | 1 | 270 | 316 | 46 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 270 | 410 | O-70-2 | 325 | 화물창 | 2 | 316 | 363 | 47 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 270 | 410 | O-70-3 | 326 | 시운전 | 3 | 363 | 378 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 270 | 410 | O-70-4 | 327 | 인도준비 | 4 | 378 | 410 | 32 | S | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 275 | 531 | O-71-1 | 328 | 화물창 | 1 | 275 | 359 | 84 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 275 | 531 | O-71-2 | 329 | P/T | 2 | 359 | 382 | 23 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 275 | 531 | O-71-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 382 | 417 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 275 | 531 | O-71-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 417 | 455 | 38 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 275 | 531 | O-71-5 | 332 | 시운전 | 5 | 455 | 470 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 275 | 531 | O-71-6 | 333 | C/T | 6 | 470 | 485 | 15 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 275 | 531 | O-71-7 | 334 | G/T | 7 | 485 | 508 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 275 | 531 | O-71-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 508 | 531 | 23 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 275 | 559 | O-72-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 275 | 485 | 210 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 275 | 559 | O-72-2 | 337 | 시운전 | 2 | 485 | 516 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 275 | 559 | O-72-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 516 | 559 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 276 | 503 | O-73-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 276 | 443 | 167 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 276 | 503 | O-73-2 | 340 | 시운전 | 2 | 443 | 467 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 276 | 503 | O-73-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 467 | 503 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-74-1 | 342 | 화물창 | 1 | 280 | 381 | 101 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-74-2 | 343 | P/T | 2 | 381 | 408 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-74-3 | 344 | 화물창족철 | 3 | 408 | 451 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-74-4 | 345 | 화물창메공 | 4 | 451 | 497 | 46 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-74-5 | 346 | 시운전 | 5 | 497 | 515 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-74-6 | 347 | C/T | 6 | 515 | 533 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-74-7 | 348 | G/T | 7 | 533 | 560 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-74-8 | 349 | 인도준비 | 8 | 560 | 588 | 28 | S | 5
J-75 | 74 | PC | 7 | 284 | 395 | O-75-1 | 350 | 특수도장 | 1 | 284 | 320 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 284 | 395 | O-75-2 | 351 | 화물창 | 2 | 320 | 357 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 284 | 395 | O-75-3 | 352 | 시운전 | 3 | 357 | 369 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 284 | 395 | O-75-4 | 353 | 인도준비 | 4 | 369 | 395 | 26 | S | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 284 | 608 | O-76-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 284 | 523 | 239 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 284 | 608 | O-76-2 | 355 | 시운전 | 2 | 523 | 558 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 284 | 608 | O-76-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 558 | 608 | 50 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 290 | 493 | O-77-1 | 357 | 화물창 | 1 | 290 | 356 | 66 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 290 | 493 | O-77-2 | 358 | P/T | 2 | 356 | 374 | 18 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 290 | 493 | O-77-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 290 | 493 | O-77-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 402 | 432 | 30 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 290 | 493 | O-77-5 | 361 | 시운전 | 5 | 432 | 444 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 290 | 493 | O-77-6 | 362 | C/T | 6 | 444 | 456 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 290 | 493 | O-77-7 | 363 | G/T | 7 | 456 | 474 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 290 | 493 | O-77-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 474 | 493 | 19 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 296 | 614 | O-78-1 | 365 | 화물창 | 1 | 296 | 400 | 104 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 296 | 614 | O-78-2 | 366 | P/T | 2 | 400 | 428 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 296 | 614 | O-78-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 428 | 472 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 296 | 614 | O-78-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 472 | 519 | 47 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 296 | 614 | O-78-5 | 369 | 시운전 | 5 | 519 | 538 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 296 | 614 | O-78-6 | 370 | C/T | 6 | 538 | 557 | 19 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 296 | 614 | O-78-7 | 371 | G/T | 7 | 557 | 585 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 296 | 614 | O-78-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 585 | 614 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 297 | 599 | O-79-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 297 | 520 | 223 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 297 | 599 | O-79-2 | 374 | 시운전 | 2 | 520 | 553 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 297 | 599 | O-79-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 553 | 599 | 46 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 297 | 368 | O-80-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 297 | 346 | 49 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 297 | 368 | O-80-2 | 377 | 시운전 | 2 | 346 | 353 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 297 | 368 | O-80-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 353 | 368 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 308 | 426 | O-81-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 308 | 370 | 62 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 308 | 426 | O-81-2 | 380 | 시운전 | 2 | 370 | 392 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 308 | 426 | O-81-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 392 | 426 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-82-1 | 382 | 화물창 | 1 | 314 | 387 | 73 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-82-2 | 383 | P/T | 2 | 387 | 406 | 19 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-82-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 406 | 437 | 31 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-82-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 437 | 470 | 33 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-82-5 | 386 | 시운전 | 5 | 470 | 483 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-82-6 | 387 | C/T | 6 | 483 | 496 | 13 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-82-7 | 388 | G/T | 7 | 496 | 515 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-82-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 515 | 536 | 21 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 318 | 419 | O-83-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 318 | 388 | 70 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 318 | 419 | O-83-2 | 391 | 시운전 | 2 | 388 | 398 | 10 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 318 | 419 | O-83-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 398 | 419 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 327 | 552 | O-84-1 | 393 | 화물창 | 1 | 327 | 401 | 74 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 327 | 552 | O-84-2 | 394 | P/T | 2 | 401 | 421 | 20 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 327 | 552 | O-84-3 | 395 | 화물창족철 | 3 | 421 | 452 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 327 | 552 | O-84-4 | 396 | 화물창메공 | 4 | 452 | 485 | 33 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 327 | 552 | O-84-5 | 397 | 시운전 | 5 | 485 | 498 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 327 | 552 | O-84-6 | 398 | C/T | 6 | 498 | 511 | 13 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 327 | 552 | O-84-7 | 399 | G/T | 7 | 511 | 531 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 327 | 552 | O-84-8 | 400 | 인도준비 | 8 | 531 | 552 | 21 | S | 5
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 340 | 500 | O-85-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 340 | 458 | 118 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 340 | 500 | O-85-2 | 402 | 시운전 | 2 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 340 | 500 | O-85-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 475 | 500 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 342 | 471 | O-86-1 | 404 | 특수도장 | 1 | 342 | 384 | 42 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 342 | 471 | O-86-2 | 405 | 화물창 | 2 | 384 | 427 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 342 | 471 | O-86-3 | 406 | 시운전 | 3 | 427 | 441 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 342 | 471 | O-86-4 | 407 | 인도준비 | 4 | 441 | 471 | 30 | S | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 349 | 545 | O-87-1 | 408 | 화물창 | 1 | 349 | 413 | 64 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 349 | 545 | O-87-2 | 409 | P/T | 2 | 413 | 430 | 17 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 349 | 545 | O-87-3 | 410 | 화물창족철 | 3 | 430 | 457 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 349 | 545 | O-87-4 | 411 | 화물창메공 | 4 | 457 | 486 | 29 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 349 | 545 | O-87-5 | 412 | 시운전 | 5 | 486 | 497 | 11 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 349 | 545 | O-87-6 | 413 | C/T | 6 | 497 | 508 | 11 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 349 | 545 | O-87-7 | 414 | G/T | 7 | 508 | 525 | 17 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 349 | 545 | O-87-8 | 415 | 인도준비 | 8 | 525 | 545 | 20 | S | 5
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 351 | 446 | O-88-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 351 | 401 | 50 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 351 | 446 | O-88-2 | 417 | 시운전 | 2 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 351 | 446 | O-88-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 419 | 446 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 355 | 461 | O-89-1 | 419 | 특수도장 | 1 | 355 | 389 | 34 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 355 | 461 | O-89-2 | 420 | 화물창 | 2 | 389 | 425 | 36 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 355 | 461 | O-89-3 | 421 | 시운전 | 3 | 425 | 436 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 355 | 461 | O-89-4 | 422 | 인도준비 | 4 | 436 | 461 | 25 | S | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-90-1 | 423 | 화물창 | 1 | 355 | 419 | 64 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-90-2 | 424 | P/T | 2 | 419 | 436 | 17 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-90-3 | 425 | 화물창족철 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-90-4 | 426 | 화물창메공 | 4 | 463 | 492 | 29 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-90-5 | 427 | 시운전 | 5 | 492 | 503 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-90-6 | 428 | C/T | 6 | 503 | 514 | 11 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-90-7 | 429 | G/T | 7 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 355 | 549 | O-90-8 | 430 | 인도준비 | 8 | 531 | 549 | 18 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 357 | 575 | O-91-1 | 431 | 화물창 | 1 | 357 | 428 | 71 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 357 | 575 | O-91-2 | 432 | P/T | 2 | 428 | 447 | 19 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 357 | 575 | O-91-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 447 | 477 | 30 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 357 | 575 | O-91-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 477 | 509 | 32 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 357 | 575 | O-91-5 | 435 | 시운전 | 5 | 509 | 522 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 357 | 575 | O-91-6 | 436 | C/T | 6 | 522 | 535 | 13 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 357 | 575 | O-91-7 | 437 | G/T | 7 | 535 | 554 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 357 | 575 | O-91-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 554 | 575 | 21 | S | 5
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 362 | 520 | O-92-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 362 | 445 | 83 | F | 10
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 362 | 520 | O-92-2 | 440 | 시운전 | 2 | 445 | 475 | 30 | N | 0
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 362 | 520 | O-92-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 475 | 520 | 45 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 369 | 515 | O-93-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 369 | 446 | 77 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 369 | 515 | O-93-2 | 443 | 시운전 | 2 | 446 | 473 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 369 | 515 | O-93-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 473 | 515 | 42 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 370 | 523 | O-94-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 370 | 451 | 81 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 370 | 523 | O-94-2 | 446 | 시운전 | 2 | 451 | 480 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 370 | 523 | O-94-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 480 | 523 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-95-1 | 448 | 화물창 | 1 | 373 | 478 | 105 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-95-2 | 449 | P/T | 2 | 478 | 506 | 28 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-95-3 | 450 | 화물창족철 | 3 | 506 | 550 | 44 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-95-4 | 451 | 화물창메공 | 4 | 550 | 598 | 48 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-95-5 | 452 | 시운전 | 5 | 598 | 617 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-95-6 | 453 | C/T | 6 | 617 | 636 | 19 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-95-7 | 454 | G/T | 7 | 636 | 664 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-95-8 | 455 | 인도준비 | 8 | 664 | 694 | 30 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 373 | 581 | O-96-1 | 456 | 화물창 | 1 | 373 | 441 | 68 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 373 | 581 | O-96-2 | 457 | P/T | 2 | 441 | 459 | 18 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 373 | 581 | O-96-3 | 458 | 화물창족철 | 3 | 459 | 488 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 373 | 581 | O-96-4 | 459 | 화물창메공 | 4 | 488 | 519 | 31 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 373 | 581 | O-96-5 | 460 | 시운전 | 5 | 519 | 531 | 12 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 373 | 581 | O-96-6 | 461 | C/T | 6 | 531 | 543 | 12 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 373 | 581 | O-96-7 | 462 | G/T | 7 | 543 | 561 | 18 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 373 | 581 | O-96-8 | 463 | 인도준비 | 8 | 561 | 581 | 20 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 393 | 647 | O-97-1 | 464 | 화물창 | 1 | 393 | 476 | 83 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 393 | 647 | O-97-2 | 465 | P/T | 2 | 476 | 498 | 22 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 393 | 647 | O-97-3 | 466 | 화물창족철 | 3 | 498 | 533 | 35 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 393 | 647 | O-97-4 | 467 | 화물창메공 | 4 | 533 | 571 | 38 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 393 | 647 | O-97-5 | 468 | 시운전 | 5 | 571 | 586 | 15 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 393 | 647 | O-97-6 | 469 | C/T | 6 | 586 | 601 | 15 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 393 | 647 | O-97-7 | 470 | G/T | 7 | 601 | 623 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 393 | 647 | O-97-8 | 471 | 인도준비 | 8 | 623 | 647 | 24 | S | 5
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 395 | 521 | O-98-1 | 472 | 축계작업 | 1 | 395 | 488 | 93 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 395 | 521 | O-98-2 | 473 | 시운전 | 2 | 488 | 501 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 395 | 521 | O-98-3 | 474 | 인도준비 | 3 | 501 | 521 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 408 | 681 | O-99-1 | 475 | 화물창 | 1 | 408 | 498 | 90 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 408 | 681 | O-99-2 | 476 | P/T | 2 | 498 | 522 | 24 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 408 | 681 | O-99-3 | 477 | 화물창족철 | 3 | 522 | 560 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 408 | 681 | O-99-4 | 478 | 화물창메공 | 4 | 560 | 600 | 40 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 408 | 681 | O-99-5 | 479 | 시운전 | 5 | 600 | 616 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 408 | 681 | O-99-6 | 480 | C/T | 6 | 616 | 632 | 16 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 408 | 681 | O-99-7 | 481 | G/T | 7 | 632 | 656 | 24 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 408 | 681 | O-99-8 | 482 | 인도준비 | 8 | 656 | 681 | 25 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 413 | 597 | O-100-1 | 483 | 축계작업 | 1 | 413 | 549 | 136 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 413 | 597 | O-100-2 | 484 | 시운전 | 2 | 549 | 569 | 20 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 413 | 597 | O-100-3 | 485 | 인도준비 | 3 | 569 | 597 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 102 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0 | X1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 0 | 97 | 97 | N | 0 | X8
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 6 | 216 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 6 | 161 | 155 | F | 15 | X4
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 6 | 143 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 6 | 78 | 72 | F | 10 | X10
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 206 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 6 | 72 | 66 | N | 0 | D2
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 297 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 10 | 222 | 212 | F | 15 | A3
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 124 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 17 | 91 | 74 | F | 15 | C3
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 17 | 140 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 17 | 103 | 86 | F | 15 | E5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 18 | 140 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 18 | 82 | 64 | F | 10 | C1
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 318 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 18 | 117 | 99 | N | 0 | X7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A