## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 133 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 70 | 95 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 133 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 95 | 133 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 215 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 159 | 159 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 215 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 159 | 182 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 215 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 182 | 215 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 0 | 95 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 50 | 50 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 0 | 95 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 50 | 68 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 0 | 95 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 68 | 95 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 288 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 6 | 99 | 93 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 288 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 99 | 124 | 25 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 288 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 124 | 163 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 288 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 163 | 205 | 42 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 288 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 205 | 221 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 288 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 221 | 237 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 288 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 237 | 262 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 288 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 262 | 288 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 295 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 6 | 101 | 95 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 295 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 101 | 127 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 295 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 127 | 167 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 295 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 167 | 210 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 295 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 210 | 227 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 295 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 227 | 244 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 295 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 244 | 270 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 295 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 270 | 295 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 11 | 113 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 11 | 82 | 71 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 11 | 113 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 82 | 92 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 11 | 113 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 92 | 113 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 13 | 137 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 13 | 53 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 13 | 137 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 53 | 95 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 13 | 137 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 13 | 137 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 108 | 137 | 29 | S | 15
J-8 | 7 | PC | 7 | 13 | 115 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 13 | 46 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 13 | 115 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 46 | 80 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 13 | 115 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 80 | 91 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 13 | 115 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 91 | 115 | 24 | S | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 20 | 96 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 20 | 73 | 53 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 20 | 96 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 73 | 80 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 20 | 96 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 80 | 96 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 23 | 218 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 23 | 167 | 144 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 23 | 218 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 167 | 188 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 23 | 218 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 188 | 218 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 27 | 305 | O-11-1 | 42 | 화물창 | 1 | 27 | 118 | 91 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 27 | 305 | O-11-2 | 43 | P/T | 2 | 118 | 143 | 25 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 27 | 305 | O-11-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 143 | 181 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 27 | 305 | O-11-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 181 | 222 | 41 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 27 | 305 | O-11-5 | 46 | 시운전 | 5 | 222 | 238 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 27 | 305 | O-11-6 | 47 | C/T | 6 | 238 | 254 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 27 | 305 | O-11-7 | 48 | G/T | 7 | 254 | 279 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 27 | 305 | O-11-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 279 | 305 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 324 | O-12-1 | 50 | 화물창 | 1 | 27 | 125 | 98 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 324 | O-12-2 | 51 | P/T | 2 | 125 | 151 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 324 | O-12-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 151 | 192 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 324 | O-12-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 192 | 236 | 44 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 324 | O-12-5 | 54 | 시운전 | 5 | 236 | 253 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 324 | O-12-6 | 55 | C/T | 6 | 253 | 270 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 324 | O-12-7 | 56 | G/T | 7 | 270 | 296 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 324 | O-12-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 296 | 324 | 28 | S | 5
J-13 | 12 | PC | 7 | 29 | 132 | O-13-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 29 | 62 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 29 | 132 | O-13-2 | 59 | 화물창 | 2 | 62 | 97 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 29 | 132 | O-13-3 | 60 | 시운전 | 3 | 97 | 108 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 29 | 132 | O-13-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 108 | 132 | 24 | S | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 36 | 141 | O-14-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 36 | 109 | 73 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 36 | 141 | O-14-2 | 63 | 시운전 | 2 | 109 | 119 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 36 | 141 | O-14-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 119 | 141 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-15-1 | 65 | 화물창 | 1 | 41 | 104 | 63 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-15-2 | 66 | P/T | 2 | 104 | 121 | 17 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-15-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 121 | 147 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-15-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 147 | 175 | 28 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-15-5 | 69 | 시운전 | 5 | 175 | 186 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-15-6 | 70 | C/T | 6 | 186 | 197 | 11 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-15-7 | 71 | G/T | 7 | 197 | 214 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 41 | 232 | O-15-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 214 | 232 | 18 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 42 | 311 | O-16-1 | 73 | 화물창 | 1 | 42 | 130 | 88 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 42 | 311 | O-16-2 | 74 | P/T | 2 | 130 | 154 | 24 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 42 | 311 | O-16-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 154 | 191 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 42 | 311 | O-16-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 191 | 231 | 40 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 42 | 311 | O-16-5 | 77 | 시운전 | 5 | 231 | 247 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 42 | 311 | O-16-6 | 78 | C/T | 6 | 247 | 263 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 42 | 311 | O-16-7 | 79 | G/T | 7 | 263 | 287 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 42 | 311 | O-16-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 287 | 311 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 45 | 301 | O-17-1 | 81 | 화물창 | 1 | 45 | 129 | 84 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 45 | 301 | O-17-2 | 82 | P/T | 2 | 129 | 152 | 23 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 45 | 301 | O-17-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 152 | 187 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 45 | 301 | O-17-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 187 | 225 | 38 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 45 | 301 | O-17-5 | 85 | 시운전 | 5 | 225 | 240 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 45 | 301 | O-17-6 | 86 | C/T | 6 | 240 | 255 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 45 | 301 | O-17-7 | 87 | G/T | 7 | 255 | 278 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 45 | 301 | O-17-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 278 | 301 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 56 | 186 | O-18-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 56 | 124 | 68 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 56 | 186 | O-18-2 | 90 | 시운전 | 2 | 124 | 148 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 56 | 186 | O-18-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 148 | 186 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 60 | 160 | O-19-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 60 | 93 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 60 | 160 | O-19-2 | 93 | 화물창 | 2 | 93 | 127 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 60 | 160 | O-19-3 | 94 | 시운전 | 3 | 127 | 138 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 60 | 160 | O-19-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 138 | 160 | 22 | S | 15
J-20 | 19 | PC | 7 | 60 | 182 | O-20-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 60 | 100 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 60 | 182 | O-20-2 | 97 | 화물창 | 2 | 100 | 141 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 60 | 182 | O-20-3 | 98 | 시운전 | 3 | 141 | 154 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 60 | 182 | O-20-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 154 | 182 | 28 | S | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 61 | 156 | O-21-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 61 | 127 | 66 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 61 | 156 | O-21-2 | 101 | 시운전 | 2 | 127 | 136 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 61 | 156 | O-21-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 136 | 156 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 61 | 179 | O-22-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 61 | 123 | 62 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 61 | 179 | O-22-2 | 104 | 시운전 | 2 | 123 | 145 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 61 | 179 | O-22-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 145 | 179 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 106 | 236 | O-23-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 106 | 174 | 68 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 106 | 236 | O-23-2 | 107 | 시운전 | 2 | 174 | 198 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 106 | 236 | O-23-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 198 | 236 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 111 | 230 | O-24-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 111 | 150 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 111 | 230 | O-24-2 | 110 | 화물창 | 2 | 150 | 190 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 111 | 230 | O-24-3 | 111 | 시운전 | 3 | 190 | 203 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 111 | 230 | O-24-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 203 | 230 | 27 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 387 | O-25-1 | 113 | 화물창 | 1 | 111 | 202 | 91 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 387 | O-25-2 | 114 | P/T | 2 | 202 | 226 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 387 | O-25-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 226 | 264 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 387 | O-25-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 264 | 305 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 387 | O-25-5 | 117 | 시운전 | 5 | 305 | 321 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 387 | O-25-6 | 118 | C/T | 6 | 321 | 337 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 387 | O-25-7 | 119 | G/T | 7 | 337 | 361 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 387 | O-25-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 361 | 387 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-26-1 | 121 | 화물창 | 1 | 114 | 216 | 102 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-26-2 | 122 | P/T | 2 | 216 | 243 | 27 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-26-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 243 | 286 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-26-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 286 | 332 | 46 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-26-5 | 125 | 시운전 | 5 | 332 | 350 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-26-6 | 126 | C/T | 6 | 350 | 368 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-26-7 | 127 | G/T | 7 | 368 | 395 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-26-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 395 | 425 | 30 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 124 | 227 | O-27-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 124 | 196 | 72 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 124 | 227 | O-27-2 | 130 | 시운전 | 2 | 196 | 206 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 124 | 227 | O-27-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 206 | 227 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 124 | 197 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 124 | 162 | 38 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 124 | 197 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 124 | 197 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 175 | 197 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 134 | 246 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 134 | 212 | 78 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 134 | 246 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 212 | 223 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 134 | 246 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 134 | 256 | O-30-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 134 | 224 | 90 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 134 | 256 | O-30-2 | 139 | 시운전 | 2 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 134 | 256 | O-30-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 237 | 256 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 136 | 271 | O-31-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 136 | 230 | 94 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 136 | 271 | O-31-2 | 142 | 시운전 | 2 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 136 | 271 | O-31-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 243 | 271 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 138 | 286 | O-32-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 138 | 186 | 48 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 138 | 286 | O-32-2 | 145 | 화물창 | 2 | 186 | 236 | 50 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 138 | 286 | O-32-3 | 146 | 시운전 | 3 | 236 | 252 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 138 | 286 | O-32-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 252 | 286 | 34 | S | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 140 | 310 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 140 | 265 | 125 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 140 | 310 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 140 | 310 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 283 | 310 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 150 | 291 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 150 | 224 | 74 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 150 | 291 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 224 | 250 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 150 | 291 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 250 | 291 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 150 | 469 | O-35-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 150 | 386 | 236 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 150 | 469 | O-35-2 | 155 | 시운전 | 2 | 386 | 421 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 150 | 469 | O-35-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 421 | 469 | 48 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 154 | 402 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 154 | 337 | 183 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 154 | 402 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 337 | 364 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 154 | 402 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 364 | 402 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 163 | 432 | O-37-1 | 160 | 화물창 | 1 | 163 | 251 | 88 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 163 | 432 | O-37-2 | 161 | P/T | 2 | 251 | 275 | 24 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 163 | 432 | O-37-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 275 | 312 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 163 | 432 | O-37-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 312 | 352 | 40 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 163 | 432 | O-37-5 | 164 | 시운전 | 5 | 352 | 368 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 163 | 432 | O-37-6 | 165 | C/T | 6 | 368 | 384 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 163 | 432 | O-37-7 | 166 | G/T | 7 | 384 | 408 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 163 | 432 | O-37-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 408 | 432 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 163 | 294 | O-38-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 163 | 254 | 91 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 163 | 294 | O-38-2 | 169 | 시운전 | 2 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 163 | 294 | O-38-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 267 | 294 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 164 | 445 | O-39-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 164 | 371 | 207 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 164 | 445 | O-39-2 | 172 | 시운전 | 2 | 371 | 401 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 164 | 445 | O-39-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 401 | 445 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 173 | 477 | O-40-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 173 | 397 | 224 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 173 | 477 | O-40-2 | 175 | 시운전 | 2 | 397 | 430 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 173 | 477 | O-40-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 430 | 477 | 47 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 174 | 341 | O-41-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 174 | 262 | 88 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 174 | 341 | O-41-2 | 178 | 시운전 | 2 | 262 | 293 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 174 | 341 | O-41-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 293 | 341 | 48 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 176 | 372 | O-42-1 | 180 | 화물창 | 1 | 176 | 240 | 64 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 176 | 372 | O-42-2 | 181 | P/T | 2 | 240 | 257 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 176 | 372 | O-42-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 257 | 284 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 176 | 372 | O-42-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 284 | 313 | 29 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 176 | 372 | O-42-5 | 184 | 시운전 | 5 | 313 | 324 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 176 | 372 | O-42-6 | 185 | C/T | 6 | 324 | 335 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 176 | 372 | O-42-7 | 186 | G/T | 7 | 335 | 352 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 176 | 372 | O-42-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 352 | 372 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 176 | 427 | O-43-1 | 188 | 화물창 | 1 | 176 | 258 | 82 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 176 | 427 | O-43-2 | 189 | P/T | 2 | 258 | 280 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 176 | 427 | O-43-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 280 | 315 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 176 | 427 | O-43-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 315 | 352 | 37 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 176 | 427 | O-43-5 | 192 | 시운전 | 5 | 352 | 367 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 176 | 427 | O-43-6 | 193 | C/T | 6 | 367 | 382 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 176 | 427 | O-43-7 | 194 | G/T | 7 | 382 | 404 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 176 | 427 | O-43-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 404 | 427 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 191 | 462 | O-44-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 191 | 391 | 200 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 191 | 462 | O-44-2 | 197 | 시운전 | 2 | 391 | 420 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 191 | 462 | O-44-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 420 | 462 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 203 | 309 | O-45-1 | 199 | 특수도장 | 1 | 203 | 237 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 203 | 309 | O-45-2 | 200 | 화물창 | 2 | 237 | 273 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 203 | 309 | O-45-3 | 201 | 시운전 | 3 | 273 | 284 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 203 | 309 | O-45-4 | 202 | 인도준비 | 4 | 284 | 309 | 25 | S | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 204 | 288 | O-46-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 204 | 262 | 58 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 204 | 288 | O-46-2 | 204 | 시운전 | 2 | 262 | 270 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 204 | 288 | O-46-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 413 | O-47-1 | 206 | 화물창 | 1 | 205 | 273 | 68 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 413 | O-47-2 | 207 | P/T | 2 | 273 | 291 | 18 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 413 | O-47-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 291 | 320 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 413 | O-47-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 320 | 351 | 31 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 413 | O-47-5 | 210 | 시운전 | 5 | 351 | 363 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 413 | O-47-6 | 211 | C/T | 6 | 363 | 375 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 413 | O-47-7 | 212 | G/T | 7 | 375 | 393 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 413 | O-47-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 393 | 413 | 20 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 215 | 409 | O-48-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 215 | 358 | 143 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 215 | 409 | O-48-2 | 215 | 시운전 | 2 | 358 | 379 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 215 | 409 | O-48-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 379 | 409 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 220 | 295 | O-49-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 220 | 272 | 52 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 220 | 295 | O-49-2 | 218 | 시운전 | 2 | 272 | 279 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 220 | 295 | O-49-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 279 | 295 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 224 | 313 | O-50-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 224 | 286 | 62 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 224 | 313 | O-50-2 | 221 | 시운전 | 2 | 286 | 294 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 224 | 313 | O-50-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 294 | 313 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 235 | 491 | O-51-1 | 223 | 화물창 | 1 | 235 | 319 | 84 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 235 | 491 | O-51-2 | 224 | P/T | 2 | 319 | 342 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 235 | 491 | O-51-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 342 | 377 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 235 | 491 | O-51-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 377 | 415 | 38 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 235 | 491 | O-51-5 | 227 | 시운전 | 5 | 415 | 430 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 235 | 491 | O-51-6 | 228 | C/T | 6 | 430 | 445 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 235 | 491 | O-51-7 | 229 | G/T | 7 | 445 | 468 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 235 | 491 | O-51-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 468 | 491 | 23 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 237 | 355 | O-52-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 237 | 299 | 62 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 237 | 355 | O-52-2 | 232 | 시운전 | 2 | 299 | 321 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 237 | 355 | O-52-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 321 | 355 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 239 | 463 | O-53-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 239 | 404 | 165 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 239 | 463 | O-53-2 | 235 | 시운전 | 2 | 404 | 428 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 239 | 463 | O-53-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 428 | 463 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 239 | 342 | O-54-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 239 | 293 | 54 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 239 | 342 | O-54-2 | 238 | 시운전 | 2 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 239 | 342 | O-54-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 312 | 342 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 241 | 347 | O-55-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 241 | 297 | 56 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 241 | 347 | O-55-2 | 241 | 시운전 | 2 | 297 | 317 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 241 | 347 | O-55-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 317 | 347 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 541 | O-56-1 | 243 | 화물창 | 1 | 245 | 342 | 97 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 541 | O-56-2 | 244 | P/T | 2 | 342 | 368 | 26 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 541 | O-56-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 368 | 409 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 541 | O-56-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 409 | 453 | 44 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 541 | O-56-5 | 247 | 시운전 | 5 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 541 | O-56-6 | 248 | C/T | 6 | 470 | 487 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 541 | O-56-7 | 249 | G/T | 7 | 487 | 513 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 541 | O-56-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 513 | 541 | 28 | S | 5
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 251 | 439 | O-57-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 251 | 390 | 139 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 251 | 439 | O-57-2 | 252 | 시운전 | 2 | 390 | 410 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 251 | 439 | O-57-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 410 | 439 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 253 | 395 | O-58-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 253 | 352 | 99 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 253 | 395 | O-58-2 | 255 | 시운전 | 2 | 352 | 366 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 253 | 395 | O-58-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 366 | 395 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 253 | 402 | O-59-1 | 257 | 특수도장 | 1 | 253 | 302 | 49 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 253 | 402 | O-59-2 | 258 | 화물창 | 2 | 302 | 352 | 50 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 253 | 402 | O-59-3 | 259 | 시운전 | 3 | 352 | 368 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 253 | 402 | O-59-4 | 260 | 인도준비 | 4 | 368 | 402 | 34 | S | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 264 | 538 | O-60-1 | 261 | 화물창 | 1 | 264 | 354 | 90 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 264 | 538 | O-60-2 | 262 | P/T | 2 | 354 | 378 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 264 | 538 | O-60-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 378 | 416 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 264 | 538 | O-60-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 416 | 457 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 264 | 538 | O-60-5 | 265 | 시운전 | 5 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 264 | 538 | O-60-6 | 266 | C/T | 6 | 473 | 489 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 264 | 538 | O-60-7 | 267 | G/T | 7 | 489 | 513 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 264 | 538 | O-60-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 513 | 538 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 267 | 382 | O-61-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 267 | 327 | 60 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 267 | 382 | O-61-2 | 270 | 시운전 | 2 | 327 | 348 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 267 | 382 | O-61-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 348 | 382 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 496 | O-62-1 | 272 | 화물창 | 1 | 271 | 345 | 74 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 496 | O-62-2 | 273 | P/T | 2 | 345 | 365 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 496 | O-62-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 365 | 396 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 496 | O-62-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 396 | 429 | 33 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 496 | O-62-5 | 276 | 시운전 | 5 | 429 | 442 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 496 | O-62-6 | 277 | C/T | 6 | 442 | 455 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 496 | O-62-7 | 278 | G/T | 7 | 455 | 475 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 496 | O-62-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 475 | 496 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 486 | O-63-1 | 280 | 화물창 | 1 | 280 | 347 | 67 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 486 | O-63-2 | 281 | P/T | 2 | 347 | 365 | 18 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 486 | O-63-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 365 | 393 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 486 | O-63-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 393 | 423 | 30 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 486 | O-63-5 | 284 | 시운전 | 5 | 423 | 435 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 486 | O-63-6 | 285 | C/T | 6 | 435 | 447 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 486 | O-63-7 | 286 | G/T | 7 | 447 | 465 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 280 | 486 | O-63-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 465 | 486 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 284 | 551 | O-64-1 | 288 | 화물창 | 1 | 284 | 372 | 88 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 284 | 551 | O-64-2 | 289 | P/T | 2 | 372 | 396 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 284 | 551 | O-64-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 396 | 433 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 284 | 551 | O-64-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 433 | 473 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 284 | 551 | O-64-5 | 292 | 시운전 | 5 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 284 | 551 | O-64-6 | 293 | C/T | 6 | 489 | 505 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 284 | 551 | O-64-7 | 294 | G/T | 7 | 505 | 529 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 284 | 551 | O-64-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 529 | 551 | 22 | S | 5
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 285 | 428 | O-65-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 285 | 390 | 105 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 285 | 428 | O-65-2 | 297 | 시운전 | 2 | 390 | 405 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 285 | 428 | O-65-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 405 | 428 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 285 | 471 | O-66-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 285 | 422 | 137 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 285 | 471 | O-66-2 | 300 | 시운전 | 2 | 422 | 442 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 285 | 471 | O-66-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 442 | 471 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 289 | 382 | O-67-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 289 | 354 | 65 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 289 | 382 | O-67-2 | 303 | 시운전 | 2 | 354 | 363 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 289 | 382 | O-67-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 363 | 382 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 291 | 375 | O-68-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 291 | 349 | 58 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 291 | 375 | O-68-2 | 306 | 시운전 | 2 | 349 | 357 | 8 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 291 | 375 | O-68-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 357 | 375 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 291 | 420 | O-69-1 | 308 | 특수도장 | 1 | 291 | 333 | 42 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 291 | 420 | O-69-2 | 309 | 화물창 | 2 | 333 | 376 | 43 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 291 | 420 | O-69-3 | 310 | 시운전 | 3 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 291 | 420 | O-69-4 | 311 | 인도준비 | 4 | 390 | 420 | 30 | S | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 296 | 438 | O-70-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 296 | 395 | 99 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 296 | 438 | O-70-2 | 313 | 시운전 | 2 | 395 | 409 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 296 | 438 | O-70-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 409 | 438 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 302 | 542 | O-71-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 302 | 479 | 177 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 302 | 542 | O-71-2 | 316 | 시운전 | 2 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 302 | 542 | O-71-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 505 | 542 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 307 | 513 | O-72-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 307 | 459 | 152 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 307 | 513 | O-72-2 | 319 | 시운전 | 2 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 307 | 513 | O-72-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-73-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 313 | 397 | 84 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-73-2 | 322 | 시운전 | 2 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-73-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 321 | 616 | O-74-1 | 324 | 화물창 | 1 | 321 | 418 | 97 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 321 | 616 | O-74-2 | 325 | P/T | 2 | 418 | 444 | 26 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 321 | 616 | O-74-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 444 | 485 | 41 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 321 | 616 | O-74-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 485 | 529 | 44 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 321 | 616 | O-74-5 | 328 | 시운전 | 5 | 529 | 546 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 321 | 616 | O-74-6 | 329 | C/T | 6 | 546 | 563 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 321 | 616 | O-74-7 | 330 | G/T | 7 | 563 | 589 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 321 | 616 | O-74-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 589 | 616 | 27 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-75-1 | 332 | 화물창 | 1 | 321 | 400 | 79 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-75-2 | 333 | P/T | 2 | 400 | 421 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-75-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 421 | 454 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-75-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 454 | 490 | 36 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-75-5 | 336 | 시운전 | 5 | 490 | 504 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-75-6 | 337 | C/T | 6 | 504 | 518 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-75-7 | 338 | G/T | 7 | 518 | 539 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-75-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 539 | 561 | 22 | S | 5
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 322 | 462 | O-76-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 322 | 396 | 74 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 322 | 462 | O-76-2 | 341 | 시운전 | 2 | 396 | 422 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 322 | 462 | O-76-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 422 | 462 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-77-1 | 343 | 화물창 | 1 | 326 | 431 | 105 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-77-2 | 344 | P/T | 2 | 431 | 459 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-77-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 459 | 503 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-77-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 503 | 551 | 48 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-77-5 | 347 | 시운전 | 5 | 551 | 570 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-77-6 | 348 | C/T | 6 | 570 | 589 | 19 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-77-7 | 349 | G/T | 7 | 589 | 617 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-77-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 617 | 646 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 327 | 557 | O-78-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 327 | 497 | 170 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 327 | 557 | O-78-2 | 352 | 시운전 | 2 | 497 | 522 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 327 | 557 | O-78-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 522 | 557 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 336 | 449 | O-79-1 | 354 | 특수도장 | 1 | 336 | 373 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 336 | 449 | O-79-2 | 355 | 화물창 | 2 | 373 | 411 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 336 | 449 | O-79-3 | 356 | 시운전 | 3 | 411 | 423 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 336 | 449 | O-79-4 | 357 | 인도준비 | 4 | 423 | 449 | 26 | S | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 364 | 442 | O-80-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 364 | 418 | 54 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 364 | 442 | O-80-2 | 359 | 시운전 | 2 | 418 | 425 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 364 | 442 | O-80-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 425 | 442 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 365 | 473 | O-81-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 365 | 422 | 57 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 365 | 473 | O-81-2 | 362 | 시운전 | 2 | 422 | 442 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 365 | 473 | O-81-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 442 | 473 | 31 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 371 | 498 | O-82-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 371 | 438 | 67 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 371 | 498 | O-82-2 | 365 | 시운전 | 2 | 438 | 462 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 371 | 498 | O-82-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 462 | 498 | 36 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 373 | 577 | O-83-1 | 367 | 화물창 | 1 | 373 | 440 | 67 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 373 | 577 | O-83-2 | 368 | P/T | 2 | 440 | 458 | 18 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 373 | 577 | O-83-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 458 | 486 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 373 | 577 | O-83-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 486 | 516 | 30 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 373 | 577 | O-83-5 | 371 | 시운전 | 5 | 516 | 528 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 373 | 577 | O-83-6 | 372 | C/T | 6 | 528 | 540 | 12 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 373 | 577 | O-83-7 | 373 | G/T | 7 | 540 | 558 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 373 | 577 | O-83-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 558 | 577 | 19 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 375 | 665 | O-84-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 375 | 589 | 214 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 375 | 665 | O-84-2 | 376 | 시운전 | 2 | 589 | 620 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 375 | 665 | O-84-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 620 | 665 | 45 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 392 | 484 | O-85-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 392 | 456 | 64 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 392 | 484 | O-85-2 | 379 | 시운전 | 2 | 456 | 465 | 9 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 392 | 484 | O-85-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 465 | 484 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 692 | O-86-1 | 381 | 화물창 | 1 | 407 | 501 | 94 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 692 | O-86-2 | 382 | P/T | 2 | 501 | 526 | 25 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 692 | O-86-3 | 383 | 화물창족철 | 3 | 526 | 565 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 692 | O-86-4 | 384 | 화물창메공 | 4 | 565 | 607 | 42 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 692 | O-86-5 | 385 | 시운전 | 5 | 607 | 624 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 692 | O-86-6 | 386 | C/T | 6 | 624 | 641 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 692 | O-86-7 | 387 | G/T | 7 | 641 | 666 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 692 | O-86-8 | 388 | 인도준비 | 8 | 666 | 692 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | PC | 7 | 414 | 522 | O-87-1 | 389 | 특수도장 | 1 | 414 | 449 | 35 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 414 | 522 | O-87-2 | 390 | 화물창 | 2 | 449 | 485 | 36 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 414 | 522 | O-87-3 | 391 | 시운전 | 3 | 485 | 496 | 11 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 414 | 522 | O-87-4 | 392 | 인도준비 | 4 | 496 | 522 | 26 | S | 15
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 414 | 548 | O-88-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 414 | 485 | 71 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 414 | 548 | O-88-2 | 394 | 시운전 | 2 | 485 | 510 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 414 | 548 | O-88-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 416 | 503 | O-89-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 416 | 476 | 60 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 416 | 503 | O-89-2 | 397 | 시운전 | 2 | 476 | 484 | 8 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 416 | 503 | O-89-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 419 | 531 | O-90-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 419 | 497 | 78 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 419 | 531 | O-90-2 | 400 | 시운전 | 2 | 497 | 508 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 419 | 531 | O-90-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 508 | 531 | 23 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 419 | 559 | O-91-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 419 | 493 | 74 | F | 10
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 419 | 559 | O-91-2 | 403 | 시운전 | 2 | 493 | 519 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 419 | 559 | O-91-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 519 | 559 | 40 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 427 | 555 | O-92-1 | 405 | 특수도장 | 1 | 427 | 469 | 42 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 427 | 555 | O-92-2 | 406 | 화물창 | 2 | 469 | 512 | 43 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 427 | 555 | O-92-3 | 407 | 시운전 | 3 | 512 | 526 | 14 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 427 | 555 | O-92-4 | 408 | 인도준비 | 4 | 526 | 555 | 29 | S | 15
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 435 | 507 | O-93-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 435 | 485 | 50 | F | 15
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 435 | 507 | O-93-2 | 410 | 시운전 | 2 | 485 | 492 | 7 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 435 | 507 | O-93-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 492 | 507 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 440 | 586 | O-94-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 440 | 517 | 77 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 440 | 586 | O-94-2 | 413 | 시운전 | 2 | 517 | 544 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 440 | 586 | O-94-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 544 | 586 | 42 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 444 | 752 | O-95-1 | 415 | 화물창 | 1 | 444 | 545 | 101 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 444 | 752 | O-95-2 | 416 | P/T | 2 | 545 | 572 | 27 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 444 | 752 | O-95-3 | 417 | 화물창족철 | 3 | 572 | 615 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 444 | 752 | O-95-4 | 418 | 화물창메공 | 4 | 615 | 661 | 46 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 444 | 752 | O-95-5 | 419 | 시운전 | 5 | 661 | 679 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 444 | 752 | O-95-6 | 420 | C/T | 6 | 679 | 697 | 18 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 444 | 752 | O-95-7 | 421 | G/T | 7 | 697 | 724 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 444 | 752 | O-95-8 | 422 | 인도준비 | 8 | 724 | 752 | 28 | S | 5
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 464 | 552 | O-96-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 464 | 525 | 61 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 464 | 552 | O-96-2 | 424 | 시운전 | 2 | 525 | 533 | 8 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 464 | 552 | O-96-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 533 | 552 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 477 | 611 | O-97-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 477 | 570 | 93 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 477 | 611 | O-97-2 | 427 | 시운전 | 2 | 570 | 583 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 477 | 611 | O-97-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 583 | 611 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 477 | 588 | O-98-1 | 429 | 특수도장 | 1 | 477 | 513 | 36 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 477 | 588 | O-98-2 | 430 | 화물창 | 2 | 513 | 550 | 37 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 477 | 588 | O-98-3 | 431 | 시운전 | 3 | 550 | 562 | 12 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 477 | 588 | O-98-4 | 432 | 인도준비 | 4 | 562 | 588 | 26 | S | 15
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 479 | 562 | O-99-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 479 | 537 | 58 | F | 15
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 479 | 562 | O-99-2 | 434 | 시운전 | 2 | 537 | 545 | 8 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 479 | 562 | O-99-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 545 | 562 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-100-1 | 436 | 화물창 | 1 | 479 | 542 | 63 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-100-2 | 437 | P/T | 2 | 542 | 559 | 17 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-100-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 559 | 585 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-100-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 585 | 613 | 28 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-100-5 | 440 | 시운전 | 5 | 613 | 624 | 11 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-100-6 | 441 | C/T | 6 | 624 | 635 | 11 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-100-7 | 442 | G/T | 7 | 635 | 652 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-100-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 652 | 671 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 10 | E6
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 215 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 159 | 159 | F | 15 | X5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 0 | 95 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 50 | 50 | F | 10 | A4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 288 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 6 | 99 | 93 | N | 0 | G1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 6 | 295 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 6 | 101 | 95 | N | 0 | A2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 11 | 113 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 11 | 82 | 71 | F | 15 | E5
J-7 | 6 | PC | 7 | 13 | 137 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 13 | 53 | 40 | N | 0 | E8
J-8 | 7 | PC | 7 | 13 | 115 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 13 | 46 | 33 | N | 0 | E2
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 20 | 96 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 20 | 73 | 53 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A