## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 98 | 124 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 165 | 209 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 226 | 243 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 269 | 298 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 287 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 287 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 94 | 119 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 287 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 119 | 159 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 287 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 159 | 202 | 43 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 287 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 202 | 219 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 287 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 219 | 236 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 287 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 236 | 261 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 287 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 261 | 287 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 262 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 5 | 195 | 190 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 262 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 195 | 223 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 262 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 223 | 262 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 108 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 5 | 59 | 54 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 108 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 59 | 78 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 108 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 78 | 108 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 104 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 5 | 37 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 104 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 37 | 70 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 104 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 70 | 80 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 104 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 80 | 104 | 24 | S | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 18 | 101 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 18 | 76 | 58 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 18 | 101 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 76 | 84 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 18 | 101 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 84 | 101 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 28 | 142 | O-7-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 28 | 65 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 28 | 142 | O-7-2 | 30 | 화물창 | 2 | 65 | 103 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 28 | 142 | O-7-3 | 31 | 시운전 | 3 | 103 | 115 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 28 | 142 | O-7-4 | 32 | 인도준비 | 4 | 115 | 142 | 27 | S | 15
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 166 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 28 | 101 | 73 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 166 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 101 | 127 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 166 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 127 | 166 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 290 | O-9-1 | 36 | 화물창 | 1 | 36 | 119 | 83 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 290 | O-9-2 | 37 | P/T | 2 | 119 | 141 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 290 | O-9-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 141 | 176 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 290 | O-9-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 176 | 214 | 38 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 290 | O-9-5 | 40 | 시운전 | 5 | 214 | 229 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 290 | O-9-6 | 41 | C/T | 6 | 229 | 244 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 290 | O-9-7 | 42 | G/T | 7 | 244 | 266 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 290 | O-9-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 266 | 290 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 36 | 248 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 36 | 192 | 156 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 36 | 248 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 192 | 215 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 36 | 248 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 215 | 248 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 40 | 160 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 40 | 103 | 63 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 40 | 160 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 103 | 125 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 40 | 160 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 125 | 160 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 41 | 317 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 41 | 245 | 204 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 41 | 317 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 245 | 275 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 41 | 317 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 275 | 317 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 41 | 266 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 41 | 207 | 166 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 41 | 266 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 207 | 231 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 41 | 266 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 231 | 266 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 41 | 251 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 41 | 110 | 69 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 41 | 251 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 110 | 128 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 41 | 251 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 128 | 157 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 41 | 251 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 157 | 188 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 41 | 251 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 188 | 200 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 41 | 251 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 200 | 212 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 41 | 251 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 212 | 230 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 41 | 251 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 230 | 251 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 41 | 180 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 41 | 138 | 97 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 41 | 180 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 138 | 151 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 41 | 180 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 151 | 180 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 41 | 181 | O-16-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 41 | 87 | 46 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 41 | 181 | O-16-2 | 68 | 화물창 | 2 | 87 | 134 | 47 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 41 | 181 | O-16-3 | 69 | 시운전 | 3 | 134 | 149 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 41 | 181 | O-16-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 149 | 181 | 32 | S | 15
J-17 | 16 | PC | 7 | 43 | 142 | O-17-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 43 | 75 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 43 | 142 | O-17-2 | 72 | 화물창 | 2 | 75 | 108 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 43 | 142 | O-17-3 | 73 | 시운전 | 3 | 108 | 118 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 43 | 142 | O-17-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 118 | 142 | 24 | S | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 62 | 165 | O-18-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 62 | 134 | 72 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 62 | 165 | O-18-2 | 76 | 시운전 | 2 | 134 | 144 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 62 | 165 | O-18-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 144 | 165 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 66 | 145 | O-19-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 66 | 121 | 55 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 66 | 145 | O-19-2 | 79 | 시운전 | 2 | 121 | 128 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 66 | 145 | O-19-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 128 | 145 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 79 | 279 | O-20-1 | 81 | 화물창 | 1 | 79 | 145 | 66 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 79 | 279 | O-20-2 | 82 | P/T | 2 | 145 | 163 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 79 | 279 | O-20-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 163 | 191 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 79 | 279 | O-20-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 191 | 221 | 30 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 79 | 279 | O-20-5 | 85 | 시운전 | 5 | 221 | 233 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 79 | 279 | O-20-6 | 86 | C/T | 6 | 233 | 245 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 79 | 279 | O-20-7 | 87 | G/T | 7 | 245 | 263 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 79 | 279 | O-20-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 263 | 279 | 16 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 80 | 203 | O-21-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 80 | 145 | 65 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 80 | 203 | O-21-2 | 90 | 시운전 | 2 | 145 | 168 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 80 | 203 | O-21-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 168 | 203 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-1 | 92 | 화물창 | 1 | 80 | 140 | 60 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-2 | 93 | P/T | 2 | 140 | 156 | 16 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 156 | 181 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 181 | 208 | 27 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-5 | 96 | 시운전 | 5 | 208 | 219 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-6 | 97 | C/T | 6 | 219 | 230 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-7 | 98 | G/T | 7 | 230 | 246 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 246 | 264 | 18 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 84 | 216 | O-23-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 84 | 176 | 92 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 84 | 216 | O-23-2 | 101 | 시운전 | 2 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 84 | 216 | O-23-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 189 | 216 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 86 | 380 | O-24-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 86 | 303 | 217 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 86 | 380 | O-24-2 | 104 | 시운전 | 2 | 303 | 335 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 86 | 380 | O-24-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 335 | 380 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 86 | 160 | O-25-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 86 | 137 | 51 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 86 | 160 | O-25-2 | 107 | 시운전 | 2 | 137 | 144 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 86 | 160 | O-25-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 144 | 160 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 97 | 248 | O-26-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 97 | 146 | 49 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 97 | 248 | O-26-2 | 110 | 화물창 | 2 | 146 | 197 | 51 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 97 | 248 | O-26-3 | 111 | 시운전 | 3 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 97 | 248 | O-26-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 213 | 248 | 35 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 99 | 342 | O-27-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 99 | 278 | 179 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 99 | 342 | O-27-2 | 114 | 시운전 | 2 | 278 | 304 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 99 | 342 | O-27-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 304 | 342 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 99 | 371 | O-28-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 99 | 300 | 201 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 99 | 371 | O-28-2 | 117 | 시운전 | 2 | 300 | 329 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 99 | 371 | O-28-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 329 | 371 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 104 | 359 | O-29-1 | 119 | 화물창 | 1 | 104 | 188 | 84 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 104 | 359 | O-29-2 | 120 | P/T | 2 | 188 | 210 | 22 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 104 | 359 | O-29-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 210 | 245 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 104 | 359 | O-29-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 245 | 283 | 38 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 104 | 359 | O-29-5 | 123 | 시운전 | 5 | 283 | 298 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 104 | 359 | O-29-6 | 124 | C/T | 6 | 298 | 313 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 104 | 359 | O-29-7 | 125 | G/T | 7 | 313 | 335 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 104 | 359 | O-29-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 335 | 359 | 24 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 104 | 195 | O-30-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 104 | 167 | 63 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 104 | 195 | O-30-2 | 128 | 시운전 | 2 | 167 | 176 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 104 | 195 | O-30-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 176 | 195 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 109 | 375 | O-31-1 | 130 | 화물창 | 1 | 109 | 196 | 87 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 109 | 375 | O-31-2 | 131 | P/T | 2 | 196 | 219 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 109 | 375 | O-31-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 219 | 256 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 109 | 375 | O-31-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 256 | 295 | 39 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 109 | 375 | O-31-5 | 134 | 시운전 | 5 | 295 | 310 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 109 | 375 | O-31-6 | 135 | C/T | 6 | 310 | 325 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 109 | 375 | O-31-7 | 136 | G/T | 7 | 325 | 348 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 109 | 375 | O-31-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 348 | 375 | 27 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-32-1 | 138 | 화물창 | 1 | 119 | 203 | 84 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-32-2 | 139 | P/T | 2 | 203 | 226 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-32-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 226 | 261 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-32-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 261 | 299 | 38 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-32-5 | 142 | 시운전 | 5 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-32-6 | 143 | C/T | 6 | 314 | 329 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-32-7 | 144 | G/T | 7 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 119 | 375 | O-32-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 352 | 375 | 23 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 128 | 251 | O-33-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 128 | 214 | 86 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 128 | 251 | O-33-2 | 147 | 시운전 | 2 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 128 | 251 | O-33-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 226 | 251 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 128 | 272 | O-34-1 | 149 | 특수도장 | 1 | 128 | 175 | 47 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 128 | 272 | O-34-2 | 150 | 화물창 | 2 | 175 | 223 | 48 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 128 | 272 | O-34-3 | 151 | 시운전 | 3 | 223 | 238 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 128 | 272 | O-34-4 | 152 | 인도준비 | 4 | 238 | 272 | 34 | S | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 130 | 221 | O-35-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 130 | 193 | 63 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 130 | 221 | O-35-2 | 154 | 시운전 | 2 | 193 | 202 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 130 | 221 | O-35-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 202 | 221 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 151 | 288 | O-36-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 151 | 246 | 95 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 151 | 288 | O-36-2 | 157 | 시운전 | 2 | 246 | 259 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 151 | 288 | O-36-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 259 | 288 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 159 | 355 | O-37-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 159 | 304 | 145 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 159 | 355 | O-37-2 | 160 | 시운전 | 2 | 304 | 325 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 159 | 355 | O-37-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 325 | 355 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 159 | 298 | O-38-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 159 | 232 | 73 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 159 | 298 | O-38-2 | 163 | 시운전 | 2 | 232 | 258 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 159 | 298 | O-38-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 258 | 298 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 447 | O-39-1 | 165 | 화물창 | 1 | 171 | 262 | 91 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 447 | O-39-2 | 166 | P/T | 2 | 262 | 286 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 447 | O-39-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 286 | 324 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 447 | O-39-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 324 | 365 | 41 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 447 | O-39-5 | 169 | 시운전 | 5 | 365 | 381 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 447 | O-39-6 | 170 | C/T | 6 | 381 | 397 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 447 | O-39-7 | 171 | G/T | 7 | 397 | 421 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 447 | O-39-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 421 | 447 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 171 | 486 | O-40-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 171 | 404 | 233 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 171 | 486 | O-40-2 | 174 | 시운전 | 2 | 404 | 438 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 171 | 486 | O-40-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 438 | 486 | 48 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 183 | 285 | O-41-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 183 | 254 | 71 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 183 | 285 | O-41-2 | 177 | 시운전 | 2 | 254 | 264 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 183 | 285 | O-41-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 197 | 321 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 197 | 288 | 91 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 197 | 321 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 197 | 321 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 301 | 321 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 198 | 308 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 198 | 275 | 77 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 198 | 308 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 275 | 286 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 198 | 308 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 286 | 308 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 210 | 334 | O-44-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 210 | 296 | 86 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 210 | 334 | O-44-2 | 186 | 시운전 | 2 | 296 | 308 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 210 | 334 | O-44-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 439 | O-45-1 | 188 | 화물창 | 1 | 218 | 290 | 72 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 439 | O-45-2 | 189 | P/T | 2 | 290 | 309 | 19 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 439 | O-45-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 309 | 339 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 439 | O-45-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 339 | 372 | 33 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 439 | O-45-5 | 192 | 시운전 | 5 | 372 | 385 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 439 | O-45-6 | 193 | C/T | 6 | 385 | 398 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 439 | O-45-7 | 194 | G/T | 7 | 398 | 417 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 439 | O-45-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 417 | 439 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 221 | 354 | O-46-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 221 | 314 | 93 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 221 | 354 | O-46-2 | 197 | 시운전 | 2 | 314 | 327 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 221 | 354 | O-46-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 327 | 354 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 221 | 327 | O-47-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 221 | 295 | 74 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 221 | 327 | O-47-2 | 200 | 시운전 | 2 | 295 | 305 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 221 | 327 | O-47-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 305 | 327 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 227 | 454 | O-48-1 | 202 | 화물창 | 1 | 227 | 301 | 74 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 227 | 454 | O-48-2 | 203 | P/T | 2 | 301 | 321 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 227 | 454 | O-48-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 321 | 352 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 227 | 454 | O-48-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 352 | 386 | 34 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 227 | 454 | O-48-5 | 206 | 시운전 | 5 | 386 | 399 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 227 | 454 | O-48-6 | 207 | C/T | 6 | 399 | 412 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 227 | 454 | O-48-7 | 208 | G/T | 7 | 412 | 432 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 227 | 454 | O-48-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 432 | 454 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 507 | O-49-1 | 210 | 화물창 | 1 | 227 | 319 | 92 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 507 | O-49-2 | 211 | P/T | 2 | 319 | 344 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 507 | O-49-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 344 | 383 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 507 | O-49-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 383 | 425 | 42 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 507 | O-49-5 | 214 | 시운전 | 5 | 425 | 441 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 507 | O-49-6 | 215 | C/T | 6 | 441 | 457 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 507 | O-49-7 | 216 | G/T | 7 | 457 | 482 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 507 | O-49-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 482 | 507 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 229 | 359 | O-50-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 229 | 297 | 68 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 229 | 359 | O-50-2 | 219 | 시운전 | 2 | 297 | 321 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 229 | 359 | O-50-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 321 | 359 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 229 | 341 | O-51-1 | 221 | 특수도장 | 1 | 229 | 265 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 229 | 341 | O-51-2 | 222 | 화물창 | 2 | 265 | 303 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 229 | 341 | O-51-3 | 223 | 시운전 | 3 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 229 | 341 | O-51-4 | 224 | 인도준비 | 4 | 315 | 341 | 26 | S | 15
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 231 | 335 | O-52-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 231 | 286 | 55 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 231 | 335 | O-52-2 | 226 | 시운전 | 2 | 286 | 305 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 231 | 335 | O-52-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 305 | 335 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 231 | 484 | O-53-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 231 | 418 | 187 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 231 | 484 | O-53-2 | 229 | 시운전 | 2 | 418 | 445 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 231 | 484 | O-53-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 445 | 484 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 235 | 389 | O-54-1 | 231 | 특수도장 | 1 | 235 | 285 | 50 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 235 | 389 | O-54-2 | 232 | 화물창 | 2 | 285 | 337 | 52 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 235 | 389 | O-54-3 | 233 | 시운전 | 3 | 337 | 353 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 235 | 389 | O-54-4 | 234 | 인도준비 | 4 | 353 | 389 | 36 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 238 | 460 | O-55-1 | 235 | 화물창 | 1 | 238 | 311 | 73 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 238 | 460 | O-55-2 | 236 | P/T | 2 | 311 | 330 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 238 | 460 | O-55-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 330 | 361 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 238 | 460 | O-55-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 361 | 394 | 33 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 238 | 460 | O-55-5 | 239 | 시운전 | 5 | 394 | 407 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 238 | 460 | O-55-6 | 240 | C/T | 6 | 407 | 420 | 13 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 238 | 460 | O-55-7 | 241 | G/T | 7 | 420 | 439 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 238 | 460 | O-55-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 439 | 460 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 238 | 440 | O-56-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 238 | 387 | 149 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 238 | 440 | O-56-2 | 244 | 시운전 | 2 | 387 | 409 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 238 | 440 | O-56-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 409 | 440 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 239 | 436 | O-57-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 239 | 384 | 145 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 239 | 436 | O-57-2 | 247 | 시운전 | 2 | 384 | 405 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 239 | 436 | O-57-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 405 | 436 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 243 | 457 | O-58-1 | 249 | 화물창 | 1 | 243 | 313 | 70 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 243 | 457 | O-58-2 | 250 | P/T | 2 | 313 | 332 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 243 | 457 | O-58-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 332 | 361 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 243 | 457 | O-58-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 361 | 393 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 243 | 457 | O-58-5 | 253 | 시운전 | 5 | 393 | 405 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 243 | 457 | O-58-6 | 254 | C/T | 6 | 405 | 417 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 243 | 457 | O-58-7 | 255 | G/T | 7 | 417 | 436 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 243 | 457 | O-58-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 436 | 457 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 243 | 472 | O-59-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 243 | 412 | 169 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 243 | 472 | O-59-2 | 258 | 시운전 | 2 | 412 | 437 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 243 | 472 | O-59-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 437 | 472 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 255 | 430 | O-60-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 255 | 384 | 129 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 255 | 430 | O-60-2 | 261 | 시운전 | 2 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 255 | 430 | O-60-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 403 | 430 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 255 | 324 | O-61-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 255 | 303 | 48 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 255 | 324 | O-61-2 | 264 | 시운전 | 2 | 303 | 309 | 6 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 255 | 324 | O-61-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 309 | 324 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 267 | 442 | O-62-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 267 | 396 | 129 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 267 | 442 | O-62-2 | 267 | 시운전 | 2 | 396 | 415 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 267 | 442 | O-62-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 415 | 442 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-63-1 | 269 | 화물창 | 1 | 274 | 355 | 81 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-63-2 | 270 | P/T | 2 | 355 | 377 | 22 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-63-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 377 | 411 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-63-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 411 | 448 | 37 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-63-5 | 273 | 시운전 | 5 | 448 | 462 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-63-6 | 274 | C/T | 6 | 462 | 476 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-63-7 | 275 | G/T | 7 | 476 | 498 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 274 | 522 | O-63-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 498 | 522 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 274 | 371 | O-64-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 274 | 325 | 51 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 274 | 371 | O-64-2 | 278 | 시운전 | 2 | 325 | 343 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 274 | 371 | O-64-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 343 | 371 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 276 | 511 | O-65-1 | 280 | 화물창 | 1 | 276 | 353 | 77 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 276 | 511 | O-65-2 | 281 | P/T | 2 | 353 | 374 | 21 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 276 | 511 | O-65-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 374 | 406 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 276 | 511 | O-65-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 406 | 441 | 35 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 276 | 511 | O-65-5 | 284 | 시운전 | 5 | 441 | 455 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 276 | 511 | O-65-6 | 285 | C/T | 6 | 455 | 469 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 276 | 511 | O-65-7 | 286 | G/T | 7 | 469 | 490 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 276 | 511 | O-65-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 490 | 511 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 287 | 598 | O-66-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 287 | 517 | 230 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 287 | 598 | O-66-2 | 289 | 시운전 | 2 | 517 | 551 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 287 | 598 | O-66-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 551 | 598 | 47 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 294 | 446 | O-67-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 294 | 374 | 80 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 294 | 446 | O-67-2 | 292 | 시운전 | 2 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 294 | 446 | O-67-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 402 | 446 | 44 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 595 | O-68-1 | 294 | 화물창 | 1 | 296 | 394 | 98 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 595 | O-68-2 | 295 | P/T | 2 | 394 | 420 | 26 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 595 | O-68-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 420 | 461 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 595 | O-68-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 461 | 505 | 44 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 595 | O-68-5 | 298 | 시운전 | 5 | 505 | 522 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 595 | O-68-6 | 299 | C/T | 6 | 522 | 539 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 595 | O-68-7 | 300 | G/T | 7 | 539 | 565 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 595 | O-68-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 565 | 595 | 30 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 296 | 420 | O-69-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 296 | 382 | 86 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 296 | 420 | O-69-2 | 303 | 시운전 | 2 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 296 | 420 | O-69-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 303 | 429 | O-70-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 303 | 369 | 66 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 303 | 429 | O-70-2 | 306 | 시운전 | 2 | 369 | 392 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 303 | 429 | O-70-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 392 | 429 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 306 | 597 | O-71-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 306 | 521 | 215 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 306 | 597 | O-71-2 | 309 | 시운전 | 2 | 521 | 553 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 306 | 597 | O-71-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 553 | 597 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-72-1 | 311 | 화물창 | 1 | 309 | 387 | 78 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-72-2 | 312 | P/T | 2 | 387 | 408 | 21 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-72-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 408 | 441 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-72-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 441 | 476 | 35 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-72-5 | 315 | 시운전 | 5 | 476 | 490 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-72-6 | 316 | C/T | 6 | 490 | 504 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-72-7 | 317 | G/T | 7 | 504 | 525 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-72-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 525 | 548 | 23 | S | 5
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 309 | 403 | O-73-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 309 | 374 | 65 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 309 | 403 | O-73-2 | 320 | 시운전 | 2 | 374 | 383 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 309 | 403 | O-73-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 383 | 403 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 309 | 386 | O-74-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 309 | 362 | 53 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 309 | 386 | O-74-2 | 323 | 시운전 | 2 | 362 | 369 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 309 | 386 | O-74-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 369 | 386 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 311 | 387 | O-75-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 311 | 351 | 40 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 311 | 387 | O-75-2 | 326 | 시운전 | 2 | 351 | 365 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 311 | 387 | O-75-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 365 | 387 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 316 | 498 | O-76-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 316 | 450 | 134 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 316 | 498 | O-76-2 | 329 | 시운전 | 2 | 450 | 470 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 316 | 498 | O-76-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 470 | 498 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 319 | 566 | O-77-1 | 331 | 화물창 | 1 | 319 | 400 | 81 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 319 | 566 | O-77-2 | 332 | P/T | 2 | 400 | 422 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 319 | 566 | O-77-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 422 | 456 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 319 | 566 | O-77-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 456 | 493 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 319 | 566 | O-77-5 | 335 | 시운전 | 5 | 493 | 507 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 319 | 566 | O-77-6 | 336 | C/T | 6 | 507 | 521 | 14 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 319 | 566 | O-77-7 | 337 | G/T | 7 | 521 | 543 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 319 | 566 | O-77-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 543 | 566 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 349 | 440 | O-78-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 349 | 412 | 63 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 349 | 440 | O-78-2 | 340 | 시운전 | 2 | 412 | 421 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 349 | 440 | O-78-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 358 | 496 | O-79-1 | 342 | 특수도장 | 1 | 358 | 403 | 45 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 358 | 496 | O-79-2 | 343 | 화물창 | 2 | 403 | 449 | 46 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 358 | 496 | O-79-3 | 344 | 시운전 | 3 | 449 | 464 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 358 | 496 | O-79-4 | 345 | 인도준비 | 4 | 464 | 496 | 32 | S | 15
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 362 | 486 | O-80-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 362 | 427 | 65 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 362 | 486 | O-80-2 | 347 | 시운전 | 2 | 427 | 450 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 362 | 486 | O-80-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 450 | 486 | 36 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 362 | 440 | O-81-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 362 | 416 | 54 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 362 | 440 | O-81-2 | 350 | 시운전 | 2 | 416 | 423 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 362 | 440 | O-81-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 423 | 440 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 363 | 591 | O-82-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 363 | 531 | 168 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 363 | 591 | O-82-2 | 353 | 시운전 | 2 | 531 | 556 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 363 | 591 | O-82-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 556 | 591 | 35 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 365 | 599 | O-83-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 365 | 538 | 173 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 365 | 599 | O-83-2 | 356 | 시운전 | 2 | 538 | 563 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 365 | 599 | O-83-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 563 | 599 | 36 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 366 | 616 | O-84-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 366 | 551 | 185 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 366 | 616 | O-84-2 | 359 | 시운전 | 2 | 551 | 578 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 366 | 616 | O-84-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 578 | 616 | 38 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 373 | 615 | O-85-1 | 361 | 화물창 | 1 | 373 | 452 | 79 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 373 | 615 | O-85-2 | 362 | P/T | 2 | 452 | 473 | 21 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 373 | 615 | O-85-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 473 | 506 | 33 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 373 | 615 | O-85-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 506 | 542 | 36 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 373 | 615 | O-85-5 | 365 | 시운전 | 5 | 542 | 556 | 14 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 373 | 615 | O-85-6 | 366 | C/T | 6 | 556 | 570 | 14 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 373 | 615 | O-85-7 | 367 | G/T | 7 | 570 | 591 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 373 | 615 | O-85-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 591 | 615 | 24 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 654 | O-86-1 | 369 | 화물창 | 1 | 373 | 465 | 92 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 654 | O-86-2 | 370 | P/T | 2 | 465 | 490 | 25 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 654 | O-86-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 490 | 529 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 654 | O-86-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 529 | 571 | 42 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 654 | O-86-5 | 373 | 시운전 | 5 | 571 | 587 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 654 | O-86-6 | 374 | C/T | 6 | 587 | 603 | 16 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 654 | O-86-7 | 375 | G/T | 7 | 603 | 628 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 373 | 654 | O-86-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 628 | 654 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 375 | 611 | O-87-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 375 | 549 | 174 | F | 15
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 375 | 611 | O-87-2 | 378 | 시운전 | 2 | 549 | 574 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 375 | 611 | O-87-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 574 | 611 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 375 | 598 | O-88-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 375 | 540 | 165 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 375 | 598 | O-88-2 | 381 | 시운전 | 2 | 540 | 564 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 375 | 598 | O-88-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 564 | 598 | 34 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-89-1 | 383 | 화물창 | 1 | 387 | 454 | 67 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-89-2 | 384 | P/T | 2 | 454 | 472 | 18 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-89-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 472 | 500 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-89-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 500 | 530 | 30 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-89-5 | 387 | 시운전 | 5 | 530 | 542 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-89-6 | 388 | C/T | 6 | 542 | 554 | 12 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-89-7 | 389 | G/T | 7 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-89-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 572 | 593 | 21 | S | 5
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 387 | 713 | O-90-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 387 | 628 | 241 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 387 | 713 | O-90-2 | 392 | 시운전 | 2 | 628 | 663 | 35 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 387 | 713 | O-90-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 663 | 713 | 50 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 388 | 577 | O-91-1 | 394 | 화물창 | 1 | 388 | 450 | 62 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 388 | 577 | O-91-2 | 395 | P/T | 2 | 450 | 467 | 17 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 388 | 577 | O-91-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 467 | 493 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 388 | 577 | O-91-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 493 | 521 | 28 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 388 | 577 | O-91-5 | 398 | 시운전 | 5 | 521 | 532 | 11 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 388 | 577 | O-91-6 | 399 | C/T | 6 | 532 | 543 | 11 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 388 | 577 | O-91-7 | 400 | G/T | 7 | 543 | 560 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 388 | 577 | O-91-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 560 | 577 | 17 | S | 5
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 390 | 540 | O-92-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 390 | 469 | 79 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 390 | 540 | O-92-2 | 403 | 시운전 | 2 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 390 | 540 | O-92-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 497 | 540 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 390 | 532 | O-93-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 390 | 489 | 99 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 390 | 532 | O-93-2 | 406 | 시운전 | 2 | 489 | 503 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 390 | 532 | O-93-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 503 | 532 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 393 | 623 | O-94-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 393 | 563 | 170 | F | 15
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 393 | 623 | O-94-2 | 409 | 시운전 | 2 | 563 | 588 | 25 | N | 0
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 393 | 623 | O-94-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 588 | 623 | 35 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 399 | 487 | O-95-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 399 | 460 | 61 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 399 | 487 | O-95-2 | 412 | 시운전 | 2 | 460 | 468 | 8 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 399 | 487 | O-95-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 468 | 487 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 403 | 494 | O-96-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 403 | 451 | 48 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 403 | 494 | O-96-2 | 415 | 시운전 | 2 | 451 | 468 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 403 | 494 | O-96-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 468 | 494 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 407 | 535 | O-97-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 407 | 496 | 89 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 407 | 535 | O-97-2 | 418 | 시운전 | 2 | 496 | 508 | 12 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 407 | 535 | O-97-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 508 | 535 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 421 | 646 | O-98-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 421 | 587 | 166 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 421 | 646 | O-98-2 | 421 | 시운전 | 2 | 587 | 611 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 421 | 646 | O-98-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 611 | 646 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 425 | 638 | O-99-1 | 423 | 화물창 | 1 | 425 | 495 | 70 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 425 | 638 | O-99-2 | 424 | P/T | 2 | 495 | 514 | 19 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 425 | 638 | O-99-3 | 425 | 화물창족철 | 3 | 514 | 543 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 425 | 638 | O-99-4 | 426 | 화물창메공 | 4 | 543 | 574 | 31 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 425 | 638 | O-99-5 | 427 | 시운전 | 5 | 574 | 586 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 425 | 638 | O-99-6 | 428 | C/T | 6 | 586 | 598 | 12 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 425 | 638 | O-99-7 | 429 | G/T | 7 | 598 | 617 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 425 | 638 | O-99-8 | 430 | 인도준비 | 8 | 617 | 638 | 21 | S | 5
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 425 | 530 | O-100-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 425 | 480 | 55 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 425 | 530 | O-100-2 | 432 | 시운전 | 2 | 480 | 499 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 425 | 530 | O-100-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 499 | 530 | 31 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0 | B1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 287 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0 | E2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 262 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 5 | 195 | 190 | F | 15 | A4
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 108 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 5 | 59 | 54 | F | 10 | F1
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 104 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 5 | 37 | 32 | N | 0 | A3
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 18 | 101 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 18 | 76 | 58 | F | 15 | E4
J-7 | 6 | PC | 7 | 28 | 142 | O-7-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 28 | 65 | 37 | N | 0 | X7
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 166 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 28 | 101 | 73 | F | 10 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A