## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 250 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 185 | 185 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 250 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 185 | 212 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 250 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 212 | 250 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 260 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 86 | 85 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 260 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 86 | 109 | 23 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 260 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 109 | 145 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 260 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 145 | 183 | 38 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 260 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 183 | 198 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 260 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 198 | 213 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 260 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 213 | 236 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 260 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 236 | 260 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 210 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 69 | 68 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 210 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 69 | 87 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 210 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 87 | 116 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 210 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 116 | 147 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 210 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 210 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 159 | 171 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 210 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 171 | 189 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 210 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 189 | 210 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 123 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 6 | 44 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 123 | O-4-2 | 20 | 화물창 | 2 | 44 | 83 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 123 | O-4-3 | 21 | 시운전 | 3 | 83 | 95 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 123 | O-4-4 | 22 | 인도준비 | 4 | 95 | 123 | 28 | S | 15
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 7 | 92 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 7 | 52 | 45 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 7 | 92 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 52 | 68 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 7 | 92 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 68 | 92 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 19 | 330 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 19 | 249 | 230 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 19 | 330 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 249 | 283 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 19 | 330 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 283 | 330 | 47 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 22 | 131 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 22 | 79 | 57 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 22 | 131 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 79 | 99 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 22 | 131 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 99 | 131 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 27 | 132 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 27 | 61 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 27 | 132 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 61 | 96 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 27 | 132 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 96 | 107 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 27 | 132 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 107 | 132 | 25 | S | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 310 | O-9-1 | 36 | 화물창 | 1 | 29 | 121 | 92 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 310 | O-9-2 | 37 | P/T | 2 | 121 | 146 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 310 | O-9-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 146 | 185 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 310 | O-9-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 185 | 227 | 42 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 310 | O-9-5 | 40 | 시운전 | 5 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 310 | O-9-6 | 41 | C/T | 6 | 243 | 259 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 310 | O-9-7 | 42 | G/T | 7 | 259 | 284 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 310 | O-9-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 284 | 310 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 30 | 173 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 30 | 105 | 75 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 30 | 173 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 105 | 132 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 30 | 173 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 132 | 173 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 233 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 30 | 96 | 66 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 233 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 96 | 114 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 233 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 114 | 142 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 233 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 142 | 172 | 30 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 233 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 172 | 184 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 233 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 184 | 196 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 233 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 196 | 214 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 233 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 214 | 233 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 30 | 190 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 30 | 114 | 84 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 30 | 190 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 114 | 144 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 30 | 190 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 144 | 190 | 46 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 45 | 144 | O-13-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 45 | 77 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 45 | 144 | O-13-2 | 59 | 화물창 | 2 | 77 | 110 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 45 | 144 | O-13-3 | 60 | 시운전 | 3 | 110 | 120 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 45 | 144 | O-13-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 120 | 144 | 24 | S | 15
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 50 | 185 | O-14-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 50 | 121 | 71 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 50 | 185 | O-14-2 | 63 | 시운전 | 2 | 121 | 146 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 50 | 185 | O-14-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 146 | 185 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 54 | 174 | O-15-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 54 | 138 | 84 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 54 | 174 | O-15-2 | 66 | 시운전 | 2 | 138 | 150 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 54 | 174 | O-15-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 150 | 174 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 57 | 163 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 57 | 113 | 56 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 57 | 163 | O-16-2 | 69 | 시운전 | 2 | 113 | 133 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 57 | 163 | O-16-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 133 | 163 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 58 | 159 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 58 | 111 | 53 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 58 | 159 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 111 | 130 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 58 | 159 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 130 | 159 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 58 | 183 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 58 | 124 | 66 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 58 | 183 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 124 | 147 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 58 | 183 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 147 | 183 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 58 | 207 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 58 | 136 | 78 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 58 | 207 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 58 | 207 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 164 | 207 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 314 | O-20-1 | 80 | 화물창 | 1 | 64 | 146 | 82 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 314 | O-20-2 | 81 | P/T | 2 | 146 | 168 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 314 | O-20-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 168 | 203 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 314 | O-20-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 203 | 240 | 37 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 314 | O-20-5 | 84 | 시운전 | 5 | 240 | 255 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 314 | O-20-6 | 85 | C/T | 6 | 255 | 270 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 314 | O-20-7 | 86 | G/T | 7 | 270 | 292 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 64 | 314 | O-20-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 292 | 314 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 64 | 162 | O-21-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 64 | 115 | 51 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 64 | 162 | O-21-2 | 89 | 시운전 | 2 | 115 | 133 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 64 | 162 | O-21-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 133 | 162 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 70 | 173 | O-22-1 | 91 | 특수도장 | 1 | 70 | 103 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 70 | 173 | O-22-2 | 92 | 화물창 | 2 | 103 | 138 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 70 | 173 | O-22-3 | 93 | 시운전 | 3 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 70 | 173 | O-22-4 | 94 | 인도준비 | 4 | 149 | 173 | 24 | S | 15
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 70 | 222 | O-23-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 70 | 150 | 80 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 70 | 222 | O-23-2 | 96 | 시운전 | 2 | 150 | 178 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 70 | 222 | O-23-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 178 | 222 | 44 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 78 | 179 | O-24-1 | 98 | 특수도장 | 1 | 78 | 111 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 78 | 179 | O-24-2 | 99 | 화물창 | 2 | 111 | 145 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 78 | 179 | O-24-3 | 100 | 시운전 | 3 | 145 | 156 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 78 | 179 | O-24-4 | 101 | 인도준비 | 4 | 156 | 179 | 23 | S | 15
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 83 | 183 | O-25-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 83 | 136 | 53 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 83 | 183 | O-25-2 | 103 | 시운전 | 2 | 136 | 155 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 83 | 183 | O-25-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 155 | 183 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 97 | 207 | O-26-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 97 | 155 | 58 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 97 | 207 | O-26-2 | 106 | 시운전 | 2 | 155 | 175 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 97 | 207 | O-26-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 175 | 207 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 97 | 287 | O-27-1 | 108 | 화물창 | 1 | 97 | 159 | 62 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 97 | 287 | O-27-2 | 109 | P/T | 2 | 159 | 176 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 97 | 287 | O-27-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 176 | 202 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 97 | 287 | O-27-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 202 | 230 | 28 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 97 | 287 | O-27-5 | 112 | 시운전 | 5 | 230 | 241 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 97 | 287 | O-27-6 | 113 | C/T | 6 | 241 | 252 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 97 | 287 | O-27-7 | 114 | G/T | 7 | 252 | 269 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 97 | 287 | O-27-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 269 | 287 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 99 | 172 | O-28-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 99 | 150 | 51 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 99 | 172 | O-28-2 | 117 | 시운전 | 2 | 150 | 157 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 99 | 172 | O-28-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 157 | 172 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 99 | 301 | O-29-1 | 119 | 화물창 | 1 | 99 | 165 | 66 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 99 | 301 | O-29-2 | 120 | P/T | 2 | 165 | 183 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 99 | 301 | O-29-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 183 | 211 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 99 | 301 | O-29-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 211 | 241 | 30 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 99 | 301 | O-29-5 | 123 | 시운전 | 5 | 241 | 253 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 99 | 301 | O-29-6 | 124 | C/T | 6 | 253 | 265 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 99 | 301 | O-29-7 | 125 | G/T | 7 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 99 | 301 | O-29-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 283 | 301 | 18 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 100 | 293 | O-30-1 | 127 | 화물창 | 1 | 100 | 163 | 63 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 100 | 293 | O-30-2 | 128 | P/T | 2 | 163 | 180 | 17 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 100 | 293 | O-30-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 180 | 207 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 100 | 293 | O-30-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 207 | 235 | 28 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 100 | 293 | O-30-5 | 131 | 시운전 | 5 | 235 | 246 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 100 | 293 | O-30-6 | 132 | C/T | 6 | 246 | 257 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 100 | 293 | O-30-7 | 133 | G/T | 7 | 257 | 274 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 100 | 293 | O-30-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 274 | 293 | 19 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 116 | 439 | O-31-1 | 135 | 화물창 | 1 | 116 | 222 | 106 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 116 | 439 | O-31-2 | 136 | P/T | 2 | 222 | 251 | 29 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 116 | 439 | O-31-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 251 | 296 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 116 | 439 | O-31-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 296 | 344 | 48 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 116 | 439 | O-31-5 | 139 | 시운전 | 5 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 116 | 439 | O-31-6 | 140 | C/T | 6 | 363 | 382 | 19 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 116 | 439 | O-31-7 | 141 | G/T | 7 | 382 | 411 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 116 | 439 | O-31-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 411 | 439 | 28 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 119 | 444 | O-32-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 119 | 359 | 240 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 119 | 444 | O-32-2 | 144 | 시운전 | 2 | 359 | 394 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 119 | 444 | O-32-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 394 | 444 | 50 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 132 | 262 | O-33-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 132 | 223 | 91 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 132 | 262 | O-33-2 | 147 | 시운전 | 2 | 223 | 236 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 132 | 262 | O-33-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 236 | 262 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 435 | O-34-1 | 149 | 화물창 | 1 | 132 | 231 | 99 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 435 | O-34-2 | 150 | P/T | 2 | 231 | 258 | 27 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 435 | O-34-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 258 | 300 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 435 | O-34-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 300 | 345 | 45 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 435 | O-34-5 | 153 | 시운전 | 5 | 345 | 363 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 435 | O-34-6 | 154 | C/T | 6 | 363 | 381 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 435 | O-34-7 | 155 | G/T | 7 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 435 | O-34-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 408 | 435 | 27 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 147 | 359 | O-35-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 147 | 303 | 156 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 147 | 359 | O-35-2 | 158 | 시운전 | 2 | 303 | 326 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 147 | 359 | O-35-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 326 | 359 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 147 | 408 | O-36-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 147 | 340 | 193 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 147 | 408 | O-36-2 | 161 | 시운전 | 2 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 147 | 408 | O-36-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 368 | 408 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 149 | 293 | O-37-1 | 163 | 특수도장 | 1 | 149 | 196 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 149 | 293 | O-37-2 | 164 | 화물창 | 2 | 196 | 244 | 48 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 149 | 293 | O-37-3 | 165 | 시운전 | 3 | 244 | 259 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 149 | 293 | O-37-4 | 166 | 인도준비 | 4 | 259 | 293 | 34 | S | 15
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 149 | 274 | O-38-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 149 | 215 | 66 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 149 | 274 | O-38-2 | 168 | 시운전 | 2 | 215 | 238 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 149 | 274 | O-38-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 238 | 274 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 169 | 457 | O-39-1 | 170 | 화물창 | 1 | 169 | 264 | 95 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 169 | 457 | O-39-2 | 171 | P/T | 2 | 264 | 289 | 25 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 169 | 457 | O-39-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 289 | 329 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 169 | 457 | O-39-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 329 | 372 | 43 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 169 | 457 | O-39-5 | 174 | 시운전 | 5 | 372 | 389 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 169 | 457 | O-39-6 | 175 | C/T | 6 | 389 | 406 | 17 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 169 | 457 | O-39-7 | 176 | G/T | 7 | 406 | 431 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 169 | 457 | O-39-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 431 | 457 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 174 | 297 | O-40-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 174 | 265 | 91 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 174 | 297 | O-40-2 | 179 | 시운전 | 2 | 265 | 278 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 174 | 297 | O-40-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 278 | 297 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 179 | 301 | O-41-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 179 | 219 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 179 | 301 | O-41-2 | 182 | 화물창 | 2 | 219 | 260 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 179 | 301 | O-41-3 | 183 | 시운전 | 3 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 179 | 301 | O-41-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 273 | 301 | 28 | S | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 183 | 304 | O-42-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 183 | 267 | 84 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 183 | 304 | O-42-2 | 186 | 시운전 | 2 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 183 | 304 | O-42-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 388 | O-43-1 | 188 | 화물창 | 1 | 190 | 255 | 65 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 388 | O-43-2 | 189 | P/T | 2 | 255 | 272 | 17 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 388 | O-43-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 272 | 299 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 388 | O-43-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 299 | 328 | 29 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 388 | O-43-5 | 192 | 시운전 | 5 | 328 | 339 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 388 | O-43-6 | 193 | C/T | 6 | 339 | 350 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 388 | O-43-7 | 194 | G/T | 7 | 350 | 367 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 388 | O-43-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 367 | 388 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 190 | 464 | O-44-1 | 196 | 화물창 | 1 | 190 | 280 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 190 | 464 | O-44-2 | 197 | P/T | 2 | 280 | 304 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 190 | 464 | O-44-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 304 | 342 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 190 | 464 | O-44-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 342 | 383 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 190 | 464 | O-44-5 | 200 | 시운전 | 5 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 190 | 464 | O-44-6 | 201 | C/T | 6 | 399 | 415 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 190 | 464 | O-44-7 | 202 | G/T | 7 | 415 | 439 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 190 | 464 | O-44-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 439 | 464 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 208 | 350 | O-45-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 208 | 283 | 75 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 208 | 350 | O-45-2 | 205 | 시운전 | 2 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 208 | 350 | O-45-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 309 | 350 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 208 | 445 | O-46-1 | 207 | 화물창 | 1 | 208 | 286 | 78 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 208 | 445 | O-46-2 | 208 | P/T | 2 | 286 | 307 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 208 | 445 | O-46-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 307 | 340 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 208 | 445 | O-46-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 340 | 375 | 35 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 208 | 445 | O-46-5 | 211 | 시운전 | 5 | 375 | 389 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 208 | 445 | O-46-6 | 212 | C/T | 6 | 389 | 403 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 208 | 445 | O-46-7 | 213 | G/T | 7 | 403 | 424 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 208 | 445 | O-46-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 424 | 445 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 213 | 323 | O-47-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 213 | 290 | 77 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 213 | 323 | O-47-2 | 216 | 시운전 | 2 | 290 | 301 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 213 | 323 | O-47-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 301 | 323 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 213 | 314 | O-48-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 213 | 266 | 53 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 213 | 314 | O-48-2 | 219 | 시운전 | 2 | 266 | 285 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 213 | 314 | O-48-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 285 | 314 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 213 | 357 | O-49-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 213 | 289 | 76 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 213 | 357 | O-49-2 | 222 | 시운전 | 2 | 289 | 316 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 213 | 357 | O-49-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 316 | 357 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 222 | 371 | O-50-1 | 224 | 특수도장 | 1 | 222 | 271 | 49 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 222 | 371 | O-50-2 | 225 | 화물창 | 2 | 271 | 321 | 50 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 222 | 371 | O-50-3 | 226 | 시운전 | 3 | 321 | 337 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 222 | 371 | O-50-4 | 227 | 인도준비 | 4 | 337 | 371 | 34 | S | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 222 | 373 | O-51-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 222 | 333 | 111 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 222 | 373 | O-51-2 | 229 | 시운전 | 2 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 222 | 373 | O-51-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 349 | 373 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 226 | 391 | O-52-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 226 | 348 | 122 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 226 | 391 | O-52-2 | 232 | 시운전 | 2 | 348 | 366 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 226 | 391 | O-52-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 227 | 335 | O-53-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 227 | 302 | 75 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 227 | 335 | O-53-2 | 235 | 시운전 | 2 | 302 | 312 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 227 | 335 | O-53-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 312 | 335 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 227 | 376 | O-54-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 227 | 337 | 110 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 227 | 376 | O-54-2 | 238 | 시운전 | 2 | 337 | 353 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 227 | 376 | O-54-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 353 | 376 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 227 | 444 | O-55-1 | 240 | 화물창 | 1 | 227 | 298 | 71 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 227 | 444 | O-55-2 | 241 | P/T | 2 | 298 | 317 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 227 | 444 | O-55-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 317 | 347 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 227 | 444 | O-55-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 347 | 379 | 32 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 227 | 444 | O-55-5 | 244 | 시운전 | 5 | 379 | 392 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 227 | 444 | O-55-6 | 245 | C/T | 6 | 392 | 405 | 13 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 227 | 444 | O-55-7 | 246 | G/T | 7 | 405 | 424 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 227 | 444 | O-55-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 424 | 444 | 20 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-56-1 | 248 | 화물창 | 1 | 231 | 305 | 74 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-56-2 | 249 | P/T | 2 | 305 | 325 | 20 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-56-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 325 | 356 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-56-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 356 | 390 | 34 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-56-5 | 252 | 시운전 | 5 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-56-6 | 253 | C/T | 6 | 403 | 416 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-56-7 | 254 | G/T | 7 | 416 | 436 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-56-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 436 | 458 | 22 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 258 | 520 | O-57-1 | 256 | 화물창 | 1 | 258 | 344 | 86 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 258 | 520 | O-57-2 | 257 | P/T | 2 | 344 | 367 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 258 | 520 | O-57-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 367 | 403 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 258 | 520 | O-57-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 403 | 442 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 258 | 520 | O-57-5 | 260 | 시운전 | 5 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 258 | 520 | O-57-6 | 261 | C/T | 6 | 457 | 472 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 258 | 520 | O-57-7 | 262 | G/T | 7 | 472 | 495 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 258 | 520 | O-57-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 495 | 520 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 258 | 483 | O-58-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 258 | 424 | 166 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 258 | 483 | O-58-2 | 265 | 시운전 | 2 | 424 | 448 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 258 | 483 | O-58-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 448 | 483 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 259 | 377 | O-59-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 259 | 341 | 82 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 259 | 377 | O-59-2 | 268 | 시운전 | 2 | 341 | 352 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 259 | 377 | O-59-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 352 | 377 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-60-1 | 270 | 화물창 | 1 | 261 | 324 | 63 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-60-2 | 271 | P/T | 2 | 324 | 341 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-60-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 341 | 367 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-60-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 367 | 395 | 28 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-60-5 | 274 | 시운전 | 5 | 395 | 406 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-60-6 | 275 | C/T | 6 | 406 | 417 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-60-7 | 276 | G/T | 7 | 417 | 434 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 261 | 453 | O-60-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 434 | 453 | 19 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 448 | O-61-1 | 278 | 화물창 | 1 | 261 | 322 | 61 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 448 | O-61-2 | 279 | P/T | 2 | 322 | 338 | 16 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 448 | O-61-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 338 | 364 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 448 | O-61-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 364 | 392 | 28 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 448 | O-61-5 | 282 | 시운전 | 5 | 392 | 403 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 448 | O-61-6 | 283 | C/T | 6 | 403 | 414 | 11 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 448 | O-61-7 | 284 | G/T | 7 | 414 | 430 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 448 | O-61-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 430 | 448 | 18 | S | 5
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 261 | 359 | O-62-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 261 | 312 | 51 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 261 | 359 | O-62-2 | 287 | 시운전 | 2 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 261 | 359 | O-62-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 330 | 359 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 262 | 403 | O-63-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 262 | 360 | 98 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 262 | 403 | O-63-2 | 290 | 시운전 | 2 | 360 | 374 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 262 | 403 | O-63-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 374 | 403 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 269 | 474 | O-64-1 | 292 | 화물창 | 1 | 269 | 336 | 67 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 269 | 474 | O-64-2 | 293 | P/T | 2 | 336 | 354 | 18 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 269 | 474 | O-64-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 354 | 382 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 269 | 474 | O-64-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 382 | 412 | 30 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 269 | 474 | O-64-5 | 296 | 시운전 | 5 | 412 | 424 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 269 | 474 | O-64-6 | 297 | C/T | 6 | 424 | 436 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 269 | 474 | O-64-7 | 298 | G/T | 7 | 436 | 454 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 269 | 474 | O-64-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 454 | 474 | 20 | S | 5
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 281 | 368 | O-65-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 281 | 327 | 46 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 281 | 368 | O-65-2 | 301 | 시운전 | 2 | 327 | 343 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 281 | 368 | O-65-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 343 | 368 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 284 | 509 | O-66-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 284 | 450 | 166 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 284 | 509 | O-66-2 | 304 | 시운전 | 2 | 450 | 474 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 284 | 509 | O-66-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 474 | 509 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 284 | 406 | O-67-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 284 | 348 | 64 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 284 | 406 | O-67-2 | 307 | 시운전 | 2 | 348 | 371 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 284 | 406 | O-67-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 371 | 406 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 296 | 441 | O-68-1 | 309 | 특수도장 | 1 | 296 | 343 | 47 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 296 | 441 | O-68-2 | 310 | 화물창 | 2 | 343 | 392 | 49 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 296 | 441 | O-68-3 | 311 | 시운전 | 3 | 392 | 407 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 296 | 441 | O-68-4 | 312 | 인도준비 | 4 | 407 | 441 | 34 | S | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 297 | 380 | O-69-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 297 | 355 | 58 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 297 | 380 | O-69-2 | 314 | 시운전 | 2 | 355 | 363 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 297 | 380 | O-69-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 363 | 380 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 297 | 418 | O-70-1 | 316 | 특수도장 | 1 | 297 | 336 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 297 | 418 | O-70-2 | 317 | 화물창 | 2 | 336 | 377 | 41 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 297 | 418 | O-70-3 | 318 | 시운전 | 3 | 377 | 390 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 297 | 418 | O-70-4 | 319 | 인도준비 | 4 | 390 | 418 | 28 | S | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 320 | 608 | O-71-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 320 | 533 | 213 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 320 | 608 | O-71-2 | 321 | 시운전 | 2 | 533 | 564 | 31 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 320 | 608 | O-71-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 564 | 608 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 329 | 471 | O-72-1 | 323 | 특수도장 | 1 | 329 | 375 | 46 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 329 | 471 | O-72-2 | 324 | 화물창 | 2 | 375 | 423 | 48 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 329 | 471 | O-72-3 | 325 | 시운전 | 3 | 423 | 438 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 329 | 471 | O-72-4 | 326 | 인도준비 | 4 | 438 | 471 | 33 | S | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 329 | 463 | O-73-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 329 | 422 | 93 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 329 | 463 | O-73-2 | 328 | 시운전 | 2 | 422 | 435 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 329 | 463 | O-73-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 334 | 472 | O-74-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 334 | 430 | 96 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 334 | 472 | O-74-2 | 331 | 시운전 | 2 | 430 | 443 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 334 | 472 | O-74-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 443 | 472 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 335 | 599 | O-75-1 | 333 | 화물창 | 1 | 335 | 422 | 87 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 335 | 599 | O-75-2 | 334 | P/T | 2 | 422 | 445 | 23 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 335 | 599 | O-75-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 445 | 481 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 335 | 599 | O-75-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 481 | 520 | 39 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 335 | 599 | O-75-5 | 337 | 시운전 | 5 | 520 | 535 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 335 | 599 | O-75-6 | 338 | C/T | 6 | 535 | 550 | 15 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 335 | 599 | O-75-7 | 339 | G/T | 7 | 550 | 573 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 335 | 599 | O-75-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 573 | 599 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 339 | 447 | O-76-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 339 | 396 | 57 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 339 | 447 | O-76-2 | 342 | 시운전 | 2 | 396 | 416 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 339 | 447 | O-76-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 416 | 447 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 557 | O-77-1 | 344 | 화물창 | 1 | 342 | 412 | 70 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 557 | O-77-2 | 345 | P/T | 2 | 412 | 431 | 19 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 557 | O-77-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 431 | 461 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 557 | O-77-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 461 | 493 | 32 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 557 | O-77-5 | 348 | 시운전 | 5 | 493 | 505 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 557 | O-77-6 | 349 | C/T | 6 | 505 | 517 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 557 | O-77-7 | 350 | G/T | 7 | 517 | 536 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 342 | 557 | O-77-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 536 | 557 | 21 | S | 5
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 344 | 492 | O-78-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 344 | 422 | 78 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 344 | 492 | O-78-2 | 353 | 시운전 | 2 | 422 | 450 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 344 | 492 | O-78-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 450 | 492 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 346 | 666 | O-79-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 346 | 582 | 236 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 346 | 666 | O-79-2 | 356 | 시운전 | 2 | 582 | 617 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 346 | 666 | O-79-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 617 | 666 | 49 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 346 | 434 | O-80-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 346 | 407 | 61 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 346 | 434 | O-80-2 | 359 | 시운전 | 2 | 407 | 415 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 346 | 434 | O-80-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 415 | 434 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 350 | 445 | O-81-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 350 | 400 | 50 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 350 | 445 | O-81-2 | 362 | 시운전 | 2 | 400 | 418 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 350 | 445 | O-81-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 418 | 445 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 357 | 463 | O-82-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 357 | 413 | 56 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 357 | 463 | O-82-2 | 365 | 시운전 | 2 | 413 | 433 | 20 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 357 | 463 | O-82-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 433 | 463 | 30 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 367 | 466 | O-83-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 367 | 419 | 52 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 367 | 466 | O-83-2 | 368 | 시운전 | 2 | 419 | 437 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 367 | 466 | O-83-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 367 | 495 | O-84-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 367 | 456 | 89 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 367 | 495 | O-84-2 | 371 | 시운전 | 2 | 456 | 468 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 367 | 495 | O-84-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 468 | 495 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-85-1 | 373 | 화물창 | 1 | 372 | 473 | 101 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-85-2 | 374 | P/T | 2 | 473 | 500 | 27 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-85-3 | 375 | 화물창족철 | 3 | 500 | 543 | 43 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-85-4 | 376 | 화물창메공 | 4 | 543 | 589 | 46 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-85-5 | 377 | 시운전 | 5 | 589 | 607 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-85-6 | 378 | C/T | 6 | 607 | 625 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-85-7 | 379 | G/T | 7 | 625 | 652 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-85-8 | 380 | 인도준비 | 8 | 652 | 680 | 28 | S | 5
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 372 | 496 | O-86-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 372 | 458 | 86 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 372 | 496 | O-86-2 | 382 | 시운전 | 2 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 372 | 496 | O-86-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 470 | 496 | 26 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 393 | 508 | O-87-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 393 | 473 | 80 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 393 | 508 | O-87-2 | 385 | 시운전 | 2 | 473 | 484 | 11 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 393 | 508 | O-87-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 484 | 508 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 617 | O-88-1 | 387 | 화물창 | 1 | 401 | 472 | 71 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 617 | O-88-2 | 388 | P/T | 2 | 472 | 491 | 19 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 617 | O-88-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 491 | 521 | 30 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 617 | O-88-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 521 | 553 | 32 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 617 | O-88-5 | 391 | 시운전 | 5 | 553 | 565 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 617 | O-88-6 | 392 | C/T | 6 | 565 | 577 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 617 | O-88-7 | 393 | G/T | 7 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 617 | O-88-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 596 | 617 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 401 | 701 | O-89-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 401 | 623 | 222 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 401 | 701 | O-89-2 | 396 | 시운전 | 2 | 623 | 656 | 33 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 401 | 701 | O-89-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 656 | 701 | 45 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 403 | 560 | O-90-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 403 | 519 | 116 | F | 15
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 403 | 560 | O-90-2 | 399 | 시운전 | 2 | 519 | 536 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 403 | 560 | O-90-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 536 | 560 | 24 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 655 | O-91-1 | 401 | 화물창 | 1 | 403 | 486 | 83 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 655 | O-91-2 | 402 | P/T | 2 | 486 | 508 | 22 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 655 | O-91-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 508 | 543 | 35 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 655 | O-91-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 543 | 580 | 37 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 655 | O-91-5 | 405 | 시운전 | 5 | 580 | 595 | 15 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 655 | O-91-6 | 406 | C/T | 6 | 595 | 610 | 15 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 655 | O-91-7 | 407 | G/T | 7 | 610 | 632 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 655 | O-91-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 632 | 655 | 23 | S | 5
J-92 | 91 | PC | 7 | 408 | 506 | O-92-1 | 409 | 특수도장 | 1 | 408 | 440 | 32 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 408 | 506 | O-92-2 | 410 | 화물창 | 2 | 440 | 473 | 33 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 408 | 506 | O-92-3 | 411 | 시운전 | 3 | 473 | 483 | 10 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 408 | 506 | O-92-4 | 412 | 인도준비 | 4 | 483 | 506 | 23 | S | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 417 | 531 | O-93-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 417 | 496 | 79 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 417 | 531 | O-93-2 | 414 | 시운전 | 2 | 496 | 507 | 11 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 417 | 531 | O-93-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 507 | 531 | 24 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 417 | 723 | O-94-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 417 | 643 | 226 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 417 | 723 | O-94-2 | 417 | 시운전 | 2 | 643 | 676 | 33 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 417 | 723 | O-94-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 676 | 723 | 47 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 424 | 722 | O-95-1 | 419 | 화물창 | 1 | 424 | 522 | 98 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 424 | 722 | O-95-2 | 420 | P/T | 2 | 522 | 548 | 26 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 424 | 722 | O-95-3 | 421 | 화물창족철 | 3 | 548 | 589 | 41 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 424 | 722 | O-95-4 | 422 | 화물창메공 | 4 | 589 | 633 | 44 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 424 | 722 | O-95-5 | 423 | 시운전 | 5 | 633 | 650 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 424 | 722 | O-95-6 | 424 | C/T | 6 | 650 | 667 | 17 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 424 | 722 | O-95-7 | 425 | G/T | 7 | 667 | 693 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 424 | 722 | O-95-8 | 426 | 인도준비 | 8 | 693 | 722 | 29 | S | 5
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 436 | 574 | O-96-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 436 | 509 | 73 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 436 | 574 | O-96-2 | 428 | 시운전 | 2 | 509 | 535 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 436 | 574 | O-96-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 535 | 574 | 39 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 445 | 768 | O-97-1 | 430 | 화물창 | 1 | 445 | 551 | 106 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 445 | 768 | O-97-2 | 431 | P/T | 2 | 551 | 580 | 29 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 445 | 768 | O-97-3 | 432 | 화물창족철 | 3 | 580 | 625 | 45 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 445 | 768 | O-97-4 | 433 | 화물창메공 | 4 | 625 | 673 | 48 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 445 | 768 | O-97-5 | 434 | 시운전 | 5 | 673 | 692 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 445 | 768 | O-97-6 | 435 | C/T | 6 | 692 | 711 | 19 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 445 | 768 | O-97-7 | 436 | G/T | 7 | 711 | 740 | 29 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 445 | 768 | O-97-8 | 437 | 인도준비 | 8 | 740 | 768 | 28 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 445 | 710 | O-98-1 | 438 | 화물창 | 1 | 445 | 532 | 87 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 445 | 710 | O-98-2 | 439 | P/T | 2 | 532 | 555 | 23 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 445 | 710 | O-98-3 | 440 | 화물창족철 | 3 | 555 | 592 | 37 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 445 | 710 | O-98-4 | 441 | 화물창메공 | 4 | 592 | 631 | 39 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 445 | 710 | O-98-5 | 442 | 시운전 | 5 | 631 | 646 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 445 | 710 | O-98-6 | 443 | C/T | 6 | 646 | 661 | 15 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 445 | 710 | O-98-7 | 444 | G/T | 7 | 661 | 684 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 445 | 710 | O-98-8 | 445 | 인도준비 | 8 | 684 | 710 | 26 | S | 5
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 446 | 743 | O-99-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 446 | 665 | 219 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 446 | 743 | O-99-2 | 447 | 시운전 | 2 | 665 | 697 | 32 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 446 | 743 | O-99-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 697 | 743 | 46 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 455 | 525 | O-100-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 455 | 504 | 49 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 455 | 525 | O-100-2 | 450 | 시운전 | 2 | 504 | 511 | 7 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 455 | 525 | O-100-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 511 | 525 | 14 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 457 | 588 | O-101-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 457 | 553 | 96 | F | 15
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 457 | 588 | O-101-2 | 453 | 시운전 | 2 | 553 | 567 | 14 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 457 | 588 | O-101-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 567 | 588 | 21 | N | 0
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 468 | 588 | O-102-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 468 | 552 | 84 | F | 15
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 468 | 588 | O-102-2 | 456 | 시운전 | 2 | 552 | 564 | 12 | N | 0
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 468 | 588 | O-102-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 564 | 588 | 24 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 472 | 609 | O-103-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 472 | 567 | 95 | F | 15
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 472 | 609 | O-103-2 | 459 | 시운전 | 2 | 567 | 580 | 13 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 472 | 609 | O-103-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 580 | 609 | 29 | N | 0
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 472 | 579 | O-104-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 472 | 546 | 74 | F | 15
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 472 | 579 | O-104-2 | 462 | 시운전 | 2 | 546 | 556 | 10 | N | 0
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 472 | 579 | O-104-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 556 | 579 | 23 | N | 0
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 475 | 792 | O-105-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 475 | 709 | 234 | F | 15
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 475 | 792 | O-105-2 | 465 | 시운전 | 2 | 709 | 743 | 34 | N | 0
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 475 | 792 | O-105-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 743 | 792 | 49 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 483 | 805 | O-106-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 483 | 721 | 238 | F | 15
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 483 | 805 | O-106-2 | 468 | 시운전 | 2 | 721 | 756 | 35 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 483 | 805 | O-106-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 756 | 805 | 49 | N | 0
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 483 | 776 | O-107-1 | 470 | 축계작업 | 1 | 483 | 699 | 216 | F | 15
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 483 | 776 | O-107-2 | 471 | 시운전 | 2 | 699 | 731 | 32 | N | 0
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 483 | 776 | O-107-3 | 472 | 인도준비 | 3 | 731 | 776 | 45 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 501 | 686 | O-108-1 | 473 | 화물창 | 1 | 501 | 562 | 61 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 501 | 686 | O-108-2 | 474 | P/T | 2 | 562 | 578 | 16 | F | 15
J-108 | 107 | LNG | 8 | 501 | 686 | O-108-3 | 475 | 화물창족철 | 3 | 578 | 603 | 25 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 501 | 686 | O-108-4 | 476 | 화물창메공 | 4 | 603 | 630 | 27 | F | 26
J-108 | 107 | LNG | 8 | 501 | 686 | O-108-5 | 477 | 시운전 | 5 | 630 | 641 | 11 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 501 | 686 | O-108-6 | 478 | C/T | 6 | 641 | 652 | 11 | S | 7
J-108 | 107 | LNG | 8 | 501 | 686 | O-108-7 | 479 | G/T | 7 | 652 | 668 | 16 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 501 | 686 | O-108-8 | 480 | 인도준비 | 8 | 668 | 686 | 18 | S | 5
J-109 | 108 | PC | 7 | 508 | 617 | O-109-1 | 481 | 특수도장 | 1 | 508 | 543 | 35 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 508 | 617 | O-109-2 | 482 | 화물창 | 2 | 543 | 580 | 37 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 508 | 617 | O-109-3 | 483 | 시운전 | 3 | 580 | 591 | 11 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 508 | 617 | O-109-4 | 484 | 인도준비 | 4 | 591 | 617 | 26 | S | 15
J-110 | 109 | L_CONT | 5 | 510 | 587 | O-110-1 | 485 | 축계작업 | 1 | 510 | 563 | 53 | F | 15
J-110 | 109 | L_CONT | 5 | 510 | 587 | O-110-2 | 486 | 시운전 | 2 | 563 | 570 | 7 | N | 0
J-110 | 109 | L_CONT | 5 | 510 | 587 | O-110-3 | 487 | 인도준비 | 3 | 570 | 587 | 17 | N | 0
J-111 | 110 | PC | 7 | 516 | 619 | O-111-1 | 488 | 특수도장 | 1 | 516 | 549 | 33 | N | 0
J-111 | 110 | PC | 7 | 516 | 619 | O-111-2 | 489 | 화물창 | 2 | 549 | 584 | 35 | N | 0
J-111 | 110 | PC | 7 | 516 | 619 | O-111-3 | 490 | 시운전 | 3 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-111 | 110 | PC | 7 | 516 | 619 | O-111-4 | 491 | 인도준비 | 4 | 595 | 619 | 24 | S | 15
J-112 | 111 | S_SHTL | 1 | 516 | 839 | O-112-1 | 492 | 축계작업 | 1 | 516 | 755 | 239 | F | 15
J-112 | 111 | S_SHTL | 1 | 516 | 839 | O-112-2 | 493 | 시운전 | 2 | 755 | 790 | 35 | N | 0
J-112 | 111 | S_SHTL | 1 | 516 | 839 | O-112-3 | 494 | 인도준비 | 3 | 790 | 839 | 49 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 517 | 725 | O-113-1 | 495 | 화물창 | 1 | 517 | 585 | 68 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 517 | 725 | O-113-2 | 496 | P/T | 2 | 585 | 603 | 18 | F | 15
J-113 | 112 | LNG | 8 | 517 | 725 | O-113-3 | 497 | 화물창족철 | 3 | 603 | 632 | 29 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 517 | 725 | O-113-4 | 498 | 화물창메공 | 4 | 632 | 663 | 31 | F | 26
J-113 | 112 | LNG | 8 | 517 | 725 | O-113-5 | 499 | 시운전 | 5 | 663 | 675 | 12 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 517 | 725 | O-113-6 | 500 | C/T | 6 | 675 | 687 | 12 | S | 7
J-113 | 112 | LNG | 8 | 517 | 725 | O-113-7 | 501 | G/T | 7 | 687 | 705 | 18 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 517 | 725 | O-113-8 | 502 | 인도준비 | 8 | 705 | 725 | 20 | S | 5
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 518 | 637 | O-114-1 | 503 | 축계작업 | 1 | 518 | 581 | 63 | F | 10
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 518 | 637 | O-114-2 | 504 | 시운전 | 2 | 581 | 603 | 22 | N | 0
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 518 | 637 | O-114-3 | 505 | 인도준비 | 3 | 603 | 637 | 34 | N | 0
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 518 | 767 | O-115-1 | 506 | 축계작업 | 1 | 518 | 702 | 184 | F | 15
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 518 | 767 | O-115-2 | 507 | 시운전 | 2 | 702 | 729 | 27 | N | 0
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 518 | 767 | O-115-3 | 508 | 인도준비 | 3 | 729 | 767 | 38 | N | 0
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 524 | 647 | O-116-1 | 509 | 축계작업 | 1 | 524 | 610 | 86 | F | 15
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 524 | 647 | O-116-2 | 510 | 시운전 | 2 | 610 | 622 | 12 | N | 0
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 524 | 647 | O-116-3 | 511 | 인도준비 | 3 | 622 | 647 | 25 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 524 | 649 | O-117-1 | 512 | 축계작업 | 1 | 524 | 616 | 92 | F | 15
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 524 | 649 | O-117-2 | 513 | 시운전 | 2 | 616 | 629 | 13 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 524 | 649 | O-117-3 | 514 | 인도준비 | 3 | 629 | 649 | 20 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 524 | 807 | O-118-1 | 515 | 화물창 | 1 | 524 | 617 | 93 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 524 | 807 | O-118-2 | 516 | P/T | 2 | 617 | 642 | 25 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 524 | 807 | O-118-3 | 517 | 화물창족철 | 3 | 642 | 681 | 39 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 524 | 807 | O-118-4 | 518 | 화물창메공 | 4 | 681 | 723 | 42 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 524 | 807 | O-118-5 | 519 | 시운전 | 5 | 723 | 739 | 16 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 524 | 807 | O-118-6 | 520 | C/T | 6 | 739 | 755 | 16 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 524 | 807 | O-118-7 | 521 | G/T | 7 | 755 | 780 | 25 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 524 | 807 | O-118-8 | 522 | 인도준비 | 8 | 780 | 807 | 27 | S | 5
J-119 | 118 | LNG | 8 | 524 | 816 | O-119-1 | 523 | 화물창 | 1 | 524 | 620 | 96 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 524 | 816 | O-119-2 | 524 | P/T | 2 | 620 | 646 | 26 | F | 15
J-119 | 118 | LNG | 8 | 524 | 816 | O-119-3 | 525 | 화물창족철 | 3 | 646 | 686 | 40 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 524 | 816 | O-119-4 | 526 | 화물창메공 | 4 | 686 | 729 | 43 | F | 26
J-119 | 118 | LNG | 8 | 524 | 816 | O-119-5 | 527 | 시운전 | 5 | 729 | 746 | 17 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 524 | 816 | O-119-6 | 528 | C/T | 6 | 746 | 763 | 17 | S | 7
J-119 | 118 | LNG | 8 | 524 | 816 | O-119-7 | 529 | G/T | 7 | 763 | 789 | 26 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 524 | 816 | O-119-8 | 530 | 인도준비 | 8 | 789 | 816 | 27 | S | 5
J-120 | 119 | LNG | 8 | 526 | 844 | O-120-1 | 531 | 화물창 | 1 | 526 | 630 | 104 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 526 | 844 | O-120-2 | 532 | P/T | 2 | 630 | 658 | 28 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 526 | 844 | O-120-3 | 533 | 화물창족철 | 3 | 658 | 702 | 44 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 526 | 844 | O-120-4 | 534 | 화물창메공 | 4 | 702 | 749 | 47 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 526 | 844 | O-120-5 | 535 | 시운전 | 5 | 749 | 768 | 19 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 526 | 844 | O-120-6 | 536 | C/T | 6 | 768 | 787 | 19 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 526 | 844 | O-120-7 | 537 | G/T | 7 | 787 | 815 | 28 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 526 | 844 | O-120-8 | 538 | 인도준비 | 8 | 815 | 844 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 250 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 185 | 185 | F | 15 | X6
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 260 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 86 | 85 | N | 0 | D3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 210 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 69 | 68 | N | 0 | C2
J-4 | 3 | PC | 7 | 6 | 123 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 6 | 44 | 38 | N | 0 | C4
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 7 | 92 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 7 | 52 | 45 | F | 10 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A