## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 146 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 146 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 77 | 104 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 146 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 104 | 146 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 18 | 97 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 18 | 73 | 55 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 18 | 97 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 73 | 80 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 18 | 97 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 80 | 97 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 143 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 22 | 106 | 84 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 143 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 106 | 118 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 143 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 118 | 143 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 24 | 129 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 24 | 58 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 24 | 129 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 58 | 93 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 24 | 129 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 93 | 104 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 24 | 129 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 104 | 129 | 25 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 295 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 30 | 117 | 87 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 295 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 117 | 140 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 295 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 140 | 177 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 295 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 177 | 216 | 39 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 295 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 216 | 231 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 295 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 231 | 246 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 295 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 246 | 269 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 295 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 269 | 295 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 30 | 174 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 30 | 106 | 76 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 30 | 174 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 30 | 174 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 133 | 174 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 297 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 31 | 118 | 87 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 297 | O-7-2 | 25 | P/T | 2 | 118 | 141 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 297 | O-7-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 141 | 178 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 297 | O-7-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 178 | 217 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 297 | O-7-5 | 28 | 시운전 | 5 | 217 | 232 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 297 | O-7-6 | 29 | C/T | 6 | 232 | 247 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 297 | O-7-7 | 30 | G/T | 7 | 247 | 270 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 297 | O-7-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 270 | 297 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 152 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 31 | 70 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 152 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 70 | 111 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 152 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 111 | 124 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 152 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 124 | 152 | 28 | S | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 33 | 127 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 33 | 98 | 65 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 33 | 127 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 98 | 107 | 9 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 33 | 127 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 107 | 127 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 48 | 157 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 48 | 105 | 57 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 48 | 157 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 105 | 125 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 48 | 157 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 125 | 157 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 50 | 124 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 50 | 89 | 39 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 50 | 124 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 89 | 103 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 50 | 124 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 103 | 124 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 270 | O-12-1 | 45 | 화물창 | 1 | 56 | 126 | 70 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 270 | O-12-2 | 46 | P/T | 2 | 126 | 145 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 270 | O-12-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 145 | 174 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 270 | O-12-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 174 | 206 | 32 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 270 | O-12-5 | 49 | 시운전 | 5 | 206 | 218 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 270 | O-12-6 | 50 | C/T | 6 | 218 | 230 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 270 | O-12-7 | 51 | G/T | 7 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 270 | O-12-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 249 | 270 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 75 | 301 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 75 | 242 | 167 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 75 | 301 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 242 | 266 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 75 | 301 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 266 | 301 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 75 | 199 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 75 | 140 | 65 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 75 | 199 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 140 | 163 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 75 | 199 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 163 | 199 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 81 | 188 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 81 | 155 | 74 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 81 | 188 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 155 | 165 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 81 | 188 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 165 | 188 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 81 | 385 | O-16-1 | 62 | 화물창 | 1 | 81 | 181 | 100 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 81 | 385 | O-16-2 | 63 | P/T | 2 | 181 | 208 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 81 | 385 | O-16-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 208 | 250 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 81 | 385 | O-16-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 250 | 295 | 45 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 81 | 385 | O-16-5 | 66 | 시운전 | 5 | 295 | 313 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 81 | 385 | O-16-6 | 67 | C/T | 6 | 313 | 331 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 81 | 385 | O-16-7 | 68 | G/T | 7 | 331 | 358 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 81 | 385 | O-16-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 358 | 385 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 85 | 162 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 85 | 138 | 53 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 85 | 162 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 138 | 145 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 85 | 162 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 145 | 162 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 93 | 206 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 93 | 152 | 59 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 93 | 206 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 152 | 173 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 93 | 206 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 173 | 206 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 105 | 240 | O-19-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 105 | 149 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 105 | 240 | O-19-2 | 77 | 화물창 | 2 | 149 | 194 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 105 | 240 | O-19-3 | 78 | 시운전 | 3 | 194 | 208 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 105 | 240 | O-19-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 208 | 240 | 32 | S | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 109 | 180 | O-20-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 109 | 158 | 49 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 109 | 180 | O-20-2 | 81 | 시운전 | 2 | 158 | 165 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 109 | 180 | O-20-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 165 | 180 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 312 | O-21-1 | 83 | 화물창 | 1 | 112 | 178 | 66 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 312 | O-21-2 | 84 | P/T | 2 | 178 | 196 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 312 | O-21-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 196 | 224 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 312 | O-21-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 224 | 254 | 30 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 312 | O-21-5 | 87 | 시운전 | 5 | 254 | 266 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 312 | O-21-6 | 88 | C/T | 6 | 266 | 278 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 312 | O-21-7 | 89 | G/T | 7 | 278 | 296 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 312 | O-21-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 296 | 312 | 16 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 121 | 229 | O-22-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 121 | 196 | 75 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 121 | 229 | O-22-2 | 92 | 시운전 | 2 | 196 | 206 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 121 | 229 | O-22-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 206 | 229 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 127 | 245 | O-23-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 127 | 189 | 62 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 127 | 245 | O-23-2 | 95 | 시운전 | 2 | 189 | 211 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 127 | 245 | O-23-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 211 | 245 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 132 | 339 | O-24-1 | 97 | 화물창 | 1 | 132 | 200 | 68 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 132 | 339 | O-24-2 | 98 | P/T | 2 | 200 | 218 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 132 | 339 | O-24-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 218 | 246 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 132 | 339 | O-24-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 246 | 277 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 132 | 339 | O-24-5 | 101 | 시운전 | 5 | 277 | 289 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 132 | 339 | O-24-6 | 102 | C/T | 6 | 289 | 301 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 132 | 339 | O-24-7 | 103 | G/T | 7 | 301 | 319 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 132 | 339 | O-24-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 319 | 339 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 143 | 275 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 143 | 235 | 92 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 143 | 275 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 143 | 275 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 248 | 275 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 143 | 218 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 143 | 182 | 39 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 143 | 218 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 182 | 196 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 143 | 218 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 196 | 218 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 155 | 360 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 155 | 306 | 151 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 155 | 360 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 306 | 328 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 155 | 360 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 328 | 360 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 156 | 223 | O-28-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 156 | 191 | 35 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 156 | 223 | O-28-2 | 115 | 시운전 | 2 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 156 | 223 | O-28-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 203 | 223 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 158 | 316 | O-29-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 158 | 241 | 83 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 158 | 316 | O-29-2 | 118 | 시운전 | 2 | 241 | 271 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 158 | 316 | O-29-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 271 | 316 | 45 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 164 | 245 | O-30-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 164 | 220 | 56 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 164 | 245 | O-30-2 | 121 | 시운전 | 2 | 220 | 228 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 164 | 245 | O-30-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 228 | 245 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 168 | 296 | O-31-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 168 | 235 | 67 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 168 | 296 | O-31-2 | 124 | 시운전 | 2 | 235 | 259 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 168 | 296 | O-31-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 259 | 296 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 168 | 324 | O-32-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 168 | 250 | 82 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 168 | 324 | O-32-2 | 127 | 시운전 | 2 | 250 | 279 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 168 | 324 | O-32-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 279 | 324 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 169 | 382 | O-33-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 169 | 326 | 157 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 169 | 382 | O-33-2 | 130 | 시운전 | 2 | 326 | 349 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 169 | 382 | O-33-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 349 | 382 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 171 | 362 | O-34-1 | 132 | 화물창 | 1 | 171 | 234 | 63 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 171 | 362 | O-34-2 | 133 | P/T | 2 | 234 | 251 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 171 | 362 | O-34-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 251 | 277 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 171 | 362 | O-34-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 277 | 305 | 28 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 171 | 362 | O-34-5 | 136 | 시운전 | 5 | 305 | 316 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 171 | 362 | O-34-6 | 137 | C/T | 6 | 316 | 327 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 171 | 362 | O-34-7 | 138 | G/T | 7 | 327 | 344 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 171 | 362 | O-34-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 344 | 362 | 18 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 171 | 255 | O-35-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 171 | 229 | 58 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 171 | 255 | O-35-2 | 141 | 시운전 | 2 | 229 | 237 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 171 | 255 | O-35-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 237 | 255 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 174 | 257 | O-36-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 174 | 232 | 58 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 174 | 257 | O-36-2 | 144 | 시운전 | 2 | 232 | 240 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 174 | 257 | O-36-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 240 | 257 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 189 | 304 | O-37-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 189 | 269 | 80 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 189 | 304 | O-37-2 | 147 | 시운전 | 2 | 269 | 280 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 189 | 304 | O-37-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 280 | 304 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 195 | 383 | O-38-1 | 149 | 화물창 | 1 | 195 | 257 | 62 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 195 | 383 | O-38-2 | 150 | P/T | 2 | 257 | 273 | 16 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 195 | 383 | O-38-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 273 | 299 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 195 | 383 | O-38-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 299 | 327 | 28 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 195 | 383 | O-38-5 | 153 | 시운전 | 5 | 327 | 338 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 195 | 383 | O-38-6 | 154 | C/T | 6 | 338 | 349 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 195 | 383 | O-38-7 | 155 | G/T | 7 | 349 | 365 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 195 | 383 | O-38-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 365 | 383 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 196 | 331 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 196 | 267 | 71 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 196 | 331 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 267 | 292 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 196 | 331 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 292 | 331 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 199 | 332 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 199 | 292 | 93 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 199 | 332 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 292 | 305 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 199 | 332 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 385 | O-41-1 | 163 | 화물창 | 1 | 201 | 261 | 60 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 385 | O-41-2 | 164 | P/T | 2 | 261 | 277 | 16 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 385 | O-41-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 277 | 302 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 385 | O-41-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 302 | 329 | 27 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 385 | O-41-5 | 167 | 시운전 | 5 | 329 | 340 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 385 | O-41-6 | 168 | C/T | 6 | 340 | 351 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 385 | O-41-7 | 169 | G/T | 7 | 351 | 367 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 385 | O-41-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 367 | 385 | 18 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 201 | 316 | O-42-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 201 | 281 | 80 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 201 | 316 | O-42-2 | 172 | 시운전 | 2 | 281 | 292 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 201 | 316 | O-42-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 292 | 316 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 201 | 333 | O-43-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 201 | 293 | 92 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 201 | 333 | O-43-2 | 175 | 시운전 | 2 | 293 | 306 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 201 | 333 | O-43-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 306 | 333 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 201 | 459 | O-44-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 201 | 391 | 190 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 201 | 459 | O-44-2 | 178 | 시운전 | 2 | 391 | 419 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 201 | 459 | O-44-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 419 | 459 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 209 | 332 | O-45-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 209 | 249 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 209 | 332 | O-45-2 | 181 | 화물창 | 2 | 249 | 290 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 209 | 332 | O-45-3 | 182 | 시운전 | 3 | 290 | 303 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 209 | 332 | O-45-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 303 | 332 | 29 | S | 15
J-46 | 45 | PC | 7 | 218 | 337 | O-46-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 218 | 257 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 218 | 337 | O-46-2 | 185 | 화물창 | 2 | 257 | 297 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 218 | 337 | O-46-3 | 186 | 시운전 | 3 | 297 | 310 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 218 | 337 | O-46-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 310 | 337 | 27 | S | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 218 | 307 | O-47-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 218 | 280 | 62 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 218 | 307 | O-47-2 | 189 | 시운전 | 2 | 280 | 288 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 218 | 307 | O-47-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 288 | 307 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 220 | 368 | O-48-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 220 | 298 | 78 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 220 | 368 | O-48-2 | 192 | 시운전 | 2 | 298 | 326 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 220 | 368 | O-48-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 326 | 368 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 222 | 474 | O-49-1 | 194 | 화물창 | 1 | 222 | 305 | 83 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 222 | 474 | O-49-2 | 195 | P/T | 2 | 305 | 327 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 222 | 474 | O-49-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 327 | 362 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 222 | 474 | O-49-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 362 | 399 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 222 | 474 | O-49-5 | 198 | 시운전 | 5 | 399 | 414 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 222 | 474 | O-49-6 | 199 | C/T | 6 | 414 | 429 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 222 | 474 | O-49-7 | 200 | G/T | 7 | 429 | 451 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 222 | 474 | O-49-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 451 | 474 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 229 | 353 | O-50-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 229 | 320 | 91 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 229 | 353 | O-50-2 | 203 | 시운전 | 2 | 320 | 333 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 229 | 353 | O-50-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 333 | 353 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 229 | 343 | O-51-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 229 | 308 | 79 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 229 | 343 | O-51-2 | 206 | 시운전 | 2 | 308 | 319 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 229 | 343 | O-51-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 319 | 343 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 241 | 376 | O-52-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 241 | 335 | 94 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 241 | 376 | O-52-2 | 209 | 시운전 | 2 | 335 | 348 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 241 | 376 | O-52-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 348 | 376 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-53-1 | 211 | 화물창 | 1 | 248 | 347 | 99 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-53-2 | 212 | P/T | 2 | 347 | 374 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-53-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 374 | 416 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-53-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 416 | 461 | 45 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-53-5 | 215 | 시운전 | 5 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-53-6 | 216 | C/T | 6 | 479 | 497 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-53-7 | 217 | G/T | 7 | 497 | 524 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 248 | 549 | O-53-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 524 | 549 | 25 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 250 | 444 | O-54-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 250 | 393 | 143 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 250 | 444 | O-54-2 | 220 | 시운전 | 2 | 393 | 414 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 250 | 444 | O-54-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 414 | 444 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 250 | 369 | O-55-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 250 | 333 | 83 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 250 | 369 | O-55-2 | 223 | 시운전 | 2 | 333 | 344 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 250 | 369 | O-55-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 344 | 369 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 266 | 412 | O-56-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 266 | 343 | 77 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 266 | 412 | O-56-2 | 226 | 시운전 | 2 | 343 | 370 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 266 | 412 | O-56-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 370 | 412 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 266 | 358 | O-57-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 266 | 330 | 64 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 266 | 358 | O-57-2 | 229 | 시운전 | 2 | 330 | 339 | 9 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 266 | 358 | O-57-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 339 | 358 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 271 | 519 | O-58-1 | 231 | 화물창 | 1 | 271 | 352 | 81 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 271 | 519 | O-58-2 | 232 | P/T | 2 | 352 | 374 | 22 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 271 | 519 | O-58-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 374 | 408 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 271 | 519 | O-58-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 408 | 445 | 37 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 271 | 519 | O-58-5 | 235 | 시운전 | 5 | 445 | 459 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 271 | 519 | O-58-6 | 236 | C/T | 6 | 459 | 473 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 271 | 519 | O-58-7 | 237 | G/T | 7 | 473 | 495 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 271 | 519 | O-58-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 495 | 519 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 271 | 487 | O-59-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 271 | 430 | 159 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 271 | 487 | O-59-2 | 240 | 시운전 | 2 | 430 | 453 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 271 | 487 | O-59-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 453 | 487 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 278 | 479 | O-60-1 | 242 | 화물창 | 1 | 278 | 344 | 66 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 278 | 479 | O-60-2 | 243 | P/T | 2 | 344 | 362 | 18 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 278 | 479 | O-60-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 362 | 390 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 278 | 479 | O-60-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 390 | 420 | 30 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 278 | 479 | O-60-5 | 246 | 시운전 | 5 | 420 | 432 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 278 | 479 | O-60-6 | 247 | C/T | 6 | 432 | 444 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 278 | 479 | O-60-7 | 248 | G/T | 7 | 444 | 462 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 278 | 479 | O-60-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 462 | 479 | 17 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 278 | 405 | O-61-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 278 | 366 | 88 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 278 | 405 | O-61-2 | 251 | 시운전 | 2 | 366 | 378 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 278 | 405 | O-61-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 378 | 405 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 290 | 498 | O-62-1 | 253 | 화물창 | 1 | 290 | 358 | 68 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 290 | 498 | O-62-2 | 254 | P/T | 2 | 358 | 376 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 290 | 498 | O-62-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 376 | 405 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 290 | 498 | O-62-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 405 | 436 | 31 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 290 | 498 | O-62-5 | 257 | 시운전 | 5 | 436 | 448 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 290 | 498 | O-62-6 | 258 | C/T | 6 | 448 | 460 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 290 | 498 | O-62-7 | 259 | G/T | 7 | 460 | 478 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 290 | 498 | O-62-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 478 | 498 | 20 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 290 | 483 | O-63-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 290 | 432 | 142 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 290 | 483 | O-63-2 | 262 | 시운전 | 2 | 432 | 453 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 290 | 483 | O-63-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 453 | 483 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 572 | O-64-1 | 264 | 화물창 | 1 | 300 | 389 | 89 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 572 | O-64-2 | 265 | P/T | 2 | 389 | 413 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 572 | O-64-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 413 | 451 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 572 | O-64-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 451 | 491 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 572 | O-64-5 | 268 | 시운전 | 5 | 491 | 507 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 572 | O-64-6 | 269 | C/T | 6 | 507 | 523 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 572 | O-64-7 | 270 | G/T | 7 | 523 | 547 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 572 | O-64-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 547 | 572 | 25 | S | 5
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 300 | 380 | O-65-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 300 | 342 | 42 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 300 | 380 | O-65-2 | 273 | 시운전 | 2 | 342 | 357 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 300 | 380 | O-65-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 357 | 380 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 305 | 615 | O-66-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 305 | 534 | 229 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 305 | 615 | O-66-2 | 276 | 시운전 | 2 | 534 | 568 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 305 | 615 | O-66-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 568 | 615 | 47 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 307 | 629 | O-67-1 | 278 | 화물창 | 1 | 307 | 413 | 106 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 307 | 629 | O-67-2 | 279 | P/T | 2 | 413 | 441 | 28 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 307 | 629 | O-67-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 441 | 486 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 307 | 629 | O-67-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 486 | 534 | 48 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 307 | 629 | O-67-5 | 282 | 시운전 | 5 | 534 | 553 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 307 | 629 | O-67-6 | 283 | C/T | 6 | 553 | 572 | 19 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 307 | 629 | O-67-7 | 284 | G/T | 7 | 572 | 600 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 307 | 629 | O-67-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 600 | 629 | 29 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-68-1 | 286 | 화물창 | 1 | 310 | 401 | 91 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-68-2 | 287 | P/T | 2 | 401 | 426 | 25 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-68-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 426 | 464 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-68-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 464 | 505 | 41 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-68-5 | 290 | 시운전 | 5 | 505 | 521 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-68-6 | 291 | C/T | 6 | 521 | 537 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-68-7 | 292 | G/T | 7 | 537 | 562 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-68-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 562 | 588 | 26 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 315 | 451 | O-69-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 315 | 387 | 72 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 315 | 451 | O-69-2 | 295 | 시운전 | 2 | 387 | 412 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 315 | 451 | O-69-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 412 | 451 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 315 | 408 | O-70-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 315 | 364 | 49 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 315 | 408 | O-70-2 | 298 | 시운전 | 2 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 315 | 408 | O-70-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 352 | 659 | O-71-1 | 300 | 화물창 | 1 | 352 | 453 | 101 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 352 | 659 | O-71-2 | 301 | P/T | 2 | 453 | 480 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 352 | 659 | O-71-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 480 | 522 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 352 | 659 | O-71-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 522 | 568 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 352 | 659 | O-71-5 | 304 | 시운전 | 5 | 568 | 586 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 352 | 659 | O-71-6 | 305 | C/T | 6 | 586 | 604 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 352 | 659 | O-71-7 | 306 | G/T | 7 | 604 | 631 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 352 | 659 | O-71-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 631 | 659 | 28 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 353 | 545 | O-72-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 353 | 495 | 142 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 353 | 545 | O-72-2 | 309 | 시운전 | 2 | 495 | 516 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 353 | 545 | O-72-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 516 | 545 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 353 | 577 | O-73-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 353 | 518 | 165 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 353 | 577 | O-73-2 | 312 | 시운전 | 2 | 518 | 542 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 353 | 577 | O-73-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 542 | 577 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 363 | 665 | O-74-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 363 | 586 | 223 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 363 | 665 | O-74-2 | 315 | 시운전 | 2 | 586 | 619 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 363 | 665 | O-74-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 619 | 665 | 46 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 553 | O-75-1 | 317 | 화물창 | 1 | 365 | 427 | 62 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 553 | O-75-2 | 318 | P/T | 2 | 427 | 443 | 16 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 553 | O-75-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 443 | 469 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 553 | O-75-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 469 | 497 | 28 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 553 | O-75-5 | 321 | 시운전 | 5 | 497 | 508 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 553 | O-75-6 | 322 | C/T | 6 | 508 | 519 | 11 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 553 | O-75-7 | 323 | G/T | 7 | 519 | 535 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 553 | O-75-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 535 | 553 | 18 | S | 5
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 365 | 512 | O-76-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 365 | 442 | 77 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 365 | 512 | O-76-2 | 326 | 시운전 | 2 | 442 | 469 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 365 | 512 | O-76-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 469 | 512 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-77-1 | 328 | 화물창 | 1 | 368 | 471 | 103 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-77-2 | 329 | P/T | 2 | 471 | 499 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-77-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 499 | 543 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-77-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 543 | 590 | 47 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-77-5 | 332 | 시운전 | 5 | 590 | 608 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-77-6 | 333 | C/T | 6 | 608 | 626 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-77-7 | 334 | G/T | 7 | 626 | 654 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-77-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 654 | 683 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 372 | 446 | O-78-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 372 | 411 | 39 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 372 | 446 | O-78-2 | 337 | 시운전 | 2 | 411 | 425 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 372 | 446 | O-78-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 425 | 446 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 375 | 483 | O-79-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 375 | 450 | 75 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 375 | 483 | O-79-2 | 340 | 시운전 | 2 | 450 | 460 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 375 | 483 | O-79-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 460 | 483 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 391 | 527 | O-80-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 391 | 486 | 95 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 391 | 527 | O-80-2 | 343 | 시운전 | 2 | 486 | 499 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 391 | 527 | O-80-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 391 | 536 | O-81-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 391 | 467 | 76 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 391 | 536 | O-81-2 | 346 | 시운전 | 2 | 467 | 494 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 391 | 536 | O-81-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 494 | 536 | 42 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 395 | 573 | O-82-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 395 | 526 | 131 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 395 | 573 | O-82-2 | 349 | 시운전 | 2 | 526 | 545 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 395 | 573 | O-82-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 545 | 573 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 401 | 551 | O-83-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 401 | 512 | 111 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 401 | 551 | O-83-2 | 352 | 시운전 | 2 | 512 | 528 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 401 | 551 | O-83-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 528 | 551 | 23 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 403 | 560 | O-84-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 403 | 519 | 116 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 403 | 560 | O-84-2 | 355 | 시운전 | 2 | 519 | 536 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 403 | 560 | O-84-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 536 | 560 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 403 | 488 | O-85-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 403 | 462 | 59 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 403 | 488 | O-85-2 | 358 | 시운전 | 2 | 462 | 470 | 8 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 403 | 488 | O-85-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 405 | 552 | O-86-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 405 | 482 | 77 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 405 | 552 | O-86-2 | 361 | 시운전 | 2 | 482 | 509 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 405 | 552 | O-86-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 509 | 552 | 43 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 412 | 505 | O-87-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 412 | 477 | 65 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 412 | 505 | O-87-2 | 364 | 시운전 | 2 | 477 | 486 | 9 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 412 | 505 | O-87-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 486 | 505 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 417 | 531 | O-88-1 | 366 | 특수도장 | 1 | 417 | 454 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 417 | 531 | O-88-2 | 367 | 화물창 | 2 | 454 | 492 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 417 | 531 | O-88-3 | 368 | 시운전 | 3 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 417 | 531 | O-88-4 | 369 | 인도준비 | 4 | 504 | 531 | 27 | S | 15
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 423 | 533 | O-89-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 423 | 481 | 58 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 423 | 533 | O-89-2 | 371 | 시운전 | 2 | 481 | 501 | 20 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 423 | 533 | O-89-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 501 | 533 | 32 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 423 | 598 | O-90-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 423 | 552 | 129 | F | 15
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 423 | 598 | O-90-2 | 374 | 시운전 | 2 | 552 | 571 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 423 | 598 | O-90-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 571 | 598 | 27 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 423 | 505 | O-91-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 423 | 480 | 57 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 423 | 505 | O-91-2 | 377 | 시운전 | 2 | 480 | 488 | 8 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 423 | 505 | O-91-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 488 | 505 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 428 | 540 | O-92-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 428 | 487 | 59 | F | 10
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 428 | 540 | O-92-2 | 380 | 시운전 | 2 | 487 | 508 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 428 | 540 | O-92-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 508 | 540 | 32 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 428 | 559 | O-93-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 428 | 497 | 69 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 428 | 559 | O-93-2 | 383 | 시운전 | 2 | 497 | 521 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 428 | 559 | O-93-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 521 | 559 | 38 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 440 | 542 | O-94-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 440 | 494 | 54 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 440 | 542 | O-94-2 | 386 | 시운전 | 2 | 494 | 513 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 440 | 542 | O-94-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 513 | 542 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 448 | 651 | O-95-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 448 | 598 | 150 | F | 15
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 448 | 651 | O-95-2 | 389 | 시운전 | 2 | 598 | 620 | 22 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 448 | 651 | O-95-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 620 | 651 | 31 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 451 | 546 | O-96-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 451 | 517 | 66 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 451 | 546 | O-96-2 | 392 | 시운전 | 2 | 517 | 526 | 9 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 451 | 546 | O-96-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 526 | 546 | 20 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 462 | 590 | O-97-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 462 | 556 | 94 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 462 | 590 | O-97-2 | 395 | 시운전 | 2 | 556 | 570 | 14 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 462 | 590 | O-97-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 570 | 590 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 474 | 798 | O-98-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 474 | 713 | 239 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 474 | 798 | O-98-2 | 398 | 시운전 | 2 | 713 | 748 | 35 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 474 | 798 | O-98-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 748 | 798 | 50 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 477 | 581 | O-99-1 | 400 | 특수도장 | 1 | 477 | 511 | 34 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 477 | 581 | O-99-2 | 401 | 화물창 | 2 | 511 | 546 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 477 | 581 | O-99-3 | 402 | 시운전 | 3 | 546 | 557 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 477 | 581 | O-99-4 | 403 | 인도준비 | 4 | 557 | 581 | 24 | S | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 478 | 589 | O-100-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 478 | 555 | 77 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 478 | 589 | O-100-2 | 405 | 시운전 | 2 | 555 | 566 | 11 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 478 | 589 | O-100-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 566 | 589 | 23 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 481 | 587 | O-101-1 | 407 | 특수도장 | 1 | 481 | 515 | 34 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 481 | 587 | O-101-2 | 408 | 화물창 | 2 | 515 | 551 | 36 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 481 | 587 | O-101-3 | 409 | 시운전 | 3 | 551 | 562 | 11 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 481 | 587 | O-101-4 | 410 | 인도준비 | 4 | 562 | 587 | 25 | S | 15
J-102 | 101 | A_COT | 4 | 482 | 618 | O-102-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 482 | 554 | 72 | F | 10
J-102 | 101 | A_COT | 4 | 482 | 618 | O-102-2 | 412 | 시운전 | 2 | 554 | 579 | 25 | N | 0
J-102 | 101 | A_COT | 4 | 482 | 618 | O-102-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 579 | 618 | 39 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 484 | 604 | O-103-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 484 | 568 | 84 | F | 15
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 484 | 604 | O-103-2 | 415 | 시운전 | 2 | 568 | 580 | 12 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 484 | 604 | O-103-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 580 | 604 | 24 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 491 | 814 | O-104-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 491 | 730 | 239 | F | 15
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 491 | 814 | O-104-2 | 418 | 시운전 | 2 | 730 | 765 | 35 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 491 | 814 | O-104-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 765 | 814 | 49 | N | 0
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 504 | 818 | O-105-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 504 | 736 | 232 | F | 15
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 504 | 818 | O-105-2 | 421 | 시운전 | 2 | 736 | 770 | 34 | N | 0
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 504 | 818 | O-105-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 770 | 818 | 48 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 508 | 802 | O-106-1 | 423 | 화물창 | 1 | 508 | 605 | 97 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 508 | 802 | O-106-2 | 424 | P/T | 2 | 605 | 631 | 26 | F | 15
J-106 | 105 | LNG | 8 | 508 | 802 | O-106-3 | 425 | 화물창족철 | 3 | 631 | 672 | 41 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 508 | 802 | O-106-4 | 426 | 화물창메공 | 4 | 672 | 716 | 44 | F | 26
J-106 | 105 | LNG | 8 | 508 | 802 | O-106-5 | 427 | 시운전 | 5 | 716 | 733 | 17 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 508 | 802 | O-106-6 | 428 | C/T | 6 | 733 | 750 | 17 | S | 7
J-106 | 105 | LNG | 8 | 508 | 802 | O-106-7 | 429 | G/T | 7 | 750 | 776 | 26 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 508 | 802 | O-106-8 | 430 | 인도준비 | 8 | 776 | 802 | 26 | S | 5
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 508 | 597 | O-107-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 508 | 570 | 62 | F | 15
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 508 | 597 | O-107-2 | 432 | 시운전 | 2 | 570 | 578 | 8 | N | 0
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 508 | 597 | O-107-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 578 | 597 | 19 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 511 | 746 | O-108-1 | 434 | 화물창 | 1 | 511 | 588 | 77 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 511 | 746 | O-108-2 | 435 | P/T | 2 | 588 | 609 | 21 | F | 15
J-108 | 107 | LNG | 8 | 511 | 746 | O-108-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 609 | 641 | 32 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 511 | 746 | O-108-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 641 | 676 | 35 | F | 26
J-108 | 107 | LNG | 8 | 511 | 746 | O-108-5 | 438 | 시운전 | 5 | 676 | 690 | 14 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 511 | 746 | O-108-6 | 439 | C/T | 6 | 690 | 704 | 14 | S | 7
J-108 | 107 | LNG | 8 | 511 | 746 | O-108-7 | 440 | G/T | 7 | 704 | 725 | 21 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 511 | 746 | O-108-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 725 | 746 | 21 | S | 5
J-109 | 108 | S_COT | 3 | 512 | 612 | O-109-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 512 | 565 | 53 | F | 10
J-109 | 108 | S_COT | 3 | 512 | 612 | O-109-2 | 443 | 시운전 | 2 | 565 | 584 | 19 | N | 0
J-109 | 108 | S_COT | 3 | 512 | 612 | O-109-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 584 | 612 | 28 | N | 0
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 539 | 673 | O-110-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 539 | 632 | 93 | F | 15
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 539 | 673 | O-110-2 | 446 | 시운전 | 2 | 632 | 645 | 13 | N | 0
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 539 | 673 | O-110-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 645 | 673 | 28 | N | 0
J-111 | 110 | A_SHTL | 2 | 542 | 762 | O-111-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 542 | 704 | 162 | F | 15
J-111 | 110 | A_SHTL | 2 | 542 | 762 | O-111-2 | 449 | 시운전 | 2 | 704 | 728 | 24 | N | 0
J-111 | 110 | A_SHTL | 2 | 542 | 762 | O-111-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 728 | 762 | 34 | N | 0
J-112 | 111 | L_CONT | 5 | 548 | 641 | O-112-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 548 | 613 | 65 | F | 15
J-112 | 111 | L_CONT | 5 | 548 | 641 | O-112-2 | 452 | 시운전 | 2 | 613 | 622 | 9 | N | 0
J-112 | 111 | L_CONT | 5 | 548 | 641 | O-112-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 622 | 641 | 19 | N | 0
J-113 | 112 | A_SHTL | 2 | 552 | 758 | O-113-1 | 454 | 축계작업 | 1 | 552 | 704 | 152 | F | 15
J-113 | 112 | A_SHTL | 2 | 552 | 758 | O-113-2 | 455 | 시운전 | 2 | 704 | 726 | 22 | N | 0
J-113 | 112 | A_SHTL | 2 | 552 | 758 | O-113-3 | 456 | 인도준비 | 3 | 726 | 758 | 32 | N | 0
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 553 | 651 | O-114-1 | 457 | 축계작업 | 1 | 553 | 604 | 51 | F | 10
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 553 | 651 | O-114-2 | 458 | 시운전 | 2 | 604 | 622 | 18 | N | 0
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 553 | 651 | O-114-3 | 459 | 인도준비 | 3 | 622 | 651 | 29 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 553 | 786 | O-115-1 | 460 | 화물창 | 1 | 553 | 629 | 76 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 553 | 786 | O-115-2 | 461 | P/T | 2 | 629 | 649 | 20 | F | 15
J-115 | 114 | LNG | 8 | 553 | 786 | O-115-3 | 462 | 화물창족철 | 3 | 649 | 681 | 32 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 553 | 786 | O-115-4 | 463 | 화물창메공 | 4 | 681 | 715 | 34 | F | 26
J-115 | 114 | LNG | 8 | 553 | 786 | O-115-5 | 464 | 시운전 | 5 | 715 | 728 | 13 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 553 | 786 | O-115-6 | 465 | C/T | 6 | 728 | 741 | 13 | S | 7
J-115 | 114 | LNG | 8 | 553 | 786 | O-115-7 | 466 | G/T | 7 | 741 | 761 | 20 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 553 | 786 | O-115-8 | 467 | 인도준비 | 8 | 761 | 786 | 25 | S | 5
J-116 | 115 | PC | 7 | 558 | 674 | O-116-1 | 468 | 특수도장 | 1 | 558 | 596 | 38 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 558 | 674 | O-116-2 | 469 | 화물창 | 2 | 596 | 635 | 39 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 558 | 674 | O-116-3 | 470 | 시운전 | 3 | 635 | 647 | 12 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 558 | 674 | O-116-4 | 471 | 인도준비 | 4 | 647 | 674 | 27 | S | 15
J-117 | 116 | A_SHTL | 2 | 561 | 821 | O-117-1 | 472 | 축계작업 | 1 | 561 | 753 | 192 | F | 15
J-117 | 116 | A_SHTL | 2 | 561 | 821 | O-117-2 | 473 | 시운전 | 2 | 753 | 781 | 28 | N | 0
J-117 | 116 | A_SHTL | 2 | 561 | 821 | O-117-3 | 474 | 인도준비 | 3 | 781 | 821 | 40 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 572 | 813 | O-118-1 | 475 | 화물창 | 1 | 572 | 651 | 79 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 572 | 813 | O-118-2 | 476 | P/T | 2 | 651 | 672 | 21 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 572 | 813 | O-118-3 | 477 | 화물창족철 | 3 | 672 | 705 | 33 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 572 | 813 | O-118-4 | 478 | 화물창메공 | 4 | 705 | 741 | 36 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 572 | 813 | O-118-5 | 479 | 시운전 | 5 | 741 | 755 | 14 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 572 | 813 | O-118-6 | 480 | C/T | 6 | 755 | 769 | 14 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 572 | 813 | O-118-7 | 481 | G/T | 7 | 769 | 790 | 21 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 572 | 813 | O-118-8 | 482 | 인도준비 | 8 | 790 | 813 | 23 | S | 5
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 572 | 795 | O-119-1 | 483 | 축계작업 | 1 | 572 | 737 | 165 | F | 15
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 572 | 795 | O-119-2 | 484 | 시운전 | 2 | 737 | 761 | 24 | N | 0
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 572 | 795 | O-119-3 | 485 | 인도준비 | 3 | 761 | 795 | 34 | N | 0
J-120 | 119 | A_COT | 4 | 578 | 745 | O-120-1 | 486 | 축계작업 | 1 | 578 | 666 | 88 | F | 10
J-120 | 119 | A_COT | 4 | 578 | 745 | O-120-2 | 487 | 시운전 | 2 | 666 | 697 | 31 | N | 0
J-120 | 119 | A_COT | 4 | 578 | 745 | O-120-3 | 488 | 인도준비 | 3 | 697 | 745 | 48 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 146 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10 | X4
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 18 | 97 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 18 | 73 | 55 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 143 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 22 | 106 | 84 | F | 15 | E8
J-4 | 3 | PC | 7 | 24 | 129 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 24 | 58 | 34 | N | 0 | E6
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 295 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 30 | 117 | 87 | N | 0 | E4
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 30 | 174 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 30 | 106 | 76 | F | 10 | X8
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 297 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 31 | 118 | 87 | N | 0 | B3
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 152 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 31 | 70 | 39 | N | 0 | C3
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 33 | 127 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 33 | 98 | 65 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A