## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 41 | 41 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 41 | 55 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 55 | 78 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 3 | 36 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 36 | 70 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 70 | 81 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 81 | 105 | 24 | S | 15
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 140 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 12 | 79 | 67 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 140 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 79 | 103 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 140 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 103 | 140 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 12 | 158 | O-4-1 | 10 | 특수도장 | 1 | 12 | 60 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 12 | 158 | O-4-2 | 11 | 화물창 | 2 | 60 | 109 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 12 | 158 | O-4-3 | 12 | 시운전 | 3 | 109 | 125 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 12 | 158 | O-4-4 | 13 | 인도준비 | 4 | 125 | 158 | 33 | S | 15
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 15 | 121 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 15 | 71 | 56 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 15 | 121 | O-5-2 | 15 | 시운전 | 2 | 71 | 91 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 15 | 121 | O-5-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 91 | 121 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 20 | 159 | O-6-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 20 | 117 | 97 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 20 | 159 | O-6-2 | 18 | 시운전 | 2 | 117 | 130 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 20 | 159 | O-6-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 130 | 159 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 24 | 171 | O-7-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 24 | 72 | 48 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 24 | 171 | O-7-2 | 21 | 화물창 | 2 | 72 | 121 | 49 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 24 | 171 | O-7-3 | 22 | 시운전 | 3 | 121 | 137 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 24 | 171 | O-7-4 | 23 | 인도준비 | 4 | 137 | 171 | 34 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 27 | 146 | O-8-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 27 | 115 | 88 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 27 | 146 | O-8-2 | 25 | 시운전 | 2 | 115 | 128 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 27 | 146 | O-8-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 128 | 146 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 219 | O-9-1 | 27 | 화물창 | 1 | 29 | 91 | 62 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 219 | O-9-2 | 28 | P/T | 2 | 91 | 108 | 17 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 219 | O-9-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 108 | 134 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 219 | O-9-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 134 | 162 | 28 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 219 | O-9-5 | 31 | 시운전 | 5 | 162 | 173 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 219 | O-9-6 | 32 | C/T | 6 | 173 | 184 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 219 | O-9-7 | 33 | G/T | 7 | 184 | 201 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 219 | O-9-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 201 | 219 | 18 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 348 | O-10-1 | 35 | 화물창 | 1 | 29 | 134 | 105 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 348 | O-10-2 | 36 | P/T | 2 | 134 | 162 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 348 | O-10-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 162 | 206 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 348 | O-10-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 206 | 253 | 47 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 348 | O-10-5 | 39 | 시운전 | 5 | 253 | 272 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 348 | O-10-6 | 40 | C/T | 6 | 272 | 291 | 19 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 348 | O-10-7 | 41 | G/T | 7 | 291 | 319 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 29 | 348 | O-10-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 319 | 348 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 334 | O-11-1 | 43 | 화물창 | 1 | 31 | 130 | 99 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 334 | O-11-2 | 44 | P/T | 2 | 130 | 157 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 334 | O-11-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 157 | 199 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 334 | O-11-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 199 | 244 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 334 | O-11-5 | 47 | 시운전 | 5 | 244 | 262 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 334 | O-11-6 | 48 | C/T | 6 | 262 | 280 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 334 | O-11-7 | 49 | G/T | 7 | 280 | 307 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 334 | O-11-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 307 | 334 | 27 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 31 | 105 | O-12-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 31 | 82 | 51 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 31 | 105 | O-12-2 | 52 | 시운전 | 2 | 82 | 89 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 31 | 105 | O-12-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 89 | 105 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 34 | 330 | O-13-1 | 54 | 화물창 | 1 | 34 | 131 | 97 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 34 | 330 | O-13-2 | 55 | P/T | 2 | 131 | 157 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 34 | 330 | O-13-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 157 | 198 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 34 | 330 | O-13-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 198 | 242 | 44 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 34 | 330 | O-13-5 | 58 | 시운전 | 5 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 34 | 330 | O-13-6 | 59 | C/T | 6 | 259 | 276 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 34 | 330 | O-13-7 | 60 | G/T | 7 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 34 | 330 | O-13-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 302 | 330 | 28 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 247 | O-14-1 | 62 | 화물창 | 1 | 35 | 104 | 69 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 247 | O-14-2 | 63 | P/T | 2 | 104 | 123 | 19 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 247 | O-14-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 123 | 152 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 247 | O-14-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 152 | 183 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 247 | O-14-5 | 66 | 시운전 | 5 | 183 | 195 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 247 | O-14-6 | 67 | C/T | 6 | 195 | 207 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 247 | O-14-7 | 68 | G/T | 7 | 207 | 226 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 247 | O-14-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 226 | 247 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 263 | O-15-1 | 70 | 화물창 | 1 | 36 | 110 | 74 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 263 | O-15-2 | 71 | P/T | 2 | 110 | 130 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 263 | O-15-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 130 | 161 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 263 | O-15-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 161 | 195 | 34 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 263 | O-15-5 | 74 | 시운전 | 5 | 195 | 208 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 263 | O-15-6 | 75 | C/T | 6 | 208 | 221 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 263 | O-15-7 | 76 | G/T | 7 | 221 | 241 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 263 | O-15-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 241 | 263 | 22 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 36 | 182 | O-16-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 36 | 113 | 77 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 36 | 182 | O-16-2 | 79 | 시운전 | 2 | 113 | 140 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 36 | 182 | O-16-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 140 | 182 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 48 | 122 | O-17-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 48 | 99 | 51 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 48 | 122 | O-17-2 | 82 | 시운전 | 2 | 99 | 106 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 48 | 122 | O-17-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 106 | 122 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 48 | 200 | O-18-1 | 84 | 특수도장 | 1 | 48 | 98 | 50 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 48 | 200 | O-18-2 | 85 | 화물창 | 2 | 98 | 149 | 51 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 48 | 200 | O-18-3 | 86 | 시운전 | 3 | 149 | 165 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 48 | 200 | O-18-4 | 87 | 인도준비 | 4 | 165 | 200 | 35 | S | 15
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 53 | 150 | O-19-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 53 | 104 | 51 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 53 | 150 | O-19-2 | 89 | 시운전 | 2 | 104 | 122 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 53 | 150 | O-19-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 122 | 150 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 53 | 232 | O-20-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 53 | 185 | 132 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 53 | 232 | O-20-2 | 92 | 시운전 | 2 | 185 | 204 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 53 | 232 | O-20-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 204 | 232 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 55 | 200 | O-21-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 55 | 131 | 76 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 55 | 200 | O-21-2 | 95 | 시운전 | 2 | 131 | 158 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 55 | 200 | O-21-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 158 | 200 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 55 | 314 | O-22-1 | 97 | 화물창 | 1 | 55 | 140 | 85 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 55 | 314 | O-22-2 | 98 | P/T | 2 | 140 | 163 | 23 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 55 | 314 | O-22-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 163 | 199 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 55 | 314 | O-22-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 199 | 237 | 38 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 55 | 314 | O-22-5 | 101 | 시운전 | 5 | 237 | 252 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 55 | 314 | O-22-6 | 102 | C/T | 6 | 252 | 267 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 55 | 314 | O-22-7 | 103 | G/T | 7 | 267 | 290 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 55 | 314 | O-22-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 290 | 314 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 56 | 239 | O-23-1 | 105 | 화물창 | 1 | 56 | 116 | 60 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 56 | 239 | O-23-2 | 106 | P/T | 2 | 116 | 132 | 16 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 56 | 239 | O-23-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 132 | 157 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 56 | 239 | O-23-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 157 | 184 | 27 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 56 | 239 | O-23-5 | 109 | 시운전 | 5 | 184 | 194 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 56 | 239 | O-23-6 | 110 | C/T | 6 | 194 | 204 | 10 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 56 | 239 | O-23-7 | 111 | G/T | 7 | 204 | 220 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 56 | 239 | O-23-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 220 | 239 | 19 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 59 | 188 | O-24-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 59 | 149 | 90 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 59 | 188 | O-24-2 | 114 | 시운전 | 2 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 59 | 188 | O-24-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 161 | 188 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 67 | 183 | O-25-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 67 | 148 | 81 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 67 | 183 | O-25-2 | 117 | 시운전 | 2 | 148 | 159 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 67 | 183 | O-25-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 159 | 183 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 75 | 171 | O-26-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 75 | 125 | 50 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 75 | 171 | O-26-2 | 120 | 시운전 | 2 | 125 | 143 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 75 | 171 | O-26-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 143 | 171 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 76 | 291 | O-27-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 76 | 235 | 159 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 76 | 291 | O-27-2 | 123 | 시운전 | 2 | 235 | 258 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 76 | 291 | O-27-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 258 | 291 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 78 | 324 | O-28-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 78 | 260 | 182 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 78 | 324 | O-28-2 | 126 | 시운전 | 2 | 260 | 287 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 78 | 324 | O-28-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 287 | 324 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 78 | 211 | O-29-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 78 | 148 | 70 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 78 | 211 | O-29-2 | 129 | 시운전 | 2 | 148 | 173 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 78 | 211 | O-29-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 173 | 211 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 89 | 198 | O-30-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 89 | 165 | 76 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 89 | 198 | O-30-2 | 132 | 시운전 | 2 | 165 | 175 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 89 | 198 | O-30-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 175 | 198 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 92 | 184 | O-31-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 92 | 156 | 64 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 92 | 184 | O-31-2 | 135 | 시운전 | 2 | 156 | 165 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 92 | 184 | O-31-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 165 | 184 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 92 | 230 | O-32-1 | 137 | 특수도장 | 1 | 92 | 137 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 92 | 230 | O-32-2 | 138 | 화물창 | 2 | 137 | 183 | 46 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 92 | 230 | O-32-3 | 139 | 시운전 | 3 | 183 | 198 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 92 | 230 | O-32-4 | 140 | 인도준비 | 4 | 198 | 230 | 32 | S | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 93 | 291 | O-33-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 93 | 239 | 146 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 93 | 291 | O-33-2 | 142 | 시운전 | 2 | 239 | 260 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 93 | 291 | O-33-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 260 | 291 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 94 | 251 | O-34-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 94 | 177 | 83 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 94 | 251 | O-34-2 | 145 | 시운전 | 2 | 177 | 206 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 94 | 251 | O-34-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 206 | 251 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 94 | 404 | O-35-1 | 147 | 화물창 | 1 | 94 | 196 | 102 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 94 | 404 | O-35-2 | 148 | P/T | 2 | 196 | 223 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 94 | 404 | O-35-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 223 | 266 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 94 | 404 | O-35-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 266 | 312 | 46 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 94 | 404 | O-35-5 | 151 | 시운전 | 5 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 94 | 404 | O-35-6 | 152 | C/T | 6 | 330 | 348 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 94 | 404 | O-35-7 | 153 | G/T | 7 | 348 | 375 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 94 | 404 | O-35-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 375 | 404 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 106 | 217 | O-36-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 106 | 164 | 58 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 106 | 217 | O-36-2 | 156 | 시운전 | 2 | 164 | 185 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 106 | 217 | O-36-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 185 | 217 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 106 | 207 | O-37-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 106 | 159 | 53 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 106 | 207 | O-37-2 | 159 | 시운전 | 2 | 159 | 178 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 106 | 207 | O-37-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 178 | 207 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-38-1 | 161 | 화물창 | 1 | 112 | 211 | 99 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-38-2 | 162 | P/T | 2 | 211 | 238 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-38-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 238 | 280 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-38-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 280 | 325 | 45 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-38-5 | 165 | 시운전 | 5 | 325 | 343 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-38-6 | 166 | C/T | 6 | 343 | 361 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-38-7 | 167 | G/T | 7 | 361 | 388 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-38-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 388 | 414 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 116 | 196 | O-39-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 116 | 172 | 56 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 116 | 196 | O-39-2 | 170 | 시운전 | 2 | 172 | 180 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 116 | 196 | O-39-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 116 | 226 | O-40-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 116 | 152 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 116 | 226 | O-40-2 | 173 | 화물창 | 2 | 152 | 189 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 116 | 226 | O-40-3 | 174 | 시운전 | 3 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 116 | 226 | O-40-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 201 | 226 | 25 | S | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 116 | 368 | O-41-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 116 | 302 | 186 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 116 | 368 | O-41-2 | 177 | 시운전 | 2 | 302 | 329 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 116 | 368 | O-41-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 329 | 368 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 116 | 235 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 116 | 179 | 63 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 116 | 235 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 179 | 201 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 116 | 235 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 201 | 235 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 130 | 233 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 130 | 202 | 72 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 130 | 233 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 202 | 212 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 130 | 233 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 212 | 233 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 130 | 266 | O-44-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 130 | 225 | 95 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 130 | 266 | O-44-2 | 186 | 시운전 | 2 | 225 | 238 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 130 | 266 | O-44-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 238 | 266 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 134 | 351 | O-45-1 | 188 | 화물창 | 1 | 134 | 205 | 71 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 134 | 351 | O-45-2 | 189 | P/T | 2 | 205 | 224 | 19 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 134 | 351 | O-45-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 224 | 254 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 134 | 351 | O-45-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 254 | 286 | 32 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 134 | 351 | O-45-5 | 192 | 시운전 | 5 | 286 | 299 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 134 | 351 | O-45-6 | 193 | C/T | 6 | 299 | 312 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 134 | 351 | O-45-7 | 194 | G/T | 7 | 312 | 331 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 134 | 351 | O-45-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 331 | 351 | 20 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 144 | 243 | O-46-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 144 | 196 | 52 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 144 | 243 | O-46-2 | 197 | 시운전 | 2 | 196 | 214 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 144 | 243 | O-46-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 214 | 243 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 144 | 356 | O-47-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 144 | 300 | 156 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 144 | 356 | O-47-2 | 200 | 시운전 | 2 | 300 | 323 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 144 | 356 | O-47-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 323 | 356 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 146 | 271 | O-48-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 146 | 212 | 66 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 146 | 271 | O-48-2 | 203 | 시운전 | 2 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 146 | 271 | O-48-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 235 | 271 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 146 | 276 | O-49-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 146 | 214 | 68 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 146 | 276 | O-49-2 | 206 | 시운전 | 2 | 214 | 238 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 146 | 276 | O-49-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 238 | 276 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 148 | 438 | O-50-1 | 208 | 화물창 | 1 | 148 | 243 | 95 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 148 | 438 | O-50-2 | 209 | P/T | 2 | 243 | 269 | 26 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 148 | 438 | O-50-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 269 | 309 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 148 | 438 | O-50-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 309 | 352 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 148 | 438 | O-50-5 | 212 | 시운전 | 5 | 352 | 369 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 148 | 438 | O-50-6 | 213 | C/T | 6 | 369 | 386 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 148 | 438 | O-50-7 | 214 | G/T | 7 | 386 | 412 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 148 | 438 | O-50-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 412 | 438 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 151 | 437 | O-51-1 | 216 | 화물창 | 1 | 151 | 245 | 94 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 151 | 437 | O-51-2 | 217 | P/T | 2 | 245 | 270 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 151 | 437 | O-51-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 270 | 310 | 40 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 151 | 437 | O-51-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 310 | 352 | 42 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 151 | 437 | O-51-5 | 220 | 시운전 | 5 | 352 | 369 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 151 | 437 | O-51-6 | 221 | C/T | 6 | 369 | 386 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 151 | 437 | O-51-7 | 222 | G/T | 7 | 386 | 411 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 151 | 437 | O-51-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 411 | 437 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 160 | 381 | O-52-1 | 224 | 화물창 | 1 | 160 | 232 | 72 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 160 | 381 | O-52-2 | 225 | P/T | 2 | 232 | 251 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 160 | 381 | O-52-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 251 | 281 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 160 | 381 | O-52-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 281 | 314 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 160 | 381 | O-52-5 | 228 | 시운전 | 5 | 314 | 327 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 160 | 381 | O-52-6 | 229 | C/T | 6 | 327 | 340 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 160 | 381 | O-52-7 | 230 | G/T | 7 | 340 | 359 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 160 | 381 | O-52-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 359 | 381 | 22 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 166 | 310 | O-53-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 166 | 272 | 106 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 166 | 310 | O-53-2 | 233 | 시운전 | 2 | 272 | 287 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 166 | 310 | O-53-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 168 | 316 | O-54-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 168 | 246 | 78 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 168 | 316 | O-54-2 | 236 | 시운전 | 2 | 246 | 274 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 168 | 316 | O-54-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 274 | 316 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 191 | 469 | O-55-1 | 238 | 화물창 | 1 | 191 | 282 | 91 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 191 | 469 | O-55-2 | 239 | P/T | 2 | 282 | 307 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 191 | 469 | O-55-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 307 | 345 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 191 | 469 | O-55-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 345 | 386 | 41 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 191 | 469 | O-55-5 | 242 | 시운전 | 5 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 191 | 469 | O-55-6 | 243 | C/T | 6 | 402 | 418 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 191 | 469 | O-55-7 | 244 | G/T | 7 | 418 | 443 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 191 | 469 | O-55-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 443 | 469 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 191 | 418 | O-56-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 191 | 358 | 167 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 191 | 418 | O-56-2 | 247 | 시운전 | 2 | 358 | 382 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 191 | 418 | O-56-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 382 | 418 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 194 | 359 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 194 | 281 | 87 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 194 | 359 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 281 | 312 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 194 | 359 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 312 | 359 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 210 | 352 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 210 | 285 | 75 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 210 | 352 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 285 | 311 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 210 | 352 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 311 | 352 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 210 | 455 | O-59-1 | 255 | 화물창 | 1 | 210 | 290 | 80 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 210 | 455 | O-59-2 | 256 | P/T | 2 | 290 | 312 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 210 | 455 | O-59-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 312 | 346 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 210 | 455 | O-59-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 346 | 382 | 36 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 210 | 455 | O-59-5 | 259 | 시운전 | 5 | 382 | 396 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 210 | 455 | O-59-6 | 260 | C/T | 6 | 396 | 410 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 210 | 455 | O-59-7 | 261 | G/T | 7 | 410 | 432 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 210 | 455 | O-59-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 432 | 455 | 23 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 213 | 339 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 213 | 279 | 66 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 213 | 339 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 279 | 302 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 213 | 339 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 302 | 339 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 232 | 315 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 232 | 290 | 58 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 232 | 315 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 290 | 298 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 232 | 315 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 298 | 315 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 252 | 350 | O-62-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 252 | 284 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 252 | 350 | O-62-2 | 270 | 화물창 | 2 | 284 | 317 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 252 | 350 | O-62-3 | 271 | 시운전 | 3 | 317 | 327 | 10 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 252 | 350 | O-62-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 327 | 350 | 23 | S | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 260 | 500 | O-63-1 | 273 | 화물창 | 1 | 260 | 339 | 79 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 260 | 500 | O-63-2 | 274 | P/T | 2 | 339 | 360 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 260 | 500 | O-63-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 360 | 393 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 260 | 500 | O-63-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 393 | 429 | 36 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 260 | 500 | O-63-5 | 277 | 시운전 | 5 | 429 | 443 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 260 | 500 | O-63-6 | 278 | C/T | 6 | 443 | 457 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 260 | 500 | O-63-7 | 279 | G/T | 7 | 457 | 478 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 260 | 500 | O-63-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 478 | 500 | 22 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 265 | 342 | O-64-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 265 | 318 | 53 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 265 | 342 | O-64-2 | 282 | 시운전 | 2 | 318 | 325 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 265 | 342 | O-64-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 325 | 342 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 267 | 542 | O-65-1 | 284 | 화물창 | 1 | 267 | 357 | 90 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 267 | 542 | O-65-2 | 285 | P/T | 2 | 357 | 381 | 24 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 267 | 542 | O-65-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 381 | 419 | 38 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 267 | 542 | O-65-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 419 | 460 | 41 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 267 | 542 | O-65-5 | 288 | 시운전 | 5 | 460 | 476 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 267 | 542 | O-65-6 | 289 | C/T | 6 | 476 | 492 | 16 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 267 | 542 | O-65-7 | 290 | G/T | 7 | 492 | 516 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 267 | 542 | O-65-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 516 | 542 | 26 | S | 5
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 277 | 509 | O-66-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 277 | 448 | 171 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 277 | 509 | O-66-2 | 293 | 시운전 | 2 | 448 | 473 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 277 | 509 | O-66-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 473 | 509 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 279 | 418 | O-67-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 279 | 376 | 97 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 279 | 418 | O-67-2 | 296 | 시운전 | 2 | 376 | 389 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 279 | 418 | O-67-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 389 | 418 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 294 | 418 | O-68-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 294 | 359 | 65 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 294 | 418 | O-68-2 | 299 | 시운전 | 2 | 359 | 382 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 294 | 418 | O-68-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 382 | 418 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 298 | 549 | O-69-1 | 301 | 화물창 | 1 | 298 | 380 | 82 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 298 | 549 | O-69-2 | 302 | P/T | 2 | 380 | 402 | 22 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 298 | 549 | O-69-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 402 | 437 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 298 | 549 | O-69-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 437 | 474 | 37 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 298 | 549 | O-69-5 | 305 | 시운전 | 5 | 474 | 489 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 298 | 549 | O-69-6 | 306 | C/T | 6 | 489 | 504 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 298 | 549 | O-69-7 | 307 | G/T | 7 | 504 | 526 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 298 | 549 | O-69-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 526 | 549 | 23 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 302 | 384 | O-70-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 302 | 359 | 57 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 302 | 384 | O-70-2 | 310 | 시운전 | 2 | 359 | 367 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 302 | 384 | O-70-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 310 | 397 | O-71-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 310 | 370 | 60 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 310 | 397 | O-71-2 | 313 | 시운전 | 2 | 370 | 378 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 310 | 397 | O-71-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 378 | 397 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 313 | 560 | O-72-1 | 315 | 화물창 | 1 | 313 | 394 | 81 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 313 | 560 | O-72-2 | 316 | P/T | 2 | 394 | 416 | 22 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 313 | 560 | O-72-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 416 | 450 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 313 | 560 | O-72-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 450 | 487 | 37 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 313 | 560 | O-72-5 | 319 | 시운전 | 5 | 487 | 501 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 313 | 560 | O-72-6 | 320 | C/T | 6 | 501 | 515 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 313 | 560 | O-72-7 | 321 | G/T | 7 | 515 | 537 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 313 | 560 | O-72-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 537 | 560 | 23 | S | 5
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 317 | 444 | O-73-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 317 | 384 | 67 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 317 | 444 | O-73-2 | 324 | 시운전 | 2 | 384 | 408 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 317 | 444 | O-73-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 408 | 444 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 317 | 478 | O-74-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 317 | 436 | 119 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 317 | 478 | O-74-2 | 327 | 시운전 | 2 | 436 | 453 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 317 | 478 | O-74-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 453 | 478 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 326 | 593 | O-75-1 | 329 | 화물창 | 1 | 326 | 414 | 88 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 326 | 593 | O-75-2 | 330 | P/T | 2 | 414 | 438 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 326 | 593 | O-75-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 438 | 475 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 326 | 593 | O-75-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 475 | 515 | 40 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 326 | 593 | O-75-5 | 333 | 시운전 | 5 | 515 | 531 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 326 | 593 | O-75-6 | 334 | C/T | 6 | 531 | 547 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 326 | 593 | O-75-7 | 335 | G/T | 7 | 547 | 571 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 326 | 593 | O-75-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 571 | 593 | 22 | S | 5
J-76 | 75 | PC | 7 | 331 | 437 | O-76-1 | 337 | 특수도장 | 1 | 331 | 365 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 331 | 437 | O-76-2 | 338 | 화물창 | 2 | 365 | 401 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 331 | 437 | O-76-3 | 339 | 시운전 | 3 | 401 | 412 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 331 | 437 | O-76-4 | 340 | 인도준비 | 4 | 412 | 437 | 25 | S | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 333 | 419 | O-77-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 333 | 393 | 60 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 333 | 419 | O-77-2 | 342 | 시운전 | 2 | 393 | 401 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 333 | 419 | O-77-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 656 | O-78-1 | 344 | 화물창 | 1 | 333 | 439 | 106 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 656 | O-78-2 | 345 | P/T | 2 | 439 | 468 | 29 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 656 | O-78-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 468 | 513 | 45 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 656 | O-78-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 513 | 561 | 48 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 656 | O-78-5 | 348 | 시운전 | 5 | 561 | 580 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 656 | O-78-6 | 349 | C/T | 6 | 580 | 599 | 19 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 656 | O-78-7 | 350 | G/T | 7 | 599 | 628 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 333 | 656 | O-78-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 628 | 656 | 28 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 333 | 466 | O-79-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 333 | 426 | 93 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 333 | 466 | O-79-2 | 353 | 시운전 | 2 | 426 | 439 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 333 | 466 | O-79-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 439 | 466 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 354 | 617 | O-80-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 354 | 548 | 194 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 354 | 617 | O-80-2 | 356 | 시운전 | 2 | 548 | 576 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 354 | 617 | O-80-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 576 | 617 | 41 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 354 | 498 | O-81-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 354 | 430 | 76 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 354 | 498 | O-81-2 | 359 | 시운전 | 2 | 430 | 457 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 354 | 498 | O-81-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 457 | 498 | 41 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 625 | O-82-1 | 361 | 화물창 | 1 | 356 | 444 | 88 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 625 | O-82-2 | 362 | P/T | 2 | 444 | 468 | 24 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 625 | O-82-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 468 | 505 | 37 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 625 | O-82-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 505 | 545 | 40 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 625 | O-82-5 | 365 | 시운전 | 5 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 625 | O-82-6 | 366 | C/T | 6 | 561 | 577 | 16 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 625 | O-82-7 | 367 | G/T | 7 | 577 | 601 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 625 | O-82-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 601 | 625 | 24 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 359 | 474 | O-83-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 359 | 439 | 80 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 359 | 474 | O-83-2 | 370 | 시운전 | 2 | 439 | 450 | 11 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 359 | 474 | O-83-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 450 | 474 | 24 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 369 | 571 | O-84-1 | 372 | 화물창 | 1 | 369 | 435 | 66 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 369 | 571 | O-84-2 | 373 | P/T | 2 | 435 | 453 | 18 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 369 | 571 | O-84-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 369 | 571 | O-84-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 481 | 511 | 30 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 369 | 571 | O-84-5 | 376 | 시운전 | 5 | 511 | 523 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 369 | 571 | O-84-6 | 377 | C/T | 6 | 523 | 535 | 12 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 369 | 571 | O-84-7 | 378 | G/T | 7 | 535 | 553 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 369 | 571 | O-84-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 553 | 571 | 18 | S | 5
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 386 | 620 | O-85-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 386 | 559 | 173 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 386 | 620 | O-85-2 | 381 | 시운전 | 2 | 559 | 584 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 386 | 620 | O-85-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 584 | 620 | 36 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 685 | O-86-1 | 383 | 화물창 | 1 | 387 | 485 | 98 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 685 | O-86-2 | 384 | P/T | 2 | 485 | 511 | 26 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 685 | O-86-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 511 | 552 | 41 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 685 | O-86-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 552 | 596 | 44 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 685 | O-86-5 | 387 | 시운전 | 5 | 596 | 613 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 685 | O-86-6 | 388 | C/T | 6 | 613 | 630 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 685 | O-86-7 | 389 | G/T | 7 | 630 | 656 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 685 | O-86-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 656 | 685 | 29 | S | 5
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 388 | 457 | O-87-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 388 | 436 | 48 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 388 | 457 | O-87-2 | 392 | 시운전 | 2 | 436 | 442 | 6 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 388 | 457 | O-87-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 662 | O-88-1 | 394 | 화물창 | 1 | 392 | 481 | 89 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 662 | O-88-2 | 395 | P/T | 2 | 481 | 505 | 24 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 662 | O-88-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 505 | 542 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 662 | O-88-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 542 | 582 | 40 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 662 | O-88-5 | 398 | 시운전 | 5 | 582 | 598 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 662 | O-88-6 | 399 | C/T | 6 | 598 | 614 | 16 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 662 | O-88-7 | 400 | G/T | 7 | 614 | 638 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 662 | O-88-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 638 | 662 | 24 | S | 5
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 399 | 512 | O-89-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 399 | 478 | 79 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 399 | 512 | O-89-2 | 403 | 시운전 | 2 | 478 | 489 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 399 | 512 | O-89-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 489 | 512 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 399 | 632 | O-90-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 399 | 571 | 172 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 399 | 632 | O-90-2 | 406 | 시운전 | 2 | 571 | 596 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 399 | 632 | O-90-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 596 | 632 | 36 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 410 | 601 | O-91-1 | 408 | 화물창 | 1 | 410 | 473 | 63 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 410 | 601 | O-91-2 | 409 | P/T | 2 | 473 | 490 | 17 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 410 | 601 | O-91-3 | 410 | 화물창족철 | 3 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 410 | 601 | O-91-4 | 411 | 화물창메공 | 4 | 516 | 544 | 28 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 410 | 601 | O-91-5 | 412 | 시운전 | 5 | 544 | 555 | 11 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 410 | 601 | O-91-6 | 413 | C/T | 6 | 555 | 566 | 11 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 410 | 601 | O-91-7 | 414 | G/T | 7 | 566 | 583 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 410 | 601 | O-91-8 | 415 | 인도준비 | 8 | 583 | 601 | 18 | S | 5
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 420 | 554 | O-92-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 420 | 513 | 93 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 420 | 554 | O-92-2 | 417 | 시운전 | 2 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 420 | 554 | O-92-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 526 | 554 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 420 | 552 | O-93-1 | 419 | 특수도장 | 1 | 420 | 463 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 420 | 552 | O-93-2 | 420 | 화물창 | 2 | 463 | 507 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 420 | 552 | O-93-3 | 421 | 시운전 | 3 | 507 | 521 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 420 | 552 | O-93-4 | 422 | 인도준비 | 4 | 521 | 552 | 31 | S | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 421 | 551 | O-94-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 421 | 517 | 96 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 421 | 551 | O-94-2 | 424 | 시운전 | 2 | 517 | 531 | 14 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 421 | 551 | O-94-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 531 | 551 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 425 | 547 | O-95-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 425 | 510 | 85 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 425 | 547 | O-95-2 | 427 | 시운전 | 2 | 510 | 522 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 425 | 547 | O-95-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 522 | 547 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 431 | 537 | O-96-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 431 | 505 | 74 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 431 | 537 | O-96-2 | 430 | 시운전 | 2 | 505 | 515 | 10 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 431 | 537 | O-96-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 515 | 537 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 434 | 582 | O-97-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 434 | 512 | 78 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 434 | 582 | O-97-2 | 433 | 시운전 | 2 | 512 | 540 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 434 | 582 | O-97-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 540 | 582 | 42 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 444 | 706 | O-98-1 | 435 | 화물창 | 1 | 444 | 530 | 86 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 444 | 706 | O-98-2 | 436 | P/T | 2 | 530 | 553 | 23 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 444 | 706 | O-98-3 | 437 | 화물창족철 | 3 | 553 | 589 | 36 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 444 | 706 | O-98-4 | 438 | 화물창메공 | 4 | 589 | 628 | 39 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 444 | 706 | O-98-5 | 439 | 시운전 | 5 | 628 | 643 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 444 | 706 | O-98-6 | 440 | C/T | 6 | 643 | 658 | 15 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 444 | 706 | O-98-7 | 441 | G/T | 7 | 658 | 681 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 444 | 706 | O-98-8 | 442 | 인도준비 | 8 | 681 | 706 | 25 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 642 | O-99-1 | 443 | 화물창 | 1 | 451 | 514 | 63 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 642 | O-99-2 | 444 | P/T | 2 | 514 | 531 | 17 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 642 | O-99-3 | 445 | 화물창족철 | 3 | 531 | 557 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 642 | O-99-4 | 446 | 화물창메공 | 4 | 557 | 585 | 28 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 642 | O-99-5 | 447 | 시운전 | 5 | 585 | 596 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 642 | O-99-6 | 448 | C/T | 6 | 596 | 607 | 11 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 642 | O-99-7 | 449 | G/T | 7 | 607 | 624 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 451 | 642 | O-99-8 | 450 | 인도준비 | 8 | 624 | 642 | 18 | S | 5
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 465 | 605 | O-100-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 465 | 563 | 98 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 465 | 605 | O-100-2 | 452 | 시운전 | 2 | 563 | 577 | 14 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 465 | 605 | O-100-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 577 | 605 | 28 | N | 0
J-101 | 100 | A_COT | 4 | 465 | 586 | O-101-1 | 454 | 축계작업 | 1 | 465 | 529 | 64 | F | 10
J-101 | 100 | A_COT | 4 | 465 | 586 | O-101-2 | 455 | 시운전 | 2 | 529 | 551 | 22 | N | 0
J-101 | 100 | A_COT | 4 | 465 | 586 | O-101-3 | 456 | 인도준비 | 3 | 551 | 586 | 35 | N | 0
J-102 | 101 | S_COT | 3 | 465 | 589 | O-102-1 | 457 | 축계작업 | 1 | 465 | 530 | 65 | F | 10
J-102 | 101 | S_COT | 3 | 465 | 589 | O-102-2 | 458 | 시운전 | 2 | 530 | 553 | 23 | N | 0
J-102 | 101 | S_COT | 3 | 465 | 589 | O-102-3 | 459 | 인도준비 | 3 | 553 | 589 | 36 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 467 | 689 | O-103-1 | 460 | 축계작업 | 1 | 467 | 631 | 164 | F | 15
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 467 | 689 | O-103-2 | 461 | 시운전 | 2 | 631 | 655 | 24 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 467 | 689 | O-103-3 | 462 | 인도준비 | 3 | 655 | 689 | 34 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 479 | 774 | O-104-1 | 463 | 화물창 | 1 | 479 | 576 | 97 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 479 | 774 | O-104-2 | 464 | P/T | 2 | 576 | 602 | 26 | F | 15
J-104 | 103 | LNG | 8 | 479 | 774 | O-104-3 | 465 | 화물창족철 | 3 | 602 | 643 | 41 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 479 | 774 | O-104-4 | 466 | 화물창메공 | 4 | 643 | 687 | 44 | F | 26
J-104 | 103 | LNG | 8 | 479 | 774 | O-104-5 | 467 | 시운전 | 5 | 687 | 704 | 17 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 479 | 774 | O-104-6 | 468 | C/T | 6 | 704 | 721 | 17 | S | 7
J-104 | 103 | LNG | 8 | 479 | 774 | O-104-7 | 469 | G/T | 7 | 721 | 747 | 26 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 479 | 774 | O-104-8 | 470 | 인도준비 | 8 | 747 | 774 | 27 | S | 5
J-105 | 104 | LNG | 8 | 488 | 683 | O-105-1 | 471 | 화물창 | 1 | 488 | 552 | 64 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 488 | 683 | O-105-2 | 472 | P/T | 2 | 552 | 569 | 17 | F | 15
J-105 | 104 | LNG | 8 | 488 | 683 | O-105-3 | 473 | 화물창족철 | 3 | 569 | 596 | 27 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 488 | 683 | O-105-4 | 474 | 화물창메공 | 4 | 596 | 625 | 29 | F | 26
J-105 | 104 | LNG | 8 | 488 | 683 | O-105-5 | 475 | 시운전 | 5 | 625 | 636 | 11 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 488 | 683 | O-105-6 | 476 | C/T | 6 | 636 | 647 | 11 | S | 7
J-105 | 104 | LNG | 8 | 488 | 683 | O-105-7 | 477 | G/T | 7 | 647 | 664 | 17 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 488 | 683 | O-105-8 | 478 | 인도준비 | 8 | 664 | 683 | 19 | S | 5
J-106 | 105 | L_CONT | 5 | 491 | 584 | O-106-1 | 479 | 축계작업 | 1 | 491 | 556 | 65 | F | 15
J-106 | 105 | L_CONT | 5 | 491 | 584 | O-106-2 | 480 | 시운전 | 2 | 556 | 565 | 9 | N | 0
J-106 | 105 | L_CONT | 5 | 491 | 584 | O-106-3 | 481 | 인도준비 | 3 | 565 | 584 | 19 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 492 | 716 | O-107-1 | 482 | 화물창 | 1 | 492 | 565 | 73 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 492 | 716 | O-107-2 | 483 | P/T | 2 | 565 | 585 | 20 | F | 15
J-107 | 106 | LNG | 8 | 492 | 716 | O-107-3 | 484 | 화물창족철 | 3 | 585 | 616 | 31 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 492 | 716 | O-107-4 | 485 | 화물창메공 | 4 | 616 | 649 | 33 | F | 26
J-107 | 106 | LNG | 8 | 492 | 716 | O-107-5 | 486 | 시운전 | 5 | 649 | 662 | 13 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 492 | 716 | O-107-6 | 487 | C/T | 6 | 662 | 675 | 13 | S | 7
J-107 | 106 | LNG | 8 | 492 | 716 | O-107-7 | 488 | G/T | 7 | 675 | 695 | 20 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 492 | 716 | O-107-8 | 489 | 인도준비 | 8 | 695 | 716 | 21 | S | 5
J-108 | 107 | L_CONT | 5 | 498 | 593 | O-108-1 | 490 | 축계작업 | 1 | 498 | 564 | 66 | F | 15
J-108 | 107 | L_CONT | 5 | 498 | 593 | O-108-2 | 491 | 시운전 | 2 | 564 | 573 | 9 | N | 0
J-108 | 107 | L_CONT | 5 | 498 | 593 | O-108-3 | 492 | 인도준비 | 3 | 573 | 593 | 20 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 499 | 598 | O-109-1 | 493 | 특수도장 | 1 | 499 | 531 | 32 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 499 | 598 | O-109-2 | 494 | 화물창 | 2 | 531 | 564 | 33 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 499 | 598 | O-109-3 | 495 | 시운전 | 3 | 564 | 574 | 10 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 499 | 598 | O-109-4 | 496 | 인도준비 | 4 | 574 | 598 | 24 | S | 15
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 510 | 639 | O-110-1 | 497 | 축계작업 | 1 | 510 | 600 | 90 | F | 15
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 510 | 639 | O-110-2 | 498 | 시운전 | 2 | 600 | 612 | 12 | N | 0
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 510 | 639 | O-110-3 | 499 | 인도준비 | 3 | 612 | 639 | 27 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 512 | 777 | O-111-1 | 500 | 화물창 | 1 | 512 | 599 | 87 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 512 | 777 | O-111-2 | 501 | P/T | 2 | 599 | 622 | 23 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 512 | 777 | O-111-3 | 502 | 화물창족철 | 3 | 622 | 659 | 37 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 512 | 777 | O-111-4 | 503 | 화물창메공 | 4 | 659 | 698 | 39 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 512 | 777 | O-111-5 | 504 | 시운전 | 5 | 698 | 713 | 15 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 512 | 777 | O-111-6 | 505 | C/T | 6 | 713 | 728 | 15 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 512 | 777 | O-111-7 | 506 | G/T | 7 | 728 | 751 | 23 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 512 | 777 | O-111-8 | 507 | 인도준비 | 8 | 751 | 777 | 26 | S | 5
J-112 | 111 | LNG | 8 | 515 | 798 | O-112-1 | 508 | 화물창 | 1 | 515 | 608 | 93 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 515 | 798 | O-112-2 | 509 | P/T | 2 | 608 | 633 | 25 | F | 15
J-112 | 111 | LNG | 8 | 515 | 798 | O-112-3 | 510 | 화물창족철 | 3 | 633 | 672 | 39 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 515 | 798 | O-112-4 | 511 | 화물창메공 | 4 | 672 | 714 | 42 | F | 26
J-112 | 111 | LNG | 8 | 515 | 798 | O-112-5 | 512 | 시운전 | 5 | 714 | 730 | 16 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 515 | 798 | O-112-6 | 513 | C/T | 6 | 730 | 746 | 16 | S | 7
J-112 | 111 | LNG | 8 | 515 | 798 | O-112-7 | 514 | G/T | 7 | 746 | 771 | 25 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 515 | 798 | O-112-8 | 515 | 인도준비 | 8 | 771 | 798 | 27 | S | 5
J-113 | 112 | LNG | 8 | 515 | 800 | O-113-1 | 516 | 화물창 | 1 | 515 | 609 | 94 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 515 | 800 | O-113-2 | 517 | P/T | 2 | 609 | 634 | 25 | F | 15
J-113 | 112 | LNG | 8 | 515 | 800 | O-113-3 | 518 | 화물창족철 | 3 | 634 | 673 | 39 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 515 | 800 | O-113-4 | 519 | 화물창메공 | 4 | 673 | 715 | 42 | F | 26
J-113 | 112 | LNG | 8 | 515 | 800 | O-113-5 | 520 | 시운전 | 5 | 715 | 732 | 17 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 515 | 800 | O-113-6 | 521 | C/T | 6 | 732 | 749 | 17 | S | 7
J-113 | 112 | LNG | 8 | 515 | 800 | O-113-7 | 522 | G/T | 7 | 749 | 774 | 25 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 515 | 800 | O-113-8 | 523 | 인도준비 | 8 | 774 | 800 | 26 | S | 5
J-114 | 113 | LNG | 8 | 515 | 823 | O-114-1 | 524 | 화물창 | 1 | 515 | 616 | 101 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 515 | 823 | O-114-2 | 525 | P/T | 2 | 616 | 643 | 27 | F | 15
J-114 | 113 | LNG | 8 | 515 | 823 | O-114-3 | 526 | 화물창족철 | 3 | 643 | 686 | 43 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 515 | 823 | O-114-4 | 527 | 화물창메공 | 4 | 686 | 732 | 46 | F | 26
J-114 | 113 | LNG | 8 | 515 | 823 | O-114-5 | 528 | 시운전 | 5 | 732 | 750 | 18 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 515 | 823 | O-114-6 | 529 | C/T | 6 | 750 | 768 | 18 | S | 7
J-114 | 113 | LNG | 8 | 515 | 823 | O-114-7 | 530 | G/T | 7 | 768 | 795 | 27 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 515 | 823 | O-114-8 | 531 | 인도준비 | 8 | 795 | 823 | 28 | S | 5
J-115 | 114 | LNG | 8 | 516 | 713 | O-115-1 | 532 | 화물창 | 1 | 516 | 581 | 65 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 516 | 713 | O-115-2 | 533 | P/T | 2 | 581 | 598 | 17 | F | 15
J-115 | 114 | LNG | 8 | 516 | 713 | O-115-3 | 534 | 화물창족철 | 3 | 598 | 625 | 27 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 516 | 713 | O-115-4 | 535 | 화물창메공 | 4 | 625 | 654 | 29 | F | 26
J-115 | 114 | LNG | 8 | 516 | 713 | O-115-5 | 536 | 시운전 | 5 | 654 | 665 | 11 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 516 | 713 | O-115-6 | 537 | C/T | 6 | 665 | 676 | 11 | S | 7
J-115 | 114 | LNG | 8 | 516 | 713 | O-115-7 | 538 | G/T | 7 | 676 | 693 | 17 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 516 | 713 | O-115-8 | 539 | 인도준비 | 8 | 693 | 713 | 20 | S | 5
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 516 | 697 | O-116-1 | 540 | 축계작업 | 1 | 516 | 649 | 133 | F | 15
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 516 | 697 | O-116-2 | 541 | 시운전 | 2 | 649 | 668 | 19 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 516 | 697 | O-116-3 | 542 | 인도준비 | 3 | 668 | 697 | 29 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 731 | O-117-1 | 543 | 화물창 | 1 | 532 | 597 | 65 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 731 | O-117-2 | 544 | P/T | 2 | 597 | 614 | 17 | F | 15
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 731 | O-117-3 | 545 | 화물창족철 | 3 | 614 | 641 | 27 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 731 | O-117-4 | 546 | 화물창메공 | 4 | 641 | 670 | 29 | F | 26
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 731 | O-117-5 | 547 | 시운전 | 5 | 670 | 681 | 11 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 731 | O-117-6 | 548 | C/T | 6 | 681 | 692 | 11 | S | 7
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 731 | O-117-7 | 549 | G/T | 7 | 692 | 709 | 17 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 731 | O-117-8 | 550 | 인도준비 | 8 | 709 | 731 | 22 | S | 5
J-118 | 117 | LNG | 8 | 532 | 763 | O-118-1 | 551 | 화물창 | 1 | 532 | 608 | 76 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 532 | 763 | O-118-2 | 552 | P/T | 2 | 608 | 628 | 20 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 532 | 763 | O-118-3 | 553 | 화물창족철 | 3 | 628 | 660 | 32 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 532 | 763 | O-118-4 | 554 | 화물창메공 | 4 | 660 | 694 | 34 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 532 | 763 | O-118-5 | 555 | 시운전 | 5 | 694 | 707 | 13 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 532 | 763 | O-118-6 | 556 | C/T | 6 | 707 | 720 | 13 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 532 | 763 | O-118-7 | 557 | G/T | 7 | 720 | 740 | 20 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 532 | 763 | O-118-8 | 558 | 인도준비 | 8 | 740 | 763 | 23 | S | 5
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 552 | 636 | O-119-1 | 559 | 축계작업 | 1 | 552 | 610 | 58 | F | 15
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 552 | 636 | O-119-2 | 560 | 시운전 | 2 | 610 | 618 | 8 | N | 0
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 552 | 636 | O-119-3 | 561 | 인도준비 | 3 | 618 | 636 | 18 | N | 0
J-120 | 119 | L_CONT | 5 | 558 | 644 | O-120-1 | 562 | 축계작업 | 1 | 558 | 618 | 60 | F | 15
J-120 | 119 | L_CONT | 5 | 558 | 644 | O-120-2 | 563 | 시운전 | 2 | 618 | 626 | 8 | N | 0
J-120 | 119 | L_CONT | 5 | 558 | 644 | O-120-3 | 564 | 인도준비 | 3 | 626 | 644 | 18 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 41 | 41 | F | 10 | B2
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 3 | 36 | 33 | N | 0 | X2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A