## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 233 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 172 | 172 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 233 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 172 | 197 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 233 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 197 | 233 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 231 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 9 | 82 | 73 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 231 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 82 | 101 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 231 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 101 | 132 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 231 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 132 | 165 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 231 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 231 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 178 | 191 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 231 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 231 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 210 | 231 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 9 | 321 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 9 | 239 | 230 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 9 | 321 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 239 | 273 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 9 | 321 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 273 | 321 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 17 | 94 | 77 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 94 | 115 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 115 | 147 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 147 | 182 | 35 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 182 | 196 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 196 | 210 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 210 | 231 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 231 | 251 | 20 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 265 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 23 | 102 | 79 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 265 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 102 | 123 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 265 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 123 | 156 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 265 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 156 | 192 | 36 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 265 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 192 | 206 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 265 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 206 | 220 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 265 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 220 | 241 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 265 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 241 | 265 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 29 | 142 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 29 | 88 | 59 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 29 | 142 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 88 | 109 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 29 | 142 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 109 | 142 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 180 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 29 | 140 | 111 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 180 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 140 | 156 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 180 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 156 | 180 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 38 | 121 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 38 | 96 | 58 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 38 | 121 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 96 | 104 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 38 | 121 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 104 | 121 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 337 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 41 | 138 | 97 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 337 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 138 | 164 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 337 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 164 | 205 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 337 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 205 | 249 | 44 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 337 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 249 | 266 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 337 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 266 | 283 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 337 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 337 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 309 | 337 | 28 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 41 | 260 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 41 | 113 | 72 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 41 | 260 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 113 | 132 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 41 | 260 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 132 | 162 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 41 | 260 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 162 | 194 | 32 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 41 | 260 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 194 | 207 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 41 | 260 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 207 | 220 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 41 | 260 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 220 | 239 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 41 | 260 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 239 | 260 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 41 | 262 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 41 | 204 | 163 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 41 | 262 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 204 | 228 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 41 | 262 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 228 | 262 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 41 | 273 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 41 | 117 | 76 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 41 | 273 | O-12-2 | 59 | P/T | 2 | 117 | 137 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 41 | 273 | O-12-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 137 | 169 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 41 | 273 | O-12-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 169 | 203 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 41 | 273 | O-12-5 | 62 | 시운전 | 5 | 203 | 216 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 41 | 273 | O-12-6 | 63 | C/T | 6 | 216 | 229 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 41 | 273 | O-12-7 | 64 | G/T | 7 | 229 | 249 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 41 | 273 | O-12-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 249 | 273 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 48 | 152 | O-13-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 48 | 120 | 72 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 48 | 152 | O-13-2 | 67 | 시운전 | 2 | 120 | 130 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 48 | 152 | O-13-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 130 | 152 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 62 | 185 | O-14-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 62 | 102 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 62 | 185 | O-14-2 | 70 | 화물창 | 2 | 102 | 143 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 62 | 185 | O-14-3 | 71 | 시운전 | 3 | 143 | 156 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 62 | 185 | O-14-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 156 | 185 | 29 | S | 15
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 81 | 229 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 81 | 159 | 78 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 81 | 229 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 159 | 187 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 81 | 229 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 187 | 229 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 81 | 384 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 81 | 305 | 224 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 81 | 384 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 305 | 338 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 81 | 384 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 338 | 384 | 46 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 81 | 360 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 81 | 287 | 206 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 81 | 360 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 287 | 317 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 81 | 360 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 317 | 360 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 88 | 210 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 88 | 178 | 90 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 88 | 210 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 178 | 191 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 88 | 210 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 90 | 254 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 90 | 176 | 86 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 90 | 254 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 176 | 207 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 90 | 254 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 207 | 254 | 47 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 90 | 396 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 90 | 316 | 226 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 90 | 396 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 316 | 349 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 90 | 396 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 349 | 396 | 47 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 94 | 217 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 94 | 180 | 86 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 94 | 217 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 180 | 192 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 94 | 217 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 192 | 217 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 104 | 367 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 104 | 298 | 194 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 104 | 367 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 298 | 326 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 104 | 367 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 326 | 367 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 104 | 307 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 104 | 254 | 150 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 104 | 307 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 254 | 276 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 104 | 307 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 276 | 307 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 331 | O-24-1 | 100 | 화물창 | 1 | 108 | 181 | 73 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 331 | O-24-2 | 101 | P/T | 2 | 181 | 201 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 331 | O-24-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 201 | 232 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 331 | O-24-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 232 | 265 | 33 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 331 | O-24-5 | 104 | 시운전 | 5 | 265 | 278 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 331 | O-24-6 | 105 | C/T | 6 | 278 | 291 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 331 | O-24-7 | 106 | G/T | 7 | 291 | 311 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 108 | 331 | O-24-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 311 | 331 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-25-1 | 108 | 화물창 | 1 | 108 | 202 | 94 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-25-2 | 109 | P/T | 2 | 202 | 227 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-25-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 227 | 267 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-25-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 267 | 309 | 42 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-25-5 | 112 | 시운전 | 5 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-25-6 | 113 | C/T | 6 | 326 | 343 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-25-7 | 114 | G/T | 7 | 343 | 368 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 394 | O-25-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 368 | 394 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 110 | 312 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 110 | 259 | 149 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 110 | 312 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 259 | 281 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 110 | 312 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 281 | 312 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 111 | 377 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 111 | 307 | 196 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 111 | 377 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 307 | 336 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 111 | 377 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 336 | 377 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 114 | 232 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 114 | 196 | 82 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 114 | 232 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 196 | 207 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 114 | 232 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 207 | 232 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 115 | 268 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 115 | 228 | 113 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 115 | 268 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 228 | 244 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 115 | 268 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 244 | 268 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 120 | 217 | O-30-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 120 | 171 | 51 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 120 | 217 | O-30-2 | 129 | 시운전 | 2 | 171 | 189 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 120 | 217 | O-30-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 189 | 217 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 128 | 238 | O-31-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 128 | 186 | 58 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 128 | 238 | O-31-2 | 132 | 시운전 | 2 | 186 | 206 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 128 | 238 | O-31-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 206 | 238 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 145 | 254 | O-32-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 145 | 221 | 76 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 145 | 254 | O-32-2 | 135 | 시운전 | 2 | 221 | 231 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 145 | 254 | O-32-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 465 | O-33-1 | 137 | 화물창 | 1 | 147 | 251 | 104 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 465 | O-33-2 | 138 | P/T | 2 | 251 | 279 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 465 | O-33-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 279 | 323 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 465 | O-33-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 323 | 370 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 465 | O-33-5 | 141 | 시운전 | 5 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 465 | O-33-6 | 142 | C/T | 6 | 389 | 408 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 465 | O-33-7 | 143 | G/T | 7 | 408 | 436 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 465 | O-33-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 436 | 465 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 154 | 282 | O-34-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 154 | 243 | 89 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 154 | 282 | O-34-2 | 146 | 시운전 | 2 | 243 | 255 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 154 | 282 | O-34-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 255 | 282 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 154 | 294 | O-35-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 154 | 252 | 98 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 154 | 294 | O-35-2 | 149 | 시운전 | 2 | 252 | 266 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 154 | 294 | O-35-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 266 | 294 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 154 | 318 | O-36-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 154 | 240 | 86 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 154 | 318 | O-36-2 | 152 | 시운전 | 2 | 240 | 271 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 154 | 318 | O-36-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 271 | 318 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 154 | 343 | O-37-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 154 | 293 | 139 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 154 | 343 | O-37-2 | 155 | 시운전 | 2 | 293 | 313 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 154 | 343 | O-37-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 313 | 343 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 155 | 267 | O-38-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 155 | 233 | 78 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 155 | 267 | O-38-2 | 158 | 시운전 | 2 | 233 | 244 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 155 | 267 | O-38-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 244 | 267 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 155 | 289 | O-39-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 155 | 199 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 155 | 289 | O-39-2 | 161 | 화물창 | 2 | 199 | 244 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 155 | 289 | O-39-3 | 162 | 시운전 | 3 | 244 | 258 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 155 | 289 | O-39-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 258 | 289 | 31 | S | 15
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 156 | 301 | O-40-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 156 | 232 | 76 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 156 | 301 | O-40-2 | 165 | 시운전 | 2 | 232 | 259 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 156 | 301 | O-40-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 259 | 301 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 159 | 233 | O-41-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 159 | 210 | 51 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 159 | 233 | O-41-2 | 168 | 시운전 | 2 | 210 | 217 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 159 | 233 | O-41-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 217 | 233 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 161 | 474 | O-42-1 | 170 | 화물창 | 1 | 161 | 264 | 103 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 161 | 474 | O-42-2 | 171 | P/T | 2 | 264 | 292 | 28 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 161 | 474 | O-42-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 292 | 335 | 43 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 161 | 474 | O-42-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 335 | 381 | 46 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 161 | 474 | O-42-5 | 174 | 시운전 | 5 | 381 | 399 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 161 | 474 | O-42-6 | 175 | C/T | 6 | 399 | 417 | 18 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 161 | 474 | O-42-7 | 176 | G/T | 7 | 417 | 445 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 161 | 474 | O-42-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 445 | 474 | 29 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 165 | 334 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 165 | 290 | 125 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 165 | 334 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 290 | 308 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 165 | 334 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 470 | O-44-1 | 181 | 화물창 | 1 | 174 | 271 | 97 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 470 | O-44-2 | 182 | P/T | 2 | 271 | 297 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 470 | O-44-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 297 | 338 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 470 | O-44-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 338 | 382 | 44 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 470 | O-44-5 | 185 | 시운전 | 5 | 382 | 399 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 470 | O-44-6 | 186 | C/T | 6 | 399 | 416 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 470 | O-44-7 | 187 | G/T | 7 | 416 | 442 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 174 | 470 | O-44-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 442 | 470 | 28 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 184 | 382 | O-45-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 184 | 330 | 146 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 184 | 382 | O-45-2 | 190 | 시운전 | 2 | 330 | 351 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 184 | 382 | O-45-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 351 | 382 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 196 | 276 | O-46-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 196 | 252 | 56 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 196 | 276 | O-46-2 | 193 | 시운전 | 2 | 252 | 260 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 196 | 276 | O-46-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 260 | 276 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 201 | 281 | O-47-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 201 | 257 | 56 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 201 | 281 | O-47-2 | 196 | 시운전 | 2 | 257 | 265 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 201 | 281 | O-47-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 201 | 288 | O-48-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 201 | 261 | 60 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 201 | 288 | O-48-2 | 199 | 시운전 | 2 | 261 | 269 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 201 | 288 | O-48-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 269 | 288 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 227 | 478 | O-49-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 227 | 412 | 185 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 227 | 478 | O-49-2 | 202 | 시운전 | 2 | 412 | 439 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 227 | 478 | O-49-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 439 | 478 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 227 | 296 | O-50-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 227 | 275 | 48 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 227 | 296 | O-50-2 | 205 | 시운전 | 2 | 275 | 281 | 6 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 227 | 296 | O-50-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 281 | 296 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 231 | 386 | O-51-1 | 207 | 특수도장 | 1 | 231 | 282 | 51 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 231 | 386 | O-51-2 | 208 | 화물창 | 2 | 282 | 334 | 52 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 231 | 386 | O-51-3 | 209 | 시운전 | 3 | 334 | 351 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 231 | 386 | O-51-4 | 210 | 인도준비 | 4 | 351 | 386 | 35 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 234 | 539 | O-52-1 | 211 | 화물창 | 1 | 234 | 334 | 100 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 234 | 539 | O-52-2 | 212 | P/T | 2 | 334 | 361 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 234 | 539 | O-52-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 361 | 403 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 234 | 539 | O-52-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 403 | 448 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 234 | 539 | O-52-5 | 215 | 시운전 | 5 | 448 | 466 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 234 | 539 | O-52-6 | 216 | C/T | 6 | 466 | 484 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 234 | 539 | O-52-7 | 217 | G/T | 7 | 484 | 511 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 234 | 539 | O-52-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 511 | 539 | 28 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 249 | 338 | O-53-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 249 | 311 | 62 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 249 | 338 | O-53-2 | 220 | 시운전 | 2 | 311 | 319 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 249 | 338 | O-53-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 249 | 328 | O-54-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 249 | 304 | 55 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 249 | 328 | O-54-2 | 223 | 시운전 | 2 | 304 | 311 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 249 | 328 | O-54-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 311 | 328 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 260 | 574 | O-55-1 | 225 | 화물창 | 1 | 260 | 363 | 103 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 260 | 574 | O-55-2 | 226 | P/T | 2 | 363 | 391 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 260 | 574 | O-55-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 391 | 434 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 260 | 574 | O-55-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 434 | 481 | 47 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 260 | 574 | O-55-5 | 229 | 시운전 | 5 | 481 | 499 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 260 | 574 | O-55-6 | 230 | C/T | 6 | 499 | 517 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 260 | 574 | O-55-7 | 231 | G/T | 7 | 517 | 545 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 260 | 574 | O-55-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 545 | 574 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 525 | O-56-1 | 233 | 화물창 | 1 | 264 | 350 | 86 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 525 | O-56-2 | 234 | P/T | 2 | 350 | 373 | 23 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 525 | O-56-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 373 | 409 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 525 | O-56-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 409 | 448 | 39 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 525 | O-56-5 | 237 | 시운전 | 5 | 448 | 463 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 525 | O-56-6 | 238 | C/T | 6 | 463 | 478 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 525 | O-56-7 | 239 | G/T | 7 | 478 | 501 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 264 | 525 | O-56-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 501 | 525 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 500 | O-57-1 | 241 | 화물창 | 1 | 268 | 344 | 76 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 500 | O-57-2 | 242 | P/T | 2 | 344 | 364 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 500 | O-57-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 364 | 396 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 500 | O-57-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 396 | 430 | 34 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 500 | O-57-5 | 245 | 시운전 | 5 | 430 | 443 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 500 | O-57-6 | 246 | C/T | 6 | 443 | 456 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 500 | O-57-7 | 247 | G/T | 7 | 456 | 476 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 500 | O-57-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 476 | 500 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 273 | 453 | O-58-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 273 | 406 | 133 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 273 | 453 | O-58-2 | 250 | 시운전 | 2 | 406 | 425 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 273 | 453 | O-58-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 425 | 453 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 279 | 406 | O-59-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 279 | 367 | 88 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 279 | 406 | O-59-2 | 253 | 시운전 | 2 | 367 | 379 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 279 | 406 | O-59-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 379 | 406 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-60-1 | 255 | 화물창 | 1 | 281 | 369 | 88 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-60-2 | 256 | P/T | 2 | 369 | 393 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-60-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 393 | 430 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-60-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 430 | 470 | 40 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-60-5 | 259 | 시운전 | 5 | 470 | 486 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-60-6 | 260 | C/T | 6 | 486 | 502 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-60-7 | 261 | G/T | 7 | 502 | 526 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 548 | O-60-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 526 | 548 | 22 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 284 | 389 | O-61-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 284 | 357 | 73 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 284 | 389 | O-61-2 | 264 | 시운전 | 2 | 357 | 367 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 284 | 389 | O-61-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 367 | 389 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 284 | 390 | O-62-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 284 | 340 | 56 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 284 | 390 | O-62-2 | 267 | 시운전 | 2 | 340 | 360 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 284 | 390 | O-62-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 360 | 390 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 288 | 413 | O-63-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 288 | 375 | 87 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 288 | 413 | O-63-2 | 270 | 시운전 | 2 | 375 | 387 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 288 | 413 | O-63-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 387 | 413 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 288 | 417 | O-64-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 288 | 356 | 68 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 288 | 417 | O-64-2 | 273 | 시운전 | 2 | 356 | 380 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 288 | 417 | O-64-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 380 | 417 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 306 | 428 | O-65-1 | 275 | 특수도장 | 1 | 306 | 346 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 306 | 428 | O-65-2 | 276 | 화물창 | 2 | 346 | 387 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 306 | 428 | O-65-3 | 277 | 시운전 | 3 | 387 | 400 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 306 | 428 | O-65-4 | 278 | 인도준비 | 4 | 400 | 428 | 28 | S | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 306 | 484 | O-66-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 306 | 437 | 131 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 306 | 484 | O-66-2 | 280 | 시운전 | 2 | 437 | 456 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 306 | 484 | O-66-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 456 | 484 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 317 | 467 | O-67-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 317 | 396 | 79 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 317 | 467 | O-67-2 | 283 | 시운전 | 2 | 396 | 424 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 317 | 467 | O-67-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 424 | 467 | 43 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 317 | 546 | O-68-1 | 285 | 화물창 | 1 | 317 | 392 | 75 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 317 | 546 | O-68-2 | 286 | P/T | 2 | 392 | 412 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 317 | 546 | O-68-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 412 | 444 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 317 | 546 | O-68-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 444 | 478 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 317 | 546 | O-68-5 | 289 | 시운전 | 5 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 317 | 546 | O-68-6 | 290 | C/T | 6 | 491 | 504 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 317 | 546 | O-68-7 | 291 | G/T | 7 | 504 | 524 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 317 | 546 | O-68-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 524 | 546 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 321 | 429 | O-69-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 321 | 396 | 75 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 321 | 429 | O-69-2 | 294 | 시운전 | 2 | 396 | 406 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 321 | 429 | O-69-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 406 | 429 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-70-1 | 296 | 화물창 | 1 | 321 | 382 | 61 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-70-2 | 297 | P/T | 2 | 382 | 398 | 16 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-70-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-70-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 424 | 451 | 27 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-70-5 | 300 | 시운전 | 5 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-70-6 | 301 | C/T | 6 | 462 | 473 | 11 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-70-7 | 302 | G/T | 7 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-70-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 489 | 507 | 18 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 321 | 440 | O-71-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 321 | 384 | 63 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 321 | 440 | O-71-2 | 305 | 시운전 | 2 | 384 | 406 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 321 | 440 | O-71-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 406 | 440 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 326 | 463 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 326 | 421 | 95 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 326 | 463 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 421 | 434 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 326 | 463 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 434 | 463 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 334 | 462 | O-73-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 334 | 423 | 89 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 334 | 462 | O-73-2 | 311 | 시운전 | 2 | 423 | 435 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 334 | 462 | O-73-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 435 | 462 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 334 | 616 | O-74-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 334 | 542 | 208 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 334 | 616 | O-74-2 | 314 | 시운전 | 2 | 542 | 573 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 334 | 616 | O-74-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 573 | 616 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 334 | 658 | O-75-1 | 316 | 화물창 | 1 | 334 | 440 | 106 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 334 | 658 | O-75-2 | 317 | P/T | 2 | 440 | 469 | 29 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 334 | 658 | O-75-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 469 | 514 | 45 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 334 | 658 | O-75-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 514 | 562 | 48 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 334 | 658 | O-75-5 | 320 | 시운전 | 5 | 562 | 581 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 334 | 658 | O-75-6 | 321 | C/T | 6 | 581 | 600 | 19 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 334 | 658 | O-75-7 | 322 | G/T | 7 | 600 | 629 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 334 | 658 | O-75-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 629 | 658 | 29 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 337 | 627 | O-76-1 | 324 | 화물창 | 1 | 337 | 432 | 95 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 337 | 627 | O-76-2 | 325 | P/T | 2 | 432 | 458 | 26 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 337 | 627 | O-76-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 458 | 498 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 337 | 627 | O-76-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 498 | 541 | 43 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 337 | 627 | O-76-5 | 328 | 시운전 | 5 | 541 | 558 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 337 | 627 | O-76-6 | 329 | C/T | 6 | 558 | 575 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 337 | 627 | O-76-7 | 330 | G/T | 7 | 575 | 601 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 337 | 627 | O-76-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 601 | 627 | 26 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 614 | O-77-1 | 332 | 화물창 | 1 | 349 | 436 | 87 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 614 | O-77-2 | 333 | P/T | 2 | 436 | 459 | 23 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 614 | O-77-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 459 | 496 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 614 | O-77-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 496 | 535 | 39 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 614 | O-77-5 | 336 | 시운전 | 5 | 535 | 550 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 614 | O-77-6 | 337 | C/T | 6 | 550 | 565 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 614 | O-77-7 | 338 | G/T | 7 | 565 | 588 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 614 | O-77-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 588 | 614 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 353 | 479 | O-78-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 353 | 419 | 66 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 353 | 479 | O-78-2 | 341 | 시운전 | 2 | 419 | 442 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 353 | 479 | O-78-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 442 | 479 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 365 | 585 | O-79-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 365 | 527 | 162 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 365 | 585 | O-79-2 | 344 | 시운전 | 2 | 527 | 551 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 365 | 585 | O-79-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 551 | 585 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 366 | 512 | O-80-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 366 | 474 | 108 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 366 | 512 | O-80-2 | 347 | 시운전 | 2 | 474 | 490 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 366 | 512 | O-80-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 490 | 512 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 372 | 484 | O-81-1 | 349 | 특수도장 | 1 | 372 | 408 | 36 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 372 | 484 | O-81-2 | 350 | 화물창 | 2 | 408 | 446 | 38 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 372 | 484 | O-81-3 | 351 | 시운전 | 3 | 446 | 458 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 372 | 484 | O-81-4 | 352 | 인도준비 | 4 | 458 | 484 | 26 | S | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 378 | 636 | O-82-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 378 | 568 | 190 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 378 | 636 | O-82-2 | 354 | 시운전 | 2 | 568 | 596 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 378 | 636 | O-82-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 596 | 636 | 40 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 379 | 667 | O-83-1 | 356 | 화물창 | 1 | 379 | 474 | 95 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 379 | 667 | O-83-2 | 357 | P/T | 2 | 474 | 499 | 25 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 379 | 667 | O-83-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 499 | 539 | 40 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 379 | 667 | O-83-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 539 | 582 | 43 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 379 | 667 | O-83-5 | 360 | 시운전 | 5 | 582 | 599 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 379 | 667 | O-83-6 | 361 | C/T | 6 | 599 | 616 | 17 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 379 | 667 | O-83-7 | 362 | G/T | 7 | 616 | 641 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 379 | 667 | O-83-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 641 | 667 | 26 | S | 5
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 379 | 490 | O-84-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 379 | 456 | 77 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 379 | 490 | O-84-2 | 365 | 시운전 | 2 | 456 | 467 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 379 | 490 | O-84-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 467 | 490 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 382 | 580 | O-85-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 382 | 528 | 146 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 382 | 580 | O-85-2 | 368 | 시운전 | 2 | 528 | 549 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 382 | 580 | O-85-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 549 | 580 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 386 | 563 | O-86-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 386 | 516 | 130 | F | 15
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 386 | 563 | O-86-2 | 371 | 시운전 | 2 | 516 | 535 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 386 | 563 | O-86-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 535 | 563 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 397 | 523 | O-87-1 | 373 | 특수도장 | 1 | 397 | 438 | 41 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 397 | 523 | O-87-2 | 374 | 화물창 | 2 | 438 | 480 | 42 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 397 | 523 | O-87-3 | 375 | 시운전 | 3 | 480 | 493 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 397 | 523 | O-87-4 | 376 | 인도준비 | 4 | 493 | 523 | 30 | S | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 725 | O-88-1 | 377 | 화물창 | 1 | 401 | 507 | 106 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 725 | O-88-2 | 378 | P/T | 2 | 507 | 536 | 29 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 725 | O-88-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 536 | 581 | 45 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 725 | O-88-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 581 | 629 | 48 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 725 | O-88-5 | 381 | 시운전 | 5 | 629 | 648 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 725 | O-88-6 | 382 | C/T | 6 | 648 | 667 | 19 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 725 | O-88-7 | 383 | G/T | 7 | 667 | 696 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 401 | 725 | O-88-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 696 | 725 | 29 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 595 | O-89-1 | 385 | 화물창 | 1 | 402 | 465 | 63 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 595 | O-89-2 | 386 | P/T | 2 | 465 | 482 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 595 | O-89-3 | 387 | 화물창족철 | 3 | 482 | 509 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 595 | O-89-4 | 388 | 화물창메공 | 4 | 509 | 537 | 28 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 595 | O-89-5 | 389 | 시운전 | 5 | 537 | 548 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 595 | O-89-6 | 390 | C/T | 6 | 548 | 559 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 595 | O-89-7 | 391 | G/T | 7 | 559 | 576 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 402 | 595 | O-89-8 | 392 | 인도준비 | 8 | 576 | 595 | 19 | S | 5
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 403 | 479 | O-90-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 403 | 456 | 53 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 403 | 479 | O-90-2 | 394 | 시운전 | 2 | 456 | 463 | 7 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 403 | 479 | O-90-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 463 | 479 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 616 | O-91-1 | 396 | 화물창 | 1 | 403 | 473 | 70 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 616 | O-91-2 | 397 | P/T | 2 | 473 | 492 | 19 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 616 | O-91-3 | 398 | 화물창족철 | 3 | 492 | 521 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 616 | O-91-4 | 399 | 화물창메공 | 4 | 521 | 552 | 31 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 616 | O-91-5 | 400 | 시운전 | 5 | 552 | 564 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 616 | O-91-6 | 401 | C/T | 6 | 564 | 576 | 12 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 616 | O-91-7 | 402 | G/T | 7 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 403 | 616 | O-91-8 | 403 | 인도준비 | 8 | 595 | 616 | 21 | S | 5
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 404 | 596 | O-92-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 404 | 546 | 142 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 404 | 596 | O-92-2 | 405 | 시운전 | 2 | 546 | 567 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 404 | 596 | O-92-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 567 | 596 | 29 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 407 | 611 | O-93-1 | 407 | 화물창 | 1 | 407 | 474 | 67 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 407 | 611 | O-93-2 | 408 | P/T | 2 | 474 | 492 | 18 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 407 | 611 | O-93-3 | 409 | 화물창족철 | 3 | 492 | 520 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 407 | 611 | O-93-4 | 410 | 화물창메공 | 4 | 520 | 550 | 30 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 407 | 611 | O-93-5 | 411 | 시운전 | 5 | 550 | 562 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 407 | 611 | O-93-6 | 412 | C/T | 6 | 562 | 574 | 12 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 407 | 611 | O-93-7 | 413 | G/T | 7 | 574 | 592 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 407 | 611 | O-93-8 | 414 | 인도준비 | 8 | 592 | 611 | 19 | S | 5
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 408 | 599 | O-94-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 408 | 549 | 141 | F | 15
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 408 | 599 | O-94-2 | 416 | 시운전 | 2 | 549 | 570 | 21 | N | 0
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 408 | 599 | O-94-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 570 | 599 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 413 | 547 | O-95-1 | 418 | 특수도장 | 1 | 413 | 457 | 44 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 413 | 547 | O-95-2 | 419 | 화물창 | 2 | 457 | 502 | 45 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 413 | 547 | O-95-3 | 420 | 시운전 | 3 | 502 | 516 | 14 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 413 | 547 | O-95-4 | 421 | 인도준비 | 4 | 516 | 547 | 31 | S | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 435 | 515 | O-96-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 435 | 491 | 56 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 435 | 515 | O-96-2 | 423 | 시운전 | 2 | 491 | 499 | 8 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 435 | 515 | O-96-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 499 | 515 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 443 | 595 | O-97-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 443 | 523 | 80 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 443 | 595 | O-97-2 | 426 | 시운전 | 2 | 523 | 551 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 443 | 595 | O-97-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 551 | 595 | 44 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 443 | 657 | O-98-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 443 | 601 | 158 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 443 | 657 | O-98-2 | 429 | 시운전 | 2 | 601 | 624 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 443 | 657 | O-98-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 624 | 657 | 33 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 463 | 532 | O-99-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 463 | 511 | 48 | F | 15
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 463 | 532 | O-99-2 | 432 | 시운전 | 2 | 511 | 517 | 6 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 463 | 532 | O-99-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 517 | 532 | 15 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 463 | 667 | O-100-1 | 434 | 화물창 | 1 | 463 | 530 | 67 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 463 | 667 | O-100-2 | 435 | P/T | 2 | 530 | 548 | 18 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 463 | 667 | O-100-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 548 | 576 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 463 | 667 | O-100-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 576 | 606 | 30 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 463 | 667 | O-100-5 | 438 | 시운전 | 5 | 606 | 618 | 12 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 463 | 667 | O-100-6 | 439 | C/T | 6 | 618 | 630 | 12 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 463 | 667 | O-100-7 | 440 | G/T | 7 | 630 | 648 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 463 | 667 | O-100-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 648 | 667 | 19 | S | 5
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 473 | 723 | O-101-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 473 | 658 | 185 | F | 15
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 473 | 723 | O-101-2 | 443 | 시운전 | 2 | 658 | 685 | 27 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 473 | 723 | O-101-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 685 | 723 | 38 | N | 0
J-102 | 101 | S_COT | 3 | 473 | 607 | O-102-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 473 | 544 | 71 | F | 10
J-102 | 101 | S_COT | 3 | 473 | 607 | O-102-2 | 446 | 시운전 | 2 | 544 | 569 | 25 | N | 0
J-102 | 101 | S_COT | 3 | 473 | 607 | O-102-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 569 | 607 | 38 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 477 | 671 | O-103-1 | 448 | 화물창 | 1 | 477 | 541 | 64 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 477 | 671 | O-103-2 | 449 | P/T | 2 | 541 | 558 | 17 | F | 15
J-103 | 102 | LNG | 8 | 477 | 671 | O-103-3 | 450 | 화물창족철 | 3 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 477 | 671 | O-103-4 | 451 | 화물창메공 | 4 | 585 | 614 | 29 | F | 26
J-103 | 102 | LNG | 8 | 477 | 671 | O-103-5 | 452 | 시운전 | 5 | 614 | 625 | 11 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 477 | 671 | O-103-6 | 453 | C/T | 6 | 625 | 636 | 11 | S | 7
J-103 | 102 | LNG | 8 | 477 | 671 | O-103-7 | 454 | G/T | 7 | 636 | 653 | 17 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 477 | 671 | O-103-8 | 455 | 인도준비 | 8 | 653 | 671 | 18 | S | 5
J-104 | 103 | LNG | 8 | 483 | 717 | O-104-1 | 456 | 화물창 | 1 | 483 | 560 | 77 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 483 | 717 | O-104-2 | 457 | P/T | 2 | 560 | 581 | 21 | F | 15
J-104 | 103 | LNG | 8 | 483 | 717 | O-104-3 | 458 | 화물창족철 | 3 | 581 | 613 | 32 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 483 | 717 | O-104-4 | 459 | 화물창메공 | 4 | 613 | 648 | 35 | F | 26
J-104 | 103 | LNG | 8 | 483 | 717 | O-104-5 | 460 | 시운전 | 5 | 648 | 662 | 14 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 483 | 717 | O-104-6 | 461 | C/T | 6 | 662 | 676 | 14 | S | 7
J-104 | 103 | LNG | 8 | 483 | 717 | O-104-7 | 462 | G/T | 7 | 676 | 697 | 21 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 483 | 717 | O-104-8 | 463 | 인도준비 | 8 | 697 | 717 | 20 | S | 5
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 484 | 732 | O-105-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 484 | 667 | 183 | F | 15
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 484 | 732 | O-105-2 | 465 | 시운전 | 2 | 667 | 694 | 27 | N | 0
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 484 | 732 | O-105-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 694 | 732 | 38 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 484 | 804 | O-106-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 484 | 720 | 236 | F | 15
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 484 | 804 | O-106-2 | 468 | 시운전 | 2 | 720 | 755 | 35 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 484 | 804 | O-106-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 755 | 804 | 49 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 484 | 671 | O-107-1 | 470 | 화물창 | 1 | 484 | 545 | 61 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 484 | 671 | O-107-2 | 471 | P/T | 2 | 545 | 561 | 16 | F | 15
J-107 | 106 | LNG | 8 | 484 | 671 | O-107-3 | 472 | 화물창족철 | 3 | 561 | 587 | 26 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 484 | 671 | O-107-4 | 473 | 화물창메공 | 4 | 587 | 615 | 28 | F | 26
J-107 | 106 | LNG | 8 | 484 | 671 | O-107-5 | 474 | 시운전 | 5 | 615 | 626 | 11 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 484 | 671 | O-107-6 | 475 | C/T | 6 | 626 | 637 | 11 | S | 7
J-107 | 106 | LNG | 8 | 484 | 671 | O-107-7 | 476 | G/T | 7 | 637 | 653 | 16 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 484 | 671 | O-107-8 | 477 | 인도준비 | 8 | 653 | 671 | 18 | S | 5
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 484 | 611 | O-108-1 | 478 | 축계작업 | 1 | 484 | 572 | 88 | F | 15
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 484 | 611 | O-108-2 | 479 | 시운전 | 2 | 572 | 584 | 12 | N | 0
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 484 | 611 | O-108-3 | 480 | 인도준비 | 3 | 584 | 611 | 27 | N | 0
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 500 | 618 | O-109-1 | 481 | 축계작업 | 1 | 500 | 587 | 87 | F | 15
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 500 | 618 | O-109-2 | 482 | 시운전 | 2 | 587 | 599 | 12 | N | 0
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 500 | 618 | O-109-3 | 483 | 인도준비 | 3 | 599 | 618 | 19 | N | 0
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 506 | 727 | O-110-1 | 484 | 축계작업 | 1 | 506 | 669 | 163 | F | 15
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 506 | 727 | O-110-2 | 485 | 시운전 | 2 | 669 | 693 | 24 | N | 0
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 506 | 727 | O-110-3 | 486 | 인도준비 | 3 | 693 | 727 | 34 | N | 0
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 519 | 610 | O-111-1 | 487 | 축계작업 | 1 | 519 | 582 | 63 | F | 15
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 519 | 610 | O-111-2 | 488 | 시운전 | 2 | 582 | 591 | 9 | N | 0
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 519 | 610 | O-111-3 | 489 | 인도준비 | 3 | 591 | 610 | 19 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 519 | 629 | O-112-1 | 490 | 축계작업 | 1 | 519 | 596 | 77 | F | 15
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 519 | 629 | O-112-2 | 491 | 시운전 | 2 | 596 | 607 | 11 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 519 | 629 | O-112-3 | 492 | 인도준비 | 3 | 607 | 629 | 22 | N | 0
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 521 | 666 | O-113-1 | 493 | 축계작업 | 1 | 521 | 597 | 76 | F | 10
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 521 | 666 | O-113-2 | 494 | 시운전 | 2 | 597 | 624 | 27 | N | 0
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 521 | 666 | O-113-3 | 495 | 인도준비 | 3 | 624 | 666 | 42 | N | 0
J-114 | 113 | L_CONT | 5 | 530 | 609 | O-114-1 | 496 | 축계작업 | 1 | 530 | 585 | 55 | F | 15
J-114 | 113 | L_CONT | 5 | 530 | 609 | O-114-2 | 497 | 시운전 | 2 | 585 | 592 | 7 | N | 0
J-114 | 113 | L_CONT | 5 | 530 | 609 | O-114-3 | 498 | 인도준비 | 3 | 592 | 609 | 17 | N | 0
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 537 | 659 | O-115-1 | 499 | 축계작업 | 1 | 537 | 601 | 64 | F | 10
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 537 | 659 | O-115-2 | 500 | 시운전 | 2 | 601 | 624 | 23 | N | 0
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 537 | 659 | O-115-3 | 501 | 인도준비 | 3 | 624 | 659 | 35 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 542 | 799 | O-116-1 | 502 | 화물창 | 1 | 542 | 626 | 84 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 542 | 799 | O-116-2 | 503 | P/T | 2 | 626 | 649 | 23 | F | 15
J-116 | 115 | LNG | 8 | 542 | 799 | O-116-3 | 504 | 화물창족철 | 3 | 649 | 684 | 35 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 542 | 799 | O-116-4 | 505 | 화물창메공 | 4 | 684 | 722 | 38 | F | 26
J-116 | 115 | LNG | 8 | 542 | 799 | O-116-5 | 506 | 시운전 | 5 | 722 | 737 | 15 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 542 | 799 | O-116-6 | 507 | C/T | 6 | 737 | 752 | 15 | S | 7
J-116 | 115 | LNG | 8 | 542 | 799 | O-116-7 | 508 | G/T | 7 | 752 | 775 | 23 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 542 | 799 | O-116-8 | 509 | 인도준비 | 8 | 775 | 799 | 24 | S | 5
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 546 | 722 | O-117-1 | 510 | 축계작업 | 1 | 546 | 676 | 130 | F | 15
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 546 | 722 | O-117-2 | 511 | 시운전 | 2 | 676 | 695 | 19 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 546 | 722 | O-117-3 | 512 | 인도준비 | 3 | 695 | 722 | 27 | N | 0
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 552 | 731 | O-118-1 | 513 | 축계작업 | 1 | 552 | 684 | 132 | F | 15
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 552 | 731 | O-118-2 | 514 | 시운전 | 2 | 684 | 703 | 19 | N | 0
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 552 | 731 | O-118-3 | 515 | 인도준비 | 3 | 703 | 731 | 28 | N | 0
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 554 | 744 | O-119-1 | 516 | 축계작업 | 1 | 554 | 694 | 140 | F | 15
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 554 | 744 | O-119-2 | 517 | 시운전 | 2 | 694 | 714 | 20 | N | 0
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 554 | 744 | O-119-3 | 518 | 인도준비 | 3 | 714 | 744 | 30 | N | 0
J-120 | 119 | S_SHTL | 1 | 561 | 803 | O-120-1 | 519 | 축계작업 | 1 | 561 | 740 | 179 | F | 15
J-120 | 119 | S_SHTL | 1 | 561 | 803 | O-120-2 | 520 | 시운전 | 2 | 740 | 766 | 26 | N | 0
J-120 | 119 | S_SHTL | 1 | 561 | 803 | O-120-3 | 521 | 인도준비 | 3 | 766 | 803 | 37 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 233 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 172 | 172 | F | 15 | A3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 231 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 9 | 82 | 73 | N | 0 | D5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 9 | 321 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 9 | 239 | 230 | F | 15 | E8
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 251 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 17 | 94 | 77 | N | 0 | E4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 265 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 23 | 102 | 79 | N | 0 | X3
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 29 | 142 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 29 | 88 | 59 | F | 10 | E6
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 180 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 29 | 140 | 111 | F | 15 | C4
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 38 | 121 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 38 | 96 | 58 | F | 15 | E3
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 337 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 41 | 138 | 97 | N | 0 | E5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 41 | 260 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 41 | 113 | 72 | N | 0 | X4
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 41 | 262 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 41 | 204 | 163 | F | 15 | D1
J-12 | 11 | LNG | 8 | 41 | 273 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 41 | 117 | 76 | N | 0 | B3
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 48 | 152 | O-13-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 48 | 120 | 72 | F | 15 | D3
J-14 | 13 | PC | 7 | 62 | 185 | O-14-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 62 | 102 | 40 | N | 0 | X1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | A | E | A | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | A | A | E | E
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A