## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 247 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 182 | 182 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 247 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 182 | 209 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 247 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 209 | 247 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 127 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 69 | 65 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 127 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 69 | 92 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 127 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 92 | 127 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 4 | 98 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 4 | 69 | 65 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 4 | 98 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 69 | 78 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 4 | 98 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 78 | 98 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 7 | 159 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 7 | 57 | 50 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 7 | 159 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 57 | 108 | 51 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 7 | 159 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 108 | 124 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 7 | 159 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 124 | 159 | 35 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 332 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 18 | 121 | 103 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 332 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 121 | 149 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 332 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 149 | 192 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 332 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 192 | 239 | 47 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 332 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 239 | 257 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 332 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 257 | 275 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 332 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 332 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 303 | 332 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 18 | 104 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 18 | 78 | 60 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 18 | 104 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 78 | 86 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 18 | 104 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 86 | 104 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 23 | 182 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 23 | 140 | 117 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 23 | 182 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 140 | 157 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 23 | 182 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 157 | 182 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 273 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 23 | 105 | 82 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 273 | O-8-2 | 28 | P/T | 2 | 105 | 127 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 273 | O-8-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 127 | 162 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 273 | O-8-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 162 | 199 | 37 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 273 | O-8-5 | 31 | 시운전 | 5 | 199 | 214 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 273 | O-8-6 | 32 | C/T | 6 | 214 | 229 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 273 | O-8-7 | 33 | G/T | 7 | 229 | 251 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 23 | 273 | O-8-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 251 | 273 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 26 | 156 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 26 | 94 | 68 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 26 | 156 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 94 | 118 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 26 | 156 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 118 | 156 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 32 | 279 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 32 | 214 | 182 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 32 | 279 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 214 | 241 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 32 | 279 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 241 | 279 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 32 | 175 | O-11-1 | 41 | 특수도장 | 1 | 32 | 79 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 32 | 175 | O-11-2 | 42 | 화물창 | 2 | 79 | 127 | 48 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 32 | 175 | O-11-3 | 43 | 시운전 | 3 | 127 | 142 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 32 | 175 | O-11-4 | 44 | 인도준비 | 4 | 142 | 175 | 33 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 230 | O-12-1 | 45 | 화물창 | 1 | 33 | 98 | 65 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 230 | O-12-2 | 46 | P/T | 2 | 98 | 115 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 230 | O-12-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 115 | 142 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 230 | O-12-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 142 | 171 | 29 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 230 | O-12-5 | 49 | 시운전 | 5 | 171 | 182 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 230 | O-12-6 | 50 | C/T | 6 | 182 | 193 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 230 | O-12-7 | 51 | G/T | 7 | 193 | 210 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 230 | O-12-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 210 | 230 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 33 | 320 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 33 | 127 | 94 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 33 | 320 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 127 | 152 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 33 | 320 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 152 | 192 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 33 | 320 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 192 | 235 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 33 | 320 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 235 | 252 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 33 | 320 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 252 | 269 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 33 | 320 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 269 | 294 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 33 | 320 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 294 | 320 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 37 | 154 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 37 | 118 | 81 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 37 | 154 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 118 | 129 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 37 | 154 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 129 | 154 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 43 | 146 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 43 | 115 | 72 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 43 | 146 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 115 | 125 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 43 | 146 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 125 | 146 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 51 | 181 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 51 | 119 | 68 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 51 | 181 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 119 | 143 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 51 | 181 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 143 | 181 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 67 | 210 | O-17-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 67 | 114 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 67 | 210 | O-17-2 | 71 | 화물창 | 2 | 114 | 162 | 48 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 67 | 210 | O-17-3 | 72 | 시운전 | 3 | 162 | 177 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 67 | 210 | O-17-4 | 73 | 인도준비 | 4 | 177 | 210 | 33 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 68 | 251 | O-18-1 | 74 | 화물창 | 1 | 68 | 128 | 60 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 68 | 251 | O-18-2 | 75 | P/T | 2 | 128 | 144 | 16 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 68 | 251 | O-18-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 144 | 169 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 68 | 251 | O-18-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 169 | 196 | 27 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 68 | 251 | O-18-5 | 78 | 시운전 | 5 | 196 | 206 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 68 | 251 | O-18-6 | 79 | C/T | 6 | 206 | 216 | 10 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 68 | 251 | O-18-7 | 80 | G/T | 7 | 216 | 232 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 68 | 251 | O-18-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 232 | 251 | 19 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 69 | 185 | O-19-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 69 | 130 | 61 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 69 | 185 | O-19-2 | 83 | 시운전 | 2 | 130 | 152 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 69 | 185 | O-19-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 152 | 185 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 71 | 385 | O-20-1 | 85 | 화물창 | 1 | 71 | 174 | 103 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 71 | 385 | O-20-2 | 86 | P/T | 2 | 174 | 202 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 71 | 385 | O-20-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 202 | 245 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 71 | 385 | O-20-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 245 | 292 | 47 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 71 | 385 | O-20-5 | 89 | 시운전 | 5 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 71 | 385 | O-20-6 | 90 | C/T | 6 | 310 | 328 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 71 | 385 | O-20-7 | 91 | G/T | 7 | 328 | 356 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 71 | 385 | O-20-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 356 | 385 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 94 | 318 | O-21-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 94 | 259 | 165 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 94 | 318 | O-21-2 | 94 | 시운전 | 2 | 259 | 283 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 94 | 318 | O-21-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 283 | 318 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 94 | 229 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 94 | 188 | 94 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 94 | 229 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 188 | 201 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 94 | 229 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 94 | 293 | O-23-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 94 | 241 | 147 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 94 | 293 | O-23-2 | 100 | 시운전 | 2 | 241 | 262 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 94 | 293 | O-23-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 262 | 293 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 408 | O-24-1 | 102 | 화물창 | 1 | 94 | 197 | 103 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 408 | O-24-2 | 103 | P/T | 2 | 197 | 225 | 28 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 408 | O-24-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 225 | 268 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 408 | O-24-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 268 | 315 | 47 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 408 | O-24-5 | 106 | 시운전 | 5 | 315 | 333 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 408 | O-24-6 | 107 | C/T | 6 | 333 | 351 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 408 | O-24-7 | 108 | G/T | 7 | 351 | 379 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 408 | O-24-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 379 | 408 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 354 | O-25-1 | 110 | 화물창 | 1 | 97 | 181 | 84 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 354 | O-25-2 | 111 | P/T | 2 | 181 | 204 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 354 | O-25-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 204 | 239 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 354 | O-25-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 239 | 277 | 38 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 354 | O-25-5 | 114 | 시운전 | 5 | 277 | 292 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 354 | O-25-6 | 115 | C/T | 6 | 292 | 307 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 354 | O-25-7 | 116 | G/T | 7 | 307 | 330 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 97 | 354 | O-25-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 330 | 354 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 98 | 240 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 98 | 197 | 99 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 98 | 240 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 197 | 211 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 98 | 240 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 211 | 240 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 101 | 254 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 101 | 214 | 113 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 101 | 254 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 101 | 254 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 230 | 254 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 101 | 217 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 101 | 186 | 85 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 101 | 217 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 186 | 198 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 101 | 217 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 198 | 217 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 116 | 200 | O-29-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 116 | 174 | 58 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 116 | 200 | O-29-2 | 128 | 시운전 | 2 | 174 | 182 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 116 | 200 | O-29-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 182 | 200 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 122 | 246 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 122 | 187 | 65 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 122 | 246 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 187 | 210 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 122 | 246 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 210 | 246 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 122 | 399 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 122 | 326 | 204 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 122 | 399 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 326 | 356 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 122 | 399 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 356 | 399 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 326 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 122 | 189 | 67 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 326 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 189 | 207 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 326 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 207 | 235 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 326 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 235 | 265 | 30 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 326 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 265 | 277 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 326 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 277 | 289 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 326 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 326 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 307 | 326 | 19 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 134 | 278 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 134 | 210 | 76 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 134 | 278 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 210 | 237 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 134 | 278 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 237 | 278 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 149 | 266 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 149 | 230 | 81 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 149 | 266 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 230 | 241 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 149 | 266 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 241 | 266 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 179 | 313 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 179 | 272 | 93 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 179 | 313 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 272 | 285 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 179 | 313 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 285 | 313 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 461 | O-36-1 | 153 | 화물창 | 1 | 179 | 272 | 93 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 461 | O-36-2 | 154 | P/T | 2 | 272 | 297 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 461 | O-36-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 297 | 336 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 461 | O-36-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 336 | 378 | 42 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 461 | O-36-5 | 157 | 시운전 | 5 | 378 | 394 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 461 | O-36-6 | 158 | C/T | 6 | 394 | 410 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 461 | O-36-7 | 159 | G/T | 7 | 410 | 435 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 461 | O-36-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 435 | 461 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 362 | O-37-1 | 161 | 화물창 | 1 | 179 | 239 | 60 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 362 | O-37-2 | 162 | P/T | 2 | 239 | 255 | 16 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 362 | O-37-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 255 | 280 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 362 | O-37-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 280 | 307 | 27 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 362 | O-37-5 | 165 | 시운전 | 5 | 307 | 317 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 362 | O-37-6 | 166 | C/T | 6 | 317 | 327 | 10 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 362 | O-37-7 | 167 | G/T | 7 | 327 | 343 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 362 | O-37-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 343 | 362 | 19 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 188 | 301 | O-38-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 188 | 267 | 79 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 188 | 301 | O-38-2 | 170 | 시운전 | 2 | 267 | 278 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 188 | 301 | O-38-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 278 | 301 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 438 | O-39-1 | 172 | 화물창 | 1 | 188 | 270 | 82 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 438 | O-39-2 | 173 | P/T | 2 | 270 | 292 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 438 | O-39-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 292 | 327 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 438 | O-39-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 327 | 364 | 37 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 438 | O-39-5 | 176 | 시운전 | 5 | 364 | 379 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 438 | O-39-6 | 177 | C/T | 6 | 379 | 394 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 438 | O-39-7 | 178 | G/T | 7 | 394 | 416 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 188 | 438 | O-39-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 416 | 438 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 209 | 342 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 209 | 279 | 70 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 209 | 342 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 209 | 342 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 304 | 342 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 209 | 304 | O-41-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 209 | 275 | 66 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 209 | 304 | O-41-2 | 184 | 시운전 | 2 | 275 | 284 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 209 | 304 | O-41-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 284 | 304 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 209 | 328 | O-42-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 209 | 292 | 83 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 209 | 328 | O-42-2 | 187 | 시운전 | 2 | 292 | 303 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 209 | 328 | O-42-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 303 | 328 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 215 | 422 | O-43-1 | 189 | 화물창 | 1 | 215 | 283 | 68 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 215 | 422 | O-43-2 | 190 | P/T | 2 | 283 | 301 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 215 | 422 | O-43-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 301 | 329 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 215 | 422 | O-43-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 329 | 360 | 31 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 215 | 422 | O-43-5 | 193 | 시운전 | 5 | 360 | 372 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 215 | 422 | O-43-6 | 194 | C/T | 6 | 372 | 384 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 215 | 422 | O-43-7 | 195 | G/T | 7 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 215 | 422 | O-43-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 402 | 422 | 20 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 218 | 469 | O-44-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 218 | 403 | 185 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 218 | 469 | O-44-2 | 198 | 시운전 | 2 | 403 | 430 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 218 | 469 | O-44-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 430 | 469 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 224 | 386 | O-45-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 224 | 309 | 85 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 224 | 386 | O-45-2 | 201 | 시운전 | 2 | 309 | 339 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 224 | 386 | O-45-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 339 | 386 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 235 | 352 | O-46-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 235 | 316 | 81 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 235 | 352 | O-46-2 | 204 | 시운전 | 2 | 316 | 327 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 235 | 352 | O-46-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 327 | 352 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 235 | 488 | O-47-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 235 | 422 | 187 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 235 | 488 | O-47-2 | 207 | 시운전 | 2 | 422 | 449 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 235 | 488 | O-47-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 449 | 488 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 242 | 343 | O-48-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 242 | 275 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 242 | 343 | O-48-2 | 210 | 화물창 | 2 | 275 | 309 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 242 | 343 | O-48-3 | 211 | 시운전 | 3 | 309 | 320 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 242 | 343 | O-48-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 320 | 343 | 23 | S | 15
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 242 | 383 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 242 | 316 | 74 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 242 | 383 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 316 | 342 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 242 | 383 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 342 | 383 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 246 | 407 | O-50-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 246 | 365 | 119 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 246 | 407 | O-50-2 | 217 | 시운전 | 2 | 365 | 382 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 246 | 407 | O-50-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 382 | 407 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 250 | 540 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 250 | 464 | 214 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 250 | 540 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 464 | 495 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 250 | 540 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 495 | 540 | 45 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 474 | O-52-1 | 222 | 화물창 | 1 | 252 | 325 | 73 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 474 | O-52-2 | 223 | P/T | 2 | 325 | 344 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 474 | O-52-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 344 | 375 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 474 | O-52-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 375 | 408 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 474 | O-52-5 | 226 | 시운전 | 5 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 474 | O-52-6 | 227 | C/T | 6 | 421 | 434 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 474 | O-52-7 | 228 | G/T | 7 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 252 | 474 | O-52-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 453 | 474 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 270 | 405 | O-53-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 270 | 364 | 94 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 270 | 405 | O-53-2 | 231 | 시운전 | 2 | 364 | 377 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 270 | 405 | O-53-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 270 | 563 | O-54-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 270 | 486 | 216 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 270 | 563 | O-54-2 | 234 | 시운전 | 2 | 486 | 518 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 270 | 563 | O-54-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 518 | 563 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 275 | 404 | O-55-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 275 | 343 | 68 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 275 | 404 | O-55-2 | 237 | 시운전 | 2 | 343 | 367 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 275 | 404 | O-55-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 367 | 404 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 281 | 380 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 281 | 333 | 52 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 281 | 380 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 333 | 351 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 281 | 380 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 351 | 380 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 283 | 414 | O-57-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 283 | 374 | 91 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 283 | 414 | O-57-2 | 243 | 시운전 | 2 | 374 | 387 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 283 | 414 | O-57-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 387 | 414 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 283 | 535 | O-58-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 283 | 469 | 186 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 283 | 535 | O-58-2 | 246 | 시운전 | 2 | 469 | 496 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 283 | 535 | O-58-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 496 | 535 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 285 | 367 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 285 | 328 | 43 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 285 | 367 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 328 | 343 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 285 | 367 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 343 | 367 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 285 | 518 | O-60-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 285 | 457 | 172 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 285 | 518 | O-60-2 | 252 | 시운전 | 2 | 457 | 482 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 285 | 518 | O-60-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 482 | 518 | 36 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 286 | 425 | O-61-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 286 | 383 | 97 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 286 | 425 | O-61-2 | 255 | 시운전 | 2 | 383 | 396 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 286 | 425 | O-61-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 396 | 425 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 286 | 408 | O-62-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 286 | 371 | 85 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 286 | 408 | O-62-2 | 258 | 시운전 | 2 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 286 | 408 | O-62-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 383 | 408 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 289 | 600 | O-63-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 289 | 519 | 230 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 289 | 600 | O-63-2 | 261 | 시운전 | 2 | 519 | 553 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 289 | 600 | O-63-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 553 | 600 | 47 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 304 | 403 | O-64-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 304 | 356 | 52 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 304 | 403 | O-64-2 | 264 | 시운전 | 2 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 304 | 403 | O-64-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 374 | 403 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 309 | 606 | O-65-1 | 266 | 화물창 | 1 | 309 | 407 | 98 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 309 | 606 | O-65-2 | 267 | P/T | 2 | 407 | 433 | 26 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 309 | 606 | O-65-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 433 | 474 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 309 | 606 | O-65-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 474 | 518 | 44 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 309 | 606 | O-65-5 | 270 | 시운전 | 5 | 518 | 535 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 309 | 606 | O-65-6 | 271 | C/T | 6 | 535 | 552 | 17 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 309 | 606 | O-65-7 | 272 | G/T | 7 | 552 | 578 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 309 | 606 | O-65-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 578 | 606 | 28 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 309 | 400 | O-66-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 309 | 372 | 63 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 309 | 400 | O-66-2 | 275 | 시운전 | 2 | 372 | 381 | 9 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 309 | 400 | O-66-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 381 | 400 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 314 | 514 | O-67-1 | 277 | 화물창 | 1 | 314 | 380 | 66 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 314 | 514 | O-67-2 | 278 | P/T | 2 | 380 | 398 | 18 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 314 | 514 | O-67-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 398 | 426 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 314 | 514 | O-67-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 426 | 456 | 30 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 314 | 514 | O-67-5 | 281 | 시운전 | 5 | 456 | 468 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 314 | 514 | O-67-6 | 282 | C/T | 6 | 468 | 480 | 12 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 314 | 514 | O-67-7 | 283 | G/T | 7 | 480 | 498 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 314 | 514 | O-67-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 498 | 514 | 16 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 317 | 458 | O-68-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 317 | 415 | 98 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 317 | 458 | O-68-2 | 286 | 시운전 | 2 | 415 | 429 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 317 | 458 | O-68-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 429 | 458 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 613 | O-69-1 | 288 | 화물창 | 1 | 320 | 416 | 96 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 613 | O-69-2 | 289 | P/T | 2 | 416 | 442 | 26 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 613 | O-69-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 442 | 483 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 613 | O-69-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 483 | 526 | 43 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 613 | O-69-5 | 292 | 시운전 | 5 | 526 | 543 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 613 | O-69-6 | 293 | C/T | 6 | 543 | 560 | 17 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 613 | O-69-7 | 294 | G/T | 7 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 320 | 613 | O-69-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 586 | 613 | 27 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 324 | 600 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 324 | 528 | 204 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 324 | 600 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 528 | 558 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 324 | 600 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 558 | 600 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 326 | 650 | O-71-1 | 299 | 화물창 | 1 | 326 | 432 | 106 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 326 | 650 | O-71-2 | 300 | P/T | 2 | 432 | 461 | 29 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 326 | 650 | O-71-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 461 | 506 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 326 | 650 | O-71-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 506 | 554 | 48 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 326 | 650 | O-71-5 | 303 | 시운전 | 5 | 554 | 573 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 326 | 650 | O-71-6 | 304 | C/T | 6 | 573 | 592 | 19 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 326 | 650 | O-71-7 | 305 | G/T | 7 | 592 | 621 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 326 | 650 | O-71-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 621 | 650 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 326 | 441 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 326 | 386 | 60 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 326 | 441 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 386 | 407 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 326 | 441 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 407 | 441 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 326 | 402 | O-73-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 326 | 366 | 40 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 326 | 402 | O-73-2 | 311 | 시운전 | 2 | 366 | 380 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 326 | 402 | O-73-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 380 | 402 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 326 | 433 | O-74-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 326 | 382 | 56 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 326 | 433 | O-74-2 | 314 | 시운전 | 2 | 382 | 402 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 326 | 433 | O-74-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 402 | 433 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-75-1 | 316 | 화물창 | 1 | 328 | 409 | 81 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-75-2 | 317 | P/T | 2 | 409 | 431 | 22 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-75-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 431 | 465 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-75-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 465 | 502 | 37 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-75-5 | 320 | 시운전 | 5 | 502 | 516 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-75-6 | 321 | C/T | 6 | 516 | 530 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-75-7 | 322 | G/T | 7 | 530 | 552 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 328 | 576 | O-75-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 552 | 576 | 24 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 329 | 434 | O-76-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 329 | 402 | 73 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 329 | 434 | O-76-2 | 325 | 시운전 | 2 | 402 | 412 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 329 | 434 | O-76-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 412 | 434 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 343 | 555 | O-77-1 | 327 | 화물창 | 1 | 343 | 412 | 69 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 343 | 555 | O-77-2 | 328 | P/T | 2 | 412 | 431 | 19 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 343 | 555 | O-77-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 431 | 460 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 343 | 555 | O-77-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 460 | 491 | 31 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 343 | 555 | O-77-5 | 331 | 시운전 | 5 | 491 | 503 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 343 | 555 | O-77-6 | 332 | C/T | 6 | 503 | 515 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 343 | 555 | O-77-7 | 333 | G/T | 7 | 515 | 534 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 343 | 555 | O-77-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 534 | 555 | 21 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 343 | 605 | O-78-1 | 335 | 화물창 | 1 | 343 | 429 | 86 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 343 | 605 | O-78-2 | 336 | P/T | 2 | 429 | 452 | 23 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 343 | 605 | O-78-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 452 | 488 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 343 | 605 | O-78-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 488 | 527 | 39 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 343 | 605 | O-78-5 | 339 | 시운전 | 5 | 527 | 542 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 343 | 605 | O-78-6 | 340 | C/T | 6 | 542 | 557 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 343 | 605 | O-78-7 | 341 | G/T | 7 | 557 | 580 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 343 | 605 | O-78-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 580 | 605 | 25 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 348 | 484 | O-79-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 348 | 420 | 72 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 348 | 484 | O-79-2 | 344 | 시운전 | 2 | 420 | 445 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 348 | 484 | O-79-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 445 | 484 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 349 | 441 | O-80-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 349 | 413 | 64 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 349 | 441 | O-80-2 | 347 | 시운전 | 2 | 413 | 422 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 349 | 441 | O-80-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 422 | 441 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | A_SHTL | 2 | 350 | 524 | O-81-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 350 | 478 | 128 | F | 15
J-81 | 80 | A_SHTL | 2 | 350 | 524 | O-81-2 | 350 | 시운전 | 2 | 478 | 497 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | A_SHTL | 2 | 350 | 524 | O-81-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 497 | 524 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 373 | 540 | O-82-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 373 | 496 | 123 | F | 15
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 373 | 540 | O-82-2 | 353 | 시운전 | 2 | 496 | 514 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 373 | 540 | O-82-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 514 | 540 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 411 | 547 | O-83-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 411 | 506 | 95 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 411 | 547 | O-83-2 | 356 | 시운전 | 2 | 506 | 519 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 411 | 547 | O-83-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 519 | 547 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 422 | 562 | O-84-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 422 | 520 | 98 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 422 | 562 | O-84-2 | 359 | 시운전 | 2 | 520 | 534 | 14 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 422 | 562 | O-84-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 534 | 562 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 449 | 553 | O-85-1 | 361 | 특수도장 | 1 | 449 | 483 | 34 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 449 | 553 | O-85-2 | 362 | 화물창 | 2 | 483 | 518 | 35 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 449 | 553 | O-85-3 | 363 | 시운전 | 3 | 518 | 529 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 449 | 553 | O-85-4 | 364 | 인도준비 | 4 | 529 | 553 | 24 | S | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-86-1 | 365 | 화물창 | 1 | 457 | 545 | 88 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-86-2 | 366 | P/T | 2 | 545 | 569 | 24 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-86-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 569 | 606 | 37 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-86-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 606 | 646 | 40 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-86-5 | 369 | 시운전 | 5 | 646 | 662 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-86-6 | 370 | C/T | 6 | 662 | 678 | 16 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-86-7 | 371 | G/T | 7 | 678 | 702 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 457 | 726 | O-86-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 702 | 726 | 24 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 457 | 644 | O-87-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 457 | 595 | 138 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 457 | 644 | O-87-2 | 374 | 시운전 | 2 | 595 | 615 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 457 | 644 | O-87-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 615 | 644 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 466 | 569 | O-88-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 466 | 538 | 72 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 466 | 569 | O-88-2 | 377 | 시운전 | 2 | 538 | 548 | 10 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 466 | 569 | O-88-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 548 | 569 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 469 | 576 | O-89-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 469 | 543 | 74 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 469 | 576 | O-89-2 | 380 | 시운전 | 2 | 543 | 553 | 10 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 469 | 576 | O-89-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 553 | 576 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 788 | O-90-1 | 382 | 화물창 | 1 | 497 | 593 | 96 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 788 | O-90-2 | 383 | P/T | 2 | 593 | 619 | 26 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 788 | O-90-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 619 | 659 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 788 | O-90-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 659 | 702 | 43 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 788 | O-90-5 | 386 | 시운전 | 5 | 702 | 719 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 788 | O-90-6 | 387 | C/T | 6 | 719 | 736 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 788 | O-90-7 | 388 | G/T | 7 | 736 | 762 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 788 | O-90-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 762 | 788 | 26 | S | 5
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 501 | 615 | O-91-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 501 | 561 | 60 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 501 | 615 | O-91-2 | 391 | 시운전 | 2 | 561 | 582 | 21 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 501 | 615 | O-91-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 582 | 615 | 33 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 501 | 817 | O-92-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 501 | 734 | 233 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 501 | 817 | O-92-2 | 394 | 시운전 | 2 | 734 | 768 | 34 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 501 | 817 | O-92-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 768 | 817 | 49 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 501 | 632 | O-93-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 501 | 570 | 69 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 501 | 632 | O-93-2 | 397 | 시운전 | 2 | 570 | 594 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 501 | 632 | O-93-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 594 | 632 | 38 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 511 | 594 | O-94-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 511 | 569 | 58 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 511 | 594 | O-94-2 | 400 | 시운전 | 2 | 569 | 577 | 8 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 511 | 594 | O-94-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 577 | 594 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 514 | 761 | O-95-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 514 | 696 | 182 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 514 | 761 | O-95-2 | 403 | 시운전 | 2 | 696 | 723 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 514 | 761 | O-95-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 723 | 761 | 38 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 514 | 716 | O-96-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 514 | 663 | 149 | F | 15
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 514 | 716 | O-96-2 | 406 | 시운전 | 2 | 663 | 685 | 22 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 514 | 716 | O-96-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 685 | 716 | 31 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 517 | 830 | O-97-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 517 | 748 | 231 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 517 | 830 | O-97-2 | 409 | 시운전 | 2 | 748 | 782 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 517 | 830 | O-97-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 782 | 830 | 48 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 517 | 789 | O-98-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 517 | 718 | 201 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 517 | 789 | O-98-2 | 412 | 시운전 | 2 | 718 | 747 | 29 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 517 | 789 | O-98-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 747 | 789 | 42 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 528 | 779 | O-99-1 | 414 | 화물창 | 1 | 528 | 610 | 82 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 528 | 779 | O-99-2 | 415 | P/T | 2 | 610 | 632 | 22 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 528 | 779 | O-99-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 632 | 667 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 528 | 779 | O-99-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 667 | 704 | 37 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 528 | 779 | O-99-5 | 418 | 시운전 | 5 | 704 | 719 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 528 | 779 | O-99-6 | 419 | C/T | 6 | 719 | 734 | 15 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 528 | 779 | O-99-7 | 420 | G/T | 7 | 734 | 756 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 528 | 779 | O-99-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 756 | 779 | 23 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 533 | 850 | O-100-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 533 | 767 | 234 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 533 | 850 | O-100-2 | 423 | 시운전 | 2 | 767 | 801 | 34 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 533 | 850 | O-100-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 801 | 850 | 49 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 535 | 723 | O-101-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 535 | 674 | 139 | F | 15
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 535 | 723 | O-101-2 | 426 | 시운전 | 2 | 674 | 694 | 20 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 535 | 723 | O-101-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 694 | 723 | 29 | N | 0
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 540 | 676 | O-102-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 540 | 635 | 95 | F | 15
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 540 | 676 | O-102-2 | 429 | 시운전 | 2 | 635 | 648 | 13 | N | 0
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 540 | 676 | O-102-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 648 | 676 | 28 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 540 | 838 | O-103-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 540 | 760 | 220 | F | 15
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 540 | 838 | O-103-2 | 432 | 시운전 | 2 | 760 | 792 | 32 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 540 | 838 | O-103-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 792 | 838 | 46 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 540 | 638 | O-104-1 | 434 | 특수도장 | 1 | 540 | 572 | 32 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 540 | 638 | O-104-2 | 435 | 화물창 | 2 | 572 | 605 | 33 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 540 | 638 | O-104-3 | 436 | 시운전 | 3 | 605 | 615 | 10 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 540 | 638 | O-104-4 | 437 | 인도준비 | 4 | 615 | 638 | 23 | S | 15
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 548 | 659 | O-105-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 548 | 625 | 77 | F | 15
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 548 | 659 | O-105-2 | 439 | 시운전 | 2 | 625 | 636 | 11 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 548 | 659 | O-105-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 636 | 659 | 23 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 555 | 728 | O-106-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 555 | 683 | 128 | F | 15
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 555 | 728 | O-106-2 | 442 | 시운전 | 2 | 683 | 702 | 19 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 555 | 728 | O-106-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 702 | 728 | 26 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 555 | 662 | O-107-1 | 444 | 특수도장 | 1 | 555 | 590 | 35 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 555 | 662 | O-107-2 | 445 | 화물창 | 2 | 590 | 626 | 36 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 555 | 662 | O-107-3 | 446 | 시운전 | 3 | 626 | 637 | 11 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 555 | 662 | O-107-4 | 447 | 인도준비 | 4 | 637 | 662 | 25 | S | 15
J-108 | 107 | PC | 7 | 564 | 674 | O-108-1 | 448 | 특수도장 | 1 | 564 | 600 | 36 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 564 | 674 | O-108-2 | 449 | 화물창 | 2 | 600 | 637 | 37 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 564 | 674 | O-108-3 | 450 | 시운전 | 3 | 637 | 649 | 12 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 564 | 674 | O-108-4 | 451 | 인도준비 | 4 | 649 | 674 | 25 | S | 15
J-109 | 108 | S_COT | 3 | 574 | 686 | O-109-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 574 | 633 | 59 | F | 10
J-109 | 108 | S_COT | 3 | 574 | 686 | O-109-2 | 453 | 시운전 | 2 | 633 | 654 | 21 | N | 0
J-109 | 108 | S_COT | 3 | 574 | 686 | O-109-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 654 | 686 | 32 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 578 | 831 | O-110-1 | 455 | 화물창 | 1 | 578 | 661 | 83 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 578 | 831 | O-110-2 | 456 | P/T | 2 | 661 | 683 | 22 | F | 15
J-110 | 109 | LNG | 8 | 578 | 831 | O-110-3 | 457 | 화물창족철 | 3 | 683 | 718 | 35 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 578 | 831 | O-110-4 | 458 | 화물창메공 | 4 | 718 | 755 | 37 | F | 26
J-110 | 109 | LNG | 8 | 578 | 831 | O-110-5 | 459 | 시운전 | 5 | 755 | 770 | 15 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 578 | 831 | O-110-6 | 460 | C/T | 6 | 770 | 785 | 15 | S | 7
J-110 | 109 | LNG | 8 | 578 | 831 | O-110-7 | 461 | G/T | 7 | 785 | 807 | 22 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 578 | 831 | O-110-8 | 462 | 인도준비 | 8 | 807 | 831 | 24 | S | 5
J-111 | 110 | LNG | 8 | 580 | 874 | O-111-1 | 463 | 화물창 | 1 | 580 | 677 | 97 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 580 | 874 | O-111-2 | 464 | P/T | 2 | 677 | 703 | 26 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 580 | 874 | O-111-3 | 465 | 화물창족철 | 3 | 703 | 744 | 41 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 580 | 874 | O-111-4 | 466 | 화물창메공 | 4 | 744 | 788 | 44 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 580 | 874 | O-111-5 | 467 | 시운전 | 5 | 788 | 805 | 17 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 580 | 874 | O-111-6 | 468 | C/T | 6 | 805 | 822 | 17 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 580 | 874 | O-111-7 | 469 | G/T | 7 | 822 | 848 | 26 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 580 | 874 | O-111-8 | 470 | 인도준비 | 8 | 848 | 874 | 26 | S | 5
J-112 | 111 | A_COT | 4 | 585 | 720 | O-112-1 | 471 | 축계작업 | 1 | 585 | 656 | 71 | F | 10
J-112 | 111 | A_COT | 4 | 585 | 720 | O-112-2 | 472 | 시운전 | 2 | 656 | 681 | 25 | N | 0
J-112 | 111 | A_COT | 4 | 585 | 720 | O-112-3 | 473 | 인도준비 | 3 | 681 | 720 | 39 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-113-1 | 474 | 화물창 | 1 | 586 | 663 | 77 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-113-2 | 475 | P/T | 2 | 663 | 684 | 21 | F | 15
J-113 | 112 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-113-3 | 476 | 화물창족철 | 3 | 684 | 716 | 32 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-113-4 | 477 | 화물창메공 | 4 | 716 | 751 | 35 | F | 26
J-113 | 112 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-113-5 | 478 | 시운전 | 5 | 751 | 765 | 14 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-113-6 | 479 | C/T | 6 | 765 | 779 | 14 | S | 7
J-113 | 112 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-113-7 | 480 | G/T | 7 | 779 | 800 | 21 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 586 | 820 | O-113-8 | 481 | 인도준비 | 8 | 800 | 820 | 20 | S | 5
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 590 | 716 | O-114-1 | 482 | 축계작업 | 1 | 590 | 683 | 93 | F | 15
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 590 | 716 | O-114-2 | 483 | 시운전 | 2 | 683 | 696 | 13 | N | 0
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 590 | 716 | O-114-3 | 484 | 인도준비 | 3 | 696 | 716 | 20 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 594 | 703 | O-115-1 | 485 | 특수도장 | 1 | 594 | 629 | 35 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 594 | 703 | O-115-2 | 486 | 화물창 | 2 | 629 | 666 | 37 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 594 | 703 | O-115-3 | 487 | 시운전 | 3 | 666 | 677 | 11 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 594 | 703 | O-115-4 | 488 | 인도준비 | 4 | 677 | 703 | 26 | S | 15
J-116 | 115 | A_SHTL | 2 | 601 | 875 | O-116-1 | 489 | 축계작업 | 1 | 601 | 803 | 202 | F | 15
J-116 | 115 | A_SHTL | 2 | 601 | 875 | O-116-2 | 490 | 시운전 | 2 | 803 | 833 | 30 | N | 0
J-116 | 115 | A_SHTL | 2 | 601 | 875 | O-116-3 | 491 | 인도준비 | 3 | 833 | 875 | 42 | N | 0
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 601 | 675 | O-117-1 | 492 | 축계작업 | 1 | 601 | 652 | 51 | F | 15
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 601 | 675 | O-117-2 | 493 | 시운전 | 2 | 652 | 659 | 7 | N | 0
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 601 | 675 | O-117-3 | 494 | 인도준비 | 3 | 659 | 675 | 16 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 608 | 910 | O-118-1 | 495 | 화물창 | 1 | 608 | 707 | 99 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 608 | 910 | O-118-2 | 496 | P/T | 2 | 707 | 734 | 27 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 608 | 910 | O-118-3 | 497 | 화물창족철 | 3 | 734 | 776 | 42 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 608 | 910 | O-118-4 | 498 | 화물창메공 | 4 | 776 | 821 | 45 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 608 | 910 | O-118-5 | 499 | 시운전 | 5 | 821 | 839 | 18 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 608 | 910 | O-118-6 | 500 | C/T | 6 | 839 | 857 | 18 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 608 | 910 | O-118-7 | 501 | G/T | 7 | 857 | 884 | 27 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 608 | 910 | O-118-8 | 502 | 인도준비 | 8 | 884 | 910 | 26 | S | 5
J-119 | 118 | S_SHTL | 1 | 611 | 771 | O-119-1 | 503 | 축계작업 | 1 | 611 | 729 | 118 | F | 15
J-119 | 118 | S_SHTL | 1 | 611 | 771 | O-119-2 | 504 | 시운전 | 2 | 729 | 746 | 17 | N | 0
J-119 | 118 | S_SHTL | 1 | 611 | 771 | O-119-3 | 505 | 인도준비 | 3 | 746 | 771 | 25 | N | 0
J-120 | 119 | A_COT | 4 | 621 | 720 | O-120-1 | 506 | 축계작업 | 1 | 621 | 673 | 52 | F | 10
J-120 | 119 | A_COT | 4 | 621 | 720 | O-120-2 | 507 | 시운전 | 2 | 673 | 691 | 18 | N | 0
J-120 | 119 | A_COT | 4 | 621 | 720 | O-120-3 | 508 | 인도준비 | 3 | 691 | 720 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 247 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 182 | 182 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 127 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 69 | 65 | F | 10 | X1
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 4 | 98 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 4 | 69 | 65 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | PC | 7 | 7 | 159 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 7 | 57 | 50 | N | 0 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A