## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 64 | 73 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 73 | 92 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 154 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 50 | 50 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 154 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 50 | 102 | 52 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 154 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 102 | 118 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 154 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 118 | 154 | 36 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 0 | 97 | 97 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 97 | 123 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 123 | 164 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 164 | 208 | 44 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 208 | 225 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 225 | 242 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 242 | 268 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 268 | 295 | 27 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 86 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 9 | 62 | 53 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 86 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 62 | 69 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 86 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 69 | 86 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 317 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 11 | 111 | 100 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 317 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 111 | 138 | 27 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 317 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 138 | 180 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 317 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 180 | 225 | 45 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 317 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 225 | 243 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 317 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 243 | 261 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 317 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 261 | 288 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 317 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 288 | 317 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 12 | 148 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 12 | 84 | 72 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 12 | 148 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 84 | 109 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 12 | 148 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 109 | 148 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 305 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 17 | 230 | 213 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 305 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 230 | 261 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 305 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 261 | 305 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 17 | 142 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 17 | 83 | 66 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 17 | 142 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 83 | 106 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 17 | 142 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 106 | 142 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 228 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 22 | 89 | 67 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 228 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 89 | 107 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 228 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 107 | 135 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 228 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 135 | 165 | 30 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 228 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 165 | 177 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 228 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 177 | 189 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 228 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 189 | 207 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 228 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 207 | 228 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 24 | 304 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 24 | 231 | 207 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 24 | 304 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 231 | 261 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 24 | 304 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 261 | 304 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 346 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 30 | 134 | 104 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 346 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 134 | 162 | 28 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 346 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 162 | 206 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 346 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 206 | 253 | 47 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 346 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 253 | 271 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 346 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 271 | 289 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 346 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 289 | 317 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 346 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 317 | 346 | 29 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 238 | O-12-1 | 54 | 화물창 | 1 | 37 | 103 | 66 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 238 | O-12-2 | 55 | P/T | 2 | 103 | 121 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 238 | O-12-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 121 | 149 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 238 | O-12-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 149 | 179 | 30 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 238 | O-12-5 | 58 | 시운전 | 5 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 238 | O-12-6 | 59 | C/T | 6 | 191 | 203 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 238 | O-12-7 | 60 | G/T | 7 | 203 | 221 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 238 | O-12-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 221 | 238 | 17 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 307 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 45 | 131 | 86 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 307 | O-13-2 | 63 | P/T | 2 | 131 | 154 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 307 | O-13-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 154 | 190 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 307 | O-13-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 190 | 229 | 39 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 307 | O-13-5 | 66 | 시운전 | 5 | 229 | 244 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 307 | O-13-6 | 67 | C/T | 6 | 244 | 259 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 307 | O-13-7 | 68 | G/T | 7 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 307 | O-13-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 282 | 307 | 25 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 241 | O-14-1 | 70 | 화물창 | 1 | 48 | 111 | 63 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 241 | O-14-2 | 71 | P/T | 2 | 111 | 128 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 241 | O-14-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 128 | 155 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 241 | O-14-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 155 | 183 | 28 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 241 | O-14-5 | 74 | 시운전 | 5 | 183 | 194 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 241 | O-14-6 | 75 | C/T | 6 | 194 | 205 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 241 | O-14-7 | 76 | G/T | 7 | 205 | 222 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 48 | 241 | O-14-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 222 | 241 | 19 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 48 | 147 | O-15-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 48 | 117 | 69 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 48 | 147 | O-15-2 | 79 | 시운전 | 2 | 117 | 126 | 9 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 48 | 147 | O-15-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 126 | 147 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 49 | 200 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 49 | 129 | 80 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 49 | 200 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 129 | 157 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 49 | 200 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 157 | 200 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-17-1 | 84 | 화물창 | 1 | 53 | 153 | 100 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-17-2 | 85 | P/T | 2 | 153 | 180 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-17-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 180 | 222 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-17-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 222 | 267 | 45 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-17-5 | 88 | 시운전 | 5 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-17-6 | 89 | C/T | 6 | 285 | 303 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-17-7 | 90 | G/T | 7 | 303 | 330 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-17-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 330 | 358 | 28 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 60 | 206 | O-18-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 60 | 137 | 77 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 60 | 206 | O-18-2 | 93 | 시운전 | 2 | 137 | 164 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 60 | 206 | O-18-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 164 | 206 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-19-1 | 95 | 화물창 | 1 | 62 | 129 | 67 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-19-2 | 96 | P/T | 2 | 129 | 147 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-19-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 147 | 175 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-19-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 175 | 205 | 30 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-19-5 | 99 | 시운전 | 5 | 205 | 217 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-19-6 | 100 | C/T | 6 | 217 | 229 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-19-7 | 101 | G/T | 7 | 229 | 247 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-19-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 247 | 267 | 20 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 62 | 171 | O-20-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 62 | 119 | 57 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 62 | 171 | O-20-2 | 104 | 시운전 | 2 | 119 | 139 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 62 | 171 | O-20-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 139 | 171 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 67 | 296 | O-21-1 | 106 | 화물창 | 1 | 67 | 142 | 75 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 67 | 296 | O-21-2 | 107 | P/T | 2 | 142 | 162 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 67 | 296 | O-21-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 162 | 194 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 67 | 296 | O-21-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 194 | 228 | 34 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 67 | 296 | O-21-5 | 110 | 시운전 | 5 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 67 | 296 | O-21-6 | 111 | C/T | 6 | 241 | 254 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 67 | 296 | O-21-7 | 112 | G/T | 7 | 254 | 274 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 67 | 296 | O-21-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 274 | 296 | 22 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 72 | 205 | O-22-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 72 | 165 | 93 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 72 | 205 | O-22-2 | 115 | 시운전 | 2 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 72 | 205 | O-22-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 178 | 205 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 72 | 276 | O-23-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 72 | 222 | 150 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 72 | 276 | O-23-2 | 118 | 시운전 | 2 | 222 | 244 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 72 | 276 | O-23-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 244 | 276 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 75 | 351 | O-24-1 | 120 | 화물창 | 1 | 75 | 166 | 91 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 75 | 351 | O-24-2 | 121 | P/T | 2 | 166 | 190 | 24 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 75 | 351 | O-24-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 190 | 228 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 75 | 351 | O-24-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 228 | 269 | 41 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 75 | 351 | O-24-5 | 124 | 시운전 | 5 | 269 | 285 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 75 | 351 | O-24-6 | 125 | C/T | 6 | 285 | 301 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 75 | 351 | O-24-7 | 126 | G/T | 7 | 301 | 325 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 75 | 351 | O-24-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 325 | 351 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 77 | 180 | O-25-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 77 | 149 | 72 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 77 | 180 | O-25-2 | 129 | 시운전 | 2 | 149 | 159 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 77 | 180 | O-25-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 159 | 180 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 77 | 194 | O-26-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 77 | 139 | 62 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 77 | 194 | O-26-2 | 132 | 시운전 | 2 | 139 | 161 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 77 | 194 | O-26-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 161 | 194 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 80 | 401 | O-27-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 80 | 317 | 237 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 80 | 401 | O-27-2 | 135 | 시운전 | 2 | 317 | 352 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 80 | 401 | O-27-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 352 | 401 | 49 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 84 | 345 | O-28-1 | 137 | 화물창 | 1 | 84 | 170 | 86 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 84 | 345 | O-28-2 | 138 | P/T | 2 | 170 | 193 | 23 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 84 | 345 | O-28-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 193 | 229 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 84 | 345 | O-28-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 229 | 268 | 39 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 84 | 345 | O-28-5 | 141 | 시운전 | 5 | 268 | 283 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 84 | 345 | O-28-6 | 142 | C/T | 6 | 283 | 298 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 84 | 345 | O-28-7 | 143 | G/T | 7 | 298 | 321 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 84 | 345 | O-28-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 321 | 345 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 85 | 196 | O-29-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 85 | 162 | 77 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 85 | 196 | O-29-2 | 146 | 시운전 | 2 | 162 | 173 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 85 | 196 | O-29-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 173 | 196 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 103 | 193 | O-30-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 103 | 165 | 62 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 103 | 193 | O-30-2 | 149 | 시운전 | 2 | 165 | 174 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 103 | 193 | O-30-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 174 | 193 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 103 | 401 | O-31-1 | 151 | 화물창 | 1 | 103 | 201 | 98 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 103 | 401 | O-31-2 | 152 | P/T | 2 | 201 | 227 | 26 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 103 | 401 | O-31-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 227 | 268 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 103 | 401 | O-31-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 268 | 312 | 44 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 103 | 401 | O-31-5 | 155 | 시운전 | 5 | 312 | 329 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 103 | 401 | O-31-6 | 156 | C/T | 6 | 329 | 346 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 103 | 401 | O-31-7 | 157 | G/T | 7 | 346 | 372 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 103 | 401 | O-31-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 372 | 401 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 105 | 324 | O-32-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 105 | 267 | 162 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 105 | 324 | O-32-2 | 160 | 시운전 | 2 | 267 | 291 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 105 | 324 | O-32-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 291 | 324 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 113 | 439 | O-33-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 113 | 354 | 241 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 113 | 439 | O-33-2 | 163 | 시운전 | 2 | 354 | 389 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 113 | 439 | O-33-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 389 | 439 | 50 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 114 | 264 | O-34-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 114 | 193 | 79 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 114 | 264 | O-34-2 | 166 | 시운전 | 2 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 114 | 264 | O-34-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 221 | 264 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 119 | 404 | O-35-1 | 168 | 화물창 | 1 | 119 | 213 | 94 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 119 | 404 | O-35-2 | 169 | P/T | 2 | 213 | 238 | 25 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 119 | 404 | O-35-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 238 | 277 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 119 | 404 | O-35-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 277 | 319 | 42 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 119 | 404 | O-35-5 | 172 | 시운전 | 5 | 319 | 336 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 119 | 404 | O-35-6 | 173 | C/T | 6 | 336 | 353 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 119 | 404 | O-35-7 | 174 | G/T | 7 | 353 | 378 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 119 | 404 | O-35-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 378 | 404 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 119 | 193 | O-36-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 119 | 170 | 51 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 119 | 193 | O-36-2 | 177 | 시운전 | 2 | 170 | 177 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 119 | 193 | O-36-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 177 | 193 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 121 | 345 | O-37-1 | 179 | 화물창 | 1 | 121 | 194 | 73 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 121 | 345 | O-37-2 | 180 | P/T | 2 | 194 | 214 | 20 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 121 | 345 | O-37-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 214 | 245 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 121 | 345 | O-37-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 245 | 278 | 33 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 121 | 345 | O-37-5 | 183 | 시운전 | 5 | 278 | 291 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 121 | 345 | O-37-6 | 184 | C/T | 6 | 291 | 304 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 121 | 345 | O-37-7 | 185 | G/T | 7 | 304 | 324 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 121 | 345 | O-37-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 324 | 345 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 121 | 286 | O-38-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 121 | 243 | 122 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 121 | 286 | O-38-2 | 188 | 시운전 | 2 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 121 | 286 | O-38-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 127 | 215 | O-39-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 127 | 188 | 61 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 127 | 215 | O-39-2 | 191 | 시운전 | 2 | 188 | 196 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 127 | 215 | O-39-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 196 | 215 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 127 | 325 | O-40-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 127 | 273 | 146 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 127 | 325 | O-40-2 | 194 | 시운전 | 2 | 273 | 294 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 127 | 325 | O-40-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 294 | 325 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 369 | O-41-1 | 196 | 화물창 | 1 | 147 | 220 | 73 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 369 | O-41-2 | 197 | P/T | 2 | 220 | 239 | 19 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 369 | O-41-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 239 | 270 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 369 | O-41-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 270 | 303 | 33 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 369 | O-41-5 | 200 | 시운전 | 5 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 369 | O-41-6 | 201 | C/T | 6 | 316 | 329 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 369 | O-41-7 | 202 | G/T | 7 | 329 | 348 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 369 | O-41-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 348 | 369 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 147 | 303 | O-42-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 147 | 262 | 115 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 147 | 303 | O-42-2 | 205 | 시운전 | 2 | 262 | 279 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 147 | 303 | O-42-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 279 | 303 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 149 | 256 | O-43-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 149 | 205 | 56 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 149 | 256 | O-43-2 | 208 | 시운전 | 2 | 205 | 225 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 149 | 256 | O-43-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 225 | 256 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 149 | 249 | O-44-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 149 | 219 | 70 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 149 | 249 | O-44-2 | 211 | 시운전 | 2 | 219 | 229 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 149 | 249 | O-44-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 229 | 249 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-45-1 | 213 | 화물창 | 1 | 153 | 248 | 95 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-45-2 | 214 | P/T | 2 | 248 | 274 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-45-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 274 | 314 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-45-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 314 | 357 | 43 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-45-5 | 217 | 시운전 | 5 | 357 | 374 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-45-6 | 218 | C/T | 6 | 374 | 391 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-45-7 | 219 | G/T | 7 | 391 | 417 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-45-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 417 | 442 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 153 | 247 | O-46-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 153 | 218 | 65 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 153 | 247 | O-46-2 | 222 | 시운전 | 2 | 218 | 227 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 153 | 247 | O-46-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 227 | 247 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 155 | 290 | O-47-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 155 | 226 | 71 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 155 | 290 | O-47-2 | 225 | 시운전 | 2 | 226 | 251 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 155 | 290 | O-47-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 251 | 290 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 169 | 366 | O-48-1 | 227 | 화물창 | 1 | 169 | 234 | 65 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 169 | 366 | O-48-2 | 228 | P/T | 2 | 234 | 251 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 169 | 366 | O-48-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 251 | 278 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 169 | 366 | O-48-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 278 | 307 | 29 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 169 | 366 | O-48-5 | 231 | 시운전 | 5 | 307 | 318 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 169 | 366 | O-48-6 | 232 | C/T | 6 | 318 | 329 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 169 | 366 | O-48-7 | 233 | G/T | 7 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 169 | 366 | O-48-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 346 | 366 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 180 | 254 | O-49-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 180 | 231 | 51 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 180 | 254 | O-49-2 | 236 | 시운전 | 2 | 231 | 238 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 180 | 254 | O-49-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 238 | 254 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 180 | 298 | O-50-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 180 | 242 | 62 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 180 | 298 | O-50-2 | 239 | 시운전 | 2 | 242 | 264 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 180 | 298 | O-50-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 264 | 298 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 186 | 292 | O-51-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 186 | 260 | 74 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 186 | 292 | O-51-2 | 242 | 시운전 | 2 | 260 | 270 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 186 | 292 | O-51-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 270 | 292 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 186 | 466 | O-52-1 | 244 | 화물창 | 1 | 186 | 278 | 92 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 186 | 466 | O-52-2 | 245 | P/T | 2 | 278 | 303 | 25 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 186 | 466 | O-52-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 303 | 342 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 186 | 466 | O-52-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 342 | 384 | 42 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 186 | 466 | O-52-5 | 248 | 시운전 | 5 | 384 | 400 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 186 | 466 | O-52-6 | 249 | C/T | 6 | 400 | 416 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 186 | 466 | O-52-7 | 250 | G/T | 7 | 416 | 441 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 186 | 466 | O-52-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 441 | 466 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 186 | 334 | O-53-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 186 | 264 | 78 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 186 | 334 | O-53-2 | 253 | 시운전 | 2 | 264 | 292 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 186 | 334 | O-53-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 292 | 334 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 195 | 308 | O-54-1 | 255 | 특수도장 | 1 | 195 | 232 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 195 | 308 | O-54-2 | 256 | 화물창 | 2 | 232 | 270 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 195 | 308 | O-54-3 | 257 | 시운전 | 3 | 270 | 282 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 195 | 308 | O-54-4 | 258 | 인도준비 | 4 | 282 | 308 | 26 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 198 | 447 | O-55-1 | 259 | 화물창 | 1 | 198 | 280 | 82 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 198 | 447 | O-55-2 | 260 | P/T | 2 | 280 | 302 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 198 | 447 | O-55-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 302 | 336 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 198 | 447 | O-55-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 336 | 373 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 198 | 447 | O-55-5 | 263 | 시운전 | 5 | 373 | 387 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 198 | 447 | O-55-6 | 264 | C/T | 6 | 387 | 401 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 198 | 447 | O-55-7 | 265 | G/T | 7 | 401 | 423 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 198 | 447 | O-55-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 423 | 447 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 202 | 283 | O-56-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 202 | 258 | 56 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 202 | 283 | O-56-2 | 268 | 시운전 | 2 | 258 | 266 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 202 | 283 | O-56-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 207 | 416 | O-57-1 | 270 | 화물창 | 1 | 207 | 275 | 68 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 207 | 416 | O-57-2 | 271 | P/T | 2 | 275 | 293 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 207 | 416 | O-57-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 293 | 322 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 207 | 416 | O-57-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 322 | 353 | 31 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 207 | 416 | O-57-5 | 274 | 시운전 | 5 | 353 | 365 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 207 | 416 | O-57-6 | 275 | C/T | 6 | 365 | 377 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 207 | 416 | O-57-7 | 276 | G/T | 7 | 377 | 395 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 207 | 416 | O-57-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 395 | 416 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 220 | 301 | O-58-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 220 | 276 | 56 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 220 | 301 | O-58-2 | 279 | 시운전 | 2 | 276 | 284 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 220 | 301 | O-58-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 284 | 301 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 223 | 425 | O-59-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 223 | 372 | 149 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 223 | 425 | O-59-2 | 282 | 시운전 | 2 | 372 | 394 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 223 | 425 | O-59-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 394 | 425 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-60-1 | 284 | 화물창 | 1 | 223 | 324 | 101 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-60-2 | 285 | P/T | 2 | 324 | 351 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-60-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 351 | 394 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-60-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 394 | 440 | 46 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-60-5 | 288 | 시운전 | 5 | 440 | 458 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-60-6 | 289 | C/T | 6 | 458 | 476 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-60-7 | 290 | G/T | 7 | 476 | 503 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 223 | 532 | O-60-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 503 | 532 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 237 | 495 | O-61-1 | 292 | 화물창 | 1 | 237 | 322 | 85 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 237 | 495 | O-61-2 | 293 | P/T | 2 | 322 | 345 | 23 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 237 | 495 | O-61-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 345 | 381 | 36 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 237 | 495 | O-61-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 381 | 419 | 38 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 237 | 495 | O-61-5 | 296 | 시운전 | 5 | 419 | 434 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 237 | 495 | O-61-6 | 297 | C/T | 6 | 434 | 449 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 237 | 495 | O-61-7 | 298 | G/T | 7 | 449 | 472 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 237 | 495 | O-61-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 472 | 495 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-62-1 | 300 | 화물창 | 1 | 251 | 355 | 104 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-62-2 | 301 | P/T | 2 | 355 | 383 | 28 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-62-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 383 | 427 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-62-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 427 | 474 | 47 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-62-5 | 304 | 시운전 | 5 | 474 | 492 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-62-6 | 305 | C/T | 6 | 492 | 510 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-62-7 | 306 | G/T | 7 | 510 | 538 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-62-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 538 | 567 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 253 | 569 | O-63-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 253 | 486 | 233 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 253 | 569 | O-63-2 | 309 | 시운전 | 2 | 486 | 520 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 253 | 569 | O-63-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 520 | 569 | 49 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 254 | 392 | O-64-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 254 | 350 | 96 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 254 | 392 | O-64-2 | 312 | 시운전 | 2 | 350 | 363 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 254 | 392 | O-64-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 363 | 392 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 273 | 574 | O-65-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 273 | 495 | 222 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 273 | 574 | O-65-2 | 315 | 시운전 | 2 | 495 | 528 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 273 | 574 | O-65-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 528 | 574 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 293 | 488 | O-66-1 | 317 | 화물창 | 1 | 293 | 357 | 64 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 293 | 488 | O-66-2 | 318 | P/T | 2 | 357 | 374 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 293 | 488 | O-66-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 374 | 401 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 293 | 488 | O-66-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 401 | 430 | 29 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 293 | 488 | O-66-5 | 321 | 시운전 | 5 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 293 | 488 | O-66-6 | 322 | C/T | 6 | 441 | 452 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 293 | 488 | O-66-7 | 323 | G/T | 7 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 293 | 488 | O-66-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 469 | 488 | 19 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 293 | 544 | O-67-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 293 | 478 | 185 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 293 | 544 | O-67-2 | 326 | 시운전 | 2 | 478 | 505 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 293 | 544 | O-67-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 505 | 544 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 295 | 398 | O-68-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 295 | 367 | 72 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 295 | 398 | O-68-2 | 329 | 시운전 | 2 | 367 | 377 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 295 | 398 | O-68-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 377 | 398 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 296 | 414 | O-69-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 296 | 378 | 82 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 296 | 414 | O-69-2 | 332 | 시운전 | 2 | 378 | 389 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 296 | 414 | O-69-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 389 | 414 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 298 | 573 | O-70-1 | 334 | 화물창 | 1 | 298 | 388 | 90 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 298 | 573 | O-70-2 | 335 | P/T | 2 | 388 | 412 | 24 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 298 | 573 | O-70-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 412 | 450 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 298 | 573 | O-70-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 450 | 491 | 41 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 298 | 573 | O-70-5 | 338 | 시운전 | 5 | 491 | 507 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 298 | 573 | O-70-6 | 339 | C/T | 6 | 507 | 523 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 298 | 573 | O-70-7 | 340 | G/T | 7 | 523 | 547 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 298 | 573 | O-70-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 547 | 573 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | PC | 7 | 301 | 445 | O-71-1 | 342 | 특수도장 | 1 | 301 | 348 | 47 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 301 | 445 | O-71-2 | 343 | 화물창 | 2 | 348 | 396 | 48 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 301 | 445 | O-71-3 | 344 | 시운전 | 3 | 396 | 411 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 301 | 445 | O-71-4 | 345 | 인도준비 | 4 | 411 | 445 | 34 | S | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 301 | 575 | O-72-1 | 346 | 화물창 | 1 | 301 | 391 | 90 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 301 | 575 | O-72-2 | 347 | P/T | 2 | 391 | 415 | 24 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 301 | 575 | O-72-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 415 | 453 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 301 | 575 | O-72-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 453 | 494 | 41 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 301 | 575 | O-72-5 | 350 | 시운전 | 5 | 494 | 510 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 301 | 575 | O-72-6 | 351 | C/T | 6 | 510 | 526 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 301 | 575 | O-72-7 | 352 | G/T | 7 | 526 | 550 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 301 | 575 | O-72-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 550 | 575 | 25 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 302 | 622 | O-73-1 | 354 | 화물창 | 1 | 302 | 407 | 105 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 302 | 622 | O-73-2 | 355 | P/T | 2 | 407 | 435 | 28 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 302 | 622 | O-73-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 435 | 479 | 44 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 302 | 622 | O-73-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 479 | 527 | 48 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 302 | 622 | O-73-5 | 358 | 시운전 | 5 | 527 | 546 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 302 | 622 | O-73-6 | 359 | C/T | 6 | 546 | 565 | 19 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 302 | 622 | O-73-7 | 360 | G/T | 7 | 565 | 593 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 302 | 622 | O-73-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 593 | 622 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 305 | 451 | O-74-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 305 | 382 | 77 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 305 | 451 | O-74-2 | 363 | 시운전 | 2 | 382 | 409 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 305 | 451 | O-74-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 409 | 451 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 310 | 447 | O-75-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 310 | 405 | 95 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 310 | 447 | O-75-2 | 366 | 시운전 | 2 | 405 | 418 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 310 | 447 | O-75-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 418 | 447 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 312 | 610 | O-76-1 | 368 | 화물창 | 1 | 312 | 410 | 98 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 312 | 610 | O-76-2 | 369 | P/T | 2 | 410 | 436 | 26 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 312 | 610 | O-76-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 436 | 477 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 312 | 610 | O-76-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 477 | 521 | 44 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 312 | 610 | O-76-5 | 372 | 시운전 | 5 | 521 | 538 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 312 | 610 | O-76-6 | 373 | C/T | 6 | 538 | 555 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 312 | 610 | O-76-7 | 374 | G/T | 7 | 555 | 581 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 312 | 610 | O-76-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 581 | 610 | 29 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 312 | 440 | O-77-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 312 | 401 | 89 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 312 | 440 | O-77-2 | 377 | 시운전 | 2 | 401 | 413 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 312 | 440 | O-77-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 413 | 440 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 314 | 451 | O-78-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 314 | 386 | 72 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 314 | 451 | O-78-2 | 380 | 시운전 | 2 | 386 | 412 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 314 | 451 | O-78-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 412 | 451 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 579 | O-79-1 | 382 | 화물창 | 1 | 317 | 403 | 86 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 579 | O-79-2 | 383 | P/T | 2 | 403 | 426 | 23 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 579 | O-79-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 426 | 462 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 579 | O-79-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 462 | 501 | 39 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 579 | O-79-5 | 386 | 시운전 | 5 | 501 | 516 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 579 | O-79-6 | 387 | C/T | 6 | 516 | 531 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 579 | O-79-7 | 388 | G/T | 7 | 531 | 554 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 579 | O-79-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 554 | 579 | 25 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 317 | 435 | O-80-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 317 | 404 | 87 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 317 | 435 | O-80-2 | 391 | 시운전 | 2 | 404 | 416 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 317 | 435 | O-80-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 416 | 435 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 323 | 593 | O-81-1 | 393 | 화물창 | 1 | 323 | 412 | 89 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 323 | 593 | O-81-2 | 394 | P/T | 2 | 412 | 436 | 24 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 323 | 593 | O-81-3 | 395 | 화물창족철 | 3 | 436 | 473 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 323 | 593 | O-81-4 | 396 | 화물창메공 | 4 | 473 | 513 | 40 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 323 | 593 | O-81-5 | 397 | 시운전 | 5 | 513 | 529 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 323 | 593 | O-81-6 | 398 | C/T | 6 | 529 | 545 | 16 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 323 | 593 | O-81-7 | 399 | G/T | 7 | 545 | 569 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 323 | 593 | O-81-8 | 400 | 인도준비 | 8 | 569 | 593 | 24 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 329 | 631 | O-82-1 | 401 | 화물창 | 1 | 329 | 428 | 99 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 329 | 631 | O-82-2 | 402 | P/T | 2 | 428 | 455 | 27 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 329 | 631 | O-82-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 455 | 497 | 42 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 329 | 631 | O-82-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 497 | 542 | 45 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 329 | 631 | O-82-5 | 405 | 시운전 | 5 | 542 | 560 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 329 | 631 | O-82-6 | 406 | C/T | 6 | 560 | 578 | 18 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 329 | 631 | O-82-7 | 407 | G/T | 7 | 578 | 605 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 329 | 631 | O-82-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 605 | 631 | 26 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 339 | 475 | O-83-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 339 | 434 | 95 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 339 | 475 | O-83-2 | 410 | 시운전 | 2 | 434 | 447 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 339 | 475 | O-83-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 447 | 475 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 341 | 477 | O-84-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 341 | 413 | 72 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 341 | 477 | O-84-2 | 413 | 시운전 | 2 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 341 | 477 | O-84-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 438 | 477 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 351 | 470 | O-85-1 | 415 | 특수도장 | 1 | 351 | 390 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 351 | 470 | O-85-2 | 416 | 화물창 | 2 | 390 | 430 | 40 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 351 | 470 | O-85-3 | 417 | 시운전 | 3 | 430 | 443 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 351 | 470 | O-85-4 | 418 | 인도준비 | 4 | 443 | 470 | 27 | S | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 362 | 579 | O-86-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 362 | 522 | 160 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 362 | 579 | O-86-2 | 420 | 시운전 | 2 | 522 | 545 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 362 | 579 | O-86-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 545 | 579 | 34 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 376 | 489 | O-87-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 376 | 435 | 59 | F | 10
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 376 | 489 | O-87-2 | 423 | 시운전 | 2 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 376 | 489 | O-87-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 456 | 489 | 33 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 377 | 638 | O-88-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 377 | 570 | 193 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 377 | 638 | O-88-2 | 426 | 시운전 | 2 | 570 | 598 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 377 | 638 | O-88-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 598 | 638 | 40 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 377 | 641 | O-89-1 | 428 | 화물창 | 1 | 377 | 464 | 87 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 377 | 641 | O-89-2 | 429 | P/T | 2 | 464 | 487 | 23 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 377 | 641 | O-89-3 | 430 | 화물창족철 | 3 | 487 | 523 | 36 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 377 | 641 | O-89-4 | 431 | 화물창메공 | 4 | 523 | 562 | 39 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 377 | 641 | O-89-5 | 432 | 시운전 | 5 | 562 | 577 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 377 | 641 | O-89-6 | 433 | C/T | 6 | 577 | 592 | 15 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 377 | 641 | O-89-7 | 434 | G/T | 7 | 592 | 615 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 377 | 641 | O-89-8 | 435 | 인도준비 | 8 | 615 | 641 | 26 | S | 5
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 382 | 580 | O-90-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 382 | 528 | 146 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 382 | 580 | O-90-2 | 437 | 시운전 | 2 | 528 | 549 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 382 | 580 | O-90-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 549 | 580 | 31 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 386 | 699 | O-91-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 386 | 617 | 231 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 386 | 699 | O-91-2 | 440 | 시운전 | 2 | 617 | 651 | 34 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 386 | 699 | O-91-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 651 | 699 | 48 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 401 | 493 | O-92-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 401 | 465 | 64 | F | 15
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 401 | 493 | O-92-2 | 443 | 시운전 | 2 | 465 | 474 | 9 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 401 | 493 | O-92-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 474 | 493 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-93-1 | 445 | 화물창 | 1 | 405 | 469 | 64 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-93-2 | 446 | P/T | 2 | 469 | 486 | 17 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-93-3 | 447 | 화물창족철 | 3 | 486 | 513 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-93-4 | 448 | 화물창메공 | 4 | 513 | 542 | 29 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-93-5 | 449 | 시운전 | 5 | 542 | 553 | 11 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-93-6 | 450 | C/T | 6 | 553 | 564 | 11 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-93-7 | 451 | G/T | 7 | 564 | 581 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 405 | 600 | O-93-8 | 452 | 인도준비 | 8 | 581 | 600 | 19 | S | 5
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 421 | 519 | O-94-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 421 | 472 | 51 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 421 | 519 | O-94-2 | 454 | 시운전 | 2 | 472 | 490 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 421 | 519 | O-94-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 490 | 519 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 423 | 541 | O-95-1 | 456 | 특수도장 | 1 | 423 | 461 | 38 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 423 | 541 | O-95-2 | 457 | 화물창 | 2 | 461 | 501 | 40 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 423 | 541 | O-95-3 | 458 | 시운전 | 3 | 501 | 513 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 423 | 541 | O-95-4 | 459 | 인도준비 | 4 | 513 | 541 | 28 | S | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 423 | 503 | O-96-1 | 460 | 축계작업 | 1 | 423 | 479 | 56 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 423 | 503 | O-96-2 | 461 | 시운전 | 2 | 479 | 487 | 8 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 423 | 503 | O-96-3 | 462 | 인도준비 | 3 | 487 | 503 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 430 | 585 | O-97-1 | 463 | 특수도장 | 1 | 430 | 481 | 51 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 430 | 585 | O-97-2 | 464 | 화물창 | 2 | 481 | 533 | 52 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 430 | 585 | O-97-3 | 465 | 시운전 | 3 | 533 | 550 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 430 | 585 | O-97-4 | 466 | 인도준비 | 4 | 550 | 585 | 35 | S | 15
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 432 | 565 | O-98-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 432 | 502 | 70 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 432 | 565 | O-98-2 | 468 | 시운전 | 2 | 502 | 527 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 432 | 565 | O-98-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 527 | 565 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 434 | 745 | O-99-1 | 470 | 화물창 | 1 | 434 | 536 | 102 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 434 | 745 | O-99-2 | 471 | P/T | 2 | 536 | 563 | 27 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 434 | 745 | O-99-3 | 472 | 화물창족철 | 3 | 563 | 606 | 43 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 434 | 745 | O-99-4 | 473 | 화물창메공 | 4 | 606 | 652 | 46 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 434 | 745 | O-99-5 | 474 | 시운전 | 5 | 652 | 670 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 434 | 745 | O-99-6 | 475 | C/T | 6 | 670 | 688 | 18 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 434 | 745 | O-99-7 | 476 | G/T | 7 | 688 | 715 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 434 | 745 | O-99-8 | 477 | 인도준비 | 8 | 715 | 745 | 30 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 437 | 758 | O-100-1 | 478 | 화물창 | 1 | 437 | 542 | 105 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 437 | 758 | O-100-2 | 479 | P/T | 2 | 542 | 570 | 28 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 437 | 758 | O-100-3 | 480 | 화물창족철 | 3 | 570 | 614 | 44 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 437 | 758 | O-100-4 | 481 | 화물창메공 | 4 | 614 | 662 | 48 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 437 | 758 | O-100-5 | 482 | 시운전 | 5 | 662 | 681 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 437 | 758 | O-100-6 | 483 | C/T | 6 | 681 | 700 | 19 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 437 | 758 | O-100-7 | 484 | G/T | 7 | 700 | 728 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 437 | 758 | O-100-8 | 485 | 인도준비 | 8 | 728 | 758 | 30 | S | 5
J-101 | 100 | L_CONT | 5 | 447 | 541 | O-101-1 | 486 | 축계작업 | 1 | 447 | 512 | 65 | F | 15
J-101 | 100 | L_CONT | 5 | 447 | 541 | O-101-2 | 487 | 시운전 | 2 | 512 | 521 | 9 | N | 0
J-101 | 100 | L_CONT | 5 | 447 | 541 | O-101-3 | 488 | 인도준비 | 3 | 521 | 541 | 20 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 450 | 650 | O-102-1 | 489 | 화물창 | 1 | 450 | 516 | 66 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 450 | 650 | O-102-2 | 490 | P/T | 2 | 516 | 534 | 18 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 450 | 650 | O-102-3 | 491 | 화물창족철 | 3 | 534 | 562 | 28 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 450 | 650 | O-102-4 | 492 | 화물창메공 | 4 | 562 | 592 | 30 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 450 | 650 | O-102-5 | 493 | 시운전 | 5 | 592 | 604 | 12 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 450 | 650 | O-102-6 | 494 | C/T | 6 | 604 | 616 | 12 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 450 | 650 | O-102-7 | 495 | G/T | 7 | 616 | 634 | 18 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 450 | 650 | O-102-8 | 496 | 인도준비 | 8 | 634 | 650 | 16 | S | 5
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 458 | 568 | O-103-1 | 497 | 축계작업 | 1 | 458 | 535 | 77 | F | 15
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 458 | 568 | O-103-2 | 498 | 시운전 | 2 | 535 | 546 | 11 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 458 | 568 | O-103-3 | 499 | 인도준비 | 3 | 546 | 568 | 22 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 458 | 665 | O-104-1 | 500 | 화물창 | 1 | 458 | 526 | 68 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 458 | 665 | O-104-2 | 501 | P/T | 2 | 526 | 544 | 18 | F | 15
J-104 | 103 | LNG | 8 | 458 | 665 | O-104-3 | 502 | 화물창족철 | 3 | 544 | 572 | 28 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 458 | 665 | O-104-4 | 503 | 화물창메공 | 4 | 572 | 603 | 31 | F | 26
J-104 | 103 | LNG | 8 | 458 | 665 | O-104-5 | 504 | 시운전 | 5 | 603 | 615 | 12 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 458 | 665 | O-104-6 | 505 | C/T | 6 | 615 | 627 | 12 | S | 7
J-104 | 103 | LNG | 8 | 458 | 665 | O-104-7 | 506 | G/T | 7 | 627 | 645 | 18 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 458 | 665 | O-104-8 | 507 | 인도준비 | 8 | 645 | 665 | 20 | S | 5
J-105 | 104 | A_SHTL | 2 | 459 | 646 | O-105-1 | 508 | 축계작업 | 1 | 459 | 597 | 138 | F | 15
J-105 | 104 | A_SHTL | 2 | 459 | 646 | O-105-2 | 509 | 시운전 | 2 | 597 | 617 | 20 | N | 0
J-105 | 104 | A_SHTL | 2 | 459 | 646 | O-105-3 | 510 | 인도준비 | 3 | 617 | 646 | 29 | N | 0
J-106 | 105 | PC | 7 | 472 | 621 | O-106-1 | 511 | 특수도장 | 1 | 472 | 521 | 49 | N | 0
J-106 | 105 | PC | 7 | 472 | 621 | O-106-2 | 512 | 화물창 | 2 | 521 | 571 | 50 | N | 0
J-106 | 105 | PC | 7 | 472 | 621 | O-106-3 | 513 | 시운전 | 3 | 571 | 587 | 16 | N | 0
J-106 | 105 | PC | 7 | 472 | 621 | O-106-4 | 514 | 인도준비 | 4 | 587 | 621 | 34 | S | 15
J-107 | 106 | PC | 7 | 482 | 621 | O-107-1 | 515 | 특수도장 | 1 | 482 | 527 | 45 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 482 | 621 | O-107-2 | 516 | 화물창 | 2 | 527 | 574 | 47 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 482 | 621 | O-107-3 | 517 | 시운전 | 3 | 574 | 589 | 15 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 482 | 621 | O-107-4 | 518 | 인도준비 | 4 | 589 | 621 | 32 | S | 15
J-108 | 107 | A_COT | 4 | 484 | 584 | O-108-1 | 519 | 축계작업 | 1 | 484 | 537 | 53 | F | 10
J-108 | 107 | A_COT | 4 | 484 | 584 | O-108-2 | 520 | 시운전 | 2 | 537 | 556 | 19 | N | 0
J-108 | 107 | A_COT | 4 | 484 | 584 | O-108-3 | 521 | 인도준비 | 3 | 556 | 584 | 28 | N | 0
J-109 | 108 | VL_CONT | 6 | 487 | 617 | O-109-1 | 522 | 축계작업 | 1 | 487 | 578 | 91 | F | 15
J-109 | 108 | VL_CONT | 6 | 487 | 617 | O-109-2 | 523 | 시운전 | 2 | 578 | 591 | 13 | N | 0
J-109 | 108 | VL_CONT | 6 | 487 | 617 | O-109-3 | 524 | 인도준비 | 3 | 591 | 617 | 26 | N | 0
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 491 | 619 | O-110-1 | 525 | 축계작업 | 1 | 491 | 580 | 89 | F | 15
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 491 | 619 | O-110-2 | 526 | 시운전 | 2 | 580 | 592 | 12 | N | 0
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 491 | 619 | O-110-3 | 527 | 인도준비 | 3 | 592 | 619 | 27 | N | 0
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 491 | 562 | O-111-1 | 528 | 축계작업 | 1 | 491 | 540 | 49 | F | 15
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 491 | 562 | O-111-2 | 529 | 시운전 | 2 | 540 | 547 | 7 | N | 0
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 491 | 562 | O-111-3 | 530 | 인도준비 | 3 | 547 | 562 | 15 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 491 | 718 | O-112-1 | 531 | 화물창 | 1 | 491 | 565 | 74 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 491 | 718 | O-112-2 | 532 | P/T | 2 | 565 | 585 | 20 | F | 15
J-112 | 111 | LNG | 8 | 491 | 718 | O-112-3 | 533 | 화물창족철 | 3 | 585 | 616 | 31 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 491 | 718 | O-112-4 | 534 | 화물창메공 | 4 | 616 | 650 | 34 | F | 26
J-112 | 111 | LNG | 8 | 491 | 718 | O-112-5 | 535 | 시운전 | 5 | 650 | 663 | 13 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 491 | 718 | O-112-6 | 536 | C/T | 6 | 663 | 676 | 13 | S | 7
J-112 | 111 | LNG | 8 | 491 | 718 | O-112-7 | 537 | G/T | 7 | 676 | 696 | 20 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 491 | 718 | O-112-8 | 538 | 인도준비 | 8 | 696 | 718 | 22 | S | 5
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 492 | 797 | O-113-1 | 539 | 축계작업 | 1 | 492 | 717 | 225 | F | 15
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 492 | 797 | O-113-2 | 540 | 시운전 | 2 | 717 | 750 | 33 | N | 0
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 492 | 797 | O-113-3 | 541 | 인도준비 | 3 | 750 | 797 | 47 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 508 | 729 | O-114-1 | 542 | 화물창 | 1 | 508 | 580 | 72 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 508 | 729 | O-114-2 | 543 | P/T | 2 | 580 | 599 | 19 | F | 15
J-114 | 113 | LNG | 8 | 508 | 729 | O-114-3 | 544 | 화물창족철 | 3 | 599 | 629 | 30 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 508 | 729 | O-114-4 | 545 | 화물창메공 | 4 | 629 | 662 | 33 | F | 26
J-114 | 113 | LNG | 8 | 508 | 729 | O-114-5 | 546 | 시운전 | 5 | 662 | 675 | 13 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 508 | 729 | O-114-6 | 547 | C/T | 6 | 675 | 688 | 13 | S | 7
J-114 | 113 | LNG | 8 | 508 | 729 | O-114-7 | 548 | G/T | 7 | 688 | 707 | 19 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 508 | 729 | O-114-8 | 549 | 인도준비 | 8 | 707 | 729 | 22 | S | 5
J-115 | 114 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-115-1 | 550 | 화물창 | 1 | 508 | 607 | 99 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-115-2 | 551 | P/T | 2 | 607 | 634 | 27 | F | 15
J-115 | 114 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-115-3 | 552 | 화물창족철 | 3 | 634 | 676 | 42 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-115-4 | 553 | 화물창메공 | 4 | 676 | 721 | 45 | F | 26
J-115 | 114 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-115-5 | 554 | 시운전 | 5 | 721 | 739 | 18 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-115-6 | 555 | C/T | 6 | 739 | 757 | 18 | S | 7
J-115 | 114 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-115-7 | 556 | G/T | 7 | 757 | 784 | 27 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 508 | 809 | O-115-8 | 557 | 인도준비 | 8 | 784 | 809 | 25 | S | 5
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 511 | 632 | O-116-1 | 558 | 축계작업 | 1 | 511 | 595 | 84 | F | 15
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 511 | 632 | O-116-2 | 559 | 시운전 | 2 | 595 | 607 | 12 | N | 0
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 511 | 632 | O-116-3 | 560 | 인도준비 | 3 | 607 | 632 | 25 | N | 0
J-117 | 116 | PC | 7 | 512 | 619 | O-117-1 | 561 | 특수도장 | 1 | 512 | 547 | 35 | N | 0
J-117 | 116 | PC | 7 | 512 | 619 | O-117-2 | 562 | 화물창 | 2 | 547 | 583 | 36 | N | 0
J-117 | 116 | PC | 7 | 512 | 619 | O-117-3 | 563 | 시운전 | 3 | 583 | 594 | 11 | N | 0
J-117 | 116 | PC | 7 | 512 | 619 | O-117-4 | 564 | 인도준비 | 4 | 594 | 619 | 25 | S | 15
J-118 | 117 | VL_CONT | 6 | 512 | 616 | O-118-1 | 565 | 축계작업 | 1 | 512 | 584 | 72 | F | 15
J-118 | 117 | VL_CONT | 6 | 512 | 616 | O-118-2 | 566 | 시운전 | 2 | 584 | 594 | 10 | N | 0
J-118 | 117 | VL_CONT | 6 | 512 | 616 | O-118-3 | 567 | 인도준비 | 3 | 594 | 616 | 22 | N | 0
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 529 | 658 | O-119-1 | 568 | 축계작업 | 1 | 529 | 619 | 90 | F | 15
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 529 | 658 | O-119-2 | 569 | 시운전 | 2 | 619 | 631 | 12 | N | 0
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 529 | 658 | O-119-3 | 570 | 인도준비 | 3 | 631 | 658 | 27 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 529 | 829 | O-120-1 | 571 | 화물창 | 1 | 529 | 628 | 99 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 529 | 829 | O-120-2 | 572 | P/T | 2 | 628 | 655 | 27 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 529 | 829 | O-120-3 | 573 | 화물창족철 | 3 | 655 | 697 | 42 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 529 | 829 | O-120-4 | 574 | 화물창메공 | 4 | 697 | 742 | 45 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 529 | 829 | O-120-5 | 575 | 시운전 | 5 | 742 | 760 | 18 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 529 | 829 | O-120-6 | 576 | C/T | 6 | 760 | 778 | 18 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 529 | 829 | O-120-7 | 577 | G/T | 7 | 778 | 805 | 27 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 529 | 829 | O-120-8 | 578 | 인도준비 | 8 | 805 | 829 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 154 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 50 | 50 | N | 0 | E4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 0 | 97 | 97 | N | 0 | E1
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 86 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 9 | 62 | 53 | F | 15 | C1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 317 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 11 | 111 | 100 | N | 0 | X2
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 12 | 148 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 12 | 84 | 72 | F | 10 | X6
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 305 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 17 | 230 | 213 | F | 15 | X8
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 17 | 142 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 17 | 83 | 66 | F | 10 | E6
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 228 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 22 | 89 | 67 | N | 0 | E2
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 24 | 304 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 24 | 231 | 207 | F | 15 | A3
J-11 | 10 | LNG | 8 | 30 | 346 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 30 | 134 | 104 | N | 0 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A