## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 71 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 71 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 49 | 56 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 71 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 56 | 71 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 136 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 2 | 46 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 136 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 46 | 91 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 136 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 91 | 105 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 136 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 105 | 136 | 31 | S | 15
J-3 | 2 | PC | 7 | 5 | 125 | O-3-1 | 7 | 특수도장 | 1 | 5 | 44 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 5 | 125 | O-3-2 | 8 | 화물창 | 2 | 44 | 84 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 5 | 125 | O-3-3 | 9 | 시운전 | 3 | 84 | 97 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 5 | 125 | O-3-4 | 10 | 인도준비 | 4 | 97 | 125 | 28 | S | 15
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 170 | O-4-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 92 | 87 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 170 | O-4-2 | 12 | 시운전 | 2 | 92 | 123 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 170 | O-4-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 123 | 170 | 47 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 7 | 90 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 65 | 58 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 7 | 90 | O-5-2 | 15 | 시운전 | 2 | 65 | 73 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 7 | 90 | O-5-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 73 | 90 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 217 | O-6-1 | 17 | 화물창 | 1 | 7 | 76 | 69 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 217 | O-6-2 | 18 | P/T | 2 | 76 | 94 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 217 | O-6-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 94 | 123 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 217 | O-6-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 123 | 154 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 217 | O-6-5 | 21 | 시운전 | 5 | 154 | 166 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 217 | O-6-6 | 22 | C/T | 6 | 166 | 178 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 217 | O-6-7 | 23 | G/T | 7 | 178 | 196 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 217 | O-6-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 196 | 217 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-7-1 | 25 | 화물창 | 1 | 9 | 80 | 71 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-7-2 | 26 | P/T | 2 | 80 | 99 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-7-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 99 | 129 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-7-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 129 | 161 | 32 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-7-5 | 29 | 시운전 | 5 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-7-6 | 30 | C/T | 6 | 173 | 185 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-7-7 | 31 | G/T | 7 | 185 | 204 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-7-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 204 | 225 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 12 | 139 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 12 | 79 | 67 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 12 | 139 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 79 | 103 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 12 | 139 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 103 | 139 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 24 | 329 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 24 | 249 | 225 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 24 | 329 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 249 | 282 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 24 | 329 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 282 | 329 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 43 | 161 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 43 | 105 | 62 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 43 | 161 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 105 | 127 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 43 | 161 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 127 | 161 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 251 | O-11-1 | 42 | 화물창 | 1 | 43 | 111 | 68 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 251 | O-11-2 | 43 | P/T | 2 | 111 | 129 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 251 | O-11-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 129 | 158 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 251 | O-11-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 158 | 189 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 251 | O-11-5 | 46 | 시운전 | 5 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 251 | O-11-6 | 47 | C/T | 6 | 201 | 213 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 251 | O-11-7 | 48 | G/T | 7 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 251 | O-11-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 231 | 251 | 20 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 47 | 152 | O-12-1 | 50 | 특수도장 | 1 | 47 | 81 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 47 | 152 | O-12-2 | 51 | 화물창 | 2 | 81 | 116 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 47 | 152 | O-12-3 | 52 | 시운전 | 3 | 116 | 127 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 47 | 152 | O-12-4 | 53 | 인도준비 | 4 | 127 | 152 | 25 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 292 | O-13-1 | 54 | 화물창 | 1 | 49 | 129 | 80 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 292 | O-13-2 | 55 | P/T | 2 | 129 | 150 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 292 | O-13-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 150 | 184 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 292 | O-13-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 184 | 220 | 36 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 292 | O-13-5 | 58 | 시운전 | 5 | 220 | 234 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 292 | O-13-6 | 59 | C/T | 6 | 234 | 248 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 292 | O-13-7 | 60 | G/T | 7 | 248 | 269 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 292 | O-13-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 269 | 292 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 252 | O-14-1 | 62 | 화물창 | 1 | 49 | 115 | 66 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 252 | O-14-2 | 63 | P/T | 2 | 115 | 133 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 252 | O-14-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 133 | 161 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 252 | O-14-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 161 | 191 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 252 | O-14-5 | 66 | 시운전 | 5 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 252 | O-14-6 | 67 | C/T | 6 | 203 | 215 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 252 | O-14-7 | 68 | G/T | 7 | 215 | 233 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 252 | O-14-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 233 | 252 | 19 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 296 | O-15-1 | 70 | 화물창 | 1 | 52 | 132 | 80 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 296 | O-15-2 | 71 | P/T | 2 | 132 | 153 | 21 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 296 | O-15-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 153 | 187 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 296 | O-15-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 187 | 223 | 36 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 296 | O-15-5 | 74 | 시운전 | 5 | 223 | 237 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 296 | O-15-6 | 75 | C/T | 6 | 237 | 251 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 296 | O-15-7 | 76 | G/T | 7 | 251 | 272 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 296 | O-15-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 272 | 296 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 265 | O-16-1 | 78 | 화물창 | 1 | 52 | 122 | 70 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 265 | O-16-2 | 79 | P/T | 2 | 122 | 141 | 19 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 265 | O-16-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 141 | 170 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 265 | O-16-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 170 | 201 | 31 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 265 | O-16-5 | 82 | 시운전 | 5 | 201 | 213 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 265 | O-16-6 | 83 | C/T | 6 | 213 | 225 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 265 | O-16-7 | 84 | G/T | 7 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 265 | O-16-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 244 | 265 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 55 | 193 | O-17-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 55 | 128 | 73 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 55 | 193 | O-17-2 | 87 | 시운전 | 2 | 128 | 154 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 55 | 193 | O-17-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 154 | 193 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 58 | 162 | O-18-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 58 | 130 | 72 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 58 | 162 | O-18-2 | 90 | 시운전 | 2 | 130 | 140 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 58 | 162 | O-18-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 140 | 162 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 58 | 198 | O-19-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 58 | 132 | 74 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 58 | 198 | O-19-2 | 93 | 시운전 | 2 | 132 | 158 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 58 | 198 | O-19-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 158 | 198 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 69 | 147 | O-20-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 69 | 123 | 54 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 69 | 147 | O-20-2 | 96 | 시운전 | 2 | 123 | 130 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 69 | 147 | O-20-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 130 | 147 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 294 | O-21-1 | 98 | 화물창 | 1 | 76 | 147 | 71 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 294 | O-21-2 | 99 | P/T | 2 | 147 | 166 | 19 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 294 | O-21-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 166 | 196 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 294 | O-21-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 196 | 228 | 32 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 294 | O-21-5 | 102 | 시운전 | 5 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 294 | O-21-6 | 103 | C/T | 6 | 241 | 254 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 294 | O-21-7 | 104 | G/T | 7 | 254 | 273 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 294 | O-21-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 273 | 294 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 76 | 204 | O-22-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 76 | 118 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 76 | 204 | O-22-2 | 107 | 화물창 | 2 | 118 | 161 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 76 | 204 | O-22-3 | 108 | 시운전 | 3 | 161 | 175 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 76 | 204 | O-22-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 175 | 204 | 29 | S | 15
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 78 | 205 | O-23-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 78 | 145 | 67 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 78 | 205 | O-23-2 | 111 | 시운전 | 2 | 145 | 169 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 78 | 205 | O-23-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 169 | 205 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 78 | 281 | O-24-1 | 113 | 화물창 | 1 | 78 | 144 | 66 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 78 | 281 | O-24-2 | 114 | P/T | 2 | 144 | 162 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 78 | 281 | O-24-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 162 | 190 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 78 | 281 | O-24-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 190 | 220 | 30 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 78 | 281 | O-24-5 | 117 | 시운전 | 5 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 78 | 281 | O-24-6 | 118 | C/T | 6 | 232 | 244 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 78 | 281 | O-24-7 | 119 | G/T | 7 | 244 | 262 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 78 | 281 | O-24-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 262 | 281 | 19 | S | 5
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 87 | 290 | O-25-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 87 | 237 | 150 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 87 | 290 | O-25-2 | 122 | 시운전 | 2 | 237 | 259 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 87 | 290 | O-25-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 259 | 290 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 90 | 233 | O-26-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 90 | 165 | 75 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 90 | 233 | O-26-2 | 125 | 시운전 | 2 | 165 | 192 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 90 | 233 | O-26-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 192 | 233 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 90 | 234 | O-27-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 90 | 166 | 76 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 90 | 234 | O-27-2 | 128 | 시운전 | 2 | 166 | 193 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 90 | 234 | O-27-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 193 | 234 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 92 | 219 | O-28-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 92 | 159 | 67 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 92 | 219 | O-28-2 | 131 | 시운전 | 2 | 159 | 183 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 92 | 219 | O-28-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 183 | 219 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 92 | 203 | O-29-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 92 | 128 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 92 | 203 | O-29-2 | 134 | 화물창 | 2 | 128 | 165 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 92 | 203 | O-29-3 | 135 | 시운전 | 3 | 165 | 177 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 92 | 203 | O-29-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 177 | 203 | 26 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 108 | 368 | O-30-1 | 137 | 화물창 | 1 | 108 | 193 | 85 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 108 | 368 | O-30-2 | 138 | P/T | 2 | 193 | 216 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 108 | 368 | O-30-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 216 | 252 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 108 | 368 | O-30-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 252 | 291 | 39 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 108 | 368 | O-30-5 | 141 | 시운전 | 5 | 291 | 306 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 108 | 368 | O-30-6 | 142 | C/T | 6 | 306 | 321 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 108 | 368 | O-30-7 | 143 | G/T | 7 | 321 | 344 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 108 | 368 | O-30-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 344 | 368 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 111 | 317 | O-31-1 | 145 | 화물창 | 1 | 111 | 178 | 67 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 111 | 317 | O-31-2 | 146 | P/T | 2 | 178 | 196 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 111 | 317 | O-31-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 196 | 224 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 111 | 317 | O-31-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 224 | 254 | 30 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 111 | 317 | O-31-5 | 149 | 시운전 | 5 | 254 | 266 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 111 | 317 | O-31-6 | 150 | C/T | 6 | 266 | 278 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 111 | 317 | O-31-7 | 151 | G/T | 7 | 278 | 296 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 111 | 317 | O-31-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 296 | 317 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 113 | 249 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 113 | 208 | 95 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 113 | 249 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 208 | 221 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 113 | 249 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 221 | 249 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 114 | 421 | O-33-1 | 156 | 화물창 | 1 | 114 | 215 | 101 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 114 | 421 | O-33-2 | 157 | P/T | 2 | 215 | 242 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 114 | 421 | O-33-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 242 | 284 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 114 | 421 | O-33-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 284 | 330 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 114 | 421 | O-33-5 | 160 | 시운전 | 5 | 330 | 348 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 114 | 421 | O-33-6 | 161 | C/T | 6 | 348 | 366 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 114 | 421 | O-33-7 | 162 | G/T | 7 | 366 | 393 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 114 | 421 | O-33-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 393 | 421 | 28 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 114 | 210 | O-34-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 114 | 164 | 50 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 114 | 210 | O-34-2 | 165 | 시운전 | 2 | 164 | 182 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 114 | 210 | O-34-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 182 | 210 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 116 | 194 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 116 | 170 | 54 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 116 | 194 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 170 | 177 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 116 | 194 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 177 | 194 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 118 | 250 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 118 | 187 | 69 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 118 | 250 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 187 | 212 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 118 | 250 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 212 | 250 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-37-1 | 173 | 화물창 | 1 | 122 | 194 | 72 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-37-2 | 174 | P/T | 2 | 194 | 213 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-37-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 213 | 243 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-37-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 243 | 276 | 33 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-37-5 | 177 | 시운전 | 5 | 276 | 289 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-37-6 | 178 | C/T | 6 | 289 | 302 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-37-7 | 179 | G/T | 7 | 302 | 321 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 342 | O-37-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 321 | 342 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 128 | 355 | O-38-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 128 | 295 | 167 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 128 | 355 | O-38-2 | 182 | 시운전 | 2 | 295 | 319 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 128 | 355 | O-38-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 319 | 355 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 133 | 318 | O-39-1 | 184 | 화물창 | 1 | 133 | 194 | 61 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 133 | 318 | O-39-2 | 185 | P/T | 2 | 194 | 210 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 133 | 318 | O-39-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 210 | 235 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 133 | 318 | O-39-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 235 | 262 | 27 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 133 | 318 | O-39-5 | 188 | 시운전 | 5 | 262 | 273 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 133 | 318 | O-39-6 | 189 | C/T | 6 | 273 | 284 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 133 | 318 | O-39-7 | 190 | G/T | 7 | 284 | 300 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 133 | 318 | O-39-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 300 | 318 | 18 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 133 | 397 | O-40-1 | 192 | 화물창 | 1 | 133 | 220 | 87 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 133 | 397 | O-40-2 | 193 | P/T | 2 | 220 | 243 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 133 | 397 | O-40-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 243 | 279 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 133 | 397 | O-40-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 279 | 318 | 39 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 133 | 397 | O-40-5 | 196 | 시운전 | 5 | 318 | 333 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 133 | 397 | O-40-6 | 197 | C/T | 6 | 333 | 348 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 133 | 397 | O-40-7 | 198 | G/T | 7 | 348 | 371 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 133 | 397 | O-40-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 371 | 397 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 135 | 255 | O-41-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 135 | 219 | 84 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 135 | 255 | O-41-2 | 201 | 시운전 | 2 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 135 | 255 | O-41-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 231 | 255 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 135 | 279 | O-42-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 135 | 211 | 76 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 135 | 279 | O-42-2 | 204 | 시운전 | 2 | 211 | 238 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 135 | 279 | O-42-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 238 | 279 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 137 | 237 | O-43-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 137 | 190 | 53 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 137 | 237 | O-43-2 | 207 | 시운전 | 2 | 190 | 209 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 137 | 237 | O-43-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 209 | 237 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 137 | 398 | O-44-1 | 209 | 화물창 | 1 | 137 | 223 | 86 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 137 | 398 | O-44-2 | 210 | P/T | 2 | 223 | 246 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 137 | 398 | O-44-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 246 | 282 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 137 | 398 | O-44-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 282 | 321 | 39 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 137 | 398 | O-44-5 | 213 | 시운전 | 5 | 321 | 336 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 137 | 398 | O-44-6 | 214 | C/T | 6 | 336 | 351 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 137 | 398 | O-44-7 | 215 | G/T | 7 | 351 | 374 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 137 | 398 | O-44-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 374 | 398 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-45-1 | 217 | 화물창 | 1 | 147 | 207 | 60 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-45-2 | 218 | P/T | 2 | 207 | 223 | 16 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-45-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 223 | 248 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-45-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 248 | 275 | 27 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-45-5 | 221 | 시운전 | 5 | 275 | 285 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-45-6 | 222 | C/T | 6 | 285 | 295 | 10 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-45-7 | 223 | G/T | 7 | 295 | 311 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-45-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 311 | 330 | 19 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 147 | 227 | O-46-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 147 | 203 | 56 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 147 | 227 | O-46-2 | 226 | 시운전 | 2 | 203 | 211 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 147 | 227 | O-46-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 211 | 227 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 167 | 396 | O-47-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 167 | 336 | 169 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 167 | 396 | O-47-2 | 229 | 시운전 | 2 | 336 | 361 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 167 | 396 | O-47-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 361 | 396 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 167 | 270 | O-48-1 | 231 | 특수도장 | 1 | 167 | 200 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 167 | 270 | O-48-2 | 232 | 화물창 | 2 | 200 | 235 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 167 | 270 | O-48-3 | 233 | 시운전 | 3 | 235 | 246 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 167 | 270 | O-48-4 | 234 | 인도준비 | 4 | 246 | 270 | 24 | S | 15
J-49 | 48 | PC | 7 | 184 | 300 | O-49-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 184 | 222 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 184 | 300 | O-49-2 | 236 | 화물창 | 2 | 222 | 261 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 184 | 300 | O-49-3 | 237 | 시운전 | 3 | 261 | 273 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 184 | 300 | O-49-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 273 | 300 | 27 | S | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 194 | 317 | O-50-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 194 | 280 | 86 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 194 | 317 | O-50-2 | 240 | 시운전 | 2 | 280 | 292 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 194 | 317 | O-50-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 292 | 317 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 216 | 314 | O-51-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 216 | 267 | 51 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 216 | 314 | O-51-2 | 243 | 시운전 | 2 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 216 | 314 | O-51-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 285 | 314 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 218 | 321 | O-52-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 218 | 251 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 218 | 321 | O-52-2 | 246 | 화물창 | 2 | 251 | 286 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 218 | 321 | O-52-3 | 247 | 시운전 | 3 | 286 | 297 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 218 | 321 | O-52-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 297 | 321 | 24 | S | 15
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 219 | 318 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 219 | 271 | 52 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 219 | 318 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 271 | 289 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 219 | 318 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 289 | 318 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 226 | 433 | O-54-1 | 252 | 화물창 | 1 | 226 | 294 | 68 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 226 | 433 | O-54-2 | 253 | P/T | 2 | 294 | 312 | 18 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 226 | 433 | O-54-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 312 | 340 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 226 | 433 | O-54-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 340 | 371 | 31 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 226 | 433 | O-54-5 | 256 | 시운전 | 5 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 226 | 433 | O-54-6 | 257 | C/T | 6 | 383 | 395 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 226 | 433 | O-54-7 | 258 | G/T | 7 | 395 | 413 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 226 | 433 | O-54-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 413 | 433 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 233 | 371 | O-55-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 233 | 329 | 96 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 233 | 371 | O-55-2 | 261 | 시운전 | 2 | 329 | 342 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 233 | 371 | O-55-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 342 | 371 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 233 | 543 | O-56-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 233 | 462 | 229 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 233 | 543 | O-56-2 | 264 | 시운전 | 2 | 462 | 496 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 233 | 543 | O-56-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 496 | 543 | 47 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 245 | 481 | O-57-1 | 266 | 화물창 | 1 | 245 | 322 | 77 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 245 | 481 | O-57-2 | 267 | P/T | 2 | 322 | 343 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 245 | 481 | O-57-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 343 | 376 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 245 | 481 | O-57-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 376 | 411 | 35 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 245 | 481 | O-57-5 | 270 | 시운전 | 5 | 411 | 425 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 245 | 481 | O-57-6 | 271 | C/T | 6 | 425 | 439 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 245 | 481 | O-57-7 | 272 | G/T | 7 | 439 | 460 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 245 | 481 | O-57-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 460 | 481 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | PC | 7 | 252 | 373 | O-58-1 | 274 | 특수도장 | 1 | 252 | 291 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 252 | 373 | O-58-2 | 275 | 화물창 | 2 | 291 | 332 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 252 | 373 | O-58-3 | 276 | 시운전 | 3 | 332 | 345 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 252 | 373 | O-58-4 | 277 | 인도준비 | 4 | 345 | 373 | 28 | S | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 252 | 472 | O-59-1 | 278 | 화물창 | 1 | 252 | 324 | 72 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 252 | 472 | O-59-2 | 279 | P/T | 2 | 324 | 343 | 19 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 252 | 472 | O-59-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 343 | 373 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 252 | 472 | O-59-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 373 | 406 | 33 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 252 | 472 | O-59-5 | 282 | 시운전 | 5 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 252 | 472 | O-59-6 | 283 | C/T | 6 | 419 | 432 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 252 | 472 | O-59-7 | 284 | G/T | 7 | 432 | 451 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 252 | 472 | O-59-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 451 | 472 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 270 | 378 | O-60-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 270 | 327 | 57 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 270 | 378 | O-60-2 | 287 | 시운전 | 2 | 327 | 347 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 270 | 378 | O-60-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 347 | 378 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 270 | 407 | O-61-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 270 | 365 | 95 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 270 | 407 | O-61-2 | 290 | 시운전 | 2 | 365 | 378 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 270 | 407 | O-61-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 378 | 407 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 511 | O-62-1 | 292 | 화물창 | 1 | 271 | 350 | 79 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 511 | O-62-2 | 293 | P/T | 2 | 350 | 371 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 511 | O-62-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 371 | 404 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 511 | O-62-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 404 | 440 | 36 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 511 | O-62-5 | 296 | 시운전 | 5 | 440 | 454 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 511 | O-62-6 | 297 | C/T | 6 | 454 | 468 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 511 | O-62-7 | 298 | G/T | 7 | 468 | 489 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 271 | 511 | O-62-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 489 | 511 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 271 | 366 | O-63-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 271 | 321 | 50 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 271 | 366 | O-63-2 | 301 | 시운전 | 2 | 321 | 339 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 271 | 366 | O-63-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 271 | 496 | O-64-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 271 | 437 | 166 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 271 | 496 | O-64-2 | 304 | 시운전 | 2 | 437 | 461 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 271 | 496 | O-64-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 461 | 496 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 271 | 341 | O-65-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 271 | 320 | 49 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 271 | 341 | O-65-2 | 307 | 시운전 | 2 | 320 | 327 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 271 | 341 | O-65-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 327 | 341 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 278 | 551 | O-66-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 278 | 480 | 202 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 278 | 551 | O-66-2 | 310 | 시운전 | 2 | 480 | 510 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 278 | 551 | O-66-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 510 | 551 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 302 | 521 | O-67-1 | 312 | 화물창 | 1 | 302 | 374 | 72 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 302 | 521 | O-67-2 | 313 | P/T | 2 | 374 | 393 | 19 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 302 | 521 | O-67-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 393 | 423 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 302 | 521 | O-67-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 423 | 455 | 32 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 302 | 521 | O-67-5 | 316 | 시운전 | 5 | 455 | 468 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 302 | 521 | O-67-6 | 317 | C/T | 6 | 468 | 481 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 302 | 521 | O-67-7 | 318 | G/T | 7 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 302 | 521 | O-67-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 500 | 521 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 303 | 413 | O-68-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 303 | 380 | 77 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 303 | 413 | O-68-2 | 321 | 시운전 | 2 | 380 | 391 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 303 | 413 | O-68-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 391 | 413 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 304 | 441 | O-69-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 304 | 399 | 95 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 304 | 441 | O-69-2 | 324 | 시운전 | 2 | 399 | 412 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 304 | 441 | O-69-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 412 | 441 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 307 | 407 | O-70-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 307 | 360 | 53 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 307 | 407 | O-70-2 | 327 | 시운전 | 2 | 360 | 379 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 307 | 407 | O-70-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 312 | 465 | O-71-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 312 | 393 | 81 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 312 | 465 | O-71-2 | 330 | 시운전 | 2 | 393 | 422 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 312 | 465 | O-71-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 422 | 465 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 312 | 393 | O-72-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 312 | 368 | 56 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 312 | 393 | O-72-2 | 333 | 시운전 | 2 | 368 | 376 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 312 | 393 | O-72-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 321 | 456 | O-73-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 321 | 415 | 94 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 321 | 456 | O-73-2 | 336 | 시운전 | 2 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 321 | 456 | O-73-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 428 | 456 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 323 | 520 | O-74-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 323 | 468 | 145 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 323 | 520 | O-74-2 | 339 | 시운전 | 2 | 468 | 489 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 323 | 520 | O-74-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 489 | 520 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 327 | 642 | O-75-1 | 341 | 화물창 | 1 | 327 | 430 | 103 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 327 | 642 | O-75-2 | 342 | P/T | 2 | 430 | 458 | 28 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 327 | 642 | O-75-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 458 | 502 | 44 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 327 | 642 | O-75-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 502 | 549 | 47 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 327 | 642 | O-75-5 | 345 | 시운전 | 5 | 549 | 567 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 327 | 642 | O-75-6 | 346 | C/T | 6 | 567 | 585 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 327 | 642 | O-75-7 | 347 | G/T | 7 | 585 | 613 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 327 | 642 | O-75-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 613 | 642 | 29 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 334 | 450 | O-76-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 334 | 419 | 85 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 334 | 450 | O-76-2 | 350 | 시운전 | 2 | 419 | 431 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 334 | 450 | O-76-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 431 | 450 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 336 | 440 | O-77-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 336 | 391 | 55 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 336 | 440 | O-77-2 | 353 | 시운전 | 2 | 391 | 410 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 336 | 440 | O-77-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 410 | 440 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 338 | 667 | O-78-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 338 | 581 | 243 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 338 | 667 | O-78-2 | 356 | 시운전 | 2 | 581 | 617 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 338 | 667 | O-78-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 617 | 667 | 50 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 338 | 440 | O-79-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 338 | 392 | 54 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 338 | 440 | O-79-2 | 359 | 시운전 | 2 | 392 | 411 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 338 | 440 | O-79-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 411 | 440 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 344 | 551 | O-80-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 344 | 497 | 153 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 344 | 551 | O-80-2 | 362 | 시운전 | 2 | 497 | 519 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 344 | 551 | O-80-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 519 | 551 | 32 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 344 | 636 | O-81-1 | 364 | 화물창 | 1 | 344 | 440 | 96 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 344 | 636 | O-81-2 | 365 | P/T | 2 | 440 | 466 | 26 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 344 | 636 | O-81-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 466 | 506 | 40 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 344 | 636 | O-81-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 506 | 549 | 43 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 344 | 636 | O-81-5 | 368 | 시운전 | 5 | 549 | 566 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 344 | 636 | O-81-6 | 369 | C/T | 6 | 566 | 583 | 17 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 344 | 636 | O-81-7 | 370 | G/T | 7 | 583 | 609 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 344 | 636 | O-81-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 609 | 636 | 27 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 344 | 583 | O-82-1 | 372 | 화물창 | 1 | 344 | 422 | 78 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 344 | 583 | O-82-2 | 373 | P/T | 2 | 422 | 443 | 21 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 344 | 583 | O-82-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 443 | 476 | 33 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 344 | 583 | O-82-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 476 | 511 | 35 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 344 | 583 | O-82-5 | 376 | 시운전 | 5 | 511 | 525 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 344 | 583 | O-82-6 | 377 | C/T | 6 | 525 | 539 | 14 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 344 | 583 | O-82-7 | 378 | G/T | 7 | 539 | 560 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 344 | 583 | O-82-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 560 | 583 | 23 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 344 | 617 | O-83-1 | 380 | 화물창 | 1 | 344 | 434 | 90 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 344 | 617 | O-83-2 | 381 | P/T | 2 | 434 | 458 | 24 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 344 | 617 | O-83-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 458 | 496 | 38 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 344 | 617 | O-83-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 496 | 536 | 40 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 344 | 617 | O-83-5 | 384 | 시운전 | 5 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 344 | 617 | O-83-6 | 385 | C/T | 6 | 552 | 568 | 16 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 344 | 617 | O-83-7 | 386 | G/T | 7 | 568 | 592 | 24 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 344 | 617 | O-83-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 592 | 617 | 25 | S | 5
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 345 | 443 | O-84-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 345 | 396 | 51 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 345 | 443 | O-84-2 | 389 | 시운전 | 2 | 396 | 414 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 345 | 443 | O-84-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 414 | 443 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 348 | 588 | O-85-1 | 391 | 화물창 | 1 | 348 | 427 | 79 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 348 | 588 | O-85-2 | 392 | P/T | 2 | 427 | 448 | 21 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 348 | 588 | O-85-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 448 | 481 | 33 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 348 | 588 | O-85-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 481 | 517 | 36 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 348 | 588 | O-85-5 | 395 | 시운전 | 5 | 517 | 531 | 14 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 348 | 588 | O-85-6 | 396 | C/T | 6 | 531 | 545 | 14 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 348 | 588 | O-85-7 | 397 | G/T | 7 | 545 | 566 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 348 | 588 | O-85-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 566 | 588 | 22 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 348 | 658 | O-86-1 | 399 | 화물창 | 1 | 348 | 450 | 102 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 348 | 658 | O-86-2 | 400 | P/T | 2 | 450 | 477 | 27 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 348 | 658 | O-86-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 477 | 520 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 348 | 658 | O-86-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 520 | 566 | 46 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 348 | 658 | O-86-5 | 403 | 시운전 | 5 | 566 | 584 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 348 | 658 | O-86-6 | 404 | C/T | 6 | 584 | 602 | 18 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 348 | 658 | O-86-7 | 405 | G/T | 7 | 602 | 629 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 348 | 658 | O-86-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 629 | 658 | 29 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 356 | 583 | O-87-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 356 | 523 | 167 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 356 | 583 | O-87-2 | 408 | 시운전 | 2 | 523 | 547 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 356 | 583 | O-87-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 547 | 583 | 36 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 358 | 494 | O-88-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 358 | 458 | 100 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 358 | 494 | O-88-2 | 411 | 시운전 | 2 | 458 | 472 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 358 | 494 | O-88-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 472 | 494 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 360 | 672 | O-89-1 | 413 | 화물창 | 1 | 360 | 462 | 102 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 360 | 672 | O-89-2 | 414 | P/T | 2 | 462 | 490 | 28 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 360 | 672 | O-89-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 490 | 533 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 360 | 672 | O-89-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 533 | 579 | 46 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 360 | 672 | O-89-5 | 417 | 시운전 | 5 | 579 | 597 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 360 | 672 | O-89-6 | 418 | C/T | 6 | 597 | 615 | 18 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 360 | 672 | O-89-7 | 419 | G/T | 7 | 615 | 643 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 360 | 672 | O-89-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 643 | 672 | 29 | S | 5
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 372 | 465 | O-90-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 372 | 437 | 65 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 372 | 465 | O-90-2 | 422 | 시운전 | 2 | 437 | 446 | 9 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 372 | 465 | O-90-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 446 | 465 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 382 | 650 | O-91-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 382 | 580 | 198 | F | 15
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 382 | 650 | O-91-2 | 425 | 시운전 | 2 | 580 | 609 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 382 | 650 | O-91-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 609 | 650 | 41 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 387 | 522 | O-92-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 387 | 486 | 99 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 387 | 522 | O-92-2 | 428 | 시운전 | 2 | 486 | 500 | 14 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 387 | 522 | O-92-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 500 | 522 | 22 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 389 | 530 | O-93-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 389 | 463 | 74 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 389 | 530 | O-93-2 | 431 | 시운전 | 2 | 463 | 489 | 26 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 389 | 530 | O-93-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 489 | 530 | 41 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 389 | 629 | O-94-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 389 | 566 | 177 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 389 | 629 | O-94-2 | 434 | 시운전 | 2 | 566 | 592 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 389 | 629 | O-94-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 592 | 629 | 37 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 390 | 484 | O-95-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 390 | 455 | 65 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 390 | 484 | O-95-2 | 437 | 시운전 | 2 | 455 | 464 | 9 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 390 | 484 | O-95-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 464 | 484 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 390 | 480 | O-96-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 390 | 452 | 62 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 390 | 480 | O-96-2 | 440 | 시운전 | 2 | 452 | 461 | 9 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 390 | 480 | O-96-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 461 | 480 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 394 | 526 | O-97-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 394 | 486 | 92 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 394 | 526 | O-97-2 | 443 | 시운전 | 2 | 486 | 499 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 394 | 526 | O-97-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 499 | 526 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 394 | 542 | O-98-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 394 | 472 | 78 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 394 | 542 | O-98-2 | 446 | 시운전 | 2 | 472 | 500 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 394 | 542 | O-98-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 500 | 542 | 42 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 402 | 620 | O-99-1 | 448 | 화물창 | 1 | 402 | 473 | 71 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 402 | 620 | O-99-2 | 449 | P/T | 2 | 473 | 492 | 19 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 402 | 620 | O-99-3 | 450 | 화물창족철 | 3 | 492 | 522 | 30 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 402 | 620 | O-99-4 | 451 | 화물창메공 | 4 | 522 | 554 | 32 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 402 | 620 | O-99-5 | 452 | 시운전 | 5 | 554 | 567 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 402 | 620 | O-99-6 | 453 | C/T | 6 | 567 | 580 | 13 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 402 | 620 | O-99-7 | 454 | G/T | 7 | 580 | 599 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 402 | 620 | O-99-8 | 455 | 인도준비 | 8 | 599 | 620 | 21 | S | 5
J-100 | 99 | PC | 7 | 406 | 530 | O-100-1 | 456 | 특수도장 | 1 | 406 | 446 | 40 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 406 | 530 | O-100-2 | 457 | 화물창 | 2 | 446 | 488 | 42 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 406 | 530 | O-100-3 | 458 | 시운전 | 3 | 488 | 501 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 406 | 530 | O-100-4 | 459 | 인도준비 | 4 | 501 | 530 | 29 | S | 15
J-101 | 100 | LNG | 8 | 407 | 681 | O-101-1 | 460 | 화물창 | 1 | 407 | 497 | 90 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 407 | 681 | O-101-2 | 461 | P/T | 2 | 497 | 521 | 24 | F | 15
J-101 | 100 | LNG | 8 | 407 | 681 | O-101-3 | 462 | 화물창족철 | 3 | 521 | 559 | 38 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 407 | 681 | O-101-4 | 463 | 화물창메공 | 4 | 559 | 600 | 41 | F | 26
J-101 | 100 | LNG | 8 | 407 | 681 | O-101-5 | 464 | 시운전 | 5 | 600 | 616 | 16 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 407 | 681 | O-101-6 | 465 | C/T | 6 | 616 | 632 | 16 | S | 7
J-101 | 100 | LNG | 8 | 407 | 681 | O-101-7 | 466 | G/T | 7 | 632 | 656 | 24 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 407 | 681 | O-101-8 | 467 | 인도준비 | 8 | 656 | 681 | 25 | S | 5
J-102 | 101 | LNG | 8 | 409 | 599 | O-102-1 | 468 | 화물창 | 1 | 409 | 471 | 62 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 409 | 599 | O-102-2 | 469 | P/T | 2 | 471 | 488 | 17 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 409 | 599 | O-102-3 | 470 | 화물창족철 | 3 | 488 | 514 | 26 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 409 | 599 | O-102-4 | 471 | 화물창메공 | 4 | 514 | 542 | 28 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 409 | 599 | O-102-5 | 472 | 시운전 | 5 | 542 | 553 | 11 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 409 | 599 | O-102-6 | 473 | C/T | 6 | 553 | 564 | 11 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 409 | 599 | O-102-7 | 474 | G/T | 7 | 564 | 581 | 17 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 409 | 599 | O-102-8 | 475 | 인도준비 | 8 | 581 | 599 | 18 | S | 5
J-103 | 102 | LNG | 8 | 413 | 629 | O-103-1 | 476 | 화물창 | 1 | 413 | 484 | 71 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 413 | 629 | O-103-2 | 477 | P/T | 2 | 484 | 503 | 19 | F | 15
J-103 | 102 | LNG | 8 | 413 | 629 | O-103-3 | 478 | 화물창족철 | 3 | 503 | 533 | 30 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 413 | 629 | O-103-4 | 479 | 화물창메공 | 4 | 533 | 565 | 32 | F | 26
J-103 | 102 | LNG | 8 | 413 | 629 | O-103-5 | 480 | 시운전 | 5 | 565 | 577 | 12 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 413 | 629 | O-103-6 | 481 | C/T | 6 | 577 | 589 | 12 | S | 7
J-103 | 102 | LNG | 8 | 413 | 629 | O-103-7 | 482 | G/T | 7 | 589 | 608 | 19 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 413 | 629 | O-103-8 | 483 | 인도준비 | 8 | 608 | 629 | 21 | S | 5
J-104 | 103 | L_CONT | 5 | 439 | 528 | O-104-1 | 484 | 축계작업 | 1 | 439 | 501 | 62 | F | 15
J-104 | 103 | L_CONT | 5 | 439 | 528 | O-104-2 | 485 | 시운전 | 2 | 501 | 509 | 8 | N | 0
J-104 | 103 | L_CONT | 5 | 439 | 528 | O-104-3 | 486 | 인도준비 | 3 | 509 | 528 | 19 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 442 | 550 | O-105-1 | 487 | 축계작업 | 1 | 442 | 517 | 75 | F | 15
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 442 | 550 | O-105-2 | 488 | 시운전 | 2 | 517 | 527 | 10 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 442 | 550 | O-105-3 | 489 | 인도준비 | 3 | 527 | 550 | 23 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 442 | 647 | O-106-1 | 490 | 축계작업 | 1 | 442 | 593 | 151 | F | 15
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 442 | 647 | O-106-2 | 491 | 시운전 | 2 | 593 | 615 | 22 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 442 | 647 | O-106-3 | 492 | 인도준비 | 3 | 615 | 647 | 32 | N | 0
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 447 | 540 | O-107-1 | 493 | 축계작업 | 1 | 447 | 512 | 65 | F | 15
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 447 | 540 | O-107-2 | 494 | 시운전 | 2 | 512 | 521 | 9 | N | 0
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 447 | 540 | O-107-3 | 495 | 인도준비 | 3 | 521 | 540 | 19 | N | 0
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 447 | 566 | O-108-1 | 496 | 축계작업 | 1 | 447 | 510 | 63 | F | 10
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 447 | 566 | O-108-2 | 497 | 시운전 | 2 | 510 | 532 | 22 | N | 0
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 447 | 566 | O-108-3 | 498 | 인도준비 | 3 | 532 | 566 | 34 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 453 | 735 | O-109-1 | 499 | 화물창 | 1 | 453 | 546 | 93 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 453 | 735 | O-109-2 | 500 | P/T | 2 | 546 | 571 | 25 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 453 | 735 | O-109-3 | 501 | 화물창족철 | 3 | 571 | 610 | 39 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 453 | 735 | O-109-4 | 502 | 화물창메공 | 4 | 610 | 652 | 42 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 453 | 735 | O-109-5 | 503 | 시운전 | 5 | 652 | 668 | 16 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 453 | 735 | O-109-6 | 504 | C/T | 6 | 668 | 684 | 16 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 453 | 735 | O-109-7 | 505 | G/T | 7 | 684 | 709 | 25 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 453 | 735 | O-109-8 | 506 | 인도준비 | 8 | 709 | 735 | 26 | S | 5
J-110 | 109 | PC | 7 | 457 | 594 | O-110-1 | 507 | 특수도장 | 1 | 457 | 502 | 45 | N | 0
J-110 | 109 | PC | 7 | 457 | 594 | O-110-2 | 508 | 화물창 | 2 | 502 | 548 | 46 | N | 0
J-110 | 109 | PC | 7 | 457 | 594 | O-110-3 | 509 | 시운전 | 3 | 548 | 563 | 15 | N | 0
J-110 | 109 | PC | 7 | 457 | 594 | O-110-4 | 510 | 인도준비 | 4 | 563 | 594 | 31 | S | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 464 | 771 | O-111-1 | 511 | 화물창 | 1 | 464 | 565 | 101 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 464 | 771 | O-111-2 | 512 | P/T | 2 | 565 | 592 | 27 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 464 | 771 | O-111-3 | 513 | 화물창족철 | 3 | 592 | 634 | 42 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 464 | 771 | O-111-4 | 514 | 화물창메공 | 4 | 634 | 680 | 46 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 464 | 771 | O-111-5 | 515 | 시운전 | 5 | 680 | 698 | 18 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 464 | 771 | O-111-6 | 516 | C/T | 6 | 698 | 716 | 18 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 464 | 771 | O-111-7 | 517 | G/T | 7 | 716 | 743 | 27 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 464 | 771 | O-111-8 | 518 | 인도준비 | 8 | 743 | 771 | 28 | S | 5
J-112 | 111 | S_SHTL | 1 | 464 | 761 | O-112-1 | 519 | 축계작업 | 1 | 464 | 683 | 219 | F | 15
J-112 | 111 | S_SHTL | 1 | 464 | 761 | O-112-2 | 520 | 시운전 | 2 | 683 | 715 | 32 | N | 0
J-112 | 111 | S_SHTL | 1 | 464 | 761 | O-112-3 | 521 | 인도준비 | 3 | 715 | 761 | 46 | N | 0
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 464 | 612 | O-113-1 | 522 | 축계작업 | 1 | 464 | 542 | 78 | F | 10
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 464 | 612 | O-113-2 | 523 | 시운전 | 2 | 542 | 570 | 28 | N | 0
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 464 | 612 | O-113-3 | 524 | 인도준비 | 3 | 570 | 612 | 42 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-114-1 | 525 | 화물창 | 1 | 464 | 564 | 100 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-114-2 | 526 | P/T | 2 | 564 | 591 | 27 | F | 15
J-114 | 113 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-114-3 | 527 | 화물창족철 | 3 | 591 | 633 | 42 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-114-4 | 528 | 화물창메공 | 4 | 633 | 678 | 45 | F | 26
J-114 | 113 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-114-5 | 529 | 시운전 | 5 | 678 | 696 | 18 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-114-6 | 530 | C/T | 6 | 696 | 714 | 18 | S | 7
J-114 | 113 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-114-7 | 531 | G/T | 7 | 714 | 741 | 27 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-114-8 | 532 | 인도준비 | 8 | 741 | 770 | 29 | S | 5
J-115 | 114 | LNG | 8 | 476 | 728 | O-115-1 | 533 | 화물창 | 1 | 476 | 559 | 83 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 476 | 728 | O-115-2 | 534 | P/T | 2 | 559 | 581 | 22 | F | 15
J-115 | 114 | LNG | 8 | 476 | 728 | O-115-3 | 535 | 화물창족철 | 3 | 581 | 616 | 35 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 476 | 728 | O-115-4 | 536 | 화물창메공 | 4 | 616 | 653 | 37 | F | 26
J-115 | 114 | LNG | 8 | 476 | 728 | O-115-5 | 537 | 시운전 | 5 | 653 | 668 | 15 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 476 | 728 | O-115-6 | 538 | C/T | 6 | 668 | 683 | 15 | S | 7
J-115 | 114 | LNG | 8 | 476 | 728 | O-115-7 | 539 | G/T | 7 | 683 | 705 | 22 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 476 | 728 | O-115-8 | 540 | 인도준비 | 8 | 705 | 728 | 23 | S | 5
J-116 | 115 | LNG | 8 | 478 | 729 | O-116-1 | 541 | 화물창 | 1 | 478 | 560 | 82 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 478 | 729 | O-116-2 | 542 | P/T | 2 | 560 | 582 | 22 | F | 15
J-116 | 115 | LNG | 8 | 478 | 729 | O-116-3 | 543 | 화물창족철 | 3 | 582 | 617 | 35 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 478 | 729 | O-116-4 | 544 | 화물창메공 | 4 | 617 | 654 | 37 | F | 26
J-116 | 115 | LNG | 8 | 478 | 729 | O-116-5 | 545 | 시운전 | 5 | 654 | 669 | 15 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 478 | 729 | O-116-6 | 546 | C/T | 6 | 669 | 684 | 15 | S | 7
J-116 | 115 | LNG | 8 | 478 | 729 | O-116-7 | 547 | G/T | 7 | 684 | 706 | 22 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 478 | 729 | O-116-8 | 548 | 인도준비 | 8 | 706 | 729 | 23 | S | 5
J-117 | 116 | LNG | 8 | 478 | 767 | O-117-1 | 549 | 화물창 | 1 | 478 | 573 | 95 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 478 | 767 | O-117-2 | 550 | P/T | 2 | 573 | 599 | 26 | F | 15
J-117 | 116 | LNG | 8 | 478 | 767 | O-117-3 | 551 | 화물창족철 | 3 | 599 | 639 | 40 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 478 | 767 | O-117-4 | 552 | 화물창메공 | 4 | 639 | 682 | 43 | F | 26
J-117 | 116 | LNG | 8 | 478 | 767 | O-117-5 | 553 | 시운전 | 5 | 682 | 699 | 17 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 478 | 767 | O-117-6 | 554 | C/T | 6 | 699 | 716 | 17 | S | 7
J-117 | 116 | LNG | 8 | 478 | 767 | O-117-7 | 555 | G/T | 7 | 716 | 742 | 26 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 478 | 767 | O-117-8 | 556 | 인도준비 | 8 | 742 | 767 | 25 | S | 5
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 484 | 773 | O-118-1 | 557 | 축계작업 | 1 | 484 | 697 | 213 | F | 15
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 484 | 773 | O-118-2 | 558 | 시운전 | 2 | 697 | 728 | 31 | N | 0
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 484 | 773 | O-118-3 | 559 | 인도준비 | 3 | 728 | 773 | 45 | N | 0
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 488 | 637 | O-119-1 | 560 | 축계작업 | 1 | 488 | 598 | 110 | F | 15
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 488 | 637 | O-119-2 | 561 | 시운전 | 2 | 598 | 614 | 16 | N | 0
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 488 | 637 | O-119-3 | 562 | 인도준비 | 3 | 614 | 637 | 23 | N | 0
J-120 | 119 | L_CONT | 5 | 498 | 575 | O-120-1 | 563 | 축계작업 | 1 | 498 | 551 | 53 | F | 15
J-120 | 119 | L_CONT | 5 | 498 | 575 | O-120-2 | 564 | 시운전 | 2 | 551 | 558 | 7 | N | 0
J-120 | 119 | L_CONT | 5 | 498 | 575 | O-120-3 | 565 | 인도준비 | 3 | 558 | 575 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 71 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 136 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 2 | 46 | 44 | N | 0 | E6
J-3 | 2 | PC | 7 | 5 | 125 | O-3-1 | 7 | 특수도장 | 1 | 5 | 44 | 39 | N | 0 | X3
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 170 | O-4-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 92 | 87 | F | 10 | X10
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 7 | 90 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 65 | 58 | F | 15 | C2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 217 | O-6-1 | 17 | 화물창 | 1 | 7 | 76 | 69 | N | 0 | D5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 225 | O-7-1 | 25 | 화물창 | 1 | 9 | 80 | 71 | N | 0 | G1
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 12 | 139 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 12 | 79 | 67 | F | 10 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A