## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 83 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 43 | 43 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 83 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 43 | 58 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 83 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 58 | 83 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 63 | 60 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 63 | 79 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 79 | 104 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 104 | 131 | 27 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 131 | 141 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 141 | 151 | 10 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 151 | 167 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 167 | 186 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 201 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 3 | 68 | 65 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 201 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 68 | 85 | 17 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 201 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 85 | 112 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 201 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 112 | 141 | 29 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 201 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 141 | 152 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 201 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 152 | 163 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 201 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 163 | 180 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 201 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 180 | 201 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 91 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 3 | 64 | 61 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 91 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 64 | 72 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 91 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 72 | 91 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 3 | 137 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 3 | 47 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 3 | 137 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 47 | 92 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 3 | 137 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 92 | 106 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 3 | 137 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 106 | 137 | 31 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 3 | 228 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 3 | 77 | 74 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 3 | 228 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 77 | 97 | 20 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 3 | 228 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 97 | 128 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 3 | 228 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 128 | 161 | 33 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 3 | 228 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 3 | 228 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 174 | 187 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 3 | 228 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 187 | 207 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 3 | 228 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 207 | 228 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 5 | 88 | 83 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 88 | 99 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 99 | 124 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 15 | 214 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 15 | 162 | 147 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 15 | 214 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 162 | 183 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 15 | 214 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 183 | 214 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 19 | 254 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 19 | 192 | 173 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 19 | 254 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 192 | 217 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 19 | 254 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 217 | 254 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 22 | 136 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 22 | 82 | 60 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 22 | 136 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 82 | 103 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 22 | 136 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 103 | 136 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 23 | 109 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 23 | 83 | 60 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 23 | 109 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 83 | 91 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 23 | 109 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 91 | 109 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 30 | 274 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 30 | 110 | 80 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 30 | 274 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 110 | 131 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 30 | 274 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 131 | 165 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 30 | 274 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 165 | 201 | 36 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 30 | 274 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 201 | 215 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 30 | 274 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 215 | 229 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 30 | 274 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 229 | 250 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 30 | 274 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 250 | 274 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 30 | 172 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 30 | 129 | 99 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 30 | 172 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 129 | 143 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 30 | 172 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 143 | 172 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 49 | 120 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 49 | 98 | 49 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 49 | 120 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 98 | 105 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 49 | 120 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 105 | 120 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 347 | O-15-1 | 63 | 화물창 | 1 | 60 | 154 | 94 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 347 | O-15-2 | 64 | P/T | 2 | 154 | 179 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 347 | O-15-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 179 | 219 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 347 | O-15-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 219 | 262 | 43 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 347 | O-15-5 | 67 | 시운전 | 5 | 262 | 279 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 347 | O-15-6 | 68 | C/T | 6 | 279 | 296 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 347 | O-15-7 | 69 | G/T | 7 | 296 | 321 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 347 | O-15-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 321 | 347 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | PC | 7 | 61 | 195 | O-16-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 61 | 105 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 61 | 195 | O-16-2 | 72 | 화물창 | 2 | 105 | 150 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 61 | 195 | O-16-3 | 73 | 시운전 | 3 | 150 | 164 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 61 | 195 | O-16-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 164 | 195 | 31 | S | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 61 | 232 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 61 | 187 | 126 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 61 | 232 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 187 | 205 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 61 | 232 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 205 | 232 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 63 | 260 | O-18-1 | 78 | 화물창 | 1 | 63 | 128 | 65 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 63 | 260 | O-18-2 | 79 | P/T | 2 | 128 | 145 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 63 | 260 | O-18-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 145 | 172 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 63 | 260 | O-18-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 172 | 201 | 29 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 63 | 260 | O-18-5 | 82 | 시운전 | 5 | 201 | 212 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 63 | 260 | O-18-6 | 83 | C/T | 6 | 212 | 223 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 63 | 260 | O-18-7 | 84 | G/T | 7 | 223 | 240 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 63 | 260 | O-18-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 240 | 260 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 63 | 116 | 53 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 116 | 123 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 123 | 139 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 68 | 148 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 68 | 124 | 56 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 68 | 148 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 124 | 132 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 68 | 148 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 132 | 148 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 68 | 159 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 68 | 131 | 63 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 68 | 159 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 131 | 140 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 68 | 159 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 140 | 159 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 89 | 236 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 89 | 166 | 77 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 89 | 236 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 166 | 193 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 89 | 236 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 193 | 236 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 101 | 169 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 101 | 137 | 36 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 101 | 169 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 137 | 149 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 101 | 169 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 149 | 169 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 113 | 223 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 113 | 190 | 77 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 113 | 223 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 190 | 201 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 113 | 223 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 201 | 223 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 113 | 378 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 113 | 309 | 196 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 113 | 378 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 309 | 338 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 113 | 378 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 338 | 378 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 136 | 295 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 136 | 253 | 117 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 136 | 295 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 253 | 270 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 136 | 295 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 270 | 295 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 396 | O-27-1 | 110 | 화물창 | 1 | 137 | 222 | 85 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 396 | O-27-2 | 111 | P/T | 2 | 222 | 245 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 396 | O-27-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 245 | 281 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 396 | O-27-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 281 | 319 | 38 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 396 | O-27-5 | 114 | 시운전 | 5 | 319 | 334 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 396 | O-27-6 | 115 | C/T | 6 | 334 | 349 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 396 | O-27-7 | 116 | G/T | 7 | 349 | 372 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 396 | O-27-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 372 | 396 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 388 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 144 | 224 | 80 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 388 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 224 | 245 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 388 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 245 | 279 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 388 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 279 | 315 | 36 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 388 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 315 | 329 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 388 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 329 | 343 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 388 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 343 | 364 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 388 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 364 | 388 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 160 | 280 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 160 | 223 | 63 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 160 | 280 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 223 | 245 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 160 | 280 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 245 | 280 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 181 | 329 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 181 | 290 | 109 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 181 | 329 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 290 | 306 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 181 | 329 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 306 | 329 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 188 | 266 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 188 | 242 | 54 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 188 | 266 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 242 | 249 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 188 | 266 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 249 | 266 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 213 | 350 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 213 | 314 | 101 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 213 | 350 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 314 | 329 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 213 | 350 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 329 | 350 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 217 | 330 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 217 | 296 | 79 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 217 | 330 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 296 | 307 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 217 | 330 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 307 | 330 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 218 | 367 | O-34-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 218 | 328 | 110 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 218 | 367 | O-34-2 | 142 | 시운전 | 2 | 328 | 344 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 218 | 367 | O-34-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 344 | 367 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 224 | 361 | O-35-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 224 | 296 | 72 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 224 | 361 | O-35-2 | 145 | 시운전 | 2 | 296 | 322 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 224 | 361 | O-35-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 322 | 361 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 544 | O-36-1 | 147 | 화물창 | 1 | 225 | 330 | 105 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 544 | O-36-2 | 148 | P/T | 2 | 330 | 358 | 28 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 544 | O-36-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 358 | 402 | 44 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 544 | O-36-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 402 | 449 | 47 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 544 | O-36-5 | 151 | 시운전 | 5 | 449 | 468 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 544 | O-36-6 | 152 | C/T | 6 | 468 | 487 | 19 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 544 | O-36-7 | 153 | G/T | 7 | 487 | 515 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 544 | O-36-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 515 | 544 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 225 | 334 | O-37-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 225 | 301 | 76 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 225 | 334 | O-37-2 | 156 | 시운전 | 2 | 301 | 311 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 225 | 334 | O-37-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 311 | 334 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 535 | O-38-1 | 158 | 화물창 | 1 | 228 | 329 | 101 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 535 | O-38-2 | 159 | P/T | 2 | 329 | 356 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 535 | O-38-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 356 | 398 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 535 | O-38-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 398 | 444 | 46 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 535 | O-38-5 | 162 | 시운전 | 5 | 444 | 462 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 535 | O-38-6 | 163 | C/T | 6 | 462 | 480 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 535 | O-38-7 | 164 | G/T | 7 | 480 | 507 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 228 | 535 | O-38-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 507 | 535 | 28 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 232 | 530 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 232 | 452 | 220 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 232 | 530 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 452 | 484 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 232 | 530 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 484 | 530 | 46 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 232 | 391 | O-40-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 232 | 349 | 117 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 232 | 391 | O-40-2 | 170 | 시운전 | 2 | 349 | 366 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 232 | 391 | O-40-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 244 | 467 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 244 | 409 | 165 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 244 | 467 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 409 | 433 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 244 | 467 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 433 | 467 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 245 | 365 | O-42-1 | 175 | 특수도장 | 1 | 245 | 284 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 245 | 365 | O-42-2 | 176 | 화물창 | 2 | 284 | 324 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 245 | 365 | O-42-3 | 177 | 시운전 | 3 | 324 | 337 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 245 | 365 | O-42-4 | 178 | 인도준비 | 4 | 337 | 365 | 28 | S | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 245 | 318 | O-43-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 245 | 296 | 51 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 245 | 318 | O-43-2 | 180 | 시운전 | 2 | 296 | 303 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 245 | 318 | O-43-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 303 | 318 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 250 | 564 | O-44-1 | 182 | 화물창 | 1 | 250 | 353 | 103 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 250 | 564 | O-44-2 | 183 | P/T | 2 | 353 | 381 | 28 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 250 | 564 | O-44-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 381 | 424 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 250 | 564 | O-44-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 424 | 471 | 47 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 250 | 564 | O-44-5 | 186 | 시운전 | 5 | 471 | 489 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 250 | 564 | O-44-6 | 187 | C/T | 6 | 489 | 507 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 250 | 564 | O-44-7 | 188 | G/T | 7 | 507 | 535 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 250 | 564 | O-44-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 535 | 564 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 252 | 335 | O-45-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 252 | 310 | 58 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 252 | 335 | O-45-2 | 191 | 시운전 | 2 | 310 | 318 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 252 | 335 | O-45-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 252 | 396 | O-46-1 | 193 | 특수도장 | 1 | 252 | 299 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 252 | 396 | O-46-2 | 194 | 화물창 | 2 | 299 | 347 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 252 | 396 | O-46-3 | 195 | 시운전 | 3 | 347 | 362 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 252 | 396 | O-46-4 | 196 | 인도준비 | 4 | 362 | 396 | 34 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 252 | 505 | O-47-1 | 197 | 화물창 | 1 | 252 | 335 | 83 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 252 | 505 | O-47-2 | 198 | P/T | 2 | 335 | 357 | 22 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 252 | 505 | O-47-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 357 | 392 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 252 | 505 | O-47-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 392 | 429 | 37 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 252 | 505 | O-47-5 | 201 | 시운전 | 5 | 429 | 444 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 252 | 505 | O-47-6 | 202 | C/T | 6 | 444 | 459 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 252 | 505 | O-47-7 | 203 | G/T | 7 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 252 | 505 | O-47-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 481 | 505 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 479 | O-48-1 | 205 | 화물창 | 1 | 262 | 333 | 71 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 479 | O-48-2 | 206 | P/T | 2 | 333 | 352 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 479 | O-48-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 352 | 382 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 479 | O-48-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 382 | 414 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 479 | O-48-5 | 209 | 시운전 | 5 | 414 | 427 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 479 | O-48-6 | 210 | C/T | 6 | 427 | 440 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 479 | O-48-7 | 211 | G/T | 7 | 440 | 459 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 479 | O-48-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 459 | 479 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 262 | 365 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 262 | 334 | 72 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 262 | 365 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 334 | 344 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 262 | 365 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 344 | 365 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 262 | 417 | O-50-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 262 | 313 | 51 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 262 | 417 | O-50-2 | 217 | 화물창 | 2 | 313 | 365 | 52 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 262 | 417 | O-50-3 | 218 | 시운전 | 3 | 365 | 382 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 262 | 417 | O-50-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 382 | 417 | 35 | S | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 262 | 365 | O-51-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 262 | 334 | 72 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 262 | 365 | O-51-2 | 221 | 시운전 | 2 | 334 | 344 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 262 | 365 | O-51-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 344 | 365 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 262 | 524 | O-52-1 | 223 | 화물창 | 1 | 262 | 348 | 86 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 262 | 524 | O-52-2 | 224 | P/T | 2 | 348 | 371 | 23 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 262 | 524 | O-52-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 371 | 407 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 262 | 524 | O-52-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 407 | 446 | 39 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 262 | 524 | O-52-5 | 227 | 시운전 | 5 | 446 | 461 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 262 | 524 | O-52-6 | 228 | C/T | 6 | 461 | 476 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 262 | 524 | O-52-7 | 229 | G/T | 7 | 476 | 499 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 262 | 524 | O-52-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 499 | 524 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 265 | 356 | O-53-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 265 | 328 | 63 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 265 | 356 | O-53-2 | 232 | 시운전 | 2 | 328 | 337 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 265 | 356 | O-53-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 265 | 417 | O-54-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 265 | 345 | 80 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 265 | 417 | O-54-2 | 235 | 시운전 | 2 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 265 | 417 | O-54-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 373 | 417 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 470 | O-55-1 | 237 | 화물창 | 1 | 267 | 333 | 66 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 470 | O-55-2 | 238 | P/T | 2 | 333 | 351 | 18 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 470 | O-55-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 351 | 379 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 470 | O-55-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 379 | 409 | 30 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 470 | O-55-5 | 241 | 시운전 | 5 | 409 | 421 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 470 | O-55-6 | 242 | C/T | 6 | 421 | 433 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 470 | O-55-7 | 243 | G/T | 7 | 433 | 451 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 470 | O-55-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 451 | 470 | 19 | S | 5
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 270 | 476 | O-56-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 270 | 422 | 152 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 270 | 476 | O-56-2 | 246 | 시운전 | 2 | 422 | 444 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 270 | 476 | O-56-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 444 | 476 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 272 | 412 | O-57-1 | 248 | 특수도장 | 1 | 272 | 318 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 272 | 412 | O-57-2 | 249 | 화물창 | 2 | 318 | 365 | 47 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 272 | 412 | O-57-3 | 250 | 시운전 | 3 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 272 | 412 | O-57-4 | 251 | 인도준비 | 4 | 380 | 412 | 32 | S | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 272 | 374 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 272 | 343 | 71 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 272 | 374 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 343 | 353 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 272 | 374 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 353 | 374 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 281 | 419 | O-59-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 281 | 383 | 102 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 281 | 419 | O-59-2 | 256 | 시운전 | 2 | 383 | 398 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 281 | 419 | O-59-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 398 | 419 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 323 | 401 | O-60-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 323 | 377 | 54 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 323 | 401 | O-60-2 | 259 | 시운전 | 2 | 377 | 384 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 323 | 401 | O-60-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 384 | 401 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 350 | 551 | O-61-1 | 261 | 화물창 | 1 | 350 | 416 | 66 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 350 | 551 | O-61-2 | 262 | P/T | 2 | 416 | 434 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 350 | 551 | O-61-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 434 | 462 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 350 | 551 | O-61-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 462 | 492 | 30 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 350 | 551 | O-61-5 | 265 | 시운전 | 5 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 350 | 551 | O-61-6 | 266 | C/T | 6 | 504 | 516 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 350 | 551 | O-61-7 | 267 | G/T | 7 | 516 | 534 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 350 | 551 | O-61-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 534 | 551 | 17 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 354 | 462 | O-62-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 354 | 429 | 75 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 354 | 462 | O-62-2 | 270 | 시운전 | 2 | 429 | 439 | 10 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 354 | 462 | O-62-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 439 | 462 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 370 | 539 | O-63-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 370 | 495 | 125 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 370 | 539 | O-63-2 | 273 | 시운전 | 2 | 495 | 513 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 370 | 539 | O-63-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 513 | 539 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 375 | 513 | O-64-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 375 | 448 | 73 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 375 | 513 | O-64-2 | 276 | 시운전 | 2 | 448 | 474 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 375 | 513 | O-64-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 474 | 513 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 376 | 522 | O-65-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 376 | 453 | 77 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 376 | 522 | O-65-2 | 279 | 시운전 | 2 | 453 | 480 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 376 | 522 | O-65-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 480 | 522 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 380 | 485 | O-66-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 380 | 453 | 73 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 380 | 485 | O-66-2 | 282 | 시운전 | 2 | 453 | 463 | 10 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 380 | 485 | O-66-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 463 | 485 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-67-1 | 284 | 화물창 | 1 | 387 | 460 | 73 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-67-2 | 285 | P/T | 2 | 460 | 480 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-67-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 480 | 511 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-67-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 511 | 544 | 33 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-67-5 | 288 | 시운전 | 5 | 544 | 557 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-67-6 | 289 | C/T | 6 | 557 | 570 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-67-7 | 290 | G/T | 7 | 570 | 590 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-67-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 590 | 611 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 393 | 528 | O-68-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 393 | 487 | 94 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 393 | 528 | O-68-2 | 293 | 시운전 | 2 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 393 | 528 | O-68-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 500 | 528 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 401 | 522 | O-69-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 401 | 485 | 84 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 401 | 522 | O-69-2 | 296 | 시운전 | 2 | 485 | 497 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 401 | 522 | O-69-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 497 | 522 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 401 | 544 | O-70-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 401 | 476 | 75 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 401 | 544 | O-70-2 | 299 | 시운전 | 2 | 476 | 503 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 401 | 544 | O-70-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 503 | 544 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 406 | 597 | O-71-1 | 301 | 화물창 | 1 | 406 | 469 | 63 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 406 | 597 | O-71-2 | 302 | P/T | 2 | 469 | 486 | 17 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 406 | 597 | O-71-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 486 | 512 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 406 | 597 | O-71-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 512 | 540 | 28 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 406 | 597 | O-71-5 | 305 | 시운전 | 5 | 540 | 551 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 406 | 597 | O-71-6 | 306 | C/T | 6 | 551 | 562 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 406 | 597 | O-71-7 | 307 | G/T | 7 | 562 | 579 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 406 | 597 | O-71-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 579 | 597 | 18 | S | 5
J-72 | 71 | PC | 7 | 410 | 532 | O-72-1 | 309 | 특수도장 | 1 | 410 | 450 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 410 | 532 | O-72-2 | 310 | 화물창 | 2 | 450 | 491 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 410 | 532 | O-72-3 | 311 | 시운전 | 3 | 491 | 504 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 410 | 532 | O-72-4 | 312 | 인도준비 | 4 | 504 | 532 | 28 | S | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 411 | 605 | O-73-1 | 313 | 화물창 | 1 | 411 | 475 | 64 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 411 | 605 | O-73-2 | 314 | P/T | 2 | 475 | 492 | 17 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 411 | 605 | O-73-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 492 | 519 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 411 | 605 | O-73-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 519 | 548 | 29 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 411 | 605 | O-73-5 | 317 | 시운전 | 5 | 548 | 559 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 411 | 605 | O-73-6 | 318 | C/T | 6 | 559 | 570 | 11 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 411 | 605 | O-73-7 | 319 | G/T | 7 | 570 | 587 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 411 | 605 | O-73-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 587 | 605 | 18 | S | 5
J-74 | 73 | PC | 7 | 411 | 541 | O-74-1 | 321 | 특수도장 | 1 | 411 | 453 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 411 | 541 | O-74-2 | 322 | 화물창 | 2 | 453 | 497 | 44 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 411 | 541 | O-74-3 | 323 | 시운전 | 3 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 411 | 541 | O-74-4 | 324 | 인도준비 | 4 | 511 | 541 | 30 | S | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 429 | 560 | O-75-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 429 | 520 | 91 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 429 | 560 | O-75-2 | 326 | 시운전 | 2 | 520 | 533 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 429 | 560 | O-75-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 533 | 560 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 429 | 546 | O-76-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 429 | 515 | 86 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 429 | 546 | O-76-2 | 329 | 시운전 | 2 | 515 | 527 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 429 | 546 | O-76-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 527 | 546 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 438 | 553 | O-77-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 438 | 518 | 80 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 438 | 553 | O-77-2 | 332 | 시운전 | 2 | 518 | 529 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 438 | 553 | O-77-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 529 | 553 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 440 | 510 | O-78-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 440 | 489 | 49 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 440 | 510 | O-78-2 | 335 | 시운전 | 2 | 489 | 496 | 7 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 440 | 510 | O-78-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 496 | 510 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 449 | 548 | O-79-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 449 | 501 | 52 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 449 | 548 | O-79-2 | 338 | 시운전 | 2 | 501 | 519 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 449 | 548 | O-79-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 519 | 548 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 767 | O-80-1 | 340 | 화물창 | 1 | 452 | 555 | 103 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 767 | O-80-2 | 341 | P/T | 2 | 555 | 583 | 28 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 767 | O-80-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 583 | 627 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 767 | O-80-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 627 | 674 | 47 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 767 | O-80-5 | 344 | 시운전 | 5 | 674 | 692 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 767 | O-80-6 | 345 | C/T | 6 | 692 | 710 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 767 | O-80-7 | 346 | G/T | 7 | 710 | 738 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 767 | O-80-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 738 | 767 | 29 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 458 | 715 | O-81-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 458 | 648 | 190 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 458 | 715 | O-81-2 | 349 | 시운전 | 2 | 648 | 676 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 458 | 715 | O-81-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 676 | 715 | 39 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 460 | 553 | O-82-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 460 | 525 | 65 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 460 | 553 | O-82-2 | 352 | 시운전 | 2 | 525 | 534 | 9 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 460 | 553 | O-82-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 534 | 553 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 460 | 756 | O-83-1 | 354 | 화물창 | 1 | 460 | 557 | 97 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 460 | 756 | O-83-2 | 355 | P/T | 2 | 557 | 583 | 26 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 460 | 756 | O-83-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 583 | 624 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 460 | 756 | O-83-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 624 | 668 | 44 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 460 | 756 | O-83-5 | 358 | 시운전 | 5 | 668 | 685 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 460 | 756 | O-83-6 | 359 | C/T | 6 | 685 | 702 | 17 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 460 | 756 | O-83-7 | 360 | G/T | 7 | 702 | 728 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 460 | 756 | O-83-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 728 | 756 | 28 | S | 5
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 461 | 562 | O-84-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 461 | 531 | 70 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 461 | 562 | O-84-2 | 363 | 시운전 | 2 | 531 | 541 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 461 | 562 | O-84-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 541 | 562 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 461 | 590 | O-85-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 461 | 529 | 68 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 461 | 590 | O-85-2 | 366 | 시운전 | 2 | 529 | 553 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 461 | 590 | O-85-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 553 | 590 | 37 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 469 | 718 | O-86-1 | 368 | 화물창 | 1 | 469 | 551 | 82 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 469 | 718 | O-86-2 | 369 | P/T | 2 | 551 | 573 | 22 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 469 | 718 | O-86-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 573 | 607 | 34 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 469 | 718 | O-86-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 607 | 644 | 37 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 469 | 718 | O-86-5 | 372 | 시운전 | 5 | 644 | 658 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 469 | 718 | O-86-6 | 373 | C/T | 6 | 658 | 672 | 14 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 469 | 718 | O-86-7 | 374 | G/T | 7 | 672 | 694 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 469 | 718 | O-86-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 694 | 718 | 24 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 741 | O-87-1 | 376 | 화물창 | 1 | 474 | 562 | 88 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 741 | O-87-2 | 377 | P/T | 2 | 562 | 586 | 24 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 741 | O-87-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 586 | 623 | 37 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 741 | O-87-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 623 | 663 | 40 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 741 | O-87-5 | 380 | 시운전 | 5 | 663 | 679 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 741 | O-87-6 | 381 | C/T | 6 | 679 | 695 | 16 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 741 | O-87-7 | 382 | G/T | 7 | 695 | 719 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 741 | O-87-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 719 | 741 | 22 | S | 5
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 486 | 626 | O-88-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 486 | 584 | 98 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 486 | 626 | O-88-2 | 385 | 시운전 | 2 | 584 | 598 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 486 | 626 | O-88-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 486 | 556 | O-89-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 486 | 523 | 37 | F | 10
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 486 | 556 | O-89-2 | 388 | 시운전 | 2 | 523 | 536 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 486 | 556 | O-89-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 536 | 556 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 490 | 585 | O-90-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 490 | 540 | 50 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 490 | 585 | O-90-2 | 391 | 시운전 | 2 | 540 | 558 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 490 | 585 | O-90-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 493 | 594 | O-91-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 493 | 563 | 70 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 493 | 594 | O-91-2 | 394 | 시운전 | 2 | 563 | 573 | 10 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 493 | 594 | O-91-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 573 | 594 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 499 | 653 | O-92-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 499 | 580 | 81 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 499 | 653 | O-92-2 | 397 | 시운전 | 2 | 580 | 609 | 29 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 499 | 653 | O-92-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 609 | 653 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 515 | 675 | O-93-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 515 | 633 | 118 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 515 | 675 | O-93-2 | 400 | 시운전 | 2 | 633 | 650 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 515 | 675 | O-93-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 650 | 675 | 25 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 515 | 748 | O-94-1 | 402 | 화물창 | 1 | 515 | 591 | 76 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 515 | 748 | O-94-2 | 403 | P/T | 2 | 591 | 611 | 20 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 515 | 748 | O-94-3 | 404 | 화물창족철 | 3 | 611 | 643 | 32 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 515 | 748 | O-94-4 | 405 | 화물창메공 | 4 | 643 | 677 | 34 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 515 | 748 | O-94-5 | 406 | 시운전 | 5 | 677 | 690 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 515 | 748 | O-94-6 | 407 | C/T | 6 | 690 | 703 | 13 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 515 | 748 | O-94-7 | 408 | G/T | 7 | 703 | 723 | 20 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 515 | 748 | O-94-8 | 409 | 인도준비 | 8 | 723 | 748 | 25 | S | 5
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 523 | 590 | O-95-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 523 | 558 | 35 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 523 | 590 | O-95-2 | 411 | 시운전 | 2 | 558 | 570 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 523 | 590 | O-95-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 570 | 590 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 526 | 663 | O-96-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 526 | 598 | 72 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 526 | 663 | O-96-2 | 414 | 시운전 | 2 | 598 | 624 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 526 | 663 | O-96-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 624 | 663 | 39 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 537 | 621 | O-97-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 537 | 595 | 58 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 537 | 621 | O-97-2 | 417 | 시운전 | 2 | 595 | 603 | 8 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 537 | 621 | O-97-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 603 | 621 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 552 | 655 | O-98-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 552 | 606 | 54 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 552 | 655 | O-98-2 | 420 | 시운전 | 2 | 606 | 625 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 552 | 655 | O-98-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 625 | 655 | 30 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 552 | 693 | O-99-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 552 | 656 | 104 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 552 | 693 | O-99-2 | 423 | 시운전 | 2 | 656 | 671 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 552 | 693 | O-99-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 671 | 693 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 555 | 670 | O-100-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 555 | 615 | 60 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 555 | 670 | O-100-2 | 426 | 시운전 | 2 | 615 | 636 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 555 | 670 | O-100-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 636 | 670 | 34 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 556 | 783 | O-101-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 556 | 723 | 167 | F | 15
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 556 | 783 | O-101-2 | 429 | 시운전 | 2 | 723 | 747 | 24 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 556 | 783 | O-101-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 747 | 783 | 36 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 556 | 819 | O-102-1 | 431 | 화물창 | 1 | 556 | 642 | 86 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 556 | 819 | O-102-2 | 432 | P/T | 2 | 642 | 665 | 23 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 556 | 819 | O-102-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 665 | 701 | 36 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 556 | 819 | O-102-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 701 | 740 | 39 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 556 | 819 | O-102-5 | 435 | 시운전 | 5 | 740 | 755 | 15 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 556 | 819 | O-102-6 | 436 | C/T | 6 | 755 | 770 | 15 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 556 | 819 | O-102-7 | 437 | G/T | 7 | 770 | 793 | 23 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 556 | 819 | O-102-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 793 | 819 | 26 | S | 5
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 557 | 837 | O-103-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 557 | 764 | 207 | F | 15
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 557 | 837 | O-103-2 | 440 | 시운전 | 2 | 764 | 794 | 30 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 557 | 837 | O-103-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 794 | 837 | 43 | N | 0
J-104 | 103 | S_COT | 3 | 557 | 690 | O-104-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 557 | 627 | 70 | F | 10
J-104 | 103 | S_COT | 3 | 557 | 690 | O-104-2 | 443 | 시운전 | 2 | 627 | 652 | 25 | N | 0
J-104 | 103 | S_COT | 3 | 557 | 690 | O-104-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 652 | 690 | 38 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 560 | 686 | O-105-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 560 | 648 | 88 | F | 15
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 560 | 686 | O-105-2 | 446 | 시운전 | 2 | 648 | 660 | 12 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 560 | 686 | O-105-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 660 | 686 | 26 | N | 0
J-106 | 105 | A_SHTL | 2 | 562 | 817 | O-106-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 562 | 750 | 188 | F | 15
J-106 | 105 | A_SHTL | 2 | 562 | 817 | O-106-2 | 449 | 시운전 | 2 | 750 | 778 | 28 | N | 0
J-106 | 105 | A_SHTL | 2 | 562 | 817 | O-106-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 778 | 817 | 39 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-107-1 | 451 | 화물창 | 1 | 562 | 642 | 80 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-107-2 | 452 | P/T | 2 | 642 | 663 | 21 | F | 15
J-107 | 106 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-107-3 | 453 | 화물창족철 | 3 | 663 | 697 | 34 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-107-4 | 454 | 화물창메공 | 4 | 697 | 733 | 36 | F | 26
J-107 | 106 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-107-5 | 455 | 시운전 | 5 | 733 | 747 | 14 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-107-6 | 456 | C/T | 6 | 747 | 761 | 14 | S | 7
J-107 | 106 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-107-7 | 457 | G/T | 7 | 761 | 782 | 21 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 562 | 805 | O-107-8 | 458 | 인도준비 | 8 | 782 | 805 | 23 | S | 5
J-108 | 107 | LNG | 8 | 569 | 872 | O-108-1 | 459 | 화물창 | 1 | 569 | 668 | 99 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 569 | 872 | O-108-2 | 460 | P/T | 2 | 668 | 695 | 27 | F | 15
J-108 | 107 | LNG | 8 | 569 | 872 | O-108-3 | 461 | 화물창족철 | 3 | 695 | 737 | 42 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 569 | 872 | O-108-4 | 462 | 화물창메공 | 4 | 737 | 782 | 45 | F | 26
J-108 | 107 | LNG | 8 | 569 | 872 | O-108-5 | 463 | 시운전 | 5 | 782 | 800 | 18 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 569 | 872 | O-108-6 | 464 | C/T | 6 | 800 | 818 | 18 | S | 7
J-108 | 107 | LNG | 8 | 569 | 872 | O-108-7 | 465 | G/T | 7 | 818 | 845 | 27 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 569 | 872 | O-108-8 | 466 | 인도준비 | 8 | 845 | 872 | 27 | S | 5
J-109 | 108 | A_SHTL | 2 | 570 | 825 | O-109-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 570 | 758 | 188 | F | 15
J-109 | 108 | A_SHTL | 2 | 570 | 825 | O-109-2 | 468 | 시운전 | 2 | 758 | 786 | 28 | N | 0
J-109 | 108 | A_SHTL | 2 | 570 | 825 | O-109-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 786 | 825 | 39 | N | 0
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 570 | 707 | O-110-1 | 470 | 축계작업 | 1 | 570 | 665 | 95 | F | 15
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 570 | 707 | O-110-2 | 471 | 시운전 | 2 | 665 | 678 | 13 | N | 0
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 570 | 707 | O-110-3 | 472 | 인도준비 | 3 | 678 | 707 | 29 | N | 0
J-111 | 110 | S_SHTL | 1 | 574 | 734 | O-111-1 | 473 | 축계작업 | 1 | 574 | 692 | 118 | F | 15
J-111 | 110 | S_SHTL | 1 | 574 | 734 | O-111-2 | 474 | 시운전 | 2 | 692 | 709 | 17 | N | 0
J-111 | 110 | S_SHTL | 1 | 574 | 734 | O-111-3 | 475 | 인도준비 | 3 | 709 | 734 | 25 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 592 | 724 | O-112-1 | 476 | 축계작업 | 1 | 592 | 684 | 92 | F | 15
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 592 | 724 | O-112-2 | 477 | 시운전 | 2 | 684 | 697 | 13 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 592 | 724 | O-112-3 | 478 | 인도준비 | 3 | 697 | 724 | 27 | N | 0
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 605 | 691 | O-113-1 | 479 | 축계작업 | 1 | 605 | 665 | 60 | F | 15
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 605 | 691 | O-113-2 | 480 | 시운전 | 2 | 665 | 673 | 8 | N | 0
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 605 | 691 | O-113-3 | 481 | 인도준비 | 3 | 673 | 691 | 18 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 606 | 794 | O-114-1 | 482 | 화물창 | 1 | 606 | 668 | 62 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 606 | 794 | O-114-2 | 483 | P/T | 2 | 668 | 684 | 16 | F | 15
J-114 | 113 | LNG | 8 | 606 | 794 | O-114-3 | 484 | 화물창족철 | 3 | 684 | 710 | 26 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 606 | 794 | O-114-4 | 485 | 화물창메공 | 4 | 710 | 738 | 28 | F | 26
J-114 | 113 | LNG | 8 | 606 | 794 | O-114-5 | 486 | 시운전 | 5 | 738 | 749 | 11 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 606 | 794 | O-114-6 | 487 | C/T | 6 | 749 | 760 | 11 | S | 7
J-114 | 113 | LNG | 8 | 606 | 794 | O-114-7 | 488 | G/T | 7 | 760 | 776 | 16 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 606 | 794 | O-114-8 | 489 | 인도준비 | 8 | 776 | 794 | 18 | S | 5
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 606 | 841 | O-115-1 | 490 | 축계작업 | 1 | 606 | 779 | 173 | F | 15
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 606 | 841 | O-115-2 | 491 | 시운전 | 2 | 779 | 804 | 25 | N | 0
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 606 | 841 | O-115-3 | 492 | 인도준비 | 3 | 804 | 841 | 37 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 606 | 834 | O-116-1 | 493 | 화물창 | 1 | 606 | 681 | 75 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 606 | 834 | O-116-2 | 494 | P/T | 2 | 681 | 701 | 20 | F | 15
J-116 | 115 | LNG | 8 | 606 | 834 | O-116-3 | 495 | 화물창족철 | 3 | 701 | 732 | 31 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 606 | 834 | O-116-4 | 496 | 화물창메공 | 4 | 732 | 766 | 34 | F | 26
J-116 | 115 | LNG | 8 | 606 | 834 | O-116-5 | 497 | 시운전 | 5 | 766 | 779 | 13 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 606 | 834 | O-116-6 | 498 | C/T | 6 | 779 | 792 | 13 | S | 7
J-116 | 115 | LNG | 8 | 606 | 834 | O-116-7 | 499 | G/T | 7 | 792 | 812 | 20 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 606 | 834 | O-116-8 | 500 | 인도준비 | 8 | 812 | 834 | 22 | S | 5
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 611 | 699 | O-117-1 | 501 | 축계작업 | 1 | 611 | 672 | 61 | F | 15
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 611 | 699 | O-117-2 | 502 | 시운전 | 2 | 672 | 680 | 8 | N | 0
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 611 | 699 | O-117-3 | 503 | 인도준비 | 3 | 680 | 699 | 19 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 611 | 856 | O-118-1 | 504 | 화물창 | 1 | 611 | 691 | 80 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 611 | 856 | O-118-2 | 505 | P/T | 2 | 691 | 713 | 22 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 611 | 856 | O-118-3 | 506 | 화물창족철 | 3 | 713 | 747 | 34 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 611 | 856 | O-118-4 | 507 | 화물창메공 | 4 | 747 | 783 | 36 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 611 | 856 | O-118-5 | 508 | 시운전 | 5 | 783 | 797 | 14 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 611 | 856 | O-118-6 | 509 | C/T | 6 | 797 | 811 | 14 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 611 | 856 | O-118-7 | 510 | G/T | 7 | 811 | 833 | 22 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 611 | 856 | O-118-8 | 511 | 인도준비 | 8 | 833 | 856 | 23 | S | 5
J-119 | 118 | S_COT | 3 | 618 | 756 | O-119-1 | 512 | 축계작업 | 1 | 618 | 691 | 73 | F | 10
J-119 | 118 | S_COT | 3 | 618 | 756 | O-119-2 | 513 | 시운전 | 2 | 691 | 717 | 26 | N | 0
J-119 | 118 | S_COT | 3 | 618 | 756 | O-119-3 | 514 | 인도준비 | 3 | 717 | 756 | 39 | N | 0
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 620 | 744 | O-120-1 | 515 | 축계작업 | 1 | 620 | 706 | 86 | F | 15
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 620 | 744 | O-120-2 | 516 | 시운전 | 2 | 706 | 718 | 12 | N | 0
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 620 | 744 | O-120-3 | 517 | 인도준비 | 3 | 718 | 744 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 83 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 43 | 43 | F | 10 | X3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 63 | 60 | N | 0 | H2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 201 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 3 | 68 | 65 | N | 0 | X4
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 91 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 3 | 64 | 61 | F | 15 | E6
J-5 | 4 | PC | 7 | 3 | 137 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 3 | 47 | 44 | N | 0 | B1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 3 | 228 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 3 | 77 | 74 | N | 0 | X10
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 5 | 124 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 5 | 88 | 83 | F | 15 | E3
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 15 | 214 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 15 | 162 | 147 | F | 15 | B2
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 19 | 254 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 19 | 192 | 173 | F | 15 | E7
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 22 | 136 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 22 | 82 | 60 | F | 10 | E2
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 23 | 109 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 23 | 83 | 60 | F | 15 | E4
J-12 | 11 | LNG | 8 | 30 | 274 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 30 | 110 | 80 | N | 0 | D3
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 30 | 172 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 30 | 129 | 99 | F | 15 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A