## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 101 | 128 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 128 | 170 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 170 | 216 | 46 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 216 | 234 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 234 | 252 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 252 | 279 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 279 | 307 | 28 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 92 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 48 | 48 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 92 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 48 | 65 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 92 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 65 | 92 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 86 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 48 | 41 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 86 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 48 | 63 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 86 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 63 | 86 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 274 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 20 | 207 | 187 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 274 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 207 | 234 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 274 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 234 | 274 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 305 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 20 | 114 | 94 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 305 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 114 | 139 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 305 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 139 | 178 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 305 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 178 | 220 | 42 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 305 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 220 | 237 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 305 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 237 | 254 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 305 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 254 | 279 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 20 | 305 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 279 | 305 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 125 | O-6-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 27 | 59 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 125 | O-6-2 | 26 | 화물창 | 2 | 59 | 92 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 125 | O-6-3 | 27 | 시운전 | 3 | 92 | 102 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 27 | 125 | O-6-4 | 28 | 인도준비 | 4 | 102 | 125 | 23 | S | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 299 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 29 | 228 | 199 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 299 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 228 | 257 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 299 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 257 | 299 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 29 | 178 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 29 | 78 | 49 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 29 | 178 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 78 | 128 | 50 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 29 | 178 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 128 | 144 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 29 | 178 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 144 | 178 | 34 | S | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 33 | 316 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 33 | 242 | 209 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 33 | 316 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 242 | 273 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 33 | 316 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 273 | 316 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 37 | 191 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 37 | 118 | 81 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 37 | 191 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 118 | 147 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 37 | 191 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 147 | 191 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 37 | 309 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 37 | 238 | 201 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 37 | 309 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 238 | 267 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 37 | 309 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 267 | 309 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 115 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 39 | 79 | 40 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 115 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 79 | 93 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 115 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 93 | 115 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 39 | 148 | O-13-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 39 | 115 | 76 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 39 | 148 | O-13-2 | 49 | 시운전 | 2 | 115 | 125 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 39 | 148 | O-13-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 125 | 148 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 50 | 150 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 50 | 120 | 70 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 50 | 150 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 120 | 130 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 50 | 150 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 130 | 150 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 55 | 165 | O-15-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 55 | 132 | 77 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 55 | 165 | O-15-2 | 55 | 시운전 | 2 | 132 | 143 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 55 | 165 | O-15-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 143 | 165 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 55 | 288 | O-16-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 55 | 227 | 172 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 55 | 288 | O-16-2 | 58 | 시운전 | 2 | 227 | 252 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 55 | 288 | O-16-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 252 | 288 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 59 | 244 | O-17-1 | 60 | 화물창 | 1 | 59 | 120 | 61 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 59 | 244 | O-17-2 | 61 | P/T | 2 | 120 | 136 | 16 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 59 | 244 | O-17-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 136 | 161 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 59 | 244 | O-17-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 161 | 188 | 27 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 59 | 244 | O-17-5 | 64 | 시운전 | 5 | 188 | 199 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 59 | 244 | O-17-6 | 65 | C/T | 6 | 199 | 210 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 59 | 244 | O-17-7 | 66 | G/T | 7 | 210 | 226 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 59 | 244 | O-17-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 226 | 244 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 249 | O-18-1 | 68 | 화물창 | 1 | 59 | 121 | 62 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 249 | O-18-2 | 69 | P/T | 2 | 121 | 138 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 249 | O-18-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 138 | 164 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 249 | O-18-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 164 | 192 | 28 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 249 | O-18-5 | 72 | 시운전 | 5 | 192 | 203 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 249 | O-18-6 | 73 | C/T | 6 | 203 | 214 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 249 | O-18-7 | 74 | G/T | 7 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 59 | 249 | O-18-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 231 | 249 | 18 | S | 5
J-19 | 18 | PC | 7 | 62 | 208 | O-19-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 62 | 110 | 48 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 62 | 208 | O-19-2 | 77 | 화물창 | 2 | 110 | 159 | 49 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 62 | 208 | O-19-3 | 78 | 시운전 | 3 | 159 | 175 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 62 | 208 | O-19-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 175 | 208 | 33 | S | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-20-1 | 80 | 화물창 | 1 | 66 | 147 | 81 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-20-2 | 81 | P/T | 2 | 147 | 169 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-20-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 169 | 203 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-20-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 203 | 239 | 36 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-20-5 | 84 | 시운전 | 5 | 239 | 253 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-20-6 | 85 | C/T | 6 | 253 | 267 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-20-7 | 86 | G/T | 7 | 267 | 289 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-20-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 289 | 312 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 66 | 388 | O-21-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 66 | 304 | 238 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 66 | 388 | O-21-2 | 89 | 시운전 | 2 | 304 | 339 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 66 | 388 | O-21-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 339 | 388 | 49 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 72 | 366 | O-22-1 | 91 | 화물창 | 1 | 72 | 169 | 97 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 72 | 366 | O-22-2 | 92 | P/T | 2 | 169 | 195 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 72 | 366 | O-22-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 195 | 236 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 72 | 366 | O-22-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 236 | 280 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 72 | 366 | O-22-5 | 95 | 시운전 | 5 | 280 | 297 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 72 | 366 | O-22-6 | 96 | C/T | 6 | 297 | 314 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 72 | 366 | O-22-7 | 97 | G/T | 7 | 314 | 340 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 72 | 366 | O-22-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 340 | 366 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 73 | 269 | O-23-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 73 | 218 | 145 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 73 | 269 | O-23-2 | 100 | 시운전 | 2 | 218 | 239 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 73 | 269 | O-23-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 239 | 269 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 78 | 183 | O-24-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 78 | 133 | 55 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 78 | 183 | O-24-2 | 103 | 시운전 | 2 | 133 | 152 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 78 | 183 | O-24-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 152 | 183 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 78 | 402 | O-25-1 | 105 | 화물창 | 1 | 78 | 184 | 106 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 78 | 402 | O-25-2 | 106 | P/T | 2 | 184 | 213 | 29 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 78 | 402 | O-25-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 213 | 258 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 78 | 402 | O-25-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 258 | 306 | 48 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 78 | 402 | O-25-5 | 109 | 시운전 | 5 | 306 | 325 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 78 | 402 | O-25-6 | 110 | C/T | 6 | 325 | 344 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 78 | 402 | O-25-7 | 111 | G/T | 7 | 344 | 373 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 78 | 402 | O-25-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 373 | 402 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 81 | 181 | O-26-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 81 | 151 | 70 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 81 | 181 | O-26-2 | 114 | 시운전 | 2 | 151 | 161 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 81 | 181 | O-26-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 161 | 181 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 81 | 167 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 81 | 141 | 60 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 81 | 167 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 141 | 149 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 81 | 167 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 149 | 167 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 400 | O-28-1 | 119 | 화물창 | 1 | 86 | 189 | 103 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 400 | O-28-2 | 120 | P/T | 2 | 189 | 217 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 400 | O-28-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 217 | 260 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 400 | O-28-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 260 | 307 | 47 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 400 | O-28-5 | 123 | 시운전 | 5 | 307 | 325 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 400 | O-28-6 | 124 | C/T | 6 | 325 | 343 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 400 | O-28-7 | 125 | G/T | 7 | 343 | 371 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 86 | 400 | O-28-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 371 | 400 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 86 | 360 | O-29-1 | 127 | 화물창 | 1 | 86 | 176 | 90 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 86 | 360 | O-29-2 | 128 | P/T | 2 | 176 | 200 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 86 | 360 | O-29-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 200 | 238 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 86 | 360 | O-29-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 238 | 279 | 41 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 86 | 360 | O-29-5 | 131 | 시운전 | 5 | 279 | 295 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 86 | 360 | O-29-6 | 132 | C/T | 6 | 295 | 311 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 86 | 360 | O-29-7 | 133 | G/T | 7 | 311 | 335 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 86 | 360 | O-29-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 335 | 360 | 25 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 86 | 329 | O-30-1 | 135 | 화물창 | 1 | 86 | 166 | 80 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 86 | 329 | O-30-2 | 136 | P/T | 2 | 166 | 187 | 21 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 86 | 329 | O-30-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 187 | 221 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 86 | 329 | O-30-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 221 | 257 | 36 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 86 | 329 | O-30-5 | 139 | 시운전 | 5 | 257 | 271 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 86 | 329 | O-30-6 | 140 | C/T | 6 | 271 | 285 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 86 | 329 | O-30-7 | 141 | G/T | 7 | 285 | 306 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 86 | 329 | O-30-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 306 | 329 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 91 | 227 | O-31-1 | 143 | 특수도장 | 1 | 91 | 135 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 91 | 227 | O-31-2 | 144 | 화물창 | 2 | 135 | 181 | 46 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 91 | 227 | O-31-3 | 145 | 시운전 | 3 | 181 | 195 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 91 | 227 | O-31-4 | 146 | 인도준비 | 4 | 195 | 227 | 32 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 91 | 296 | O-32-1 | 147 | 화물창 | 1 | 91 | 158 | 67 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 91 | 296 | O-32-2 | 148 | P/T | 2 | 158 | 176 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 91 | 296 | O-32-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 176 | 204 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 91 | 296 | O-32-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 204 | 234 | 30 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 91 | 296 | O-32-5 | 151 | 시운전 | 5 | 234 | 246 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 91 | 296 | O-32-6 | 152 | C/T | 6 | 246 | 258 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 91 | 296 | O-32-7 | 153 | G/T | 7 | 258 | 276 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 91 | 296 | O-32-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 276 | 296 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 98 | 257 | O-33-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 98 | 215 | 117 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 98 | 257 | O-33-2 | 156 | 시운전 | 2 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 98 | 257 | O-33-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 232 | 257 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 100 | 202 | O-34-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 100 | 171 | 71 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 100 | 202 | O-34-2 | 159 | 시운전 | 2 | 171 | 181 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 100 | 202 | O-34-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 181 | 202 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 102 | 342 | O-35-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 102 | 279 | 177 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 102 | 342 | O-35-2 | 162 | 시운전 | 2 | 279 | 305 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 102 | 342 | O-35-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 305 | 342 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 102 | 306 | O-36-1 | 164 | 화물창 | 1 | 102 | 169 | 67 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 102 | 306 | O-36-2 | 165 | P/T | 2 | 169 | 187 | 18 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 102 | 306 | O-36-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 187 | 215 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 102 | 306 | O-36-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 215 | 245 | 30 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 102 | 306 | O-36-5 | 168 | 시운전 | 5 | 245 | 257 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 102 | 306 | O-36-6 | 169 | C/T | 6 | 257 | 269 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 102 | 306 | O-36-7 | 170 | G/T | 7 | 269 | 287 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 102 | 306 | O-36-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 287 | 306 | 19 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 105 | 196 | O-37-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 105 | 168 | 63 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 105 | 196 | O-37-2 | 173 | 시운전 | 2 | 168 | 177 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 105 | 196 | O-37-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 177 | 196 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 112 | 190 | O-38-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 112 | 166 | 54 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 112 | 190 | O-38-2 | 176 | 시운전 | 2 | 166 | 173 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 112 | 190 | O-38-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 173 | 190 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 115 | 323 | O-39-1 | 178 | 화물창 | 1 | 115 | 183 | 68 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 115 | 323 | O-39-2 | 179 | P/T | 2 | 183 | 201 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 115 | 323 | O-39-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 201 | 230 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 115 | 323 | O-39-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 230 | 261 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 115 | 323 | O-39-5 | 182 | 시운전 | 5 | 261 | 273 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 115 | 323 | O-39-6 | 183 | C/T | 6 | 273 | 285 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 115 | 323 | O-39-7 | 184 | G/T | 7 | 285 | 303 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 115 | 323 | O-39-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 303 | 323 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 119 | 230 | O-40-1 | 186 | 특수도장 | 1 | 119 | 155 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 119 | 230 | O-40-2 | 187 | 화물창 | 2 | 155 | 192 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 119 | 230 | O-40-3 | 188 | 시운전 | 3 | 192 | 204 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 119 | 230 | O-40-4 | 189 | 인도준비 | 4 | 204 | 230 | 26 | S | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 129 | 201 | O-41-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 129 | 179 | 50 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 129 | 201 | O-41-2 | 191 | 시운전 | 2 | 179 | 186 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 129 | 201 | O-41-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 186 | 201 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 141 | 239 | O-42-1 | 193 | 특수도장 | 1 | 141 | 173 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 141 | 239 | O-42-2 | 194 | 화물창 | 2 | 173 | 206 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 141 | 239 | O-42-3 | 195 | 시운전 | 3 | 206 | 216 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 141 | 239 | O-42-4 | 196 | 인도준비 | 4 | 216 | 239 | 23 | S | 15
J-43 | 42 | PC | 7 | 141 | 240 | O-43-1 | 197 | 특수도장 | 1 | 141 | 173 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 141 | 240 | O-43-2 | 198 | 화물창 | 2 | 173 | 206 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 141 | 240 | O-43-3 | 199 | 시운전 | 3 | 206 | 216 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 141 | 240 | O-43-4 | 200 | 인도준비 | 4 | 216 | 240 | 24 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 147 | 334 | O-44-1 | 201 | 화물창 | 1 | 147 | 208 | 61 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 147 | 334 | O-44-2 | 202 | P/T | 2 | 208 | 224 | 16 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 147 | 334 | O-44-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 224 | 250 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 147 | 334 | O-44-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 250 | 278 | 28 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 147 | 334 | O-44-5 | 205 | 시운전 | 5 | 278 | 289 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 147 | 334 | O-44-6 | 206 | C/T | 6 | 289 | 300 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 147 | 334 | O-44-7 | 207 | G/T | 7 | 300 | 316 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 147 | 334 | O-44-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 316 | 334 | 18 | S | 5
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 152 | 251 | O-45-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 152 | 204 | 52 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 152 | 251 | O-45-2 | 210 | 시운전 | 2 | 204 | 222 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 152 | 251 | O-45-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 222 | 251 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 165 | 463 | O-46-1 | 212 | 화물창 | 1 | 165 | 263 | 98 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 165 | 463 | O-46-2 | 213 | P/T | 2 | 263 | 289 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 165 | 463 | O-46-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 289 | 330 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 165 | 463 | O-46-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 330 | 374 | 44 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 165 | 463 | O-46-5 | 216 | 시운전 | 5 | 374 | 391 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 165 | 463 | O-46-6 | 217 | C/T | 6 | 391 | 408 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 165 | 463 | O-46-7 | 218 | G/T | 7 | 408 | 434 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 165 | 463 | O-46-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 434 | 463 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 165 | 282 | O-47-1 | 220 | 특수도장 | 1 | 165 | 203 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 165 | 282 | O-47-2 | 221 | 화물창 | 2 | 203 | 242 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 165 | 282 | O-47-3 | 222 | 시운전 | 3 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 165 | 282 | O-47-4 | 223 | 인도준비 | 4 | 254 | 282 | 28 | S | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 183 | 290 | O-48-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 183 | 257 | 74 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 183 | 290 | O-48-2 | 225 | 시운전 | 2 | 257 | 267 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 183 | 290 | O-48-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 267 | 290 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 183 | 333 | O-49-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 183 | 262 | 79 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 183 | 333 | O-49-2 | 228 | 시운전 | 2 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 183 | 333 | O-49-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 290 | 333 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 204 | 337 | O-50-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 204 | 297 | 93 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 204 | 337 | O-50-2 | 231 | 시운전 | 2 | 297 | 310 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 204 | 337 | O-50-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 310 | 337 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 209 | 343 | O-51-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 209 | 302 | 93 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 209 | 343 | O-51-2 | 234 | 시운전 | 2 | 302 | 315 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 209 | 343 | O-51-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 315 | 343 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 209 | 289 | O-52-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 209 | 265 | 56 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 209 | 289 | O-52-2 | 237 | 시운전 | 2 | 265 | 273 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 209 | 289 | O-52-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 218 | 313 | O-53-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 218 | 284 | 66 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 218 | 313 | O-53-2 | 240 | 시운전 | 2 | 284 | 293 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 218 | 313 | O-53-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 293 | 313 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 224 | 317 | O-54-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 224 | 289 | 65 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 224 | 317 | O-54-2 | 243 | 시운전 | 2 | 289 | 298 | 9 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 224 | 317 | O-54-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 298 | 317 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 224 | 359 | O-55-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 224 | 318 | 94 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 224 | 359 | O-55-2 | 246 | 시운전 | 2 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 224 | 359 | O-55-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 331 | 359 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 225 | 483 | O-56-1 | 248 | 화물창 | 1 | 225 | 310 | 85 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 225 | 483 | O-56-2 | 249 | P/T | 2 | 310 | 333 | 23 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 225 | 483 | O-56-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 333 | 369 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 225 | 483 | O-56-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 369 | 407 | 38 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 225 | 483 | O-56-5 | 252 | 시운전 | 5 | 407 | 422 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 225 | 483 | O-56-6 | 253 | C/T | 6 | 422 | 437 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 225 | 483 | O-56-7 | 254 | G/T | 7 | 437 | 460 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 225 | 483 | O-56-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 460 | 483 | 23 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 228 | 537 | O-57-1 | 256 | 화물창 | 1 | 228 | 329 | 101 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 228 | 537 | O-57-2 | 257 | P/T | 2 | 329 | 356 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 228 | 537 | O-57-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 356 | 399 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 228 | 537 | O-57-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 399 | 445 | 46 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 228 | 537 | O-57-5 | 260 | 시운전 | 5 | 445 | 463 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 228 | 537 | O-57-6 | 261 | C/T | 6 | 463 | 481 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 228 | 537 | O-57-7 | 262 | G/T | 7 | 481 | 508 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 228 | 537 | O-57-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 508 | 537 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 474 | O-58-1 | 264 | 화물창 | 1 | 228 | 309 | 81 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 474 | O-58-2 | 265 | P/T | 2 | 309 | 331 | 22 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 474 | O-58-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 331 | 365 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 474 | O-58-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 365 | 401 | 36 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 474 | O-58-5 | 268 | 시운전 | 5 | 401 | 415 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 474 | O-58-6 | 269 | C/T | 6 | 415 | 429 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 474 | O-58-7 | 270 | G/T | 7 | 429 | 451 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 228 | 474 | O-58-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 451 | 474 | 23 | S | 5
J-59 | 58 | PC | 7 | 235 | 356 | O-59-1 | 272 | 특수도장 | 1 | 235 | 274 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 235 | 356 | O-59-2 | 273 | 화물창 | 2 | 274 | 315 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 235 | 356 | O-59-3 | 274 | 시운전 | 3 | 315 | 328 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 235 | 356 | O-59-4 | 275 | 인도준비 | 4 | 328 | 356 | 28 | S | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 244 | 354 | O-60-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 244 | 321 | 77 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 244 | 354 | O-60-2 | 277 | 시운전 | 2 | 321 | 332 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 244 | 354 | O-60-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 332 | 354 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 244 | 487 | O-61-1 | 279 | 화물창 | 1 | 244 | 324 | 80 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 244 | 487 | O-61-2 | 280 | P/T | 2 | 324 | 345 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 244 | 487 | O-61-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 345 | 379 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 244 | 487 | O-61-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 379 | 415 | 36 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 244 | 487 | O-61-5 | 283 | 시운전 | 5 | 415 | 429 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 244 | 487 | O-61-6 | 284 | C/T | 6 | 429 | 443 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 244 | 487 | O-61-7 | 285 | G/T | 7 | 443 | 464 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 244 | 487 | O-61-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 464 | 487 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 244 | 316 | O-62-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 244 | 294 | 50 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 244 | 316 | O-62-2 | 288 | 시운전 | 2 | 294 | 301 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 244 | 316 | O-62-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 301 | 316 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 257 | 526 | O-63-1 | 290 | 화물창 | 1 | 257 | 345 | 88 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 257 | 526 | O-63-2 | 291 | P/T | 2 | 345 | 369 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 257 | 526 | O-63-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 369 | 406 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 257 | 526 | O-63-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 406 | 446 | 40 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 257 | 526 | O-63-5 | 294 | 시운전 | 5 | 446 | 462 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 257 | 526 | O-63-6 | 295 | C/T | 6 | 462 | 478 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 257 | 526 | O-63-7 | 296 | G/T | 7 | 478 | 502 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 257 | 526 | O-63-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 502 | 526 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 258 | 561 | O-64-1 | 298 | 화물창 | 1 | 258 | 357 | 99 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 258 | 561 | O-64-2 | 299 | P/T | 2 | 357 | 384 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 258 | 561 | O-64-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 384 | 426 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 258 | 561 | O-64-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 426 | 471 | 45 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 258 | 561 | O-64-5 | 302 | 시운전 | 5 | 471 | 489 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 258 | 561 | O-64-6 | 303 | C/T | 6 | 489 | 507 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 258 | 561 | O-64-7 | 304 | G/T | 7 | 507 | 534 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 258 | 561 | O-64-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 534 | 561 | 27 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 258 | 470 | O-65-1 | 306 | 화물창 | 1 | 258 | 327 | 69 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 258 | 470 | O-65-2 | 307 | P/T | 2 | 327 | 346 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 258 | 470 | O-65-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 346 | 375 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 258 | 470 | O-65-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 375 | 406 | 31 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 258 | 470 | O-65-5 | 310 | 시운전 | 5 | 406 | 418 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 258 | 470 | O-65-6 | 311 | C/T | 6 | 418 | 430 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 258 | 470 | O-65-7 | 312 | G/T | 7 | 430 | 449 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 258 | 470 | O-65-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 449 | 470 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 261 | 376 | O-66-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 261 | 341 | 80 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 261 | 376 | O-66-2 | 315 | 시운전 | 2 | 341 | 352 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 261 | 376 | O-66-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 352 | 376 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 264 | 481 | O-67-1 | 317 | 화물창 | 1 | 264 | 335 | 71 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 264 | 481 | O-67-2 | 318 | P/T | 2 | 335 | 354 | 19 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 264 | 481 | O-67-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 354 | 384 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 264 | 481 | O-67-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 384 | 416 | 32 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 264 | 481 | O-67-5 | 321 | 시운전 | 5 | 416 | 429 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 264 | 481 | O-67-6 | 322 | C/T | 6 | 429 | 442 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 264 | 481 | O-67-7 | 323 | G/T | 7 | 442 | 461 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 264 | 481 | O-67-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 461 | 481 | 20 | S | 5
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 270 | 360 | O-68-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 270 | 332 | 62 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 270 | 360 | O-68-2 | 326 | 시운전 | 2 | 332 | 341 | 9 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 270 | 360 | O-68-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 341 | 360 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 270 | 447 | O-69-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 270 | 400 | 130 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 270 | 447 | O-69-2 | 329 | 시운전 | 2 | 400 | 419 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 270 | 447 | O-69-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 281 | 418 | O-70-1 | 331 | 특수도장 | 1 | 281 | 326 | 45 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 281 | 418 | O-70-2 | 332 | 화물창 | 2 | 326 | 372 | 46 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 281 | 418 | O-70-3 | 333 | 시운전 | 3 | 372 | 387 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 281 | 418 | O-70-4 | 334 | 인도준비 | 4 | 387 | 418 | 31 | S | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 282 | 550 | O-71-1 | 335 | 화물창 | 1 | 282 | 370 | 88 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 282 | 550 | O-71-2 | 336 | P/T | 2 | 370 | 394 | 24 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 282 | 550 | O-71-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 394 | 431 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 282 | 550 | O-71-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 431 | 471 | 40 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 282 | 550 | O-71-5 | 339 | 시운전 | 5 | 471 | 487 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 282 | 550 | O-71-6 | 340 | C/T | 6 | 487 | 503 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 282 | 550 | O-71-7 | 341 | G/T | 7 | 503 | 527 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 282 | 550 | O-71-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 527 | 550 | 23 | S | 5
J-72 | 71 | PC | 7 | 282 | 391 | O-72-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 282 | 317 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 282 | 391 | O-72-2 | 344 | 화물창 | 2 | 317 | 354 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 282 | 391 | O-72-3 | 345 | 시운전 | 3 | 354 | 365 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 282 | 391 | O-72-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 365 | 391 | 26 | S | 15
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 284 | 431 | O-73-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 284 | 361 | 77 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 284 | 431 | O-73-2 | 348 | 시운전 | 2 | 361 | 388 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 284 | 431 | O-73-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 388 | 431 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 290 | 495 | O-74-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 290 | 441 | 151 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 290 | 495 | O-74-2 | 351 | 시운전 | 2 | 441 | 463 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 290 | 495 | O-74-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 463 | 495 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 303 | 410 | O-75-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 303 | 377 | 74 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 303 | 410 | O-75-2 | 354 | 시운전 | 2 | 377 | 387 | 10 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 303 | 410 | O-75-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 387 | 410 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 310 | 420 | O-76-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 310 | 368 | 58 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 310 | 420 | O-76-2 | 357 | 시운전 | 2 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 310 | 420 | O-76-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 388 | 420 | 32 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 574 | O-77-1 | 359 | 화물창 | 1 | 321 | 404 | 83 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 574 | O-77-2 | 360 | P/T | 2 | 404 | 426 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 574 | O-77-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 426 | 461 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 574 | O-77-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 461 | 498 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 574 | O-77-5 | 363 | 시운전 | 5 | 498 | 513 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 574 | O-77-6 | 364 | C/T | 6 | 513 | 528 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 574 | O-77-7 | 365 | G/T | 7 | 528 | 550 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 574 | O-77-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 550 | 574 | 24 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 542 | O-78-1 | 367 | 화물창 | 1 | 321 | 393 | 72 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 542 | O-78-2 | 368 | P/T | 2 | 393 | 412 | 19 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 542 | O-78-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 412 | 442 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 542 | O-78-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 442 | 475 | 33 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 542 | O-78-5 | 371 | 시운전 | 5 | 475 | 488 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 542 | O-78-6 | 372 | C/T | 6 | 488 | 501 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 542 | O-78-7 | 373 | G/T | 7 | 501 | 520 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 542 | O-78-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 520 | 542 | 22 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 513 | O-79-1 | 375 | 화물창 | 1 | 325 | 387 | 62 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 513 | O-79-2 | 376 | P/T | 2 | 387 | 403 | 16 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 513 | O-79-3 | 377 | 화물창족철 | 3 | 403 | 429 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 513 | O-79-4 | 378 | 화물창메공 | 4 | 429 | 457 | 28 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 513 | O-79-5 | 379 | 시운전 | 5 | 457 | 468 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 513 | O-79-6 | 380 | C/T | 6 | 468 | 479 | 11 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 513 | O-79-7 | 381 | G/T | 7 | 479 | 495 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 513 | O-79-8 | 382 | 인도준비 | 8 | 495 | 513 | 18 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 325 | 588 | O-80-1 | 383 | 화물창 | 1 | 325 | 411 | 86 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 325 | 588 | O-80-2 | 384 | P/T | 2 | 411 | 434 | 23 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 325 | 588 | O-80-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 434 | 470 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 325 | 588 | O-80-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 470 | 509 | 39 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 325 | 588 | O-80-5 | 387 | 시운전 | 5 | 509 | 524 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 325 | 588 | O-80-6 | 388 | C/T | 6 | 524 | 539 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 325 | 588 | O-80-7 | 389 | G/T | 7 | 539 | 562 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 325 | 588 | O-80-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 562 | 588 | 26 | S | 5
J-81 | 80 | PC | 7 | 326 | 460 | O-81-1 | 391 | 특수도장 | 1 | 326 | 370 | 44 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 326 | 460 | O-81-2 | 392 | 화물창 | 2 | 370 | 415 | 45 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 326 | 460 | O-81-3 | 393 | 시운전 | 3 | 415 | 429 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 326 | 460 | O-81-4 | 394 | 인도준비 | 4 | 429 | 460 | 31 | S | 15
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 333 | 437 | O-82-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 333 | 388 | 55 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 333 | 437 | O-82-2 | 396 | 시운전 | 2 | 388 | 407 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 333 | 437 | O-82-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 407 | 437 | 30 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 334 | 430 | O-83-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 334 | 384 | 50 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 334 | 430 | O-83-2 | 399 | 시운전 | 2 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 334 | 430 | O-83-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 336 | 478 | O-84-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 336 | 411 | 75 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 336 | 478 | O-84-2 | 402 | 시운전 | 2 | 411 | 437 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 336 | 478 | O-84-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 437 | 478 | 41 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 341 | 468 | O-85-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 341 | 429 | 88 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 341 | 468 | O-85-2 | 405 | 시운전 | 2 | 429 | 441 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 341 | 468 | O-85-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 441 | 468 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 343 | 497 | O-86-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 343 | 424 | 81 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 343 | 497 | O-86-2 | 408 | 시운전 | 2 | 424 | 453 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 343 | 497 | O-86-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 453 | 497 | 44 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 343 | 610 | O-87-1 | 410 | 화물창 | 1 | 343 | 431 | 88 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 343 | 610 | O-87-2 | 411 | P/T | 2 | 431 | 455 | 24 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 343 | 610 | O-87-3 | 412 | 화물창족철 | 3 | 455 | 492 | 37 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 343 | 610 | O-87-4 | 413 | 화물창메공 | 4 | 492 | 532 | 40 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 343 | 610 | O-87-5 | 414 | 시운전 | 5 | 532 | 548 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 343 | 610 | O-87-6 | 415 | C/T | 6 | 548 | 564 | 16 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 343 | 610 | O-87-7 | 416 | G/T | 7 | 564 | 588 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 343 | 610 | O-87-8 | 417 | 인도준비 | 8 | 588 | 610 | 22 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 350 | 578 | O-88-1 | 418 | 화물창 | 1 | 350 | 425 | 75 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 350 | 578 | O-88-2 | 419 | P/T | 2 | 425 | 445 | 20 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 350 | 578 | O-88-3 | 420 | 화물창족철 | 3 | 445 | 476 | 31 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 350 | 578 | O-88-4 | 421 | 화물창메공 | 4 | 476 | 510 | 34 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 350 | 578 | O-88-5 | 422 | 시운전 | 5 | 510 | 523 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 350 | 578 | O-88-6 | 423 | C/T | 6 | 523 | 536 | 13 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 350 | 578 | O-88-7 | 424 | G/T | 7 | 536 | 556 | 20 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 350 | 578 | O-88-8 | 425 | 인도준비 | 8 | 556 | 578 | 22 | S | 5
J-89 | 88 | PC | 7 | 365 | 492 | O-89-1 | 426 | 특수도장 | 1 | 365 | 406 | 41 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 365 | 492 | O-89-2 | 427 | 화물창 | 2 | 406 | 449 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 365 | 492 | O-89-3 | 428 | 시운전 | 3 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 365 | 492 | O-89-4 | 429 | 인도준비 | 4 | 462 | 492 | 30 | S | 15
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 366 | 503 | O-90-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 366 | 438 | 72 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 366 | 503 | O-90-2 | 431 | 시운전 | 2 | 438 | 464 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 366 | 503 | O-90-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 464 | 503 | 39 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 368 | 690 | O-91-1 | 433 | 화물창 | 1 | 368 | 474 | 106 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 368 | 690 | O-91-2 | 434 | P/T | 2 | 474 | 502 | 28 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 368 | 690 | O-91-3 | 435 | 화물창족철 | 3 | 502 | 547 | 45 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 368 | 690 | O-91-4 | 436 | 화물창메공 | 4 | 547 | 595 | 48 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 368 | 690 | O-91-5 | 437 | 시운전 | 5 | 595 | 614 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 368 | 690 | O-91-6 | 438 | C/T | 6 | 614 | 633 | 19 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 368 | 690 | O-91-7 | 439 | G/T | 7 | 633 | 661 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 368 | 690 | O-91-8 | 440 | 인도준비 | 8 | 661 | 690 | 29 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 368 | 650 | O-92-1 | 441 | 화물창 | 1 | 368 | 461 | 93 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 368 | 650 | O-92-2 | 442 | P/T | 2 | 461 | 486 | 25 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 368 | 650 | O-92-3 | 443 | 화물창족철 | 3 | 486 | 525 | 39 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 368 | 650 | O-92-4 | 444 | 화물창메공 | 4 | 525 | 567 | 42 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 368 | 650 | O-92-5 | 445 | 시운전 | 5 | 567 | 583 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 368 | 650 | O-92-6 | 446 | C/T | 6 | 583 | 599 | 16 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 368 | 650 | O-92-7 | 447 | G/T | 7 | 599 | 624 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 368 | 650 | O-92-8 | 448 | 인도준비 | 8 | 624 | 650 | 26 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 370 | 681 | O-93-1 | 449 | 화물창 | 1 | 370 | 472 | 102 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 370 | 681 | O-93-2 | 450 | P/T | 2 | 472 | 499 | 27 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 370 | 681 | O-93-3 | 451 | 화물창족철 | 3 | 499 | 542 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 370 | 681 | O-93-4 | 452 | 화물창메공 | 4 | 542 | 588 | 46 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 370 | 681 | O-93-5 | 453 | 시운전 | 5 | 588 | 606 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 370 | 681 | O-93-6 | 454 | C/T | 6 | 606 | 624 | 18 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 370 | 681 | O-93-7 | 455 | G/T | 7 | 624 | 651 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 370 | 681 | O-93-8 | 456 | 인도준비 | 8 | 651 | 681 | 30 | S | 5
J-94 | 93 | LNG | 8 | 372 | 605 | O-94-1 | 457 | 화물창 | 1 | 372 | 448 | 76 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 372 | 605 | O-94-2 | 458 | P/T | 2 | 448 | 468 | 20 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 372 | 605 | O-94-3 | 459 | 화물창족철 | 3 | 468 | 500 | 32 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 372 | 605 | O-94-4 | 460 | 화물창메공 | 4 | 500 | 534 | 34 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 372 | 605 | O-94-5 | 461 | 시운전 | 5 | 534 | 547 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 372 | 605 | O-94-6 | 462 | C/T | 6 | 547 | 560 | 13 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 372 | 605 | O-94-7 | 463 | G/T | 7 | 560 | 580 | 20 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 372 | 605 | O-94-8 | 464 | 인도준비 | 8 | 580 | 605 | 25 | S | 5
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 375 | 446 | O-95-1 | 465 | 축계작업 | 1 | 375 | 412 | 37 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 375 | 446 | O-95-2 | 466 | 시운전 | 2 | 412 | 425 | 13 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 375 | 446 | O-95-3 | 467 | 인도준비 | 3 | 425 | 446 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 381 | 586 | O-96-1 | 468 | 축계작업 | 1 | 381 | 532 | 151 | F | 15
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 381 | 586 | O-96-2 | 469 | 시운전 | 2 | 532 | 554 | 22 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 381 | 586 | O-96-3 | 470 | 인도준비 | 3 | 554 | 586 | 32 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 388 | 483 | O-97-1 | 471 | 축계작업 | 1 | 388 | 454 | 66 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 388 | 483 | O-97-2 | 472 | 시운전 | 2 | 454 | 463 | 9 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 388 | 483 | O-97-3 | 473 | 인도준비 | 3 | 463 | 483 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 403 | 701 | O-98-1 | 474 | 화물창 | 1 | 403 | 501 | 98 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 403 | 701 | O-98-2 | 475 | P/T | 2 | 501 | 527 | 26 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 403 | 701 | O-98-3 | 476 | 화물창족철 | 3 | 527 | 568 | 41 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 403 | 701 | O-98-4 | 477 | 화물창메공 | 4 | 568 | 612 | 44 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 403 | 701 | O-98-5 | 478 | 시운전 | 5 | 612 | 629 | 17 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 403 | 701 | O-98-6 | 479 | C/T | 6 | 629 | 646 | 17 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 403 | 701 | O-98-7 | 480 | G/T | 7 | 646 | 672 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 403 | 701 | O-98-8 | 481 | 인도준비 | 8 | 672 | 701 | 29 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 433 | 641 | O-99-1 | 482 | 화물창 | 1 | 433 | 501 | 68 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 433 | 641 | O-99-2 | 483 | P/T | 2 | 501 | 519 | 18 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 433 | 641 | O-99-3 | 484 | 화물창족철 | 3 | 519 | 548 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 433 | 641 | O-99-4 | 485 | 화물창메공 | 4 | 548 | 579 | 31 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 433 | 641 | O-99-5 | 486 | 시운전 | 5 | 579 | 591 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 433 | 641 | O-99-6 | 487 | C/T | 6 | 591 | 603 | 12 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 433 | 641 | O-99-7 | 488 | G/T | 7 | 603 | 621 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 433 | 641 | O-99-8 | 489 | 인도준비 | 8 | 621 | 641 | 20 | S | 5
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 433 | 546 | O-100-1 | 490 | 축계작업 | 1 | 433 | 512 | 79 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 433 | 546 | O-100-2 | 491 | 시운전 | 2 | 512 | 523 | 11 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 433 | 546 | O-100-3 | 492 | 인도준비 | 3 | 523 | 546 | 23 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 438 | 572 | O-101-1 | 493 | 특수도장 | 1 | 438 | 482 | 44 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 438 | 572 | O-101-2 | 494 | 화물창 | 2 | 482 | 527 | 45 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 438 | 572 | O-101-3 | 495 | 시운전 | 3 | 527 | 541 | 14 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 438 | 572 | O-101-4 | 496 | 인도준비 | 4 | 541 | 572 | 31 | S | 15
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 438 | 704 | O-102-1 | 497 | 축계작업 | 1 | 438 | 634 | 196 | F | 15
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 438 | 704 | O-102-2 | 498 | 시운전 | 2 | 634 | 663 | 29 | N | 0
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 438 | 704 | O-102-3 | 499 | 인도준비 | 3 | 663 | 704 | 41 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 450 | 722 | O-103-1 | 500 | 화물창 | 1 | 450 | 539 | 89 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 450 | 722 | O-103-2 | 501 | P/T | 2 | 539 | 563 | 24 | F | 15
J-103 | 102 | LNG | 8 | 450 | 722 | O-103-3 | 502 | 화물창족철 | 3 | 563 | 601 | 38 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 450 | 722 | O-103-4 | 503 | 화물창메공 | 4 | 601 | 641 | 40 | F | 26
J-103 | 102 | LNG | 8 | 450 | 722 | O-103-5 | 504 | 시운전 | 5 | 641 | 657 | 16 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 450 | 722 | O-103-6 | 505 | C/T | 6 | 657 | 673 | 16 | S | 7
J-103 | 102 | LNG | 8 | 450 | 722 | O-103-7 | 506 | G/T | 7 | 673 | 697 | 24 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 450 | 722 | O-103-8 | 507 | 인도준비 | 8 | 697 | 722 | 25 | S | 5
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 454 | 554 | O-104-1 | 508 | 축계작업 | 1 | 454 | 524 | 70 | F | 15
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 454 | 554 | O-104-2 | 509 | 시운전 | 2 | 524 | 534 | 10 | N | 0
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 454 | 554 | O-104-3 | 510 | 인도준비 | 3 | 534 | 554 | 20 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 467 | 782 | O-105-1 | 511 | 화물창 | 1 | 467 | 570 | 103 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 467 | 782 | O-105-2 | 512 | P/T | 2 | 570 | 598 | 28 | F | 15
J-105 | 104 | LNG | 8 | 467 | 782 | O-105-3 | 513 | 화물창족철 | 3 | 598 | 642 | 44 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 467 | 782 | O-105-4 | 514 | 화물창메공 | 4 | 642 | 689 | 47 | F | 26
J-105 | 104 | LNG | 8 | 467 | 782 | O-105-5 | 515 | 시운전 | 5 | 689 | 707 | 18 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 467 | 782 | O-105-6 | 516 | C/T | 6 | 707 | 725 | 18 | S | 7
J-105 | 104 | LNG | 8 | 467 | 782 | O-105-7 | 517 | G/T | 7 | 725 | 753 | 28 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 467 | 782 | O-105-8 | 518 | 인도준비 | 8 | 753 | 782 | 29 | S | 5
J-106 | 105 | S_COT | 3 | 474 | 587 | O-106-1 | 519 | 축계작업 | 1 | 474 | 533 | 59 | F | 10
J-106 | 105 | S_COT | 3 | 474 | 587 | O-106-2 | 520 | 시운전 | 2 | 533 | 554 | 21 | N | 0
J-106 | 105 | S_COT | 3 | 474 | 587 | O-106-3 | 521 | 인도준비 | 3 | 554 | 587 | 33 | N | 0
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 482 | 562 | O-107-1 | 522 | 축계작업 | 1 | 482 | 538 | 56 | F | 15
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 482 | 562 | O-107-2 | 523 | 시운전 | 2 | 538 | 546 | 8 | N | 0
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 482 | 562 | O-107-3 | 524 | 인도준비 | 3 | 546 | 562 | 16 | N | 0
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 486 | 618 | O-108-1 | 525 | 축계작업 | 1 | 486 | 555 | 69 | F | 10
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 486 | 618 | O-108-2 | 526 | 시운전 | 2 | 555 | 580 | 25 | N | 0
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 486 | 618 | O-108-3 | 527 | 인도준비 | 3 | 580 | 618 | 38 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 486 | 683 | O-109-1 | 528 | 화물창 | 1 | 486 | 551 | 65 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 486 | 683 | O-109-2 | 529 | P/T | 2 | 551 | 568 | 17 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 486 | 683 | O-109-3 | 530 | 화물창족철 | 3 | 568 | 595 | 27 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 486 | 683 | O-109-4 | 531 | 화물창메공 | 4 | 595 | 624 | 29 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 486 | 683 | O-109-5 | 532 | 시운전 | 5 | 624 | 635 | 11 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 486 | 683 | O-109-6 | 533 | C/T | 6 | 635 | 646 | 11 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 486 | 683 | O-109-7 | 534 | G/T | 7 | 646 | 663 | 17 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 486 | 683 | O-109-8 | 535 | 인도준비 | 8 | 663 | 683 | 20 | S | 5
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 494 | 630 | O-110-1 | 536 | 축계작업 | 1 | 494 | 589 | 95 | F | 15
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 494 | 630 | O-110-2 | 537 | 시운전 | 2 | 589 | 602 | 13 | N | 0
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 494 | 630 | O-110-3 | 538 | 인도준비 | 3 | 602 | 630 | 28 | N | 0
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 501 | 607 | O-111-1 | 539 | 축계작업 | 1 | 501 | 575 | 74 | F | 15
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 501 | 607 | O-111-2 | 540 | 시운전 | 2 | 575 | 585 | 10 | N | 0
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 501 | 607 | O-111-3 | 541 | 인도준비 | 3 | 585 | 607 | 22 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 501 | 637 | O-112-1 | 542 | 특수도장 | 1 | 501 | 545 | 44 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 501 | 637 | O-112-2 | 543 | 화물창 | 2 | 545 | 591 | 46 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 501 | 637 | O-112-3 | 544 | 시운전 | 3 | 591 | 605 | 14 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 501 | 637 | O-112-4 | 545 | 인도준비 | 4 | 605 | 637 | 32 | S | 15
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 514 | 607 | O-113-1 | 546 | 축계작업 | 1 | 514 | 579 | 65 | F | 15
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 514 | 607 | O-113-2 | 547 | 시운전 | 2 | 579 | 588 | 9 | N | 0
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 514 | 607 | O-113-3 | 548 | 인도준비 | 3 | 588 | 607 | 19 | N | 0
J-114 | 113 | PC | 7 | 517 | 635 | O-114-1 | 549 | 특수도장 | 1 | 517 | 555 | 38 | N | 0
J-114 | 113 | PC | 7 | 517 | 635 | O-114-2 | 550 | 화물창 | 2 | 555 | 595 | 40 | N | 0
J-114 | 113 | PC | 7 | 517 | 635 | O-114-3 | 551 | 시운전 | 3 | 595 | 607 | 12 | N | 0
J-114 | 113 | PC | 7 | 517 | 635 | O-114-4 | 552 | 인도준비 | 4 | 607 | 635 | 28 | S | 15
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 518 | 626 | O-115-1 | 553 | 축계작업 | 1 | 518 | 575 | 57 | F | 10
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 518 | 626 | O-115-2 | 554 | 시운전 | 2 | 575 | 595 | 20 | N | 0
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 518 | 626 | O-115-3 | 555 | 인도준비 | 3 | 595 | 626 | 31 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 519 | 778 | O-116-1 | 556 | 축계작업 | 1 | 519 | 710 | 191 | F | 15
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 519 | 778 | O-116-2 | 557 | 시운전 | 2 | 710 | 738 | 28 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 519 | 778 | O-116-3 | 558 | 인도준비 | 3 | 738 | 778 | 40 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 525 | 820 | O-117-1 | 559 | 화물창 | 1 | 525 | 622 | 97 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 525 | 820 | O-117-2 | 560 | P/T | 2 | 622 | 648 | 26 | F | 15
J-117 | 116 | LNG | 8 | 525 | 820 | O-117-3 | 561 | 화물창족철 | 3 | 648 | 689 | 41 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 525 | 820 | O-117-4 | 562 | 화물창메공 | 4 | 689 | 733 | 44 | F | 26
J-117 | 116 | LNG | 8 | 525 | 820 | O-117-5 | 563 | 시운전 | 5 | 733 | 750 | 17 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 525 | 820 | O-117-6 | 564 | C/T | 6 | 750 | 767 | 17 | S | 7
J-117 | 116 | LNG | 8 | 525 | 820 | O-117-7 | 565 | G/T | 7 | 767 | 793 | 26 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 525 | 820 | O-117-8 | 566 | 인도준비 | 8 | 793 | 820 | 27 | S | 5
J-118 | 117 | LNG | 8 | 525 | 832 | O-118-1 | 567 | 화물창 | 1 | 525 | 626 | 101 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 525 | 832 | O-118-2 | 568 | P/T | 2 | 626 | 653 | 27 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 525 | 832 | O-118-3 | 569 | 화물창족철 | 3 | 653 | 695 | 42 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 525 | 832 | O-118-4 | 570 | 화물창메공 | 4 | 695 | 741 | 46 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 525 | 832 | O-118-5 | 571 | 시운전 | 5 | 741 | 759 | 18 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 525 | 832 | O-118-6 | 572 | C/T | 6 | 759 | 777 | 18 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 525 | 832 | O-118-7 | 573 | G/T | 7 | 777 | 804 | 27 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 525 | 832 | O-118-8 | 574 | 인도준비 | 8 | 804 | 832 | 28 | S | 5
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 543 | 662 | O-119-1 | 575 | 축계작업 | 1 | 543 | 626 | 83 | F | 15
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 543 | 662 | O-119-2 | 576 | 시운전 | 2 | 626 | 637 | 11 | N | 0
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 543 | 662 | O-119-3 | 577 | 인도준비 | 3 | 637 | 662 | 25 | N | 0
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 546 | 664 | O-120-1 | 578 | 축계작업 | 1 | 546 | 628 | 82 | F | 15
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 546 | 664 | O-120-2 | 579 | 시운전 | 2 | 628 | 639 | 11 | N | 0
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 546 | 664 | O-120-3 | 580 | 인도준비 | 3 | 639 | 664 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0 | X4
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 92 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 48 | 48 | F | 10 | D3
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 7 | 86 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 48 | 41 | F | 10 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A