## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 99 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 99 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 52 | 70 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 99 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 70 | 99 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 143 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 100 | 98 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 143 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 100 | 114 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 143 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 114 | 143 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 6 | 89 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 6 | 64 | 58 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 6 | 89 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 64 | 72 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 6 | 89 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 72 | 89 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 8 | 107 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 8 | 40 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 8 | 107 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 40 | 73 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 8 | 107 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 73 | 83 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 8 | 107 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 83 | 107 | 24 | S | 15
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 10 | 153 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 10 | 85 | 75 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 10 | 153 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 85 | 112 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 10 | 153 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 112 | 153 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 13 | 154 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 13 | 87 | 74 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 13 | 154 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 87 | 113 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 13 | 154 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 113 | 154 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 327 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 17 | 246 | 229 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 327 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 246 | 280 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 327 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 280 | 327 | 47 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 230 | O-8-1 | 22 | 화물창 | 1 | 17 | 87 | 70 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 230 | O-8-2 | 23 | P/T | 2 | 87 | 106 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 230 | O-8-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 106 | 135 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 230 | O-8-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 135 | 166 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 230 | O-8-5 | 26 | 시운전 | 5 | 166 | 178 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 230 | O-8-6 | 27 | C/T | 6 | 178 | 190 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 230 | O-8-7 | 28 | G/T | 7 | 190 | 209 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 230 | O-8-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 209 | 230 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 20 | 344 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 20 | 259 | 239 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 20 | 344 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 259 | 294 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 20 | 344 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 294 | 344 | 50 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 22 | 160 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 22 | 118 | 96 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 22 | 160 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 118 | 131 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 22 | 160 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 131 | 160 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 40 | 112 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 40 | 90 | 50 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 40 | 112 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 90 | 97 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 40 | 112 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 97 | 112 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 52 | 215 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 52 | 138 | 86 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 52 | 215 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 138 | 168 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 52 | 215 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 168 | 215 | 47 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 55 | 140 | O-13-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 55 | 114 | 59 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 55 | 140 | O-13-2 | 43 | 시운전 | 2 | 114 | 122 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 55 | 140 | O-13-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 122 | 140 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 57 | 172 | O-14-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 57 | 137 | 80 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 57 | 172 | O-14-2 | 46 | 시운전 | 2 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 57 | 172 | O-14-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 148 | 172 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 59 | 175 | O-15-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 59 | 140 | 81 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 59 | 175 | O-15-2 | 49 | 시운전 | 2 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 59 | 175 | O-15-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 151 | 175 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 59 | 191 | O-16-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 59 | 156 | 97 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 59 | 191 | O-16-2 | 52 | 시운전 | 2 | 156 | 170 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 59 | 191 | O-16-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 170 | 191 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 253 | O-17-1 | 54 | 화물창 | 1 | 62 | 125 | 63 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 253 | O-17-2 | 55 | P/T | 2 | 125 | 142 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 253 | O-17-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 142 | 168 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 253 | O-17-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 168 | 196 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 253 | O-17-5 | 58 | 시운전 | 5 | 196 | 207 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 253 | O-17-6 | 59 | C/T | 6 | 207 | 218 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 253 | O-17-7 | 60 | G/T | 7 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 253 | O-17-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 235 | 253 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 67 | 155 | O-18-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 67 | 128 | 61 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 67 | 155 | O-18-2 | 63 | 시운전 | 2 | 128 | 136 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 67 | 155 | O-18-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 136 | 155 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 71 | 141 | O-19-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 71 | 120 | 49 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 71 | 141 | O-19-2 | 66 | 시운전 | 2 | 120 | 127 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 71 | 141 | O-19-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 127 | 141 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 73 | 159 | O-20-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 73 | 133 | 60 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 73 | 159 | O-20-2 | 69 | 시운전 | 2 | 133 | 141 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 73 | 159 | O-20-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 141 | 159 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 73 | 212 | O-21-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 73 | 170 | 97 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 73 | 212 | O-21-2 | 72 | 시운전 | 2 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 73 | 212 | O-21-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 183 | 212 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 75 | 353 | O-22-1 | 74 | 화물창 | 1 | 75 | 166 | 91 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 75 | 353 | O-22-2 | 75 | P/T | 2 | 166 | 191 | 25 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 75 | 353 | O-22-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 191 | 229 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 75 | 353 | O-22-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 229 | 270 | 41 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 75 | 353 | O-22-5 | 78 | 시운전 | 5 | 270 | 286 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 75 | 353 | O-22-6 | 79 | C/T | 6 | 286 | 302 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 75 | 353 | O-22-7 | 80 | G/T | 7 | 302 | 327 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 75 | 353 | O-22-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 327 | 353 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 303 | O-23-1 | 82 | 화물창 | 1 | 77 | 151 | 74 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 303 | O-23-2 | 83 | P/T | 2 | 151 | 171 | 20 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 303 | O-23-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 171 | 202 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 303 | O-23-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 202 | 235 | 33 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 303 | O-23-5 | 86 | 시운전 | 5 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 303 | O-23-6 | 87 | C/T | 6 | 248 | 261 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 303 | O-23-7 | 88 | G/T | 7 | 261 | 281 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 303 | O-23-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 281 | 303 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 285 | O-24-1 | 90 | 화물창 | 1 | 80 | 147 | 67 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 285 | O-24-2 | 91 | P/T | 2 | 147 | 165 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 285 | O-24-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 165 | 193 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 285 | O-24-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 193 | 223 | 30 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 285 | O-24-5 | 94 | 시운전 | 5 | 223 | 235 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 285 | O-24-6 | 95 | C/T | 6 | 235 | 247 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 285 | O-24-7 | 96 | G/T | 7 | 247 | 265 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 285 | O-24-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 265 | 285 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 367 | O-25-1 | 98 | 화물창 | 1 | 100 | 188 | 88 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 367 | O-25-2 | 99 | P/T | 2 | 188 | 212 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 367 | O-25-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 212 | 249 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 367 | O-25-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 249 | 289 | 40 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 367 | O-25-5 | 102 | 시운전 | 5 | 289 | 305 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 367 | O-25-6 | 103 | C/T | 6 | 305 | 321 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 367 | O-25-7 | 104 | G/T | 7 | 321 | 345 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 367 | O-25-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 345 | 367 | 22 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 317 | O-26-1 | 106 | 화물창 | 1 | 108 | 176 | 68 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 317 | O-26-2 | 107 | P/T | 2 | 176 | 194 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 317 | O-26-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 194 | 223 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 317 | O-26-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 223 | 254 | 31 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 317 | O-26-5 | 110 | 시운전 | 5 | 254 | 266 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 317 | O-26-6 | 111 | C/T | 6 | 266 | 278 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 317 | O-26-7 | 112 | G/T | 7 | 278 | 296 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 317 | O-26-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 296 | 317 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 112 | 189 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 112 | 165 | 53 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 112 | 189 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 165 | 172 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 112 | 189 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 172 | 189 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 340 | O-28-1 | 117 | 화물창 | 1 | 113 | 187 | 74 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 340 | O-28-2 | 118 | P/T | 2 | 187 | 207 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 340 | O-28-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 207 | 238 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 340 | O-28-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 238 | 272 | 34 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 340 | O-28-5 | 121 | 시운전 | 5 | 272 | 285 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 340 | O-28-6 | 122 | C/T | 6 | 285 | 298 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 340 | O-28-7 | 123 | G/T | 7 | 298 | 318 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 340 | O-28-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 318 | 340 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 116 | 218 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 116 | 170 | 54 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 116 | 218 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 170 | 189 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 116 | 218 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 189 | 218 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 116 | 193 | O-30-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 116 | 169 | 53 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 116 | 193 | O-30-2 | 129 | 시운전 | 2 | 169 | 176 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 116 | 193 | O-30-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 176 | 193 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 117 | 419 | O-31-1 | 131 | 화물창 | 1 | 117 | 216 | 99 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 117 | 419 | O-31-2 | 132 | P/T | 2 | 216 | 243 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 117 | 419 | O-31-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 243 | 285 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 117 | 419 | O-31-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 285 | 330 | 45 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 117 | 419 | O-31-5 | 135 | 시운전 | 5 | 330 | 348 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 117 | 419 | O-31-6 | 136 | C/T | 6 | 348 | 366 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 117 | 419 | O-31-7 | 137 | G/T | 7 | 366 | 393 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 117 | 419 | O-31-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 393 | 419 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 117 | 413 | O-32-1 | 139 | 화물창 | 1 | 117 | 214 | 97 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 117 | 413 | O-32-2 | 140 | P/T | 2 | 214 | 240 | 26 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 117 | 413 | O-32-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 240 | 281 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 117 | 413 | O-32-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 281 | 325 | 44 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 117 | 413 | O-32-5 | 143 | 시운전 | 5 | 325 | 342 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 117 | 413 | O-32-6 | 144 | C/T | 6 | 342 | 359 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 117 | 413 | O-32-7 | 145 | G/T | 7 | 359 | 385 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 117 | 413 | O-32-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 385 | 413 | 28 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-33-1 | 147 | 화물창 | 1 | 126 | 186 | 60 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-33-2 | 148 | P/T | 2 | 186 | 202 | 16 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-33-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 202 | 227 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-33-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 227 | 254 | 27 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-33-5 | 151 | 시운전 | 5 | 254 | 264 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-33-6 | 152 | C/T | 6 | 264 | 274 | 10 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-33-7 | 153 | G/T | 7 | 274 | 290 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 309 | O-33-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 290 | 309 | 19 | S | 5
J-34 | 33 | PC | 7 | 126 | 247 | O-34-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 126 | 165 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 126 | 247 | O-34-2 | 156 | 화물창 | 2 | 165 | 206 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 126 | 247 | O-34-3 | 157 | 시운전 | 3 | 206 | 219 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 126 | 247 | O-34-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 219 | 247 | 28 | S | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 131 | 250 | O-35-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 131 | 214 | 83 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 131 | 250 | O-35-2 | 160 | 시운전 | 2 | 214 | 225 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 131 | 250 | O-35-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 225 | 250 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 134 | 280 | O-36-1 | 162 | 특수도장 | 1 | 134 | 182 | 48 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 134 | 280 | O-36-2 | 163 | 화물창 | 2 | 182 | 231 | 49 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 134 | 280 | O-36-3 | 164 | 시운전 | 3 | 231 | 247 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 134 | 280 | O-36-4 | 165 | 인도준비 | 4 | 247 | 280 | 33 | S | 15
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 138 | 217 | O-37-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 138 | 179 | 41 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 138 | 217 | O-37-2 | 167 | 시운전 | 2 | 179 | 194 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 138 | 217 | O-37-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 194 | 217 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 138 | 265 | O-38-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 138 | 231 | 93 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 138 | 265 | O-38-2 | 170 | 시운전 | 2 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 138 | 265 | O-38-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 244 | 265 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 138 | 251 | O-39-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 138 | 217 | 79 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 138 | 251 | O-39-2 | 173 | 시운전 | 2 | 217 | 228 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 138 | 251 | O-39-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 228 | 251 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 147 | 220 | O-40-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 147 | 198 | 51 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 147 | 220 | O-40-2 | 176 | 시운전 | 2 | 198 | 205 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 147 | 220 | O-40-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 205 | 220 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 405 | O-41-1 | 178 | 화물창 | 1 | 147 | 232 | 85 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 405 | O-41-2 | 179 | P/T | 2 | 232 | 255 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 405 | O-41-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 255 | 291 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 405 | O-41-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 291 | 329 | 38 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 405 | O-41-5 | 182 | 시운전 | 5 | 329 | 344 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 405 | O-41-6 | 183 | C/T | 6 | 344 | 359 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 405 | O-41-7 | 184 | G/T | 7 | 359 | 382 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 147 | 405 | O-41-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 382 | 405 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 152 | 230 | O-42-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 152 | 206 | 54 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 152 | 230 | O-42-2 | 187 | 시운전 | 2 | 206 | 213 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 152 | 230 | O-42-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 152 | 390 | O-43-1 | 189 | 화물창 | 1 | 152 | 230 | 78 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 152 | 390 | O-43-2 | 190 | P/T | 2 | 230 | 251 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 152 | 390 | O-43-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 251 | 284 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 152 | 390 | O-43-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 284 | 319 | 35 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 152 | 390 | O-43-5 | 193 | 시운전 | 5 | 319 | 333 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 152 | 390 | O-43-6 | 194 | C/T | 6 | 333 | 347 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 152 | 390 | O-43-7 | 195 | G/T | 7 | 347 | 368 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 152 | 390 | O-43-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 368 | 390 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-44-1 | 197 | 화물창 | 1 | 154 | 247 | 93 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-44-2 | 198 | P/T | 2 | 247 | 272 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-44-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 272 | 311 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-44-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 311 | 353 | 42 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-44-5 | 201 | 시운전 | 5 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-44-6 | 202 | C/T | 6 | 370 | 387 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-44-7 | 203 | G/T | 7 | 387 | 412 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-44-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 412 | 438 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 159 | 473 | O-45-1 | 205 | 화물창 | 1 | 159 | 262 | 103 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 159 | 473 | O-45-2 | 206 | P/T | 2 | 262 | 290 | 28 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 159 | 473 | O-45-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 290 | 333 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 159 | 473 | O-45-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 333 | 380 | 47 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 159 | 473 | O-45-5 | 209 | 시운전 | 5 | 380 | 398 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 159 | 473 | O-45-6 | 210 | C/T | 6 | 398 | 416 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 159 | 473 | O-45-7 | 211 | G/T | 7 | 416 | 444 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 159 | 473 | O-45-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 444 | 473 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 159 | 273 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 159 | 219 | 60 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 159 | 273 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 219 | 240 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 159 | 273 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 240 | 273 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 174 | 328 | O-47-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 174 | 255 | 81 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 174 | 328 | O-47-2 | 217 | 시운전 | 2 | 255 | 284 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 174 | 328 | O-47-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 284 | 328 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 191 | 330 | O-48-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 191 | 264 | 73 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 191 | 330 | O-48-2 | 220 | 시운전 | 2 | 264 | 290 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 191 | 330 | O-48-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 290 | 330 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 191 | 273 | O-49-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 191 | 248 | 57 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 191 | 273 | O-49-2 | 223 | 시운전 | 2 | 248 | 256 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 191 | 273 | O-49-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 256 | 273 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 200 | 520 | O-50-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 200 | 436 | 236 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 200 | 520 | O-50-2 | 226 | 시운전 | 2 | 436 | 471 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 200 | 520 | O-50-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 471 | 520 | 49 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 200 | 316 | O-51-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 200 | 261 | 61 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 200 | 316 | O-51-2 | 229 | 시운전 | 2 | 261 | 283 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 200 | 316 | O-51-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 283 | 316 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 201 | 275 | O-52-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 201 | 240 | 39 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 201 | 275 | O-52-2 | 232 | 시운전 | 2 | 240 | 254 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 201 | 275 | O-52-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 254 | 275 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 206 | 308 | O-53-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 206 | 260 | 54 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 206 | 308 | O-53-2 | 235 | 시운전 | 2 | 260 | 279 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 206 | 308 | O-53-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 279 | 308 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 206 | 332 | O-54-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 206 | 294 | 88 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 206 | 332 | O-54-2 | 238 | 시운전 | 2 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 206 | 332 | O-54-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 306 | 332 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 210 | 346 | O-55-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 210 | 305 | 95 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 210 | 346 | O-55-2 | 241 | 시운전 | 2 | 305 | 318 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 210 | 346 | O-55-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 211 | 279 | O-56-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 211 | 247 | 36 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 211 | 279 | O-56-2 | 244 | 시운전 | 2 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 211 | 279 | O-56-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 259 | 279 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 223 | 323 | O-57-1 | 246 | 특수도장 | 1 | 223 | 256 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 223 | 323 | O-57-2 | 247 | 화물창 | 2 | 256 | 290 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 223 | 323 | O-57-3 | 248 | 시운전 | 3 | 290 | 301 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 223 | 323 | O-57-4 | 249 | 인도준비 | 4 | 301 | 323 | 22 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 227 | 459 | O-58-1 | 250 | 화물창 | 1 | 227 | 303 | 76 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 227 | 459 | O-58-2 | 251 | P/T | 2 | 303 | 323 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 227 | 459 | O-58-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 323 | 355 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 227 | 459 | O-58-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 355 | 389 | 34 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 227 | 459 | O-58-5 | 254 | 시운전 | 5 | 389 | 402 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 227 | 459 | O-58-6 | 255 | C/T | 6 | 402 | 415 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 227 | 459 | O-58-7 | 256 | G/T | 7 | 415 | 435 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 227 | 459 | O-58-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 435 | 459 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 233 | 505 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 233 | 434 | 201 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 233 | 505 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 434 | 463 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 233 | 505 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 463 | 505 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 237 | 311 | O-60-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 237 | 288 | 51 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 237 | 311 | O-60-2 | 262 | 시운전 | 2 | 288 | 295 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 237 | 311 | O-60-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 295 | 311 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 237 | 365 | O-61-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 237 | 326 | 89 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 237 | 365 | O-61-2 | 265 | 시운전 | 2 | 326 | 338 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 237 | 365 | O-61-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 338 | 365 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 241 | 371 | O-62-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 241 | 332 | 91 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 241 | 371 | O-62-2 | 268 | 시운전 | 2 | 332 | 345 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 241 | 371 | O-62-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 256 | 404 | O-63-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 256 | 304 | 48 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 256 | 404 | O-63-2 | 271 | 화물창 | 2 | 304 | 354 | 50 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 256 | 404 | O-63-3 | 272 | 시운전 | 3 | 354 | 370 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 256 | 404 | O-63-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 370 | 404 | 34 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 274 | 564 | O-64-1 | 274 | 화물창 | 1 | 274 | 369 | 95 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 274 | 564 | O-64-2 | 275 | P/T | 2 | 369 | 395 | 26 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 274 | 564 | O-64-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 395 | 435 | 40 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 274 | 564 | O-64-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 435 | 478 | 43 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 274 | 564 | O-64-5 | 278 | 시운전 | 5 | 478 | 495 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 274 | 564 | O-64-6 | 279 | C/T | 6 | 495 | 512 | 17 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 274 | 564 | O-64-7 | 280 | G/T | 7 | 512 | 538 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 274 | 564 | O-64-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 538 | 564 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 274 | 524 | O-65-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 274 | 459 | 185 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 274 | 524 | O-65-2 | 283 | 시운전 | 2 | 459 | 486 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 274 | 524 | O-65-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 486 | 524 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 277 | 395 | O-66-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 277 | 359 | 82 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 277 | 395 | O-66-2 | 286 | 시운전 | 2 | 359 | 370 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 277 | 395 | O-66-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 370 | 395 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 281 | 407 | O-67-1 | 288 | 특수도장 | 1 | 281 | 322 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 281 | 407 | O-67-2 | 289 | 화물창 | 2 | 322 | 364 | 42 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 281 | 407 | O-67-3 | 290 | 시운전 | 3 | 364 | 377 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 281 | 407 | O-67-4 | 291 | 인도준비 | 4 | 377 | 407 | 30 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-68-1 | 292 | 화물창 | 1 | 281 | 358 | 77 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-68-2 | 293 | P/T | 2 | 358 | 379 | 21 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-68-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 379 | 412 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-68-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 412 | 447 | 35 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-68-5 | 296 | 시운전 | 5 | 447 | 461 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-68-6 | 297 | C/T | 6 | 461 | 475 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-68-7 | 298 | G/T | 7 | 475 | 496 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 281 | 517 | O-68-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 496 | 517 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 292 | 453 | O-69-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 292 | 377 | 85 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 292 | 453 | O-69-2 | 301 | 시운전 | 2 | 377 | 407 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 292 | 453 | O-69-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 407 | 453 | 46 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 292 | 371 | O-70-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 292 | 333 | 41 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 292 | 371 | O-70-2 | 304 | 시운전 | 2 | 333 | 348 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 292 | 371 | O-70-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 348 | 371 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 294 | 609 | O-71-1 | 306 | 화물창 | 1 | 294 | 397 | 103 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 294 | 609 | O-71-2 | 307 | P/T | 2 | 397 | 425 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 294 | 609 | O-71-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 425 | 469 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 294 | 609 | O-71-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 469 | 516 | 47 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 294 | 609 | O-71-5 | 310 | 시운전 | 5 | 516 | 534 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 294 | 609 | O-71-6 | 311 | C/T | 6 | 534 | 552 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 294 | 609 | O-71-7 | 312 | G/T | 7 | 552 | 580 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 294 | 609 | O-71-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 580 | 609 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 294 | 518 | O-72-1 | 314 | 화물창 | 1 | 294 | 367 | 73 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 294 | 518 | O-72-2 | 315 | P/T | 2 | 367 | 387 | 20 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 294 | 518 | O-72-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 387 | 418 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 294 | 518 | O-72-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 418 | 451 | 33 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 294 | 518 | O-72-5 | 318 | 시운전 | 5 | 451 | 464 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 294 | 518 | O-72-6 | 319 | C/T | 6 | 464 | 477 | 13 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 294 | 518 | O-72-7 | 320 | G/T | 7 | 477 | 497 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 294 | 518 | O-72-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 497 | 518 | 21 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 298 | 409 | O-73-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 298 | 375 | 77 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 298 | 409 | O-73-2 | 323 | 시운전 | 2 | 375 | 386 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 298 | 409 | O-73-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 386 | 409 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 299 | 621 | O-74-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 299 | 537 | 238 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 299 | 621 | O-74-2 | 326 | 시운전 | 2 | 537 | 572 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 299 | 621 | O-74-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 572 | 621 | 49 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 310 | 384 | O-75-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 310 | 361 | 51 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 310 | 384 | O-75-2 | 329 | 시운전 | 2 | 361 | 368 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 310 | 384 | O-75-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 368 | 384 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 310 | 511 | O-76-1 | 331 | 화물창 | 1 | 310 | 376 | 66 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 310 | 511 | O-76-2 | 332 | P/T | 2 | 376 | 394 | 18 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 310 | 511 | O-76-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 394 | 422 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 310 | 511 | O-76-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 422 | 452 | 30 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 310 | 511 | O-76-5 | 335 | 시운전 | 5 | 452 | 464 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 310 | 511 | O-76-6 | 336 | C/T | 6 | 464 | 476 | 12 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 310 | 511 | O-76-7 | 337 | G/T | 7 | 476 | 494 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 310 | 511 | O-76-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 494 | 511 | 17 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 315 | 610 | O-77-1 | 339 | 화물창 | 1 | 315 | 412 | 97 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 315 | 610 | O-77-2 | 340 | P/T | 2 | 412 | 438 | 26 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 315 | 610 | O-77-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 438 | 479 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 315 | 610 | O-77-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 479 | 523 | 44 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 315 | 610 | O-77-5 | 343 | 시운전 | 5 | 523 | 540 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 315 | 610 | O-77-6 | 344 | C/T | 6 | 540 | 557 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 315 | 610 | O-77-7 | 345 | G/T | 7 | 557 | 583 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 315 | 610 | O-77-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 583 | 610 | 27 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 325 | 647 | O-78-1 | 347 | 화물창 | 1 | 325 | 431 | 106 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 325 | 647 | O-78-2 | 348 | P/T | 2 | 431 | 459 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 325 | 647 | O-78-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 459 | 504 | 45 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 325 | 647 | O-78-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 504 | 552 | 48 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 325 | 647 | O-78-5 | 351 | 시운전 | 5 | 552 | 571 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 325 | 647 | O-78-6 | 352 | C/T | 6 | 571 | 590 | 19 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 325 | 647 | O-78-7 | 353 | G/T | 7 | 590 | 618 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 325 | 647 | O-78-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 618 | 647 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 330 | 409 | O-79-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 330 | 371 | 41 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 330 | 409 | O-79-2 | 356 | 시운전 | 2 | 371 | 386 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 330 | 409 | O-79-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 386 | 409 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 331 | 557 | O-80-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 331 | 498 | 167 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 331 | 557 | O-80-2 | 359 | 시운전 | 2 | 498 | 522 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 331 | 557 | O-80-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 522 | 557 | 35 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 332 | 447 | O-81-1 | 361 | 특수도장 | 1 | 332 | 369 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 332 | 447 | O-81-2 | 362 | 화물창 | 2 | 369 | 408 | 39 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 332 | 447 | O-81-3 | 363 | 시운전 | 3 | 408 | 420 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 332 | 447 | O-81-4 | 364 | 인도준비 | 4 | 420 | 447 | 27 | S | 15
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 332 | 439 | O-82-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 332 | 388 | 56 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 332 | 439 | O-82-2 | 366 | 시운전 | 2 | 388 | 408 | 20 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 332 | 439 | O-82-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 408 | 439 | 31 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 332 | 405 | O-83-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 332 | 383 | 51 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 332 | 405 | O-83-2 | 369 | 시운전 | 2 | 383 | 390 | 7 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 332 | 405 | O-83-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 390 | 405 | 15 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 332 | 576 | O-84-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 332 | 512 | 180 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 332 | 576 | O-84-2 | 372 | 시운전 | 2 | 512 | 538 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 332 | 576 | O-84-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 538 | 576 | 38 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 333 | 439 | O-85-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 333 | 389 | 56 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 333 | 439 | O-85-2 | 375 | 시운전 | 2 | 389 | 409 | 20 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 333 | 439 | O-85-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 409 | 439 | 30 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 335 | 412 | O-86-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 335 | 388 | 53 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 335 | 412 | O-86-2 | 378 | 시운전 | 2 | 388 | 395 | 7 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 335 | 412 | O-86-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 395 | 412 | 17 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 354 | 673 | O-87-1 | 380 | 화물창 | 1 | 354 | 459 | 105 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 354 | 673 | O-87-2 | 381 | P/T | 2 | 459 | 487 | 28 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 354 | 673 | O-87-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 487 | 531 | 44 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 354 | 673 | O-87-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 531 | 578 | 47 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 354 | 673 | O-87-5 | 384 | 시운전 | 5 | 578 | 597 | 19 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 354 | 673 | O-87-6 | 385 | C/T | 6 | 597 | 616 | 19 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 354 | 673 | O-87-7 | 386 | G/T | 7 | 616 | 644 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 354 | 673 | O-87-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 644 | 673 | 29 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 372 | 663 | O-88-1 | 388 | 화물창 | 1 | 372 | 468 | 96 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 372 | 663 | O-88-2 | 389 | P/T | 2 | 468 | 494 | 26 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 372 | 663 | O-88-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 494 | 534 | 40 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 372 | 663 | O-88-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 534 | 577 | 43 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 372 | 663 | O-88-5 | 392 | 시운전 | 5 | 577 | 594 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 372 | 663 | O-88-6 | 393 | C/T | 6 | 594 | 611 | 17 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 372 | 663 | O-88-7 | 394 | G/T | 7 | 611 | 637 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 372 | 663 | O-88-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 637 | 663 | 26 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 375 | 667 | O-89-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 375 | 591 | 216 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 375 | 667 | O-89-2 | 397 | 시운전 | 2 | 591 | 623 | 32 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 375 | 667 | O-89-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 623 | 667 | 44 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-90-1 | 399 | 화물창 | 1 | 375 | 444 | 69 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-90-2 | 400 | P/T | 2 | 444 | 463 | 19 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-90-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 463 | 492 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-90-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 492 | 523 | 31 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-90-5 | 403 | 시운전 | 5 | 523 | 535 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-90-6 | 404 | C/T | 6 | 535 | 547 | 12 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-90-7 | 405 | G/T | 7 | 547 | 566 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-90-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 566 | 587 | 21 | S | 5
J-91 | 90 | PC | 7 | 375 | 505 | O-91-1 | 407 | 특수도장 | 1 | 375 | 417 | 42 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 375 | 505 | O-91-2 | 408 | 화물창 | 2 | 417 | 461 | 44 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 375 | 505 | O-91-3 | 409 | 시운전 | 3 | 461 | 475 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 375 | 505 | O-91-4 | 410 | 인도준비 | 4 | 475 | 505 | 30 | S | 15
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 377 | 502 | O-92-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 377 | 443 | 66 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 377 | 502 | O-92-2 | 412 | 시운전 | 2 | 443 | 466 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 377 | 502 | O-92-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 466 | 502 | 36 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 381 | 510 | O-93-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 381 | 471 | 90 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 381 | 510 | O-93-2 | 415 | 시운전 | 2 | 471 | 483 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 381 | 510 | O-93-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 483 | 510 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 384 | 528 | O-94-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 384 | 460 | 76 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 384 | 528 | O-94-2 | 418 | 시운전 | 2 | 460 | 487 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 384 | 528 | O-94-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 487 | 528 | 41 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 395 | 470 | O-95-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 395 | 447 | 52 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 395 | 470 | O-95-2 | 421 | 시운전 | 2 | 447 | 454 | 7 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 395 | 470 | O-95-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 397 | 530 | O-96-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 397 | 467 | 70 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 397 | 530 | O-96-2 | 424 | 시운전 | 2 | 467 | 492 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 397 | 530 | O-96-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 492 | 530 | 38 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 398 | 540 | O-97-1 | 426 | 특수도장 | 1 | 398 | 444 | 46 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 398 | 540 | O-97-2 | 427 | 화물창 | 2 | 444 | 492 | 48 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 398 | 540 | O-97-3 | 428 | 시운전 | 3 | 492 | 507 | 15 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 398 | 540 | O-97-4 | 429 | 인도준비 | 4 | 507 | 540 | 33 | S | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 398 | 648 | O-98-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 398 | 583 | 185 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 398 | 648 | O-98-2 | 431 | 시운전 | 2 | 583 | 610 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 398 | 648 | O-98-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 610 | 648 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 413 | 619 | O-99-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 413 | 565 | 152 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 413 | 619 | O-99-2 | 434 | 시운전 | 2 | 565 | 587 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 413 | 619 | O-99-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 587 | 619 | 32 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 420 | 714 | O-100-1 | 436 | 화물창 | 1 | 420 | 517 | 97 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 420 | 714 | O-100-2 | 437 | P/T | 2 | 517 | 543 | 26 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 420 | 714 | O-100-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 543 | 584 | 41 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 420 | 714 | O-100-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 584 | 628 | 44 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 420 | 714 | O-100-5 | 440 | 시운전 | 5 | 628 | 645 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 420 | 714 | O-100-6 | 441 | C/T | 6 | 645 | 662 | 17 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 420 | 714 | O-100-7 | 442 | G/T | 7 | 662 | 688 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 420 | 714 | O-100-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 688 | 714 | 26 | S | 5
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 432 | 596 | O-101-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 432 | 553 | 121 | F | 15
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 432 | 596 | O-101-2 | 445 | 시운전 | 2 | 553 | 571 | 18 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 432 | 596 | O-101-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 571 | 596 | 25 | N | 0
J-102 | 101 | PC | 7 | 432 | 561 | O-102-1 | 447 | 특수도장 | 1 | 432 | 474 | 42 | N | 0
J-102 | 101 | PC | 7 | 432 | 561 | O-102-2 | 448 | 화물창 | 2 | 474 | 517 | 43 | N | 0
J-102 | 101 | PC | 7 | 432 | 561 | O-102-3 | 449 | 시운전 | 3 | 517 | 531 | 14 | N | 0
J-102 | 101 | PC | 7 | 432 | 561 | O-102-4 | 450 | 인도준비 | 4 | 531 | 561 | 30 | S | 15
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 435 | 735 | O-103-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 435 | 657 | 222 | F | 15
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 435 | 735 | O-103-2 | 452 | 시운전 | 2 | 657 | 690 | 33 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 435 | 735 | O-103-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 690 | 735 | 45 | N | 0
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 437 | 565 | O-104-1 | 454 | 축계작업 | 1 | 437 | 526 | 89 | F | 15
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 437 | 565 | O-104-2 | 455 | 시운전 | 2 | 526 | 538 | 12 | N | 0
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 437 | 565 | O-104-3 | 456 | 인도준비 | 3 | 538 | 565 | 27 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 442 | 746 | O-105-1 | 457 | 화물창 | 1 | 442 | 542 | 100 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 442 | 746 | O-105-2 | 458 | P/T | 2 | 542 | 569 | 27 | F | 15
J-105 | 104 | LNG | 8 | 442 | 746 | O-105-3 | 459 | 화물창족철 | 3 | 569 | 611 | 42 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 442 | 746 | O-105-4 | 460 | 화물창메공 | 4 | 611 | 656 | 45 | F | 26
J-105 | 104 | LNG | 8 | 442 | 746 | O-105-5 | 461 | 시운전 | 5 | 656 | 674 | 18 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 442 | 746 | O-105-6 | 462 | C/T | 6 | 674 | 692 | 18 | S | 7
J-105 | 104 | LNG | 8 | 442 | 746 | O-105-7 | 463 | G/T | 7 | 692 | 719 | 27 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 442 | 746 | O-105-8 | 464 | 인도준비 | 8 | 719 | 746 | 27 | S | 5
J-106 | 105 | LNG | 8 | 447 | 632 | O-106-1 | 465 | 화물창 | 1 | 447 | 508 | 61 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 447 | 632 | O-106-2 | 466 | P/T | 2 | 508 | 524 | 16 | F | 15
J-106 | 105 | LNG | 8 | 447 | 632 | O-106-3 | 467 | 화물창족철 | 3 | 524 | 549 | 25 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 447 | 632 | O-106-4 | 468 | 화물창메공 | 4 | 549 | 576 | 27 | F | 26
J-106 | 105 | LNG | 8 | 447 | 632 | O-106-5 | 469 | 시운전 | 5 | 576 | 587 | 11 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 447 | 632 | O-106-6 | 470 | C/T | 6 | 587 | 598 | 11 | S | 7
J-106 | 105 | LNG | 8 | 447 | 632 | O-106-7 | 471 | G/T | 7 | 598 | 614 | 16 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 447 | 632 | O-106-8 | 472 | 인도준비 | 8 | 614 | 632 | 18 | S | 5
J-107 | 106 | A_SHTL | 2 | 447 | 702 | O-107-1 | 473 | 축계작업 | 1 | 447 | 635 | 188 | F | 15
J-107 | 106 | A_SHTL | 2 | 447 | 702 | O-107-2 | 474 | 시운전 | 2 | 635 | 663 | 28 | N | 0
J-107 | 106 | A_SHTL | 2 | 447 | 702 | O-107-3 | 475 | 인도준비 | 3 | 663 | 702 | 39 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 447 | 549 | O-108-1 | 476 | 특수도장 | 1 | 447 | 480 | 33 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 447 | 549 | O-108-2 | 477 | 화물창 | 2 | 480 | 514 | 34 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 447 | 549 | O-108-3 | 478 | 시운전 | 3 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 447 | 549 | O-108-4 | 479 | 인도준비 | 4 | 525 | 549 | 24 | S | 15
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 455 | 757 | O-109-1 | 480 | 축계작업 | 1 | 455 | 678 | 223 | F | 15
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 455 | 757 | O-109-2 | 481 | 시운전 | 2 | 678 | 711 | 33 | N | 0
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 455 | 757 | O-109-3 | 482 | 인도준비 | 3 | 711 | 757 | 46 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 455 | 668 | O-110-1 | 483 | 화물창 | 1 | 455 | 525 | 70 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 455 | 668 | O-110-2 | 484 | P/T | 2 | 525 | 544 | 19 | F | 15
J-110 | 109 | LNG | 8 | 455 | 668 | O-110-3 | 485 | 화물창족철 | 3 | 544 | 573 | 29 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 455 | 668 | O-110-4 | 486 | 화물창메공 | 4 | 573 | 604 | 31 | F | 26
J-110 | 109 | LNG | 8 | 455 | 668 | O-110-5 | 487 | 시운전 | 5 | 604 | 616 | 12 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 455 | 668 | O-110-6 | 488 | C/T | 6 | 616 | 628 | 12 | S | 7
J-110 | 109 | LNG | 8 | 455 | 668 | O-110-7 | 489 | G/T | 7 | 628 | 647 | 19 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 455 | 668 | O-110-8 | 490 | 인도준비 | 8 | 647 | 668 | 21 | S | 5
J-111 | 110 | LNG | 8 | 456 | 667 | O-111-1 | 491 | 화물창 | 1 | 456 | 525 | 69 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 456 | 667 | O-111-2 | 492 | P/T | 2 | 525 | 543 | 18 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 456 | 667 | O-111-3 | 493 | 화물창족철 | 3 | 543 | 572 | 29 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 456 | 667 | O-111-4 | 494 | 화물창메공 | 4 | 572 | 603 | 31 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 456 | 667 | O-111-5 | 495 | 시운전 | 5 | 603 | 615 | 12 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 456 | 667 | O-111-6 | 496 | C/T | 6 | 615 | 627 | 12 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 456 | 667 | O-111-7 | 497 | G/T | 7 | 627 | 645 | 18 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 456 | 667 | O-111-8 | 498 | 인도준비 | 8 | 645 | 667 | 22 | S | 5
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 456 | 595 | O-112-1 | 499 | 축계작업 | 1 | 456 | 553 | 97 | F | 15
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 456 | 595 | O-112-2 | 500 | 시운전 | 2 | 553 | 566 | 13 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 456 | 595 | O-112-3 | 501 | 인도준비 | 3 | 566 | 595 | 29 | N | 0
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 457 | 718 | O-113-1 | 502 | 축계작업 | 1 | 457 | 650 | 193 | F | 15
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 457 | 718 | O-113-2 | 503 | 시운전 | 2 | 650 | 678 | 28 | N | 0
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 457 | 718 | O-113-3 | 504 | 인도준비 | 3 | 678 | 718 | 40 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-114-1 | 505 | 화물창 | 1 | 463 | 562 | 99 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-114-2 | 506 | P/T | 2 | 562 | 589 | 27 | F | 15
J-114 | 113 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-114-3 | 507 | 화물창족철 | 3 | 589 | 631 | 42 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-114-4 | 508 | 화물창메공 | 4 | 631 | 676 | 45 | F | 26
J-114 | 113 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-114-5 | 509 | 시운전 | 5 | 676 | 694 | 18 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-114-6 | 510 | C/T | 6 | 694 | 712 | 18 | S | 7
J-114 | 113 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-114-7 | 511 | G/T | 7 | 712 | 739 | 27 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-114-8 | 512 | 인도준비 | 8 | 739 | 764 | 25 | S | 5
J-115 | 114 | A_COT | 4 | 471 | 604 | O-115-1 | 513 | 축계작업 | 1 | 471 | 541 | 70 | F | 10
J-115 | 114 | A_COT | 4 | 471 | 604 | O-115-2 | 514 | 시운전 | 2 | 541 | 566 | 25 | N | 0
J-115 | 114 | A_COT | 4 | 471 | 604 | O-115-3 | 515 | 인도준비 | 3 | 566 | 604 | 38 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 474 | 656 | O-116-1 | 516 | 축계작업 | 1 | 474 | 608 | 134 | F | 15
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 474 | 656 | O-116-2 | 517 | 시운전 | 2 | 608 | 628 | 20 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 474 | 656 | O-116-3 | 518 | 인도준비 | 3 | 628 | 656 | 28 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 487 | 616 | O-117-1 | 519 | 축계작업 | 1 | 487 | 582 | 95 | F | 15
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 487 | 616 | O-117-2 | 520 | 시운전 | 2 | 582 | 596 | 14 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 487 | 616 | O-117-3 | 521 | 인도준비 | 3 | 596 | 616 | 20 | N | 0
J-118 | 117 | S_COT | 3 | 496 | 617 | O-118-1 | 522 | 축계작업 | 1 | 496 | 560 | 64 | F | 10
J-118 | 117 | S_COT | 3 | 496 | 617 | O-118-2 | 523 | 시운전 | 2 | 560 | 582 | 22 | N | 0
J-118 | 117 | S_COT | 3 | 496 | 617 | O-118-3 | 524 | 인도준비 | 3 | 582 | 617 | 35 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 498 | 772 | O-119-1 | 525 | 화물창 | 1 | 498 | 588 | 90 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 498 | 772 | O-119-2 | 526 | P/T | 2 | 588 | 612 | 24 | F | 15
J-119 | 118 | LNG | 8 | 498 | 772 | O-119-3 | 527 | 화물창족철 | 3 | 612 | 650 | 38 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 498 | 772 | O-119-4 | 528 | 화물창메공 | 4 | 650 | 691 | 41 | F | 26
J-119 | 118 | LNG | 8 | 498 | 772 | O-119-5 | 529 | 시운전 | 5 | 691 | 707 | 16 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 498 | 772 | O-119-6 | 530 | C/T | 6 | 707 | 723 | 16 | S | 7
J-119 | 118 | LNG | 8 | 498 | 772 | O-119-7 | 531 | G/T | 7 | 723 | 747 | 24 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 498 | 772 | O-119-8 | 532 | 인도준비 | 8 | 747 | 772 | 25 | S | 5
J-120 | 119 | PC | 7 | 498 | 608 | O-120-1 | 533 | 특수도장 | 1 | 498 | 534 | 36 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 498 | 608 | O-120-2 | 534 | 화물창 | 2 | 534 | 571 | 37 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 498 | 608 | O-120-3 | 535 | 시운전 | 3 | 571 | 583 | 12 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 498 | 608 | O-120-4 | 536 | 인도준비 | 4 | 583 | 608 | 25 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 99 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 10 | B1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 143 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 100 | 98 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 6 | 89 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 6 | 64 | 58 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | PC | 7 | 8 | 107 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 8 | 40 | 32 | N | 0 | X6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A