## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 90 | 114 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 114 | 152 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 152 | 193 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 209 | 225 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 249 | 274 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 75 | 95 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 95 | 126 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 126 | 160 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 173 | 186 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 186 | 206 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 206 | 228 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 255 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 1 | 84 | 83 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 255 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 84 | 106 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 255 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 106 | 141 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 255 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 141 | 179 | 38 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 255 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 179 | 194 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 255 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 194 | 209 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 255 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 209 | 231 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 255 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 231 | 255 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 203 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 8 | 72 | 64 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 203 | O-4-2 | 25 | P/T | 2 | 72 | 89 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 203 | O-4-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 89 | 116 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 203 | O-4-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 116 | 145 | 29 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 203 | O-4-5 | 28 | 시운전 | 5 | 145 | 156 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 203 | O-4-6 | 29 | C/T | 6 | 156 | 167 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 203 | O-4-7 | 30 | G/T | 7 | 167 | 184 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 203 | O-4-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 184 | 203 | 19 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 36 | 102 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 36 | 70 | 34 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 36 | 102 | O-5-2 | 33 | 시운전 | 2 | 70 | 82 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 36 | 102 | O-5-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 82 | 102 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 41 | 117 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 41 | 94 | 53 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 41 | 117 | O-6-2 | 36 | 시운전 | 2 | 94 | 101 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 41 | 117 | O-6-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 101 | 117 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 43 | 154 | O-7-1 | 38 | 특수도장 | 1 | 43 | 79 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 43 | 154 | O-7-2 | 39 | 화물창 | 2 | 79 | 116 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 43 | 154 | O-7-3 | 40 | 시운전 | 3 | 116 | 128 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 43 | 154 | O-7-4 | 41 | 인도준비 | 4 | 128 | 154 | 26 | S | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 339 | O-8-1 | 42 | 화물창 | 1 | 43 | 140 | 97 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 339 | O-8-2 | 43 | P/T | 2 | 140 | 166 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 339 | O-8-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 166 | 207 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 339 | O-8-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 207 | 251 | 44 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 339 | O-8-5 | 46 | 시운전 | 5 | 251 | 268 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 339 | O-8-6 | 47 | C/T | 6 | 268 | 285 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 339 | O-8-7 | 48 | G/T | 7 | 285 | 311 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 339 | O-8-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 311 | 339 | 28 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 59 | 219 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 59 | 143 | 84 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 59 | 219 | O-9-2 | 51 | 시운전 | 2 | 143 | 173 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 59 | 219 | O-9-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 173 | 219 | 46 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-10-1 | 53 | 화물창 | 1 | 59 | 150 | 91 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-10-2 | 54 | P/T | 2 | 150 | 174 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-10-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 174 | 212 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-10-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 212 | 253 | 41 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-10-5 | 57 | 시운전 | 5 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-10-6 | 58 | C/T | 6 | 269 | 285 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-10-7 | 59 | G/T | 7 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-10-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 309 | 336 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 260 | O-11-1 | 61 | 화물창 | 1 | 61 | 126 | 65 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 260 | O-11-2 | 62 | P/T | 2 | 126 | 143 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 260 | O-11-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 143 | 170 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 260 | O-11-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 170 | 199 | 29 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 260 | O-11-5 | 65 | 시운전 | 5 | 199 | 210 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 260 | O-11-6 | 66 | C/T | 6 | 210 | 221 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 260 | O-11-7 | 67 | G/T | 7 | 221 | 238 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 260 | O-11-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 238 | 260 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-12-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 63 | 116 | 53 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-12-2 | 70 | 시운전 | 2 | 116 | 123 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-12-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 123 | 139 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 278 | O-13-1 | 72 | 화물창 | 1 | 72 | 139 | 67 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 278 | O-13-2 | 73 | P/T | 2 | 139 | 157 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 278 | O-13-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 157 | 185 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 278 | O-13-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 185 | 215 | 30 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 278 | O-13-5 | 76 | 시운전 | 5 | 215 | 227 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 278 | O-13-6 | 77 | C/T | 6 | 227 | 239 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 278 | O-13-7 | 78 | G/T | 7 | 239 | 257 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 278 | O-13-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 257 | 278 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 88 | 190 | O-14-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 88 | 142 | 54 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 88 | 190 | O-14-2 | 81 | 시운전 | 2 | 142 | 161 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 88 | 190 | O-14-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 161 | 190 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 88 | 201 | O-15-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 88 | 147 | 59 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 88 | 201 | O-15-2 | 84 | 시운전 | 2 | 147 | 168 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 88 | 201 | O-15-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 168 | 201 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 278 | O-16-1 | 86 | 화물창 | 1 | 89 | 151 | 62 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 278 | O-16-2 | 87 | P/T | 2 | 151 | 168 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 278 | O-16-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 168 | 194 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 278 | O-16-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 194 | 222 | 28 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 278 | O-16-5 | 90 | 시운전 | 5 | 222 | 233 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 278 | O-16-6 | 91 | C/T | 6 | 233 | 244 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 278 | O-16-7 | 92 | G/T | 7 | 244 | 261 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 278 | O-16-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 261 | 278 | 17 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 362 | O-17-1 | 94 | 화물창 | 1 | 100 | 186 | 86 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 362 | O-17-2 | 95 | P/T | 2 | 186 | 209 | 23 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 362 | O-17-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 209 | 245 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 362 | O-17-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 245 | 284 | 39 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 362 | O-17-5 | 98 | 시운전 | 5 | 284 | 299 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 362 | O-17-6 | 99 | C/T | 6 | 299 | 314 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 362 | O-17-7 | 100 | G/T | 7 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 362 | O-17-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 337 | 362 | 25 | S | 5
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 102 | 360 | O-18-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 102 | 292 | 190 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 102 | 360 | O-18-2 | 103 | 시운전 | 2 | 292 | 320 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 102 | 360 | O-18-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 320 | 360 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 102 | 252 | O-19-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 102 | 181 | 79 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 102 | 252 | O-19-2 | 106 | 시운전 | 2 | 181 | 209 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 102 | 252 | O-19-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 209 | 252 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 106 | 244 | O-20-1 | 108 | 특수도장 | 1 | 106 | 151 | 45 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 106 | 244 | O-20-2 | 109 | 화물창 | 2 | 151 | 197 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 106 | 244 | O-20-3 | 110 | 시운전 | 3 | 197 | 212 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 106 | 244 | O-20-4 | 111 | 인도준비 | 4 | 212 | 244 | 32 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 348 | O-21-1 | 112 | 화물창 | 1 | 112 | 189 | 77 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 348 | O-21-2 | 113 | P/T | 2 | 189 | 210 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 348 | O-21-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 210 | 243 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 348 | O-21-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 243 | 278 | 35 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 348 | O-21-5 | 116 | 시운전 | 5 | 278 | 292 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 348 | O-21-6 | 117 | C/T | 6 | 292 | 306 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 348 | O-21-7 | 118 | G/T | 7 | 306 | 327 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 348 | O-21-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 327 | 348 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 127 | 252 | O-22-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 127 | 168 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 127 | 252 | O-22-2 | 121 | 화물창 | 2 | 168 | 210 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 127 | 252 | O-22-3 | 122 | 시운전 | 3 | 210 | 223 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 127 | 252 | O-22-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 223 | 252 | 29 | S | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 129 | 270 | O-23-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 129 | 227 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 129 | 270 | O-23-2 | 125 | 시운전 | 2 | 227 | 241 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 129 | 270 | O-23-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 241 | 270 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 134 | 264 | O-24-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 134 | 202 | 68 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 134 | 264 | O-24-2 | 128 | 시운전 | 2 | 202 | 226 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 134 | 264 | O-24-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 226 | 264 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 134 | 277 | O-25-1 | 130 | 특수도장 | 1 | 134 | 181 | 47 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 134 | 277 | O-25-2 | 131 | 화물창 | 2 | 181 | 229 | 48 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 134 | 277 | O-25-3 | 132 | 시운전 | 3 | 229 | 244 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 134 | 277 | O-25-4 | 133 | 인도준비 | 4 | 244 | 277 | 33 | S | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 430 | O-26-1 | 134 | 화물창 | 1 | 134 | 231 | 97 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 430 | O-26-2 | 135 | P/T | 2 | 231 | 257 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 430 | O-26-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 257 | 298 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 430 | O-26-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 298 | 342 | 44 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 430 | O-26-5 | 138 | 시운전 | 5 | 342 | 359 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 430 | O-26-6 | 139 | C/T | 6 | 359 | 376 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 430 | O-26-7 | 140 | G/T | 7 | 376 | 402 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 134 | 430 | O-26-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 402 | 430 | 28 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 136 | 405 | O-27-1 | 142 | 화물창 | 1 | 136 | 224 | 88 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 136 | 405 | O-27-2 | 143 | P/T | 2 | 224 | 248 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 136 | 405 | O-27-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 248 | 285 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 136 | 405 | O-27-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 285 | 325 | 40 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 136 | 405 | O-27-5 | 146 | 시운전 | 5 | 325 | 341 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 136 | 405 | O-27-6 | 147 | C/T | 6 | 341 | 357 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 136 | 405 | O-27-7 | 148 | G/T | 7 | 357 | 381 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 136 | 405 | O-27-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 381 | 405 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 137 | 457 | O-28-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 137 | 373 | 236 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 137 | 457 | O-28-2 | 151 | 시운전 | 2 | 373 | 408 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 137 | 457 | O-28-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 408 | 457 | 49 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 146 | 260 | O-29-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 146 | 206 | 60 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 146 | 260 | O-29-2 | 154 | 시운전 | 2 | 206 | 227 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 146 | 260 | O-29-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 227 | 260 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 150 | 282 | O-30-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 150 | 247 | 97 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 150 | 282 | O-30-2 | 157 | 시운전 | 2 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 150 | 282 | O-30-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 261 | 282 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 174 | 251 | O-31-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 174 | 227 | 53 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 174 | 251 | O-31-2 | 160 | 시운전 | 2 | 227 | 234 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 174 | 251 | O-31-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 234 | 251 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 178 | 454 | O-32-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 178 | 382 | 204 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 178 | 454 | O-32-2 | 163 | 시운전 | 2 | 382 | 412 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 178 | 454 | O-32-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 412 | 454 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-33-1 | 165 | 화물창 | 1 | 179 | 265 | 86 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-33-2 | 166 | P/T | 2 | 265 | 288 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-33-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 288 | 324 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-33-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 324 | 363 | 39 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-33-5 | 169 | 시운전 | 5 | 363 | 378 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-33-6 | 170 | C/T | 6 | 378 | 393 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-33-7 | 171 | G/T | 7 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-33-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 416 | 440 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 382 | O-34-1 | 173 | 화물창 | 1 | 184 | 249 | 65 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 382 | O-34-2 | 174 | P/T | 2 | 249 | 266 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 382 | O-34-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 266 | 293 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 382 | O-34-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 293 | 322 | 29 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 382 | O-34-5 | 177 | 시운전 | 5 | 322 | 333 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 382 | O-34-6 | 178 | C/T | 6 | 333 | 344 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 382 | O-34-7 | 179 | G/T | 7 | 344 | 361 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 382 | O-34-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 361 | 382 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 184 | 454 | O-35-1 | 181 | 화물창 | 1 | 184 | 273 | 89 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 184 | 454 | O-35-2 | 182 | P/T | 2 | 273 | 297 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 184 | 454 | O-35-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 297 | 334 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 184 | 454 | O-35-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 334 | 374 | 40 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 184 | 454 | O-35-5 | 185 | 시운전 | 5 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 184 | 454 | O-35-6 | 186 | C/T | 6 | 390 | 406 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 184 | 454 | O-35-7 | 187 | G/T | 7 | 406 | 430 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 184 | 454 | O-35-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 430 | 454 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 186 | 326 | O-36-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 186 | 232 | 46 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 186 | 326 | O-36-2 | 190 | 화물창 | 2 | 232 | 279 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 186 | 326 | O-36-3 | 191 | 시운전 | 3 | 279 | 294 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 186 | 326 | O-36-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 294 | 326 | 32 | S | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 191 | 306 | O-37-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 191 | 271 | 80 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 191 | 306 | O-37-2 | 194 | 시운전 | 2 | 271 | 282 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 191 | 306 | O-37-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 282 | 306 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 191 | 296 | O-38-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 191 | 264 | 73 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 191 | 296 | O-38-2 | 197 | 시운전 | 2 | 264 | 274 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 191 | 296 | O-38-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 274 | 296 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 191 | 290 | O-39-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 191 | 243 | 52 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 191 | 290 | O-39-2 | 200 | 시운전 | 2 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 191 | 290 | O-39-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 261 | 290 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 201 | 332 | O-40-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 201 | 292 | 91 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 201 | 332 | O-40-2 | 203 | 시운전 | 2 | 292 | 305 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 201 | 332 | O-40-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 201 | 445 | O-41-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 201 | 381 | 180 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 201 | 445 | O-41-2 | 206 | 시운전 | 2 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 201 | 445 | O-41-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 407 | 445 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 204 | 314 | O-42-1 | 208 | 특수도장 | 1 | 204 | 240 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 204 | 314 | O-42-2 | 209 | 화물창 | 2 | 240 | 277 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 204 | 314 | O-42-3 | 210 | 시운전 | 3 | 277 | 289 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 204 | 314 | O-42-4 | 211 | 인도준비 | 4 | 289 | 314 | 25 | S | 15
J-43 | 42 | PC | 7 | 216 | 369 | O-43-1 | 212 | 특수도장 | 1 | 216 | 266 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 216 | 369 | O-43-2 | 213 | 화물창 | 2 | 266 | 318 | 52 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 216 | 369 | O-43-3 | 214 | 시운전 | 3 | 318 | 334 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 216 | 369 | O-43-4 | 215 | 인도준비 | 4 | 334 | 369 | 35 | S | 15
J-44 | 43 | PC | 7 | 217 | 353 | O-44-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 217 | 261 | 44 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 217 | 353 | O-44-2 | 217 | 화물창 | 2 | 261 | 307 | 46 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 217 | 353 | O-44-3 | 218 | 시운전 | 3 | 307 | 321 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 217 | 353 | O-44-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 321 | 353 | 32 | S | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 458 | O-45-1 | 220 | 화물창 | 1 | 218 | 297 | 79 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 458 | O-45-2 | 221 | P/T | 2 | 297 | 318 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 458 | O-45-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 318 | 351 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 458 | O-45-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 351 | 387 | 36 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 458 | O-45-5 | 224 | 시운전 | 5 | 387 | 401 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 458 | O-45-6 | 225 | C/T | 6 | 401 | 415 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 458 | O-45-7 | 226 | G/T | 7 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 458 | O-45-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 436 | 458 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 219 | 325 | O-46-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 219 | 293 | 74 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 219 | 325 | O-46-2 | 229 | 시운전 | 2 | 293 | 303 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 219 | 325 | O-46-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 303 | 325 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 231 | 367 | O-47-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 231 | 331 | 100 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 231 | 367 | O-47-2 | 232 | 시운전 | 2 | 331 | 345 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 231 | 367 | O-47-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 345 | 367 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 234 | 486 | O-48-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 234 | 420 | 186 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 234 | 486 | O-48-2 | 235 | 시운전 | 2 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 234 | 486 | O-48-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 447 | 486 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 242 | 378 | O-49-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 242 | 337 | 95 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 242 | 378 | O-49-2 | 238 | 시운전 | 2 | 337 | 350 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 242 | 378 | O-49-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 350 | 378 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 242 | 368 | O-50-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 242 | 335 | 93 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 242 | 368 | O-50-2 | 241 | 시운전 | 2 | 335 | 348 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 242 | 368 | O-50-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 348 | 368 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 249 | 343 | O-51-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 249 | 314 | 65 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 249 | 343 | O-51-2 | 244 | 시운전 | 2 | 314 | 323 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 249 | 343 | O-51-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 323 | 343 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 249 | 373 | O-52-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 249 | 314 | 65 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 249 | 373 | O-52-2 | 247 | 시운전 | 2 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 249 | 373 | O-52-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 337 | 373 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 256 | 421 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 256 | 378 | 122 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 256 | 421 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 256 | 421 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 396 | 421 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 537 | O-54-1 | 252 | 화물창 | 1 | 256 | 348 | 92 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 537 | O-54-2 | 253 | P/T | 2 | 348 | 373 | 25 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 537 | O-54-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 373 | 412 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 537 | O-54-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 412 | 454 | 42 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 537 | O-54-5 | 256 | 시운전 | 5 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 537 | O-54-6 | 257 | C/T | 6 | 470 | 486 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 537 | O-54-7 | 258 | G/T | 7 | 486 | 511 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 537 | O-54-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 511 | 537 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 257 | 401 | O-55-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 257 | 333 | 76 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 257 | 401 | O-55-2 | 261 | 시운전 | 2 | 333 | 360 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 257 | 401 | O-55-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 360 | 401 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 262 | 372 | O-56-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 262 | 320 | 58 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 262 | 372 | O-56-2 | 264 | 시운전 | 2 | 320 | 340 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 262 | 372 | O-56-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 340 | 372 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 274 | 400 | O-57-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 274 | 340 | 66 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 274 | 400 | O-57-2 | 267 | 시운전 | 2 | 340 | 363 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 274 | 400 | O-57-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 363 | 400 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 274 | 428 | O-58-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 274 | 324 | 50 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 274 | 428 | O-58-2 | 270 | 화물창 | 2 | 324 | 376 | 52 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 274 | 428 | O-58-3 | 271 | 시운전 | 3 | 376 | 392 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 274 | 428 | O-58-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 392 | 428 | 36 | S | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 276 | 370 | O-59-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 276 | 341 | 65 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 276 | 370 | O-59-2 | 274 | 시운전 | 2 | 341 | 350 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 276 | 370 | O-59-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 350 | 370 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 300 | 623 | O-60-1 | 276 | 화물창 | 1 | 300 | 406 | 106 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 300 | 623 | O-60-2 | 277 | P/T | 2 | 406 | 435 | 29 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 300 | 623 | O-60-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 435 | 480 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 300 | 623 | O-60-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 480 | 528 | 48 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 300 | 623 | O-60-5 | 280 | 시운전 | 5 | 528 | 547 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 300 | 623 | O-60-6 | 281 | C/T | 6 | 547 | 566 | 19 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 300 | 623 | O-60-7 | 282 | G/T | 7 | 566 | 595 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 300 | 623 | O-60-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 595 | 623 | 28 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 301 | 450 | O-61-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 301 | 379 | 78 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 301 | 450 | O-61-2 | 285 | 시운전 | 2 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 301 | 450 | O-61-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 407 | 450 | 43 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 302 | 449 | O-62-1 | 287 | 특수도장 | 1 | 302 | 350 | 48 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 302 | 449 | O-62-2 | 288 | 화물창 | 2 | 350 | 399 | 49 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 302 | 449 | O-62-3 | 289 | 시운전 | 3 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 302 | 449 | O-62-4 | 290 | 인도준비 | 4 | 415 | 449 | 34 | S | 15
J-63 | 62 | PC | 7 | 302 | 431 | O-63-1 | 291 | 특수도장 | 1 | 302 | 344 | 42 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 302 | 431 | O-63-2 | 292 | 화물창 | 2 | 344 | 387 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 302 | 431 | O-63-3 | 293 | 시운전 | 3 | 387 | 401 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 302 | 431 | O-63-4 | 294 | 인도준비 | 4 | 401 | 431 | 30 | S | 15
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 312 | 411 | O-64-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 312 | 364 | 52 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 312 | 411 | O-64-2 | 296 | 시운전 | 2 | 364 | 382 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 312 | 411 | O-64-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 382 | 411 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 312 | 452 | O-65-1 | 298 | 특수도장 | 1 | 312 | 358 | 46 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 312 | 452 | O-65-2 | 299 | 화물창 | 2 | 358 | 405 | 47 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 312 | 452 | O-65-3 | 300 | 시운전 | 3 | 405 | 420 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 312 | 452 | O-65-4 | 301 | 인도준비 | 4 | 420 | 452 | 32 | S | 15
J-66 | 65 | PC | 7 | 313 | 426 | O-66-1 | 302 | 특수도장 | 1 | 313 | 350 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 313 | 426 | O-66-2 | 303 | 화물창 | 2 | 350 | 388 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 313 | 426 | O-66-3 | 304 | 시운전 | 3 | 388 | 400 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 313 | 426 | O-66-4 | 305 | 인도준비 | 4 | 400 | 426 | 26 | S | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 322 | 453 | O-67-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 322 | 413 | 91 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 322 | 453 | O-67-2 | 307 | 시운전 | 2 | 413 | 426 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 322 | 453 | O-67-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 426 | 453 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 518 | O-68-1 | 309 | 화물창 | 1 | 325 | 388 | 63 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 518 | O-68-2 | 310 | P/T | 2 | 388 | 405 | 17 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 518 | O-68-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 405 | 432 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 518 | O-68-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 432 | 460 | 28 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 518 | O-68-5 | 313 | 시운전 | 5 | 460 | 471 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 518 | O-68-6 | 314 | C/T | 6 | 471 | 482 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 518 | O-68-7 | 315 | G/T | 7 | 482 | 499 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 518 | O-68-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 499 | 518 | 19 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 595 | O-69-1 | 317 | 화물창 | 1 | 327 | 415 | 88 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 595 | O-69-2 | 318 | P/T | 2 | 415 | 439 | 24 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 595 | O-69-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 439 | 476 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 595 | O-69-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 476 | 516 | 40 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 595 | O-69-5 | 321 | 시운전 | 5 | 516 | 532 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 595 | O-69-6 | 322 | C/T | 6 | 532 | 548 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 595 | O-69-7 | 323 | G/T | 7 | 548 | 572 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 595 | O-69-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 572 | 595 | 23 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 327 | 577 | O-70-1 | 325 | 화물창 | 1 | 327 | 409 | 82 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 327 | 577 | O-70-2 | 326 | P/T | 2 | 409 | 431 | 22 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 327 | 577 | O-70-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 431 | 466 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 327 | 577 | O-70-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 466 | 503 | 37 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 327 | 577 | O-70-5 | 329 | 시운전 | 5 | 503 | 518 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 327 | 577 | O-70-6 | 330 | C/T | 6 | 518 | 533 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 327 | 577 | O-70-7 | 331 | G/T | 7 | 533 | 555 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 327 | 577 | O-70-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 555 | 577 | 22 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 344 | 450 | O-71-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 344 | 418 | 74 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 344 | 450 | O-71-2 | 334 | 시운전 | 2 | 418 | 428 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 344 | 450 | O-71-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 428 | 450 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 642 | O-72-1 | 336 | 화물창 | 1 | 345 | 443 | 98 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 642 | O-72-2 | 337 | P/T | 2 | 443 | 469 | 26 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 642 | O-72-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 469 | 510 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 642 | O-72-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 510 | 554 | 44 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 642 | O-72-5 | 340 | 시운전 | 5 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 642 | O-72-6 | 341 | C/T | 6 | 571 | 588 | 17 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 642 | O-72-7 | 342 | G/T | 7 | 588 | 614 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 642 | O-72-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 614 | 642 | 28 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 347 | 458 | O-73-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 347 | 424 | 77 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 347 | 458 | O-73-2 | 345 | 시운전 | 2 | 424 | 435 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 347 | 458 | O-73-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 435 | 458 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 555 | O-74-1 | 347 | 화물창 | 1 | 361 | 425 | 64 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 555 | O-74-2 | 348 | P/T | 2 | 425 | 442 | 17 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 555 | O-74-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 442 | 469 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 555 | O-74-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 469 | 498 | 29 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 555 | O-74-5 | 351 | 시운전 | 5 | 498 | 509 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 555 | O-74-6 | 352 | C/T | 6 | 509 | 520 | 11 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 555 | O-74-7 | 353 | G/T | 7 | 520 | 537 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 555 | O-74-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 537 | 555 | 18 | S | 5
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 366 | 611 | O-75-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 366 | 547 | 181 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 366 | 611 | O-75-2 | 356 | 시운전 | 2 | 547 | 573 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 366 | 611 | O-75-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 573 | 611 | 38 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 371 | 554 | O-76-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 371 | 506 | 135 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 371 | 554 | O-76-2 | 359 | 시운전 | 2 | 506 | 526 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 371 | 554 | O-76-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 526 | 554 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 372 | 477 | O-77-1 | 361 | 특수도장 | 1 | 372 | 406 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 372 | 477 | O-77-2 | 362 | 화물창 | 2 | 406 | 441 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 372 | 477 | O-77-3 | 363 | 시운전 | 3 | 441 | 452 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 372 | 477 | O-77-4 | 364 | 인도준비 | 4 | 452 | 477 | 25 | S | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-78-1 | 365 | 화물창 | 1 | 386 | 448 | 62 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-78-2 | 366 | P/T | 2 | 448 | 464 | 16 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-78-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 464 | 490 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-78-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 490 | 518 | 28 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-78-5 | 369 | 시운전 | 5 | 518 | 529 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-78-6 | 370 | C/T | 6 | 529 | 540 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-78-7 | 371 | G/T | 7 | 540 | 556 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 386 | 574 | O-78-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 556 | 574 | 18 | S | 5
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 388 | 464 | O-79-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 388 | 441 | 53 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 388 | 464 | O-79-2 | 374 | 시운전 | 2 | 441 | 448 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 388 | 464 | O-79-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 448 | 464 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 393 | 523 | O-80-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 393 | 484 | 91 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 393 | 523 | O-80-2 | 377 | 시운전 | 2 | 484 | 497 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 393 | 523 | O-80-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 497 | 523 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-81-1 | 379 | 화물창 | 1 | 402 | 465 | 63 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-81-2 | 380 | P/T | 2 | 465 | 482 | 17 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-81-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 482 | 508 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-81-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 508 | 536 | 28 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-81-5 | 383 | 시운전 | 5 | 536 | 547 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-81-6 | 384 | C/T | 6 | 547 | 558 | 11 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-81-7 | 385 | G/T | 7 | 558 | 575 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-81-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 575 | 594 | 19 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 404 | 598 | O-82-1 | 387 | 화물창 | 1 | 404 | 468 | 64 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 404 | 598 | O-82-2 | 388 | P/T | 2 | 468 | 485 | 17 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 404 | 598 | O-82-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 485 | 512 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 404 | 598 | O-82-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 512 | 541 | 29 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 404 | 598 | O-82-5 | 391 | 시운전 | 5 | 541 | 552 | 11 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 404 | 598 | O-82-6 | 392 | C/T | 6 | 552 | 563 | 11 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 404 | 598 | O-82-7 | 393 | G/T | 7 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 404 | 598 | O-82-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 580 | 598 | 18 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 413 | 643 | O-83-1 | 395 | 화물창 | 1 | 413 | 488 | 75 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 413 | 643 | O-83-2 | 396 | P/T | 2 | 488 | 508 | 20 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 413 | 643 | O-83-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 508 | 540 | 32 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 413 | 643 | O-83-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 540 | 574 | 34 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 413 | 643 | O-83-5 | 399 | 시운전 | 5 | 574 | 587 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 413 | 643 | O-83-6 | 400 | C/T | 6 | 587 | 600 | 13 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 413 | 643 | O-83-7 | 401 | G/T | 7 | 600 | 620 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 413 | 643 | O-83-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 620 | 643 | 23 | S | 5
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 422 | 599 | O-84-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 422 | 552 | 130 | F | 15
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 422 | 599 | O-84-2 | 404 | 시운전 | 2 | 552 | 571 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 422 | 599 | O-84-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 571 | 599 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 428 | 681 | O-85-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 428 | 615 | 187 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 428 | 681 | O-85-2 | 407 | 시운전 | 2 | 615 | 642 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 428 | 681 | O-85-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 642 | 681 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 428 | 685 | O-86-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 428 | 618 | 190 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 428 | 685 | O-86-2 | 410 | 시운전 | 2 | 618 | 646 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 428 | 685 | O-86-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 646 | 685 | 39 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 437 | 577 | O-87-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 437 | 511 | 74 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 437 | 577 | O-87-2 | 413 | 시운전 | 2 | 511 | 537 | 26 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 437 | 577 | O-87-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 537 | 577 | 40 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 438 | 575 | O-88-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 438 | 533 | 95 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 438 | 575 | O-88-2 | 416 | 시운전 | 2 | 533 | 546 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 438 | 575 | O-88-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 546 | 575 | 29 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 443 | 711 | O-89-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 443 | 641 | 198 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 443 | 711 | O-89-2 | 419 | 시운전 | 2 | 641 | 670 | 29 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 443 | 711 | O-89-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 670 | 711 | 41 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 454 | 745 | O-90-1 | 421 | 화물창 | 1 | 454 | 550 | 96 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 454 | 745 | O-90-2 | 422 | P/T | 2 | 550 | 576 | 26 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 454 | 745 | O-90-3 | 423 | 화물창족철 | 3 | 576 | 616 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 454 | 745 | O-90-4 | 424 | 화물창메공 | 4 | 616 | 659 | 43 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 454 | 745 | O-90-5 | 425 | 시운전 | 5 | 659 | 676 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 454 | 745 | O-90-6 | 426 | C/T | 6 | 676 | 693 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 454 | 745 | O-90-7 | 427 | G/T | 7 | 693 | 719 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 454 | 745 | O-90-8 | 428 | 인도준비 | 8 | 719 | 745 | 26 | S | 5
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 454 | 560 | O-91-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 454 | 510 | 56 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 454 | 560 | O-91-2 | 430 | 시운전 | 2 | 510 | 530 | 20 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 454 | 560 | O-91-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 530 | 560 | 30 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 470 | 616 | O-92-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 470 | 547 | 77 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 470 | 616 | O-92-2 | 433 | 시운전 | 2 | 547 | 574 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 470 | 616 | O-92-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 574 | 616 | 42 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 470 | 572 | O-93-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 470 | 541 | 71 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 470 | 572 | O-93-2 | 436 | 시운전 | 2 | 541 | 551 | 10 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 470 | 572 | O-93-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 551 | 572 | 21 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 482 | 609 | O-94-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 482 | 549 | 67 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 482 | 609 | O-94-2 | 439 | 시운전 | 2 | 549 | 573 | 24 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 482 | 609 | O-94-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 573 | 609 | 36 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 501 | 754 | O-95-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 501 | 688 | 187 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 501 | 754 | O-95-2 | 442 | 시운전 | 2 | 688 | 715 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 501 | 754 | O-95-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 715 | 754 | 39 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 515 | 741 | O-96-1 | 444 | 화물창 | 1 | 515 | 589 | 74 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 515 | 741 | O-96-2 | 445 | P/T | 2 | 589 | 609 | 20 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 515 | 741 | O-96-3 | 446 | 화물창족철 | 3 | 609 | 640 | 31 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 515 | 741 | O-96-4 | 447 | 화물창메공 | 4 | 640 | 673 | 33 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 515 | 741 | O-96-5 | 448 | 시운전 | 5 | 673 | 686 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 515 | 741 | O-96-6 | 449 | C/T | 6 | 686 | 699 | 13 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 515 | 741 | O-96-7 | 450 | G/T | 7 | 699 | 719 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 515 | 741 | O-96-8 | 451 | 인도준비 | 8 | 719 | 741 | 22 | S | 5
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 517 | 635 | O-97-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 517 | 599 | 82 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 517 | 635 | O-97-2 | 453 | 시운전 | 2 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 517 | 635 | O-97-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 610 | 635 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 518 | 790 | O-98-1 | 455 | 화물창 | 1 | 518 | 607 | 89 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 518 | 790 | O-98-2 | 456 | P/T | 2 | 607 | 631 | 24 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 518 | 790 | O-98-3 | 457 | 화물창족철 | 3 | 631 | 669 | 38 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 518 | 790 | O-98-4 | 458 | 화물창메공 | 4 | 669 | 709 | 40 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 518 | 790 | O-98-5 | 459 | 시운전 | 5 | 709 | 725 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 518 | 790 | O-98-6 | 460 | C/T | 6 | 725 | 741 | 16 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 518 | 790 | O-98-7 | 461 | G/T | 7 | 741 | 765 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 518 | 790 | O-98-8 | 462 | 인도준비 | 8 | 765 | 790 | 25 | S | 5
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 520 | 610 | O-99-1 | 463 | 축계작업 | 1 | 520 | 567 | 47 | F | 10
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 520 | 610 | O-99-2 | 464 | 시운전 | 2 | 567 | 584 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 520 | 610 | O-99-3 | 465 | 인도준비 | 3 | 584 | 610 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 521 | 659 | O-100-1 | 466 | 특수도장 | 1 | 521 | 566 | 45 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 521 | 659 | O-100-2 | 467 | 화물창 | 2 | 566 | 612 | 46 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 521 | 659 | O-100-3 | 468 | 시운전 | 3 | 612 | 627 | 15 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 521 | 659 | O-100-4 | 469 | 인도준비 | 4 | 627 | 659 | 32 | S | 15
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 521 | 622 | O-101-1 | 470 | 축계작업 | 1 | 521 | 574 | 53 | F | 10
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 521 | 622 | O-101-2 | 471 | 시운전 | 2 | 574 | 593 | 19 | N | 0
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 521 | 622 | O-101-3 | 472 | 인도준비 | 3 | 593 | 622 | 29 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 521 | 759 | O-102-1 | 473 | 화물창 | 1 | 521 | 599 | 78 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 521 | 759 | O-102-2 | 474 | P/T | 2 | 599 | 620 | 21 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 521 | 759 | O-102-3 | 475 | 화물창족철 | 3 | 620 | 653 | 33 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 521 | 759 | O-102-4 | 476 | 화물창메공 | 4 | 653 | 688 | 35 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 521 | 759 | O-102-5 | 477 | 시운전 | 5 | 688 | 702 | 14 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 521 | 759 | O-102-6 | 478 | C/T | 6 | 702 | 716 | 14 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 521 | 759 | O-102-7 | 479 | G/T | 7 | 716 | 737 | 21 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 521 | 759 | O-102-8 | 480 | 인도준비 | 8 | 737 | 759 | 22 | S | 5
J-103 | 102 | A_SHTL | 2 | 526 | 796 | O-103-1 | 481 | 축계작업 | 1 | 526 | 725 | 199 | F | 15
J-103 | 102 | A_SHTL | 2 | 526 | 796 | O-103-2 | 482 | 시운전 | 2 | 725 | 754 | 29 | N | 0
J-103 | 102 | A_SHTL | 2 | 526 | 796 | O-103-3 | 483 | 인도준비 | 3 | 754 | 796 | 42 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 526 | 761 | O-104-1 | 484 | 화물창 | 1 | 526 | 603 | 77 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 526 | 761 | O-104-2 | 485 | P/T | 2 | 603 | 624 | 21 | F | 15
J-104 | 103 | LNG | 8 | 526 | 761 | O-104-3 | 486 | 화물창족철 | 3 | 624 | 656 | 32 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 526 | 761 | O-104-4 | 487 | 화물창메공 | 4 | 656 | 691 | 35 | F | 26
J-104 | 103 | LNG | 8 | 526 | 761 | O-104-5 | 488 | 시운전 | 5 | 691 | 705 | 14 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 526 | 761 | O-104-6 | 489 | C/T | 6 | 705 | 719 | 14 | S | 7
J-104 | 103 | LNG | 8 | 526 | 761 | O-104-7 | 490 | G/T | 7 | 719 | 740 | 21 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 526 | 761 | O-104-8 | 491 | 인도준비 | 8 | 740 | 761 | 21 | S | 5
J-105 | 104 | A_SHTL | 2 | 541 | 756 | O-105-1 | 492 | 축계작업 | 1 | 541 | 700 | 159 | F | 15
J-105 | 104 | A_SHTL | 2 | 541 | 756 | O-105-2 | 493 | 시운전 | 2 | 700 | 723 | 23 | N | 0
J-105 | 104 | A_SHTL | 2 | 541 | 756 | O-105-3 | 494 | 인도준비 | 3 | 723 | 756 | 33 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 553 | 852 | O-106-1 | 495 | 화물창 | 1 | 553 | 651 | 98 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 553 | 852 | O-106-2 | 496 | P/T | 2 | 651 | 677 | 26 | F | 15
J-106 | 105 | LNG | 8 | 553 | 852 | O-106-3 | 497 | 화물창족철 | 3 | 677 | 718 | 41 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 553 | 852 | O-106-4 | 498 | 화물창메공 | 4 | 718 | 762 | 44 | F | 26
J-106 | 105 | LNG | 8 | 553 | 852 | O-106-5 | 499 | 시운전 | 5 | 762 | 779 | 17 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 553 | 852 | O-106-6 | 500 | C/T | 6 | 779 | 796 | 17 | S | 7
J-106 | 105 | LNG | 8 | 553 | 852 | O-106-7 | 501 | G/T | 7 | 796 | 822 | 26 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 553 | 852 | O-106-8 | 502 | 인도준비 | 8 | 822 | 852 | 30 | S | 5
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 553 | 630 | O-107-1 | 503 | 축계작업 | 1 | 553 | 606 | 53 | F | 15
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 553 | 630 | O-107-2 | 504 | 시운전 | 2 | 606 | 613 | 7 | N | 0
J-107 | 106 | L_CONT | 5 | 553 | 630 | O-107-3 | 505 | 인도준비 | 3 | 613 | 630 | 17 | N | 0
J-108 | 107 | A_COT | 4 | 561 | 704 | O-108-1 | 506 | 축계작업 | 1 | 561 | 636 | 75 | F | 10
J-108 | 107 | A_COT | 4 | 561 | 704 | O-108-2 | 507 | 시운전 | 2 | 636 | 663 | 27 | N | 0
J-108 | 107 | A_COT | 4 | 561 | 704 | O-108-3 | 508 | 인도준비 | 3 | 663 | 704 | 41 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 561 | 838 | O-109-1 | 509 | 화물창 | 1 | 561 | 652 | 91 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 561 | 838 | O-109-2 | 510 | P/T | 2 | 652 | 676 | 24 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 561 | 838 | O-109-3 | 511 | 화물창족철 | 3 | 676 | 714 | 38 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 561 | 838 | O-109-4 | 512 | 화물창메공 | 4 | 714 | 755 | 41 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 561 | 838 | O-109-5 | 513 | 시운전 | 5 | 755 | 771 | 16 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 561 | 838 | O-109-6 | 514 | C/T | 6 | 771 | 787 | 16 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 561 | 838 | O-109-7 | 515 | G/T | 7 | 787 | 811 | 24 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 561 | 838 | O-109-8 | 516 | 인도준비 | 8 | 811 | 838 | 27 | S | 5
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 568 | 777 | O-110-1 | 517 | 축계작업 | 1 | 568 | 722 | 154 | F | 15
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 568 | 777 | O-110-2 | 518 | 시운전 | 2 | 722 | 744 | 22 | N | 0
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 568 | 777 | O-110-3 | 519 | 인도준비 | 3 | 744 | 777 | 33 | N | 0
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 571 | 641 | O-111-1 | 520 | 축계작업 | 1 | 571 | 620 | 49 | F | 15
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 571 | 641 | O-111-2 | 521 | 시운전 | 2 | 620 | 627 | 7 | N | 0
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 571 | 641 | O-111-3 | 522 | 인도준비 | 3 | 627 | 641 | 14 | N | 0
J-112 | 111 | A_SHTL | 2 | 572 | 766 | O-112-1 | 523 | 축계작업 | 1 | 572 | 715 | 143 | F | 15
J-112 | 111 | A_SHTL | 2 | 572 | 766 | O-112-2 | 524 | 시운전 | 2 | 715 | 736 | 21 | N | 0
J-112 | 111 | A_SHTL | 2 | 572 | 766 | O-112-3 | 525 | 인도준비 | 3 | 736 | 766 | 30 | N | 0
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 572 | 704 | O-113-1 | 526 | 축계작업 | 1 | 572 | 641 | 69 | F | 10
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 572 | 704 | O-113-2 | 527 | 시운전 | 2 | 641 | 666 | 25 | N | 0
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 572 | 704 | O-113-3 | 528 | 인도준비 | 3 | 666 | 704 | 38 | N | 0
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 573 | 772 | O-114-1 | 529 | 축계작업 | 1 | 573 | 720 | 147 | F | 15
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 573 | 772 | O-114-2 | 530 | 시운전 | 2 | 720 | 741 | 21 | N | 0
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 573 | 772 | O-114-3 | 531 | 인도준비 | 3 | 741 | 772 | 31 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 581 | 888 | O-115-1 | 532 | 화물창 | 1 | 581 | 682 | 101 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 581 | 888 | O-115-2 | 533 | P/T | 2 | 682 | 709 | 27 | F | 15
J-115 | 114 | LNG | 8 | 581 | 888 | O-115-3 | 534 | 화물창족철 | 3 | 709 | 751 | 42 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 581 | 888 | O-115-4 | 535 | 화물창메공 | 4 | 751 | 797 | 46 | F | 26
J-115 | 114 | LNG | 8 | 581 | 888 | O-115-5 | 536 | 시운전 | 5 | 797 | 815 | 18 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 581 | 888 | O-115-6 | 537 | C/T | 6 | 815 | 833 | 18 | S | 7
J-115 | 114 | LNG | 8 | 581 | 888 | O-115-7 | 538 | G/T | 7 | 833 | 860 | 27 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 581 | 888 | O-115-8 | 539 | 인도준비 | 8 | 860 | 888 | 28 | S | 5
J-116 | 115 | A_COT | 4 | 589 | 728 | O-116-1 | 540 | 축계작업 | 1 | 589 | 662 | 73 | F | 10
J-116 | 115 | A_COT | 4 | 589 | 728 | O-116-2 | 541 | 시운전 | 2 | 662 | 688 | 26 | N | 0
J-116 | 115 | A_COT | 4 | 589 | 728 | O-116-3 | 542 | 인도준비 | 3 | 688 | 728 | 40 | N | 0
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 599 | 681 | O-117-1 | 543 | 축계작업 | 1 | 599 | 656 | 57 | F | 15
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 599 | 681 | O-117-2 | 544 | 시운전 | 2 | 656 | 664 | 8 | N | 0
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 599 | 681 | O-117-3 | 545 | 인도준비 | 3 | 664 | 681 | 17 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 623 | 908 | O-118-1 | 546 | 화물창 | 1 | 623 | 717 | 94 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 623 | 908 | O-118-2 | 547 | P/T | 2 | 717 | 742 | 25 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 623 | 908 | O-118-3 | 548 | 화물창족철 | 3 | 742 | 781 | 39 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 623 | 908 | O-118-4 | 549 | 화물창메공 | 4 | 781 | 823 | 42 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 623 | 908 | O-118-5 | 550 | 시운전 | 5 | 823 | 840 | 17 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 623 | 908 | O-118-6 | 551 | C/T | 6 | 840 | 857 | 17 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 623 | 908 | O-118-7 | 552 | G/T | 7 | 857 | 882 | 25 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 623 | 908 | O-118-8 | 553 | 인도준비 | 8 | 882 | 908 | 26 | S | 5
J-119 | 118 | S_COT | 3 | 623 | 722 | O-119-1 | 554 | 축계작업 | 1 | 623 | 675 | 52 | F | 10
J-119 | 118 | S_COT | 3 | 623 | 722 | O-119-2 | 555 | 시운전 | 2 | 675 | 693 | 18 | N | 0
J-119 | 118 | S_COT | 3 | 623 | 722 | O-119-3 | 556 | 인도준비 | 3 | 693 | 722 | 29 | N | 0
J-120 | 119 | S_SHTL | 1 | 623 | 814 | O-120-1 | 557 | 축계작업 | 1 | 623 | 764 | 141 | F | 15
J-120 | 119 | S_SHTL | 1 | 623 | 814 | O-120-2 | 558 | 시운전 | 2 | 764 | 785 | 21 | N | 0
J-120 | 119 | S_SHTL | 1 | 623 | 814 | O-120-3 | 559 | 인도준비 | 3 | 785 | 814 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 255 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 1 | 84 | 83 | N | 0 | H1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 203 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 8 | 72 | 64 | N | 0 | E8
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 36 | 102 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 36 | 70 | 34 | F | 10 | X2
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 41 | 117 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 41 | 94 | 53 | F | 15 | D5
J-7 | 6 | PC | 7 | 43 | 154 | O-7-1 | 38 | 특수도장 | 1 | 43 | 79 | 36 | N | 0 | A3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 339 | O-8-1 | 42 | 화물창 | 1 | 43 | 140 | 97 | N | 0 | X9
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 59 | 219 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 59 | 143 | 84 | F | 10 | C3
J-10 | 9 | LNG | 8 | 59 | 336 | O-10-1 | 53 | 화물창 | 1 | 59 | 150 | 91 | N | 0 | X5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 260 | O-11-1 | 61 | 화물창 | 1 | 61 | 126 | 65 | N | 0 | X7
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 63 | 139 | O-12-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 63 | 116 | 53 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A