## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 94 | 119 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 119 | 159 | 40 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 159 | 201 | 42 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 218 | 235 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 235 | 260 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 260 | 286 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 139 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 139 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 45 | 92 | 47 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 139 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 92 | 107 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 139 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 107 | 139 | 32 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 133 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 2 | 98 | 96 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 133 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 133 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 112 | 133 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 2 | 108 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 2 | 76 | 74 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 2 | 108 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 76 | 86 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 2 | 108 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 86 | 108 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 327 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 3 | 109 | 106 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 327 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 109 | 138 | 29 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 327 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 138 | 183 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 327 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 183 | 231 | 48 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 327 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 327 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 250 | 269 | 19 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 327 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 269 | 298 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 327 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 298 | 327 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 152 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 10 | 115 | 105 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 152 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 115 | 130 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 152 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 130 | 152 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 13 | 166 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 13 | 126 | 113 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 13 | 166 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 126 | 142 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 13 | 166 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 142 | 166 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 13 | 163 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 13 | 62 | 49 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 13 | 163 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 62 | 113 | 51 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 13 | 163 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 113 | 129 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 13 | 163 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 129 | 163 | 34 | S | 15
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 18 | 123 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 18 | 73 | 55 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 18 | 123 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 73 | 92 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 18 | 123 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 92 | 123 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 18 | 155 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 18 | 113 | 95 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 18 | 155 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 18 | 155 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 126 | 155 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 255 | O-11-1 | 42 | 화물창 | 1 | 24 | 100 | 76 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 255 | O-11-2 | 43 | P/T | 2 | 100 | 120 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 255 | O-11-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 120 | 152 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 255 | O-11-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 152 | 186 | 34 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 255 | O-11-5 | 46 | 시운전 | 5 | 186 | 199 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 255 | O-11-6 | 47 | C/T | 6 | 199 | 212 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 255 | O-11-7 | 48 | G/T | 7 | 212 | 232 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 255 | O-11-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 232 | 255 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 28 | 99 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 28 | 77 | 49 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 28 | 99 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 77 | 84 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 28 | 99 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 84 | 99 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 28 | 152 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 28 | 114 | 86 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 28 | 152 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 114 | 126 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 28 | 152 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 126 | 152 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 29 | 172 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 29 | 134 | 105 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 29 | 172 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 134 | 149 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 29 | 172 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 149 | 172 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 43 | 229 | O-15-1 | 59 | 화물창 | 1 | 43 | 104 | 61 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 43 | 229 | O-15-2 | 60 | P/T | 2 | 104 | 120 | 16 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 43 | 229 | O-15-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 120 | 146 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 43 | 229 | O-15-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 146 | 173 | 27 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 43 | 229 | O-15-5 | 63 | 시운전 | 5 | 173 | 184 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 43 | 229 | O-15-6 | 64 | C/T | 6 | 184 | 195 | 11 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 43 | 229 | O-15-7 | 65 | G/T | 7 | 195 | 211 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 43 | 229 | O-15-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 211 | 229 | 18 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 53 | 260 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 53 | 121 | 68 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 53 | 260 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 121 | 139 | 18 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 53 | 260 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 139 | 167 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 53 | 260 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 167 | 198 | 31 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 53 | 260 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 198 | 210 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 53 | 260 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 210 | 222 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 53 | 260 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 222 | 240 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 53 | 260 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 240 | 260 | 20 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 58 | 202 | O-17-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 58 | 105 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 58 | 202 | O-17-2 | 76 | 화물창 | 2 | 105 | 153 | 48 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 58 | 202 | O-17-3 | 77 | 시운전 | 3 | 153 | 168 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 58 | 202 | O-17-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 168 | 202 | 34 | S | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 61 | 192 | O-18-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 61 | 152 | 91 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 61 | 192 | O-18-2 | 80 | 시운전 | 2 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 61 | 192 | O-18-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 165 | 192 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 61 | 302 | O-19-1 | 82 | 화물창 | 1 | 61 | 140 | 79 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 61 | 302 | O-19-2 | 83 | P/T | 2 | 140 | 161 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 61 | 302 | O-19-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 161 | 194 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 61 | 302 | O-19-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 194 | 230 | 36 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 61 | 302 | O-19-5 | 86 | 시운전 | 5 | 230 | 244 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 61 | 302 | O-19-6 | 87 | C/T | 6 | 244 | 258 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 61 | 302 | O-19-7 | 88 | G/T | 7 | 258 | 279 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 61 | 302 | O-19-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 279 | 302 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 63 | 146 | O-20-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 63 | 121 | 58 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 63 | 146 | O-20-2 | 91 | 시운전 | 2 | 121 | 129 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 63 | 146 | O-20-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 129 | 146 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 70 | 209 | O-21-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 70 | 115 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 70 | 209 | O-21-2 | 94 | 화물창 | 2 | 115 | 162 | 47 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 70 | 209 | O-21-3 | 95 | 시운전 | 3 | 162 | 177 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 70 | 209 | O-21-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 177 | 209 | 32 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 71 | 211 | O-22-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 71 | 169 | 98 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 71 | 211 | O-22-2 | 98 | 시운전 | 2 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 71 | 211 | O-22-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 183 | 211 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 87 | 199 | O-23-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 87 | 146 | 59 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 87 | 199 | O-23-2 | 101 | 시운전 | 2 | 146 | 167 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 87 | 199 | O-23-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 167 | 199 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 88 | 181 | O-24-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 88 | 153 | 65 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 88 | 181 | O-24-2 | 104 | 시운전 | 2 | 153 | 162 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 88 | 181 | O-24-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 162 | 181 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 91 | 324 | O-25-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 91 | 263 | 172 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 91 | 324 | O-25-2 | 107 | 시운전 | 2 | 263 | 288 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 91 | 324 | O-25-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 288 | 324 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 320 | O-26-1 | 109 | 화물창 | 1 | 106 | 176 | 70 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 320 | O-26-2 | 110 | P/T | 2 | 176 | 195 | 19 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 320 | O-26-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 195 | 224 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 320 | O-26-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 224 | 256 | 32 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 320 | O-26-5 | 113 | 시운전 | 5 | 256 | 268 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 320 | O-26-6 | 114 | C/T | 6 | 268 | 280 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 320 | O-26-7 | 115 | G/T | 7 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 320 | O-26-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 299 | 320 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 110 | 327 | O-27-1 | 117 | 화물창 | 1 | 110 | 181 | 71 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 110 | 327 | O-27-2 | 118 | P/T | 2 | 181 | 200 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 110 | 327 | O-27-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 200 | 230 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 110 | 327 | O-27-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 230 | 262 | 32 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 110 | 327 | O-27-5 | 121 | 시운전 | 5 | 262 | 275 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 110 | 327 | O-27-6 | 122 | C/T | 6 | 275 | 288 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 110 | 327 | O-27-7 | 123 | G/T | 7 | 288 | 307 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 110 | 327 | O-27-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 307 | 327 | 20 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 116 | 246 | O-28-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 116 | 184 | 68 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 116 | 246 | O-28-2 | 126 | 시운전 | 2 | 184 | 208 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 116 | 246 | O-28-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 208 | 246 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 120 | 238 | O-29-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 120 | 202 | 82 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 120 | 238 | O-29-2 | 129 | 시운전 | 2 | 202 | 213 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 120 | 238 | O-29-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 213 | 238 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 125 | 267 | O-30-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 125 | 230 | 105 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 125 | 267 | O-30-2 | 132 | 시운전 | 2 | 230 | 245 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 125 | 267 | O-30-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 245 | 267 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 125 | 217 | O-31-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 125 | 189 | 64 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 125 | 217 | O-31-2 | 135 | 시운전 | 2 | 189 | 198 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 125 | 217 | O-31-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 198 | 217 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 128 | 210 | O-32-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 128 | 185 | 57 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 128 | 210 | O-32-2 | 138 | 시운전 | 2 | 185 | 193 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 128 | 210 | O-32-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 193 | 210 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 130 | 237 | O-33-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 130 | 204 | 74 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 130 | 237 | O-33-2 | 141 | 시운전 | 2 | 204 | 214 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 130 | 237 | O-33-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 214 | 237 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 130 | 318 | O-34-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 130 | 269 | 139 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 130 | 318 | O-34-2 | 144 | 시운전 | 2 | 269 | 289 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 130 | 318 | O-34-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 289 | 318 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 132 | 355 | O-35-1 | 146 | 화물창 | 1 | 132 | 205 | 73 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 132 | 355 | O-35-2 | 147 | P/T | 2 | 205 | 225 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 132 | 355 | O-35-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 225 | 256 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 132 | 355 | O-35-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 256 | 289 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 132 | 355 | O-35-5 | 150 | 시운전 | 5 | 289 | 302 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 132 | 355 | O-35-6 | 151 | C/T | 6 | 302 | 315 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 132 | 355 | O-35-7 | 152 | G/T | 7 | 315 | 335 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 132 | 355 | O-35-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 335 | 355 | 20 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 135 | 208 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 135 | 173 | 38 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 135 | 208 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 173 | 186 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 135 | 208 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 186 | 208 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 138 | 248 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 138 | 215 | 77 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 138 | 248 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 215 | 226 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 138 | 248 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 226 | 248 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 417 | O-38-1 | 160 | 화물창 | 1 | 138 | 230 | 92 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 417 | O-38-2 | 161 | P/T | 2 | 230 | 255 | 25 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 417 | O-38-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 255 | 294 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 417 | O-38-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 294 | 335 | 41 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 417 | O-38-5 | 164 | 시운전 | 5 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 417 | O-38-6 | 165 | C/T | 6 | 351 | 367 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 417 | O-38-7 | 166 | G/T | 7 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 417 | O-38-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 392 | 417 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 334 | O-39-1 | 168 | 화물창 | 1 | 146 | 208 | 62 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 334 | O-39-2 | 169 | P/T | 2 | 208 | 224 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 334 | O-39-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 224 | 250 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 334 | O-39-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 250 | 278 | 28 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 334 | O-39-5 | 172 | 시운전 | 5 | 278 | 289 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 334 | O-39-6 | 173 | C/T | 6 | 289 | 300 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 334 | O-39-7 | 174 | G/T | 7 | 300 | 316 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 334 | O-39-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 316 | 334 | 18 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 152 | 380 | O-40-1 | 176 | 화물창 | 1 | 152 | 227 | 75 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 152 | 380 | O-40-2 | 177 | P/T | 2 | 227 | 247 | 20 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 152 | 380 | O-40-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 247 | 278 | 31 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 152 | 380 | O-40-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 278 | 312 | 34 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 152 | 380 | O-40-5 | 180 | 시운전 | 5 | 312 | 325 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 152 | 380 | O-40-6 | 181 | C/T | 6 | 325 | 338 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 152 | 380 | O-40-7 | 182 | G/T | 7 | 338 | 358 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 152 | 380 | O-40-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 358 | 380 | 22 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 154 | 281 | O-41-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 154 | 195 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 154 | 281 | O-41-2 | 185 | 화물창 | 2 | 195 | 238 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 154 | 281 | O-41-3 | 186 | 시운전 | 3 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 154 | 281 | O-41-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 251 | 281 | 30 | S | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 169 | 456 | O-42-1 | 188 | 화물창 | 1 | 169 | 263 | 94 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 169 | 456 | O-42-2 | 189 | P/T | 2 | 263 | 288 | 25 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 169 | 456 | O-42-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 288 | 328 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 169 | 456 | O-42-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 328 | 371 | 43 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 169 | 456 | O-42-5 | 192 | 시운전 | 5 | 371 | 388 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 169 | 456 | O-42-6 | 193 | C/T | 6 | 388 | 405 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 169 | 456 | O-42-7 | 194 | G/T | 7 | 405 | 430 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 169 | 456 | O-42-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 430 | 456 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 169 | 433 | O-43-1 | 196 | 화물창 | 1 | 169 | 256 | 87 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 169 | 433 | O-43-2 | 197 | P/T | 2 | 256 | 279 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 169 | 433 | O-43-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 279 | 315 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 169 | 433 | O-43-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 315 | 354 | 39 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 169 | 433 | O-43-5 | 200 | 시운전 | 5 | 354 | 369 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 169 | 433 | O-43-6 | 201 | C/T | 6 | 369 | 384 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 169 | 433 | O-43-7 | 202 | G/T | 7 | 384 | 407 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 169 | 433 | O-43-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 407 | 433 | 26 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 171 | 393 | O-44-1 | 204 | 화물창 | 1 | 171 | 244 | 73 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 171 | 393 | O-44-2 | 205 | P/T | 2 | 244 | 263 | 19 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 171 | 393 | O-44-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 263 | 294 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 171 | 393 | O-44-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 294 | 327 | 33 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 171 | 393 | O-44-5 | 208 | 시운전 | 5 | 327 | 340 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 171 | 393 | O-44-6 | 209 | C/T | 6 | 340 | 353 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 171 | 393 | O-44-7 | 210 | G/T | 7 | 353 | 372 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 171 | 393 | O-44-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 372 | 393 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 175 | 365 | O-45-1 | 212 | 화물창 | 1 | 175 | 237 | 62 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 175 | 365 | O-45-2 | 213 | P/T | 2 | 237 | 254 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 175 | 365 | O-45-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 254 | 280 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 175 | 365 | O-45-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 280 | 308 | 28 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 175 | 365 | O-45-5 | 216 | 시운전 | 5 | 308 | 319 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 175 | 365 | O-45-6 | 217 | C/T | 6 | 319 | 330 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 175 | 365 | O-45-7 | 218 | G/T | 7 | 330 | 347 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 175 | 365 | O-45-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 347 | 365 | 18 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 183 | 311 | O-46-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 183 | 277 | 94 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 183 | 311 | O-46-2 | 221 | 시운전 | 2 | 277 | 291 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 183 | 311 | O-46-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 291 | 311 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 191 | 309 | O-47-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 191 | 278 | 87 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 191 | 309 | O-47-2 | 224 | 시운전 | 2 | 278 | 290 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 191 | 309 | O-47-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 201 | 315 | O-48-1 | 226 | 특수도장 | 1 | 201 | 238 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 201 | 315 | O-48-2 | 227 | 화물창 | 2 | 238 | 276 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 201 | 315 | O-48-3 | 228 | 시운전 | 3 | 276 | 288 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 201 | 315 | O-48-4 | 229 | 인도준비 | 4 | 288 | 315 | 27 | S | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 202 | 334 | O-49-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 202 | 294 | 92 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 202 | 334 | O-49-2 | 231 | 시운전 | 2 | 294 | 307 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 202 | 334 | O-49-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 307 | 334 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 203 | 352 | O-50-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 203 | 281 | 78 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 203 | 352 | O-50-2 | 234 | 시운전 | 2 | 281 | 309 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 203 | 352 | O-50-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 309 | 352 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 208 | 324 | O-51-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 208 | 269 | 61 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 208 | 324 | O-51-2 | 237 | 시운전 | 2 | 269 | 291 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 208 | 324 | O-51-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 291 | 324 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 208 | 327 | O-52-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 208 | 247 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 208 | 327 | O-52-2 | 240 | 화물창 | 2 | 247 | 287 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 208 | 327 | O-52-3 | 241 | 시운전 | 3 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 208 | 327 | O-52-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 300 | 327 | 27 | S | 15
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 240 | 371 | O-53-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 240 | 309 | 69 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 240 | 371 | O-53-2 | 244 | 시운전 | 2 | 309 | 333 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 240 | 371 | O-53-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 333 | 371 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 244 | 364 | O-54-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 244 | 307 | 63 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 244 | 364 | O-54-2 | 247 | 시운전 | 2 | 307 | 329 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 244 | 364 | O-54-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 329 | 364 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-55-1 | 249 | 화물창 | 1 | 262 | 368 | 106 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-55-2 | 250 | P/T | 2 | 368 | 396 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-55-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 396 | 441 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-55-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 441 | 489 | 48 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-55-5 | 253 | 시운전 | 5 | 489 | 508 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-55-6 | 254 | C/T | 6 | 508 | 527 | 19 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-55-7 | 255 | G/T | 7 | 527 | 555 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-55-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 555 | 584 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 262 | 415 | O-56-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 262 | 343 | 81 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 262 | 415 | O-56-2 | 258 | 시운전 | 2 | 343 | 372 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 262 | 415 | O-56-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 372 | 415 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 267 | 579 | O-57-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 267 | 497 | 230 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 267 | 579 | O-57-2 | 261 | 시운전 | 2 | 497 | 531 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 267 | 579 | O-57-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 531 | 579 | 48 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 267 | 413 | O-58-1 | 263 | 특수도장 | 1 | 267 | 315 | 48 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 267 | 413 | O-58-2 | 264 | 화물창 | 2 | 315 | 364 | 49 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 267 | 413 | O-58-3 | 265 | 시운전 | 3 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 267 | 413 | O-58-4 | 266 | 인도준비 | 4 | 380 | 413 | 33 | S | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 270 | 341 | O-59-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 270 | 319 | 49 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 270 | 341 | O-59-2 | 268 | 시운전 | 2 | 319 | 326 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 270 | 341 | O-59-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 326 | 341 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 270 | 397 | O-60-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 270 | 358 | 88 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 270 | 397 | O-60-2 | 271 | 시운전 | 2 | 358 | 370 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 270 | 397 | O-60-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 287 | 403 | O-61-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 287 | 368 | 81 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 287 | 403 | O-61-2 | 274 | 시운전 | 2 | 368 | 379 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 287 | 403 | O-61-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 379 | 403 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 301 | 618 | O-62-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 301 | 535 | 234 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 301 | 618 | O-62-2 | 277 | 시운전 | 2 | 535 | 569 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 301 | 618 | O-62-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 569 | 618 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 301 | 403 | O-63-1 | 279 | 특수도장 | 1 | 301 | 334 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 301 | 403 | O-63-2 | 280 | 화물창 | 2 | 334 | 368 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 301 | 403 | O-63-3 | 281 | 시운전 | 3 | 368 | 379 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 301 | 403 | O-63-4 | 282 | 인도준비 | 4 | 379 | 403 | 24 | S | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 304 | 441 | O-64-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 304 | 399 | 95 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 304 | 441 | O-64-2 | 284 | 시운전 | 2 | 399 | 412 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 304 | 441 | O-64-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 412 | 441 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 305 | 561 | O-65-1 | 286 | 화물창 | 1 | 305 | 389 | 84 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 305 | 561 | O-65-2 | 287 | P/T | 2 | 389 | 412 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 305 | 561 | O-65-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 412 | 447 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 305 | 561 | O-65-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 447 | 485 | 38 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 305 | 561 | O-65-5 | 290 | 시운전 | 5 | 485 | 500 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 305 | 561 | O-65-6 | 291 | C/T | 6 | 500 | 515 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 305 | 561 | O-65-7 | 292 | G/T | 7 | 515 | 538 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 305 | 561 | O-65-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 538 | 561 | 23 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 310 | 600 | O-66-1 | 294 | 화물창 | 1 | 310 | 405 | 95 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 310 | 600 | O-66-2 | 295 | P/T | 2 | 405 | 431 | 26 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 310 | 600 | O-66-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 431 | 471 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 310 | 600 | O-66-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 471 | 514 | 43 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 310 | 600 | O-66-5 | 298 | 시운전 | 5 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 310 | 600 | O-66-6 | 299 | C/T | 6 | 531 | 548 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 310 | 600 | O-66-7 | 300 | G/T | 7 | 548 | 574 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 310 | 600 | O-66-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 574 | 600 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 310 | 458 | O-67-1 | 302 | 특수도장 | 1 | 310 | 358 | 48 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 310 | 458 | O-67-2 | 303 | 화물창 | 2 | 358 | 408 | 50 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 310 | 458 | O-67-3 | 304 | 시운전 | 3 | 408 | 424 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 310 | 458 | O-67-4 | 305 | 인도준비 | 4 | 424 | 458 | 34 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 315 | 543 | O-68-1 | 306 | 화물창 | 1 | 315 | 390 | 75 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 315 | 543 | O-68-2 | 307 | P/T | 2 | 390 | 410 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 315 | 543 | O-68-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 410 | 441 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 315 | 543 | O-68-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 441 | 475 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 315 | 543 | O-68-5 | 310 | 시운전 | 5 | 475 | 488 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 315 | 543 | O-68-6 | 311 | C/T | 6 | 488 | 501 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 315 | 543 | O-68-7 | 312 | G/T | 7 | 501 | 521 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 315 | 543 | O-68-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 521 | 543 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 318 | 517 | O-69-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 318 | 465 | 147 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 318 | 517 | O-69-2 | 315 | 시운전 | 2 | 465 | 486 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 318 | 517 | O-69-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 486 | 517 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 323 | 473 | O-70-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 323 | 402 | 79 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 323 | 473 | O-70-2 | 318 | 시운전 | 2 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 323 | 473 | O-70-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 430 | 473 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-71-1 | 320 | 화물창 | 1 | 330 | 436 | 106 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-71-2 | 321 | P/T | 2 | 436 | 465 | 29 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-71-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 465 | 510 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-71-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 510 | 558 | 48 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-71-5 | 324 | 시운전 | 5 | 558 | 577 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-71-6 | 325 | C/T | 6 | 577 | 596 | 19 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-71-7 | 326 | G/T | 7 | 596 | 625 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 653 | O-71-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 625 | 653 | 28 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 340 | 653 | O-72-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 340 | 571 | 231 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 340 | 653 | O-72-2 | 329 | 시운전 | 2 | 571 | 605 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 340 | 653 | O-72-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 605 | 653 | 48 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 342 | 475 | O-73-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 342 | 435 | 93 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 342 | 475 | O-73-2 | 332 | 시운전 | 2 | 435 | 448 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 342 | 475 | O-73-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 448 | 475 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-74-1 | 334 | 화물창 | 1 | 343 | 427 | 84 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-74-2 | 335 | P/T | 2 | 427 | 450 | 23 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-74-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 450 | 485 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-74-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 485 | 523 | 38 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-74-5 | 338 | 시운전 | 5 | 523 | 538 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-74-6 | 339 | C/T | 6 | 538 | 553 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-74-7 | 340 | G/T | 7 | 553 | 576 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-74-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 576 | 599 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 373 | 490 | O-75-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 373 | 454 | 81 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 373 | 490 | O-75-2 | 343 | 시운전 | 2 | 454 | 465 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 373 | 490 | O-75-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 465 | 490 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 376 | 490 | O-76-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 376 | 455 | 79 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 376 | 490 | O-76-2 | 346 | 시운전 | 2 | 455 | 466 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 376 | 490 | O-76-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 466 | 490 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 377 | 675 | O-77-1 | 348 | 화물창 | 1 | 377 | 475 | 98 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 377 | 675 | O-77-2 | 349 | P/T | 2 | 475 | 501 | 26 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 377 | 675 | O-77-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 501 | 542 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 377 | 675 | O-77-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 542 | 586 | 44 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 377 | 675 | O-77-5 | 352 | 시운전 | 5 | 586 | 603 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 377 | 675 | O-77-6 | 353 | C/T | 6 | 603 | 620 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 377 | 675 | O-77-7 | 354 | G/T | 7 | 620 | 646 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 377 | 675 | O-77-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 646 | 675 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 382 | 647 | O-78-1 | 356 | 화물창 | 1 | 382 | 469 | 87 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 382 | 647 | O-78-2 | 357 | P/T | 2 | 469 | 492 | 23 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 382 | 647 | O-78-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 492 | 529 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 382 | 647 | O-78-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 529 | 568 | 39 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 382 | 647 | O-78-5 | 360 | 시운전 | 5 | 568 | 583 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 382 | 647 | O-78-6 | 361 | C/T | 6 | 583 | 598 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 382 | 647 | O-78-7 | 362 | G/T | 7 | 598 | 621 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 382 | 647 | O-78-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 621 | 647 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 389 | 470 | O-79-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 389 | 431 | 42 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 389 | 470 | O-79-2 | 365 | 시운전 | 2 | 431 | 446 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 389 | 470 | O-79-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 446 | 470 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 401 | 605 | O-80-1 | 367 | 화물창 | 1 | 401 | 468 | 67 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 401 | 605 | O-80-2 | 368 | P/T | 2 | 468 | 486 | 18 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 401 | 605 | O-80-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 486 | 514 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 401 | 605 | O-80-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 514 | 544 | 30 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 401 | 605 | O-80-5 | 371 | 시운전 | 5 | 544 | 556 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 401 | 605 | O-80-6 | 372 | C/T | 6 | 556 | 568 | 12 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 401 | 605 | O-80-7 | 373 | G/T | 7 | 568 | 586 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 401 | 605 | O-80-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 586 | 605 | 19 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 406 | 654 | O-81-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 406 | 589 | 183 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 406 | 654 | O-81-2 | 376 | 시운전 | 2 | 589 | 616 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 406 | 654 | O-81-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 616 | 654 | 38 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 408 | 534 | O-82-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 408 | 501 | 93 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 408 | 534 | O-82-2 | 379 | 시운전 | 2 | 501 | 514 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 408 | 534 | O-82-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 514 | 534 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 433 | 564 | O-83-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 433 | 524 | 91 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 433 | 564 | O-83-2 | 382 | 시운전 | 2 | 524 | 537 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 433 | 564 | O-83-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 537 | 564 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 433 | 548 | O-84-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 433 | 513 | 80 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 433 | 548 | O-84-2 | 385 | 시운전 | 2 | 513 | 524 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 433 | 548 | O-84-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 524 | 548 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 437 | 678 | O-85-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 437 | 615 | 178 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 437 | 678 | O-85-2 | 388 | 시운전 | 2 | 615 | 641 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 437 | 678 | O-85-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 641 | 678 | 37 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 446 | 558 | O-86-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 446 | 505 | 59 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 446 | 558 | O-86-2 | 391 | 시운전 | 2 | 505 | 526 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 446 | 558 | O-86-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 526 | 558 | 32 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 450 | 575 | O-87-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 450 | 537 | 87 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 450 | 575 | O-87-2 | 394 | 시운전 | 2 | 537 | 549 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 450 | 575 | O-87-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 549 | 575 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 454 | 607 | O-88-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 454 | 535 | 81 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 454 | 607 | O-88-2 | 397 | 시운전 | 2 | 535 | 564 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 454 | 607 | O-88-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 564 | 607 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 457 | 574 | O-89-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 457 | 538 | 81 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 457 | 574 | O-89-2 | 400 | 시운전 | 2 | 538 | 549 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 457 | 574 | O-89-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 549 | 574 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 481 | 600 | O-90-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 481 | 544 | 63 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 481 | 600 | O-90-2 | 403 | 시운전 | 2 | 544 | 566 | 22 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 481 | 600 | O-90-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 566 | 600 | 34 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 492 | 679 | O-91-1 | 405 | 화물창 | 1 | 492 | 553 | 61 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 492 | 679 | O-91-2 | 406 | P/T | 2 | 553 | 569 | 16 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 492 | 679 | O-91-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 569 | 595 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 492 | 679 | O-91-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 595 | 623 | 28 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 492 | 679 | O-91-5 | 409 | 시운전 | 5 | 623 | 634 | 11 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 492 | 679 | O-91-6 | 410 | C/T | 6 | 634 | 645 | 11 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 492 | 679 | O-91-7 | 411 | G/T | 7 | 645 | 661 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 492 | 679 | O-91-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 661 | 679 | 18 | S | 5
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 501 | 596 | O-92-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 501 | 567 | 66 | F | 15
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 501 | 596 | O-92-2 | 414 | 시운전 | 2 | 567 | 576 | 9 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 501 | 596 | O-92-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 576 | 596 | 20 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 501 | 718 | O-93-1 | 416 | 화물창 | 1 | 501 | 572 | 71 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 501 | 718 | O-93-2 | 417 | P/T | 2 | 572 | 591 | 19 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 501 | 718 | O-93-3 | 418 | 화물창족철 | 3 | 591 | 621 | 30 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 501 | 718 | O-93-4 | 419 | 화물창메공 | 4 | 621 | 653 | 32 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 501 | 718 | O-93-5 | 420 | 시운전 | 5 | 653 | 666 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 501 | 718 | O-93-6 | 421 | C/T | 6 | 666 | 679 | 13 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 501 | 718 | O-93-7 | 422 | G/T | 7 | 679 | 698 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 501 | 718 | O-93-8 | 423 | 인도준비 | 8 | 698 | 718 | 20 | S | 5
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 507 | 783 | O-94-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 507 | 711 | 204 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 507 | 783 | O-94-2 | 425 | 시운전 | 2 | 711 | 741 | 30 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 507 | 783 | O-94-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 741 | 783 | 42 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 509 | 732 | O-95-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 509 | 674 | 165 | F | 15
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 509 | 732 | O-95-2 | 428 | 시운전 | 2 | 674 | 698 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 509 | 732 | O-95-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 698 | 732 | 34 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 525 | 846 | O-96-1 | 430 | 화물창 | 1 | 525 | 630 | 105 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 525 | 846 | O-96-2 | 431 | P/T | 2 | 630 | 658 | 28 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 525 | 846 | O-96-3 | 432 | 화물창족철 | 3 | 658 | 702 | 44 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 525 | 846 | O-96-4 | 433 | 화물창메공 | 4 | 702 | 750 | 48 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 525 | 846 | O-96-5 | 434 | 시운전 | 5 | 750 | 769 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 525 | 846 | O-96-6 | 435 | C/T | 6 | 769 | 788 | 19 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 525 | 846 | O-96-7 | 436 | G/T | 7 | 788 | 816 | 28 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 525 | 846 | O-96-8 | 437 | 인도준비 | 8 | 816 | 846 | 30 | S | 5
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 525 | 805 | O-97-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 525 | 732 | 207 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 525 | 805 | O-97-2 | 439 | 시운전 | 2 | 732 | 762 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 525 | 805 | O-97-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 762 | 805 | 43 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 535 | 853 | O-98-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 535 | 770 | 235 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 535 | 853 | O-98-2 | 442 | 시운전 | 2 | 770 | 804 | 34 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 535 | 853 | O-98-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 804 | 853 | 49 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 541 | 640 | O-99-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 541 | 610 | 69 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 541 | 640 | O-99-2 | 445 | 시운전 | 2 | 610 | 619 | 9 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 541 | 640 | O-99-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 619 | 640 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 543 | 627 | O-100-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 543 | 601 | 58 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 543 | 627 | O-100-2 | 448 | 시운전 | 2 | 601 | 609 | 8 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 543 | 627 | O-100-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 553 | 840 | O-101-1 | 450 | 화물창 | 1 | 553 | 647 | 94 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 553 | 840 | O-101-2 | 451 | P/T | 2 | 647 | 672 | 25 | F | 15
J-101 | 100 | LNG | 8 | 553 | 840 | O-101-3 | 452 | 화물창족철 | 3 | 672 | 712 | 40 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 553 | 840 | O-101-4 | 453 | 화물창메공 | 4 | 712 | 755 | 43 | F | 26
J-101 | 100 | LNG | 8 | 553 | 840 | O-101-5 | 454 | 시운전 | 5 | 755 | 772 | 17 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 553 | 840 | O-101-6 | 455 | C/T | 6 | 772 | 789 | 17 | S | 7
J-101 | 100 | LNG | 8 | 553 | 840 | O-101-7 | 456 | G/T | 7 | 789 | 814 | 25 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 553 | 840 | O-101-8 | 457 | 인도준비 | 8 | 814 | 840 | 26 | S | 5
J-102 | 101 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-102-1 | 458 | 화물창 | 1 | 554 | 646 | 92 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-102-2 | 459 | P/T | 2 | 646 | 671 | 25 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-102-3 | 460 | 화물창족철 | 3 | 671 | 710 | 39 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-102-4 | 461 | 화물창메공 | 4 | 710 | 752 | 42 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-102-5 | 462 | 시운전 | 5 | 752 | 768 | 16 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-102-6 | 463 | C/T | 6 | 768 | 784 | 16 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-102-7 | 464 | G/T | 7 | 784 | 809 | 25 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 554 | 834 | O-102-8 | 465 | 인도준비 | 8 | 809 | 834 | 25 | S | 5
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 554 | 678 | O-103-1 | 466 | 축계작업 | 1 | 554 | 640 | 86 | F | 15
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 554 | 678 | O-103-2 | 467 | 시운전 | 2 | 640 | 652 | 12 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 554 | 678 | O-103-3 | 468 | 인도준비 | 3 | 652 | 678 | 26 | N | 0
J-104 | 103 | A_COT | 4 | 555 | 673 | O-104-1 | 469 | 축계작업 | 1 | 555 | 617 | 62 | F | 10
J-104 | 103 | A_COT | 4 | 555 | 673 | O-104-2 | 470 | 시운전 | 2 | 617 | 639 | 22 | N | 0
J-104 | 103 | A_COT | 4 | 555 | 673 | O-104-3 | 471 | 인도준비 | 3 | 639 | 673 | 34 | N | 0
J-105 | 104 | A_SHTL | 2 | 555 | 793 | O-105-1 | 472 | 축계작업 | 1 | 555 | 731 | 176 | F | 15
J-105 | 104 | A_SHTL | 2 | 555 | 793 | O-105-2 | 473 | 시운전 | 2 | 731 | 757 | 26 | N | 0
J-105 | 104 | A_SHTL | 2 | 555 | 793 | O-105-3 | 474 | 인도준비 | 3 | 757 | 793 | 36 | N | 0
J-106 | 105 | A_COT | 4 | 555 | 676 | O-106-1 | 475 | 축계작업 | 1 | 555 | 619 | 64 | F | 10
J-106 | 105 | A_COT | 4 | 555 | 676 | O-106-2 | 476 | 시운전 | 2 | 619 | 641 | 22 | N | 0
J-106 | 105 | A_COT | 4 | 555 | 676 | O-106-3 | 477 | 인도준비 | 3 | 641 | 676 | 35 | N | 0
J-107 | 106 | VL_CONT | 6 | 555 | 684 | O-107-1 | 478 | 축계작업 | 1 | 555 | 645 | 90 | F | 15
J-107 | 106 | VL_CONT | 6 | 555 | 684 | O-107-2 | 479 | 시운전 | 2 | 645 | 657 | 12 | N | 0
J-107 | 106 | VL_CONT | 6 | 555 | 684 | O-107-3 | 480 | 인도준비 | 3 | 657 | 684 | 27 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 560 | 840 | O-108-1 | 481 | 화물창 | 1 | 560 | 652 | 92 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 560 | 840 | O-108-2 | 482 | P/T | 2 | 652 | 677 | 25 | F | 15
J-108 | 107 | LNG | 8 | 560 | 840 | O-108-3 | 483 | 화물창족철 | 3 | 677 | 716 | 39 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 560 | 840 | O-108-4 | 484 | 화물창메공 | 4 | 716 | 758 | 42 | F | 26
J-108 | 107 | LNG | 8 | 560 | 840 | O-108-5 | 485 | 시운전 | 5 | 758 | 774 | 16 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 560 | 840 | O-108-6 | 486 | C/T | 6 | 774 | 790 | 16 | S | 7
J-108 | 107 | LNG | 8 | 560 | 840 | O-108-7 | 487 | G/T | 7 | 790 | 815 | 25 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 560 | 840 | O-108-8 | 488 | 인도준비 | 8 | 815 | 840 | 25 | S | 5
J-109 | 108 | PC | 7 | 560 | 662 | O-109-1 | 489 | 특수도장 | 1 | 560 | 593 | 33 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 560 | 662 | O-109-2 | 490 | 화물창 | 2 | 593 | 627 | 34 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 560 | 662 | O-109-3 | 491 | 시운전 | 3 | 627 | 638 | 11 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 560 | 662 | O-109-4 | 492 | 인도준비 | 4 | 638 | 662 | 24 | S | 15
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 562 | 729 | O-110-1 | 493 | 축계작업 | 1 | 562 | 685 | 123 | F | 15
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 562 | 729 | O-110-2 | 494 | 시운전 | 2 | 685 | 703 | 18 | N | 0
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 562 | 729 | O-110-3 | 495 | 인도준비 | 3 | 703 | 729 | 26 | N | 0
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 563 | 633 | O-111-1 | 496 | 축계작업 | 1 | 563 | 612 | 49 | F | 15
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 563 | 633 | O-111-2 | 497 | 시운전 | 2 | 612 | 619 | 7 | N | 0
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 563 | 633 | O-111-3 | 498 | 인도준비 | 3 | 619 | 633 | 14 | N | 0
J-112 | 111 | S_COT | 3 | 563 | 677 | O-112-1 | 499 | 축계작업 | 1 | 563 | 623 | 60 | F | 10
J-112 | 111 | S_COT | 3 | 563 | 677 | O-112-2 | 500 | 시운전 | 2 | 623 | 644 | 21 | N | 0
J-112 | 111 | S_COT | 3 | 563 | 677 | O-112-3 | 501 | 인도준비 | 3 | 644 | 677 | 33 | N | 0
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 566 | 811 | O-113-1 | 502 | 축계작업 | 1 | 566 | 747 | 181 | F | 15
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 566 | 811 | O-113-2 | 503 | 시운전 | 2 | 747 | 773 | 26 | N | 0
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 566 | 811 | O-113-3 | 504 | 인도준비 | 3 | 773 | 811 | 38 | N | 0
J-114 | 113 | A_COT | 4 | 569 | 704 | O-114-1 | 505 | 축계작업 | 1 | 569 | 640 | 71 | F | 10
J-114 | 113 | A_COT | 4 | 569 | 704 | O-114-2 | 506 | 시운전 | 2 | 640 | 665 | 25 | N | 0
J-114 | 113 | A_COT | 4 | 569 | 704 | O-114-3 | 507 | 인도준비 | 3 | 665 | 704 | 39 | N | 0
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 580 | 740 | O-115-1 | 508 | 축계작업 | 1 | 580 | 698 | 118 | F | 15
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 580 | 740 | O-115-2 | 509 | 시운전 | 2 | 698 | 715 | 17 | N | 0
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 580 | 740 | O-115-3 | 510 | 인도준비 | 3 | 715 | 740 | 25 | N | 0
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 583 | 715 | O-116-1 | 511 | 축계작업 | 1 | 583 | 675 | 92 | F | 15
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 583 | 715 | O-116-2 | 512 | 시운전 | 2 | 675 | 688 | 13 | N | 0
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 583 | 715 | O-116-3 | 513 | 인도준비 | 3 | 688 | 715 | 27 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 586 | 708 | O-117-1 | 514 | 축계작업 | 1 | 586 | 676 | 90 | F | 15
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 586 | 708 | O-117-2 | 515 | 시운전 | 2 | 676 | 689 | 13 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 586 | 708 | O-117-3 | 516 | 인도준비 | 3 | 689 | 708 | 19 | N | 0
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 589 | 755 | O-118-1 | 517 | 축계작업 | 1 | 589 | 711 | 122 | F | 15
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 589 | 755 | O-118-2 | 518 | 시운전 | 2 | 711 | 729 | 18 | N | 0
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 589 | 755 | O-118-3 | 519 | 인도준비 | 3 | 729 | 755 | 26 | N | 0
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 589 | 658 | O-119-1 | 520 | 축계작업 | 1 | 589 | 637 | 48 | F | 15
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 589 | 658 | O-119-2 | 521 | 시운전 | 2 | 637 | 643 | 6 | N | 0
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 589 | 658 | O-119-3 | 522 | 인도준비 | 3 | 643 | 658 | 15 | N | 0
J-120 | 119 | A_COT | 4 | 592 | 715 | O-120-1 | 523 | 축계작업 | 1 | 592 | 657 | 65 | F | 10
J-120 | 119 | A_COT | 4 | 592 | 715 | O-120-2 | 524 | 시운전 | 2 | 657 | 680 | 23 | N | 0
J-120 | 119 | A_COT | 4 | 592 | 715 | O-120-3 | 525 | 인도준비 | 3 | 680 | 715 | 35 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 286 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0 | X4
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 139 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 0 | 45 | 45 | N | 0 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A