## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 58 | 73 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 120 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 120 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 63 | 85 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 120 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 85 | 120 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 237 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 4 | 80 | 76 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 237 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 80 | 100 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 237 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 100 | 132 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 237 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 132 | 166 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 237 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 166 | 179 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 237 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 179 | 192 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 237 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 192 | 212 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 237 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 212 | 237 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 264 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 6 | 91 | 85 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 264 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 91 | 114 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 264 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 114 | 150 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 264 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 150 | 188 | 38 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 264 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 188 | 203 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 264 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 203 | 218 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 264 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 218 | 241 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 264 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 241 | 264 | 23 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 6 | 145 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 6 | 51 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 6 | 145 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 51 | 98 | 47 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 6 | 145 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 98 | 113 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 6 | 145 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 113 | 145 | 32 | S | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 109 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 109 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 85 | 93 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 109 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 93 | 109 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 29 | 135 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 29 | 135 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 85 | 105 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 29 | 135 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 105 | 135 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 29 | 90 | 61 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 90 | 98 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 98 | 117 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 35 | 115 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 35 | 91 | 56 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 35 | 115 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 91 | 99 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 35 | 115 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 99 | 115 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 179 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 38 | 112 | 74 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 179 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 112 | 138 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 179 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 138 | 179 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 42 | 280 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 42 | 218 | 176 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 42 | 280 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 218 | 244 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 42 | 280 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 244 | 280 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 42 | 324 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 42 | 135 | 93 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 42 | 324 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 135 | 160 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 42 | 324 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 160 | 199 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 42 | 324 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 199 | 241 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 42 | 324 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 42 | 324 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 257 | 273 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 42 | 324 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 273 | 298 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 42 | 324 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 298 | 324 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 44 | 111 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 44 | 79 | 35 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 44 | 111 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 79 | 91 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 44 | 111 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 91 | 111 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 315 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 44 | 133 | 89 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 315 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 133 | 157 | 24 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 315 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 157 | 194 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 315 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 194 | 234 | 40 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 315 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 234 | 250 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 315 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 250 | 266 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 315 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 266 | 290 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 44 | 315 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 290 | 315 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 44 | 190 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 44 | 152 | 108 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 44 | 190 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 152 | 168 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 44 | 190 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 168 | 190 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 114 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 45 | 93 | 48 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 114 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 93 | 99 | 6 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 114 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 99 | 114 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 46 | 284 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 46 | 222 | 176 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 46 | 284 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 222 | 248 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 46 | 284 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 248 | 284 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 53 | 273 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 53 | 125 | 72 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 53 | 273 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 125 | 144 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 53 | 273 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 144 | 174 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 53 | 273 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 174 | 207 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 53 | 273 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 207 | 220 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 53 | 273 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 220 | 233 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 53 | 273 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 233 | 252 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 53 | 273 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 252 | 273 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 53 | 276 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 53 | 218 | 165 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 53 | 276 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 218 | 242 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 53 | 276 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 242 | 276 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-20-1 | 83 | 화물창 | 1 | 56 | 146 | 90 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-20-2 | 84 | P/T | 2 | 146 | 170 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-20-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 170 | 208 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-20-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 208 | 249 | 41 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-20-5 | 87 | 시운전 | 5 | 249 | 265 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-20-6 | 88 | C/T | 6 | 265 | 281 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-20-7 | 89 | G/T | 7 | 281 | 305 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 56 | 330 | O-20-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 305 | 330 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 56 | 268 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 56 | 212 | 156 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 56 | 268 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 56 | 268 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 235 | 268 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 60 | 354 | O-22-1 | 94 | 화물창 | 1 | 60 | 157 | 97 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 60 | 354 | O-22-2 | 95 | P/T | 2 | 157 | 183 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 60 | 354 | O-22-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 183 | 224 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 60 | 354 | O-22-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 224 | 268 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 60 | 354 | O-22-5 | 98 | 시운전 | 5 | 268 | 285 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 60 | 354 | O-22-6 | 99 | C/T | 6 | 285 | 302 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 60 | 354 | O-22-7 | 100 | G/T | 7 | 302 | 328 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 60 | 354 | O-22-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 328 | 354 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 65 | 165 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 65 | 135 | 70 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 65 | 165 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 135 | 145 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 65 | 165 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 145 | 165 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 69 | 230 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 69 | 188 | 119 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 69 | 230 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 188 | 205 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 69 | 230 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 205 | 230 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 72 | 295 | O-25-1 | 108 | 화물창 | 1 | 72 | 145 | 73 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 72 | 295 | O-25-2 | 109 | P/T | 2 | 145 | 165 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 72 | 295 | O-25-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 165 | 196 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 72 | 295 | O-25-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 196 | 229 | 33 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 72 | 295 | O-25-5 | 112 | 시운전 | 5 | 229 | 242 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 72 | 295 | O-25-6 | 113 | C/T | 6 | 242 | 255 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 72 | 295 | O-25-7 | 114 | G/T | 7 | 255 | 275 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 72 | 295 | O-25-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 275 | 295 | 20 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-26-1 | 116 | 화물창 | 1 | 72 | 172 | 100 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-26-2 | 117 | P/T | 2 | 172 | 199 | 27 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-26-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 199 | 241 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-26-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 241 | 286 | 45 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-26-5 | 120 | 시운전 | 5 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-26-6 | 121 | C/T | 6 | 304 | 322 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-26-7 | 122 | G/T | 7 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 72 | 377 | O-26-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 349 | 377 | 28 | S | 5
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 76 | 212 | O-27-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 76 | 148 | 72 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 76 | 212 | O-27-2 | 125 | 시운전 | 2 | 148 | 173 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 76 | 212 | O-27-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 173 | 212 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-28-1 | 127 | 화물창 | 1 | 78 | 183 | 105 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-28-2 | 128 | P/T | 2 | 183 | 211 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-28-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 211 | 255 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-28-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 255 | 302 | 47 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-28-5 | 131 | 시운전 | 5 | 302 | 321 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-28-6 | 132 | C/T | 6 | 321 | 340 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-28-7 | 133 | G/T | 7 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-28-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 368 | 397 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 87 | 196 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 87 | 144 | 57 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 87 | 196 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 144 | 164 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 87 | 196 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 164 | 196 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 352 | O-30-1 | 138 | 화물창 | 1 | 93 | 178 | 85 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 352 | O-30-2 | 139 | P/T | 2 | 178 | 201 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 352 | O-30-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 201 | 237 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 352 | O-30-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 237 | 275 | 38 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 352 | O-30-5 | 142 | 시운전 | 5 | 275 | 290 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 352 | O-30-6 | 143 | C/T | 6 | 290 | 305 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 352 | O-30-7 | 144 | G/T | 7 | 305 | 328 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 352 | O-30-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 328 | 352 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 93 | 361 | O-31-1 | 146 | 화물창 | 1 | 93 | 181 | 88 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 93 | 361 | O-31-2 | 147 | P/T | 2 | 181 | 205 | 24 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 93 | 361 | O-31-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 205 | 242 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 93 | 361 | O-31-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 242 | 282 | 40 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 93 | 361 | O-31-5 | 150 | 시운전 | 5 | 282 | 298 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 93 | 361 | O-31-6 | 151 | C/T | 6 | 298 | 314 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 93 | 361 | O-31-7 | 152 | G/T | 7 | 314 | 338 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 93 | 361 | O-31-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 338 | 361 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 93 | 339 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 93 | 275 | 182 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 93 | 339 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 275 | 302 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 93 | 339 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 302 | 339 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 93 | 204 | O-33-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 93 | 170 | 77 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 93 | 204 | O-33-2 | 158 | 시운전 | 2 | 170 | 181 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 93 | 204 | O-33-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 181 | 204 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 102 | 303 | O-34-1 | 160 | 화물창 | 1 | 102 | 168 | 66 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 102 | 303 | O-34-2 | 161 | P/T | 2 | 168 | 186 | 18 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 102 | 303 | O-34-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 186 | 214 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 102 | 303 | O-34-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 214 | 244 | 30 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 102 | 303 | O-34-5 | 164 | 시운전 | 5 | 244 | 256 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 102 | 303 | O-34-6 | 165 | C/T | 6 | 256 | 268 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 102 | 303 | O-34-7 | 166 | G/T | 7 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 102 | 303 | O-34-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 286 | 303 | 17 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 106 | 206 | O-35-1 | 168 | 특수도장 | 1 | 106 | 139 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 106 | 206 | O-35-2 | 169 | 화물창 | 2 | 139 | 173 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 106 | 206 | O-35-3 | 170 | 시운전 | 3 | 173 | 184 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 106 | 206 | O-35-4 | 171 | 인도준비 | 4 | 184 | 206 | 22 | S | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 106 | 198 | O-36-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 106 | 170 | 64 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 106 | 198 | O-36-2 | 173 | 시운전 | 2 | 170 | 179 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 106 | 198 | O-36-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 179 | 198 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 323 | O-37-1 | 175 | 화물창 | 1 | 111 | 180 | 69 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 323 | O-37-2 | 176 | P/T | 2 | 180 | 199 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 323 | O-37-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 199 | 228 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 323 | O-37-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 228 | 259 | 31 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 323 | O-37-5 | 179 | 시운전 | 5 | 259 | 271 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 323 | O-37-6 | 180 | C/T | 6 | 271 | 283 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 323 | O-37-7 | 181 | G/T | 7 | 283 | 302 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 111 | 323 | O-37-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 302 | 323 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 119 | 193 | O-38-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 119 | 170 | 51 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 119 | 193 | O-38-2 | 184 | 시운전 | 2 | 170 | 177 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 119 | 193 | O-38-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 177 | 193 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 122 | 342 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 122 | 284 | 162 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 122 | 342 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 284 | 308 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 122 | 342 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 308 | 342 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 123 | 368 | O-40-1 | 189 | 화물창 | 1 | 123 | 203 | 80 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 123 | 368 | O-40-2 | 190 | P/T | 2 | 203 | 225 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 123 | 368 | O-40-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 225 | 259 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 123 | 368 | O-40-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 259 | 295 | 36 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 123 | 368 | O-40-5 | 193 | 시운전 | 5 | 295 | 309 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 123 | 368 | O-40-6 | 194 | C/T | 6 | 309 | 323 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 123 | 368 | O-40-7 | 195 | G/T | 7 | 323 | 345 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 123 | 368 | O-40-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 345 | 368 | 23 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 138 | 287 | O-41-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 138 | 216 | 78 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 138 | 287 | O-41-2 | 198 | 시운전 | 2 | 216 | 244 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 138 | 287 | O-41-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 244 | 287 | 43 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 140 | 328 | O-42-1 | 200 | 화물창 | 1 | 140 | 202 | 62 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 140 | 328 | O-42-2 | 201 | P/T | 2 | 202 | 218 | 16 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 140 | 328 | O-42-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 218 | 244 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 140 | 328 | O-42-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 244 | 272 | 28 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 140 | 328 | O-42-5 | 204 | 시운전 | 5 | 272 | 283 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 140 | 328 | O-42-6 | 205 | C/T | 6 | 283 | 294 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 140 | 328 | O-42-7 | 206 | G/T | 7 | 294 | 310 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 140 | 328 | O-42-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 310 | 328 | 18 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 146 | 417 | O-43-1 | 208 | 화물창 | 1 | 146 | 235 | 89 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 146 | 417 | O-43-2 | 209 | P/T | 2 | 235 | 259 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 146 | 417 | O-43-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 259 | 296 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 146 | 417 | O-43-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 296 | 336 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 146 | 417 | O-43-5 | 212 | 시운전 | 5 | 336 | 352 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 146 | 417 | O-43-6 | 213 | C/T | 6 | 352 | 368 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 146 | 417 | O-43-7 | 214 | G/T | 7 | 368 | 392 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 146 | 417 | O-43-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 392 | 417 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 146 | 349 | O-44-1 | 216 | 화물창 | 1 | 146 | 212 | 66 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 146 | 349 | O-44-2 | 217 | P/T | 2 | 212 | 230 | 18 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 146 | 349 | O-44-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 230 | 258 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 146 | 349 | O-44-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 258 | 288 | 30 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 146 | 349 | O-44-5 | 220 | 시운전 | 5 | 288 | 300 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 146 | 349 | O-44-6 | 221 | C/T | 6 | 300 | 312 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 146 | 349 | O-44-7 | 222 | G/T | 7 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 146 | 349 | O-44-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 330 | 349 | 19 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 152 | 289 | O-45-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 152 | 247 | 95 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 152 | 289 | O-45-2 | 225 | 시운전 | 2 | 247 | 260 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 152 | 289 | O-45-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 181 | 448 | O-46-1 | 227 | 화물창 | 1 | 181 | 269 | 88 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 181 | 448 | O-46-2 | 228 | P/T | 2 | 269 | 293 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 181 | 448 | O-46-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 293 | 330 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 181 | 448 | O-46-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 330 | 370 | 40 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 181 | 448 | O-46-5 | 231 | 시운전 | 5 | 370 | 386 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 181 | 448 | O-46-6 | 232 | C/T | 6 | 386 | 402 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 181 | 448 | O-46-7 | 233 | G/T | 7 | 402 | 426 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 181 | 448 | O-46-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 426 | 448 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-47-1 | 235 | 화물창 | 1 | 181 | 266 | 85 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-47-2 | 236 | P/T | 2 | 266 | 289 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-47-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 289 | 325 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-47-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 325 | 363 | 38 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-47-5 | 239 | 시운전 | 5 | 363 | 378 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-47-6 | 240 | C/T | 6 | 378 | 393 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-47-7 | 241 | G/T | 7 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-47-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 416 | 439 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 183 | 303 | O-48-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 183 | 246 | 63 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 183 | 303 | O-48-2 | 244 | 시운전 | 2 | 246 | 268 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 183 | 303 | O-48-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 268 | 303 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 186 | 377 | O-49-1 | 246 | 화물창 | 1 | 186 | 249 | 63 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 186 | 377 | O-49-2 | 247 | P/T | 2 | 249 | 266 | 17 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 186 | 377 | O-49-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 266 | 292 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 186 | 377 | O-49-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 292 | 320 | 28 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 186 | 377 | O-49-5 | 250 | 시운전 | 5 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 186 | 377 | O-49-6 | 251 | C/T | 6 | 331 | 342 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 186 | 377 | O-49-7 | 252 | G/T | 7 | 342 | 359 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 186 | 377 | O-49-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 359 | 377 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 192 | 292 | O-50-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 192 | 245 | 53 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 192 | 292 | O-50-2 | 255 | 시운전 | 2 | 245 | 264 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 192 | 292 | O-50-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 264 | 292 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 513 | O-51-1 | 257 | 화물창 | 1 | 206 | 307 | 101 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 513 | O-51-2 | 258 | P/T | 2 | 307 | 334 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 513 | O-51-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 334 | 376 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 513 | O-51-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 376 | 422 | 46 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 513 | O-51-5 | 261 | 시운전 | 5 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 513 | O-51-6 | 262 | C/T | 6 | 440 | 458 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 513 | O-51-7 | 263 | G/T | 7 | 458 | 485 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 513 | O-51-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 485 | 513 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 509 | O-52-1 | 265 | 화물창 | 1 | 209 | 308 | 99 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 509 | O-52-2 | 266 | P/T | 2 | 308 | 335 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 509 | O-52-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 335 | 377 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 509 | O-52-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 377 | 422 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 509 | O-52-5 | 269 | 시운전 | 5 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 509 | O-52-6 | 270 | C/T | 6 | 440 | 458 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 509 | O-52-7 | 271 | G/T | 7 | 458 | 485 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 209 | 509 | O-52-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 485 | 509 | 24 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 216 | 341 | O-53-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 216 | 308 | 92 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 216 | 341 | O-53-2 | 274 | 시운전 | 2 | 308 | 321 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 216 | 341 | O-53-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 321 | 341 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 217 | 299 | O-54-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 217 | 274 | 57 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 217 | 299 | O-54-2 | 277 | 시운전 | 2 | 274 | 282 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 217 | 299 | O-54-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 282 | 299 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 228 | 323 | O-55-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 228 | 294 | 66 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 228 | 323 | O-55-2 | 280 | 시운전 | 2 | 294 | 303 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 228 | 323 | O-55-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 303 | 323 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 228 | 534 | O-56-1 | 282 | 화물창 | 1 | 228 | 328 | 100 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 228 | 534 | O-56-2 | 283 | P/T | 2 | 328 | 355 | 27 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 228 | 534 | O-56-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 355 | 397 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 228 | 534 | O-56-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 397 | 442 | 45 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 228 | 534 | O-56-5 | 286 | 시운전 | 5 | 442 | 460 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 228 | 534 | O-56-6 | 287 | C/T | 6 | 460 | 478 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 228 | 534 | O-56-7 | 288 | G/T | 7 | 478 | 505 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 228 | 534 | O-56-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 505 | 534 | 29 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 236 | 489 | O-57-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 236 | 423 | 187 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 236 | 489 | O-57-2 | 291 | 시운전 | 2 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 236 | 489 | O-57-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 450 | 489 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 236 | 470 | O-58-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 236 | 409 | 173 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 236 | 470 | O-58-2 | 294 | 시운전 | 2 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 236 | 470 | O-58-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 434 | 470 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 236 | 398 | O-59-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 236 | 355 | 119 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 236 | 398 | O-59-2 | 297 | 시운전 | 2 | 355 | 372 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 236 | 398 | O-59-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 372 | 398 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 236 | 388 | O-60-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 236 | 316 | 80 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 236 | 388 | O-60-2 | 300 | 시운전 | 2 | 316 | 344 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 236 | 388 | O-60-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 344 | 388 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 241 | 542 | O-61-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 241 | 463 | 222 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 241 | 542 | O-61-2 | 303 | 시운전 | 2 | 463 | 496 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 241 | 542 | O-61-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 496 | 542 | 46 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 269 | 438 | O-62-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 269 | 394 | 125 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 269 | 438 | O-62-2 | 306 | 시운전 | 2 | 394 | 412 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 269 | 438 | O-62-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 412 | 438 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 278 | 412 | O-63-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 278 | 349 | 71 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 278 | 412 | O-63-2 | 309 | 시운전 | 2 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 278 | 412 | O-63-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 374 | 412 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 278 | 389 | O-64-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 278 | 355 | 77 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 278 | 389 | O-64-2 | 312 | 시운전 | 2 | 355 | 366 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 278 | 389 | O-64-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 282 | 580 | O-65-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 282 | 502 | 220 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 282 | 580 | O-65-2 | 315 | 시운전 | 2 | 502 | 534 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 282 | 580 | O-65-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 534 | 580 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 283 | 401 | O-66-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 283 | 365 | 82 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 283 | 401 | O-66-2 | 318 | 시운전 | 2 | 365 | 376 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 283 | 401 | O-66-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 376 | 401 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 288 | 451 | O-67-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 288 | 408 | 120 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 288 | 451 | O-67-2 | 321 | 시운전 | 2 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 288 | 451 | O-67-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 425 | 451 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-68-1 | 323 | 화물창 | 1 | 296 | 367 | 71 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-68-2 | 324 | P/T | 2 | 367 | 386 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-68-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 386 | 416 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-68-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 416 | 448 | 32 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-68-5 | 327 | 시운전 | 5 | 448 | 460 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-68-6 | 328 | C/T | 6 | 460 | 472 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-68-7 | 329 | G/T | 7 | 472 | 491 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-68-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 491 | 512 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 307 | 481 | O-69-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 307 | 435 | 128 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 307 | 481 | O-69-2 | 332 | 시운전 | 2 | 435 | 454 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 307 | 481 | O-69-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 454 | 481 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 313 | 543 | O-70-1 | 334 | 화물창 | 1 | 313 | 388 | 75 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 313 | 543 | O-70-2 | 335 | P/T | 2 | 388 | 408 | 20 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 313 | 543 | O-70-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 408 | 440 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 313 | 543 | O-70-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 440 | 474 | 34 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 313 | 543 | O-70-5 | 338 | 시운전 | 5 | 474 | 487 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 313 | 543 | O-70-6 | 339 | C/T | 6 | 487 | 500 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 313 | 543 | O-70-7 | 340 | G/T | 7 | 500 | 520 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 313 | 543 | O-70-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 520 | 543 | 23 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 313 | 439 | O-71-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 313 | 379 | 66 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 313 | 439 | O-71-2 | 343 | 시운전 | 2 | 379 | 402 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 313 | 439 | O-71-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 402 | 439 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 316 | 457 | O-72-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 316 | 390 | 74 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 316 | 457 | O-72-2 | 346 | 시운전 | 2 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 316 | 457 | O-72-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 416 | 457 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 329 | 415 | O-73-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 329 | 374 | 45 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 329 | 415 | O-73-2 | 349 | 시운전 | 2 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 329 | 415 | O-73-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 390 | 415 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 331 | 440 | O-74-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 331 | 407 | 76 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 331 | 440 | O-74-2 | 352 | 시운전 | 2 | 407 | 417 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 331 | 440 | O-74-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 417 | 440 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 339 | 652 | O-75-1 | 354 | 화물창 | 1 | 339 | 442 | 103 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 339 | 652 | O-75-2 | 355 | P/T | 2 | 442 | 470 | 28 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 339 | 652 | O-75-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 470 | 513 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 339 | 652 | O-75-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 513 | 559 | 46 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 339 | 652 | O-75-5 | 358 | 시운전 | 5 | 559 | 577 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 339 | 652 | O-75-6 | 359 | C/T | 6 | 577 | 595 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 339 | 652 | O-75-7 | 360 | G/T | 7 | 595 | 623 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 339 | 652 | O-75-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 623 | 652 | 29 | S | 5
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 341 | 486 | O-76-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 341 | 417 | 76 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 341 | 486 | O-76-2 | 363 | 시운전 | 2 | 417 | 444 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 341 | 486 | O-76-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 444 | 486 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 345 | 434 | O-77-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 345 | 407 | 62 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 345 | 434 | O-77-2 | 366 | 시운전 | 2 | 407 | 415 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 345 | 434 | O-77-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 415 | 434 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 354 | 636 | O-78-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 354 | 562 | 208 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 354 | 636 | O-78-2 | 369 | 시운전 | 2 | 562 | 593 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 354 | 636 | O-78-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 593 | 636 | 43 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 354 | 471 | O-79-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 354 | 435 | 81 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 354 | 471 | O-79-2 | 372 | 시운전 | 2 | 435 | 446 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 354 | 471 | O-79-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 446 | 471 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 359 | 476 | O-80-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 359 | 421 | 62 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 359 | 476 | O-80-2 | 375 | 시운전 | 2 | 421 | 443 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 359 | 476 | O-80-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 443 | 476 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 359 | 493 | O-81-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 359 | 430 | 71 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 359 | 493 | O-81-2 | 378 | 시운전 | 2 | 430 | 455 | 25 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 359 | 493 | O-81-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 455 | 493 | 38 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 377 | 522 | O-82-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 377 | 453 | 76 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 377 | 522 | O-82-2 | 381 | 시운전 | 2 | 453 | 480 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 377 | 522 | O-82-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 480 | 522 | 42 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 388 | 496 | O-83-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 388 | 445 | 57 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 388 | 496 | O-83-2 | 384 | 시운전 | 2 | 445 | 465 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 388 | 496 | O-83-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 465 | 496 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 388 | 691 | O-84-1 | 386 | 화물창 | 1 | 388 | 487 | 99 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 388 | 691 | O-84-2 | 387 | P/T | 2 | 487 | 514 | 27 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 388 | 691 | O-84-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 514 | 556 | 42 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 388 | 691 | O-84-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 556 | 601 | 45 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 388 | 691 | O-84-5 | 390 | 시운전 | 5 | 601 | 619 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 388 | 691 | O-84-6 | 391 | C/T | 6 | 619 | 637 | 18 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 388 | 691 | O-84-7 | 392 | G/T | 7 | 637 | 664 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 388 | 691 | O-84-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 664 | 691 | 27 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 391 | 596 | O-85-1 | 394 | 화물창 | 1 | 391 | 458 | 67 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 391 | 596 | O-85-2 | 395 | P/T | 2 | 458 | 476 | 18 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 391 | 596 | O-85-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 476 | 504 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 391 | 596 | O-85-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 504 | 534 | 30 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 391 | 596 | O-85-5 | 398 | 시운전 | 5 | 534 | 546 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 391 | 596 | O-85-6 | 399 | C/T | 6 | 546 | 558 | 12 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 391 | 596 | O-85-7 | 400 | G/T | 7 | 558 | 576 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 391 | 596 | O-85-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 576 | 596 | 20 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 395 | 647 | O-86-1 | 402 | 화물창 | 1 | 395 | 478 | 83 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 395 | 647 | O-86-2 | 403 | P/T | 2 | 478 | 500 | 22 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 395 | 647 | O-86-3 | 404 | 화물창족철 | 3 | 500 | 535 | 35 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 395 | 647 | O-86-4 | 405 | 화물창메공 | 4 | 535 | 572 | 37 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 395 | 647 | O-86-5 | 406 | 시운전 | 5 | 572 | 587 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 395 | 647 | O-86-6 | 407 | C/T | 6 | 587 | 602 | 15 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 395 | 647 | O-86-7 | 408 | G/T | 7 | 602 | 624 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 395 | 647 | O-86-8 | 409 | 인도준비 | 8 | 624 | 647 | 23 | S | 5
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 395 | 526 | O-87-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 395 | 464 | 69 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 395 | 526 | O-87-2 | 411 | 시운전 | 2 | 464 | 488 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 395 | 526 | O-87-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 488 | 526 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 400 | 541 | O-88-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 400 | 474 | 74 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 400 | 541 | O-88-2 | 414 | 시운전 | 2 | 474 | 500 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 400 | 541 | O-88-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 500 | 541 | 41 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 412 | 528 | O-89-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 412 | 497 | 85 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 412 | 528 | O-89-2 | 417 | 시운전 | 2 | 497 | 509 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 412 | 528 | O-89-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 509 | 528 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 416 | 503 | O-90-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 416 | 476 | 60 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 416 | 503 | O-90-2 | 420 | 시운전 | 2 | 476 | 484 | 8 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 416 | 503 | O-90-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 416 | 556 | O-91-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 416 | 490 | 74 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 416 | 556 | O-91-2 | 423 | 시운전 | 2 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 416 | 556 | O-91-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 516 | 556 | 40 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 425 | 633 | O-92-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 425 | 578 | 153 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 425 | 633 | O-92-2 | 426 | 시운전 | 2 | 578 | 600 | 22 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 425 | 633 | O-92-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 600 | 633 | 33 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 425 | 622 | O-93-1 | 428 | 화물창 | 1 | 425 | 490 | 65 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 425 | 622 | O-93-2 | 429 | P/T | 2 | 490 | 507 | 17 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 425 | 622 | O-93-3 | 430 | 화물창족철 | 3 | 507 | 534 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 425 | 622 | O-93-4 | 431 | 화물창메공 | 4 | 534 | 563 | 29 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 425 | 622 | O-93-5 | 432 | 시운전 | 5 | 563 | 574 | 11 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 425 | 622 | O-93-6 | 433 | C/T | 6 | 574 | 585 | 11 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 425 | 622 | O-93-7 | 434 | G/T | 7 | 585 | 602 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 425 | 622 | O-93-8 | 435 | 인도준비 | 8 | 602 | 622 | 20 | S | 5
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 427 | 598 | O-94-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 427 | 553 | 126 | F | 15
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 427 | 598 | O-94-2 | 437 | 시운전 | 2 | 553 | 571 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 427 | 598 | O-94-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 571 | 598 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 427 | 529 | O-95-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 427 | 481 | 54 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 427 | 529 | O-95-2 | 440 | 시운전 | 2 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 427 | 529 | O-95-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 500 | 529 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 431 | 618 | O-96-1 | 442 | 화물창 | 1 | 431 | 492 | 61 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 431 | 618 | O-96-2 | 443 | P/T | 2 | 492 | 508 | 16 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 431 | 618 | O-96-3 | 444 | 화물창족철 | 3 | 508 | 534 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 431 | 618 | O-96-4 | 445 | 화물창메공 | 4 | 534 | 562 | 28 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 431 | 618 | O-96-5 | 446 | 시운전 | 5 | 562 | 573 | 11 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 431 | 618 | O-96-6 | 447 | C/T | 6 | 573 | 584 | 11 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 431 | 618 | O-96-7 | 448 | G/T | 7 | 584 | 600 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 431 | 618 | O-96-8 | 449 | 인도준비 | 8 | 600 | 618 | 18 | S | 5
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 432 | 542 | O-97-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 432 | 509 | 77 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 432 | 542 | O-97-2 | 451 | 시운전 | 2 | 509 | 520 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 432 | 542 | O-97-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 520 | 542 | 22 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 438 | 521 | O-98-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 438 | 496 | 58 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 438 | 521 | O-98-2 | 454 | 시운전 | 2 | 496 | 504 | 8 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 438 | 521 | O-98-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 504 | 521 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 438 | 692 | O-99-1 | 456 | 축계작업 | 1 | 438 | 625 | 187 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 438 | 692 | O-99-2 | 457 | 시운전 | 2 | 625 | 652 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 438 | 692 | O-99-3 | 458 | 인도준비 | 3 | 652 | 692 | 40 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 456 | 573 | O-100-1 | 459 | 축계작업 | 1 | 456 | 537 | 81 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 456 | 573 | O-100-2 | 460 | 시운전 | 2 | 537 | 548 | 11 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 456 | 573 | O-100-3 | 461 | 인도준비 | 3 | 548 | 573 | 25 | N | 0
J-101 | 100 | VL_CONT | 6 | 458 | 595 | O-101-1 | 462 | 축계작업 | 1 | 458 | 553 | 95 | F | 15
J-101 | 100 | VL_CONT | 6 | 458 | 595 | O-101-2 | 463 | 시운전 | 2 | 553 | 566 | 13 | N | 0
J-101 | 100 | VL_CONT | 6 | 458 | 595 | O-101-3 | 464 | 인도준비 | 3 | 566 | 595 | 29 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 463 | 735 | O-102-1 | 465 | 화물창 | 1 | 463 | 552 | 89 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 463 | 735 | O-102-2 | 466 | P/T | 2 | 552 | 576 | 24 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 463 | 735 | O-102-3 | 467 | 화물창족철 | 3 | 576 | 614 | 38 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 463 | 735 | O-102-4 | 468 | 화물창메공 | 4 | 614 | 654 | 40 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 463 | 735 | O-102-5 | 469 | 시운전 | 5 | 654 | 670 | 16 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 463 | 735 | O-102-6 | 470 | C/T | 6 | 670 | 686 | 16 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 463 | 735 | O-102-7 | 471 | G/T | 7 | 686 | 710 | 24 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 463 | 735 | O-102-8 | 472 | 인도준비 | 8 | 710 | 735 | 25 | S | 5
J-103 | 102 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-103-1 | 473 | 화물창 | 1 | 476 | 580 | 104 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-103-2 | 474 | P/T | 2 | 580 | 608 | 28 | F | 15
J-103 | 102 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-103-3 | 475 | 화물창족철 | 3 | 608 | 652 | 44 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-103-4 | 476 | 화물창메공 | 4 | 652 | 699 | 47 | F | 26
J-103 | 102 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-103-5 | 477 | 시운전 | 5 | 699 | 717 | 18 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-103-6 | 478 | C/T | 6 | 717 | 735 | 18 | S | 7
J-103 | 102 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-103-7 | 479 | G/T | 7 | 735 | 763 | 28 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 476 | 792 | O-103-8 | 480 | 인도준비 | 8 | 763 | 792 | 29 | S | 5
J-104 | 103 | PC | 7 | 478 | 621 | O-104-1 | 481 | 특수도장 | 1 | 478 | 525 | 47 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 478 | 621 | O-104-2 | 482 | 화물창 | 2 | 525 | 573 | 48 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 478 | 621 | O-104-3 | 483 | 시운전 | 3 | 573 | 588 | 15 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 478 | 621 | O-104-4 | 484 | 인도준비 | 4 | 588 | 621 | 33 | S | 15
J-105 | 104 | L_CONT | 5 | 492 | 564 | O-105-1 | 485 | 축계작업 | 1 | 492 | 542 | 50 | F | 15
J-105 | 104 | L_CONT | 5 | 492 | 564 | O-105-2 | 486 | 시운전 | 2 | 542 | 549 | 7 | N | 0
J-105 | 104 | L_CONT | 5 | 492 | 564 | O-105-3 | 487 | 인도준비 | 3 | 549 | 564 | 15 | N | 0
J-106 | 105 | S_COT | 3 | 493 | 632 | O-106-1 | 488 | 축계작업 | 1 | 493 | 566 | 73 | F | 10
J-106 | 105 | S_COT | 3 | 493 | 632 | O-106-2 | 489 | 시운전 | 2 | 566 | 592 | 26 | N | 0
J-106 | 105 | S_COT | 3 | 493 | 632 | O-106-3 | 490 | 인도준비 | 3 | 592 | 632 | 40 | N | 0
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 496 | 651 | O-107-1 | 491 | 축계작업 | 1 | 496 | 610 | 114 | F | 15
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 496 | 651 | O-107-2 | 492 | 시운전 | 2 | 610 | 627 | 17 | N | 0
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 496 | 651 | O-107-3 | 493 | 인도준비 | 3 | 627 | 651 | 24 | N | 0
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 501 | 629 | O-108-1 | 494 | 축계작업 | 1 | 501 | 590 | 89 | F | 15
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 501 | 629 | O-108-2 | 495 | 시운전 | 2 | 590 | 602 | 12 | N | 0
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 501 | 629 | O-108-3 | 496 | 인도준비 | 3 | 602 | 629 | 27 | N | 0
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 506 | 714 | O-109-1 | 497 | 축계작업 | 1 | 506 | 659 | 153 | F | 15
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 506 | 714 | O-109-2 | 498 | 시운전 | 2 | 659 | 681 | 22 | N | 0
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 506 | 714 | O-109-3 | 499 | 인도준비 | 3 | 681 | 714 | 33 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 507 | 697 | O-110-1 | 500 | 화물창 | 1 | 507 | 569 | 62 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 507 | 697 | O-110-2 | 501 | P/T | 2 | 569 | 586 | 17 | F | 15
J-110 | 109 | LNG | 8 | 507 | 697 | O-110-3 | 502 | 화물창족철 | 3 | 586 | 612 | 26 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 507 | 697 | O-110-4 | 503 | 화물창메공 | 4 | 612 | 640 | 28 | F | 26
J-110 | 109 | LNG | 8 | 507 | 697 | O-110-5 | 504 | 시운전 | 5 | 640 | 651 | 11 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 507 | 697 | O-110-6 | 505 | C/T | 6 | 651 | 662 | 11 | S | 7
J-110 | 109 | LNG | 8 | 507 | 697 | O-110-7 | 506 | G/T | 7 | 662 | 679 | 17 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 507 | 697 | O-110-8 | 507 | 인도준비 | 8 | 679 | 697 | 18 | S | 5
J-111 | 110 | A_COT | 4 | 507 | 639 | O-111-1 | 508 | 축계작업 | 1 | 507 | 576 | 69 | F | 10
J-111 | 110 | A_COT | 4 | 507 | 639 | O-111-2 | 509 | 시운전 | 2 | 576 | 601 | 25 | N | 0
J-111 | 110 | A_COT | 4 | 507 | 639 | O-111-3 | 510 | 인도준비 | 3 | 601 | 639 | 38 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 518 | 759 | O-112-1 | 511 | 화물창 | 1 | 518 | 597 | 79 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 518 | 759 | O-112-2 | 512 | P/T | 2 | 597 | 618 | 21 | F | 15
J-112 | 111 | LNG | 8 | 518 | 759 | O-112-3 | 513 | 화물창족철 | 3 | 618 | 651 | 33 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 518 | 759 | O-112-4 | 514 | 화물창메공 | 4 | 651 | 687 | 36 | F | 26
J-112 | 111 | LNG | 8 | 518 | 759 | O-112-5 | 515 | 시운전 | 5 | 687 | 701 | 14 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 518 | 759 | O-112-6 | 516 | C/T | 6 | 701 | 715 | 14 | S | 7
J-112 | 111 | LNG | 8 | 518 | 759 | O-112-7 | 517 | G/T | 7 | 715 | 736 | 21 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 518 | 759 | O-112-8 | 518 | 인도준비 | 8 | 736 | 759 | 23 | S | 5
J-113 | 112 | LNG | 8 | 518 | 800 | O-113-1 | 519 | 화물창 | 1 | 518 | 611 | 93 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 518 | 800 | O-113-2 | 520 | P/T | 2 | 611 | 636 | 25 | F | 15
J-113 | 112 | LNG | 8 | 518 | 800 | O-113-3 | 521 | 화물창족철 | 3 | 636 | 675 | 39 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 518 | 800 | O-113-4 | 522 | 화물창메공 | 4 | 675 | 717 | 42 | F | 26
J-113 | 112 | LNG | 8 | 518 | 800 | O-113-5 | 523 | 시운전 | 5 | 717 | 733 | 16 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 518 | 800 | O-113-6 | 524 | C/T | 6 | 733 | 749 | 16 | S | 7
J-113 | 112 | LNG | 8 | 518 | 800 | O-113-7 | 525 | G/T | 7 | 749 | 774 | 25 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 518 | 800 | O-113-8 | 526 | 인도준비 | 8 | 774 | 800 | 26 | S | 5
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 522 | 827 | O-114-1 | 527 | 축계작업 | 1 | 522 | 747 | 225 | F | 15
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 522 | 827 | O-114-2 | 528 | 시운전 | 2 | 747 | 780 | 33 | N | 0
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 522 | 827 | O-114-3 | 529 | 인도준비 | 3 | 780 | 827 | 47 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 526 | 624 | O-115-1 | 530 | 특수도장 | 1 | 526 | 558 | 32 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 526 | 624 | O-115-2 | 531 | 화물창 | 2 | 558 | 591 | 33 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 526 | 624 | O-115-3 | 532 | 시운전 | 3 | 591 | 601 | 10 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 526 | 624 | O-115-4 | 533 | 인도준비 | 4 | 601 | 624 | 23 | S | 15
J-116 | 115 | LNG | 8 | 526 | 752 | O-116-1 | 534 | 화물창 | 1 | 526 | 600 | 74 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 526 | 752 | O-116-2 | 535 | P/T | 2 | 600 | 620 | 20 | F | 15
J-116 | 115 | LNG | 8 | 526 | 752 | O-116-3 | 536 | 화물창족철 | 3 | 620 | 651 | 31 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 526 | 752 | O-116-4 | 537 | 화물창메공 | 4 | 651 | 684 | 33 | F | 26
J-116 | 115 | LNG | 8 | 526 | 752 | O-116-5 | 538 | 시운전 | 5 | 684 | 697 | 13 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 526 | 752 | O-116-6 | 539 | C/T | 6 | 697 | 710 | 13 | S | 7
J-116 | 115 | LNG | 8 | 526 | 752 | O-116-7 | 540 | G/T | 7 | 710 | 730 | 20 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 526 | 752 | O-116-8 | 541 | 인도준비 | 8 | 730 | 752 | 22 | S | 5
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 528 | 719 | O-117-1 | 542 | 축계작업 | 1 | 528 | 669 | 141 | F | 15
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 528 | 719 | O-117-2 | 543 | 시운전 | 2 | 669 | 690 | 21 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 528 | 719 | O-117-3 | 544 | 인도준비 | 3 | 690 | 719 | 29 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 533 | 765 | O-118-1 | 545 | 화물창 | 1 | 533 | 609 | 76 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 533 | 765 | O-118-2 | 546 | P/T | 2 | 609 | 629 | 20 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 533 | 765 | O-118-3 | 547 | 화물창족철 | 3 | 629 | 661 | 32 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 533 | 765 | O-118-4 | 548 | 화물창메공 | 4 | 661 | 695 | 34 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 533 | 765 | O-118-5 | 549 | 시운전 | 5 | 695 | 708 | 13 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 533 | 765 | O-118-6 | 550 | C/T | 6 | 708 | 721 | 13 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 533 | 765 | O-118-7 | 551 | G/T | 7 | 721 | 741 | 20 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 533 | 765 | O-118-8 | 552 | 인도준비 | 8 | 741 | 765 | 24 | S | 5
J-119 | 118 | PC | 7 | 540 | 660 | O-119-1 | 553 | 특수도장 | 1 | 540 | 579 | 39 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 540 | 660 | O-119-2 | 554 | 화물창 | 2 | 579 | 619 | 40 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 540 | 660 | O-119-3 | 555 | 시운전 | 3 | 619 | 632 | 13 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 540 | 660 | O-119-4 | 556 | 인도준비 | 4 | 632 | 660 | 28 | S | 15
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 544 | 659 | O-120-1 | 557 | 축계작업 | 1 | 544 | 624 | 80 | F | 15
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 544 | 659 | O-120-2 | 558 | 시운전 | 2 | 624 | 635 | 11 | N | 0
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 544 | 659 | O-120-3 | 559 | 인도준비 | 3 | 635 | 659 | 24 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 120 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 10 | A4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 237 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 4 | 80 | 76 | N | 0 | E1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 264 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 6 | 91 | 85 | N | 0 | C2
J-5 | 4 | PC | 7 | 6 | 145 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 6 | 51 | 45 | N | 0 | D2
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 109 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 15 | E6
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 29 | 135 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 10 | C1
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 29 | 90 | 61 | F | 15 | E8
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 35 | 115 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 35 | 91 | 56 | F | 15 | D5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 179 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 38 | 112 | 74 | F | 10 | X6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A