## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 53 | 60 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 60 | 77 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 104 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 76 | 64 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 104 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 76 | 85 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 104 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 85 | 104 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 12 | 87 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 87 | 114 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 114 | 155 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 94 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 18 | 71 | 53 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 94 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 71 | 78 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 94 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 78 | 94 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 120 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 18 | 89 | 71 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 120 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 89 | 99 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 120 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 99 | 120 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 256 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 20 | 97 | 77 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 256 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 97 | 118 | 21 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 256 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 118 | 151 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 256 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 151 | 186 | 35 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 256 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 186 | 200 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 256 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 200 | 214 | 14 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 256 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 214 | 235 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 256 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 235 | 256 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 236 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 22 | 92 | 70 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 236 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 92 | 111 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 236 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 111 | 140 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 236 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 140 | 172 | 32 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 236 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 172 | 184 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 236 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 184 | 196 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 236 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 196 | 215 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 236 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 215 | 236 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 221 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 26 | 90 | 64 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 221 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 90 | 107 | 17 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 221 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 107 | 134 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 221 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 134 | 163 | 29 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 221 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 163 | 174 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 221 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 174 | 185 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 221 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 185 | 202 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 221 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 202 | 221 | 19 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 31 | 182 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 31 | 111 | 80 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 31 | 182 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 111 | 139 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 31 | 182 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 139 | 182 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 46 | 184 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 46 | 142 | 96 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 46 | 184 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 142 | 155 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 46 | 184 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 155 | 184 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 59 | 188 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 59 | 149 | 90 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 59 | 188 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 59 | 188 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 161 | 188 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 62 | 178 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 62 | 143 | 81 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 62 | 178 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 143 | 154 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 62 | 178 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 154 | 178 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 69 | 212 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 69 | 144 | 75 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 69 | 212 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 144 | 171 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 69 | 212 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 171 | 212 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 72 | 212 | O-14-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 72 | 118 | 46 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 72 | 212 | O-14-2 | 55 | 화물창 | 2 | 118 | 165 | 47 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 72 | 212 | O-14-3 | 56 | 시운전 | 3 | 165 | 180 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 72 | 212 | O-14-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 180 | 212 | 32 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 94 | 382 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 94 | 189 | 95 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 94 | 382 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 189 | 214 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 94 | 382 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 214 | 254 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 94 | 382 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 254 | 297 | 43 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 94 | 382 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 297 | 314 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 94 | 382 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 314 | 331 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 94 | 382 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 331 | 356 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 94 | 382 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 356 | 382 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 390 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 96 | 193 | 97 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 390 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 193 | 219 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 390 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 219 | 260 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 390 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 260 | 304 | 44 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 390 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 304 | 321 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 390 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 321 | 338 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 390 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 338 | 364 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 390 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 364 | 390 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 97 | 245 | O-17-1 | 74 | 특수도장 | 1 | 97 | 145 | 48 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 97 | 245 | O-17-2 | 75 | 화물창 | 2 | 145 | 195 | 50 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 97 | 245 | O-17-3 | 76 | 시운전 | 3 | 195 | 211 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 97 | 245 | O-17-4 | 77 | 인도준비 | 4 | 211 | 245 | 34 | S | 15
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 97 | 221 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 97 | 162 | 65 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 97 | 221 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 162 | 185 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 97 | 221 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 185 | 221 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 331 | O-19-1 | 81 | 화물창 | 1 | 105 | 179 | 74 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 331 | O-19-2 | 82 | P/T | 2 | 179 | 199 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 331 | O-19-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 199 | 230 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 331 | O-19-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 230 | 263 | 33 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 331 | O-19-5 | 85 | 시운전 | 5 | 263 | 276 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 331 | O-19-6 | 86 | C/T | 6 | 276 | 289 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 331 | O-19-7 | 87 | G/T | 7 | 289 | 309 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 331 | O-19-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 309 | 331 | 22 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 109 | 233 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 109 | 195 | 86 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 109 | 233 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 109 | 233 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 207 | 233 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 124 | 204 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 124 | 180 | 56 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 124 | 204 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 180 | 188 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 124 | 204 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 188 | 204 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 387 | O-22-1 | 95 | 화물창 | 1 | 125 | 211 | 86 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 387 | O-22-2 | 96 | P/T | 2 | 211 | 234 | 23 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 387 | O-22-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 234 | 270 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 387 | O-22-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 270 | 309 | 39 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 387 | O-22-5 | 99 | 시운전 | 5 | 309 | 324 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 387 | O-22-6 | 100 | C/T | 6 | 324 | 339 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 387 | O-22-7 | 101 | G/T | 7 | 339 | 362 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 125 | 387 | O-22-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 362 | 387 | 25 | S | 5
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 137 | 230 | O-23-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 137 | 202 | 65 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 137 | 230 | O-23-2 | 104 | 시운전 | 2 | 202 | 211 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 137 | 230 | O-23-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 138 | 338 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 138 | 286 | 148 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 138 | 338 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 286 | 308 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 138 | 338 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 308 | 338 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 138 | 240 | O-25-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 138 | 209 | 71 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 138 | 240 | O-25-2 | 110 | 시운전 | 2 | 209 | 219 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 138 | 240 | O-25-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 219 | 240 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 139 | 271 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 139 | 231 | 92 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 139 | 271 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 139 | 271 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 244 | 271 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 139 | 348 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 139 | 293 | 154 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 139 | 348 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 293 | 315 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 139 | 348 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 315 | 348 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 151 | 439 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 151 | 364 | 213 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 151 | 439 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 364 | 395 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 151 | 439 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 395 | 439 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 165 | 307 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 165 | 264 | 99 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 165 | 307 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 264 | 278 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 165 | 307 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 165 | 296 | O-30-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 165 | 256 | 91 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 165 | 296 | O-30-2 | 125 | 시운전 | 2 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 165 | 296 | O-30-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 269 | 296 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 472 | O-31-1 | 127 | 화물창 | 1 | 182 | 277 | 95 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 472 | O-31-2 | 128 | P/T | 2 | 277 | 303 | 26 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 472 | O-31-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 303 | 343 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 472 | O-31-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 343 | 386 | 43 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 472 | O-31-5 | 131 | 시운전 | 5 | 386 | 403 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 472 | O-31-6 | 132 | C/T | 6 | 403 | 420 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 472 | O-31-7 | 133 | G/T | 7 | 420 | 446 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 182 | 472 | O-31-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 446 | 472 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 475 | O-32-1 | 135 | 화물창 | 1 | 188 | 282 | 94 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 475 | O-32-2 | 136 | P/T | 2 | 282 | 307 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 475 | O-32-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 307 | 347 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 475 | O-32-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 347 | 390 | 43 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 475 | O-32-5 | 139 | 시운전 | 5 | 390 | 407 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 475 | O-32-6 | 140 | C/T | 6 | 407 | 424 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 475 | O-32-7 | 141 | G/T | 7 | 424 | 449 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 475 | O-32-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 449 | 475 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 197 | 319 | O-33-1 | 143 | 특수도장 | 1 | 197 | 237 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 197 | 319 | O-33-2 | 144 | 화물창 | 2 | 237 | 278 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 197 | 319 | O-33-3 | 145 | 시운전 | 3 | 278 | 291 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 197 | 319 | O-33-4 | 146 | 인도준비 | 4 | 291 | 319 | 28 | S | 15
J-34 | 33 | PC | 7 | 197 | 351 | O-34-1 | 147 | 특수도장 | 1 | 197 | 247 | 50 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 197 | 351 | O-34-2 | 148 | 화물창 | 2 | 247 | 299 | 52 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 197 | 351 | O-34-3 | 149 | 시운전 | 3 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 197 | 351 | O-34-4 | 150 | 인도준비 | 4 | 315 | 351 | 36 | S | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-35-1 | 151 | 화물창 | 1 | 197 | 296 | 99 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-35-2 | 152 | P/T | 2 | 296 | 323 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-35-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 323 | 365 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-35-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 365 | 410 | 45 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-35-5 | 155 | 시운전 | 5 | 410 | 428 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-35-6 | 156 | C/T | 6 | 428 | 446 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-35-7 | 157 | G/T | 7 | 446 | 473 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 197 | 499 | O-35-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 473 | 499 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 212 | 357 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 212 | 288 | 76 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 212 | 357 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 288 | 315 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 212 | 357 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 315 | 357 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 214 | 501 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 214 | 426 | 212 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 214 | 501 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 426 | 457 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 214 | 501 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 457 | 501 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 216 | 515 | O-38-1 | 165 | 화물창 | 1 | 216 | 314 | 98 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 216 | 515 | O-38-2 | 166 | P/T | 2 | 314 | 340 | 26 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 216 | 515 | O-38-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 340 | 381 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 216 | 515 | O-38-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 381 | 425 | 44 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 216 | 515 | O-38-5 | 169 | 시운전 | 5 | 425 | 442 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 216 | 515 | O-38-6 | 170 | C/T | 6 | 442 | 459 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 216 | 515 | O-38-7 | 171 | G/T | 7 | 459 | 485 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 216 | 515 | O-38-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 485 | 515 | 30 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 218 | 353 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 218 | 289 | 71 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 218 | 353 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 289 | 314 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 218 | 353 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 314 | 353 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 221 | 412 | O-40-1 | 176 | 화물창 | 1 | 221 | 284 | 63 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 221 | 412 | O-40-2 | 177 | P/T | 2 | 284 | 301 | 17 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 221 | 412 | O-40-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 221 | 412 | O-40-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 327 | 355 | 28 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 221 | 412 | O-40-5 | 180 | 시운전 | 5 | 355 | 366 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 221 | 412 | O-40-6 | 181 | C/T | 6 | 366 | 377 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 221 | 412 | O-40-7 | 182 | G/T | 7 | 377 | 394 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 221 | 412 | O-40-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 394 | 412 | 18 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 244 | 371 | O-41-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 244 | 285 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 244 | 371 | O-41-2 | 185 | 화물창 | 2 | 285 | 328 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 244 | 371 | O-41-3 | 186 | 시운전 | 3 | 328 | 341 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 244 | 371 | O-41-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 341 | 371 | 30 | S | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 244 | 427 | O-42-1 | 188 | 화물창 | 1 | 244 | 304 | 60 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 244 | 427 | O-42-2 | 189 | P/T | 2 | 304 | 320 | 16 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 244 | 427 | O-42-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 320 | 345 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 244 | 427 | O-42-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 345 | 372 | 27 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 244 | 427 | O-42-5 | 192 | 시운전 | 5 | 372 | 382 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 244 | 427 | O-42-6 | 193 | C/T | 6 | 382 | 392 | 10 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 244 | 427 | O-42-7 | 194 | G/T | 7 | 392 | 408 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 244 | 427 | O-42-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 408 | 427 | 19 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 250 | 369 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 250 | 333 | 83 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 250 | 369 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 333 | 344 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 250 | 369 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 344 | 369 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 464 | O-44-1 | 199 | 화물창 | 1 | 254 | 323 | 69 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 464 | O-44-2 | 200 | P/T | 2 | 323 | 341 | 18 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 464 | O-44-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 341 | 370 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 464 | O-44-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 370 | 401 | 31 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 464 | O-44-5 | 203 | 시운전 | 5 | 401 | 413 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 464 | O-44-6 | 204 | C/T | 6 | 413 | 425 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 464 | O-44-7 | 205 | G/T | 7 | 425 | 443 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 464 | O-44-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 443 | 464 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 254 | 454 | O-45-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 254 | 402 | 148 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 254 | 454 | O-45-2 | 208 | 시운전 | 2 | 402 | 424 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 254 | 454 | O-45-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 424 | 454 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-46-1 | 210 | 화물창 | 1 | 258 | 361 | 103 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-46-2 | 211 | P/T | 2 | 361 | 389 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-46-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 389 | 433 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-46-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 433 | 480 | 47 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-46-5 | 214 | 시운전 | 5 | 480 | 498 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-46-6 | 215 | C/T | 6 | 498 | 516 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-46-7 | 216 | G/T | 7 | 516 | 544 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-46-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 544 | 573 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 258 | 421 | O-47-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 258 | 378 | 120 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 258 | 421 | O-47-2 | 219 | 시운전 | 2 | 378 | 395 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 258 | 421 | O-47-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 395 | 421 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 258 | 584 | O-48-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 258 | 499 | 241 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 258 | 584 | O-48-2 | 222 | 시운전 | 2 | 499 | 534 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 258 | 584 | O-48-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 534 | 584 | 50 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 267 | 463 | O-49-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 267 | 412 | 145 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 267 | 463 | O-49-2 | 225 | 시운전 | 2 | 412 | 433 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 267 | 463 | O-49-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 433 | 463 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 271 | 584 | O-50-1 | 227 | 화물창 | 1 | 271 | 374 | 103 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 271 | 584 | O-50-2 | 228 | P/T | 2 | 374 | 402 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 271 | 584 | O-50-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 402 | 445 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 271 | 584 | O-50-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 445 | 491 | 46 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 271 | 584 | O-50-5 | 231 | 시운전 | 5 | 491 | 509 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 271 | 584 | O-50-6 | 232 | C/T | 6 | 509 | 527 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 271 | 584 | O-50-7 | 233 | G/T | 7 | 527 | 555 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 271 | 584 | O-50-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 555 | 584 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 271 | 414 | O-51-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 271 | 346 | 75 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 271 | 414 | O-51-2 | 236 | 시운전 | 2 | 346 | 373 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 271 | 414 | O-51-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 373 | 414 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 272 | 344 | O-52-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 272 | 322 | 50 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 272 | 344 | O-52-2 | 239 | 시운전 | 2 | 322 | 329 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 272 | 344 | O-52-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 329 | 344 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 276 | 371 | O-53-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 276 | 342 | 66 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 276 | 371 | O-53-2 | 242 | 시운전 | 2 | 342 | 351 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 276 | 371 | O-53-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 351 | 371 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 278 | 393 | O-54-1 | 244 | 특수도장 | 1 | 278 | 315 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 278 | 393 | O-54-2 | 245 | 화물창 | 2 | 315 | 354 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 278 | 393 | O-54-3 | 246 | 시운전 | 3 | 354 | 366 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 278 | 393 | O-54-4 | 247 | 인도준비 | 4 | 366 | 393 | 27 | S | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 278 | 398 | O-55-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 278 | 362 | 84 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 278 | 398 | O-55-2 | 249 | 시운전 | 2 | 362 | 374 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 278 | 398 | O-55-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 374 | 398 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 295 | 492 | O-56-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 295 | 440 | 145 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 295 | 492 | O-56-2 | 252 | 시운전 | 2 | 440 | 461 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 295 | 492 | O-56-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 461 | 492 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 298 | 438 | O-57-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 298 | 372 | 74 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 298 | 438 | O-57-2 | 255 | 시운전 | 2 | 372 | 398 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 298 | 438 | O-57-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 398 | 438 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 302 | 446 | O-58-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 302 | 378 | 76 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 302 | 446 | O-58-2 | 258 | 시운전 | 2 | 378 | 405 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 302 | 446 | O-58-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 405 | 446 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 518 | O-59-1 | 260 | 화물창 | 1 | 311 | 379 | 68 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 518 | O-59-2 | 261 | P/T | 2 | 379 | 397 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 518 | O-59-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 397 | 425 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 518 | O-59-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 425 | 456 | 31 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 518 | O-59-5 | 264 | 시운전 | 5 | 456 | 468 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 518 | O-59-6 | 265 | C/T | 6 | 468 | 480 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 518 | O-59-7 | 266 | G/T | 7 | 480 | 498 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 518 | O-59-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 498 | 518 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 621 | O-60-1 | 268 | 화물창 | 1 | 326 | 423 | 97 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 621 | O-60-2 | 269 | P/T | 2 | 423 | 449 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 621 | O-60-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 449 | 490 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 621 | O-60-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 490 | 534 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 621 | O-60-5 | 272 | 시운전 | 5 | 534 | 551 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 621 | O-60-6 | 273 | C/T | 6 | 551 | 568 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 621 | O-60-7 | 274 | G/T | 7 | 568 | 594 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 621 | O-60-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 594 | 621 | 27 | S | 5
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 326 | 425 | O-61-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 326 | 378 | 52 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 326 | 425 | O-61-2 | 277 | 시운전 | 2 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 326 | 425 | O-61-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 396 | 425 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 327 | 600 | O-62-1 | 279 | 화물창 | 1 | 327 | 417 | 90 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 327 | 600 | O-62-2 | 280 | P/T | 2 | 417 | 441 | 24 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 327 | 600 | O-62-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 441 | 479 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 327 | 600 | O-62-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 479 | 519 | 40 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 327 | 600 | O-62-5 | 283 | 시운전 | 5 | 519 | 535 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 327 | 600 | O-62-6 | 284 | C/T | 6 | 535 | 551 | 16 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 327 | 600 | O-62-7 | 285 | G/T | 7 | 551 | 575 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 327 | 600 | O-62-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 575 | 600 | 25 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 328 | 462 | O-63-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 328 | 421 | 93 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 328 | 462 | O-63-2 | 288 | 시운전 | 2 | 421 | 434 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 328 | 462 | O-63-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 434 | 462 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 331 | 408 | O-64-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 331 | 384 | 53 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 331 | 408 | O-64-2 | 291 | 시운전 | 2 | 384 | 391 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 331 | 408 | O-64-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 391 | 408 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 346 | 562 | O-65-1 | 293 | 화물창 | 1 | 346 | 417 | 71 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 346 | 562 | O-65-2 | 294 | P/T | 2 | 417 | 436 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 346 | 562 | O-65-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 436 | 466 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 346 | 562 | O-65-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 466 | 498 | 32 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 346 | 562 | O-65-5 | 297 | 시운전 | 5 | 498 | 510 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 346 | 562 | O-65-6 | 298 | C/T | 6 | 510 | 522 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 346 | 562 | O-65-7 | 299 | G/T | 7 | 522 | 541 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 346 | 562 | O-65-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 541 | 562 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 346 | 461 | O-66-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 346 | 426 | 80 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 346 | 461 | O-66-2 | 302 | 시운전 | 2 | 426 | 437 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 346 | 461 | O-66-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 437 | 461 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 354 | 669 | O-67-1 | 304 | 화물창 | 1 | 354 | 457 | 103 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 354 | 669 | O-67-2 | 305 | P/T | 2 | 457 | 485 | 28 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 354 | 669 | O-67-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 485 | 529 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 354 | 669 | O-67-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 529 | 576 | 47 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 354 | 669 | O-67-5 | 308 | 시운전 | 5 | 576 | 594 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 354 | 669 | O-67-6 | 309 | C/T | 6 | 594 | 612 | 18 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 354 | 669 | O-67-7 | 310 | G/T | 7 | 612 | 640 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 354 | 669 | O-67-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 640 | 669 | 29 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 356 | 461 | O-68-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 356 | 429 | 73 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 356 | 461 | O-68-2 | 313 | 시운전 | 2 | 429 | 439 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 356 | 461 | O-68-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 439 | 461 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 365 | 514 | O-69-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 365 | 475 | 110 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 365 | 514 | O-69-2 | 316 | 시운전 | 2 | 475 | 491 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 365 | 514 | O-69-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 491 | 514 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 365 | 481 | O-70-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 365 | 426 | 61 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 365 | 481 | O-70-2 | 319 | 시운전 | 2 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 365 | 481 | O-70-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 448 | 481 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 365 | 495 | O-71-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 365 | 433 | 68 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 365 | 495 | O-71-2 | 322 | 시운전 | 2 | 433 | 457 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 365 | 495 | O-71-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 457 | 495 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 370 | 536 | O-72-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 370 | 492 | 122 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 370 | 536 | O-72-2 | 325 | 시운전 | 2 | 492 | 510 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 370 | 536 | O-72-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 510 | 536 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 370 | 527 | O-73-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 370 | 453 | 83 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 370 | 527 | O-73-2 | 328 | 시운전 | 2 | 453 | 482 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 370 | 527 | O-73-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 482 | 527 | 45 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 383 | 506 | O-74-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 383 | 469 | 86 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 383 | 506 | O-74-2 | 331 | 시운전 | 2 | 469 | 481 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 383 | 506 | O-74-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 481 | 506 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 386 | 504 | O-75-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 386 | 468 | 82 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 386 | 504 | O-75-2 | 334 | 시운전 | 2 | 468 | 479 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 386 | 504 | O-75-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 479 | 504 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 386 | 458 | O-76-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 386 | 436 | 50 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 386 | 458 | O-76-2 | 337 | 시운전 | 2 | 436 | 443 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 386 | 458 | O-76-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 443 | 458 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 388 | 478 | O-77-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 388 | 450 | 62 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 388 | 478 | O-77-2 | 340 | 시운전 | 2 | 450 | 459 | 9 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 388 | 478 | O-77-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 459 | 478 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 391 | 509 | O-78-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 391 | 473 | 82 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 391 | 509 | O-78-2 | 343 | 시운전 | 2 | 473 | 484 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 391 | 509 | O-78-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 484 | 509 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 392 | 701 | O-79-1 | 345 | 화물창 | 1 | 392 | 493 | 101 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 392 | 701 | O-79-2 | 346 | P/T | 2 | 493 | 520 | 27 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 392 | 701 | O-79-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 520 | 563 | 43 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 392 | 701 | O-79-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 563 | 609 | 46 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 392 | 701 | O-79-5 | 349 | 시운전 | 5 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 392 | 701 | O-79-6 | 350 | C/T | 6 | 627 | 645 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 392 | 701 | O-79-7 | 351 | G/T | 7 | 645 | 672 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 392 | 701 | O-79-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 672 | 701 | 29 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 392 | 527 | O-80-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 392 | 486 | 94 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 392 | 527 | O-80-2 | 354 | 시운전 | 2 | 486 | 499 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 392 | 527 | O-80-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 399 | 664 | O-81-1 | 356 | 화물창 | 1 | 399 | 486 | 87 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 399 | 664 | O-81-2 | 357 | P/T | 2 | 486 | 509 | 23 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 399 | 664 | O-81-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 509 | 546 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 399 | 664 | O-81-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 546 | 585 | 39 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 399 | 664 | O-81-5 | 360 | 시운전 | 5 | 585 | 600 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 399 | 664 | O-81-6 | 361 | C/T | 6 | 600 | 615 | 15 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 399 | 664 | O-81-7 | 362 | G/T | 7 | 615 | 638 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 399 | 664 | O-81-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 638 | 664 | 26 | S | 5
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 399 | 686 | O-82-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 399 | 611 | 212 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 399 | 686 | O-82-2 | 365 | 시운전 | 2 | 611 | 642 | 31 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 399 | 686 | O-82-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 642 | 686 | 44 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 404 | 722 | O-83-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 404 | 639 | 235 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 404 | 722 | O-83-2 | 368 | 시운전 | 2 | 639 | 673 | 34 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 404 | 722 | O-83-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 673 | 722 | 49 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 406 | 489 | O-84-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 406 | 464 | 58 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 406 | 489 | O-84-2 | 371 | 시운전 | 2 | 464 | 472 | 8 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 406 | 489 | O-84-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 472 | 489 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 419 | 530 | O-85-1 | 373 | 특수도장 | 1 | 419 | 455 | 36 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 419 | 530 | O-85-2 | 374 | 화물창 | 2 | 455 | 492 | 37 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 419 | 530 | O-85-3 | 375 | 시운전 | 3 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 419 | 530 | O-85-4 | 376 | 인도준비 | 4 | 504 | 530 | 26 | S | 15
J-86 | 85 | PC | 7 | 427 | 557 | O-86-1 | 377 | 특수도장 | 1 | 427 | 469 | 42 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 427 | 557 | O-86-2 | 378 | 화물창 | 2 | 469 | 513 | 44 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 427 | 557 | O-86-3 | 379 | 시운전 | 3 | 513 | 527 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 427 | 557 | O-86-4 | 380 | 인도준비 | 4 | 527 | 557 | 30 | S | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 427 | 566 | O-87-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 427 | 524 | 97 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 427 | 566 | O-87-2 | 382 | 시운전 | 2 | 524 | 537 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 427 | 566 | O-87-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 537 | 566 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 431 | 588 | O-88-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 431 | 547 | 116 | F | 15
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 431 | 588 | O-88-2 | 385 | 시운전 | 2 | 547 | 564 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 431 | 588 | O-88-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 564 | 588 | 24 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 440 | 585 | O-89-1 | 387 | 특수도장 | 1 | 440 | 487 | 47 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 440 | 585 | O-89-2 | 388 | 화물창 | 2 | 487 | 536 | 49 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 440 | 585 | O-89-3 | 389 | 시운전 | 3 | 536 | 551 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 440 | 585 | O-89-4 | 390 | 인도준비 | 4 | 551 | 585 | 34 | S | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-90-1 | 391 | 화물창 | 1 | 464 | 564 | 100 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-90-2 | 392 | P/T | 2 | 564 | 591 | 27 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-90-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 591 | 633 | 42 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-90-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 633 | 678 | 45 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-90-5 | 395 | 시운전 | 5 | 678 | 696 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-90-6 | 396 | C/T | 6 | 696 | 714 | 18 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-90-7 | 397 | G/T | 7 | 714 | 741 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-90-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 741 | 770 | 29 | S | 5
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 467 | 601 | O-91-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 467 | 538 | 71 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 467 | 601 | O-91-2 | 400 | 시운전 | 2 | 538 | 563 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 467 | 601 | O-91-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 563 | 601 | 38 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 470 | 605 | O-92-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 470 | 564 | 94 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 470 | 605 | O-92-2 | 403 | 시운전 | 2 | 564 | 577 | 13 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 470 | 605 | O-92-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 577 | 605 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 473 | 775 | O-93-1 | 405 | 화물창 | 1 | 473 | 572 | 99 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 473 | 775 | O-93-2 | 406 | P/T | 2 | 572 | 599 | 27 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 473 | 775 | O-93-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 599 | 641 | 42 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 473 | 775 | O-93-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 641 | 686 | 45 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 473 | 775 | O-93-5 | 409 | 시운전 | 5 | 686 | 704 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 473 | 775 | O-93-6 | 410 | C/T | 6 | 704 | 722 | 18 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 473 | 775 | O-93-7 | 411 | G/T | 7 | 722 | 749 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 473 | 775 | O-93-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 749 | 775 | 26 | S | 5
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 473 | 595 | O-94-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 473 | 537 | 64 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 473 | 595 | O-94-2 | 414 | 시운전 | 2 | 537 | 560 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 473 | 595 | O-94-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 560 | 595 | 35 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 473 | 626 | O-95-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 473 | 586 | 113 | F | 15
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 473 | 626 | O-95-2 | 417 | 시운전 | 2 | 586 | 602 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 473 | 626 | O-95-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 602 | 626 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 473 | 546 | O-96-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 473 | 511 | 38 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 473 | 546 | O-96-2 | 420 | 시운전 | 2 | 511 | 524 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 473 | 546 | O-96-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 524 | 546 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 478 | 619 | O-97-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 478 | 552 | 74 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 478 | 619 | O-97-2 | 423 | 시운전 | 2 | 552 | 578 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 478 | 619 | O-97-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 578 | 619 | 41 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 483 | 748 | O-98-1 | 425 | 화물창 | 1 | 483 | 570 | 87 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 483 | 748 | O-98-2 | 426 | P/T | 2 | 570 | 593 | 23 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 483 | 748 | O-98-3 | 427 | 화물창족철 | 3 | 593 | 630 | 37 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 483 | 748 | O-98-4 | 428 | 화물창메공 | 4 | 630 | 669 | 39 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 483 | 748 | O-98-5 | 429 | 시운전 | 5 | 669 | 684 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 483 | 748 | O-98-6 | 430 | C/T | 6 | 684 | 699 | 15 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 483 | 748 | O-98-7 | 431 | G/T | 7 | 699 | 722 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 483 | 748 | O-98-8 | 432 | 인도준비 | 8 | 722 | 748 | 26 | S | 5
J-99 | 98 | PC | 7 | 500 | 626 | O-99-1 | 433 | 특수도장 | 1 | 500 | 541 | 41 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 500 | 626 | O-99-2 | 434 | 화물창 | 2 | 541 | 583 | 42 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 500 | 626 | O-99-3 | 435 | 시운전 | 3 | 583 | 596 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 500 | 626 | O-99-4 | 436 | 인도준비 | 4 | 596 | 626 | 30 | S | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 501 | 571 | O-100-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 501 | 550 | 49 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 501 | 571 | O-100-2 | 438 | 시운전 | 2 | 550 | 557 | 7 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 501 | 571 | O-100-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 557 | 571 | 14 | N | 0
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 503 | 648 | O-101-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 503 | 579 | 76 | F | 10
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 503 | 648 | O-101-2 | 441 | 시운전 | 2 | 579 | 606 | 27 | N | 0
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 503 | 648 | O-101-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 606 | 648 | 42 | N | 0
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 503 | 620 | O-102-1 | 443 | 축계작업 | 1 | 503 | 589 | 86 | F | 15
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 503 | 620 | O-102-2 | 444 | 시운전 | 2 | 589 | 601 | 12 | N | 0
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 503 | 620 | O-102-3 | 445 | 인도준비 | 3 | 601 | 620 | 19 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 520 | 634 | O-103-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 520 | 599 | 79 | F | 15
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 520 | 634 | O-103-2 | 447 | 시운전 | 2 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 520 | 634 | O-103-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 610 | 634 | 24 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 524 | 738 | O-104-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 524 | 682 | 158 | F | 15
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 524 | 738 | O-104-2 | 450 | 시운전 | 2 | 682 | 705 | 23 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 524 | 738 | O-104-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 705 | 738 | 33 | N | 0
J-105 | 104 | A_COT | 4 | 527 | 593 | O-105-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 527 | 561 | 34 | F | 10
J-105 | 104 | A_COT | 4 | 527 | 593 | O-105-2 | 453 | 시운전 | 2 | 561 | 573 | 12 | N | 0
J-105 | 104 | A_COT | 4 | 527 | 593 | O-105-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 573 | 593 | 20 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 527 | 791 | O-106-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 527 | 722 | 195 | F | 15
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 527 | 791 | O-106-2 | 456 | 시운전 | 2 | 722 | 751 | 29 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 527 | 791 | O-106-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 751 | 791 | 40 | N | 0
J-107 | 106 | VL_CONT | 6 | 534 | 638 | O-107-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 534 | 606 | 72 | F | 15
J-107 | 106 | VL_CONT | 6 | 534 | 638 | O-107-2 | 459 | 시운전 | 2 | 606 | 616 | 10 | N | 0
J-107 | 106 | VL_CONT | 6 | 534 | 638 | O-107-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 616 | 638 | 22 | N | 0
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 534 | 773 | O-108-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 534 | 710 | 176 | F | 15
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 534 | 773 | O-108-2 | 462 | 시운전 | 2 | 710 | 736 | 26 | N | 0
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 534 | 773 | O-108-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 736 | 773 | 37 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 534 | 727 | O-109-1 | 464 | 화물창 | 1 | 534 | 597 | 63 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 534 | 727 | O-109-2 | 465 | P/T | 2 | 597 | 614 | 17 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 534 | 727 | O-109-3 | 466 | 화물창족철 | 3 | 614 | 641 | 27 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 534 | 727 | O-109-4 | 467 | 화물창메공 | 4 | 641 | 669 | 28 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 534 | 727 | O-109-5 | 468 | 시운전 | 5 | 669 | 680 | 11 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 534 | 727 | O-109-6 | 469 | C/T | 6 | 680 | 691 | 11 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 534 | 727 | O-109-7 | 470 | G/T | 7 | 691 | 708 | 17 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 534 | 727 | O-109-8 | 471 | 인도준비 | 8 | 708 | 727 | 19 | S | 5
J-110 | 109 | L_CONT | 5 | 544 | 625 | O-110-1 | 472 | 축계작업 | 1 | 544 | 600 | 56 | F | 15
J-110 | 109 | L_CONT | 5 | 544 | 625 | O-110-2 | 473 | 시운전 | 2 | 600 | 608 | 8 | N | 0
J-110 | 109 | L_CONT | 5 | 544 | 625 | O-110-3 | 474 | 인도준비 | 3 | 608 | 625 | 17 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 547 | 743 | O-111-1 | 475 | 화물창 | 1 | 547 | 611 | 64 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 547 | 743 | O-111-2 | 476 | P/T | 2 | 611 | 628 | 17 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 547 | 743 | O-111-3 | 477 | 화물창족철 | 3 | 628 | 655 | 27 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 547 | 743 | O-111-4 | 478 | 화물창메공 | 4 | 655 | 684 | 29 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 547 | 743 | O-111-5 | 479 | 시운전 | 5 | 684 | 695 | 11 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 547 | 743 | O-111-6 | 480 | C/T | 6 | 695 | 706 | 11 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 547 | 743 | O-111-7 | 481 | G/T | 7 | 706 | 723 | 17 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 547 | 743 | O-111-8 | 482 | 인도준비 | 8 | 723 | 743 | 20 | S | 5
J-112 | 111 | LNG | 8 | 556 | 794 | O-112-1 | 483 | 화물창 | 1 | 556 | 634 | 78 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 556 | 794 | O-112-2 | 484 | P/T | 2 | 634 | 655 | 21 | F | 15
J-112 | 111 | LNG | 8 | 556 | 794 | O-112-3 | 485 | 화물창족철 | 3 | 655 | 688 | 33 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 556 | 794 | O-112-4 | 486 | 화물창메공 | 4 | 688 | 723 | 35 | F | 26
J-112 | 111 | LNG | 8 | 556 | 794 | O-112-5 | 487 | 시운전 | 5 | 723 | 737 | 14 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 556 | 794 | O-112-6 | 488 | C/T | 6 | 737 | 751 | 14 | S | 7
J-112 | 111 | LNG | 8 | 556 | 794 | O-112-7 | 489 | G/T | 7 | 751 | 772 | 21 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 556 | 794 | O-112-8 | 490 | 인도준비 | 8 | 772 | 794 | 22 | S | 5
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 559 | 753 | O-113-1 | 491 | 축계작업 | 1 | 559 | 702 | 143 | F | 15
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 559 | 753 | O-113-2 | 492 | 시운전 | 2 | 702 | 723 | 21 | N | 0
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 559 | 753 | O-113-3 | 493 | 인도준비 | 3 | 723 | 753 | 30 | N | 0
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 566 | 782 | O-114-1 | 494 | 축계작업 | 1 | 566 | 725 | 159 | F | 15
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 566 | 782 | O-114-2 | 495 | 시운전 | 2 | 725 | 748 | 23 | N | 0
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 566 | 782 | O-114-3 | 496 | 인도준비 | 3 | 748 | 782 | 34 | N | 0
J-115 | 114 | VL_CONT | 6 | 566 | 673 | O-115-1 | 497 | 축계작업 | 1 | 566 | 640 | 74 | F | 15
J-115 | 114 | VL_CONT | 6 | 566 | 673 | O-115-2 | 498 | 시운전 | 2 | 640 | 650 | 10 | N | 0
J-115 | 114 | VL_CONT | 6 | 566 | 673 | O-115-3 | 499 | 인도준비 | 3 | 650 | 673 | 23 | N | 0
J-116 | 115 | S_COT | 3 | 568 | 702 | O-116-1 | 500 | 축계작업 | 1 | 568 | 639 | 71 | F | 10
J-116 | 115 | S_COT | 3 | 568 | 702 | O-116-2 | 501 | 시운전 | 2 | 639 | 664 | 25 | N | 0
J-116 | 115 | S_COT | 3 | 568 | 702 | O-116-3 | 502 | 인도준비 | 3 | 664 | 702 | 38 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 572 | 820 | O-117-1 | 503 | 화물창 | 1 | 572 | 653 | 81 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 572 | 820 | O-117-2 | 504 | P/T | 2 | 653 | 675 | 22 | F | 15
J-117 | 116 | LNG | 8 | 572 | 820 | O-117-3 | 505 | 화물창족철 | 3 | 675 | 709 | 34 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 572 | 820 | O-117-4 | 506 | 화물창메공 | 4 | 709 | 746 | 37 | F | 26
J-117 | 116 | LNG | 8 | 572 | 820 | O-117-5 | 507 | 시운전 | 5 | 746 | 760 | 14 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 572 | 820 | O-117-6 | 508 | C/T | 6 | 760 | 774 | 14 | S | 7
J-117 | 116 | LNG | 8 | 572 | 820 | O-117-7 | 509 | G/T | 7 | 774 | 796 | 22 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 572 | 820 | O-117-8 | 510 | 인도준비 | 8 | 796 | 820 | 24 | S | 5
J-118 | 117 | L_CONT | 5 | 574 | 660 | O-118-1 | 511 | 축계작업 | 1 | 574 | 634 | 60 | F | 15
J-118 | 117 | L_CONT | 5 | 574 | 660 | O-118-2 | 512 | 시운전 | 2 | 634 | 642 | 8 | N | 0
J-118 | 117 | L_CONT | 5 | 574 | 660 | O-118-3 | 513 | 인도준비 | 3 | 642 | 660 | 18 | N | 0
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 574 | 664 | O-119-1 | 514 | 축계작업 | 1 | 574 | 636 | 62 | F | 15
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 574 | 664 | O-119-2 | 515 | 시운전 | 2 | 636 | 645 | 9 | N | 0
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 574 | 664 | O-119-3 | 516 | 인도준비 | 3 | 645 | 664 | 19 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 579 | 707 | O-120-1 | 517 | 특수도장 | 1 | 579 | 621 | 42 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 579 | 707 | O-120-2 | 518 | 화물창 | 2 | 621 | 664 | 43 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 579 | 707 | O-120-3 | 519 | 시운전 | 3 | 664 | 678 | 14 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 579 | 707 | O-120-4 | 520 | 인도준비 | 4 | 678 | 707 | 29 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 12 | 104 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 76 | 64 | F | 15 | C1
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 12 | 87 | 75 | F | 10 | D3
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 94 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 18 | 71 | 53 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 120 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 18 | 89 | 71 | F | 15 | C3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 256 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 20 | 97 | 77 | N | 0 | E4
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 236 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 22 | 92 | 70 | N | 0 | A2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 221 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 26 | 90 | 64 | N | 0 | X3
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 31 | 182 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 31 | 111 | 80 | F | 10 | B2
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 46 | 184 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 46 | 142 | 96 | F | 15 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A