## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 97 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 97 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 69 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 97 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 69 | 97 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 5 | 65 | 60 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 65 | 81 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 81 | 106 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 106 | 133 | 27 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 133 | 143 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 143 | 153 | 10 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 153 | 169 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 169 | 188 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 19 | 181 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 19 | 104 | 85 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 19 | 181 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 104 | 134 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 19 | 181 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 134 | 181 | 47 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 25 | 344 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 25 | 261 | 236 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 25 | 344 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 261 | 296 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 25 | 344 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 296 | 344 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 268 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 28 | 107 | 79 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 268 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 107 | 128 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 268 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 128 | 161 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 268 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 161 | 197 | 36 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 268 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 197 | 211 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 268 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 211 | 225 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 268 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 225 | 246 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 268 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 246 | 268 | 22 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 34 | 281 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 34 | 216 | 182 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 34 | 281 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 34 | 281 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 243 | 281 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 43 | 168 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 43 | 130 | 87 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 43 | 168 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 130 | 142 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 43 | 168 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 142 | 168 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 44 | 135 | 91 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 135 | 159 | 24 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 159 | 197 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 197 | 238 | 41 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 238 | 254 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 254 | 270 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 270 | 294 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 294 | 320 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 49 | 193 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 49 | 125 | 76 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 49 | 193 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 125 | 152 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 49 | 193 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 152 | 193 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 50 | 190 | O-10-1 | 42 | 특수도장 | 1 | 50 | 96 | 46 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 50 | 190 | O-10-2 | 43 | 화물창 | 2 | 96 | 143 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 50 | 190 | O-10-3 | 44 | 시운전 | 3 | 143 | 158 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 50 | 190 | O-10-4 | 45 | 인도준비 | 4 | 158 | 190 | 32 | S | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 60 | 149 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 60 | 122 | 62 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 60 | 149 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 122 | 130 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 60 | 149 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 130 | 149 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 61 | 145 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 61 | 119 | 58 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 61 | 145 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 119 | 127 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 61 | 145 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 127 | 145 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 63 | 303 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 63 | 142 | 79 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 63 | 303 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 142 | 163 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 63 | 303 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 163 | 196 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 63 | 303 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 196 | 232 | 36 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 63 | 303 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 232 | 246 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 63 | 303 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 246 | 260 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 63 | 303 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 260 | 281 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 63 | 303 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 281 | 303 | 22 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 296 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 63 | 139 | 76 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 296 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 139 | 159 | 20 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 296 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 159 | 191 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 296 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 191 | 225 | 34 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 296 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 225 | 238 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 296 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 238 | 251 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 296 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 251 | 271 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 296 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 271 | 296 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 144 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 63 | 119 | 56 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 144 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 119 | 127 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 144 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 127 | 144 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 66 | 205 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 66 | 163 | 97 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 66 | 205 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 66 | 205 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 176 | 205 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 66 | 222 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 66 | 148 | 82 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 66 | 222 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 148 | 177 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 66 | 222 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 177 | 222 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 66 | 210 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 66 | 142 | 76 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 66 | 210 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 142 | 169 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 66 | 210 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 169 | 210 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 262 | O-19-1 | 80 | 화물창 | 1 | 67 | 131 | 64 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 262 | O-19-2 | 81 | P/T | 2 | 131 | 148 | 17 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 262 | O-19-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 148 | 175 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 262 | O-19-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 175 | 204 | 29 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 262 | O-19-5 | 84 | 시운전 | 5 | 204 | 215 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 262 | O-19-6 | 85 | C/T | 6 | 215 | 226 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 262 | O-19-7 | 86 | G/T | 7 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 262 | O-19-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 243 | 262 | 19 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 265 | O-20-1 | 88 | 화물창 | 1 | 73 | 136 | 63 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 265 | O-20-2 | 89 | P/T | 2 | 136 | 153 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 265 | O-20-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 153 | 179 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 265 | O-20-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 179 | 207 | 28 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 265 | O-20-5 | 92 | 시운전 | 5 | 207 | 218 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 265 | O-20-6 | 93 | C/T | 6 | 218 | 229 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 265 | O-20-7 | 94 | G/T | 7 | 229 | 246 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 265 | O-20-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 246 | 265 | 19 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 366 | O-21-1 | 96 | 화물창 | 1 | 77 | 172 | 95 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 366 | O-21-2 | 97 | P/T | 2 | 172 | 198 | 26 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 366 | O-21-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 198 | 238 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 366 | O-21-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 238 | 281 | 43 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 366 | O-21-5 | 100 | 시운전 | 5 | 281 | 298 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 366 | O-21-6 | 101 | C/T | 6 | 298 | 315 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 366 | O-21-7 | 102 | G/T | 7 | 315 | 341 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 366 | O-21-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 341 | 366 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 80 | 373 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 80 | 296 | 216 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 80 | 373 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 296 | 328 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 80 | 373 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 328 | 373 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 80 | 230 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 80 | 159 | 79 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 80 | 230 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 159 | 187 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 80 | 230 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 187 | 230 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 82 | 406 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 82 | 321 | 239 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 82 | 406 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 321 | 356 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 82 | 406 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 356 | 406 | 50 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 82 | 155 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 82 | 133 | 51 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 82 | 155 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 133 | 140 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 82 | 155 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 140 | 155 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 87 | 404 | O-26-1 | 116 | 화물창 | 1 | 87 | 191 | 104 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 87 | 404 | O-26-2 | 117 | P/T | 2 | 191 | 219 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 87 | 404 | O-26-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 219 | 263 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 87 | 404 | O-26-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 263 | 310 | 47 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 87 | 404 | O-26-5 | 120 | 시운전 | 5 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 87 | 404 | O-26-6 | 121 | C/T | 6 | 329 | 348 | 19 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 87 | 404 | O-26-7 | 122 | G/T | 7 | 348 | 376 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 87 | 404 | O-26-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 376 | 404 | 28 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 94 | 269 | O-27-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 94 | 223 | 129 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 94 | 269 | O-27-2 | 125 | 시운전 | 2 | 223 | 242 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 94 | 269 | O-27-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 242 | 269 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 95 | 229 | O-28-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 95 | 188 | 93 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 95 | 229 | O-28-2 | 128 | 시운전 | 2 | 188 | 201 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 95 | 229 | O-28-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 98 | 344 | O-29-1 | 130 | 화물창 | 1 | 98 | 179 | 81 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 98 | 344 | O-29-2 | 131 | P/T | 2 | 179 | 201 | 22 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 98 | 344 | O-29-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 201 | 235 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 98 | 344 | O-29-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 235 | 271 | 36 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 98 | 344 | O-29-5 | 134 | 시운전 | 5 | 271 | 285 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 98 | 344 | O-29-6 | 135 | C/T | 6 | 285 | 299 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 98 | 344 | O-29-7 | 136 | G/T | 7 | 299 | 321 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 98 | 344 | O-29-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 321 | 344 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 100 | 235 | O-30-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 100 | 194 | 94 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 100 | 235 | O-30-2 | 139 | 시운전 | 2 | 194 | 207 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 100 | 235 | O-30-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 207 | 235 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 100 | 209 | O-31-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 100 | 176 | 76 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 100 | 209 | O-31-2 | 142 | 시운전 | 2 | 176 | 186 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 100 | 209 | O-31-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 186 | 209 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 103 | 183 | O-32-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 103 | 159 | 56 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 103 | 183 | O-32-2 | 145 | 시운전 | 2 | 159 | 167 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 103 | 183 | O-32-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 167 | 183 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 419 | O-33-1 | 147 | 화물창 | 1 | 111 | 212 | 101 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 419 | O-33-2 | 148 | P/T | 2 | 212 | 239 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 419 | O-33-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 239 | 282 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 419 | O-33-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 282 | 328 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 419 | O-33-5 | 151 | 시운전 | 5 | 328 | 346 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 419 | O-33-6 | 152 | C/T | 6 | 346 | 364 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 419 | O-33-7 | 153 | G/T | 7 | 364 | 391 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 419 | O-33-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 391 | 419 | 28 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 133 | 408 | O-34-1 | 155 | 화물창 | 1 | 133 | 223 | 90 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 133 | 408 | O-34-2 | 156 | P/T | 2 | 223 | 247 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 133 | 408 | O-34-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 247 | 285 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 133 | 408 | O-34-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 285 | 326 | 41 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 133 | 408 | O-34-5 | 159 | 시운전 | 5 | 326 | 342 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 133 | 408 | O-34-6 | 160 | C/T | 6 | 342 | 358 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 133 | 408 | O-34-7 | 161 | G/T | 7 | 358 | 382 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 133 | 408 | O-34-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 382 | 408 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-35-1 | 163 | 화물창 | 1 | 140 | 243 | 103 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-35-2 | 164 | P/T | 2 | 243 | 271 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-35-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 271 | 315 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-35-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 315 | 362 | 47 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-35-5 | 167 | 시운전 | 5 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-35-6 | 168 | C/T | 6 | 380 | 398 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-35-7 | 169 | G/T | 7 | 398 | 426 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-35-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 426 | 455 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 152 | 221 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 152 | 200 | 48 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 152 | 221 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 200 | 206 | 6 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 152 | 221 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 206 | 221 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 161 | 464 | O-37-1 | 174 | 화물창 | 1 | 161 | 260 | 99 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 161 | 464 | O-37-2 | 175 | P/T | 2 | 260 | 287 | 27 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 161 | 464 | O-37-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 287 | 329 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 161 | 464 | O-37-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 329 | 374 | 45 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 161 | 464 | O-37-5 | 178 | 시운전 | 5 | 374 | 392 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 161 | 464 | O-37-6 | 179 | C/T | 6 | 392 | 410 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 161 | 464 | O-37-7 | 180 | G/T | 7 | 410 | 437 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 161 | 464 | O-37-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 437 | 464 | 27 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 161 | 306 | O-38-1 | 182 | 특수도장 | 1 | 161 | 208 | 47 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 161 | 306 | O-38-2 | 183 | 화물창 | 2 | 208 | 257 | 49 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 161 | 306 | O-38-3 | 184 | 시운전 | 3 | 257 | 272 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 161 | 306 | O-38-4 | 185 | 인도준비 | 4 | 272 | 306 | 34 | S | 15
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 166 | 318 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 166 | 246 | 80 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 166 | 318 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 246 | 274 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 166 | 318 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 274 | 318 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-40-1 | 189 | 화물창 | 1 | 167 | 236 | 69 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-40-2 | 190 | P/T | 2 | 236 | 255 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-40-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 255 | 284 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-40-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 284 | 315 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-40-5 | 193 | 시운전 | 5 | 315 | 327 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-40-6 | 194 | C/T | 6 | 327 | 339 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-40-7 | 195 | G/T | 7 | 339 | 358 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 379 | O-40-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 358 | 379 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 168 | 406 | O-41-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 168 | 344 | 176 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 168 | 406 | O-41-2 | 198 | 시운전 | 2 | 344 | 370 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 168 | 406 | O-41-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 370 | 406 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 174 | 491 | O-42-1 | 200 | 화물창 | 1 | 174 | 278 | 104 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 174 | 491 | O-42-2 | 201 | P/T | 2 | 278 | 306 | 28 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 174 | 491 | O-42-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 306 | 350 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 174 | 491 | O-42-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 350 | 397 | 47 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 174 | 491 | O-42-5 | 204 | 시운전 | 5 | 397 | 416 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 174 | 491 | O-42-6 | 205 | C/T | 6 | 416 | 435 | 19 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 174 | 491 | O-42-7 | 206 | G/T | 7 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 174 | 491 | O-42-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 463 | 491 | 28 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 179 | 456 | O-43-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 179 | 383 | 204 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 179 | 456 | O-43-2 | 209 | 시운전 | 2 | 383 | 413 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 179 | 456 | O-43-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 413 | 456 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 179 | 300 | O-44-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 179 | 263 | 84 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 179 | 300 | O-44-2 | 212 | 시운전 | 2 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 179 | 300 | O-44-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 275 | 300 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 186 | 349 | O-45-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 186 | 306 | 120 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 186 | 349 | O-45-2 | 215 | 시운전 | 2 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 186 | 349 | O-45-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 323 | 349 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 189 | 482 | O-46-1 | 217 | 화물창 | 1 | 189 | 285 | 96 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 189 | 482 | O-46-2 | 218 | P/T | 2 | 285 | 311 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 189 | 482 | O-46-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 311 | 352 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 189 | 482 | O-46-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 352 | 395 | 43 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 189 | 482 | O-46-5 | 221 | 시운전 | 5 | 395 | 412 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 189 | 482 | O-46-6 | 222 | C/T | 6 | 412 | 429 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 189 | 482 | O-46-7 | 223 | G/T | 7 | 429 | 455 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 189 | 482 | O-46-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 455 | 482 | 27 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 189 | 288 | O-47-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 189 | 241 | 52 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 189 | 288 | O-47-2 | 226 | 시운전 | 2 | 241 | 259 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 189 | 288 | O-47-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 259 | 288 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 197 | 308 | O-48-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 197 | 274 | 77 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 197 | 308 | O-48-2 | 229 | 시운전 | 2 | 274 | 285 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 197 | 308 | O-48-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 285 | 308 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 205 | 293 | O-49-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 205 | 266 | 61 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 205 | 293 | O-49-2 | 232 | 시운전 | 2 | 266 | 274 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 205 | 293 | O-49-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 274 | 293 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 407 | O-50-1 | 234 | 화물창 | 1 | 205 | 271 | 66 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 407 | O-50-2 | 235 | P/T | 2 | 271 | 289 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 407 | O-50-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 289 | 317 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 407 | O-50-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 317 | 347 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 407 | O-50-5 | 238 | 시운전 | 5 | 347 | 359 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 407 | O-50-6 | 239 | C/T | 6 | 359 | 371 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 407 | O-50-7 | 240 | G/T | 7 | 371 | 389 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 205 | 407 | O-50-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 389 | 407 | 18 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 205 | 393 | O-51-1 | 242 | 화물창 | 1 | 205 | 267 | 62 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 205 | 393 | O-51-2 | 243 | P/T | 2 | 267 | 283 | 16 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 205 | 393 | O-51-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 205 | 393 | O-51-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 309 | 337 | 28 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 205 | 393 | O-51-5 | 246 | 시운전 | 5 | 337 | 348 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 205 | 393 | O-51-6 | 247 | C/T | 6 | 348 | 359 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 205 | 393 | O-51-7 | 248 | G/T | 7 | 359 | 375 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 205 | 393 | O-51-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 375 | 393 | 18 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 211 | 294 | O-52-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 211 | 254 | 43 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 211 | 294 | O-52-2 | 251 | 시운전 | 2 | 254 | 269 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 211 | 294 | O-52-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 269 | 294 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 214 | 304 | O-53-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 214 | 276 | 62 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 214 | 304 | O-53-2 | 254 | 시운전 | 2 | 276 | 285 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 214 | 304 | O-53-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 285 | 304 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 223 | 342 | O-54-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 223 | 306 | 83 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 223 | 342 | O-54-2 | 257 | 시운전 | 2 | 306 | 317 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 223 | 342 | O-54-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 317 | 342 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 223 | 300 | O-55-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 223 | 276 | 53 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 223 | 300 | O-55-2 | 260 | 시운전 | 2 | 276 | 283 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 223 | 300 | O-55-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 283 | 300 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 226 | 498 | O-56-1 | 262 | 화물창 | 1 | 226 | 315 | 89 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 226 | 498 | O-56-2 | 263 | P/T | 2 | 315 | 339 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 226 | 498 | O-56-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 339 | 377 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 226 | 498 | O-56-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 377 | 417 | 40 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 226 | 498 | O-56-5 | 266 | 시운전 | 5 | 417 | 433 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 226 | 498 | O-56-6 | 267 | C/T | 6 | 433 | 449 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 226 | 498 | O-56-7 | 268 | G/T | 7 | 449 | 473 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 226 | 498 | O-56-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 473 | 498 | 25 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 226 | 419 | O-57-1 | 270 | 화물창 | 1 | 226 | 289 | 63 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 226 | 419 | O-57-2 | 271 | P/T | 2 | 289 | 306 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 226 | 419 | O-57-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 306 | 333 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 226 | 419 | O-57-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 333 | 361 | 28 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 226 | 419 | O-57-5 | 274 | 시운전 | 5 | 361 | 372 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 226 | 419 | O-57-6 | 275 | C/T | 6 | 372 | 383 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 226 | 419 | O-57-7 | 276 | G/T | 7 | 383 | 400 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 226 | 419 | O-57-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 400 | 419 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 241 | 365 | O-58-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 241 | 327 | 86 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 241 | 365 | O-58-2 | 279 | 시운전 | 2 | 327 | 339 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 241 | 365 | O-58-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 339 | 365 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 253 | 486 | O-59-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 253 | 425 | 172 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 253 | 486 | O-59-2 | 282 | 시운전 | 2 | 425 | 450 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 253 | 486 | O-59-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 450 | 486 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 253 | 479 | O-60-1 | 284 | 화물창 | 1 | 253 | 327 | 74 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 253 | 479 | O-60-2 | 285 | P/T | 2 | 327 | 347 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 253 | 479 | O-60-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 347 | 378 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 253 | 479 | O-60-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 378 | 411 | 33 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 253 | 479 | O-60-5 | 288 | 시운전 | 5 | 411 | 424 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 253 | 479 | O-60-6 | 289 | C/T | 6 | 424 | 437 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 253 | 479 | O-60-7 | 290 | G/T | 7 | 437 | 457 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 253 | 479 | O-60-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 457 | 479 | 22 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 262 | 547 | O-61-1 | 292 | 화물창 | 1 | 262 | 356 | 94 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 262 | 547 | O-61-2 | 293 | P/T | 2 | 356 | 381 | 25 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 262 | 547 | O-61-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 381 | 420 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 262 | 547 | O-61-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 420 | 462 | 42 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 262 | 547 | O-61-5 | 296 | 시운전 | 5 | 462 | 479 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 262 | 547 | O-61-6 | 297 | C/T | 6 | 479 | 496 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 262 | 547 | O-61-7 | 298 | G/T | 7 | 496 | 521 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 262 | 547 | O-61-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 521 | 547 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 262 | 427 | O-62-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 262 | 384 | 122 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 262 | 427 | O-62-2 | 301 | 시운전 | 2 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 262 | 427 | O-62-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 402 | 427 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 263 | 365 | O-63-1 | 303 | 특수도장 | 1 | 263 | 296 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 263 | 365 | O-63-2 | 304 | 화물창 | 2 | 296 | 330 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 263 | 365 | O-63-3 | 305 | 시운전 | 3 | 330 | 341 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 263 | 365 | O-63-4 | 306 | 인도준비 | 4 | 341 | 365 | 24 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 504 | O-64-1 | 307 | 화물창 | 1 | 272 | 348 | 76 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 504 | O-64-2 | 308 | P/T | 2 | 348 | 368 | 20 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 504 | O-64-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 368 | 400 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 504 | O-64-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 400 | 434 | 34 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 504 | O-64-5 | 311 | 시운전 | 5 | 434 | 447 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 504 | O-64-6 | 312 | C/T | 6 | 447 | 460 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 504 | O-64-7 | 313 | G/T | 7 | 460 | 480 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 504 | O-64-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 480 | 504 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 278 | 402 | O-65-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 278 | 364 | 86 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 278 | 402 | O-65-2 | 316 | 시운전 | 2 | 364 | 376 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 278 | 402 | O-65-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 376 | 402 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 293 | 372 | O-66-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 293 | 348 | 55 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 293 | 372 | O-66-2 | 319 | 시운전 | 2 | 348 | 355 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 293 | 372 | O-66-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 355 | 372 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 294 | 427 | O-67-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 294 | 364 | 70 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 294 | 427 | O-67-2 | 322 | 시운전 | 2 | 364 | 389 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 294 | 427 | O-67-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 389 | 427 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 294 | 485 | O-68-1 | 324 | 화물창 | 1 | 294 | 357 | 63 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 294 | 485 | O-68-2 | 325 | P/T | 2 | 357 | 374 | 17 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 294 | 485 | O-68-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 374 | 400 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 294 | 485 | O-68-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 400 | 428 | 28 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 294 | 485 | O-68-5 | 328 | 시운전 | 5 | 428 | 439 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 294 | 485 | O-68-6 | 329 | C/T | 6 | 439 | 450 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 294 | 485 | O-68-7 | 330 | G/T | 7 | 450 | 467 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 294 | 485 | O-68-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 467 | 485 | 18 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 294 | 405 | O-69-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 294 | 371 | 77 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 294 | 405 | O-69-2 | 333 | 시운전 | 2 | 371 | 382 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 294 | 405 | O-69-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 382 | 405 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 305 | 433 | O-70-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 305 | 394 | 89 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 305 | 433 | O-70-2 | 336 | 시운전 | 2 | 394 | 406 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 305 | 433 | O-70-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 406 | 433 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 494 | O-71-1 | 338 | 화물창 | 1 | 311 | 371 | 60 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 494 | O-71-2 | 339 | P/T | 2 | 371 | 387 | 16 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 494 | O-71-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 387 | 412 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 494 | O-71-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 412 | 439 | 27 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 494 | O-71-5 | 342 | 시운전 | 5 | 439 | 449 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 494 | O-71-6 | 343 | C/T | 6 | 449 | 459 | 10 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 494 | O-71-7 | 344 | G/T | 7 | 459 | 475 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 311 | 494 | O-71-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 475 | 494 | 19 | S | 5
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 314 | 425 | O-72-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 314 | 372 | 58 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 314 | 425 | O-72-2 | 347 | 시운전 | 2 | 372 | 393 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 314 | 425 | O-72-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 393 | 425 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 342 | 415 | O-73-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 342 | 393 | 51 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 342 | 415 | O-73-2 | 350 | 시운전 | 2 | 393 | 400 | 7 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 342 | 415 | O-73-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 400 | 415 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 347 | 428 | O-74-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 347 | 403 | 56 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 347 | 428 | O-74-2 | 353 | 시운전 | 2 | 403 | 411 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 347 | 428 | O-74-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 357 | 641 | O-75-1 | 355 | 화물창 | 1 | 357 | 450 | 93 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 357 | 641 | O-75-2 | 356 | P/T | 2 | 450 | 475 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 357 | 641 | O-75-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 475 | 514 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 357 | 641 | O-75-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 514 | 556 | 42 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 357 | 641 | O-75-5 | 359 | 시운전 | 5 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 357 | 641 | O-75-6 | 360 | C/T | 6 | 573 | 590 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 357 | 641 | O-75-7 | 361 | G/T | 7 | 590 | 615 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 357 | 641 | O-75-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 615 | 641 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 358 | 596 | O-76-1 | 363 | 화물창 | 1 | 358 | 436 | 78 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 358 | 596 | O-76-2 | 364 | P/T | 2 | 436 | 457 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 358 | 596 | O-76-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 457 | 490 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 358 | 596 | O-76-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 490 | 525 | 35 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 358 | 596 | O-76-5 | 367 | 시운전 | 5 | 525 | 539 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 358 | 596 | O-76-6 | 368 | C/T | 6 | 539 | 553 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 358 | 596 | O-76-7 | 369 | G/T | 7 | 553 | 574 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 358 | 596 | O-76-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 574 | 596 | 22 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 365 | 593 | O-77-1 | 371 | 화물창 | 1 | 365 | 440 | 75 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 365 | 593 | O-77-2 | 372 | P/T | 2 | 440 | 460 | 20 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 365 | 593 | O-77-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 460 | 491 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 365 | 593 | O-77-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 491 | 525 | 34 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 365 | 593 | O-77-5 | 375 | 시운전 | 5 | 525 | 538 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 365 | 593 | O-77-6 | 376 | C/T | 6 | 538 | 551 | 13 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 365 | 593 | O-77-7 | 377 | G/T | 7 | 551 | 571 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 365 | 593 | O-77-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 571 | 593 | 22 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 366 | 658 | O-78-1 | 379 | 화물창 | 1 | 366 | 462 | 96 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 366 | 658 | O-78-2 | 380 | P/T | 2 | 462 | 488 | 26 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 366 | 658 | O-78-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 488 | 528 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 366 | 658 | O-78-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 528 | 571 | 43 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 366 | 658 | O-78-5 | 383 | 시운전 | 5 | 571 | 588 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 366 | 658 | O-78-6 | 384 | C/T | 6 | 588 | 605 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 366 | 658 | O-78-7 | 385 | G/T | 7 | 605 | 631 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 366 | 658 | O-78-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 631 | 658 | 27 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 369 | 691 | O-79-1 | 387 | 화물창 | 1 | 369 | 475 | 106 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 369 | 691 | O-79-2 | 388 | P/T | 2 | 475 | 503 | 28 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 369 | 691 | O-79-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 503 | 548 | 45 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 369 | 691 | O-79-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 548 | 596 | 48 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 369 | 691 | O-79-5 | 391 | 시운전 | 5 | 596 | 615 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 369 | 691 | O-79-6 | 392 | C/T | 6 | 615 | 634 | 19 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 369 | 691 | O-79-7 | 393 | G/T | 7 | 634 | 662 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 369 | 691 | O-79-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 662 | 691 | 29 | S | 5
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 374 | 476 | O-80-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 374 | 428 | 54 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 374 | 476 | O-80-2 | 396 | 시운전 | 2 | 428 | 447 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 374 | 476 | O-80-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 447 | 476 | 29 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 376 | 494 | O-81-1 | 398 | 특수도장 | 1 | 376 | 414 | 38 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 376 | 494 | O-81-2 | 399 | 화물창 | 2 | 414 | 454 | 40 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 376 | 494 | O-81-3 | 400 | 시운전 | 3 | 454 | 466 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 376 | 494 | O-81-4 | 401 | 인도준비 | 4 | 466 | 494 | 28 | S | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 388 | 580 | O-82-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 388 | 530 | 142 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 388 | 580 | O-82-2 | 403 | 시운전 | 2 | 530 | 551 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 388 | 580 | O-82-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 551 | 580 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 388 | 687 | O-83-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 388 | 609 | 221 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 388 | 687 | O-83-2 | 406 | 시운전 | 2 | 609 | 641 | 32 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 388 | 687 | O-83-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 641 | 687 | 46 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 392 | 518 | O-84-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 392 | 458 | 66 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 392 | 518 | O-84-2 | 409 | 시운전 | 2 | 458 | 481 | 23 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 392 | 518 | O-84-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 481 | 518 | 37 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 392 | 511 | O-85-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 392 | 475 | 83 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 392 | 511 | O-85-2 | 412 | 시운전 | 2 | 475 | 486 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 392 | 511 | O-85-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 486 | 511 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 398 | 519 | O-86-1 | 414 | 특수도장 | 1 | 398 | 437 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 398 | 519 | O-86-2 | 415 | 화물창 | 2 | 437 | 478 | 41 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 398 | 519 | O-86-3 | 416 | 시운전 | 3 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 398 | 519 | O-86-4 | 417 | 인도준비 | 4 | 491 | 519 | 28 | S | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 400 | 675 | O-87-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 400 | 603 | 203 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 400 | 675 | O-87-2 | 419 | 시운전 | 2 | 603 | 633 | 30 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 400 | 675 | O-87-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 633 | 675 | 42 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 400 | 515 | O-88-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 400 | 480 | 80 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 400 | 515 | O-88-2 | 422 | 시운전 | 2 | 480 | 491 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 400 | 515 | O-88-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 491 | 515 | 24 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 401 | 545 | O-89-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 401 | 477 | 76 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 401 | 545 | O-89-2 | 425 | 시운전 | 2 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 401 | 545 | O-89-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 504 | 545 | 41 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 403 | 514 | O-90-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 403 | 480 | 77 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 403 | 514 | O-90-2 | 428 | 시운전 | 2 | 480 | 491 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 403 | 514 | O-90-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 491 | 514 | 23 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 410 | 493 | O-91-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 410 | 468 | 58 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 410 | 493 | O-91-2 | 431 | 시운전 | 2 | 468 | 476 | 8 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 410 | 493 | O-91-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 476 | 493 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 412 | 642 | O-92-1 | 433 | 화물창 | 1 | 412 | 487 | 75 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 412 | 642 | O-92-2 | 434 | P/T | 2 | 487 | 507 | 20 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 412 | 642 | O-92-3 | 435 | 화물창족철 | 3 | 507 | 539 | 32 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 412 | 642 | O-92-4 | 436 | 화물창메공 | 4 | 539 | 573 | 34 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 412 | 642 | O-92-5 | 437 | 시운전 | 5 | 573 | 586 | 13 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 412 | 642 | O-92-6 | 438 | C/T | 6 | 586 | 599 | 13 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 412 | 642 | O-92-7 | 439 | G/T | 7 | 599 | 619 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 412 | 642 | O-92-8 | 440 | 인도준비 | 8 | 619 | 642 | 23 | S | 5
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 428 | 571 | O-93-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 428 | 503 | 75 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 428 | 571 | O-93-2 | 442 | 시운전 | 2 | 503 | 530 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 428 | 571 | O-93-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 530 | 571 | 41 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 430 | 529 | O-94-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 430 | 499 | 69 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 430 | 529 | O-94-2 | 445 | 시운전 | 2 | 499 | 508 | 9 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 430 | 529 | O-94-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 508 | 529 | 21 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 438 | 539 | O-95-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 438 | 491 | 53 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 438 | 539 | O-95-2 | 448 | 시운전 | 2 | 491 | 510 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 438 | 539 | O-95-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 510 | 539 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 438 | 513 | O-96-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 438 | 490 | 52 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 438 | 513 | O-96-2 | 451 | 시운전 | 2 | 490 | 497 | 7 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 438 | 513 | O-96-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 497 | 513 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 445 | 594 | O-97-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 445 | 523 | 78 | F | 10
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 445 | 594 | O-97-2 | 454 | 시운전 | 2 | 523 | 551 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 445 | 594 | O-97-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 551 | 594 | 43 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 445 | 744 | O-98-1 | 456 | 축계작업 | 1 | 445 | 666 | 221 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 445 | 744 | O-98-2 | 457 | 시운전 | 2 | 666 | 698 | 32 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 445 | 744 | O-98-3 | 458 | 인도준비 | 3 | 698 | 744 | 46 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 445 | 726 | O-99-1 | 459 | 화물창 | 1 | 445 | 537 | 92 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 445 | 726 | O-99-2 | 460 | P/T | 2 | 537 | 562 | 25 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 445 | 726 | O-99-3 | 461 | 화물창족철 | 3 | 562 | 601 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 445 | 726 | O-99-4 | 462 | 화물창메공 | 4 | 601 | 643 | 42 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 445 | 726 | O-99-5 | 463 | 시운전 | 5 | 643 | 659 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 445 | 726 | O-99-6 | 464 | C/T | 6 | 659 | 675 | 16 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 445 | 726 | O-99-7 | 465 | G/T | 7 | 675 | 700 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 445 | 726 | O-99-8 | 466 | 인도준비 | 8 | 700 | 726 | 26 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 453 | 740 | O-100-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 453 | 665 | 212 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 453 | 740 | O-100-2 | 468 | 시운전 | 2 | 665 | 696 | 31 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 453 | 740 | O-100-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 696 | 740 | 44 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 454 | 726 | O-101-1 | 470 | 축계작업 | 1 | 454 | 655 | 201 | F | 15
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 454 | 726 | O-101-2 | 471 | 시운전 | 2 | 655 | 684 | 29 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 454 | 726 | O-101-3 | 472 | 인도준비 | 3 | 684 | 726 | 42 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 454 | 755 | O-102-1 | 473 | 화물창 | 1 | 454 | 553 | 99 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 454 | 755 | O-102-2 | 474 | P/T | 2 | 553 | 580 | 27 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 454 | 755 | O-102-3 | 475 | 화물창족철 | 3 | 580 | 622 | 42 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 454 | 755 | O-102-4 | 476 | 화물창메공 | 4 | 622 | 667 | 45 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 454 | 755 | O-102-5 | 477 | 시운전 | 5 | 667 | 685 | 18 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 454 | 755 | O-102-6 | 478 | C/T | 6 | 685 | 703 | 18 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 454 | 755 | O-102-7 | 479 | G/T | 7 | 703 | 730 | 27 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 454 | 755 | O-102-8 | 480 | 인도준비 | 8 | 730 | 755 | 25 | S | 5
J-103 | 102 | PC | 7 | 469 | 596 | O-103-1 | 481 | 특수도장 | 1 | 469 | 510 | 41 | N | 0
J-103 | 102 | PC | 7 | 469 | 596 | O-103-2 | 482 | 화물창 | 2 | 510 | 553 | 43 | N | 0
J-103 | 102 | PC | 7 | 469 | 596 | O-103-3 | 483 | 시운전 | 3 | 553 | 566 | 13 | N | 0
J-103 | 102 | PC | 7 | 469 | 596 | O-103-4 | 484 | 인도준비 | 4 | 566 | 596 | 30 | S | 15
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 473 | 673 | O-104-1 | 485 | 축계작업 | 1 | 473 | 621 | 148 | F | 15
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 473 | 673 | O-104-2 | 486 | 시운전 | 2 | 621 | 643 | 22 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 473 | 673 | O-104-3 | 487 | 인도준비 | 3 | 643 | 673 | 30 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 479 | 796 | O-105-1 | 488 | 화물창 | 1 | 479 | 583 | 104 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 479 | 796 | O-105-2 | 489 | P/T | 2 | 583 | 611 | 28 | F | 15
J-105 | 104 | LNG | 8 | 479 | 796 | O-105-3 | 490 | 화물창족철 | 3 | 611 | 655 | 44 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 479 | 796 | O-105-4 | 491 | 화물창메공 | 4 | 655 | 702 | 47 | F | 26
J-105 | 104 | LNG | 8 | 479 | 796 | O-105-5 | 492 | 시운전 | 5 | 702 | 721 | 19 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 479 | 796 | O-105-6 | 493 | C/T | 6 | 721 | 740 | 19 | S | 7
J-105 | 104 | LNG | 8 | 479 | 796 | O-105-7 | 494 | G/T | 7 | 740 | 768 | 28 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 479 | 796 | O-105-8 | 495 | 인도준비 | 8 | 768 | 796 | 28 | S | 5
J-106 | 105 | VL_CONT | 6 | 479 | 579 | O-106-1 | 496 | 축계작업 | 1 | 479 | 549 | 70 | F | 15
J-106 | 105 | VL_CONT | 6 | 479 | 579 | O-106-2 | 497 | 시운전 | 2 | 549 | 559 | 10 | N | 0
J-106 | 105 | VL_CONT | 6 | 479 | 579 | O-106-3 | 498 | 인도준비 | 3 | 559 | 579 | 20 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 787 | O-107-1 | 499 | 화물창 | 1 | 489 | 587 | 98 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 787 | O-107-2 | 500 | P/T | 2 | 587 | 613 | 26 | F | 15
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 787 | O-107-3 | 501 | 화물창족철 | 3 | 613 | 654 | 41 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 787 | O-107-4 | 502 | 화물창메공 | 4 | 654 | 698 | 44 | F | 26
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 787 | O-107-5 | 503 | 시운전 | 5 | 698 | 715 | 17 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 787 | O-107-6 | 504 | C/T | 6 | 715 | 732 | 17 | S | 7
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 787 | O-107-7 | 505 | G/T | 7 | 732 | 758 | 26 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 787 | O-107-8 | 506 | 인도준비 | 8 | 758 | 787 | 29 | S | 5
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 500 | 603 | O-108-1 | 507 | 축계작업 | 1 | 500 | 572 | 72 | F | 15
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 500 | 603 | O-108-2 | 508 | 시운전 | 2 | 572 | 582 | 10 | N | 0
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 500 | 603 | O-108-3 | 509 | 인도준비 | 3 | 582 | 603 | 21 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 514 | 632 | O-109-1 | 510 | 특수도장 | 1 | 514 | 552 | 38 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 514 | 632 | O-109-2 | 511 | 화물창 | 2 | 552 | 592 | 40 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 514 | 632 | O-109-3 | 512 | 시운전 | 3 | 592 | 604 | 12 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 514 | 632 | O-109-4 | 513 | 인도준비 | 4 | 604 | 632 | 28 | S | 15
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 514 | 829 | O-110-1 | 514 | 축계작업 | 1 | 514 | 747 | 233 | F | 15
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 514 | 829 | O-110-2 | 515 | 시운전 | 2 | 747 | 781 | 34 | N | 0
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 514 | 829 | O-110-3 | 516 | 인도준비 | 3 | 781 | 829 | 48 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 514 | 753 | O-111-1 | 517 | 화물창 | 1 | 514 | 592 | 78 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 514 | 753 | O-111-2 | 518 | P/T | 2 | 592 | 613 | 21 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 514 | 753 | O-111-3 | 519 | 화물창족철 | 3 | 613 | 646 | 33 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 514 | 753 | O-111-4 | 520 | 화물창메공 | 4 | 646 | 681 | 35 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 514 | 753 | O-111-5 | 521 | 시운전 | 5 | 681 | 695 | 14 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 514 | 753 | O-111-6 | 522 | C/T | 6 | 695 | 709 | 14 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 514 | 753 | O-111-7 | 523 | G/T | 7 | 709 | 730 | 21 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 514 | 753 | O-111-8 | 524 | 인도준비 | 8 | 730 | 753 | 23 | S | 5
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 514 | 620 | O-112-1 | 525 | 축계작업 | 1 | 514 | 588 | 74 | F | 15
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 514 | 620 | O-112-2 | 526 | 시운전 | 2 | 588 | 598 | 10 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 514 | 620 | O-112-3 | 527 | 인도준비 | 3 | 598 | 620 | 22 | N | 0
J-113 | 112 | VL_CONT | 6 | 523 | 650 | O-113-1 | 528 | 축계작업 | 1 | 523 | 611 | 88 | F | 15
J-113 | 112 | VL_CONT | 6 | 523 | 650 | O-113-2 | 529 | 시운전 | 2 | 611 | 623 | 12 | N | 0
J-113 | 112 | VL_CONT | 6 | 523 | 650 | O-113-3 | 530 | 인도준비 | 3 | 623 | 650 | 27 | N | 0
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 524 | 642 | O-114-1 | 531 | 축계작업 | 1 | 524 | 586 | 62 | F | 10
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 524 | 642 | O-114-2 | 532 | 시운전 | 2 | 586 | 608 | 22 | N | 0
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 524 | 642 | O-114-3 | 533 | 인도준비 | 3 | 608 | 642 | 34 | N | 0
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 529 | 693 | O-115-1 | 534 | 축계작업 | 1 | 529 | 650 | 121 | F | 15
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 529 | 693 | O-115-2 | 535 | 시운전 | 2 | 650 | 668 | 18 | N | 0
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 529 | 693 | O-115-3 | 536 | 인도준비 | 3 | 668 | 693 | 25 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 535 | 659 | O-116-1 | 537 | 특수도장 | 1 | 535 | 575 | 40 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 535 | 659 | O-116-2 | 538 | 화물창 | 2 | 575 | 617 | 42 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 535 | 659 | O-116-3 | 539 | 시운전 | 3 | 617 | 630 | 13 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 535 | 659 | O-116-4 | 540 | 인도준비 | 4 | 630 | 659 | 29 | S | 15
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 535 | 862 | O-117-1 | 541 | 축계작업 | 1 | 535 | 776 | 241 | F | 15
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 535 | 862 | O-117-2 | 542 | 시운전 | 2 | 776 | 811 | 35 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 535 | 862 | O-117-3 | 543 | 인도준비 | 3 | 811 | 862 | 51 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 542 | 735 | O-118-1 | 544 | 화물창 | 1 | 542 | 605 | 63 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 542 | 735 | O-118-2 | 545 | P/T | 2 | 605 | 622 | 17 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 542 | 735 | O-118-3 | 546 | 화물창족철 | 3 | 622 | 649 | 27 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 542 | 735 | O-118-4 | 547 | 화물창메공 | 4 | 649 | 677 | 28 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 542 | 735 | O-118-5 | 548 | 시운전 | 5 | 677 | 688 | 11 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 542 | 735 | O-118-6 | 549 | C/T | 6 | 688 | 699 | 11 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 542 | 735 | O-118-7 | 550 | G/T | 7 | 699 | 716 | 17 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 542 | 735 | O-118-8 | 551 | 인도준비 | 8 | 716 | 735 | 19 | S | 5
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 558 | 700 | O-119-1 | 552 | 축계작업 | 1 | 558 | 657 | 99 | F | 15
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 558 | 700 | O-119-2 | 553 | 시운전 | 2 | 657 | 671 | 14 | N | 0
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 558 | 700 | O-119-3 | 554 | 인도준비 | 3 | 671 | 700 | 29 | N | 0
J-120 | 119 | S_COT | 3 | 578 | 724 | O-120-1 | 555 | 축계작업 | 1 | 578 | 655 | 77 | F | 10
J-120 | 119 | S_COT | 3 | 578 | 724 | O-120-2 | 556 | 시운전 | 2 | 655 | 682 | 27 | N | 0
J-120 | 119 | S_COT | 3 | 578 | 724 | O-120-3 | 557 | 인도준비 | 3 | 682 | 724 | 42 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 97 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 10 | G1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 5 | 65 | 60 | N | 0 | E5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 19 | 181 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 19 | 104 | 85 | F | 10 | A4
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 25 | 344 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 25 | 261 | 236 | F | 15 | X2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 268 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 28 | 107 | 79 | N | 0 | D5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 34 | 281 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 34 | 216 | 182 | F | 15 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A