## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 81 | 92 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 92 | 116 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 299 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 221 | 220 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 299 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 221 | 253 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 299 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 253 | 299 | 46 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 298 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 1 | 99 | 98 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 298 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 99 | 125 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 298 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 125 | 166 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 298 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 166 | 210 | 44 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 298 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 210 | 227 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 298 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 227 | 244 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 298 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 244 | 270 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 298 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 270 | 298 | 28 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 244 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 11 | 87 | 76 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 244 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 87 | 107 | 20 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 244 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 107 | 139 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 244 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 139 | 173 | 34 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 244 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 173 | 186 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 244 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 186 | 199 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 244 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 199 | 219 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 244 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 219 | 244 | 25 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 118 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 16 | 87 | 71 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 118 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 87 | 97 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 118 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 97 | 118 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 119 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 17 | 88 | 71 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 119 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 88 | 98 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 119 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 98 | 119 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 17 | 159 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 17 | 92 | 75 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 17 | 159 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 92 | 118 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 17 | 159 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 118 | 159 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 18 | 131 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 18 | 77 | 59 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 18 | 131 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 77 | 98 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 18 | 131 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 98 | 131 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 18 | 158 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 18 | 116 | 98 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 18 | 158 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 116 | 130 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 18 | 158 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 130 | 158 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 20 | 110 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 20 | 67 | 47 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 20 | 110 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 67 | 84 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 20 | 110 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 84 | 110 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 22 | 251 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 22 | 191 | 169 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 22 | 251 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 191 | 216 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 22 | 251 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 216 | 251 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 314 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 33 | 125 | 92 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 314 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 125 | 150 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 314 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 150 | 189 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 314 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 189 | 231 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 314 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 231 | 247 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 314 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 247 | 263 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 314 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 263 | 288 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 314 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 288 | 314 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 33 | 107 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 33 | 84 | 51 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 33 | 107 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 84 | 91 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 33 | 107 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 91 | 107 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 242 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 35 | 103 | 68 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 242 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 103 | 121 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 242 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 121 | 149 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 242 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 149 | 180 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 242 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 180 | 192 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 242 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 192 | 204 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 242 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 204 | 222 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 242 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 222 | 242 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 47 | 148 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 47 | 117 | 70 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 47 | 148 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 117 | 127 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 47 | 148 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 127 | 148 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-16-1 | 65 | 화물창 | 1 | 47 | 138 | 91 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-16-2 | 66 | P/T | 2 | 138 | 162 | 24 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-16-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 162 | 200 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-16-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 200 | 241 | 41 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-16-5 | 69 | 시운전 | 5 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-16-6 | 70 | C/T | 6 | 257 | 273 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-16-7 | 71 | G/T | 7 | 273 | 297 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-16-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 297 | 324 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 59 | 210 | O-17-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 59 | 108 | 49 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 59 | 210 | O-17-2 | 74 | 화물창 | 2 | 108 | 159 | 51 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 59 | 210 | O-17-3 | 75 | 시운전 | 3 | 159 | 175 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 59 | 210 | O-17-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 175 | 210 | 35 | S | 15
J-18 | 17 | PC | 7 | 61 | 184 | O-18-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 61 | 101 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 61 | 184 | O-18-2 | 78 | 화물창 | 2 | 101 | 142 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 61 | 184 | O-18-3 | 79 | 시운전 | 3 | 142 | 155 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 61 | 184 | O-18-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 155 | 184 | 29 | S | 15
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 69 | 168 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 69 | 121 | 52 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 69 | 168 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 121 | 139 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 69 | 168 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 139 | 168 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 72 | 165 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 72 | 137 | 65 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 72 | 165 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 137 | 146 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 72 | 165 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 146 | 165 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 84 | 166 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 84 | 141 | 57 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 84 | 166 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 141 | 149 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 84 | 166 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 149 | 166 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 377 | O-22-1 | 90 | 화물창 | 1 | 84 | 180 | 96 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 377 | O-22-2 | 91 | P/T | 2 | 180 | 206 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 377 | O-22-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 206 | 247 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 377 | O-22-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 247 | 290 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 377 | O-22-5 | 94 | 시운전 | 5 | 290 | 307 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 377 | O-22-6 | 95 | C/T | 6 | 307 | 324 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 377 | O-22-7 | 96 | G/T | 7 | 324 | 350 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 377 | O-22-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 350 | 377 | 27 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 89 | 193 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 89 | 161 | 72 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 89 | 193 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 161 | 171 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 89 | 193 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 171 | 193 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 103 | 223 | O-24-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 103 | 142 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 103 | 223 | O-24-2 | 102 | 화물창 | 2 | 142 | 182 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 103 | 223 | O-24-3 | 103 | 시운전 | 3 | 182 | 195 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 103 | 223 | O-24-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 195 | 223 | 28 | S | 15
J-25 | 24 | PC | 7 | 114 | 262 | O-25-1 | 105 | 특수도장 | 1 | 114 | 162 | 48 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 114 | 262 | O-25-2 | 106 | 화물창 | 2 | 162 | 212 | 50 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 114 | 262 | O-25-3 | 107 | 시운전 | 3 | 212 | 228 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 114 | 262 | O-25-4 | 108 | 인도준비 | 4 | 228 | 262 | 34 | S | 15
J-26 | 25 | PC | 7 | 114 | 228 | O-26-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 114 | 151 | 37 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 114 | 228 | O-26-2 | 110 | 화물창 | 2 | 151 | 189 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 114 | 228 | O-26-3 | 111 | 시운전 | 3 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 114 | 228 | O-26-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 201 | 228 | 27 | S | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 121 | 190 | O-27-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 121 | 169 | 48 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 121 | 190 | O-27-2 | 114 | 시운전 | 2 | 169 | 175 | 6 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 121 | 190 | O-27-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 175 | 190 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 121 | 240 | O-28-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 121 | 160 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 121 | 240 | O-28-2 | 117 | 화물창 | 2 | 160 | 200 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 121 | 240 | O-28-3 | 118 | 시운전 | 3 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 121 | 240 | O-28-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 213 | 240 | 27 | S | 15
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 123 | 188 | O-29-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 123 | 157 | 34 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 123 | 188 | O-29-2 | 121 | 시운전 | 2 | 157 | 169 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 123 | 188 | O-29-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 130 | 310 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 130 | 263 | 133 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 130 | 310 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 130 | 310 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 282 | 310 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 130 | 224 | O-31-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 130 | 195 | 65 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 130 | 224 | O-31-2 | 127 | 시운전 | 2 | 195 | 204 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 130 | 224 | O-31-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 204 | 224 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 135 | 457 | O-32-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 135 | 373 | 238 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 135 | 457 | O-32-2 | 130 | 시운전 | 2 | 373 | 408 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 135 | 457 | O-32-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 408 | 457 | 49 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 444 | O-33-1 | 132 | 화물창 | 1 | 137 | 238 | 101 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 444 | O-33-2 | 133 | P/T | 2 | 238 | 265 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 444 | O-33-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 265 | 307 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 444 | O-33-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 307 | 353 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 444 | O-33-5 | 136 | 시운전 | 5 | 353 | 371 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 444 | O-33-6 | 137 | C/T | 6 | 371 | 389 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 444 | O-33-7 | 138 | G/T | 7 | 389 | 416 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 444 | O-33-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 416 | 444 | 28 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 137 | 208 | O-34-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 137 | 174 | 37 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 137 | 208 | O-34-2 | 141 | 시운전 | 2 | 174 | 187 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 137 | 208 | O-34-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 187 | 208 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 142 | 250 | O-35-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 142 | 199 | 57 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 142 | 250 | O-35-2 | 144 | 시운전 | 2 | 199 | 219 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 142 | 250 | O-35-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 219 | 250 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 146 | 443 | O-36-1 | 146 | 화물창 | 1 | 146 | 244 | 98 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 146 | 443 | O-36-2 | 147 | P/T | 2 | 244 | 270 | 26 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 146 | 443 | O-36-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 270 | 311 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 146 | 443 | O-36-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 311 | 355 | 44 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 146 | 443 | O-36-5 | 150 | 시운전 | 5 | 355 | 372 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 146 | 443 | O-36-6 | 151 | C/T | 6 | 372 | 389 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 146 | 443 | O-36-7 | 152 | G/T | 7 | 389 | 415 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 146 | 443 | O-36-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 415 | 443 | 28 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 147 | 276 | O-37-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 147 | 242 | 95 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 147 | 276 | O-37-2 | 155 | 시운전 | 2 | 242 | 256 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 147 | 276 | O-37-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 256 | 276 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 147 | 464 | O-38-1 | 157 | 화물창 | 1 | 147 | 251 | 104 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 147 | 464 | O-38-2 | 158 | P/T | 2 | 251 | 279 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 147 | 464 | O-38-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 279 | 323 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 147 | 464 | O-38-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 323 | 370 | 47 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 147 | 464 | O-38-5 | 161 | 시운전 | 5 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 147 | 464 | O-38-6 | 162 | C/T | 6 | 389 | 408 | 19 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 147 | 464 | O-38-7 | 163 | G/T | 7 | 408 | 436 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 147 | 464 | O-38-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 436 | 464 | 28 | S | 5
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 151 | 282 | O-39-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 151 | 220 | 69 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 151 | 282 | O-39-2 | 166 | 시운전 | 2 | 220 | 244 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 151 | 282 | O-39-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 244 | 282 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 170 | 457 | O-40-1 | 168 | 화물창 | 1 | 170 | 264 | 94 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 170 | 457 | O-40-2 | 169 | P/T | 2 | 264 | 289 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 170 | 457 | O-40-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 289 | 329 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 170 | 457 | O-40-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 329 | 372 | 43 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 170 | 457 | O-40-5 | 172 | 시운전 | 5 | 372 | 389 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 170 | 457 | O-40-6 | 173 | C/T | 6 | 389 | 406 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 170 | 457 | O-40-7 | 174 | G/T | 7 | 406 | 431 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 170 | 457 | O-40-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 431 | 457 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 179 | 283 | O-41-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 179 | 251 | 72 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 179 | 283 | O-41-2 | 177 | 시운전 | 2 | 251 | 261 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 179 | 283 | O-41-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 261 | 283 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 192 | 321 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 192 | 260 | 68 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 192 | 321 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 260 | 284 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 192 | 321 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 284 | 321 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 398 | O-43-1 | 182 | 화물창 | 1 | 194 | 261 | 67 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 398 | O-43-2 | 183 | P/T | 2 | 261 | 279 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 398 | O-43-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 398 | O-43-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 307 | 337 | 30 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 398 | O-43-5 | 186 | 시운전 | 5 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 398 | O-43-6 | 187 | C/T | 6 | 349 | 361 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 398 | O-43-7 | 188 | G/T | 7 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 398 | O-43-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 379 | 398 | 19 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 194 | 436 | O-44-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 194 | 373 | 179 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 194 | 436 | O-44-2 | 191 | 시운전 | 2 | 373 | 399 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 194 | 436 | O-44-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 399 | 436 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 196 | 326 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 196 | 292 | 96 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 196 | 326 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 292 | 306 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 196 | 326 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 306 | 326 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 197 | 324 | O-46-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 197 | 264 | 67 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 197 | 324 | O-46-2 | 197 | 시운전 | 2 | 264 | 288 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 197 | 324 | O-46-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 288 | 324 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 198 | 400 | O-47-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 198 | 347 | 149 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 198 | 400 | O-47-2 | 200 | 시운전 | 2 | 347 | 369 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 198 | 400 | O-47-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 369 | 400 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 198 | 357 | O-48-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 198 | 315 | 117 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 198 | 357 | O-48-2 | 203 | 시운전 | 2 | 315 | 332 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 198 | 357 | O-48-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 332 | 357 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 198 | 310 | O-49-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 198 | 276 | 78 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 198 | 310 | O-49-2 | 206 | 시운전 | 2 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 198 | 310 | O-49-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 198 | 462 | O-50-1 | 208 | 화물창 | 1 | 198 | 285 | 87 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 198 | 462 | O-50-2 | 209 | P/T | 2 | 285 | 308 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 198 | 462 | O-50-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 308 | 344 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 198 | 462 | O-50-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 344 | 383 | 39 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 198 | 462 | O-50-5 | 212 | 시운전 | 5 | 383 | 398 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 198 | 462 | O-50-6 | 213 | C/T | 6 | 398 | 413 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 198 | 462 | O-50-7 | 214 | G/T | 7 | 413 | 436 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 198 | 462 | O-50-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 436 | 462 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 199 | 499 | O-51-1 | 216 | 화물창 | 1 | 199 | 298 | 99 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 199 | 499 | O-51-2 | 217 | P/T | 2 | 298 | 325 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 199 | 499 | O-51-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 325 | 367 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 199 | 499 | O-51-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 367 | 412 | 45 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 199 | 499 | O-51-5 | 220 | 시운전 | 5 | 412 | 430 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 199 | 499 | O-51-6 | 221 | C/T | 6 | 430 | 448 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 199 | 499 | O-51-7 | 222 | G/T | 7 | 448 | 475 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 199 | 499 | O-51-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 475 | 499 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 216 | 369 | O-52-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 216 | 297 | 81 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 216 | 369 | O-52-2 | 225 | 시운전 | 2 | 297 | 326 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 216 | 369 | O-52-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 326 | 369 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 217 | 409 | O-53-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 217 | 359 | 142 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 217 | 409 | O-53-2 | 228 | 시운전 | 2 | 359 | 380 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 217 | 409 | O-53-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 380 | 409 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 232 | 374 | O-54-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 232 | 331 | 99 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 232 | 374 | O-54-2 | 231 | 시운전 | 2 | 331 | 345 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 232 | 374 | O-54-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 345 | 374 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 232 | 332 | O-55-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 232 | 302 | 70 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 232 | 332 | O-55-2 | 234 | 시운전 | 2 | 302 | 312 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 232 | 332 | O-55-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 312 | 332 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 247 | 413 | O-56-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 247 | 369 | 122 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 247 | 413 | O-56-2 | 237 | 시운전 | 2 | 369 | 387 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 247 | 413 | O-56-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 387 | 413 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 247 | 465 | O-57-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 247 | 408 | 161 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 247 | 465 | O-57-2 | 240 | 시운전 | 2 | 408 | 431 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 247 | 465 | O-57-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 431 | 465 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 255 | 397 | O-58-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 255 | 330 | 75 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 255 | 397 | O-58-2 | 243 | 시운전 | 2 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 255 | 397 | O-58-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 356 | 397 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 260 | 488 | O-59-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 260 | 428 | 168 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 260 | 488 | O-59-2 | 246 | 시운전 | 2 | 428 | 453 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 260 | 488 | O-59-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 453 | 488 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-60-1 | 248 | 화물창 | 1 | 260 | 351 | 91 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-60-2 | 249 | P/T | 2 | 351 | 375 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-60-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 375 | 413 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-60-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 413 | 454 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-60-5 | 252 | 시운전 | 5 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-60-6 | 253 | C/T | 6 | 470 | 486 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-60-7 | 254 | G/T | 7 | 486 | 510 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-60-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 510 | 537 | 27 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 263 | 582 | O-61-1 | 256 | 화물창 | 1 | 263 | 368 | 105 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 263 | 582 | O-61-2 | 257 | P/T | 2 | 368 | 396 | 28 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 263 | 582 | O-61-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 396 | 440 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 263 | 582 | O-61-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 440 | 487 | 47 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 263 | 582 | O-61-5 | 260 | 시운전 | 5 | 487 | 506 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 263 | 582 | O-61-6 | 261 | C/T | 6 | 506 | 525 | 19 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 263 | 582 | O-61-7 | 262 | G/T | 7 | 525 | 553 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 263 | 582 | O-61-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 553 | 582 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | PC | 7 | 268 | 415 | O-62-1 | 264 | 특수도장 | 1 | 268 | 316 | 48 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 268 | 415 | O-62-2 | 265 | 화물창 | 2 | 316 | 365 | 49 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 268 | 415 | O-62-3 | 266 | 시운전 | 3 | 365 | 381 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 268 | 415 | O-62-4 | 267 | 인도준비 | 4 | 381 | 415 | 34 | S | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 289 | 390 | O-63-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 289 | 359 | 70 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 289 | 390 | O-63-2 | 269 | 시운전 | 2 | 359 | 369 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 289 | 390 | O-63-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 369 | 390 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 289 | 418 | O-64-1 | 271 | 특수도장 | 1 | 289 | 331 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 289 | 418 | O-64-2 | 272 | 화물창 | 2 | 331 | 374 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 289 | 418 | O-64-3 | 273 | 시운전 | 3 | 374 | 388 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 289 | 418 | O-64-4 | 274 | 인도준비 | 4 | 388 | 418 | 30 | S | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 314 | 415 | O-65-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 314 | 384 | 70 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 314 | 415 | O-65-2 | 276 | 시운전 | 2 | 384 | 394 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 314 | 415 | O-65-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 394 | 415 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 322 | 431 | O-66-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 322 | 398 | 76 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 322 | 431 | O-66-2 | 279 | 시운전 | 2 | 398 | 408 | 10 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 322 | 431 | O-66-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 408 | 431 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 323 | 641 | O-67-1 | 281 | 화물창 | 1 | 323 | 427 | 104 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 323 | 641 | O-67-2 | 282 | P/T | 2 | 427 | 455 | 28 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 323 | 641 | O-67-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 455 | 499 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 323 | 641 | O-67-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 499 | 546 | 47 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 323 | 641 | O-67-5 | 285 | 시운전 | 5 | 546 | 565 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 323 | 641 | O-67-6 | 286 | C/T | 6 | 565 | 584 | 19 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 323 | 641 | O-67-7 | 287 | G/T | 7 | 584 | 612 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 323 | 641 | O-67-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 612 | 641 | 29 | S | 5
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 323 | 514 | O-68-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 323 | 464 | 141 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 323 | 514 | O-68-2 | 290 | 시운전 | 2 | 464 | 485 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 323 | 514 | O-68-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 485 | 514 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 544 | O-69-1 | 292 | 화물창 | 1 | 337 | 405 | 68 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 544 | O-69-2 | 293 | P/T | 2 | 405 | 423 | 18 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 544 | O-69-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 423 | 451 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 544 | O-69-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 451 | 482 | 31 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 544 | O-69-5 | 296 | 시운전 | 5 | 482 | 494 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 544 | O-69-6 | 297 | C/T | 6 | 494 | 506 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 544 | O-69-7 | 298 | G/T | 7 | 506 | 524 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 544 | O-69-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 524 | 544 | 20 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 337 | 516 | O-70-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 337 | 469 | 132 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 337 | 516 | O-70-2 | 301 | 시운전 | 2 | 469 | 488 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 337 | 516 | O-70-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 488 | 516 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 341 | 628 | O-71-1 | 303 | 화물창 | 1 | 341 | 435 | 94 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 341 | 628 | O-71-2 | 304 | P/T | 2 | 435 | 460 | 25 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 341 | 628 | O-71-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 460 | 500 | 40 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 341 | 628 | O-71-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 500 | 543 | 43 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 341 | 628 | O-71-5 | 307 | 시운전 | 5 | 543 | 560 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 341 | 628 | O-71-6 | 308 | C/T | 6 | 560 | 577 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 341 | 628 | O-71-7 | 309 | G/T | 7 | 577 | 602 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 341 | 628 | O-71-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 602 | 628 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 341 | 436 | O-72-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 341 | 407 | 66 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 341 | 436 | O-72-2 | 312 | 시운전 | 2 | 407 | 416 | 9 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 341 | 436 | O-72-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 416 | 436 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 342 | 434 | O-73-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 342 | 406 | 64 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 342 | 434 | O-73-2 | 315 | 시운전 | 2 | 406 | 415 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 342 | 434 | O-73-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 415 | 434 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 359 | 468 | O-74-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 359 | 416 | 57 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 359 | 468 | O-74-2 | 318 | 시운전 | 2 | 416 | 436 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 359 | 468 | O-74-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 436 | 468 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 366 | 497 | O-75-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 366 | 457 | 91 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 366 | 497 | O-75-2 | 321 | 시운전 | 2 | 457 | 470 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 366 | 497 | O-75-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 369 | 504 | O-76-1 | 323 | 특수도장 | 1 | 369 | 413 | 44 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 369 | 504 | O-76-2 | 324 | 화물창 | 2 | 413 | 458 | 45 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 369 | 504 | O-76-3 | 325 | 시운전 | 3 | 458 | 472 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 369 | 504 | O-76-4 | 326 | 인도준비 | 4 | 472 | 504 | 32 | S | 15
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 369 | 484 | O-77-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 369 | 429 | 60 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 369 | 484 | O-77-2 | 328 | 시운전 | 2 | 429 | 450 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 369 | 484 | O-77-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 450 | 484 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 378 | 483 | O-78-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 378 | 451 | 73 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 378 | 483 | O-78-2 | 331 | 시운전 | 2 | 451 | 461 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 378 | 483 | O-78-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 461 | 483 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 384 | 520 | O-79-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 384 | 456 | 72 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 384 | 520 | O-79-2 | 334 | 시운전 | 2 | 456 | 481 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 384 | 520 | O-79-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 481 | 520 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 386 | 632 | O-80-1 | 336 | 화물창 | 1 | 386 | 467 | 81 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 386 | 632 | O-80-2 | 337 | P/T | 2 | 467 | 489 | 22 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 386 | 632 | O-80-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 489 | 523 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 386 | 632 | O-80-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 523 | 559 | 36 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 386 | 632 | O-80-5 | 340 | 시운전 | 5 | 559 | 573 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 386 | 632 | O-80-6 | 341 | C/T | 6 | 573 | 587 | 14 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 386 | 632 | O-80-7 | 342 | G/T | 7 | 587 | 609 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 386 | 632 | O-80-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 609 | 632 | 23 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 387 | 699 | O-81-1 | 344 | 화물창 | 1 | 387 | 489 | 102 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 387 | 699 | O-81-2 | 345 | P/T | 2 | 489 | 517 | 28 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 387 | 699 | O-81-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 517 | 560 | 43 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 387 | 699 | O-81-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 560 | 606 | 46 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 387 | 699 | O-81-5 | 348 | 시운전 | 5 | 606 | 624 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 387 | 699 | O-81-6 | 349 | C/T | 6 | 624 | 642 | 18 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 387 | 699 | O-81-7 | 350 | G/T | 7 | 642 | 670 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 387 | 699 | O-81-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 670 | 699 | 29 | S | 5
J-82 | 81 | PC | 7 | 387 | 514 | O-82-1 | 352 | 특수도장 | 1 | 387 | 428 | 41 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 387 | 514 | O-82-2 | 353 | 화물창 | 2 | 428 | 471 | 43 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 387 | 514 | O-82-3 | 354 | 시운전 | 3 | 471 | 484 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 387 | 514 | O-82-4 | 355 | 인도준비 | 4 | 484 | 514 | 30 | S | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 397 | 603 | O-83-1 | 356 | 화물창 | 1 | 397 | 464 | 67 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 397 | 603 | O-83-2 | 357 | P/T | 2 | 464 | 482 | 18 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 397 | 603 | O-83-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 482 | 510 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 397 | 603 | O-83-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 510 | 540 | 30 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 397 | 603 | O-83-5 | 360 | 시운전 | 5 | 540 | 552 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 397 | 603 | O-83-6 | 361 | C/T | 6 | 552 | 564 | 12 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 397 | 603 | O-83-7 | 362 | G/T | 7 | 564 | 582 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 397 | 603 | O-83-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 582 | 603 | 21 | S | 5
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 397 | 497 | O-84-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 397 | 450 | 53 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 397 | 497 | O-84-2 | 365 | 시운전 | 2 | 450 | 469 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 397 | 497 | O-84-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 430 | 566 | O-85-1 | 367 | 특수도장 | 1 | 430 | 474 | 44 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 430 | 566 | O-85-2 | 368 | 화물창 | 2 | 474 | 520 | 46 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 430 | 566 | O-85-3 | 369 | 시운전 | 3 | 520 | 534 | 14 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 430 | 566 | O-85-4 | 370 | 인도준비 | 4 | 534 | 566 | 32 | S | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 435 | 751 | O-86-1 | 371 | 화물창 | 1 | 435 | 539 | 104 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 435 | 751 | O-86-2 | 372 | P/T | 2 | 539 | 567 | 28 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 435 | 751 | O-86-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 567 | 611 | 44 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 435 | 751 | O-86-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 611 | 658 | 47 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 435 | 751 | O-86-5 | 375 | 시운전 | 5 | 658 | 676 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 435 | 751 | O-86-6 | 376 | C/T | 6 | 676 | 694 | 18 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 435 | 751 | O-86-7 | 377 | G/T | 7 | 694 | 722 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 435 | 751 | O-86-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 722 | 751 | 29 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 438 | 664 | O-87-1 | 379 | 화물창 | 1 | 438 | 512 | 74 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 438 | 664 | O-87-2 | 380 | P/T | 2 | 512 | 532 | 20 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 438 | 664 | O-87-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 532 | 563 | 31 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 438 | 664 | O-87-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 563 | 596 | 33 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 438 | 664 | O-87-5 | 383 | 시운전 | 5 | 596 | 609 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 438 | 664 | O-87-6 | 384 | C/T | 6 | 609 | 622 | 13 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 438 | 664 | O-87-7 | 385 | G/T | 7 | 622 | 642 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 438 | 664 | O-87-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 642 | 664 | 22 | S | 5
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 438 | 545 | O-88-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 438 | 512 | 74 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 438 | 545 | O-88-2 | 388 | 시운전 | 2 | 512 | 522 | 10 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 438 | 545 | O-88-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 522 | 545 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 444 | 590 | O-89-1 | 390 | 특수도장 | 1 | 444 | 492 | 48 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 444 | 590 | O-89-2 | 391 | 화물창 | 2 | 492 | 541 | 49 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 444 | 590 | O-89-3 | 392 | 시운전 | 3 | 541 | 557 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 444 | 590 | O-89-4 | 393 | 인도준비 | 4 | 557 | 590 | 33 | S | 15
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 445 | 631 | O-90-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 445 | 582 | 137 | F | 15
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 445 | 631 | O-90-2 | 395 | 시운전 | 2 | 582 | 602 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 445 | 631 | O-90-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 602 | 631 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 455 | 669 | O-91-1 | 397 | 화물창 | 1 | 455 | 525 | 70 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 455 | 669 | O-91-2 | 398 | P/T | 2 | 525 | 544 | 19 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 455 | 669 | O-91-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 544 | 573 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 455 | 669 | O-91-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 573 | 605 | 32 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 455 | 669 | O-91-5 | 401 | 시운전 | 5 | 605 | 617 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 455 | 669 | O-91-6 | 402 | C/T | 6 | 617 | 629 | 12 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 455 | 669 | O-91-7 | 403 | G/T | 7 | 629 | 648 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 455 | 669 | O-91-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 648 | 669 | 21 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 461 | 744 | O-92-1 | 405 | 화물창 | 1 | 461 | 554 | 93 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 461 | 744 | O-92-2 | 406 | P/T | 2 | 554 | 579 | 25 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 461 | 744 | O-92-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 579 | 618 | 39 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 461 | 744 | O-92-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 618 | 660 | 42 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 461 | 744 | O-92-5 | 409 | 시운전 | 5 | 660 | 676 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 461 | 744 | O-92-6 | 410 | C/T | 6 | 676 | 692 | 16 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 461 | 744 | O-92-7 | 411 | G/T | 7 | 692 | 717 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 461 | 744 | O-92-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 717 | 744 | 27 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 742 | O-93-1 | 413 | 화물창 | 1 | 461 | 553 | 92 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 742 | O-93-2 | 414 | P/T | 2 | 553 | 578 | 25 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 742 | O-93-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 578 | 617 | 39 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 742 | O-93-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 617 | 659 | 42 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 742 | O-93-5 | 417 | 시운전 | 5 | 659 | 675 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 742 | O-93-6 | 418 | C/T | 6 | 675 | 691 | 16 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 742 | O-93-7 | 419 | G/T | 7 | 691 | 716 | 25 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 742 | O-93-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 716 | 742 | 26 | S | 5
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 467 | 544 | O-94-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 467 | 507 | 40 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 467 | 544 | O-94-2 | 422 | 시운전 | 2 | 507 | 521 | 14 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 467 | 544 | O-94-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 521 | 544 | 23 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 475 | 577 | O-95-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 475 | 546 | 71 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 475 | 577 | O-95-2 | 425 | 시운전 | 2 | 546 | 556 | 10 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 475 | 577 | O-95-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 556 | 577 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 478 | 776 | O-96-1 | 427 | 화물창 | 1 | 478 | 576 | 98 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 478 | 776 | O-96-2 | 428 | P/T | 2 | 576 | 602 | 26 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 478 | 776 | O-96-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 602 | 643 | 41 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 478 | 776 | O-96-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 643 | 687 | 44 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 478 | 776 | O-96-5 | 431 | 시운전 | 5 | 687 | 704 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 478 | 776 | O-96-6 | 432 | C/T | 6 | 704 | 721 | 17 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 478 | 776 | O-96-7 | 433 | G/T | 7 | 721 | 747 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 478 | 776 | O-96-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 747 | 776 | 29 | S | 5
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 484 | 616 | O-97-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 484 | 576 | 92 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 484 | 616 | O-97-2 | 436 | 시운전 | 2 | 576 | 589 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 484 | 616 | O-97-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 589 | 616 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 487 | 719 | O-98-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 487 | 658 | 171 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 487 | 719 | O-98-2 | 439 | 시운전 | 2 | 658 | 683 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 487 | 719 | O-98-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 683 | 719 | 36 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 491 | 567 | O-99-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 491 | 531 | 40 | F | 10
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 491 | 567 | O-99-2 | 442 | 시운전 | 2 | 531 | 545 | 14 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 491 | 567 | O-99-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 545 | 567 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 500 | 809 | O-100-1 | 444 | 화물창 | 1 | 500 | 601 | 101 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 500 | 809 | O-100-2 | 445 | P/T | 2 | 601 | 628 | 27 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 500 | 809 | O-100-3 | 446 | 화물창족철 | 3 | 628 | 671 | 43 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 500 | 809 | O-100-4 | 447 | 화물창메공 | 4 | 671 | 717 | 46 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 500 | 809 | O-100-5 | 448 | 시운전 | 5 | 717 | 735 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 500 | 809 | O-100-6 | 449 | C/T | 6 | 735 | 753 | 18 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 500 | 809 | O-100-7 | 450 | G/T | 7 | 753 | 780 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 500 | 809 | O-100-8 | 451 | 인도준비 | 8 | 780 | 809 | 29 | S | 5
J-101 | 100 | A_COT | 4 | 504 | 639 | O-101-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 504 | 575 | 71 | F | 10
J-101 | 100 | A_COT | 4 | 504 | 639 | O-101-2 | 453 | 시운전 | 2 | 575 | 600 | 25 | N | 0
J-101 | 100 | A_COT | 4 | 504 | 639 | O-101-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 600 | 639 | 39 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 504 | 730 | O-102-1 | 455 | 화물창 | 1 | 504 | 578 | 74 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 504 | 730 | O-102-2 | 456 | P/T | 2 | 578 | 598 | 20 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 504 | 730 | O-102-3 | 457 | 화물창족철 | 3 | 598 | 629 | 31 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 504 | 730 | O-102-4 | 458 | 화물창메공 | 4 | 629 | 662 | 33 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 504 | 730 | O-102-5 | 459 | 시운전 | 5 | 662 | 675 | 13 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 504 | 730 | O-102-6 | 460 | C/T | 6 | 675 | 688 | 13 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 504 | 730 | O-102-7 | 461 | G/T | 7 | 688 | 708 | 20 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 504 | 730 | O-102-8 | 462 | 인도준비 | 8 | 708 | 730 | 22 | S | 5
J-103 | 102 | LNG | 8 | 506 | 735 | O-103-1 | 463 | 화물창 | 1 | 506 | 581 | 75 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 506 | 735 | O-103-2 | 464 | P/T | 2 | 581 | 601 | 20 | F | 15
J-103 | 102 | LNG | 8 | 506 | 735 | O-103-3 | 465 | 화물창족철 | 3 | 601 | 633 | 32 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 506 | 735 | O-103-4 | 466 | 화물창메공 | 4 | 633 | 667 | 34 | F | 26
J-103 | 102 | LNG | 8 | 506 | 735 | O-103-5 | 467 | 시운전 | 5 | 667 | 680 | 13 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 506 | 735 | O-103-6 | 468 | C/T | 6 | 680 | 693 | 13 | S | 7
J-103 | 102 | LNG | 8 | 506 | 735 | O-103-7 | 469 | G/T | 7 | 693 | 713 | 20 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 506 | 735 | O-103-8 | 470 | 인도준비 | 8 | 713 | 735 | 22 | S | 5
J-104 | 103 | LNG | 8 | 506 | 754 | O-104-1 | 471 | 화물창 | 1 | 506 | 587 | 81 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 506 | 754 | O-104-2 | 472 | P/T | 2 | 587 | 609 | 22 | F | 15
J-104 | 103 | LNG | 8 | 506 | 754 | O-104-3 | 473 | 화물창족철 | 3 | 609 | 643 | 34 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 506 | 754 | O-104-4 | 474 | 화물창메공 | 4 | 643 | 680 | 37 | F | 26
J-104 | 103 | LNG | 8 | 506 | 754 | O-104-5 | 475 | 시운전 | 5 | 680 | 694 | 14 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 506 | 754 | O-104-6 | 476 | C/T | 6 | 694 | 708 | 14 | S | 7
J-104 | 103 | LNG | 8 | 506 | 754 | O-104-7 | 477 | G/T | 7 | 708 | 730 | 22 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 506 | 754 | O-104-8 | 478 | 인도준비 | 8 | 730 | 754 | 24 | S | 5
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 513 | 640 | O-105-1 | 479 | 축계작업 | 1 | 513 | 601 | 88 | F | 15
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 513 | 640 | O-105-2 | 480 | 시운전 | 2 | 601 | 613 | 12 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 513 | 640 | O-105-3 | 481 | 인도준비 | 3 | 613 | 640 | 27 | N | 0
J-106 | 105 | VL_CONT | 6 | 517 | 649 | O-106-1 | 482 | 축계작업 | 1 | 517 | 609 | 92 | F | 15
J-106 | 105 | VL_CONT | 6 | 517 | 649 | O-106-2 | 483 | 시운전 | 2 | 609 | 622 | 13 | N | 0
J-106 | 105 | VL_CONT | 6 | 517 | 649 | O-106-3 | 484 | 인도준비 | 3 | 622 | 649 | 27 | N | 0
J-107 | 106 | A_COT | 4 | 523 | 667 | O-107-1 | 485 | 축계작업 | 1 | 523 | 599 | 76 | F | 10
J-107 | 106 | A_COT | 4 | 523 | 667 | O-107-2 | 486 | 시운전 | 2 | 599 | 626 | 27 | N | 0
J-107 | 106 | A_COT | 4 | 523 | 667 | O-107-3 | 487 | 인도준비 | 3 | 626 | 667 | 41 | N | 0
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 523 | 639 | O-108-1 | 488 | 축계작업 | 1 | 523 | 608 | 85 | F | 15
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 523 | 639 | O-108-2 | 489 | 시운전 | 2 | 608 | 620 | 12 | N | 0
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 523 | 639 | O-108-3 | 490 | 인도준비 | 3 | 620 | 639 | 19 | N | 0
J-109 | 108 | VL_CONT | 6 | 531 | 653 | O-109-1 | 491 | 축계작업 | 1 | 531 | 616 | 85 | F | 15
J-109 | 108 | VL_CONT | 6 | 531 | 653 | O-109-2 | 492 | 시운전 | 2 | 616 | 628 | 12 | N | 0
J-109 | 108 | VL_CONT | 6 | 531 | 653 | O-109-3 | 493 | 인도준비 | 3 | 628 | 653 | 25 | N | 0
J-110 | 109 | A_COT | 4 | 538 | 620 | O-110-1 | 494 | 축계작업 | 1 | 538 | 581 | 43 | F | 10
J-110 | 109 | A_COT | 4 | 538 | 620 | O-110-2 | 495 | 시운전 | 2 | 581 | 596 | 15 | N | 0
J-110 | 109 | A_COT | 4 | 538 | 620 | O-110-3 | 496 | 인도준비 | 3 | 596 | 620 | 24 | N | 0
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 543 | 646 | O-111-1 | 497 | 축계작업 | 1 | 543 | 615 | 72 | F | 15
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 543 | 646 | O-111-2 | 498 | 시운전 | 2 | 615 | 625 | 10 | N | 0
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 543 | 646 | O-111-3 | 499 | 인도준비 | 3 | 625 | 646 | 21 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 543 | 670 | O-112-1 | 500 | 특수도장 | 1 | 543 | 584 | 41 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 543 | 670 | O-112-2 | 501 | 화물창 | 2 | 584 | 627 | 43 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 543 | 670 | O-112-3 | 502 | 시운전 | 3 | 627 | 640 | 13 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 543 | 670 | O-112-4 | 503 | 인도준비 | 4 | 640 | 670 | 30 | S | 15
J-113 | 112 | VL_CONT | 6 | 544 | 671 | O-113-1 | 504 | 축계작업 | 1 | 544 | 632 | 88 | F | 15
J-113 | 112 | VL_CONT | 6 | 544 | 671 | O-113-2 | 505 | 시운전 | 2 | 632 | 644 | 12 | N | 0
J-113 | 112 | VL_CONT | 6 | 544 | 671 | O-113-3 | 506 | 인도준비 | 3 | 644 | 671 | 27 | N | 0
J-114 | 113 | A_COT | 4 | 559 | 647 | O-114-1 | 507 | 축계작업 | 1 | 559 | 605 | 46 | F | 10
J-114 | 113 | A_COT | 4 | 559 | 647 | O-114-2 | 508 | 시운전 | 2 | 605 | 621 | 16 | N | 0
J-114 | 113 | A_COT | 4 | 559 | 647 | O-114-3 | 509 | 인도준비 | 3 | 621 | 647 | 26 | N | 0
J-115 | 114 | VL_CONT | 6 | 561 | 669 | O-115-1 | 510 | 축계작업 | 1 | 561 | 636 | 75 | F | 15
J-115 | 114 | VL_CONT | 6 | 561 | 669 | O-115-2 | 511 | 시운전 | 2 | 636 | 646 | 10 | N | 0
J-115 | 114 | VL_CONT | 6 | 561 | 669 | O-115-3 | 512 | 인도준비 | 3 | 646 | 669 | 23 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 562 | 826 | O-116-1 | 513 | 화물창 | 1 | 562 | 649 | 87 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 562 | 826 | O-116-2 | 514 | P/T | 2 | 649 | 672 | 23 | F | 15
J-116 | 115 | LNG | 8 | 562 | 826 | O-116-3 | 515 | 화물창족철 | 3 | 672 | 708 | 36 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 562 | 826 | O-116-4 | 516 | 화물창메공 | 4 | 708 | 747 | 39 | F | 26
J-116 | 115 | LNG | 8 | 562 | 826 | O-116-5 | 517 | 시운전 | 5 | 747 | 762 | 15 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 562 | 826 | O-116-6 | 518 | C/T | 6 | 762 | 777 | 15 | S | 7
J-116 | 115 | LNG | 8 | 562 | 826 | O-116-7 | 519 | G/T | 7 | 777 | 800 | 23 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 562 | 826 | O-116-8 | 520 | 인도준비 | 8 | 800 | 826 | 26 | S | 5
J-117 | 116 | S_COT | 3 | 568 | 672 | O-117-1 | 521 | 축계작업 | 1 | 568 | 623 | 55 | F | 10
J-117 | 116 | S_COT | 3 | 568 | 672 | O-117-2 | 522 | 시운전 | 2 | 623 | 642 | 19 | N | 0
J-117 | 116 | S_COT | 3 | 568 | 672 | O-117-3 | 523 | 인도준비 | 3 | 642 | 672 | 30 | N | 0
J-118 | 117 | A_SHTL | 2 | 575 | 829 | O-118-1 | 524 | 축계작업 | 1 | 575 | 762 | 187 | F | 15
J-118 | 117 | A_SHTL | 2 | 575 | 829 | O-118-2 | 525 | 시운전 | 2 | 762 | 789 | 27 | N | 0
J-118 | 117 | A_SHTL | 2 | 575 | 829 | O-118-3 | 526 | 인도준비 | 3 | 789 | 829 | 40 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 575 | 868 | O-119-1 | 527 | 화물창 | 1 | 575 | 671 | 96 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 575 | 868 | O-119-2 | 528 | P/T | 2 | 671 | 697 | 26 | F | 15
J-119 | 118 | LNG | 8 | 575 | 868 | O-119-3 | 529 | 화물창족철 | 3 | 697 | 738 | 41 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 575 | 868 | O-119-4 | 530 | 화물창메공 | 4 | 738 | 781 | 43 | F | 26
J-119 | 118 | LNG | 8 | 575 | 868 | O-119-5 | 531 | 시운전 | 5 | 781 | 798 | 17 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 575 | 868 | O-119-6 | 532 | C/T | 6 | 798 | 815 | 17 | S | 7
J-119 | 118 | LNG | 8 | 575 | 868 | O-119-7 | 533 | G/T | 7 | 815 | 841 | 26 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 575 | 868 | O-119-8 | 534 | 인도준비 | 8 | 841 | 868 | 27 | S | 5
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 582 | 709 | O-120-1 | 535 | 축계작업 | 1 | 582 | 670 | 88 | F | 15
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 582 | 709 | O-120-2 | 536 | 시운전 | 2 | 670 | 682 | 12 | N | 0
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 582 | 709 | O-120-3 | 537 | 인도준비 | 3 | 682 | 709 | 27 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 299 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 221 | 220 | F | 15 | D3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 298 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 1 | 99 | 98 | N | 0 | H2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 244 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 11 | 87 | 76 | N | 0 | X11
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 118 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 16 | 87 | 71 | F | 15 | E7
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 119 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 17 | 88 | 71 | F | 15 | E8
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 17 | 159 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 17 | 92 | 75 | F | 10 | X1
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 18 | 131 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 18 | 77 | 59 | F | 10 | H1
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 18 | 158 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 18 | 116 | 98 | F | 15 | E5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 20 | 110 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 20 | 67 | 47 | F | 10 | D5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 22 | 251 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 22 | 191 | 169 | F | 15 | D2
J-12 | 11 | LNG | 8 | 33 | 314 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 33 | 125 | 92 | N | 0 | A2
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 33 | 107 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 33 | 84 | 51 | F | 15 | C1
J-14 | 13 | LNG | 8 | 35 | 242 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 35 | 103 | 68 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A