## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 81 | 92 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 92 | 116 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 264 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 87 | 87 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 264 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 87 | 110 | 23 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 264 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 110 | 146 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 264 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 146 | 185 | 39 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 264 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 185 | 200 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 264 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 200 | 215 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 264 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 215 | 238 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 264 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 238 | 264 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 187 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 2 | 63 | 61 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 187 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 63 | 79 | 16 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 187 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 79 | 104 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 187 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 104 | 131 | 27 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 187 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 187 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 142 | 153 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 187 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 153 | 169 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 187 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 169 | 187 | 18 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 3 | 142 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 3 | 105 | 102 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 3 | 142 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 105 | 120 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 3 | 142 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 120 | 142 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 11 | 143 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 11 | 108 | 97 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 11 | 143 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 108 | 122 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 11 | 143 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 122 | 143 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 11 | 133 | O-6-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 11 | 51 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 11 | 133 | O-6-2 | 26 | 화물창 | 2 | 51 | 92 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 11 | 133 | O-6-3 | 27 | 시운전 | 3 | 92 | 105 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 11 | 133 | O-6-4 | 28 | 인도준비 | 4 | 105 | 133 | 28 | S | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 13 | 190 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 13 | 143 | 130 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 13 | 190 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 143 | 162 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 13 | 190 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 162 | 190 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 14 | 168 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 14 | 64 | 50 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 14 | 168 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 64 | 116 | 52 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 14 | 168 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 116 | 132 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 14 | 168 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 132 | 168 | 36 | S | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 14 | 91 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 14 | 67 | 53 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 14 | 91 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 67 | 74 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 14 | 91 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 74 | 91 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 26 | 283 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 26 | 216 | 190 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 26 | 283 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 216 | 244 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 26 | 283 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 244 | 283 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 27 | 162 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 27 | 162 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 98 | 123 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 27 | 162 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 123 | 162 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 27 | 133 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 27 | 83 | 56 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 27 | 133 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 83 | 103 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 27 | 133 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 103 | 133 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 34 | 146 | O-13-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 34 | 93 | 59 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 34 | 146 | O-13-2 | 49 | 시운전 | 2 | 93 | 114 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 34 | 146 | O-13-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 114 | 146 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 42 | 147 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 42 | 115 | 73 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 42 | 147 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 115 | 125 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 42 | 147 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 125 | 147 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 44 | 189 | O-15-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 44 | 91 | 47 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 44 | 189 | O-15-2 | 55 | 화물창 | 2 | 91 | 140 | 49 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 44 | 189 | O-15-3 | 56 | 시운전 | 3 | 140 | 155 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 44 | 189 | O-15-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 155 | 189 | 34 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 305 | O-16-1 | 58 | 화물창 | 1 | 55 | 137 | 82 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 305 | O-16-2 | 59 | P/T | 2 | 137 | 159 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 305 | O-16-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 159 | 194 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 305 | O-16-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 194 | 231 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 305 | O-16-5 | 62 | 시운전 | 5 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 305 | O-16-6 | 63 | C/T | 6 | 246 | 261 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 305 | O-16-7 | 64 | G/T | 7 | 261 | 283 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 305 | O-16-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 283 | 305 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 360 | O-17-1 | 66 | 화물창 | 1 | 56 | 156 | 100 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 360 | O-17-2 | 67 | P/T | 2 | 156 | 183 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 360 | O-17-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 183 | 225 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 360 | O-17-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 225 | 270 | 45 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 360 | O-17-5 | 70 | 시운전 | 5 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 360 | O-17-6 | 71 | C/T | 6 | 288 | 306 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 360 | O-17-7 | 72 | G/T | 7 | 306 | 333 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 56 | 360 | O-17-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 333 | 360 | 27 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 57 | 146 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 57 | 119 | 62 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 57 | 146 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 119 | 127 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 57 | 146 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 127 | 146 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 64 | 215 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 64 | 144 | 80 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 64 | 215 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 144 | 172 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 64 | 215 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 172 | 215 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 64 | 156 | O-20-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 64 | 128 | 64 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 64 | 156 | O-20-2 | 81 | 시운전 | 2 | 128 | 137 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 64 | 156 | O-20-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 137 | 156 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 80 | 290 | O-21-1 | 83 | 화물창 | 1 | 80 | 149 | 69 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 80 | 290 | O-21-2 | 84 | P/T | 2 | 149 | 167 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 80 | 290 | O-21-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 167 | 196 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 80 | 290 | O-21-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 196 | 227 | 31 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 80 | 290 | O-21-5 | 87 | 시운전 | 5 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 80 | 290 | O-21-6 | 88 | C/T | 6 | 239 | 251 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 80 | 290 | O-21-7 | 89 | G/T | 7 | 251 | 269 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 80 | 290 | O-21-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 269 | 290 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 80 | 210 | O-22-1 | 91 | 특수도장 | 1 | 80 | 122 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 80 | 210 | O-22-2 | 92 | 화물창 | 2 | 122 | 166 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 80 | 210 | O-22-3 | 93 | 시운전 | 3 | 166 | 180 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 80 | 210 | O-22-4 | 94 | 인도준비 | 4 | 180 | 210 | 30 | S | 15
J-23 | 22 | PC | 7 | 82 | 185 | O-23-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 82 | 115 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 82 | 185 | O-23-2 | 96 | 화물창 | 2 | 115 | 150 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 82 | 185 | O-23-3 | 97 | 시운전 | 3 | 150 | 161 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 82 | 185 | O-23-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 161 | 185 | 24 | S | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 82 | 218 | O-24-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 82 | 177 | 95 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 82 | 218 | O-24-2 | 100 | 시운전 | 2 | 177 | 190 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 82 | 218 | O-24-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 190 | 218 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 84 | 200 | O-25-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 84 | 145 | 61 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 84 | 200 | O-25-2 | 103 | 시운전 | 2 | 145 | 167 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 84 | 200 | O-25-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 167 | 200 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 84 | 184 | O-26-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 84 | 137 | 53 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 84 | 184 | O-26-2 | 106 | 시운전 | 2 | 137 | 156 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 84 | 184 | O-26-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 156 | 184 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 92 | 175 | O-27-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 92 | 150 | 58 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 92 | 175 | O-27-2 | 109 | 시운전 | 2 | 150 | 158 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 92 | 175 | O-27-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 158 | 175 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 97 | 203 | O-28-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 97 | 171 | 74 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 97 | 203 | O-28-2 | 112 | 시운전 | 2 | 171 | 181 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 97 | 203 | O-28-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 181 | 203 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 423 | O-29-1 | 114 | 화물창 | 1 | 109 | 212 | 103 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 423 | O-29-2 | 115 | P/T | 2 | 212 | 240 | 28 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 423 | O-29-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 240 | 283 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 423 | O-29-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 283 | 330 | 47 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 423 | O-29-5 | 118 | 시운전 | 5 | 330 | 348 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 423 | O-29-6 | 119 | C/T | 6 | 348 | 366 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 423 | O-29-7 | 120 | G/T | 7 | 366 | 394 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 109 | 423 | O-29-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 394 | 423 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 109 | 250 | O-30-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 109 | 183 | 74 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 109 | 250 | O-30-2 | 123 | 시운전 | 2 | 183 | 209 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 109 | 250 | O-30-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 209 | 250 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 109 | 380 | O-31-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 109 | 309 | 200 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 109 | 380 | O-31-2 | 126 | 시운전 | 2 | 309 | 338 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 109 | 380 | O-31-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 338 | 380 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 119 | 229 | O-32-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 119 | 196 | 77 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 119 | 229 | O-32-2 | 129 | 시운전 | 2 | 196 | 207 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 119 | 229 | O-32-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 207 | 229 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 119 | 251 | O-33-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 119 | 211 | 92 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 119 | 251 | O-33-2 | 132 | 시운전 | 2 | 211 | 224 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 119 | 251 | O-33-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 224 | 251 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 132 | 325 | O-34-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 132 | 274 | 142 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 132 | 325 | O-34-2 | 135 | 시운전 | 2 | 274 | 295 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 132 | 325 | O-34-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 295 | 325 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 134 | 270 | O-35-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 134 | 229 | 95 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 134 | 270 | O-35-2 | 138 | 시운전 | 2 | 229 | 242 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 134 | 270 | O-35-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 242 | 270 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 135 | 282 | O-36-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 135 | 183 | 48 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 135 | 282 | O-36-2 | 141 | 화물창 | 2 | 183 | 232 | 49 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 135 | 282 | O-36-3 | 142 | 시운전 | 3 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 135 | 282 | O-36-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 248 | 282 | 34 | S | 15
J-37 | 36 | PC | 7 | 155 | 305 | O-37-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 155 | 204 | 49 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 155 | 305 | O-37-2 | 145 | 화물창 | 2 | 204 | 255 | 51 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 155 | 305 | O-37-3 | 146 | 시운전 | 3 | 255 | 271 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 155 | 305 | O-37-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 271 | 305 | 34 | S | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 161 | 270 | O-38-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 161 | 237 | 76 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 161 | 270 | O-38-2 | 149 | 시운전 | 2 | 237 | 247 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 161 | 270 | O-38-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 247 | 270 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 164 | 327 | O-39-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 164 | 284 | 120 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 164 | 327 | O-39-2 | 152 | 시운전 | 2 | 284 | 301 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 164 | 327 | O-39-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 165 | 316 | O-40-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 165 | 245 | 80 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 165 | 316 | O-40-2 | 155 | 시운전 | 2 | 245 | 273 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 165 | 316 | O-40-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 273 | 316 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 165 | 238 | O-41-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 165 | 216 | 51 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 165 | 238 | O-41-2 | 158 | 시운전 | 2 | 216 | 223 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 165 | 238 | O-41-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 223 | 238 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 165 | 449 | O-42-1 | 160 | 화물창 | 1 | 165 | 258 | 93 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 165 | 449 | O-42-2 | 161 | P/T | 2 | 258 | 283 | 25 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 165 | 449 | O-42-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 283 | 322 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 165 | 449 | O-42-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 322 | 364 | 42 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 165 | 449 | O-42-5 | 164 | 시운전 | 5 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 165 | 449 | O-42-6 | 165 | C/T | 6 | 381 | 398 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 165 | 449 | O-42-7 | 166 | G/T | 7 | 398 | 423 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 165 | 449 | O-42-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 423 | 449 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 171 | 358 | O-43-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 171 | 309 | 138 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 171 | 358 | O-43-2 | 169 | 시운전 | 2 | 309 | 329 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 171 | 358 | O-43-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 329 | 358 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 177 | 281 | O-44-1 | 171 | 특수도장 | 1 | 177 | 211 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 177 | 281 | O-44-2 | 172 | 화물창 | 2 | 211 | 246 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 177 | 281 | O-44-3 | 173 | 시운전 | 3 | 246 | 257 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 177 | 281 | O-44-4 | 174 | 인도준비 | 4 | 257 | 281 | 24 | S | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 408 | O-45-1 | 175 | 화물창 | 1 | 179 | 254 | 75 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 408 | O-45-2 | 176 | P/T | 2 | 254 | 274 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 408 | O-45-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 274 | 306 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 408 | O-45-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 306 | 340 | 34 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 408 | O-45-5 | 179 | 시운전 | 5 | 340 | 353 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 408 | O-45-6 | 180 | C/T | 6 | 353 | 366 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 408 | O-45-7 | 181 | G/T | 7 | 366 | 386 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 179 | 408 | O-45-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 386 | 408 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | PC | 7 | 184 | 293 | O-46-1 | 183 | 특수도장 | 1 | 184 | 219 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 184 | 293 | O-46-2 | 184 | 화물창 | 2 | 219 | 256 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 184 | 293 | O-46-3 | 185 | 시운전 | 3 | 256 | 267 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 184 | 293 | O-46-4 | 186 | 인도준비 | 4 | 267 | 293 | 26 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-47-1 | 187 | 화물창 | 1 | 184 | 258 | 74 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-47-2 | 188 | P/T | 2 | 258 | 278 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-47-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 278 | 309 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-47-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 309 | 343 | 34 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-47-5 | 191 | 시운전 | 5 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-47-6 | 192 | C/T | 6 | 356 | 369 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-47-7 | 193 | G/T | 7 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 184 | 411 | O-47-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 389 | 411 | 22 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 187 | 289 | O-48-1 | 195 | 특수도장 | 1 | 187 | 220 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 187 | 289 | O-48-2 | 196 | 화물창 | 2 | 220 | 254 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 187 | 289 | O-48-3 | 197 | 시운전 | 3 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 187 | 289 | O-48-4 | 198 | 인도준비 | 4 | 265 | 289 | 24 | S | 15
J-49 | 48 | PC | 7 | 187 | 317 | O-49-1 | 199 | 특수도장 | 1 | 187 | 229 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 187 | 317 | O-49-2 | 200 | 화물창 | 2 | 229 | 273 | 44 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 187 | 317 | O-49-3 | 201 | 시운전 | 3 | 273 | 287 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 187 | 317 | O-49-4 | 202 | 인도준비 | 4 | 287 | 317 | 30 | S | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 218 | 442 | O-50-1 | 203 | 화물창 | 1 | 218 | 291 | 73 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 218 | 442 | O-50-2 | 204 | P/T | 2 | 291 | 311 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 218 | 442 | O-50-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 311 | 342 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 218 | 442 | O-50-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 342 | 375 | 33 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 218 | 442 | O-50-5 | 207 | 시운전 | 5 | 375 | 388 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 218 | 442 | O-50-6 | 208 | C/T | 6 | 388 | 401 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 218 | 442 | O-50-7 | 209 | G/T | 7 | 401 | 421 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 218 | 442 | O-50-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 421 | 442 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 218 | 336 | O-51-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 218 | 300 | 82 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 218 | 336 | O-51-2 | 212 | 시운전 | 2 | 300 | 311 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 218 | 336 | O-51-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 311 | 336 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 221 | 368 | O-52-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 221 | 298 | 77 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 221 | 368 | O-52-2 | 215 | 시운전 | 2 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 221 | 368 | O-52-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 325 | 368 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 223 | 455 | O-53-1 | 217 | 화물창 | 1 | 223 | 299 | 76 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 223 | 455 | O-53-2 | 218 | P/T | 2 | 299 | 319 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 223 | 455 | O-53-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 319 | 351 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 223 | 455 | O-53-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 351 | 385 | 34 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 223 | 455 | O-53-5 | 221 | 시운전 | 5 | 385 | 398 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 223 | 455 | O-53-6 | 222 | C/T | 6 | 398 | 411 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 223 | 455 | O-53-7 | 223 | G/T | 7 | 411 | 431 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 223 | 455 | O-53-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 431 | 455 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 223 | 411 | O-54-1 | 225 | 화물창 | 1 | 223 | 285 | 62 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 223 | 411 | O-54-2 | 226 | P/T | 2 | 285 | 301 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 223 | 411 | O-54-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 223 | 411 | O-54-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 327 | 355 | 28 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 223 | 411 | O-54-5 | 229 | 시운전 | 5 | 355 | 366 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 223 | 411 | O-54-6 | 230 | C/T | 6 | 366 | 377 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 223 | 411 | O-54-7 | 231 | G/T | 7 | 377 | 393 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 223 | 411 | O-54-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 393 | 411 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 230 | 358 | O-55-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 230 | 297 | 67 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 230 | 358 | O-55-2 | 234 | 시운전 | 2 | 297 | 321 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 230 | 358 | O-55-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 321 | 358 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 231 | 391 | O-56-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 231 | 349 | 118 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 231 | 391 | O-56-2 | 237 | 시운전 | 2 | 349 | 366 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 231 | 391 | O-56-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 232 | 486 | O-57-1 | 239 | 화물창 | 1 | 232 | 315 | 83 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 232 | 486 | O-57-2 | 240 | P/T | 2 | 315 | 337 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 232 | 486 | O-57-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 337 | 372 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 232 | 486 | O-57-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 372 | 410 | 38 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 232 | 486 | O-57-5 | 243 | 시운전 | 5 | 410 | 425 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 232 | 486 | O-57-6 | 244 | C/T | 6 | 425 | 440 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 232 | 486 | O-57-7 | 245 | G/T | 7 | 440 | 462 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 232 | 486 | O-57-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 462 | 486 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 518 | O-58-1 | 247 | 화물창 | 1 | 232 | 326 | 94 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 518 | O-58-2 | 248 | P/T | 2 | 326 | 351 | 25 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 518 | O-58-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 351 | 391 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 518 | O-58-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 391 | 433 | 42 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 518 | O-58-5 | 251 | 시운전 | 5 | 433 | 450 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 518 | O-58-6 | 252 | C/T | 6 | 450 | 467 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 518 | O-58-7 | 253 | G/T | 7 | 467 | 492 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 518 | O-58-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 492 | 518 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 235 | 419 | O-59-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 235 | 371 | 136 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 235 | 419 | O-59-2 | 256 | 시운전 | 2 | 371 | 391 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 235 | 419 | O-59-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 391 | 419 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 237 | 329 | O-60-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 237 | 301 | 64 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 237 | 329 | O-60-2 | 259 | 시운전 | 2 | 301 | 310 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 237 | 329 | O-60-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 239 | 352 | O-61-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 239 | 318 | 79 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 239 | 352 | O-61-2 | 262 | 시운전 | 2 | 318 | 329 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 239 | 352 | O-61-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 250 | 461 | O-62-1 | 264 | 화물창 | 1 | 250 | 319 | 69 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 250 | 461 | O-62-2 | 265 | P/T | 2 | 319 | 337 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 250 | 461 | O-62-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 337 | 366 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 250 | 461 | O-62-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 366 | 397 | 31 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 250 | 461 | O-62-5 | 268 | 시운전 | 5 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 250 | 461 | O-62-6 | 269 | C/T | 6 | 409 | 421 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 250 | 461 | O-62-7 | 270 | G/T | 7 | 421 | 439 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 250 | 461 | O-62-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 439 | 461 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 250 | 523 | O-63-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 250 | 452 | 202 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 250 | 523 | O-63-2 | 273 | 시운전 | 2 | 452 | 482 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 250 | 523 | O-63-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 482 | 523 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 254 | 441 | O-64-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 254 | 392 | 138 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 254 | 441 | O-64-2 | 276 | 시운전 | 2 | 392 | 412 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 254 | 441 | O-64-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 412 | 441 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 258 | 363 | O-65-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 258 | 331 | 73 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 258 | 363 | O-65-2 | 279 | 시운전 | 2 | 331 | 341 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 258 | 363 | O-65-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 341 | 363 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 263 | 393 | O-66-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 263 | 354 | 91 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 263 | 393 | O-66-2 | 282 | 시운전 | 2 | 354 | 367 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 263 | 393 | O-66-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 367 | 393 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 263 | 524 | O-67-1 | 284 | 화물창 | 1 | 263 | 349 | 86 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 263 | 524 | O-67-2 | 285 | P/T | 2 | 349 | 372 | 23 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 263 | 524 | O-67-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 372 | 408 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 263 | 524 | O-67-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 408 | 447 | 39 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 263 | 524 | O-67-5 | 288 | 시운전 | 5 | 447 | 462 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 263 | 524 | O-67-6 | 289 | C/T | 6 | 462 | 477 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 263 | 524 | O-67-7 | 290 | G/T | 7 | 477 | 500 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 263 | 524 | O-67-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 500 | 524 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 268 | 375 | O-68-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 268 | 342 | 74 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 268 | 375 | O-68-2 | 293 | 시운전 | 2 | 342 | 352 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 268 | 375 | O-68-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 352 | 375 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 270 | 427 | O-69-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 270 | 353 | 83 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 270 | 427 | O-69-2 | 296 | 시운전 | 2 | 353 | 382 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 270 | 427 | O-69-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 382 | 427 | 45 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 271 | 390 | O-70-1 | 298 | 특수도장 | 1 | 271 | 310 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 271 | 390 | O-70-2 | 299 | 화물창 | 2 | 310 | 350 | 40 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 271 | 390 | O-70-3 | 300 | 시운전 | 3 | 350 | 363 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 271 | 390 | O-70-4 | 301 | 인도준비 | 4 | 363 | 390 | 27 | S | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 276 | 527 | O-71-1 | 302 | 화물창 | 1 | 276 | 358 | 82 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 276 | 527 | O-71-2 | 303 | P/T | 2 | 358 | 380 | 22 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 276 | 527 | O-71-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 380 | 415 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 276 | 527 | O-71-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 415 | 452 | 37 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 276 | 527 | O-71-5 | 306 | 시운전 | 5 | 452 | 467 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 276 | 527 | O-71-6 | 307 | C/T | 6 | 467 | 482 | 15 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 276 | 527 | O-71-7 | 308 | G/T | 7 | 482 | 504 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 276 | 527 | O-71-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 504 | 527 | 23 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 278 | 414 | O-72-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 278 | 373 | 95 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 278 | 414 | O-72-2 | 311 | 시운전 | 2 | 373 | 386 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 278 | 414 | O-72-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 386 | 414 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 279 | 416 | O-73-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 279 | 351 | 72 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 279 | 416 | O-73-2 | 314 | 시운전 | 2 | 351 | 377 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 279 | 416 | O-73-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 377 | 416 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 285 | 604 | O-74-1 | 316 | 화물창 | 1 | 285 | 390 | 105 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 285 | 604 | O-74-2 | 317 | P/T | 2 | 390 | 418 | 28 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 285 | 604 | O-74-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 418 | 462 | 44 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 285 | 604 | O-74-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 462 | 509 | 47 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 285 | 604 | O-74-5 | 320 | 시운전 | 5 | 509 | 528 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 285 | 604 | O-74-6 | 321 | C/T | 6 | 528 | 547 | 19 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 285 | 604 | O-74-7 | 322 | G/T | 7 | 547 | 575 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 285 | 604 | O-74-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 575 | 604 | 29 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 298 | 544 | O-75-1 | 324 | 화물창 | 1 | 298 | 379 | 81 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 298 | 544 | O-75-2 | 325 | P/T | 2 | 379 | 401 | 22 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 298 | 544 | O-75-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 401 | 435 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 298 | 544 | O-75-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 435 | 471 | 36 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 298 | 544 | O-75-5 | 328 | 시운전 | 5 | 471 | 485 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 298 | 544 | O-75-6 | 329 | C/T | 6 | 485 | 499 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 298 | 544 | O-75-7 | 330 | G/T | 7 | 499 | 521 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 298 | 544 | O-75-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 521 | 544 | 23 | S | 5
J-76 | 75 | PC | 7 | 298 | 431 | O-76-1 | 332 | 특수도장 | 1 | 298 | 341 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 298 | 431 | O-76-2 | 333 | 화물창 | 2 | 341 | 386 | 45 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 298 | 431 | O-76-3 | 334 | 시운전 | 3 | 386 | 400 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 298 | 431 | O-76-4 | 335 | 인도준비 | 4 | 400 | 431 | 31 | S | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 533 | O-77-1 | 336 | 화물창 | 1 | 308 | 382 | 74 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 533 | O-77-2 | 337 | P/T | 2 | 382 | 402 | 20 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 533 | O-77-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 402 | 433 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 533 | O-77-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 433 | 466 | 33 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 533 | O-77-5 | 340 | 시운전 | 5 | 466 | 479 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 533 | O-77-6 | 341 | C/T | 6 | 479 | 492 | 13 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 533 | O-77-7 | 342 | G/T | 7 | 492 | 512 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 533 | O-77-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 512 | 533 | 21 | S | 5
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 317 | 386 | O-78-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 317 | 353 | 36 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 317 | 386 | O-78-2 | 345 | 시운전 | 2 | 353 | 366 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 317 | 386 | O-78-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 366 | 386 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 583 | O-79-1 | 347 | 화물창 | 1 | 317 | 404 | 87 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 583 | O-79-2 | 348 | P/T | 2 | 404 | 427 | 23 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 583 | O-79-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 427 | 464 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 583 | O-79-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 464 | 503 | 39 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 583 | O-79-5 | 351 | 시운전 | 5 | 503 | 518 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 583 | O-79-6 | 352 | C/T | 6 | 518 | 533 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 583 | O-79-7 | 353 | G/T | 7 | 533 | 556 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 317 | 583 | O-79-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 556 | 583 | 27 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 317 | 587 | O-80-1 | 355 | 화물창 | 1 | 317 | 406 | 89 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 317 | 587 | O-80-2 | 356 | P/T | 2 | 406 | 430 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 317 | 587 | O-80-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 430 | 467 | 37 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 317 | 587 | O-80-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 467 | 507 | 40 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 317 | 587 | O-80-5 | 359 | 시운전 | 5 | 507 | 523 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 317 | 587 | O-80-6 | 360 | C/T | 6 | 523 | 539 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 317 | 587 | O-80-7 | 361 | G/T | 7 | 539 | 563 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 317 | 587 | O-80-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 563 | 587 | 24 | S | 5
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 330 | 463 | O-81-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 330 | 423 | 93 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 330 | 463 | O-81-2 | 364 | 시운전 | 2 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 330 | 463 | O-81-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 332 | 466 | O-82-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 332 | 425 | 93 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 332 | 466 | O-82-2 | 367 | 시운전 | 2 | 425 | 438 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 332 | 466 | O-82-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 438 | 466 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 333 | 404 | O-83-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 333 | 370 | 37 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 333 | 404 | O-83-2 | 370 | 시운전 | 2 | 370 | 383 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 333 | 404 | O-83-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 383 | 404 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 338 | 633 | O-84-1 | 372 | 화물창 | 1 | 338 | 435 | 97 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 338 | 633 | O-84-2 | 373 | P/T | 2 | 435 | 461 | 26 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 338 | 633 | O-84-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 461 | 502 | 41 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 338 | 633 | O-84-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 502 | 546 | 44 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 338 | 633 | O-84-5 | 376 | 시운전 | 5 | 546 | 563 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 338 | 633 | O-84-6 | 377 | C/T | 6 | 563 | 580 | 17 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 338 | 633 | O-84-7 | 378 | G/T | 7 | 580 | 606 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 338 | 633 | O-84-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 606 | 633 | 27 | S | 5
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 341 | 452 | O-85-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 341 | 418 | 77 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 341 | 452 | O-85-2 | 381 | 시운전 | 2 | 418 | 429 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 341 | 452 | O-85-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 429 | 452 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 341 | 622 | O-86-1 | 383 | 화물창 | 1 | 341 | 433 | 92 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 341 | 622 | O-86-2 | 384 | P/T | 2 | 433 | 458 | 25 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 341 | 622 | O-86-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 458 | 497 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 341 | 622 | O-86-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 497 | 539 | 42 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 341 | 622 | O-86-5 | 387 | 시운전 | 5 | 539 | 555 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 341 | 622 | O-86-6 | 388 | C/T | 6 | 555 | 571 | 16 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 341 | 622 | O-86-7 | 389 | G/T | 7 | 571 | 596 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 341 | 622 | O-86-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 596 | 622 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 342 | 573 | O-87-1 | 391 | 화물창 | 1 | 342 | 418 | 76 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 342 | 573 | O-87-2 | 392 | P/T | 2 | 418 | 438 | 20 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 342 | 573 | O-87-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 438 | 470 | 32 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 342 | 573 | O-87-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 470 | 504 | 34 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 342 | 573 | O-87-5 | 395 | 시운전 | 5 | 504 | 517 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 342 | 573 | O-87-6 | 396 | C/T | 6 | 517 | 530 | 13 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 342 | 573 | O-87-7 | 397 | G/T | 7 | 530 | 550 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 342 | 573 | O-87-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 550 | 573 | 23 | S | 5
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 342 | 458 | O-88-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 342 | 403 | 61 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 342 | 458 | O-88-2 | 400 | 시운전 | 2 | 403 | 425 | 22 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 342 | 458 | O-88-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 425 | 458 | 33 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 359 | 444 | O-89-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 359 | 418 | 59 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 359 | 444 | O-89-2 | 403 | 시운전 | 2 | 418 | 426 | 8 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 359 | 444 | O-89-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 426 | 444 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 374 | 602 | O-90-1 | 405 | 화물창 | 1 | 374 | 449 | 75 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 374 | 602 | O-90-2 | 406 | P/T | 2 | 449 | 469 | 20 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 374 | 602 | O-90-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 469 | 500 | 31 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 374 | 602 | O-90-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 500 | 534 | 34 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 374 | 602 | O-90-5 | 409 | 시운전 | 5 | 534 | 547 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 374 | 602 | O-90-6 | 410 | C/T | 6 | 547 | 560 | 13 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 374 | 602 | O-90-7 | 411 | G/T | 7 | 560 | 580 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 374 | 602 | O-90-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 580 | 602 | 22 | S | 5
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 376 | 643 | O-91-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 376 | 573 | 197 | F | 15
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 376 | 643 | O-91-2 | 414 | 시운전 | 2 | 573 | 602 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 376 | 643 | O-91-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 602 | 643 | 41 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 381 | 464 | O-92-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 381 | 439 | 58 | F | 15
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 381 | 464 | O-92-2 | 417 | 시운전 | 2 | 439 | 447 | 8 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 381 | 464 | O-92-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 447 | 464 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 381 | 486 | O-93-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 381 | 436 | 55 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 381 | 486 | O-93-2 | 420 | 시운전 | 2 | 436 | 455 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 381 | 486 | O-93-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 455 | 486 | 31 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 389 | 480 | O-94-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 389 | 452 | 63 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 389 | 480 | O-94-2 | 423 | 시운전 | 2 | 452 | 461 | 9 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 389 | 480 | O-94-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 461 | 480 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 391 | 700 | O-95-1 | 425 | 화물창 | 1 | 391 | 492 | 101 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 391 | 700 | O-95-2 | 426 | P/T | 2 | 492 | 519 | 27 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 391 | 700 | O-95-3 | 427 | 화물창족철 | 3 | 519 | 562 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 391 | 700 | O-95-4 | 428 | 화물창메공 | 4 | 562 | 608 | 46 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 391 | 700 | O-95-5 | 429 | 시운전 | 5 | 608 | 626 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 391 | 700 | O-95-6 | 430 | C/T | 6 | 626 | 644 | 18 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 391 | 700 | O-95-7 | 431 | G/T | 7 | 644 | 671 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 391 | 700 | O-95-8 | 432 | 인도준비 | 8 | 671 | 700 | 29 | S | 5
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 394 | 530 | O-96-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 394 | 489 | 95 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 394 | 530 | O-96-2 | 434 | 시운전 | 2 | 489 | 502 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 394 | 530 | O-96-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 502 | 530 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 404 | 689 | O-97-1 | 436 | 화물창 | 1 | 404 | 498 | 94 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 404 | 689 | O-97-2 | 437 | P/T | 2 | 498 | 523 | 25 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 404 | 689 | O-97-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 523 | 562 | 39 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 404 | 689 | O-97-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 562 | 604 | 42 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 404 | 689 | O-97-5 | 440 | 시운전 | 5 | 604 | 621 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 404 | 689 | O-97-6 | 441 | C/T | 6 | 621 | 638 | 17 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 404 | 689 | O-97-7 | 442 | G/T | 7 | 638 | 663 | 25 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 404 | 689 | O-97-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 663 | 689 | 26 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 416 | 740 | O-98-1 | 444 | 화물창 | 1 | 416 | 522 | 106 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 416 | 740 | O-98-2 | 445 | P/T | 2 | 522 | 551 | 29 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 416 | 740 | O-98-3 | 446 | 화물창족철 | 3 | 551 | 596 | 45 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 416 | 740 | O-98-4 | 447 | 화물창메공 | 4 | 596 | 644 | 48 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 416 | 740 | O-98-5 | 448 | 시운전 | 5 | 644 | 663 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 416 | 740 | O-98-6 | 449 | C/T | 6 | 663 | 682 | 19 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 416 | 740 | O-98-7 | 450 | G/T | 7 | 682 | 711 | 29 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 416 | 740 | O-98-8 | 451 | 인도준비 | 8 | 711 | 740 | 29 | S | 5
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 416 | 532 | O-99-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 416 | 477 | 61 | F | 10
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 416 | 532 | O-99-2 | 453 | 시운전 | 2 | 477 | 499 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 416 | 532 | O-99-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 499 | 532 | 33 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 418 | 644 | O-100-1 | 455 | 화물창 | 1 | 418 | 492 | 74 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 418 | 644 | O-100-2 | 456 | P/T | 2 | 492 | 512 | 20 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 418 | 644 | O-100-3 | 457 | 화물창족철 | 3 | 512 | 543 | 31 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 418 | 644 | O-100-4 | 458 | 화물창메공 | 4 | 543 | 576 | 33 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 418 | 644 | O-100-5 | 459 | 시운전 | 5 | 576 | 589 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 418 | 644 | O-100-6 | 460 | C/T | 6 | 589 | 602 | 13 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 418 | 644 | O-100-7 | 461 | G/T | 7 | 602 | 622 | 20 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 418 | 644 | O-100-8 | 462 | 인도준비 | 8 | 622 | 644 | 22 | S | 5
J-101 | 100 | LNG | 8 | 421 | 711 | O-101-1 | 463 | 화물창 | 1 | 421 | 516 | 95 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 421 | 711 | O-101-2 | 464 | P/T | 2 | 516 | 542 | 26 | F | 15
J-101 | 100 | LNG | 8 | 421 | 711 | O-101-3 | 465 | 화물창족철 | 3 | 542 | 582 | 40 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 421 | 711 | O-101-4 | 466 | 화물창메공 | 4 | 582 | 625 | 43 | F | 26
J-101 | 100 | LNG | 8 | 421 | 711 | O-101-5 | 467 | 시운전 | 5 | 625 | 642 | 17 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 421 | 711 | O-101-6 | 468 | C/T | 6 | 642 | 659 | 17 | S | 7
J-101 | 100 | LNG | 8 | 421 | 711 | O-101-7 | 469 | G/T | 7 | 659 | 685 | 26 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 421 | 711 | O-101-8 | 470 | 인도준비 | 8 | 685 | 711 | 26 | S | 5
J-102 | 101 | A_COT | 4 | 424 | 543 | O-102-1 | 471 | 축계작업 | 1 | 424 | 487 | 63 | F | 10
J-102 | 101 | A_COT | 4 | 424 | 543 | O-102-2 | 472 | 시운전 | 2 | 487 | 509 | 22 | N | 0
J-102 | 101 | A_COT | 4 | 424 | 543 | O-102-3 | 473 | 인도준비 | 3 | 509 | 543 | 34 | N | 0
J-103 | 102 | L_CONT | 5 | 427 | 503 | O-103-1 | 474 | 축계작업 | 1 | 427 | 480 | 53 | F | 15
J-103 | 102 | L_CONT | 5 | 427 | 503 | O-103-2 | 475 | 시운전 | 2 | 480 | 487 | 7 | N | 0
J-103 | 102 | L_CONT | 5 | 427 | 503 | O-103-3 | 476 | 인도준비 | 3 | 487 | 503 | 16 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 429 | 647 | O-104-1 | 477 | 화물창 | 1 | 429 | 500 | 71 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 429 | 647 | O-104-2 | 478 | P/T | 2 | 500 | 519 | 19 | F | 15
J-104 | 103 | LNG | 8 | 429 | 647 | O-104-3 | 479 | 화물창족철 | 3 | 519 | 549 | 30 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 429 | 647 | O-104-4 | 480 | 화물창메공 | 4 | 549 | 581 | 32 | F | 26
J-104 | 103 | LNG | 8 | 429 | 647 | O-104-5 | 481 | 시운전 | 5 | 581 | 594 | 13 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 429 | 647 | O-104-6 | 482 | C/T | 6 | 594 | 607 | 13 | S | 7
J-104 | 103 | LNG | 8 | 429 | 647 | O-104-7 | 483 | G/T | 7 | 607 | 626 | 19 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 429 | 647 | O-104-8 | 484 | 인도준비 | 8 | 626 | 647 | 21 | S | 5
J-105 | 104 | L_CONT | 5 | 433 | 503 | O-105-1 | 485 | 축계작업 | 1 | 433 | 482 | 49 | F | 15
J-105 | 104 | L_CONT | 5 | 433 | 503 | O-105-2 | 486 | 시운전 | 2 | 482 | 489 | 7 | N | 0
J-105 | 104 | L_CONT | 5 | 433 | 503 | O-105-3 | 487 | 인도준비 | 3 | 489 | 503 | 14 | N | 0
J-106 | 105 | A_SHTL | 2 | 433 | 657 | O-106-1 | 488 | 축계작업 | 1 | 433 | 598 | 165 | F | 15
J-106 | 105 | A_SHTL | 2 | 433 | 657 | O-106-2 | 489 | 시운전 | 2 | 598 | 622 | 24 | N | 0
J-106 | 105 | A_SHTL | 2 | 433 | 657 | O-106-3 | 490 | 인도준비 | 3 | 622 | 657 | 35 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 440 | 719 | O-107-1 | 491 | 화물창 | 1 | 440 | 532 | 92 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 440 | 719 | O-107-2 | 492 | P/T | 2 | 532 | 557 | 25 | F | 15
J-107 | 106 | LNG | 8 | 440 | 719 | O-107-3 | 493 | 화물창족철 | 3 | 557 | 596 | 39 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 440 | 719 | O-107-4 | 494 | 화물창메공 | 4 | 596 | 637 | 41 | F | 26
J-107 | 106 | LNG | 8 | 440 | 719 | O-107-5 | 495 | 시운전 | 5 | 637 | 653 | 16 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 440 | 719 | O-107-6 | 496 | C/T | 6 | 653 | 669 | 16 | S | 7
J-107 | 106 | LNG | 8 | 440 | 719 | O-107-7 | 497 | G/T | 7 | 669 | 694 | 25 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 440 | 719 | O-107-8 | 498 | 인도준비 | 8 | 694 | 719 | 25 | S | 5
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 442 | 556 | O-108-1 | 499 | 축계작업 | 1 | 442 | 502 | 60 | F | 10
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 442 | 556 | O-108-2 | 500 | 시운전 | 2 | 502 | 523 | 21 | N | 0
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 442 | 556 | O-108-3 | 501 | 인도준비 | 3 | 523 | 556 | 33 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 442 | 658 | O-109-1 | 502 | 화물창 | 1 | 442 | 513 | 71 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 442 | 658 | O-109-2 | 503 | P/T | 2 | 513 | 532 | 19 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 442 | 658 | O-109-3 | 504 | 화물창족철 | 3 | 532 | 562 | 30 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 442 | 658 | O-109-4 | 505 | 화물창메공 | 4 | 562 | 594 | 32 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 442 | 658 | O-109-5 | 506 | 시운전 | 5 | 594 | 606 | 12 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 442 | 658 | O-109-6 | 507 | C/T | 6 | 606 | 618 | 12 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 442 | 658 | O-109-7 | 508 | G/T | 7 | 618 | 637 | 19 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 442 | 658 | O-109-8 | 509 | 인도준비 | 8 | 637 | 658 | 21 | S | 5
J-110 | 109 | LNG | 8 | 444 | 708 | O-110-1 | 510 | 화물창 | 1 | 444 | 531 | 87 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 444 | 708 | O-110-2 | 511 | P/T | 2 | 531 | 554 | 23 | F | 15
J-110 | 109 | LNG | 8 | 444 | 708 | O-110-3 | 512 | 화물창족철 | 3 | 554 | 590 | 36 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 444 | 708 | O-110-4 | 513 | 화물창메공 | 4 | 590 | 629 | 39 | F | 26
J-110 | 109 | LNG | 8 | 444 | 708 | O-110-5 | 514 | 시운전 | 5 | 629 | 644 | 15 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 444 | 708 | O-110-6 | 515 | C/T | 6 | 644 | 659 | 15 | S | 7
J-110 | 109 | LNG | 8 | 444 | 708 | O-110-7 | 516 | G/T | 7 | 659 | 682 | 23 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 444 | 708 | O-110-8 | 517 | 인도준비 | 8 | 682 | 708 | 26 | S | 5
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 446 | 568 | O-111-1 | 518 | 축계작업 | 1 | 446 | 531 | 85 | F | 15
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 446 | 568 | O-111-2 | 519 | 시운전 | 2 | 531 | 543 | 12 | N | 0
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 446 | 568 | O-111-3 | 520 | 인도준비 | 3 | 543 | 568 | 25 | N | 0
J-112 | 111 | S_COT | 3 | 449 | 546 | O-112-1 | 521 | 축계작업 | 1 | 449 | 500 | 51 | F | 10
J-112 | 111 | S_COT | 3 | 449 | 546 | O-112-2 | 522 | 시운전 | 2 | 500 | 518 | 18 | N | 0
J-112 | 111 | S_COT | 3 | 449 | 546 | O-112-3 | 523 | 인도준비 | 3 | 518 | 546 | 28 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 449 | 690 | O-113-1 | 524 | 화물창 | 1 | 449 | 528 | 79 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 449 | 690 | O-113-2 | 525 | P/T | 2 | 528 | 549 | 21 | F | 15
J-113 | 112 | LNG | 8 | 449 | 690 | O-113-3 | 526 | 화물창족철 | 3 | 549 | 582 | 33 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 449 | 690 | O-113-4 | 527 | 화물창메공 | 4 | 582 | 618 | 36 | F | 26
J-113 | 112 | LNG | 8 | 449 | 690 | O-113-5 | 528 | 시운전 | 5 | 618 | 632 | 14 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 449 | 690 | O-113-6 | 529 | C/T | 6 | 632 | 646 | 14 | S | 7
J-113 | 112 | LNG | 8 | 449 | 690 | O-113-7 | 530 | G/T | 7 | 646 | 667 | 21 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 449 | 690 | O-113-8 | 531 | 인도준비 | 8 | 667 | 690 | 23 | S | 5
J-114 | 113 | LNG | 8 | 450 | 735 | O-114-1 | 532 | 화물창 | 1 | 450 | 544 | 94 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 450 | 735 | O-114-2 | 533 | P/T | 2 | 544 | 569 | 25 | F | 15
J-114 | 113 | LNG | 8 | 450 | 735 | O-114-3 | 534 | 화물창족철 | 3 | 569 | 608 | 39 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 450 | 735 | O-114-4 | 535 | 화물창메공 | 4 | 608 | 650 | 42 | F | 26
J-114 | 113 | LNG | 8 | 450 | 735 | O-114-5 | 536 | 시운전 | 5 | 650 | 667 | 17 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 450 | 735 | O-114-6 | 537 | C/T | 6 | 667 | 684 | 17 | S | 7
J-114 | 113 | LNG | 8 | 450 | 735 | O-114-7 | 538 | G/T | 7 | 684 | 709 | 25 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 450 | 735 | O-114-8 | 539 | 인도준비 | 8 | 709 | 735 | 26 | S | 5
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 450 | 738 | O-115-1 | 540 | 축계작업 | 1 | 450 | 663 | 213 | F | 15
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 450 | 738 | O-115-2 | 541 | 시운전 | 2 | 663 | 694 | 31 | N | 0
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 450 | 738 | O-115-3 | 542 | 인도준비 | 3 | 694 | 738 | 44 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 457 | 612 | O-116-1 | 543 | 특수도장 | 1 | 457 | 508 | 51 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 457 | 612 | O-116-2 | 544 | 화물창 | 2 | 508 | 560 | 52 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 457 | 612 | O-116-3 | 545 | 시운전 | 3 | 560 | 577 | 17 | N | 0
J-116 | 115 | PC | 7 | 457 | 612 | O-116-4 | 546 | 인도준비 | 4 | 577 | 612 | 35 | S | 15
J-117 | 116 | A_COT | 4 | 463 | 588 | O-117-1 | 547 | 축계작업 | 1 | 463 | 529 | 66 | F | 10
J-117 | 116 | A_COT | 4 | 463 | 588 | O-117-2 | 548 | 시운전 | 2 | 529 | 552 | 23 | N | 0
J-117 | 116 | A_COT | 4 | 463 | 588 | O-117-3 | 549 | 인도준비 | 3 | 552 | 588 | 36 | N | 0
J-118 | 117 | PC | 7 | 466 | 574 | O-118-1 | 550 | 특수도장 | 1 | 466 | 501 | 35 | N | 0
J-118 | 117 | PC | 7 | 466 | 574 | O-118-2 | 551 | 화물창 | 2 | 501 | 537 | 36 | N | 0
J-118 | 117 | PC | 7 | 466 | 574 | O-118-3 | 552 | 시운전 | 3 | 537 | 548 | 11 | N | 0
J-118 | 117 | PC | 7 | 466 | 574 | O-118-4 | 553 | 인도준비 | 4 | 548 | 574 | 26 | S | 15
J-119 | 118 | PC | 7 | 473 | 623 | O-119-1 | 554 | 특수도장 | 1 | 473 | 522 | 49 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 473 | 623 | O-119-2 | 555 | 화물창 | 2 | 522 | 573 | 51 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 473 | 623 | O-119-3 | 556 | 시운전 | 3 | 573 | 589 | 16 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 473 | 623 | O-119-4 | 557 | 인도준비 | 4 | 589 | 623 | 34 | S | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 473 | 768 | O-120-1 | 558 | 화물창 | 1 | 473 | 570 | 97 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 473 | 768 | O-120-2 | 559 | P/T | 2 | 570 | 596 | 26 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 473 | 768 | O-120-3 | 560 | 화물창족철 | 3 | 596 | 637 | 41 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 473 | 768 | O-120-4 | 561 | 화물창메공 | 4 | 637 | 681 | 44 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 473 | 768 | O-120-5 | 562 | 시운전 | 5 | 681 | 698 | 17 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 473 | 768 | O-120-6 | 563 | C/T | 6 | 698 | 715 | 17 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 473 | 768 | O-120-7 | 564 | G/T | 7 | 715 | 741 | 26 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 473 | 768 | O-120-8 | 565 | 인도준비 | 8 | 741 | 768 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 264 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 87 | 87 | N | 0 | D2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 2 | 187 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 2 | 63 | 61 | N | 0 | E7
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 3 | 142 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 3 | 105 | 102 | F | 15 | G1
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 11 | 143 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 11 | 108 | 97 | F | 15 | X2
J-6 | 5 | PC | 7 | 11 | 133 | O-6-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 11 | 51 | 40 | N | 0 | E1
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 13 | 190 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 13 | 143 | 130 | F | 15 | X10
J-8 | 7 | PC | 7 | 14 | 168 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 14 | 64 | 50 | N | 0 | X4
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 14 | 91 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 14 | 67 | 53 | F | 15 | C2
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 26 | 283 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 26 | 216 | 190 | F | 15 | E2
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 27 | 162 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 10 | A2
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 27 | 133 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 27 | 83 | 56 | F | 10 | X3
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 34 | 146 | O-13-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 34 | 93 | 59 | F | 10 | D4
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 42 | 147 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 42 | 115 | 73 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A