## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 101 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 101 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 53 | 72 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 101 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 72 | 101 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 95 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 66 | 65 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 95 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 66 | 75 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 95 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 75 | 95 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 143 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 107 | 100 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 143 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 107 | 121 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 143 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 121 | 143 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 83 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 7 | 60 | 53 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 83 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 60 | 67 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 83 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 67 | 83 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 114 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 10 | 82 | 72 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 114 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 82 | 92 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 114 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 92 | 114 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 187 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 10 | 140 | 130 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 187 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 140 | 159 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 187 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 159 | 187 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 20 | 103 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 20 | 78 | 58 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 20 | 103 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 78 | 86 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 20 | 103 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 86 | 103 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 161 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 30 | 99 | 69 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 161 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 99 | 123 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 161 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 123 | 161 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 110 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 41 | 89 | 48 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 110 | O-9-2 | 25 | 시운전 | 2 | 89 | 95 | 6 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 110 | O-9-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 95 | 110 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-10-1 | 27 | 화물창 | 1 | 46 | 116 | 70 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-10-2 | 28 | P/T | 2 | 116 | 135 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-10-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 135 | 164 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-10-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 164 | 195 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-10-5 | 31 | 시운전 | 5 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-10-6 | 32 | C/T | 6 | 207 | 219 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-10-7 | 33 | G/T | 7 | 219 | 238 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-10-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 238 | 259 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 65 | 135 | 70 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-11-2 | 36 | P/T | 2 | 135 | 154 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-11-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 154 | 183 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-11-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 183 | 214 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-11-5 | 39 | 시운전 | 5 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-11-6 | 40 | C/T | 6 | 226 | 238 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-11-7 | 41 | G/T | 7 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 278 | O-11-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 257 | 278 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 65 | 298 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 65 | 141 | 76 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 65 | 298 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 141 | 161 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 65 | 298 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 161 | 193 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 65 | 298 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 193 | 227 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 65 | 298 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 227 | 240 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 65 | 298 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 240 | 253 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 65 | 298 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 253 | 273 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 65 | 298 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 273 | 298 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 323 | O-13-1 | 51 | 화물창 | 1 | 70 | 153 | 83 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 323 | O-13-2 | 52 | P/T | 2 | 153 | 175 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 323 | O-13-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 175 | 210 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 323 | O-13-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 210 | 247 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 323 | O-13-5 | 55 | 시운전 | 5 | 247 | 262 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 323 | O-13-6 | 56 | C/T | 6 | 262 | 277 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 323 | O-13-7 | 57 | G/T | 7 | 277 | 299 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 323 | O-13-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 299 | 323 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 76 | 271 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 76 | 220 | 144 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 76 | 271 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 220 | 241 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 76 | 271 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 241 | 271 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 82 | 291 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 82 | 236 | 154 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 82 | 291 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 236 | 258 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 82 | 291 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 258 | 291 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 269 | O-16-1 | 65 | 화물창 | 1 | 84 | 145 | 61 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 269 | O-16-2 | 66 | P/T | 2 | 145 | 161 | 16 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 269 | O-16-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 161 | 186 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 269 | O-16-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 186 | 213 | 27 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 269 | O-16-5 | 69 | 시운전 | 5 | 213 | 224 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 269 | O-16-6 | 70 | C/T | 6 | 224 | 235 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 269 | O-16-7 | 71 | G/T | 7 | 235 | 251 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 269 | O-16-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 251 | 269 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 295 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 102 | 165 | 63 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 295 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 165 | 182 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 295 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 182 | 209 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 295 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 209 | 237 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 295 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 237 | 248 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 295 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 248 | 259 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 295 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 295 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 276 | 295 | 19 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 109 | 233 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 109 | 195 | 86 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 109 | 233 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 109 | 233 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 207 | 233 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-19-1 | 84 | 화물창 | 1 | 109 | 196 | 87 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-19-2 | 85 | P/T | 2 | 196 | 219 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-19-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 219 | 256 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-19-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 256 | 295 | 39 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-19-5 | 88 | 시운전 | 5 | 295 | 310 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-19-6 | 89 | C/T | 6 | 310 | 325 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-19-7 | 90 | G/T | 7 | 325 | 348 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 109 | 374 | O-19-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 348 | 374 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 116 | 219 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 116 | 170 | 54 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 116 | 219 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 170 | 189 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 116 | 219 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 189 | 219 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 118 | 231 | O-21-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 118 | 197 | 79 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 118 | 231 | O-21-2 | 96 | 시운전 | 2 | 197 | 208 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 118 | 231 | O-21-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 208 | 231 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 134 | 255 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 134 | 198 | 64 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 134 | 255 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 198 | 220 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 134 | 255 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 220 | 255 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 435 | O-23-1 | 101 | 화물창 | 1 | 134 | 233 | 99 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 435 | O-23-2 | 102 | P/T | 2 | 233 | 260 | 27 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 435 | O-23-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 260 | 302 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 435 | O-23-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 302 | 347 | 45 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 435 | O-23-5 | 105 | 시운전 | 5 | 347 | 365 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 435 | O-23-6 | 106 | C/T | 6 | 365 | 383 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 435 | O-23-7 | 107 | G/T | 7 | 383 | 410 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 134 | 435 | O-23-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 410 | 435 | 25 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 134 | 263 | O-24-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 134 | 224 | 90 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 134 | 263 | O-24-2 | 110 | 시운전 | 2 | 224 | 236 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 134 | 263 | O-24-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 236 | 263 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-25-1 | 112 | 화물창 | 1 | 134 | 209 | 75 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-25-2 | 113 | P/T | 2 | 209 | 229 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-25-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 229 | 261 | 32 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-25-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 261 | 295 | 34 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-25-5 | 116 | 시운전 | 5 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-25-6 | 117 | C/T | 6 | 308 | 321 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-25-7 | 118 | G/T | 7 | 321 | 341 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 363 | O-25-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 341 | 363 | 22 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 141 | 399 | O-26-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 141 | 331 | 190 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 141 | 399 | O-26-2 | 121 | 시운전 | 2 | 331 | 359 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 141 | 399 | O-26-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 359 | 399 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 158 | 243 | O-27-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 158 | 217 | 59 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 158 | 243 | O-27-2 | 124 | 시운전 | 2 | 217 | 225 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 158 | 243 | O-27-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 225 | 243 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 158 | 263 | O-28-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 158 | 231 | 73 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 158 | 263 | O-28-2 | 127 | 시운전 | 2 | 231 | 241 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 158 | 263 | O-28-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 241 | 263 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 160 | 321 | O-29-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 160 | 245 | 85 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 160 | 321 | O-29-2 | 130 | 시운전 | 2 | 245 | 275 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 160 | 321 | O-29-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 275 | 321 | 46 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 164 | 356 | O-30-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 164 | 306 | 142 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 164 | 356 | O-30-2 | 133 | 시운전 | 2 | 306 | 327 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 164 | 356 | O-30-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 327 | 356 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-31-1 | 135 | 화물창 | 1 | 164 | 247 | 83 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-31-2 | 136 | P/T | 2 | 247 | 269 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-31-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 269 | 304 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-31-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 304 | 341 | 37 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-31-5 | 139 | 시운전 | 5 | 341 | 356 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-31-6 | 140 | C/T | 6 | 356 | 371 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-31-7 | 141 | G/T | 7 | 371 | 393 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 164 | 416 | O-31-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 393 | 416 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 165 | 308 | O-32-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 165 | 240 | 75 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 165 | 308 | O-32-2 | 144 | 시운전 | 2 | 240 | 267 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 165 | 308 | O-32-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 267 | 308 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 165 | 389 | O-33-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 165 | 330 | 165 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 165 | 389 | O-33-2 | 147 | 시운전 | 2 | 330 | 354 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 165 | 389 | O-33-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 354 | 389 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 167 | 243 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 167 | 220 | 53 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 167 | 243 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 220 | 227 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 167 | 243 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 178 | 326 | O-35-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 178 | 256 | 78 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 178 | 326 | O-35-2 | 153 | 시운전 | 2 | 256 | 284 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 178 | 326 | O-35-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 284 | 326 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 181 | 320 | O-36-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 181 | 254 | 73 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 181 | 320 | O-36-2 | 156 | 시운전 | 2 | 254 | 280 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 181 | 320 | O-36-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 280 | 320 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 185 | 308 | O-37-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 185 | 271 | 86 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 185 | 308 | O-37-2 | 159 | 시운전 | 2 | 271 | 283 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 185 | 308 | O-37-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 283 | 308 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 186 | 295 | O-38-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 186 | 262 | 76 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 186 | 295 | O-38-2 | 162 | 시운전 | 2 | 262 | 272 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 186 | 295 | O-38-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 272 | 295 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 190 | 292 | O-39-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 190 | 261 | 71 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 190 | 292 | O-39-2 | 165 | 시운전 | 2 | 261 | 271 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 190 | 292 | O-39-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 271 | 292 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 192 | 325 | O-40-1 | 167 | 특수도장 | 1 | 192 | 235 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 192 | 325 | O-40-2 | 168 | 화물창 | 2 | 235 | 280 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 192 | 325 | O-40-3 | 169 | 시운전 | 3 | 280 | 294 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 192 | 325 | O-40-4 | 170 | 인도준비 | 4 | 294 | 325 | 31 | S | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 200 | 328 | O-41-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 200 | 294 | 94 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 200 | 328 | O-41-2 | 172 | 시운전 | 2 | 294 | 308 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 200 | 328 | O-41-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 308 | 328 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 200 | 305 | O-42-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 200 | 273 | 73 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 200 | 305 | O-42-2 | 175 | 시운전 | 2 | 273 | 283 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 200 | 305 | O-42-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 283 | 305 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 207 | 328 | O-43-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 207 | 271 | 64 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 207 | 328 | O-43-2 | 178 | 시운전 | 2 | 271 | 293 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 207 | 328 | O-43-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 293 | 328 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 218 | 326 | O-44-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 218 | 275 | 57 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 218 | 326 | O-44-2 | 181 | 시운전 | 2 | 275 | 295 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 218 | 326 | O-44-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 295 | 326 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 221 | 363 | O-45-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 221 | 296 | 75 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 221 | 363 | O-45-2 | 184 | 시운전 | 2 | 296 | 322 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 221 | 363 | O-45-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 322 | 363 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 244 | 540 | O-46-1 | 186 | 화물창 | 1 | 244 | 341 | 97 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 244 | 540 | O-46-2 | 187 | P/T | 2 | 341 | 367 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 244 | 540 | O-46-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 367 | 408 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 244 | 540 | O-46-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 408 | 452 | 44 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 244 | 540 | O-46-5 | 190 | 시운전 | 5 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 244 | 540 | O-46-6 | 191 | C/T | 6 | 469 | 486 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 244 | 540 | O-46-7 | 192 | G/T | 7 | 486 | 512 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 244 | 540 | O-46-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 512 | 540 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 244 | 339 | O-47-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 244 | 294 | 50 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 244 | 339 | O-47-2 | 195 | 시운전 | 2 | 294 | 312 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 244 | 339 | O-47-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 248 | 352 | O-48-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 248 | 303 | 55 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 248 | 352 | O-48-2 | 198 | 시운전 | 2 | 303 | 322 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 248 | 352 | O-48-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 322 | 352 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 252 | 337 | O-49-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 252 | 311 | 59 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 252 | 337 | O-49-2 | 201 | 시운전 | 2 | 311 | 319 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 252 | 337 | O-49-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 319 | 337 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 252 | 459 | O-50-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 252 | 405 | 153 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 252 | 459 | O-50-2 | 204 | 시운전 | 2 | 405 | 427 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 252 | 459 | O-50-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 427 | 459 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 257 | 374 | O-51-1 | 206 | 특수도장 | 1 | 257 | 295 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 257 | 374 | O-51-2 | 207 | 화물창 | 2 | 295 | 334 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 257 | 374 | O-51-3 | 208 | 시운전 | 3 | 334 | 346 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 257 | 374 | O-51-4 | 209 | 인도준비 | 4 | 346 | 374 | 28 | S | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 258 | 391 | O-52-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 258 | 351 | 93 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 258 | 391 | O-52-2 | 211 | 시운전 | 2 | 351 | 364 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 258 | 391 | O-52-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 364 | 391 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 262 | 357 | O-53-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 262 | 328 | 66 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 262 | 357 | O-53-2 | 214 | 시운전 | 2 | 328 | 337 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 262 | 357 | O-53-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 337 | 357 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 276 | 401 | O-54-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 276 | 342 | 66 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 276 | 401 | O-54-2 | 217 | 시운전 | 2 | 342 | 365 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 276 | 401 | O-54-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 365 | 401 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-55-1 | 219 | 화물창 | 1 | 276 | 336 | 60 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-55-2 | 220 | P/T | 2 | 336 | 352 | 16 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-55-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 352 | 377 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-55-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 377 | 404 | 27 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-55-5 | 223 | 시운전 | 5 | 404 | 414 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-55-6 | 224 | C/T | 6 | 414 | 424 | 10 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-55-7 | 225 | G/T | 7 | 424 | 440 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-55-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 440 | 459 | 19 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 296 | 568 | O-56-1 | 227 | 화물창 | 1 | 296 | 385 | 89 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 296 | 568 | O-56-2 | 228 | P/T | 2 | 385 | 409 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 296 | 568 | O-56-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 409 | 447 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 296 | 568 | O-56-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 447 | 487 | 40 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 296 | 568 | O-56-5 | 231 | 시운전 | 5 | 487 | 503 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 296 | 568 | O-56-6 | 232 | C/T | 6 | 503 | 519 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 296 | 568 | O-56-7 | 233 | G/T | 7 | 519 | 543 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 296 | 568 | O-56-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 543 | 568 | 25 | S | 5
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 297 | 520 | O-57-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 297 | 462 | 165 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 297 | 520 | O-57-2 | 236 | 시운전 | 2 | 462 | 486 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 297 | 520 | O-57-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 486 | 520 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 297 | 556 | O-58-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 297 | 488 | 191 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 297 | 556 | O-58-2 | 239 | 시운전 | 2 | 488 | 516 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 297 | 556 | O-58-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 516 | 556 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 311 | 434 | O-59-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 311 | 376 | 65 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 311 | 434 | O-59-2 | 242 | 시운전 | 2 | 376 | 399 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 311 | 434 | O-59-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 399 | 434 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 328 | 421 | O-60-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 328 | 377 | 49 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 328 | 421 | O-60-2 | 245 | 시운전 | 2 | 377 | 394 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 328 | 421 | O-60-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 394 | 421 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 331 | 429 | O-61-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 331 | 382 | 51 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 331 | 429 | O-61-2 | 248 | 시운전 | 2 | 382 | 400 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 331 | 429 | O-61-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 400 | 429 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 340 | 490 | O-62-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 340 | 419 | 79 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 340 | 490 | O-62-2 | 251 | 시운전 | 2 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 340 | 490 | O-62-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 447 | 490 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 347 | 492 | O-63-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 347 | 394 | 47 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 347 | 492 | O-63-2 | 254 | 화물창 | 2 | 394 | 443 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 347 | 492 | O-63-3 | 255 | 시운전 | 3 | 443 | 458 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 347 | 492 | O-63-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 458 | 492 | 34 | S | 15
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 347 | 486 | O-64-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 347 | 420 | 73 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 347 | 486 | O-64-2 | 258 | 시운전 | 2 | 420 | 446 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 347 | 486 | O-64-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 446 | 486 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 350 | 493 | O-65-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 350 | 425 | 75 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 350 | 493 | O-65-2 | 261 | 시운전 | 2 | 425 | 452 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 350 | 493 | O-65-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 452 | 493 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-66-1 | 263 | 화물창 | 1 | 360 | 453 | 93 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-66-2 | 264 | P/T | 2 | 453 | 478 | 25 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-66-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 478 | 517 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-66-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 517 | 559 | 42 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-66-5 | 267 | 시운전 | 5 | 559 | 576 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-66-6 | 268 | C/T | 6 | 576 | 593 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-66-7 | 269 | G/T | 7 | 593 | 618 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 644 | O-66-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 618 | 644 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 360 | 520 | O-67-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 360 | 444 | 84 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 360 | 520 | O-67-2 | 272 | 시운전 | 2 | 444 | 474 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 360 | 520 | O-67-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 474 | 520 | 46 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 361 | 509 | O-68-1 | 274 | 특수도장 | 1 | 361 | 409 | 48 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 361 | 509 | O-68-2 | 275 | 화물창 | 2 | 409 | 459 | 50 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 361 | 509 | O-68-3 | 276 | 시운전 | 3 | 459 | 475 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 361 | 509 | O-68-4 | 277 | 인도준비 | 4 | 475 | 509 | 34 | S | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 587 | O-69-1 | 278 | 화물창 | 1 | 373 | 443 | 70 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 587 | O-69-2 | 279 | P/T | 2 | 443 | 462 | 19 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 587 | O-69-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 462 | 491 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 587 | O-69-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 491 | 523 | 32 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 587 | O-69-5 | 282 | 시운전 | 5 | 523 | 535 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 587 | O-69-6 | 283 | C/T | 6 | 535 | 547 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 587 | O-69-7 | 284 | G/T | 7 | 547 | 566 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 587 | O-69-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 566 | 587 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 593 | O-70-1 | 286 | 화물창 | 1 | 373 | 445 | 72 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 593 | O-70-2 | 287 | P/T | 2 | 445 | 464 | 19 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 593 | O-70-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 464 | 494 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 593 | O-70-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 494 | 527 | 33 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 593 | O-70-5 | 290 | 시운전 | 5 | 527 | 540 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 593 | O-70-6 | 291 | C/T | 6 | 540 | 553 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 593 | O-70-7 | 292 | G/T | 7 | 553 | 572 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 593 | O-70-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 572 | 593 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 375 | 512 | O-71-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 375 | 447 | 72 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 375 | 512 | O-71-2 | 295 | 시운전 | 2 | 447 | 473 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 375 | 512 | O-71-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 473 | 512 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 381 | 508 | O-72-1 | 297 | 특수도장 | 1 | 381 | 422 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 381 | 508 | O-72-2 | 298 | 화물창 | 2 | 422 | 465 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 381 | 508 | O-72-3 | 299 | 시운전 | 3 | 465 | 478 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 381 | 508 | O-72-4 | 300 | 인도준비 | 4 | 478 | 508 | 30 | S | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 402 | 635 | O-73-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 402 | 574 | 172 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 402 | 635 | O-73-2 | 302 | 시운전 | 2 | 574 | 599 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 402 | 635 | O-73-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 599 | 635 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 404 | 694 | O-74-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 404 | 618 | 214 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 404 | 694 | O-74-2 | 305 | 시운전 | 2 | 618 | 649 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 404 | 694 | O-74-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 649 | 694 | 45 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 406 | 547 | O-75-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 406 | 504 | 98 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 406 | 547 | O-75-2 | 308 | 시운전 | 2 | 504 | 518 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 406 | 547 | O-75-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 518 | 547 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 590 | O-76-1 | 310 | 화물창 | 1 | 406 | 466 | 60 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 590 | O-76-2 | 311 | P/T | 2 | 466 | 482 | 16 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 590 | O-76-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 482 | 507 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 590 | O-76-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 507 | 534 | 27 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 590 | O-76-5 | 314 | 시운전 | 5 | 534 | 545 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 590 | O-76-6 | 315 | C/T | 6 | 545 | 556 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 590 | O-76-7 | 316 | G/T | 7 | 556 | 572 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 590 | O-76-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 572 | 590 | 18 | S | 5
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 407 | 521 | O-77-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 407 | 467 | 60 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 407 | 521 | O-77-2 | 319 | 시운전 | 2 | 467 | 488 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 407 | 521 | O-77-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 488 | 521 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 410 | 525 | O-78-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 410 | 470 | 60 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 410 | 525 | O-78-2 | 322 | 시운전 | 2 | 470 | 491 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 410 | 525 | O-78-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 491 | 525 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 410 | 510 | O-79-1 | 324 | 특수도장 | 1 | 410 | 443 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 410 | 510 | O-79-2 | 325 | 화물창 | 2 | 443 | 477 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 410 | 510 | O-79-3 | 326 | 시운전 | 3 | 477 | 488 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 410 | 510 | O-79-4 | 327 | 인도준비 | 4 | 488 | 510 | 22 | S | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 410 | 497 | O-80-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 410 | 470 | 60 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 410 | 497 | O-80-2 | 329 | 시운전 | 2 | 470 | 478 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 410 | 497 | O-80-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 478 | 497 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-81-1 | 331 | 화물창 | 1 | 411 | 516 | 105 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-81-2 | 332 | P/T | 2 | 516 | 544 | 28 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-81-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 544 | 588 | 44 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-81-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 588 | 635 | 47 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-81-5 | 335 | 시운전 | 5 | 635 | 654 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-81-6 | 336 | C/T | 6 | 654 | 673 | 19 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-81-7 | 337 | G/T | 7 | 673 | 701 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 411 | 730 | O-81-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 701 | 730 | 29 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 412 | 641 | O-82-1 | 339 | 화물창 | 1 | 412 | 487 | 75 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 412 | 641 | O-82-2 | 340 | P/T | 2 | 487 | 507 | 20 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 412 | 641 | O-82-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 507 | 539 | 32 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 412 | 641 | O-82-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 539 | 573 | 34 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 412 | 641 | O-82-5 | 343 | 시운전 | 5 | 573 | 586 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 412 | 641 | O-82-6 | 344 | C/T | 6 | 586 | 599 | 13 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 412 | 641 | O-82-7 | 345 | G/T | 7 | 599 | 619 | 20 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 412 | 641 | O-82-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 619 | 641 | 22 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 418 | 682 | O-83-1 | 347 | 화물창 | 1 | 418 | 505 | 87 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 418 | 682 | O-83-2 | 348 | P/T | 2 | 505 | 528 | 23 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 418 | 682 | O-83-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 528 | 564 | 36 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 418 | 682 | O-83-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 564 | 603 | 39 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 418 | 682 | O-83-5 | 351 | 시운전 | 5 | 603 | 618 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 418 | 682 | O-83-6 | 352 | C/T | 6 | 618 | 633 | 15 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 418 | 682 | O-83-7 | 353 | G/T | 7 | 633 | 656 | 23 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 418 | 682 | O-83-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 656 | 682 | 26 | S | 5
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 418 | 502 | O-84-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 418 | 476 | 58 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 418 | 502 | O-84-2 | 356 | 시운전 | 2 | 476 | 484 | 8 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 418 | 502 | O-84-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 484 | 502 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-85-1 | 358 | 화물창 | 1 | 424 | 488 | 64 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-85-2 | 359 | P/T | 2 | 488 | 505 | 17 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-85-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 505 | 532 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-85-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 532 | 561 | 29 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-85-5 | 362 | 시운전 | 5 | 561 | 572 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-85-6 | 363 | C/T | 6 | 572 | 583 | 11 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-85-7 | 364 | G/T | 7 | 583 | 600 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 424 | 620 | O-85-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 600 | 620 | 20 | S | 5
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 443 | 688 | O-86-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 443 | 624 | 181 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 443 | 688 | O-86-2 | 367 | 시운전 | 2 | 624 | 650 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 443 | 688 | O-86-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 650 | 688 | 38 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 443 | 729 | O-87-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 443 | 654 | 211 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 443 | 729 | O-87-2 | 370 | 시운전 | 2 | 654 | 685 | 31 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 443 | 729 | O-87-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 685 | 729 | 44 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 449 | 570 | O-88-1 | 372 | 특수도장 | 1 | 449 | 488 | 39 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 449 | 570 | O-88-2 | 373 | 화물창 | 2 | 488 | 529 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 449 | 570 | O-88-3 | 374 | 시운전 | 3 | 529 | 542 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 449 | 570 | O-88-4 | 375 | 인도준비 | 4 | 542 | 570 | 28 | S | 15
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 449 | 566 | O-89-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 449 | 511 | 62 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 449 | 566 | O-89-2 | 377 | 시운전 | 2 | 511 | 533 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 449 | 566 | O-89-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 533 | 566 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 449 | 662 | O-90-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 449 | 606 | 157 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 449 | 662 | O-90-2 | 380 | 시운전 | 2 | 606 | 629 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 449 | 662 | O-90-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 629 | 662 | 33 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 451 | 527 | O-91-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 451 | 504 | 53 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 451 | 527 | O-91-2 | 383 | 시운전 | 2 | 504 | 511 | 7 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 451 | 527 | O-91-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 511 | 527 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 453 | 672 | O-92-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 453 | 615 | 162 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 453 | 672 | O-92-2 | 386 | 시운전 | 2 | 615 | 639 | 24 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 453 | 672 | O-92-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 639 | 672 | 33 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 453 | 762 | O-93-1 | 388 | 화물창 | 1 | 453 | 554 | 101 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 453 | 762 | O-93-2 | 389 | P/T | 2 | 554 | 581 | 27 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 453 | 762 | O-93-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 581 | 624 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 453 | 762 | O-93-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 624 | 670 | 46 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 453 | 762 | O-93-5 | 392 | 시운전 | 5 | 670 | 688 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 453 | 762 | O-93-6 | 393 | C/T | 6 | 688 | 706 | 18 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 453 | 762 | O-93-7 | 394 | G/T | 7 | 706 | 733 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 453 | 762 | O-93-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 733 | 762 | 29 | S | 5
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 461 | 577 | O-94-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 461 | 542 | 81 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 461 | 577 | O-94-2 | 397 | 시운전 | 2 | 542 | 553 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 461 | 577 | O-94-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 553 | 577 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 468 | 568 | O-95-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 468 | 538 | 70 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 468 | 568 | O-95-2 | 400 | 시운전 | 2 | 538 | 548 | 10 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 468 | 568 | O-95-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 548 | 568 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 468 | 559 | O-96-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 468 | 531 | 63 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 468 | 559 | O-96-2 | 403 | 시운전 | 2 | 531 | 540 | 9 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 468 | 559 | O-96-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 540 | 559 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 489 | 569 | O-97-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 489 | 545 | 56 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 489 | 569 | O-97-2 | 406 | 시운전 | 2 | 545 | 553 | 8 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 489 | 569 | O-97-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 553 | 569 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 489 | 612 | O-98-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 489 | 554 | 65 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 489 | 612 | O-98-2 | 409 | 시운전 | 2 | 554 | 577 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 489 | 612 | O-98-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 577 | 612 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 496 | 628 | O-99-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 496 | 588 | 92 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 496 | 628 | O-99-2 | 412 | 시운전 | 2 | 588 | 601 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 496 | 628 | O-99-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 601 | 628 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 496 | 718 | O-100-1 | 414 | 화물창 | 1 | 496 | 569 | 73 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 496 | 718 | O-100-2 | 415 | P/T | 2 | 569 | 588 | 19 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 496 | 718 | O-100-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 588 | 619 | 31 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 496 | 718 | O-100-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 619 | 652 | 33 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 496 | 718 | O-100-5 | 418 | 시운전 | 5 | 652 | 665 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 496 | 718 | O-100-6 | 419 | C/T | 6 | 665 | 678 | 13 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 496 | 718 | O-100-7 | 420 | G/T | 7 | 678 | 697 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 496 | 718 | O-100-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 697 | 718 | 21 | S | 5
J-101 | 100 | PC | 7 | 498 | 623 | O-101-1 | 422 | 특수도장 | 1 | 498 | 539 | 41 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 498 | 623 | O-101-2 | 423 | 화물창 | 2 | 539 | 581 | 42 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 498 | 623 | O-101-3 | 424 | 시운전 | 3 | 581 | 594 | 13 | N | 0
J-101 | 100 | PC | 7 | 498 | 623 | O-101-4 | 425 | 인도준비 | 4 | 594 | 623 | 29 | S | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 499 | 682 | O-102-1 | 426 | 화물창 | 1 | 499 | 559 | 60 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 499 | 682 | O-102-2 | 427 | P/T | 2 | 559 | 575 | 16 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 499 | 682 | O-102-3 | 428 | 화물창족철 | 3 | 575 | 600 | 25 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 499 | 682 | O-102-4 | 429 | 화물창메공 | 4 | 600 | 627 | 27 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 499 | 682 | O-102-5 | 430 | 시운전 | 5 | 627 | 637 | 10 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 499 | 682 | O-102-6 | 431 | C/T | 6 | 637 | 647 | 10 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 499 | 682 | O-102-7 | 432 | G/T | 7 | 647 | 663 | 16 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 499 | 682 | O-102-8 | 433 | 인도준비 | 8 | 663 | 682 | 19 | S | 5
J-103 | 102 | LNG | 8 | 499 | 700 | O-103-1 | 434 | 화물창 | 1 | 499 | 565 | 66 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 499 | 700 | O-103-2 | 435 | P/T | 2 | 565 | 583 | 18 | F | 15
J-103 | 102 | LNG | 8 | 499 | 700 | O-103-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 583 | 611 | 28 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 499 | 700 | O-103-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 611 | 641 | 30 | F | 26
J-103 | 102 | LNG | 8 | 499 | 700 | O-103-5 | 438 | 시운전 | 5 | 641 | 653 | 12 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 499 | 700 | O-103-6 | 439 | C/T | 6 | 653 | 665 | 12 | S | 7
J-103 | 102 | LNG | 8 | 499 | 700 | O-103-7 | 440 | G/T | 7 | 665 | 683 | 18 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 499 | 700 | O-103-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 683 | 700 | 17 | S | 5
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 506 | 732 | O-104-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 506 | 673 | 167 | F | 15
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 506 | 732 | O-104-2 | 443 | 시운전 | 2 | 673 | 697 | 24 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 506 | 732 | O-104-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 697 | 732 | 35 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 512 | 728 | O-105-1 | 445 | 화물창 | 1 | 512 | 583 | 71 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 512 | 728 | O-105-2 | 446 | P/T | 2 | 583 | 602 | 19 | F | 15
J-105 | 104 | LNG | 8 | 512 | 728 | O-105-3 | 447 | 화물창족철 | 3 | 602 | 632 | 30 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 512 | 728 | O-105-4 | 448 | 화물창메공 | 4 | 632 | 664 | 32 | F | 26
J-105 | 104 | LNG | 8 | 512 | 728 | O-105-5 | 449 | 시운전 | 5 | 664 | 676 | 12 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 512 | 728 | O-105-6 | 450 | C/T | 6 | 676 | 688 | 12 | S | 7
J-105 | 104 | LNG | 8 | 512 | 728 | O-105-7 | 451 | G/T | 7 | 688 | 707 | 19 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 512 | 728 | O-105-8 | 452 | 인도준비 | 8 | 707 | 728 | 21 | S | 5
J-106 | 105 | LNG | 8 | 514 | 811 | O-106-1 | 453 | 화물창 | 1 | 514 | 612 | 98 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 514 | 811 | O-106-2 | 454 | P/T | 2 | 612 | 638 | 26 | F | 15
J-106 | 105 | LNG | 8 | 514 | 811 | O-106-3 | 455 | 화물창족철 | 3 | 638 | 679 | 41 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 514 | 811 | O-106-4 | 456 | 화물창메공 | 4 | 679 | 723 | 44 | F | 26
J-106 | 105 | LNG | 8 | 514 | 811 | O-106-5 | 457 | 시운전 | 5 | 723 | 740 | 17 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 514 | 811 | O-106-6 | 458 | C/T | 6 | 740 | 757 | 17 | S | 7
J-106 | 105 | LNG | 8 | 514 | 811 | O-106-7 | 459 | G/T | 7 | 757 | 783 | 26 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 514 | 811 | O-106-8 | 460 | 인도준비 | 8 | 783 | 811 | 28 | S | 5
J-107 | 106 | VL_CONT | 6 | 517 | 633 | O-107-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 517 | 598 | 81 | F | 15
J-107 | 106 | VL_CONT | 6 | 517 | 633 | O-107-2 | 462 | 시운전 | 2 | 598 | 609 | 11 | N | 0
J-107 | 106 | VL_CONT | 6 | 517 | 633 | O-107-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 609 | 633 | 24 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 522 | 816 | O-108-1 | 464 | 화물창 | 1 | 522 | 619 | 97 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 522 | 816 | O-108-2 | 465 | P/T | 2 | 619 | 645 | 26 | F | 15
J-108 | 107 | LNG | 8 | 522 | 816 | O-108-3 | 466 | 화물창족철 | 3 | 645 | 686 | 41 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 522 | 816 | O-108-4 | 467 | 화물창메공 | 4 | 686 | 730 | 44 | F | 26
J-108 | 107 | LNG | 8 | 522 | 816 | O-108-5 | 468 | 시운전 | 5 | 730 | 747 | 17 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 522 | 816 | O-108-6 | 469 | C/T | 6 | 747 | 764 | 17 | S | 7
J-108 | 107 | LNG | 8 | 522 | 816 | O-108-7 | 470 | G/T | 7 | 764 | 790 | 26 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 522 | 816 | O-108-8 | 471 | 인도준비 | 8 | 790 | 816 | 26 | S | 5
J-109 | 108 | A_COT | 4 | 528 | 660 | O-109-1 | 472 | 축계작업 | 1 | 528 | 597 | 69 | F | 10
J-109 | 108 | A_COT | 4 | 528 | 660 | O-109-2 | 473 | 시운전 | 2 | 597 | 622 | 25 | N | 0
J-109 | 108 | A_COT | 4 | 528 | 660 | O-109-3 | 474 | 인도준비 | 3 | 622 | 660 | 38 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 528 | 848 | O-110-1 | 475 | 화물창 | 1 | 528 | 633 | 105 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 528 | 848 | O-110-2 | 476 | P/T | 2 | 633 | 661 | 28 | F | 15
J-110 | 109 | LNG | 8 | 528 | 848 | O-110-3 | 477 | 화물창족철 | 3 | 661 | 705 | 44 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 528 | 848 | O-110-4 | 478 | 화물창메공 | 4 | 705 | 753 | 48 | F | 26
J-110 | 109 | LNG | 8 | 528 | 848 | O-110-5 | 479 | 시운전 | 5 | 753 | 772 | 19 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 528 | 848 | O-110-6 | 480 | C/T | 6 | 772 | 791 | 19 | S | 7
J-110 | 109 | LNG | 8 | 528 | 848 | O-110-7 | 481 | G/T | 7 | 791 | 819 | 28 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 528 | 848 | O-110-8 | 482 | 인도준비 | 8 | 819 | 848 | 29 | S | 5
J-111 | 110 | LNG | 8 | 533 | 769 | O-111-1 | 483 | 화물창 | 1 | 533 | 610 | 77 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 533 | 769 | O-111-2 | 484 | P/T | 2 | 610 | 631 | 21 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 533 | 769 | O-111-3 | 485 | 화물창족철 | 3 | 631 | 664 | 33 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 533 | 769 | O-111-4 | 486 | 화물창메공 | 4 | 664 | 699 | 35 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 533 | 769 | O-111-5 | 487 | 시운전 | 5 | 699 | 713 | 14 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 533 | 769 | O-111-6 | 488 | C/T | 6 | 713 | 727 | 14 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 533 | 769 | O-111-7 | 489 | G/T | 7 | 727 | 748 | 21 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 533 | 769 | O-111-8 | 490 | 인도준비 | 8 | 748 | 769 | 21 | S | 5
J-112 | 111 | PC | 7 | 536 | 681 | O-112-1 | 491 | 특수도장 | 1 | 536 | 583 | 47 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 536 | 681 | O-112-2 | 492 | 화물창 | 2 | 583 | 632 | 49 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 536 | 681 | O-112-3 | 493 | 시운전 | 3 | 632 | 647 | 15 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 536 | 681 | O-112-4 | 494 | 인도준비 | 4 | 647 | 681 | 34 | S | 15
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 537 | 833 | O-113-1 | 495 | 축계작업 | 1 | 537 | 756 | 219 | F | 15
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 537 | 833 | O-113-2 | 496 | 시운전 | 2 | 756 | 788 | 32 | N | 0
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 537 | 833 | O-113-3 | 497 | 인도준비 | 3 | 788 | 833 | 45 | N | 0
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 542 | 676 | O-114-1 | 498 | 축계작업 | 1 | 542 | 635 | 93 | F | 15
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 542 | 676 | O-114-2 | 499 | 시운전 | 2 | 635 | 648 | 13 | N | 0
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 542 | 676 | O-114-3 | 500 | 인도준비 | 3 | 648 | 676 | 28 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 548 | 679 | O-115-1 | 501 | 특수도장 | 1 | 548 | 591 | 43 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 548 | 679 | O-115-2 | 502 | 화물창 | 2 | 591 | 635 | 44 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 548 | 679 | O-115-3 | 503 | 시운전 | 3 | 635 | 649 | 14 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 548 | 679 | O-115-4 | 504 | 인도준비 | 4 | 649 | 679 | 30 | S | 15
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 554 | 676 | O-116-1 | 505 | 축계작업 | 1 | 554 | 639 | 85 | F | 15
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 554 | 676 | O-116-2 | 506 | 시운전 | 2 | 639 | 651 | 12 | N | 0
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 554 | 676 | O-116-3 | 507 | 인도준비 | 3 | 651 | 676 | 25 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 554 | 752 | O-117-1 | 508 | 화물창 | 1 | 554 | 619 | 65 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 554 | 752 | O-117-2 | 509 | P/T | 2 | 619 | 636 | 17 | F | 15
J-117 | 116 | LNG | 8 | 554 | 752 | O-117-3 | 510 | 화물창족철 | 3 | 636 | 663 | 27 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 554 | 752 | O-117-4 | 511 | 화물창메공 | 4 | 663 | 692 | 29 | F | 26
J-117 | 116 | LNG | 8 | 554 | 752 | O-117-5 | 512 | 시운전 | 5 | 692 | 703 | 11 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 554 | 752 | O-117-6 | 513 | C/T | 6 | 703 | 714 | 11 | S | 7
J-117 | 116 | LNG | 8 | 554 | 752 | O-117-7 | 514 | G/T | 7 | 714 | 731 | 17 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 554 | 752 | O-117-8 | 515 | 인도준비 | 8 | 731 | 752 | 21 | S | 5
J-118 | 117 | VL_CONT | 6 | 564 | 696 | O-118-1 | 516 | 축계작업 | 1 | 564 | 656 | 92 | F | 15
J-118 | 117 | VL_CONT | 6 | 564 | 696 | O-118-2 | 517 | 시운전 | 2 | 656 | 669 | 13 | N | 0
J-118 | 117 | VL_CONT | 6 | 564 | 696 | O-118-3 | 518 | 인도준비 | 3 | 669 | 696 | 27 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 565 | 697 | O-119-1 | 519 | 특수도장 | 1 | 565 | 608 | 43 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 565 | 697 | O-119-2 | 520 | 화물창 | 2 | 608 | 652 | 44 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 565 | 697 | O-119-3 | 521 | 시운전 | 3 | 652 | 666 | 14 | N | 0
J-119 | 118 | PC | 7 | 565 | 697 | O-119-4 | 522 | 인도준비 | 4 | 666 | 697 | 31 | S | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 581 | 886 | O-120-1 | 523 | 화물창 | 1 | 581 | 681 | 100 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 581 | 886 | O-120-2 | 524 | P/T | 2 | 681 | 708 | 27 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 581 | 886 | O-120-3 | 525 | 화물창족철 | 3 | 708 | 750 | 42 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 581 | 886 | O-120-4 | 526 | 화물창메공 | 4 | 750 | 795 | 45 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 581 | 886 | O-120-5 | 527 | 시운전 | 5 | 795 | 813 | 18 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 581 | 886 | O-120-6 | 528 | C/T | 6 | 813 | 831 | 18 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 581 | 886 | O-120-7 | 529 | G/T | 7 | 831 | 858 | 27 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 581 | 886 | O-120-8 | 530 | 인도준비 | 8 | 858 | 886 | 28 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 101 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 10 | X5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 95 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 66 | 65 | F | 15 | C2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 7 | 143 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 107 | 100 | F | 15 | E8
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 83 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 7 | 60 | 53 | F | 15 | C4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 114 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 10 | 82 | 72 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 10 | 187 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 10 | 140 | 130 | F | 15 | E4
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 20 | 103 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 20 | 78 | 58 | F | 15 | E5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 161 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 30 | 99 | 69 | F | 10 | X11

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A