## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 121 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 121 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 121 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 4 | 105 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 74 | 70 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 4 | 105 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 74 | 84 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 4 | 105 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 84 | 105 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 5 | 240 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 5 | 178 | 173 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 5 | 240 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 178 | 203 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 5 | 240 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 203 | 240 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 191 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 7 | 143 | 136 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 191 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 143 | 163 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 191 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 163 | 191 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 205 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 8 | 73 | 65 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 205 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 73 | 90 | 17 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 205 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 90 | 117 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 205 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 117 | 146 | 29 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 205 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 146 | 157 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 205 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 157 | 168 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 205 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 168 | 185 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 205 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 185 | 205 | 20 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 124 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 16 | 51 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 124 | O-6-2 | 21 | 화물창 | 2 | 51 | 87 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 124 | O-6-3 | 22 | 시운전 | 3 | 87 | 98 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 124 | O-6-4 | 23 | 인도준비 | 4 | 98 | 124 | 26 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 346 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 25 | 130 | 105 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 346 | O-7-2 | 25 | P/T | 2 | 130 | 158 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 346 | O-7-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 158 | 202 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 346 | O-7-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 202 | 250 | 48 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 346 | O-7-5 | 28 | 시운전 | 5 | 250 | 269 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 346 | O-7-6 | 29 | C/T | 6 | 269 | 288 | 19 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 346 | O-7-7 | 30 | G/T | 7 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 346 | O-7-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 316 | 346 | 30 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 25 | 321 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 25 | 244 | 219 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 25 | 321 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 244 | 276 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 25 | 321 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 276 | 321 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 113 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 37 | 90 | 53 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 113 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 90 | 97 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 113 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 97 | 113 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 47 | 115 | 68 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 115 | 133 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 133 | 162 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 162 | 193 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 193 | 205 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 205 | 217 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 235 | 255 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 48 | 198 | O-11-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 48 | 97 | 49 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 48 | 198 | O-11-2 | 47 | 화물창 | 2 | 97 | 148 | 51 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 48 | 198 | O-11-3 | 48 | 시운전 | 3 | 148 | 164 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 48 | 198 | O-11-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 164 | 198 | 34 | S | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 48 | 143 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 48 | 114 | 66 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 48 | 143 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 114 | 123 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 48 | 143 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 123 | 143 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 59 | 213 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 59 | 140 | 81 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 59 | 213 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 140 | 169 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 59 | 213 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 169 | 213 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 62 | 129 | 67 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 129 | 147 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 147 | 175 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 175 | 205 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 205 | 217 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 217 | 229 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 229 | 247 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 267 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 247 | 267 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 62 | 282 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 62 | 224 | 162 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 62 | 282 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 224 | 248 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 62 | 282 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 248 | 282 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 64 | 167 | O-16-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 64 | 97 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 64 | 167 | O-16-2 | 68 | 화물창 | 2 | 97 | 132 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 64 | 167 | O-16-3 | 69 | 시운전 | 3 | 132 | 143 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 64 | 167 | O-16-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 143 | 167 | 24 | S | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 64 | 164 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 64 | 134 | 70 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 64 | 164 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 134 | 144 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 64 | 164 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 144 | 164 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 64 | 328 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 64 | 259 | 195 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 64 | 328 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 259 | 288 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 64 | 328 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 288 | 328 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 64 | 184 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 64 | 148 | 84 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 64 | 184 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 148 | 160 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 64 | 184 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 160 | 184 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 256 | O-20-1 | 80 | 화물창 | 1 | 66 | 128 | 62 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 256 | O-20-2 | 81 | P/T | 2 | 128 | 145 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 256 | O-20-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 145 | 171 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 256 | O-20-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 171 | 199 | 28 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 256 | O-20-5 | 84 | 시운전 | 5 | 199 | 210 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 256 | O-20-6 | 85 | C/T | 6 | 210 | 221 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 256 | O-20-7 | 86 | G/T | 7 | 221 | 238 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 256 | O-20-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 238 | 256 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 66 | 172 | O-21-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 66 | 140 | 74 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 66 | 172 | O-21-2 | 89 | 시운전 | 2 | 140 | 150 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 66 | 172 | O-21-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 150 | 172 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 310 | O-22-1 | 91 | 화물창 | 1 | 66 | 146 | 80 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 310 | O-22-2 | 92 | P/T | 2 | 146 | 167 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 310 | O-22-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 167 | 201 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 310 | O-22-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 201 | 237 | 36 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 310 | O-22-5 | 95 | 시운전 | 5 | 237 | 251 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 310 | O-22-6 | 96 | C/T | 6 | 251 | 265 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 310 | O-22-7 | 97 | G/T | 7 | 265 | 286 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 66 | 310 | O-22-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 286 | 310 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-23-1 | 99 | 화물창 | 1 | 68 | 166 | 98 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-23-2 | 100 | P/T | 2 | 166 | 192 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-23-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 192 | 233 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-23-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 233 | 277 | 44 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-23-5 | 103 | 시운전 | 5 | 277 | 294 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-23-6 | 104 | C/T | 6 | 294 | 311 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-23-7 | 105 | G/T | 7 | 311 | 337 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 68 | 367 | O-23-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 337 | 367 | 30 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 333 | O-24-1 | 107 | 화물창 | 1 | 80 | 163 | 83 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 333 | O-24-2 | 108 | P/T | 2 | 163 | 185 | 22 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 333 | O-24-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 185 | 220 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 333 | O-24-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 220 | 257 | 37 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 333 | O-24-5 | 111 | 시운전 | 5 | 257 | 272 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 333 | O-24-6 | 112 | C/T | 6 | 272 | 287 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 333 | O-24-7 | 113 | G/T | 7 | 287 | 309 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 80 | 333 | O-24-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 309 | 333 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 80 | 163 | O-25-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 80 | 138 | 58 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 80 | 163 | O-25-2 | 116 | 시운전 | 2 | 138 | 146 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 80 | 163 | O-25-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 146 | 163 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 82 | 409 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 82 | 323 | 241 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 82 | 409 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 323 | 358 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 82 | 409 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 358 | 409 | 51 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 82 | 154 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 82 | 132 | 50 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 82 | 154 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 132 | 139 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 82 | 154 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 139 | 154 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 92 | 259 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 92 | 180 | 88 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 92 | 259 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 180 | 211 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 92 | 259 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 211 | 259 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 93 | 361 | O-29-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 93 | 291 | 198 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 93 | 361 | O-29-2 | 128 | 시운전 | 2 | 291 | 320 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 93 | 361 | O-29-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 320 | 361 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 93 | 371 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 93 | 298 | 205 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 93 | 371 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 298 | 328 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 93 | 371 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 328 | 371 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 103 | 203 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 103 | 156 | 53 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 103 | 203 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 103 | 203 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 175 | 203 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 107 | 313 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 107 | 174 | 67 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 107 | 313 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 174 | 192 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 107 | 313 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 192 | 220 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 107 | 313 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 220 | 250 | 30 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 107 | 313 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 250 | 262 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 107 | 313 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 262 | 274 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 107 | 313 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 274 | 292 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 107 | 313 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 292 | 313 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 114 | 232 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 114 | 196 | 82 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 114 | 232 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 196 | 207 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 114 | 232 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 207 | 232 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 115 | 312 | O-34-1 | 147 | 화물창 | 1 | 115 | 180 | 65 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 115 | 312 | O-34-2 | 148 | P/T | 2 | 180 | 197 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 115 | 312 | O-34-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 197 | 224 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 115 | 312 | O-34-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 224 | 253 | 29 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 115 | 312 | O-34-5 | 151 | 시운전 | 5 | 253 | 264 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 115 | 312 | O-34-6 | 152 | C/T | 6 | 264 | 275 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 115 | 312 | O-34-7 | 153 | G/T | 7 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 115 | 312 | O-34-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 292 | 312 | 20 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 117 | 191 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 117 | 168 | 51 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 117 | 191 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 168 | 175 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 117 | 191 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 175 | 191 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 136 | 266 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 136 | 227 | 91 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 136 | 266 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 227 | 240 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 136 | 266 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 136 | 209 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 136 | 187 | 51 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 136 | 209 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 187 | 194 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 136 | 209 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 194 | 209 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 351 | O-38-1 | 164 | 화물창 | 1 | 138 | 208 | 70 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 351 | O-38-2 | 165 | P/T | 2 | 208 | 227 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 351 | O-38-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 227 | 256 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 351 | O-38-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 256 | 287 | 31 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 351 | O-38-5 | 168 | 시운전 | 5 | 287 | 299 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 351 | O-38-6 | 169 | C/T | 6 | 299 | 311 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 351 | O-38-7 | 170 | G/T | 7 | 311 | 330 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 138 | 351 | O-38-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 330 | 351 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 144 | 450 | O-39-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 144 | 370 | 226 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 144 | 450 | O-39-2 | 173 | 시운전 | 2 | 370 | 403 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 144 | 450 | O-39-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 403 | 450 | 47 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 144 | 217 | O-40-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 144 | 195 | 51 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 144 | 217 | O-40-2 | 176 | 시운전 | 2 | 195 | 202 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 144 | 217 | O-40-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 202 | 217 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 150 | 388 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 150 | 326 | 176 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 150 | 388 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 326 | 352 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 150 | 388 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 352 | 388 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 151 | 333 | O-42-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 151 | 285 | 134 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 151 | 333 | O-42-2 | 182 | 시운전 | 2 | 285 | 305 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 151 | 333 | O-42-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 305 | 333 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 152 | 367 | O-43-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 152 | 311 | 159 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 152 | 367 | O-43-2 | 185 | 시운전 | 2 | 311 | 334 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 152 | 367 | O-43-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 334 | 367 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 154 | 279 | O-44-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 154 | 220 | 66 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 154 | 279 | O-44-2 | 188 | 시운전 | 2 | 220 | 243 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 154 | 279 | O-44-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 243 | 279 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 154 | 231 | O-45-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 154 | 207 | 53 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 154 | 231 | O-45-2 | 191 | 시운전 | 2 | 207 | 214 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 154 | 231 | O-45-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 157 | 337 | O-46-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 157 | 290 | 133 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 157 | 337 | O-46-2 | 194 | 시운전 | 2 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 157 | 337 | O-46-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 309 | 337 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 176 | 292 | O-47-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 176 | 257 | 81 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 176 | 292 | O-47-2 | 197 | 시운전 | 2 | 257 | 268 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 176 | 292 | O-47-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 268 | 292 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 176 | 300 | O-48-1 | 199 | 특수도장 | 1 | 176 | 216 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 176 | 300 | O-48-2 | 200 | 화물창 | 2 | 216 | 258 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 176 | 300 | O-48-3 | 201 | 시운전 | 3 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 176 | 300 | O-48-4 | 202 | 인도준비 | 4 | 271 | 300 | 29 | S | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 185 | 327 | O-49-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 185 | 284 | 99 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 185 | 327 | O-49-2 | 204 | 시운전 | 2 | 284 | 298 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 185 | 327 | O-49-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 298 | 327 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 185 | 303 | O-50-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 185 | 267 | 82 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 185 | 303 | O-50-2 | 207 | 시운전 | 2 | 267 | 278 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 185 | 303 | O-50-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 278 | 303 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 187 | 386 | O-51-1 | 209 | 화물창 | 1 | 187 | 252 | 65 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 187 | 386 | O-51-2 | 210 | P/T | 2 | 252 | 269 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 187 | 386 | O-51-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 269 | 296 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 187 | 386 | O-51-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 296 | 325 | 29 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 187 | 386 | O-51-5 | 213 | 시운전 | 5 | 325 | 336 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 187 | 386 | O-51-6 | 214 | C/T | 6 | 336 | 347 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 187 | 386 | O-51-7 | 215 | G/T | 7 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 187 | 386 | O-51-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 364 | 386 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 188 | 493 | O-52-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 188 | 413 | 225 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 188 | 493 | O-52-2 | 218 | 시운전 | 2 | 413 | 446 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 188 | 493 | O-52-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 446 | 493 | 47 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 192 | 346 | O-53-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 192 | 273 | 81 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 192 | 346 | O-53-2 | 221 | 시운전 | 2 | 273 | 302 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 192 | 346 | O-53-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 302 | 346 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 203 | 289 | O-54-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 203 | 248 | 45 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 203 | 289 | O-54-2 | 224 | 시운전 | 2 | 248 | 264 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 203 | 289 | O-54-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 264 | 289 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 211 | 294 | O-55-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 211 | 269 | 58 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 211 | 294 | O-55-2 | 227 | 시운전 | 2 | 269 | 277 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 211 | 294 | O-55-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 277 | 294 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 226 | 363 | O-56-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 226 | 321 | 95 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 226 | 363 | O-56-2 | 230 | 시운전 | 2 | 321 | 334 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 226 | 363 | O-56-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 334 | 363 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 227 | 431 | O-57-1 | 232 | 화물창 | 1 | 227 | 294 | 67 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 227 | 431 | O-57-2 | 233 | P/T | 2 | 294 | 312 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 227 | 431 | O-57-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 312 | 340 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 227 | 431 | O-57-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 340 | 370 | 30 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 227 | 431 | O-57-5 | 236 | 시운전 | 5 | 370 | 382 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 227 | 431 | O-57-6 | 237 | C/T | 6 | 382 | 394 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 227 | 431 | O-57-7 | 238 | G/T | 7 | 394 | 412 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 227 | 431 | O-57-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 412 | 431 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 237 | 456 | O-58-1 | 240 | 화물창 | 1 | 237 | 309 | 72 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 237 | 456 | O-58-2 | 241 | P/T | 2 | 309 | 328 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 237 | 456 | O-58-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 328 | 358 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 237 | 456 | O-58-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 358 | 390 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 237 | 456 | O-58-5 | 244 | 시운전 | 5 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 237 | 456 | O-58-6 | 245 | C/T | 6 | 403 | 416 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 237 | 456 | O-58-7 | 246 | G/T | 7 | 416 | 435 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 237 | 456 | O-58-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 435 | 456 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 237 | 332 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 237 | 303 | 66 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 237 | 332 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 303 | 312 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 237 | 332 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 312 | 332 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 249 | 384 | O-60-1 | 251 | 특수도장 | 1 | 249 | 293 | 44 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 249 | 384 | O-60-2 | 252 | 화물창 | 2 | 293 | 338 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 249 | 384 | O-60-3 | 253 | 시운전 | 3 | 338 | 352 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 249 | 384 | O-60-4 | 254 | 인도준비 | 4 | 352 | 384 | 32 | S | 15
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 254 | 339 | O-61-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 254 | 299 | 45 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 254 | 339 | O-61-2 | 256 | 시운전 | 2 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 254 | 339 | O-61-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 315 | 339 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 545 | O-62-1 | 258 | 화물창 | 1 | 256 | 351 | 95 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 545 | O-62-2 | 259 | P/T | 2 | 351 | 377 | 26 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 545 | O-62-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 377 | 417 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 545 | O-62-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 417 | 460 | 43 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 545 | O-62-5 | 262 | 시운전 | 5 | 460 | 477 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 545 | O-62-6 | 263 | C/T | 6 | 477 | 494 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 545 | O-62-7 | 264 | G/T | 7 | 494 | 520 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 545 | O-62-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 520 | 545 | 25 | S | 5
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-63-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 256 | 314 | 58 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-63-2 | 267 | 시운전 | 2 | 314 | 334 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 256 | 366 | O-63-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 334 | 366 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 259 | 392 | O-64-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 259 | 352 | 93 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 259 | 392 | O-64-2 | 270 | 시운전 | 2 | 352 | 365 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 259 | 392 | O-64-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 365 | 392 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 266 | 359 | O-65-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 266 | 331 | 65 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 266 | 359 | O-65-2 | 273 | 시운전 | 2 | 331 | 340 | 9 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 266 | 359 | O-65-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 340 | 359 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 283 | 381 | O-66-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 283 | 334 | 51 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 283 | 381 | O-66-2 | 276 | 시운전 | 2 | 334 | 352 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 283 | 381 | O-66-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 352 | 381 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 287 | 573 | O-67-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 287 | 498 | 211 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 287 | 573 | O-67-2 | 279 | 시운전 | 2 | 498 | 529 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 287 | 573 | O-67-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 529 | 573 | 44 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 292 | 498 | O-68-1 | 281 | 화물창 | 1 | 292 | 359 | 67 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 292 | 498 | O-68-2 | 282 | P/T | 2 | 359 | 377 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 292 | 498 | O-68-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 292 | 498 | O-68-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 405 | 435 | 30 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 292 | 498 | O-68-5 | 285 | 시운전 | 5 | 435 | 447 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 292 | 498 | O-68-6 | 286 | C/T | 6 | 447 | 459 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 292 | 498 | O-68-7 | 287 | G/T | 7 | 459 | 477 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 292 | 498 | O-68-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 477 | 498 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 292 | 411 | O-69-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 292 | 375 | 83 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 292 | 411 | O-69-2 | 290 | 시운전 | 2 | 375 | 386 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 292 | 411 | O-69-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 386 | 411 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 296 | 409 | O-70-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 296 | 375 | 79 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 296 | 409 | O-70-2 | 293 | 시운전 | 2 | 375 | 386 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 296 | 409 | O-70-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 386 | 409 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 299 | 425 | O-71-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 299 | 387 | 88 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 299 | 425 | O-71-2 | 296 | 시운전 | 2 | 387 | 399 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 299 | 425 | O-71-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 399 | 425 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 306 | 430 | O-72-1 | 298 | 특수도장 | 1 | 306 | 346 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 306 | 430 | O-72-2 | 299 | 화물창 | 2 | 346 | 388 | 42 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 306 | 430 | O-72-3 | 300 | 시운전 | 3 | 388 | 401 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 306 | 430 | O-72-4 | 301 | 인도준비 | 4 | 401 | 430 | 29 | S | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 315 | 402 | O-73-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 315 | 375 | 60 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 315 | 402 | O-73-2 | 303 | 시운전 | 2 | 375 | 383 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 315 | 402 | O-73-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 383 | 402 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 326 | 467 | O-74-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 326 | 400 | 74 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 326 | 467 | O-74-2 | 306 | 시운전 | 2 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 326 | 467 | O-74-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 426 | 467 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 342 | 610 | O-75-1 | 308 | 화물창 | 1 | 342 | 430 | 88 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 342 | 610 | O-75-2 | 309 | P/T | 2 | 430 | 454 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 342 | 610 | O-75-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 454 | 491 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 342 | 610 | O-75-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 491 | 531 | 40 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 342 | 610 | O-75-5 | 312 | 시운전 | 5 | 531 | 547 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 342 | 610 | O-75-6 | 313 | C/T | 6 | 547 | 563 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 342 | 610 | O-75-7 | 314 | G/T | 7 | 563 | 587 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 342 | 610 | O-75-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 587 | 610 | 23 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 346 | 539 | O-76-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 346 | 488 | 142 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 346 | 539 | O-76-2 | 317 | 시운전 | 2 | 488 | 509 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 346 | 539 | O-76-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 509 | 539 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 360 | 471 | O-77-1 | 319 | 특수도장 | 1 | 360 | 396 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 360 | 471 | O-77-2 | 320 | 화물창 | 2 | 396 | 433 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 360 | 471 | O-77-3 | 321 | 시운전 | 3 | 433 | 445 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 360 | 471 | O-77-4 | 322 | 인도준비 | 4 | 445 | 471 | 26 | S | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 363 | 476 | O-78-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 363 | 442 | 79 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 363 | 476 | O-78-2 | 324 | 시운전 | 2 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 363 | 476 | O-78-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 453 | 476 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-79-1 | 326 | 화물창 | 1 | 368 | 471 | 103 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-79-2 | 327 | P/T | 2 | 471 | 499 | 28 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-79-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 499 | 543 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-79-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 543 | 590 | 47 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-79-5 | 330 | 시운전 | 5 | 590 | 608 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-79-6 | 331 | C/T | 6 | 608 | 626 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-79-7 | 332 | G/T | 7 | 626 | 654 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 368 | 683 | O-79-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 654 | 683 | 29 | S | 5
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 374 | 577 | O-80-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 374 | 524 | 150 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 374 | 577 | O-80-2 | 335 | 시운전 | 2 | 524 | 546 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 374 | 577 | O-80-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 546 | 577 | 31 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 375 | 568 | O-81-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 375 | 517 | 142 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 375 | 568 | O-81-2 | 338 | 시운전 | 2 | 517 | 538 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 375 | 568 | O-81-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 538 | 568 | 30 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 377 | 587 | O-82-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 377 | 532 | 155 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 377 | 587 | O-82-2 | 341 | 시운전 | 2 | 532 | 555 | 23 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 377 | 587 | O-82-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 555 | 587 | 32 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 381 | 506 | O-83-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 381 | 473 | 92 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 381 | 506 | O-83-2 | 344 | 시운전 | 2 | 473 | 486 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 381 | 506 | O-83-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 486 | 506 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 382 | 612 | O-84-1 | 346 | 화물창 | 1 | 382 | 457 | 75 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 382 | 612 | O-84-2 | 347 | P/T | 2 | 457 | 477 | 20 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 382 | 612 | O-84-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 477 | 509 | 32 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 382 | 612 | O-84-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 509 | 543 | 34 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 382 | 612 | O-84-5 | 350 | 시운전 | 5 | 543 | 556 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 382 | 612 | O-84-6 | 351 | C/T | 6 | 556 | 569 | 13 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 382 | 612 | O-84-7 | 352 | G/T | 7 | 569 | 589 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 382 | 612 | O-84-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 589 | 612 | 23 | S | 5
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 384 | 525 | O-85-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 384 | 488 | 104 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 384 | 525 | O-85-2 | 355 | 시운전 | 2 | 488 | 503 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 384 | 525 | O-85-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 503 | 525 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 386 | 666 | O-86-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 386 | 593 | 207 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 386 | 666 | O-86-2 | 358 | 시운전 | 2 | 593 | 623 | 30 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 386 | 666 | O-86-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 623 | 666 | 43 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 394 | 477 | O-87-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 394 | 452 | 58 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 394 | 477 | O-87-2 | 361 | 시운전 | 2 | 452 | 460 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 394 | 477 | O-87-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 460 | 477 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 395 | 549 | O-88-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 395 | 476 | 81 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 395 | 549 | O-88-2 | 364 | 시운전 | 2 | 476 | 505 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 395 | 549 | O-88-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 505 | 549 | 44 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 403 | 725 | O-89-1 | 366 | 화물창 | 1 | 403 | 509 | 106 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 403 | 725 | O-89-2 | 367 | P/T | 2 | 509 | 537 | 28 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 403 | 725 | O-89-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 537 | 582 | 45 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 403 | 725 | O-89-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 582 | 630 | 48 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 403 | 725 | O-89-5 | 370 | 시운전 | 5 | 630 | 649 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 403 | 725 | O-89-6 | 371 | C/T | 6 | 649 | 668 | 19 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 403 | 725 | O-89-7 | 372 | G/T | 7 | 668 | 696 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 403 | 725 | O-89-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 696 | 725 | 29 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 406 | 680 | O-90-1 | 374 | 화물창 | 1 | 406 | 496 | 90 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 406 | 680 | O-90-2 | 375 | P/T | 2 | 496 | 520 | 24 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 406 | 680 | O-90-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 520 | 558 | 38 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 406 | 680 | O-90-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 558 | 599 | 41 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 406 | 680 | O-90-5 | 378 | 시운전 | 5 | 599 | 615 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 406 | 680 | O-90-6 | 379 | C/T | 6 | 615 | 631 | 16 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 406 | 680 | O-90-7 | 380 | G/T | 7 | 631 | 655 | 24 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 406 | 680 | O-90-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 655 | 680 | 25 | S | 5
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 414 | 517 | O-91-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 414 | 468 | 54 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 414 | 517 | O-91-2 | 383 | 시운전 | 2 | 468 | 487 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 414 | 517 | O-91-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 487 | 517 | 30 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 419 | 527 | O-92-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 419 | 476 | 57 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 419 | 527 | O-92-2 | 386 | 시운전 | 2 | 476 | 496 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 419 | 527 | O-92-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 496 | 527 | 31 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 425 | 514 | O-93-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 425 | 487 | 62 | F | 15
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 425 | 514 | O-93-2 | 389 | 시운전 | 2 | 487 | 495 | 8 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 425 | 514 | O-93-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 495 | 514 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 425 | 511 | O-94-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 425 | 485 | 60 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 425 | 511 | O-94-2 | 392 | 시운전 | 2 | 485 | 493 | 8 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 425 | 511 | O-94-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 430 | 531 | O-95-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 430 | 500 | 70 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 430 | 531 | O-95-2 | 395 | 시운전 | 2 | 500 | 510 | 10 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 430 | 531 | O-95-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 510 | 531 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 432 | 724 | O-96-1 | 397 | 화물창 | 1 | 432 | 528 | 96 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 432 | 724 | O-96-2 | 398 | P/T | 2 | 528 | 554 | 26 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 432 | 724 | O-96-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 554 | 594 | 40 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 432 | 724 | O-96-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 594 | 637 | 43 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 432 | 724 | O-96-5 | 401 | 시운전 | 5 | 637 | 654 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 432 | 724 | O-96-6 | 402 | C/T | 6 | 654 | 671 | 17 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 432 | 724 | O-96-7 | 403 | G/T | 7 | 671 | 697 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 432 | 724 | O-96-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 697 | 724 | 27 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 432 | 657 | O-97-1 | 405 | 화물창 | 1 | 432 | 506 | 74 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 432 | 657 | O-97-2 | 406 | P/T | 2 | 506 | 526 | 20 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 432 | 657 | O-97-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 526 | 557 | 31 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 432 | 657 | O-97-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 557 | 590 | 33 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 432 | 657 | O-97-5 | 409 | 시운전 | 5 | 590 | 603 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 432 | 657 | O-97-6 | 410 | C/T | 6 | 603 | 616 | 13 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 432 | 657 | O-97-7 | 411 | G/T | 7 | 616 | 636 | 20 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 432 | 657 | O-97-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 636 | 657 | 21 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 433 | 729 | O-98-1 | 413 | 화물창 | 1 | 433 | 530 | 97 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 433 | 729 | O-98-2 | 414 | P/T | 2 | 530 | 556 | 26 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 433 | 729 | O-98-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 556 | 597 | 41 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 433 | 729 | O-98-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 597 | 641 | 44 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 433 | 729 | O-98-5 | 417 | 시운전 | 5 | 641 | 658 | 17 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 433 | 729 | O-98-6 | 418 | C/T | 6 | 658 | 675 | 17 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 433 | 729 | O-98-7 | 419 | G/T | 7 | 675 | 701 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 433 | 729 | O-98-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 701 | 729 | 28 | S | 5
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 435 | 539 | O-99-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 435 | 490 | 55 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 435 | 539 | O-99-2 | 422 | 시운전 | 2 | 490 | 509 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 435 | 539 | O-99-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 509 | 539 | 30 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 440 | 645 | O-100-1 | 424 | 화물창 | 1 | 440 | 507 | 67 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 440 | 645 | O-100-2 | 425 | P/T | 2 | 507 | 525 | 18 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 440 | 645 | O-100-3 | 426 | 화물창족철 | 3 | 525 | 553 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 440 | 645 | O-100-4 | 427 | 화물창메공 | 4 | 553 | 583 | 30 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 440 | 645 | O-100-5 | 428 | 시운전 | 5 | 583 | 595 | 12 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 440 | 645 | O-100-6 | 429 | C/T | 6 | 595 | 607 | 12 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 440 | 645 | O-100-7 | 430 | G/T | 7 | 607 | 625 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 440 | 645 | O-100-8 | 431 | 인도준비 | 8 | 625 | 645 | 20 | S | 5
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 440 | 554 | O-101-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 440 | 500 | 60 | F | 10
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 440 | 554 | O-101-2 | 433 | 시운전 | 2 | 500 | 521 | 21 | N | 0
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 440 | 554 | O-101-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 521 | 554 | 33 | N | 0
J-102 | 101 | S_COT | 3 | 443 | 547 | O-102-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 443 | 498 | 55 | F | 10
J-102 | 101 | S_COT | 3 | 443 | 547 | O-102-2 | 436 | 시운전 | 2 | 498 | 517 | 19 | N | 0
J-102 | 101 | S_COT | 3 | 443 | 547 | O-102-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 517 | 547 | 30 | N | 0
J-103 | 102 | A_COT | 4 | 448 | 546 | O-103-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 448 | 499 | 51 | F | 10
J-103 | 102 | A_COT | 4 | 448 | 546 | O-103-2 | 439 | 시운전 | 2 | 499 | 517 | 18 | N | 0
J-103 | 102 | A_COT | 4 | 448 | 546 | O-103-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 517 | 546 | 29 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 457 | 751 | O-104-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 457 | 674 | 217 | F | 15
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 457 | 751 | O-104-2 | 442 | 시운전 | 2 | 674 | 706 | 32 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 457 | 751 | O-104-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 706 | 751 | 45 | N | 0
J-105 | 104 | PC | 7 | 457 | 567 | O-105-1 | 444 | 특수도장 | 1 | 457 | 493 | 36 | N | 0
J-105 | 104 | PC | 7 | 457 | 567 | O-105-2 | 445 | 화물창 | 2 | 493 | 530 | 37 | N | 0
J-105 | 104 | PC | 7 | 457 | 567 | O-105-3 | 446 | 시운전 | 3 | 530 | 542 | 12 | N | 0
J-105 | 104 | PC | 7 | 457 | 567 | O-105-4 | 447 | 인도준비 | 4 | 542 | 567 | 25 | S | 15
J-106 | 105 | LNG | 8 | 462 | 665 | O-106-1 | 448 | 화물창 | 1 | 462 | 528 | 66 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 462 | 665 | O-106-2 | 449 | P/T | 2 | 528 | 546 | 18 | F | 15
J-106 | 105 | LNG | 8 | 462 | 665 | O-106-3 | 450 | 화물창족철 | 3 | 546 | 574 | 28 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 462 | 665 | O-106-4 | 451 | 화물창메공 | 4 | 574 | 604 | 30 | F | 26
J-106 | 105 | LNG | 8 | 462 | 665 | O-106-5 | 452 | 시운전 | 5 | 604 | 616 | 12 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 462 | 665 | O-106-6 | 453 | C/T | 6 | 616 | 628 | 12 | S | 7
J-106 | 105 | LNG | 8 | 462 | 665 | O-106-7 | 454 | G/T | 7 | 628 | 646 | 18 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 462 | 665 | O-106-8 | 455 | 인도준비 | 8 | 646 | 665 | 19 | S | 5
J-107 | 106 | LNG | 8 | 462 | 747 | O-107-1 | 456 | 화물창 | 1 | 462 | 556 | 94 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 462 | 747 | O-107-2 | 457 | P/T | 2 | 556 | 581 | 25 | F | 15
J-107 | 106 | LNG | 8 | 462 | 747 | O-107-3 | 458 | 화물창족철 | 3 | 581 | 620 | 39 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 462 | 747 | O-107-4 | 459 | 화물창메공 | 4 | 620 | 662 | 42 | F | 26
J-107 | 106 | LNG | 8 | 462 | 747 | O-107-5 | 460 | 시운전 | 5 | 662 | 679 | 17 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 462 | 747 | O-107-6 | 461 | C/T | 6 | 679 | 696 | 17 | S | 7
J-107 | 106 | LNG | 8 | 462 | 747 | O-107-7 | 462 | G/T | 7 | 696 | 721 | 25 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 462 | 747 | O-107-8 | 463 | 인도준비 | 8 | 721 | 747 | 26 | S | 5
J-108 | 107 | L_CONT | 5 | 464 | 547 | O-108-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 464 | 522 | 58 | F | 15
J-108 | 107 | L_CONT | 5 | 464 | 547 | O-108-2 | 465 | 시운전 | 2 | 522 | 530 | 8 | N | 0
J-108 | 107 | L_CONT | 5 | 464 | 547 | O-108-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 530 | 547 | 17 | N | 0
J-109 | 108 | A_COT | 4 | 464 | 537 | O-109-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 464 | 502 | 38 | F | 10
J-109 | 108 | A_COT | 4 | 464 | 537 | O-109-2 | 468 | 시운전 | 2 | 502 | 515 | 13 | N | 0
J-109 | 108 | A_COT | 4 | 464 | 537 | O-109-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 515 | 537 | 22 | N | 0
J-110 | 109 | A_SHTL | 2 | 473 | 683 | O-110-1 | 470 | 축계작업 | 1 | 473 | 628 | 155 | F | 15
J-110 | 109 | A_SHTL | 2 | 473 | 683 | O-110-2 | 471 | 시운전 | 2 | 628 | 651 | 23 | N | 0
J-110 | 109 | A_SHTL | 2 | 473 | 683 | O-110-3 | 472 | 인도준비 | 3 | 651 | 683 | 32 | N | 0
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 473 | 591 | O-111-1 | 473 | 축계작업 | 1 | 473 | 555 | 82 | F | 15
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 473 | 591 | O-111-2 | 474 | 시운전 | 2 | 555 | 566 | 11 | N | 0
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 473 | 591 | O-111-3 | 475 | 인도준비 | 3 | 566 | 591 | 25 | N | 0
J-112 | 111 | L_CONT | 5 | 473 | 564 | O-112-1 | 476 | 축계작업 | 1 | 473 | 536 | 63 | F | 15
J-112 | 111 | L_CONT | 5 | 473 | 564 | O-112-2 | 477 | 시운전 | 2 | 536 | 545 | 9 | N | 0
J-112 | 111 | L_CONT | 5 | 473 | 564 | O-112-3 | 478 | 인도준비 | 3 | 545 | 564 | 19 | N | 0
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 473 | 553 | O-113-1 | 479 | 축계작업 | 1 | 473 | 529 | 56 | F | 15
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 473 | 553 | O-113-2 | 480 | 시운전 | 2 | 529 | 537 | 8 | N | 0
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 473 | 553 | O-113-3 | 481 | 인도준비 | 3 | 537 | 553 | 16 | N | 0
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 473 | 590 | O-114-1 | 482 | 축계작업 | 1 | 473 | 554 | 81 | F | 15
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 473 | 590 | O-114-2 | 483 | 시운전 | 2 | 554 | 565 | 11 | N | 0
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 473 | 590 | O-114-3 | 484 | 인도준비 | 3 | 565 | 590 | 25 | N | 0
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 484 | 637 | O-115-1 | 485 | 축계작업 | 1 | 484 | 565 | 81 | F | 10
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 484 | 637 | O-115-2 | 486 | 시운전 | 2 | 565 | 594 | 29 | N | 0
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 484 | 637 | O-115-3 | 487 | 인도준비 | 3 | 594 | 637 | 43 | N | 0
J-116 | 115 | L_CONT | 5 | 494 | 585 | O-116-1 | 488 | 축계작업 | 1 | 494 | 557 | 63 | F | 15
J-116 | 115 | L_CONT | 5 | 494 | 585 | O-116-2 | 489 | 시운전 | 2 | 557 | 566 | 9 | N | 0
J-116 | 115 | L_CONT | 5 | 494 | 585 | O-116-3 | 490 | 인도준비 | 3 | 566 | 585 | 19 | N | 0
J-117 | 116 | VL_CONT | 6 | 494 | 630 | O-117-1 | 491 | 축계작업 | 1 | 494 | 589 | 95 | F | 15
J-117 | 116 | VL_CONT | 6 | 494 | 630 | O-117-2 | 492 | 시운전 | 2 | 589 | 602 | 13 | N | 0
J-117 | 116 | VL_CONT | 6 | 494 | 630 | O-117-3 | 493 | 인도준비 | 3 | 602 | 630 | 28 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 495 | 690 | O-118-1 | 494 | 화물창 | 1 | 495 | 559 | 64 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 495 | 690 | O-118-2 | 495 | P/T | 2 | 559 | 576 | 17 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 495 | 690 | O-118-3 | 496 | 화물창족철 | 3 | 576 | 603 | 27 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 495 | 690 | O-118-4 | 497 | 화물창메공 | 4 | 603 | 632 | 29 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 495 | 690 | O-118-5 | 498 | 시운전 | 5 | 632 | 643 | 11 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 495 | 690 | O-118-6 | 499 | C/T | 6 | 643 | 654 | 11 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 495 | 690 | O-118-7 | 500 | G/T | 7 | 654 | 671 | 17 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 495 | 690 | O-118-8 | 501 | 인도준비 | 8 | 671 | 690 | 19 | S | 5
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 495 | 617 | O-119-1 | 502 | 축계작업 | 1 | 495 | 580 | 85 | F | 15
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 495 | 617 | O-119-2 | 503 | 시운전 | 2 | 580 | 592 | 12 | N | 0
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 495 | 617 | O-119-3 | 504 | 인도준비 | 3 | 592 | 617 | 25 | N | 0
J-120 | 119 | S_SHTL | 1 | 504 | 806 | O-120-1 | 505 | 축계작업 | 1 | 504 | 727 | 223 | F | 15
J-120 | 119 | S_SHTL | 1 | 504 | 806 | O-120-2 | 506 | 시운전 | 2 | 727 | 760 | 33 | N | 0
J-120 | 119 | S_SHTL | 1 | 504 | 806 | O-120-3 | 507 | 인도준비 | 3 | 760 | 806 | 46 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15 | C4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 4 | 105 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 74 | 70 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 5 | 240 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 5 | 178 | 173 | F | 15 | X12
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 191 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 7 | 143 | 136 | F | 15 | E8
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 205 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 8 | 73 | 65 | N | 0 | D2
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 124 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 16 | 51 | 35 | N | 0 | D5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 346 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 25 | 130 | 105 | N | 0 | X10
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 25 | 321 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 25 | 244 | 219 | F | 15 | B2
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 113 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 37 | 90 | 53 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A