## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 104 | 130 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 256 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 15 | 94 | 79 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 256 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 94 | 115 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 256 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 115 | 148 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 256 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 148 | 184 | 36 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 256 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 184 | 198 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 256 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 198 | 212 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 256 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 212 | 233 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 256 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 233 | 256 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 92 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 15 | 68 | 53 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 92 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 68 | 75 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 92 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 75 | 92 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 252 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 17 | 94 | 77 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 252 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 94 | 115 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 252 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 115 | 147 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 252 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 147 | 182 | 35 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 252 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 182 | 196 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 252 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 196 | 210 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 252 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 210 | 231 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 252 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 231 | 252 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 34 | 176 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 34 | 133 | 99 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 34 | 176 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 133 | 147 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 34 | 176 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 147 | 176 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 295 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 35 | 120 | 85 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 295 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 120 | 143 | 23 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 295 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 143 | 179 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 295 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 179 | 218 | 39 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 295 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 218 | 233 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 295 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 233 | 248 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 295 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 295 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 271 | 295 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 66 | 230 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 66 | 187 | 121 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 66 | 230 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 187 | 205 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 66 | 230 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 205 | 230 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 66 | 191 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 66 | 153 | 87 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 66 | 191 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 66 | 191 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 165 | 191 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 75 | 164 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 75 | 137 | 62 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 75 | 164 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 137 | 145 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 75 | 164 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 145 | 164 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 80 | 222 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 80 | 179 | 99 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 80 | 222 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 179 | 193 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 80 | 222 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 193 | 222 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 84 | 172 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 84 | 145 | 61 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 84 | 172 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 145 | 153 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 84 | 172 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 153 | 172 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 100 | 166 | 66 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 166 | 184 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 184 | 212 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 212 | 242 | 30 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 254 | 266 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 100 | 303 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 284 | 303 | 19 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 114 | 239 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 114 | 206 | 92 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 114 | 239 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 206 | 219 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 114 | 239 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 219 | 239 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 121 | 208 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 121 | 181 | 60 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 121 | 208 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 181 | 189 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 121 | 208 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 189 | 208 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 127 | 253 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 127 | 193 | 66 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 127 | 253 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 193 | 216 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 127 | 253 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 216 | 253 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 134 | 434 | O-16-1 | 65 | 화물창 | 1 | 134 | 233 | 99 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 134 | 434 | O-16-2 | 66 | P/T | 2 | 233 | 260 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 134 | 434 | O-16-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 260 | 302 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 134 | 434 | O-16-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 302 | 347 | 45 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 134 | 434 | O-16-5 | 69 | 시운전 | 5 | 347 | 365 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 134 | 434 | O-16-6 | 70 | C/T | 6 | 365 | 383 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 134 | 434 | O-16-7 | 71 | G/T | 7 | 383 | 410 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 134 | 434 | O-16-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 410 | 434 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 387 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 140 | 221 | 81 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 387 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 221 | 243 | 22 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 387 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 243 | 277 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 387 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 277 | 314 | 37 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 387 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 314 | 328 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 387 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 328 | 342 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 387 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 342 | 364 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 387 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 364 | 387 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 144 | 402 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 144 | 334 | 190 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 144 | 402 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 334 | 362 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 144 | 402 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 362 | 402 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 151 | 266 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 151 | 211 | 60 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 151 | 266 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 211 | 232 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 151 | 266 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 232 | 266 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 153 | 251 | O-20-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 153 | 185 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 153 | 251 | O-20-2 | 88 | 화물창 | 2 | 185 | 218 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 153 | 251 | O-20-3 | 89 | 시운전 | 3 | 218 | 228 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 153 | 251 | O-20-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 228 | 251 | 23 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 156 | 382 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 156 | 230 | 74 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 156 | 382 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 230 | 250 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 156 | 382 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 250 | 281 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 156 | 382 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 281 | 314 | 33 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 156 | 382 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 314 | 327 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 156 | 382 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 327 | 340 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 156 | 382 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 340 | 360 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 156 | 382 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 360 | 382 | 22 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 158 | 253 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 158 | 224 | 66 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 158 | 253 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 224 | 233 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 158 | 253 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 233 | 253 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 178 | 371 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 178 | 241 | 63 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 178 | 371 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 241 | 258 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 178 | 371 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 258 | 285 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 178 | 371 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 285 | 313 | 28 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 178 | 371 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 313 | 324 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 178 | 371 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 324 | 335 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 178 | 371 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 335 | 352 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 178 | 371 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 352 | 371 | 19 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 181 | 369 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 181 | 320 | 139 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 181 | 369 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 320 | 340 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 181 | 369 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 340 | 369 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 181 | 419 | O-25-1 | 113 | 화물창 | 1 | 181 | 259 | 78 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 181 | 419 | O-25-2 | 114 | P/T | 2 | 259 | 280 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 181 | 419 | O-25-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 280 | 313 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 181 | 419 | O-25-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 313 | 348 | 35 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 181 | 419 | O-25-5 | 117 | 시운전 | 5 | 348 | 362 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 181 | 419 | O-25-6 | 118 | C/T | 6 | 362 | 376 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 181 | 419 | O-25-7 | 119 | G/T | 7 | 376 | 397 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 181 | 419 | O-25-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 397 | 419 | 22 | S | 5
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 187 | 448 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 187 | 380 | 193 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 187 | 448 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 380 | 408 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 187 | 448 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 408 | 448 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 194 | 335 | O-27-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 194 | 240 | 46 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 194 | 335 | O-27-2 | 125 | 화물창 | 2 | 240 | 287 | 47 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 194 | 335 | O-27-3 | 126 | 시운전 | 3 | 287 | 302 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 194 | 335 | O-27-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 302 | 335 | 33 | S | 15
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 207 | 358 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 207 | 287 | 80 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 207 | 358 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 287 | 315 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 207 | 358 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 315 | 358 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 487 | O-29-1 | 131 | 화물창 | 1 | 210 | 301 | 91 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 487 | O-29-2 | 132 | P/T | 2 | 301 | 325 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 487 | O-29-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 325 | 363 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 487 | O-29-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 363 | 404 | 41 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 487 | O-29-5 | 135 | 시운전 | 5 | 404 | 420 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 487 | O-29-6 | 136 | C/T | 6 | 420 | 436 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 487 | O-29-7 | 137 | G/T | 7 | 436 | 460 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 487 | O-29-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 460 | 487 | 27 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 217 | 427 | O-30-1 | 139 | 화물창 | 1 | 217 | 286 | 69 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 217 | 427 | O-30-2 | 140 | P/T | 2 | 286 | 304 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 217 | 427 | O-30-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 304 | 333 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 217 | 427 | O-30-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 333 | 364 | 31 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 217 | 427 | O-30-5 | 143 | 시운전 | 5 | 364 | 376 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 217 | 427 | O-30-6 | 144 | C/T | 6 | 376 | 388 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 217 | 427 | O-30-7 | 145 | G/T | 7 | 388 | 406 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 217 | 427 | O-30-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 406 | 427 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 219 | 402 | O-31-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 219 | 354 | 135 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 219 | 402 | O-31-2 | 148 | 시운전 | 2 | 354 | 374 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 219 | 402 | O-31-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 249 | 372 | O-32-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 249 | 335 | 86 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 249 | 372 | O-32-2 | 151 | 시운전 | 2 | 335 | 347 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 249 | 372 | O-32-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 347 | 372 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 253 | 460 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 253 | 406 | 153 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 253 | 460 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 406 | 428 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 253 | 460 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 428 | 460 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 255 | 488 | O-34-1 | 156 | 화물창 | 1 | 255 | 331 | 76 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 255 | 488 | O-34-2 | 157 | P/T | 2 | 331 | 351 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 255 | 488 | O-34-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 351 | 383 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 255 | 488 | O-34-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 383 | 417 | 34 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 255 | 488 | O-34-5 | 160 | 시운전 | 5 | 417 | 430 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 255 | 488 | O-34-6 | 161 | C/T | 6 | 430 | 443 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 255 | 488 | O-34-7 | 162 | G/T | 7 | 443 | 463 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 255 | 488 | O-34-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 463 | 488 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 268 | 468 | O-35-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 268 | 416 | 148 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 268 | 468 | O-35-2 | 165 | 시운전 | 2 | 416 | 438 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 268 | 468 | O-35-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 438 | 468 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 574 | O-36-1 | 167 | 화물창 | 1 | 269 | 369 | 100 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 574 | O-36-2 | 168 | P/T | 2 | 369 | 396 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 574 | O-36-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 396 | 438 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 574 | O-36-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 438 | 483 | 45 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 574 | O-36-5 | 171 | 시운전 | 5 | 483 | 501 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 574 | O-36-6 | 172 | C/T | 6 | 501 | 519 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 574 | O-36-7 | 173 | G/T | 7 | 519 | 546 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 574 | O-36-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 546 | 574 | 28 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 272 | 381 | O-37-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 272 | 348 | 76 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 272 | 381 | O-37-2 | 176 | 시운전 | 2 | 348 | 358 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 272 | 381 | O-37-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 358 | 381 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 276 | 362 | O-38-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 276 | 321 | 45 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 276 | 362 | O-38-2 | 179 | 시운전 | 2 | 321 | 337 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 276 | 362 | O-38-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 337 | 362 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 285 | 412 | O-39-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 285 | 326 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 285 | 412 | O-39-2 | 182 | 화물창 | 2 | 326 | 369 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 285 | 412 | O-39-3 | 183 | 시운전 | 3 | 369 | 382 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 285 | 412 | O-39-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 382 | 412 | 30 | S | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 287 | 386 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 287 | 356 | 69 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 287 | 386 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 356 | 365 | 9 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 287 | 386 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 365 | 386 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 291 | 445 | O-41-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 291 | 372 | 81 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 291 | 445 | O-41-2 | 189 | 시운전 | 2 | 372 | 401 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 291 | 445 | O-41-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 401 | 445 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 292 | 421 | O-42-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 292 | 382 | 90 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 292 | 421 | O-42-2 | 192 | 시운전 | 2 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 292 | 421 | O-42-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 394 | 421 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-43-1 | 194 | 화물창 | 1 | 304 | 386 | 82 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-43-2 | 195 | P/T | 2 | 386 | 408 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-43-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 408 | 443 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-43-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 443 | 480 | 37 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-43-5 | 198 | 시운전 | 5 | 480 | 495 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-43-6 | 199 | C/T | 6 | 495 | 510 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-43-7 | 200 | G/T | 7 | 510 | 532 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 554 | O-43-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 532 | 554 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 305 | 444 | O-44-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 305 | 402 | 97 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 305 | 444 | O-44-2 | 203 | 시운전 | 2 | 402 | 415 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 305 | 444 | O-44-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 415 | 444 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 305 | 625 | O-45-1 | 205 | 화물창 | 1 | 305 | 410 | 105 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 305 | 625 | O-45-2 | 206 | P/T | 2 | 410 | 438 | 28 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 305 | 625 | O-45-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 438 | 482 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 305 | 625 | O-45-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 482 | 530 | 48 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 305 | 625 | O-45-5 | 209 | 시운전 | 5 | 530 | 549 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 305 | 625 | O-45-6 | 210 | C/T | 6 | 549 | 568 | 19 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 305 | 625 | O-45-7 | 211 | G/T | 7 | 568 | 596 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 305 | 625 | O-45-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 596 | 625 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 307 | 436 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 307 | 397 | 90 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 307 | 436 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 307 | 436 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 409 | 436 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 307 | 552 | O-47-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 307 | 488 | 181 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 307 | 552 | O-47-2 | 217 | 시운전 | 2 | 488 | 514 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 307 | 552 | O-47-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 514 | 552 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 313 | 497 | O-48-1 | 219 | 화물창 | 1 | 313 | 373 | 60 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 313 | 497 | O-48-2 | 220 | P/T | 2 | 373 | 389 | 16 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 313 | 497 | O-48-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 389 | 414 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 313 | 497 | O-48-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 414 | 441 | 27 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 313 | 497 | O-48-5 | 223 | 시운전 | 5 | 441 | 452 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 313 | 497 | O-48-6 | 224 | C/T | 6 | 452 | 463 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 313 | 497 | O-48-7 | 225 | G/T | 7 | 463 | 479 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 313 | 497 | O-48-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 479 | 497 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 313 | 499 | O-49-1 | 227 | 화물창 | 1 | 313 | 374 | 61 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 313 | 499 | O-49-2 | 228 | P/T | 2 | 374 | 390 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 313 | 499 | O-49-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 313 | 499 | O-49-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 416 | 443 | 27 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 313 | 499 | O-49-5 | 231 | 시운전 | 5 | 443 | 454 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 313 | 499 | O-49-6 | 232 | C/T | 6 | 454 | 465 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 313 | 499 | O-49-7 | 233 | G/T | 7 | 465 | 481 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 313 | 499 | O-49-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 481 | 499 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 314 | 443 | O-50-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 314 | 404 | 90 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 314 | 443 | O-50-2 | 236 | 시운전 | 2 | 404 | 416 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 314 | 443 | O-50-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 416 | 443 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 316 | 420 | O-51-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 316 | 371 | 55 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 316 | 420 | O-51-2 | 239 | 시운전 | 2 | 371 | 390 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 316 | 420 | O-51-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 390 | 420 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-52-1 | 241 | 화물창 | 1 | 316 | 415 | 99 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-52-2 | 242 | P/T | 2 | 415 | 442 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-52-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 442 | 484 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-52-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 484 | 529 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-52-5 | 245 | 시운전 | 5 | 529 | 547 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-52-6 | 246 | C/T | 6 | 547 | 565 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-52-7 | 247 | G/T | 7 | 565 | 592 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 619 | O-52-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 592 | 619 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 317 | 445 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 317 | 406 | 89 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 317 | 445 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 406 | 418 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 317 | 445 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 418 | 445 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 320 | 439 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 320 | 408 | 88 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 320 | 439 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 320 | 439 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 421 | 439 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 611 | O-55-1 | 255 | 화물창 | 1 | 322 | 417 | 95 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 611 | O-55-2 | 256 | P/T | 2 | 417 | 443 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 611 | O-55-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 443 | 483 | 40 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 611 | O-55-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 483 | 526 | 43 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 611 | O-55-5 | 259 | 시운전 | 5 | 526 | 543 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 611 | O-55-6 | 260 | C/T | 6 | 543 | 560 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 611 | O-55-7 | 261 | G/T | 7 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 611 | O-55-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 586 | 611 | 25 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 325 | 649 | O-56-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 325 | 564 | 239 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 325 | 649 | O-56-2 | 264 | 시운전 | 2 | 564 | 599 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 325 | 649 | O-56-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 599 | 649 | 50 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 335 | 459 | O-57-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 335 | 421 | 86 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 335 | 459 | O-57-2 | 267 | 시운전 | 2 | 421 | 433 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 335 | 459 | O-57-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 433 | 459 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 335 | 457 | O-58-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 335 | 399 | 64 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 335 | 457 | O-58-2 | 270 | 시운전 | 2 | 399 | 422 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 335 | 457 | O-58-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 422 | 457 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-59-1 | 272 | 화물창 | 1 | 335 | 417 | 82 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-59-2 | 273 | P/T | 2 | 417 | 439 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-59-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 439 | 473 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-59-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 473 | 510 | 37 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-59-5 | 276 | 시운전 | 5 | 510 | 524 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-59-6 | 277 | C/T | 6 | 524 | 538 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-59-7 | 278 | G/T | 7 | 538 | 560 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-59-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 560 | 584 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 335 | 414 | O-60-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 335 | 390 | 55 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 335 | 414 | O-60-2 | 281 | 시운전 | 2 | 390 | 397 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 335 | 414 | O-60-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 397 | 414 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 338 | 574 | O-61-1 | 283 | 화물창 | 1 | 338 | 415 | 77 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 338 | 574 | O-61-2 | 284 | P/T | 2 | 415 | 436 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 338 | 574 | O-61-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 436 | 469 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 338 | 574 | O-61-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 469 | 504 | 35 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 338 | 574 | O-61-5 | 287 | 시운전 | 5 | 504 | 518 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 338 | 574 | O-61-6 | 288 | C/T | 6 | 518 | 532 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 338 | 574 | O-61-7 | 289 | G/T | 7 | 532 | 553 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 338 | 574 | O-61-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 553 | 574 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 341 | 474 | O-62-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 341 | 434 | 93 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 341 | 474 | O-62-2 | 292 | 시운전 | 2 | 434 | 447 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 341 | 474 | O-62-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 447 | 474 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 341 | 606 | O-63-1 | 294 | 화물창 | 1 | 341 | 428 | 87 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 341 | 606 | O-63-2 | 295 | P/T | 2 | 428 | 451 | 23 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 341 | 606 | O-63-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 451 | 488 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 341 | 606 | O-63-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 488 | 527 | 39 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 341 | 606 | O-63-5 | 298 | 시운전 | 5 | 527 | 542 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 341 | 606 | O-63-6 | 299 | C/T | 6 | 542 | 557 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 341 | 606 | O-63-7 | 300 | G/T | 7 | 557 | 580 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 341 | 606 | O-63-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 580 | 606 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 341 | 655 | O-64-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 341 | 573 | 232 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 341 | 655 | O-64-2 | 303 | 시운전 | 2 | 573 | 607 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 341 | 655 | O-64-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 607 | 655 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 367 | 476 | O-65-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 367 | 424 | 57 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 367 | 476 | O-65-2 | 306 | 시운전 | 2 | 424 | 444 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 367 | 476 | O-65-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 444 | 476 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 367 | 609 | O-66-1 | 308 | 화물창 | 1 | 367 | 446 | 79 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 367 | 609 | O-66-2 | 309 | P/T | 2 | 446 | 467 | 21 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 367 | 609 | O-66-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 467 | 500 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 367 | 609 | O-66-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 500 | 536 | 36 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 367 | 609 | O-66-5 | 312 | 시운전 | 5 | 536 | 550 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 367 | 609 | O-66-6 | 313 | C/T | 6 | 550 | 564 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 367 | 609 | O-66-7 | 314 | G/T | 7 | 564 | 585 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 367 | 609 | O-66-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 585 | 609 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 372 | 510 | O-67-1 | 316 | 특수도장 | 1 | 372 | 417 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 372 | 510 | O-67-2 | 317 | 화물창 | 2 | 417 | 463 | 46 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 372 | 510 | O-67-3 | 318 | 시운전 | 3 | 463 | 478 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 372 | 510 | O-67-4 | 319 | 인도준비 | 4 | 478 | 510 | 32 | S | 15
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 372 | 476 | O-68-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 372 | 427 | 55 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 372 | 476 | O-68-2 | 321 | 시운전 | 2 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 372 | 476 | O-68-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 446 | 476 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 372 | 444 | O-69-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 372 | 422 | 50 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 372 | 444 | O-69-2 | 324 | 시운전 | 2 | 422 | 429 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 372 | 444 | O-69-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 429 | 444 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 372 | 495 | O-70-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 372 | 458 | 86 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 372 | 495 | O-70-2 | 327 | 시운전 | 2 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 372 | 495 | O-70-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 470 | 495 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 607 | O-71-1 | 329 | 화물창 | 1 | 378 | 453 | 75 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 607 | O-71-2 | 330 | P/T | 2 | 453 | 473 | 20 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 607 | O-71-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 473 | 505 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 607 | O-71-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 505 | 539 | 34 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 607 | O-71-5 | 333 | 시운전 | 5 | 539 | 552 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 607 | O-71-6 | 334 | C/T | 6 | 552 | 565 | 13 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 607 | O-71-7 | 335 | G/T | 7 | 565 | 585 | 20 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 607 | O-71-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 585 | 607 | 22 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 395 | 646 | O-72-1 | 337 | 화물창 | 1 | 395 | 477 | 82 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 395 | 646 | O-72-2 | 338 | P/T | 2 | 477 | 499 | 22 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 395 | 646 | O-72-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 499 | 534 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 395 | 646 | O-72-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 534 | 571 | 37 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 395 | 646 | O-72-5 | 341 | 시운전 | 5 | 571 | 586 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 395 | 646 | O-72-6 | 342 | C/T | 6 | 586 | 601 | 15 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 395 | 646 | O-72-7 | 343 | G/T | 7 | 601 | 623 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 395 | 646 | O-72-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 623 | 646 | 23 | S | 5
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 407 | 487 | O-73-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 407 | 463 | 56 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 407 | 487 | O-73-2 | 346 | 시운전 | 2 | 463 | 471 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 407 | 487 | O-73-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 471 | 487 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 407 | 513 | O-74-1 | 348 | 특수도장 | 1 | 407 | 441 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 407 | 513 | O-74-2 | 349 | 화물창 | 2 | 441 | 477 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 407 | 513 | O-74-3 | 350 | 시운전 | 3 | 477 | 488 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 407 | 513 | O-74-4 | 351 | 인도준비 | 4 | 488 | 513 | 25 | S | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 409 | 539 | O-75-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 409 | 500 | 91 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 409 | 539 | O-75-2 | 353 | 시운전 | 2 | 500 | 513 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 409 | 539 | O-75-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 513 | 539 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 428 | 576 | O-76-1 | 355 | 특수도장 | 1 | 428 | 476 | 48 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 428 | 576 | O-76-2 | 356 | 화물창 | 2 | 476 | 526 | 50 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 428 | 576 | O-76-3 | 357 | 시운전 | 3 | 526 | 542 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 428 | 576 | O-76-4 | 358 | 인도준비 | 4 | 542 | 576 | 34 | S | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 430 | 520 | O-77-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 430 | 492 | 62 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 430 | 520 | O-77-2 | 360 | 시운전 | 2 | 492 | 501 | 9 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 430 | 520 | O-77-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 501 | 520 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 431 | 549 | O-78-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 431 | 493 | 62 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 431 | 549 | O-78-2 | 363 | 시운전 | 2 | 493 | 515 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 431 | 549 | O-78-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 515 | 549 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 443 | 589 | O-79-1 | 365 | 특수도장 | 1 | 443 | 491 | 48 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 443 | 589 | O-79-2 | 366 | 화물창 | 2 | 491 | 540 | 49 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 443 | 589 | O-79-3 | 367 | 시운전 | 3 | 540 | 556 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 443 | 589 | O-79-4 | 368 | 인도준비 | 4 | 556 | 589 | 33 | S | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 443 | 661 | O-80-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 443 | 604 | 161 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 443 | 661 | O-80-2 | 370 | 시운전 | 2 | 604 | 627 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 443 | 661 | O-80-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 627 | 661 | 34 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 446 | 628 | O-81-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 446 | 580 | 134 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 446 | 628 | O-81-2 | 373 | 시운전 | 2 | 580 | 600 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 446 | 628 | O-81-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 600 | 628 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 446 | 575 | O-82-1 | 375 | 특수도장 | 1 | 446 | 488 | 42 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 446 | 575 | O-82-2 | 376 | 화물창 | 2 | 488 | 531 | 43 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 446 | 575 | O-82-3 | 377 | 시운전 | 3 | 531 | 545 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 446 | 575 | O-82-4 | 378 | 인도준비 | 4 | 545 | 575 | 30 | S | 15
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 447 | 554 | O-83-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 447 | 503 | 56 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 447 | 554 | O-83-2 | 380 | 시운전 | 2 | 503 | 523 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 447 | 554 | O-83-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 523 | 554 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 451 | 678 | O-84-1 | 382 | 화물창 | 1 | 451 | 525 | 74 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 451 | 678 | O-84-2 | 383 | P/T | 2 | 525 | 545 | 20 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 451 | 678 | O-84-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 545 | 576 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 451 | 678 | O-84-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 576 | 610 | 34 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 451 | 678 | O-84-5 | 386 | 시운전 | 5 | 610 | 623 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 451 | 678 | O-84-6 | 387 | C/T | 6 | 623 | 636 | 13 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 451 | 678 | O-84-7 | 388 | G/T | 7 | 636 | 656 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 451 | 678 | O-84-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 656 | 678 | 22 | S | 5
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 454 | 734 | O-85-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 454 | 661 | 207 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 454 | 734 | O-85-2 | 391 | 시운전 | 2 | 661 | 691 | 30 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 454 | 734 | O-85-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 691 | 734 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 454 | 564 | O-86-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 454 | 531 | 77 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 454 | 564 | O-86-2 | 394 | 시운전 | 2 | 531 | 542 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 454 | 564 | O-86-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 542 | 564 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 457 | 723 | O-87-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 457 | 653 | 196 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 457 | 723 | O-87-2 | 397 | 시운전 | 2 | 653 | 682 | 29 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 457 | 723 | O-87-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 682 | 723 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 462 | 740 | O-88-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 462 | 667 | 205 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 462 | 740 | O-88-2 | 400 | 시운전 | 2 | 667 | 697 | 30 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 462 | 740 | O-88-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 697 | 740 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 473 | 598 | O-89-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 473 | 560 | 87 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 473 | 598 | O-89-2 | 403 | 시운전 | 2 | 560 | 572 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 473 | 598 | O-89-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 572 | 598 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 473 | 596 | O-90-1 | 405 | 특수도장 | 1 | 473 | 513 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 473 | 596 | O-90-2 | 406 | 화물창 | 2 | 513 | 554 | 41 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 473 | 596 | O-90-3 | 407 | 시운전 | 3 | 554 | 567 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 473 | 596 | O-90-4 | 408 | 인도준비 | 4 | 567 | 596 | 29 | S | 15
J-91 | 90 | PC | 7 | 475 | 599 | O-91-1 | 409 | 특수도장 | 1 | 475 | 515 | 40 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 475 | 599 | O-91-2 | 410 | 화물창 | 2 | 515 | 557 | 42 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 475 | 599 | O-91-3 | 411 | 시운전 | 3 | 557 | 570 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 475 | 599 | O-91-4 | 412 | 인도준비 | 4 | 570 | 599 | 29 | S | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 482 | 670 | O-92-1 | 413 | 화물창 | 1 | 482 | 544 | 62 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 482 | 670 | O-92-2 | 414 | P/T | 2 | 544 | 560 | 16 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 482 | 670 | O-92-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 482 | 670 | O-92-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 586 | 614 | 28 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 482 | 670 | O-92-5 | 417 | 시운전 | 5 | 614 | 625 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 482 | 670 | O-92-6 | 418 | C/T | 6 | 625 | 636 | 11 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 482 | 670 | O-92-7 | 419 | G/T | 7 | 636 | 652 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 482 | 670 | O-92-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 652 | 670 | 18 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-93-1 | 421 | 화물창 | 1 | 482 | 576 | 94 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-93-2 | 422 | P/T | 2 | 576 | 601 | 25 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-93-3 | 423 | 화물창족철 | 3 | 601 | 641 | 40 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-93-4 | 424 | 화물창메공 | 4 | 641 | 684 | 43 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-93-5 | 425 | 시운전 | 5 | 684 | 701 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-93-6 | 426 | C/T | 6 | 701 | 718 | 17 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-93-7 | 427 | G/T | 7 | 718 | 743 | 25 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-93-8 | 428 | 인도준비 | 8 | 743 | 769 | 26 | S | 5
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 493 | 587 | O-94-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 493 | 558 | 65 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 493 | 587 | O-94-2 | 430 | 시운전 | 2 | 558 | 567 | 9 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 493 | 587 | O-94-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 567 | 587 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 499 | 594 | O-95-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 499 | 565 | 66 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 499 | 594 | O-95-2 | 433 | 시운전 | 2 | 565 | 574 | 9 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 499 | 594 | O-95-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 574 | 594 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 499 | 641 | O-96-1 | 435 | 특수도장 | 1 | 499 | 545 | 46 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 499 | 641 | O-96-2 | 436 | 화물창 | 2 | 545 | 593 | 48 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 499 | 641 | O-96-3 | 437 | 시운전 | 3 | 593 | 608 | 15 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 499 | 641 | O-96-4 | 438 | 인도준비 | 4 | 608 | 641 | 33 | S | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 530 | 602 | O-97-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 530 | 580 | 50 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 530 | 602 | O-97-2 | 440 | 시운전 | 2 | 580 | 587 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 530 | 602 | O-97-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 587 | 602 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 538 | 616 | O-98-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 538 | 592 | 54 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 538 | 616 | O-98-2 | 443 | 시운전 | 2 | 592 | 599 | 7 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 538 | 616 | O-98-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 599 | 616 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 538 | 797 | O-99-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 538 | 729 | 191 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 538 | 797 | O-99-2 | 446 | 시운전 | 2 | 729 | 757 | 28 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 538 | 797 | O-99-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 757 | 797 | 40 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 538 | 624 | O-100-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 538 | 598 | 60 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 538 | 624 | O-100-2 | 449 | 시운전 | 2 | 598 | 606 | 8 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 538 | 624 | O-100-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 606 | 624 | 18 | N | 0
J-101 | 100 | A_COT | 4 | 538 | 612 | O-101-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 538 | 577 | 39 | F | 10
J-101 | 100 | A_COT | 4 | 538 | 612 | O-101-2 | 452 | 시운전 | 2 | 577 | 591 | 14 | N | 0
J-101 | 100 | A_COT | 4 | 538 | 612 | O-101-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 591 | 612 | 21 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 548 | 741 | O-102-1 | 454 | 화물창 | 1 | 548 | 611 | 63 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 548 | 741 | O-102-2 | 455 | P/T | 2 | 611 | 628 | 17 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 548 | 741 | O-102-3 | 456 | 화물창족철 | 3 | 628 | 655 | 27 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 548 | 741 | O-102-4 | 457 | 화물창메공 | 4 | 655 | 683 | 28 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 548 | 741 | O-102-5 | 458 | 시운전 | 5 | 683 | 694 | 11 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 548 | 741 | O-102-6 | 459 | C/T | 6 | 694 | 705 | 11 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 548 | 741 | O-102-7 | 460 | G/T | 7 | 705 | 722 | 17 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 548 | 741 | O-102-8 | 461 | 인도준비 | 8 | 722 | 741 | 19 | S | 5
J-103 | 102 | LNG | 8 | 548 | 822 | O-103-1 | 462 | 화물창 | 1 | 548 | 638 | 90 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 548 | 822 | O-103-2 | 463 | P/T | 2 | 638 | 662 | 24 | F | 15
J-103 | 102 | LNG | 8 | 548 | 822 | O-103-3 | 464 | 화물창족철 | 3 | 662 | 700 | 38 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 548 | 822 | O-103-4 | 465 | 화물창메공 | 4 | 700 | 741 | 41 | F | 26
J-103 | 102 | LNG | 8 | 548 | 822 | O-103-5 | 466 | 시운전 | 5 | 741 | 757 | 16 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 548 | 822 | O-103-6 | 467 | C/T | 6 | 757 | 773 | 16 | S | 7
J-103 | 102 | LNG | 8 | 548 | 822 | O-103-7 | 468 | G/T | 7 | 773 | 797 | 24 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 548 | 822 | O-103-8 | 469 | 인도준비 | 8 | 797 | 822 | 25 | S | 5
J-104 | 103 | A_COT | 4 | 564 | 726 | O-104-1 | 470 | 축계작업 | 1 | 564 | 649 | 85 | F | 10
J-104 | 103 | A_COT | 4 | 564 | 726 | O-104-2 | 471 | 시운전 | 2 | 649 | 679 | 30 | N | 0
J-104 | 103 | A_COT | 4 | 564 | 726 | O-104-3 | 472 | 인도준비 | 3 | 679 | 726 | 47 | N | 0
J-105 | 104 | A_COT | 4 | 567 | 734 | O-105-1 | 473 | 축계작업 | 1 | 567 | 655 | 88 | F | 10
J-105 | 104 | A_COT | 4 | 567 | 734 | O-105-2 | 474 | 시운전 | 2 | 655 | 686 | 31 | N | 0
J-105 | 104 | A_COT | 4 | 567 | 734 | O-105-3 | 475 | 인도준비 | 3 | 686 | 734 | 48 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 587 | 825 | O-106-1 | 476 | 축계작업 | 1 | 587 | 763 | 176 | F | 15
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 587 | 825 | O-106-2 | 477 | 시운전 | 2 | 763 | 789 | 26 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 587 | 825 | O-106-3 | 478 | 인도준비 | 3 | 789 | 825 | 36 | N | 0
J-107 | 106 | A_COT | 4 | 587 | 703 | O-107-1 | 479 | 축계작업 | 1 | 587 | 648 | 61 | F | 10
J-107 | 106 | A_COT | 4 | 587 | 703 | O-107-2 | 480 | 시운전 | 2 | 648 | 670 | 22 | N | 0
J-107 | 106 | A_COT | 4 | 587 | 703 | O-107-3 | 481 | 인도준비 | 3 | 670 | 703 | 33 | N | 0
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 587 | 911 | O-108-1 | 482 | 축계작업 | 1 | 587 | 826 | 239 | F | 15
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 587 | 911 | O-108-2 | 483 | 시운전 | 2 | 826 | 861 | 35 | N | 0
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 587 | 911 | O-108-3 | 484 | 인도준비 | 3 | 861 | 911 | 50 | N | 0
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 587 | 880 | O-109-1 | 485 | 축계작업 | 1 | 587 | 803 | 216 | F | 15
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 587 | 880 | O-109-2 | 486 | 시운전 | 2 | 803 | 835 | 32 | N | 0
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 587 | 880 | O-109-3 | 487 | 인도준비 | 3 | 835 | 880 | 45 | N | 0
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 593 | 779 | O-110-1 | 488 | 축계작업 | 1 | 593 | 730 | 137 | F | 15
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 593 | 779 | O-110-2 | 489 | 시운전 | 2 | 730 | 750 | 20 | N | 0
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 593 | 779 | O-110-3 | 490 | 인도준비 | 3 | 750 | 779 | 29 | N | 0
J-111 | 110 | A_COT | 4 | 596 | 700 | O-111-1 | 491 | 축계작업 | 1 | 596 | 651 | 55 | F | 10
J-111 | 110 | A_COT | 4 | 596 | 700 | O-111-2 | 492 | 시운전 | 2 | 651 | 670 | 19 | N | 0
J-111 | 110 | A_COT | 4 | 596 | 700 | O-111-3 | 493 | 인도준비 | 3 | 670 | 700 | 30 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 620 | 746 | O-112-1 | 494 | 특수도장 | 1 | 620 | 661 | 41 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 620 | 746 | O-112-2 | 495 | 화물창 | 2 | 661 | 703 | 42 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 620 | 746 | O-112-3 | 496 | 시운전 | 3 | 703 | 716 | 13 | N | 0
J-112 | 111 | PC | 7 | 620 | 746 | O-112-4 | 497 | 인도준비 | 4 | 716 | 746 | 30 | S | 15
J-113 | 112 | LNG | 8 | 621 | 881 | O-113-1 | 498 | 화물창 | 1 | 621 | 706 | 85 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 621 | 881 | O-113-2 | 499 | P/T | 2 | 706 | 729 | 23 | F | 15
J-113 | 112 | LNG | 8 | 621 | 881 | O-113-3 | 500 | 화물창족철 | 3 | 729 | 765 | 36 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 621 | 881 | O-113-4 | 501 | 화물창메공 | 4 | 765 | 804 | 39 | F | 26
J-113 | 112 | LNG | 8 | 621 | 881 | O-113-5 | 502 | 시운전 | 5 | 804 | 819 | 15 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 621 | 881 | O-113-6 | 503 | C/T | 6 | 819 | 834 | 15 | S | 7
J-113 | 112 | LNG | 8 | 621 | 881 | O-113-7 | 504 | G/T | 7 | 834 | 857 | 23 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 621 | 881 | O-113-8 | 505 | 인도준비 | 8 | 857 | 881 | 24 | S | 5
J-114 | 113 | LNG | 8 | 623 | 938 | O-114-1 | 506 | 화물창 | 1 | 623 | 726 | 103 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 623 | 938 | O-114-2 | 507 | P/T | 2 | 726 | 754 | 28 | F | 15
J-114 | 113 | LNG | 8 | 623 | 938 | O-114-3 | 508 | 화물창족철 | 3 | 754 | 798 | 44 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 623 | 938 | O-114-4 | 509 | 화물창메공 | 4 | 798 | 845 | 47 | F | 26
J-114 | 113 | LNG | 8 | 623 | 938 | O-114-5 | 510 | 시운전 | 5 | 845 | 863 | 18 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 623 | 938 | O-114-6 | 511 | C/T | 6 | 863 | 881 | 18 | S | 7
J-114 | 113 | LNG | 8 | 623 | 938 | O-114-7 | 512 | G/T | 7 | 881 | 909 | 28 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 623 | 938 | O-114-8 | 513 | 인도준비 | 8 | 909 | 938 | 29 | S | 5
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 624 | 814 | O-115-1 | 514 | 축계작업 | 1 | 624 | 764 | 140 | F | 15
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 624 | 814 | O-115-2 | 515 | 시운전 | 2 | 764 | 784 | 20 | N | 0
J-115 | 114 | S_SHTL | 1 | 624 | 814 | O-115-3 | 516 | 인도준비 | 3 | 784 | 814 | 30 | N | 0
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 627 | 727 | O-116-1 | 517 | 축계작업 | 1 | 627 | 697 | 70 | F | 15
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 627 | 727 | O-116-2 | 518 | 시운전 | 2 | 697 | 707 | 10 | N | 0
J-116 | 115 | VL_CONT | 6 | 627 | 727 | O-116-3 | 519 | 인도준비 | 3 | 707 | 727 | 20 | N | 0
J-117 | 116 | PC | 7 | 627 | 753 | O-117-1 | 520 | 특수도장 | 1 | 627 | 668 | 41 | N | 0
J-117 | 116 | PC | 7 | 627 | 753 | O-117-2 | 521 | 화물창 | 2 | 668 | 710 | 42 | N | 0
J-117 | 116 | PC | 7 | 627 | 753 | O-117-3 | 522 | 시운전 | 3 | 710 | 723 | 13 | N | 0
J-117 | 116 | PC | 7 | 627 | 753 | O-117-4 | 523 | 인도준비 | 4 | 723 | 753 | 30 | S | 15
J-118 | 117 | VL_CONT | 6 | 627 | 731 | O-118-1 | 524 | 축계작업 | 1 | 627 | 699 | 72 | F | 15
J-118 | 117 | VL_CONT | 6 | 627 | 731 | O-118-2 | 525 | 시운전 | 2 | 699 | 709 | 10 | N | 0
J-118 | 117 | VL_CONT | 6 | 627 | 731 | O-118-3 | 526 | 인도준비 | 3 | 709 | 731 | 22 | N | 0
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 627 | 746 | O-119-1 | 527 | 축계작업 | 1 | 627 | 710 | 83 | F | 15
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 627 | 746 | O-119-2 | 528 | 시운전 | 2 | 710 | 721 | 11 | N | 0
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 627 | 746 | O-119-3 | 529 | 인도준비 | 3 | 721 | 746 | 25 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 627 | 848 | O-120-1 | 530 | 화물창 | 1 | 627 | 699 | 72 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 627 | 848 | O-120-2 | 531 | P/T | 2 | 699 | 718 | 19 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 627 | 848 | O-120-3 | 532 | 화물창족철 | 3 | 718 | 748 | 30 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 627 | 848 | O-120-4 | 533 | 화물창메공 | 4 | 748 | 781 | 33 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 627 | 848 | O-120-5 | 534 | 시운전 | 5 | 781 | 794 | 13 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 627 | 848 | O-120-6 | 535 | C/T | 6 | 794 | 807 | 13 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 627 | 848 | O-120-7 | 536 | G/T | 7 | 807 | 826 | 19 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 627 | 848 | O-120-8 | 537 | 인도준비 | 8 | 826 | 848 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 256 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 15 | 94 | 79 | N | 0 | C2
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 15 | 92 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 15 | 68 | 53 | F | 15 | E8
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 252 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 17 | 94 | 77 | N | 0 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A