## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 247 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 81 | 81 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 247 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 81 | 103 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 247 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 103 | 137 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 247 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 137 | 174 | 37 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 247 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 174 | 188 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 247 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 188 | 202 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 247 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 202 | 224 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 247 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 224 | 247 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 93 | 106 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 198 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 5 | 68 | 63 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 198 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 68 | 85 | 17 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 198 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 85 | 112 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 198 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 112 | 140 | 28 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 198 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 198 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 151 | 162 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 198 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 198 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 179 | 198 | 19 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 250 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 9 | 88 | 79 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 250 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 88 | 109 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 250 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 109 | 142 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 250 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 142 | 178 | 36 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 250 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 178 | 192 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 250 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 192 | 206 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 250 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 206 | 227 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 250 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 227 | 250 | 23 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 270 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 13 | 97 | 84 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 270 | O-5-2 | 28 | P/T | 2 | 97 | 120 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 270 | O-5-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 120 | 155 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 270 | O-5-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 155 | 193 | 38 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 270 | O-5-5 | 31 | 시운전 | 5 | 193 | 208 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 270 | O-5-6 | 32 | C/T | 6 | 208 | 223 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 270 | O-5-7 | 33 | G/T | 7 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 270 | O-5-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 246 | 270 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 15 | 144 | O-6-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 15 | 57 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 15 | 144 | O-6-2 | 36 | 화물창 | 2 | 57 | 100 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 15 | 144 | O-6-3 | 37 | 시운전 | 3 | 100 | 114 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 15 | 144 | O-6-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 114 | 144 | 30 | S | 15
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 145 | O-7-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 25 | 64 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 145 | O-7-2 | 40 | 화물창 | 2 | 64 | 104 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 145 | O-7-3 | 41 | 시운전 | 3 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 145 | O-7-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 117 | 145 | 28 | S | 15
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 161 | O-8-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 161 | O-8-2 | 44 | 시운전 | 2 | 98 | 123 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 161 | O-8-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 123 | 161 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 173 | O-9-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 30 | 135 | 105 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 173 | O-9-2 | 47 | 시운전 | 2 | 135 | 150 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 173 | O-9-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 150 | 173 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 154 | O-10-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 38 | 99 | 61 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 154 | O-10-2 | 50 | 시운전 | 2 | 99 | 121 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 154 | O-10-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 121 | 154 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 249 | O-11-1 | 52 | 화물창 | 1 | 38 | 107 | 69 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 249 | O-11-2 | 53 | P/T | 2 | 107 | 125 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 249 | O-11-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 125 | 154 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 249 | O-11-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 154 | 185 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 249 | O-11-5 | 56 | 시운전 | 5 | 185 | 197 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 249 | O-11-6 | 57 | C/T | 6 | 197 | 209 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 249 | O-11-7 | 58 | G/T | 7 | 209 | 227 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 249 | O-11-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 227 | 249 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 347 | O-12-1 | 60 | 화물창 | 1 | 55 | 151 | 96 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 347 | O-12-2 | 61 | P/T | 2 | 151 | 177 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 347 | O-12-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 177 | 217 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 347 | O-12-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 217 | 260 | 43 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 347 | O-12-5 | 64 | 시운전 | 5 | 260 | 277 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 347 | O-12-6 | 65 | C/T | 6 | 277 | 294 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 347 | O-12-7 | 66 | G/T | 7 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 55 | 347 | O-12-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 320 | 347 | 27 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 55 | 152 | O-13-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 55 | 106 | 51 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 55 | 152 | O-13-2 | 69 | 시운전 | 2 | 106 | 124 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 55 | 152 | O-13-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 124 | 152 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 65 | 252 | O-14-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 65 | 203 | 138 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 65 | 252 | O-14-2 | 72 | 시운전 | 2 | 203 | 223 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 65 | 252 | O-14-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 223 | 252 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 66 | 343 | O-15-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 66 | 270 | 204 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 66 | 343 | O-15-2 | 75 | 시운전 | 2 | 270 | 300 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 66 | 343 | O-15-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 300 | 343 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 291 | O-16-1 | 77 | 화물창 | 1 | 66 | 140 | 74 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 291 | O-16-2 | 78 | P/T | 2 | 140 | 160 | 20 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 291 | O-16-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 160 | 191 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 291 | O-16-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 191 | 224 | 33 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 291 | O-16-5 | 81 | 시운전 | 5 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 291 | O-16-6 | 82 | C/T | 6 | 237 | 250 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 291 | O-16-7 | 83 | G/T | 7 | 250 | 270 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 291 | O-16-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 270 | 291 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 71 | 192 | O-17-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 71 | 110 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 71 | 192 | O-17-2 | 86 | 화물창 | 2 | 110 | 151 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 71 | 192 | O-17-3 | 87 | 시운전 | 3 | 151 | 164 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 71 | 192 | O-17-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 164 | 192 | 28 | S | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 76 | 271 | O-18-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 76 | 220 | 144 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 76 | 271 | O-18-2 | 90 | 시운전 | 2 | 220 | 241 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 76 | 271 | O-18-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 241 | 271 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 76 | 234 | O-19-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 76 | 192 | 116 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 76 | 234 | O-19-2 | 93 | 시운전 | 2 | 192 | 209 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 76 | 234 | O-19-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 209 | 234 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 98 | 186 | O-20-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 98 | 159 | 61 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 98 | 186 | O-20-2 | 96 | 시운전 | 2 | 159 | 167 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 98 | 186 | O-20-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 167 | 186 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 361 | O-21-1 | 98 | 화물창 | 1 | 98 | 184 | 86 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 361 | O-21-2 | 99 | P/T | 2 | 184 | 207 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 361 | O-21-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 207 | 243 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 361 | O-21-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 243 | 282 | 39 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 361 | O-21-5 | 102 | 시운전 | 5 | 282 | 297 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 361 | O-21-6 | 103 | C/T | 6 | 297 | 312 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 361 | O-21-7 | 104 | G/T | 7 | 312 | 335 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 98 | 361 | O-21-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 335 | 361 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 101 | 319 | O-22-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 101 | 262 | 161 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 101 | 319 | O-22-2 | 107 | 시운전 | 2 | 262 | 285 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 101 | 319 | O-22-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 285 | 319 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 389 | O-23-1 | 109 | 화물창 | 1 | 102 | 196 | 94 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 389 | O-23-2 | 110 | P/T | 2 | 196 | 221 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 389 | O-23-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 221 | 261 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 389 | O-23-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 261 | 304 | 43 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 389 | O-23-5 | 113 | 시운전 | 5 | 304 | 321 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 389 | O-23-6 | 114 | C/T | 6 | 321 | 338 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 389 | O-23-7 | 115 | G/T | 7 | 338 | 363 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 389 | O-23-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 363 | 389 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 102 | 206 | O-24-1 | 117 | 특수도장 | 1 | 102 | 136 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 102 | 206 | O-24-2 | 118 | 화물창 | 2 | 136 | 171 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 102 | 206 | O-24-3 | 119 | 시운전 | 3 | 171 | 182 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 102 | 206 | O-24-4 | 120 | 인도준비 | 4 | 182 | 206 | 24 | S | 15
J-25 | 24 | PC | 7 | 109 | 223 | O-25-1 | 121 | 특수도장 | 1 | 109 | 146 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 109 | 223 | O-25-2 | 122 | 화물창 | 2 | 146 | 184 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 109 | 223 | O-25-3 | 123 | 시운전 | 3 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 109 | 223 | O-25-4 | 124 | 인도준비 | 4 | 196 | 223 | 27 | S | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 123 | 330 | O-26-1 | 125 | 화물창 | 1 | 123 | 191 | 68 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 123 | 330 | O-26-2 | 126 | P/T | 2 | 191 | 209 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 123 | 330 | O-26-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 209 | 237 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 123 | 330 | O-26-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 237 | 268 | 31 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 123 | 330 | O-26-5 | 129 | 시운전 | 5 | 268 | 280 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 123 | 330 | O-26-6 | 130 | C/T | 6 | 280 | 292 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 123 | 330 | O-26-7 | 131 | G/T | 7 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 123 | 330 | O-26-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 310 | 330 | 20 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 124 | 234 | O-27-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 124 | 201 | 77 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 124 | 234 | O-27-2 | 134 | 시운전 | 2 | 201 | 212 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 124 | 234 | O-27-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 212 | 234 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 128 | 228 | O-28-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 128 | 181 | 53 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 128 | 228 | O-28-2 | 137 | 시운전 | 2 | 181 | 200 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 128 | 228 | O-28-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 130 | 257 | O-29-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 130 | 223 | 93 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 130 | 257 | O-29-2 | 140 | 시운전 | 2 | 223 | 236 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 130 | 257 | O-29-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 236 | 257 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 130 | 199 | O-30-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 130 | 178 | 48 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 130 | 199 | O-30-2 | 143 | 시운전 | 2 | 178 | 184 | 6 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 130 | 199 | O-30-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 184 | 199 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 375 | O-31-1 | 145 | 화물창 | 1 | 161 | 231 | 70 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 375 | O-31-2 | 146 | P/T | 2 | 231 | 250 | 19 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 375 | O-31-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 250 | 279 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 375 | O-31-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 279 | 311 | 32 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 375 | O-31-5 | 149 | 시운전 | 5 | 311 | 323 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 375 | O-31-6 | 150 | C/T | 6 | 323 | 335 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 375 | O-31-7 | 151 | G/T | 7 | 335 | 354 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 375 | O-31-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 354 | 375 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 161 | 395 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 161 | 334 | 173 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 161 | 395 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 334 | 359 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 161 | 395 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 359 | 395 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-33-1 | 156 | 화물창 | 1 | 170 | 233 | 63 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-33-2 | 157 | P/T | 2 | 233 | 250 | 17 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-33-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 250 | 277 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-33-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 277 | 305 | 28 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-33-5 | 160 | 시운전 | 5 | 305 | 316 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-33-6 | 161 | C/T | 6 | 316 | 327 | 11 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-33-7 | 162 | G/T | 7 | 327 | 344 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-33-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 344 | 363 | 19 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 170 | 296 | O-34-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 170 | 236 | 66 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 170 | 296 | O-34-2 | 165 | 시운전 | 2 | 236 | 259 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 170 | 296 | O-34-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 259 | 296 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 172 | 294 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 172 | 257 | 85 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 172 | 294 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 172 | 294 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 269 | 294 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 172 | 285 | O-36-1 | 170 | 특수도장 | 1 | 172 | 209 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 172 | 285 | O-36-2 | 171 | 화물창 | 2 | 209 | 247 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 172 | 285 | O-36-3 | 172 | 시운전 | 3 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 172 | 285 | O-36-4 | 173 | 인도준비 | 4 | 259 | 285 | 26 | S | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 172 | 309 | O-37-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 172 | 267 | 95 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 172 | 309 | O-37-2 | 175 | 시운전 | 2 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 172 | 309 | O-37-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 280 | 309 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 177 | 246 | O-38-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 177 | 225 | 48 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 177 | 246 | O-38-2 | 178 | 시운전 | 2 | 225 | 231 | 6 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 177 | 246 | O-38-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 183 | 508 | O-39-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 183 | 423 | 240 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 183 | 508 | O-39-2 | 181 | 시운전 | 2 | 423 | 458 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 183 | 508 | O-39-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 458 | 508 | 50 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-40-1 | 183 | 화물창 | 1 | 193 | 258 | 65 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-40-2 | 184 | P/T | 2 | 258 | 275 | 17 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-40-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 275 | 302 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-40-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 302 | 331 | 29 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-40-5 | 187 | 시운전 | 5 | 331 | 342 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-40-6 | 188 | C/T | 6 | 342 | 353 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-40-7 | 189 | G/T | 7 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 193 | 390 | O-40-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 370 | 390 | 20 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 460 | O-41-1 | 191 | 화물창 | 1 | 193 | 281 | 88 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 460 | O-41-2 | 192 | P/T | 2 | 281 | 305 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 460 | O-41-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 305 | 342 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 460 | O-41-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 342 | 382 | 40 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 460 | O-41-5 | 195 | 시운전 | 5 | 382 | 398 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 460 | O-41-6 | 196 | C/T | 6 | 398 | 414 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 460 | O-41-7 | 197 | G/T | 7 | 414 | 438 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 460 | O-41-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 438 | 460 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 205 | 346 | O-42-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 205 | 303 | 98 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 205 | 346 | O-42-2 | 200 | 시운전 | 2 | 303 | 317 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 205 | 346 | O-42-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 317 | 346 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 205 | 340 | O-43-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 205 | 276 | 71 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 205 | 340 | O-43-2 | 203 | 시운전 | 2 | 276 | 301 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 205 | 340 | O-43-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 301 | 340 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 205 | 519 | O-44-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 205 | 437 | 232 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 205 | 519 | O-44-2 | 206 | 시운전 | 2 | 437 | 471 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 205 | 519 | O-44-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 471 | 519 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 214 | 296 | O-45-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 214 | 271 | 57 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 214 | 296 | O-45-2 | 209 | 시운전 | 2 | 271 | 279 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 214 | 296 | O-45-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 279 | 296 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-46-1 | 211 | 화물창 | 1 | 217 | 318 | 101 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-46-2 | 212 | P/T | 2 | 318 | 345 | 27 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-46-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 345 | 388 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-46-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 388 | 434 | 46 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-46-5 | 215 | 시운전 | 5 | 434 | 452 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-46-6 | 216 | C/T | 6 | 452 | 470 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-46-7 | 217 | G/T | 7 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-46-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 497 | 526 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 223 | 375 | O-47-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 223 | 335 | 112 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 223 | 375 | O-47-2 | 220 | 시운전 | 2 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 223 | 375 | O-47-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 351 | 375 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 224 | 297 | O-48-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 224 | 275 | 51 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 224 | 297 | O-48-2 | 223 | 시운전 | 2 | 275 | 282 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 224 | 297 | O-48-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 282 | 297 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 234 | 388 | O-49-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 234 | 315 | 81 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 234 | 388 | O-49-2 | 226 | 시운전 | 2 | 315 | 344 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 234 | 388 | O-49-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 344 | 388 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 241 | 379 | O-50-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 241 | 343 | 102 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 241 | 379 | O-50-2 | 229 | 시운전 | 2 | 343 | 358 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 241 | 379 | O-50-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 358 | 379 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 242 | 451 | O-51-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 242 | 396 | 154 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 242 | 451 | O-51-2 | 232 | 시운전 | 2 | 396 | 418 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 242 | 451 | O-51-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 418 | 451 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 565 | O-52-1 | 234 | 화물창 | 1 | 255 | 357 | 102 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 565 | O-52-2 | 235 | P/T | 2 | 357 | 384 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 565 | O-52-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 384 | 427 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 565 | O-52-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 427 | 473 | 46 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 565 | O-52-5 | 238 | 시운전 | 5 | 473 | 491 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 565 | O-52-6 | 239 | C/T | 6 | 491 | 509 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 565 | O-52-7 | 240 | G/T | 7 | 509 | 536 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 565 | O-52-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 536 | 565 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 257 | 376 | O-53-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 257 | 340 | 83 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 257 | 376 | O-53-2 | 243 | 시운전 | 2 | 340 | 351 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 257 | 376 | O-53-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 257 | 357 | O-54-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 257 | 327 | 70 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 257 | 357 | O-54-2 | 246 | 시운전 | 2 | 327 | 337 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 257 | 357 | O-54-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 337 | 357 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 267 | 410 | O-55-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 267 | 342 | 75 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 267 | 410 | O-55-2 | 249 | 시운전 | 2 | 342 | 369 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 267 | 410 | O-55-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 369 | 410 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 267 | 357 | O-56-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 267 | 314 | 47 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 267 | 357 | O-56-2 | 252 | 시운전 | 2 | 314 | 331 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 267 | 357 | O-56-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 331 | 357 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 281 | 364 | O-57-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 281 | 339 | 58 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 281 | 364 | O-57-2 | 255 | 시운전 | 2 | 339 | 347 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 281 | 364 | O-57-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 294 | 379 | O-58-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 294 | 353 | 59 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 294 | 379 | O-58-2 | 258 | 시운전 | 2 | 353 | 361 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 294 | 379 | O-58-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 307 | 422 | O-59-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 307 | 367 | 60 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 307 | 422 | O-59-2 | 261 | 시운전 | 2 | 367 | 388 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 307 | 422 | O-59-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 388 | 422 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 309 | 428 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 309 | 372 | 63 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 309 | 428 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 372 | 394 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 309 | 428 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 394 | 428 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 333 | 642 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 333 | 561 | 228 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 333 | 642 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 561 | 594 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 333 | 642 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 594 | 642 | 48 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 335 | 458 | O-62-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 335 | 421 | 86 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 335 | 458 | O-62-2 | 270 | 시운전 | 2 | 421 | 433 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 335 | 458 | O-62-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 433 | 458 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 335 | 483 | O-63-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 335 | 413 | 78 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 335 | 483 | O-63-2 | 273 | 시운전 | 2 | 413 | 441 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 335 | 483 | O-63-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 441 | 483 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 339 | 416 | O-64-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 339 | 392 | 53 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 339 | 416 | O-64-2 | 276 | 시운전 | 2 | 392 | 399 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 339 | 416 | O-64-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 399 | 416 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 551 | O-65-1 | 278 | 화물창 | 1 | 351 | 417 | 66 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 551 | O-65-2 | 279 | P/T | 2 | 417 | 435 | 18 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 551 | O-65-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 551 | O-65-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 463 | 493 | 30 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 551 | O-65-5 | 282 | 시운전 | 5 | 493 | 505 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 551 | O-65-6 | 283 | C/T | 6 | 505 | 517 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 551 | O-65-7 | 284 | G/T | 7 | 517 | 535 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 551 | O-65-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 535 | 551 | 16 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 351 | 463 | O-66-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 351 | 410 | 59 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 351 | 463 | O-66-2 | 287 | 시운전 | 2 | 410 | 431 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 351 | 463 | O-66-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 431 | 463 | 32 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 361 | 686 | O-67-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 361 | 601 | 240 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 361 | 686 | O-67-2 | 290 | 시운전 | 2 | 601 | 636 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 361 | 686 | O-67-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 636 | 686 | 50 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 363 | 568 | O-68-1 | 292 | 화물창 | 1 | 363 | 430 | 67 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 363 | 568 | O-68-2 | 293 | P/T | 2 | 430 | 448 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 363 | 568 | O-68-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 448 | 476 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 363 | 568 | O-68-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 476 | 506 | 30 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 363 | 568 | O-68-5 | 296 | 시운전 | 5 | 506 | 518 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 363 | 568 | O-68-6 | 297 | C/T | 6 | 518 | 530 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 363 | 568 | O-68-7 | 298 | G/T | 7 | 530 | 548 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 363 | 568 | O-68-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 548 | 568 | 20 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 368 | 614 | O-69-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 368 | 550 | 182 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 368 | 614 | O-69-2 | 301 | 시운전 | 2 | 550 | 577 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 368 | 614 | O-69-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 577 | 614 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 368 | 646 | O-70-1 | 303 | 화물창 | 1 | 368 | 459 | 91 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 368 | 646 | O-70-2 | 304 | P/T | 2 | 459 | 484 | 25 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 368 | 646 | O-70-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 484 | 522 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 368 | 646 | O-70-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 522 | 563 | 41 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 368 | 646 | O-70-5 | 307 | 시운전 | 5 | 563 | 579 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 368 | 646 | O-70-6 | 308 | C/T | 6 | 579 | 595 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 368 | 646 | O-70-7 | 309 | G/T | 7 | 595 | 620 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 368 | 646 | O-70-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 620 | 646 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 376 | 697 | O-71-1 | 311 | 화물창 | 1 | 376 | 481 | 105 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 376 | 697 | O-71-2 | 312 | P/T | 2 | 481 | 509 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 376 | 697 | O-71-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 509 | 553 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 376 | 697 | O-71-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 553 | 601 | 48 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 376 | 697 | O-71-5 | 315 | 시운전 | 5 | 601 | 620 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 376 | 697 | O-71-6 | 316 | C/T | 6 | 620 | 639 | 19 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 376 | 697 | O-71-7 | 317 | G/T | 7 | 639 | 667 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 376 | 697 | O-71-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 667 | 697 | 30 | S | 5
J-72 | 71 | PC | 7 | 376 | 531 | O-72-1 | 319 | 특수도장 | 1 | 376 | 427 | 51 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 376 | 531 | O-72-2 | 320 | 화물창 | 2 | 427 | 479 | 52 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 376 | 531 | O-72-3 | 321 | 시운전 | 3 | 479 | 496 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 376 | 531 | O-72-4 | 322 | 인도준비 | 4 | 496 | 531 | 35 | S | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 386 | 522 | O-73-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 386 | 481 | 95 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 386 | 522 | O-73-2 | 324 | 시운전 | 2 | 481 | 494 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 386 | 522 | O-73-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 494 | 522 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 396 | 677 | O-74-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 396 | 603 | 207 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 396 | 677 | O-74-2 | 327 | 시운전 | 2 | 603 | 633 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 396 | 677 | O-74-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 633 | 677 | 44 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 398 | 545 | O-75-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 398 | 475 | 77 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 398 | 545 | O-75-2 | 330 | 시운전 | 2 | 475 | 502 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 398 | 545 | O-75-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 502 | 545 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 402 | 591 | O-76-1 | 332 | 화물창 | 1 | 402 | 464 | 62 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 402 | 591 | O-76-2 | 333 | P/T | 2 | 464 | 481 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 402 | 591 | O-76-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 481 | 507 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 402 | 591 | O-76-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 507 | 535 | 28 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 402 | 591 | O-76-5 | 336 | 시운전 | 5 | 535 | 546 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 402 | 591 | O-76-6 | 337 | C/T | 6 | 546 | 557 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 402 | 591 | O-76-7 | 338 | G/T | 7 | 557 | 574 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 402 | 591 | O-76-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 574 | 591 | 17 | S | 5
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 402 | 507 | O-77-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 402 | 457 | 55 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 402 | 507 | O-77-2 | 341 | 시운전 | 2 | 457 | 476 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 402 | 507 | O-77-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 476 | 507 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 404 | 477 | O-78-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 404 | 455 | 51 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 404 | 477 | O-78-2 | 344 | 시운전 | 2 | 455 | 462 | 7 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 404 | 477 | O-78-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 462 | 477 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 407 | 525 | O-79-1 | 346 | 특수도장 | 1 | 407 | 445 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 407 | 525 | O-79-2 | 347 | 화물창 | 2 | 445 | 485 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 407 | 525 | O-79-3 | 348 | 시운전 | 3 | 485 | 497 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 407 | 525 | O-79-4 | 349 | 인도준비 | 4 | 497 | 525 | 28 | S | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 407 | 510 | O-80-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 407 | 479 | 72 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 407 | 510 | O-80-2 | 351 | 시운전 | 2 | 479 | 489 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 407 | 510 | O-80-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 489 | 510 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 411 | 541 | O-81-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 411 | 502 | 91 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 411 | 541 | O-81-2 | 354 | 시운전 | 2 | 502 | 515 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 411 | 541 | O-81-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 515 | 541 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 414 | 532 | O-82-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 414 | 476 | 62 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 414 | 532 | O-82-2 | 357 | 시운전 | 2 | 476 | 498 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 414 | 532 | O-82-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 498 | 532 | 34 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 419 | 619 | O-83-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 419 | 567 | 148 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 419 | 619 | O-83-2 | 360 | 시운전 | 2 | 567 | 589 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 419 | 619 | O-83-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 589 | 619 | 30 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 427 | 553 | O-84-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 427 | 515 | 88 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 427 | 553 | O-84-2 | 363 | 시운전 | 2 | 515 | 527 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 427 | 553 | O-84-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 527 | 553 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 427 | 570 | O-85-1 | 365 | 특수도장 | 1 | 427 | 474 | 47 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 427 | 570 | O-85-2 | 366 | 화물창 | 2 | 474 | 522 | 48 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 427 | 570 | O-85-3 | 367 | 시운전 | 3 | 522 | 537 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 427 | 570 | O-85-4 | 368 | 인도준비 | 4 | 537 | 570 | 33 | S | 15
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 427 | 564 | O-86-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 427 | 499 | 72 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 427 | 564 | O-86-2 | 370 | 시운전 | 2 | 499 | 525 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 427 | 564 | O-86-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 525 | 564 | 39 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 427 | 554 | O-87-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 427 | 515 | 88 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 427 | 554 | O-87-2 | 373 | 시운전 | 2 | 515 | 527 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 427 | 554 | O-87-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 527 | 554 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 447 | 696 | O-88-1 | 375 | 화물창 | 1 | 447 | 529 | 82 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 447 | 696 | O-88-2 | 376 | P/T | 2 | 529 | 551 | 22 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 447 | 696 | O-88-3 | 377 | 화물창족철 | 3 | 551 | 585 | 34 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 447 | 696 | O-88-4 | 378 | 화물창메공 | 4 | 585 | 622 | 37 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 447 | 696 | O-88-5 | 379 | 시운전 | 5 | 622 | 636 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 447 | 696 | O-88-6 | 380 | C/T | 6 | 636 | 650 | 14 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 447 | 696 | O-88-7 | 381 | G/T | 7 | 650 | 672 | 22 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 447 | 696 | O-88-8 | 382 | 인도준비 | 8 | 672 | 696 | 24 | S | 5
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 449 | 691 | O-89-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 449 | 628 | 179 | F | 15
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 449 | 691 | O-89-2 | 384 | 시운전 | 2 | 628 | 654 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 449 | 691 | O-89-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 654 | 691 | 37 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 459 | 626 | O-90-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 459 | 547 | 88 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 459 | 626 | O-90-2 | 387 | 시운전 | 2 | 547 | 578 | 31 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 459 | 626 | O-90-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 578 | 626 | 48 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 460 | 589 | O-91-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 460 | 550 | 90 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 460 | 589 | O-91-2 | 390 | 시운전 | 2 | 550 | 562 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 460 | 589 | O-91-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 562 | 589 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 734 | O-92-1 | 392 | 화물창 | 1 | 469 | 556 | 87 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 734 | O-92-2 | 393 | P/T | 2 | 556 | 579 | 23 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 734 | O-92-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 579 | 616 | 37 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 734 | O-92-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 616 | 655 | 39 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 734 | O-92-5 | 396 | 시운전 | 5 | 655 | 670 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 734 | O-92-6 | 397 | C/T | 6 | 670 | 685 | 15 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 734 | O-92-7 | 398 | G/T | 7 | 685 | 708 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 734 | O-92-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 708 | 734 | 26 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 484 | 750 | O-93-1 | 400 | 화물창 | 1 | 484 | 571 | 87 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 484 | 750 | O-93-2 | 401 | P/T | 2 | 571 | 594 | 23 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 484 | 750 | O-93-3 | 402 | 화물창족철 | 3 | 594 | 631 | 37 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 484 | 750 | O-93-4 | 403 | 화물창메공 | 4 | 631 | 670 | 39 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 484 | 750 | O-93-5 | 404 | 시운전 | 5 | 670 | 685 | 15 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 484 | 750 | O-93-6 | 405 | C/T | 6 | 685 | 700 | 15 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 484 | 750 | O-93-7 | 406 | G/T | 7 | 700 | 723 | 23 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 484 | 750 | O-93-8 | 407 | 인도준비 | 8 | 723 | 750 | 27 | S | 5
J-94 | 93 | PC | 7 | 488 | 591 | O-94-1 | 408 | 특수도장 | 1 | 488 | 521 | 33 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 488 | 591 | O-94-2 | 409 | 화물창 | 2 | 521 | 556 | 35 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 488 | 591 | O-94-3 | 410 | 시운전 | 3 | 556 | 567 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 488 | 591 | O-94-4 | 411 | 인도준비 | 4 | 567 | 591 | 24 | S | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 494 | 687 | O-95-1 | 412 | 화물창 | 1 | 494 | 557 | 63 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 494 | 687 | O-95-2 | 413 | P/T | 2 | 557 | 574 | 17 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 494 | 687 | O-95-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 574 | 601 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 494 | 687 | O-95-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 601 | 629 | 28 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 494 | 687 | O-95-5 | 416 | 시운전 | 5 | 629 | 640 | 11 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 494 | 687 | O-95-6 | 417 | C/T | 6 | 640 | 651 | 11 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 494 | 687 | O-95-7 | 418 | G/T | 7 | 651 | 668 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 494 | 687 | O-95-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 668 | 687 | 19 | S | 5
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 505 | 662 | O-96-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 505 | 588 | 83 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 505 | 662 | O-96-2 | 421 | 시운전 | 2 | 588 | 617 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 505 | 662 | O-96-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 617 | 662 | 45 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 519 | 631 | O-97-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 519 | 597 | 78 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 519 | 631 | O-97-2 | 424 | 시운전 | 2 | 597 | 608 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 519 | 631 | O-97-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 608 | 631 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 539 | 834 | O-98-1 | 426 | 화물창 | 1 | 539 | 636 | 97 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 539 | 834 | O-98-2 | 427 | P/T | 2 | 636 | 662 | 26 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 539 | 834 | O-98-3 | 428 | 화물창족철 | 3 | 662 | 703 | 41 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 539 | 834 | O-98-4 | 429 | 화물창메공 | 4 | 703 | 747 | 44 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 539 | 834 | O-98-5 | 430 | 시운전 | 5 | 747 | 764 | 17 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 539 | 834 | O-98-6 | 431 | C/T | 6 | 764 | 781 | 17 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 539 | 834 | O-98-7 | 432 | G/T | 7 | 781 | 807 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 539 | 834 | O-98-8 | 433 | 인도준비 | 8 | 807 | 834 | 27 | S | 5
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 539 | 650 | O-99-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 539 | 597 | 58 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 539 | 650 | O-99-2 | 435 | 시운전 | 2 | 597 | 618 | 21 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 539 | 650 | O-99-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 618 | 650 | 32 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 543 | 690 | O-100-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 543 | 620 | 77 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 543 | 690 | O-100-2 | 438 | 시운전 | 2 | 620 | 647 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 543 | 690 | O-100-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 647 | 690 | 43 | N | 0
J-101 | 100 | VL_CONT | 6 | 568 | 703 | O-101-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 568 | 662 | 94 | F | 15
J-101 | 100 | VL_CONT | 6 | 568 | 703 | O-101-2 | 441 | 시운전 | 2 | 662 | 675 | 13 | N | 0
J-101 | 100 | VL_CONT | 6 | 568 | 703 | O-101-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 675 | 703 | 28 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 568 | 815 | O-102-1 | 443 | 화물창 | 1 | 568 | 649 | 81 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 568 | 815 | O-102-2 | 444 | P/T | 2 | 649 | 671 | 22 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 568 | 815 | O-102-3 | 445 | 화물창족철 | 3 | 671 | 705 | 34 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 568 | 815 | O-102-4 | 446 | 화물창메공 | 4 | 705 | 742 | 37 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 568 | 815 | O-102-5 | 447 | 시운전 | 5 | 742 | 756 | 14 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 568 | 815 | O-102-6 | 448 | C/T | 6 | 756 | 770 | 14 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 568 | 815 | O-102-7 | 449 | G/T | 7 | 770 | 792 | 22 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 568 | 815 | O-102-8 | 450 | 인도준비 | 8 | 792 | 815 | 23 | S | 5
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 607 | 714 | O-103-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 607 | 681 | 74 | F | 15
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 607 | 714 | O-103-2 | 452 | 시운전 | 2 | 681 | 691 | 10 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 607 | 714 | O-103-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 691 | 714 | 23 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 614 | 762 | O-104-1 | 454 | 특수도장 | 1 | 614 | 662 | 48 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 614 | 762 | O-104-2 | 455 | 화물창 | 2 | 662 | 712 | 50 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 614 | 762 | O-104-3 | 456 | 시운전 | 3 | 712 | 728 | 16 | N | 0
J-104 | 103 | PC | 7 | 614 | 762 | O-104-4 | 457 | 인도준비 | 4 | 728 | 762 | 34 | S | 15
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 619 | 811 | O-105-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 619 | 761 | 142 | F | 15
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 619 | 811 | O-105-2 | 459 | 시운전 | 2 | 761 | 782 | 21 | N | 0
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 619 | 811 | O-105-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 782 | 811 | 29 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 630 | 909 | O-106-1 | 461 | 화물창 | 1 | 630 | 722 | 92 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 630 | 909 | O-106-2 | 462 | P/T | 2 | 722 | 747 | 25 | F | 15
J-106 | 105 | LNG | 8 | 630 | 909 | O-106-3 | 463 | 화물창족철 | 3 | 747 | 786 | 39 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 630 | 909 | O-106-4 | 464 | 화물창메공 | 4 | 786 | 827 | 41 | F | 26
J-106 | 105 | LNG | 8 | 630 | 909 | O-106-5 | 465 | 시운전 | 5 | 827 | 843 | 16 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 630 | 909 | O-106-6 | 466 | C/T | 6 | 843 | 859 | 16 | S | 7
J-106 | 105 | LNG | 8 | 630 | 909 | O-106-7 | 467 | G/T | 7 | 859 | 884 | 25 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 630 | 909 | O-106-8 | 468 | 인도준비 | 8 | 884 | 909 | 25 | S | 5
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 643 | 876 | O-107-1 | 469 | 축계작업 | 1 | 643 | 815 | 172 | F | 15
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 643 | 876 | O-107-2 | 470 | 시운전 | 2 | 815 | 840 | 25 | N | 0
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 643 | 876 | O-107-3 | 471 | 인도준비 | 3 | 840 | 876 | 36 | N | 0
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 647 | 797 | O-108-1 | 472 | 축계작업 | 1 | 647 | 726 | 79 | F | 10
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 647 | 797 | O-108-2 | 473 | 시운전 | 2 | 726 | 754 | 28 | N | 0
J-108 | 107 | S_COT | 3 | 647 | 797 | O-108-3 | 474 | 인도준비 | 3 | 754 | 797 | 43 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 649 | 887 | O-109-1 | 475 | 화물창 | 1 | 649 | 727 | 78 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 649 | 887 | O-109-2 | 476 | P/T | 2 | 727 | 748 | 21 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 649 | 887 | O-109-3 | 477 | 화물창족철 | 3 | 748 | 781 | 33 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 649 | 887 | O-109-4 | 478 | 화물창메공 | 4 | 781 | 816 | 35 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 649 | 887 | O-109-5 | 479 | 시운전 | 5 | 816 | 830 | 14 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 649 | 887 | O-109-6 | 480 | C/T | 6 | 830 | 844 | 14 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 649 | 887 | O-109-7 | 481 | G/T | 7 | 844 | 865 | 21 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 649 | 887 | O-109-8 | 482 | 인도준비 | 8 | 865 | 887 | 22 | S | 5
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 656 | 824 | O-110-1 | 483 | 축계작업 | 1 | 656 | 780 | 124 | F | 15
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 656 | 824 | O-110-2 | 484 | 시운전 | 2 | 780 | 798 | 18 | N | 0
J-110 | 109 | S_SHTL | 1 | 656 | 824 | O-110-3 | 485 | 인도준비 | 3 | 798 | 824 | 26 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 659 | 971 | O-111-1 | 486 | 화물창 | 1 | 659 | 761 | 102 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 659 | 971 | O-111-2 | 487 | P/T | 2 | 761 | 789 | 28 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 659 | 971 | O-111-3 | 488 | 화물창족철 | 3 | 789 | 832 | 43 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 659 | 971 | O-111-4 | 489 | 화물창메공 | 4 | 832 | 878 | 46 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 659 | 971 | O-111-5 | 490 | 시운전 | 5 | 878 | 896 | 18 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 659 | 971 | O-111-6 | 491 | C/T | 6 | 896 | 914 | 18 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 659 | 971 | O-111-7 | 492 | G/T | 7 | 914 | 942 | 28 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 659 | 971 | O-111-8 | 493 | 인도준비 | 8 | 942 | 971 | 29 | S | 5
J-112 | 111 | LNG | 8 | 661 | 909 | O-112-1 | 494 | 화물창 | 1 | 661 | 742 | 81 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 661 | 909 | O-112-2 | 495 | P/T | 2 | 742 | 764 | 22 | F | 15
J-112 | 111 | LNG | 8 | 661 | 909 | O-112-3 | 496 | 화물창족철 | 3 | 764 | 798 | 34 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 661 | 909 | O-112-4 | 497 | 화물창메공 | 4 | 798 | 835 | 37 | F | 26
J-112 | 111 | LNG | 8 | 661 | 909 | O-112-5 | 498 | 시운전 | 5 | 835 | 849 | 14 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 661 | 909 | O-112-6 | 499 | C/T | 6 | 849 | 863 | 14 | S | 7
J-112 | 111 | LNG | 8 | 661 | 909 | O-112-7 | 500 | G/T | 7 | 863 | 885 | 22 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 661 | 909 | O-112-8 | 501 | 인도준비 | 8 | 885 | 909 | 24 | S | 5
J-113 | 112 | LNG | 8 | 661 | 957 | O-113-1 | 502 | 화물창 | 1 | 661 | 758 | 97 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 661 | 957 | O-113-2 | 503 | P/T | 2 | 758 | 784 | 26 | F | 15
J-113 | 112 | LNG | 8 | 661 | 957 | O-113-3 | 504 | 화물창족철 | 3 | 784 | 825 | 41 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 661 | 957 | O-113-4 | 505 | 화물창메공 | 4 | 825 | 869 | 44 | F | 26
J-113 | 112 | LNG | 8 | 661 | 957 | O-113-5 | 506 | 시운전 | 5 | 869 | 886 | 17 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 661 | 957 | O-113-6 | 507 | C/T | 6 | 886 | 903 | 17 | S | 7
J-113 | 112 | LNG | 8 | 661 | 957 | O-113-7 | 508 | G/T | 7 | 903 | 929 | 26 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 661 | 957 | O-113-8 | 509 | 인도준비 | 8 | 929 | 957 | 28 | S | 5
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 666 | 793 | O-114-1 | 510 | 축계작업 | 1 | 666 | 754 | 88 | F | 15
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 666 | 793 | O-114-2 | 511 | 시운전 | 2 | 754 | 766 | 12 | N | 0
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 666 | 793 | O-114-3 | 512 | 인도준비 | 3 | 766 | 793 | 27 | N | 0
J-115 | 114 | L_CONT | 5 | 668 | 738 | O-115-1 | 513 | 축계작업 | 1 | 668 | 717 | 49 | F | 15
J-115 | 114 | L_CONT | 5 | 668 | 738 | O-115-2 | 514 | 시운전 | 2 | 717 | 724 | 7 | N | 0
J-115 | 114 | L_CONT | 5 | 668 | 738 | O-115-3 | 515 | 인도준비 | 3 | 724 | 738 | 14 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 672 | 875 | O-116-1 | 516 | 화물창 | 1 | 672 | 738 | 66 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 672 | 875 | O-116-2 | 517 | P/T | 2 | 738 | 756 | 18 | F | 15
J-116 | 115 | LNG | 8 | 672 | 875 | O-116-3 | 518 | 화물창족철 | 3 | 756 | 784 | 28 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 672 | 875 | O-116-4 | 519 | 화물창메공 | 4 | 784 | 814 | 30 | F | 26
J-116 | 115 | LNG | 8 | 672 | 875 | O-116-5 | 520 | 시운전 | 5 | 814 | 826 | 12 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 672 | 875 | O-116-6 | 521 | C/T | 6 | 826 | 838 | 12 | S | 7
J-116 | 115 | LNG | 8 | 672 | 875 | O-116-7 | 522 | G/T | 7 | 838 | 856 | 18 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 672 | 875 | O-116-8 | 523 | 인도준비 | 8 | 856 | 875 | 19 | S | 5
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 678 | 960 | O-117-1 | 524 | 축계작업 | 1 | 678 | 886 | 208 | F | 15
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 678 | 960 | O-117-2 | 525 | 시운전 | 2 | 886 | 917 | 31 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 678 | 960 | O-117-3 | 526 | 인도준비 | 3 | 917 | 960 | 43 | N | 0
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 683 | 830 | O-118-1 | 527 | 축계작업 | 1 | 683 | 791 | 108 | F | 15
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 683 | 830 | O-118-2 | 528 | 시운전 | 2 | 791 | 807 | 16 | N | 0
J-118 | 117 | S_SHTL | 1 | 683 | 830 | O-118-3 | 529 | 인도준비 | 3 | 807 | 830 | 23 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 685 | 924 | O-119-1 | 530 | 화물창 | 1 | 685 | 763 | 78 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 685 | 924 | O-119-2 | 531 | P/T | 2 | 763 | 784 | 21 | F | 15
J-119 | 118 | LNG | 8 | 685 | 924 | O-119-3 | 532 | 화물창족철 | 3 | 784 | 817 | 33 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 685 | 924 | O-119-4 | 533 | 화물창메공 | 4 | 817 | 852 | 35 | F | 26
J-119 | 118 | LNG | 8 | 685 | 924 | O-119-5 | 534 | 시운전 | 5 | 852 | 866 | 14 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 685 | 924 | O-119-6 | 535 | C/T | 6 | 866 | 880 | 14 | S | 7
J-119 | 118 | LNG | 8 | 685 | 924 | O-119-7 | 536 | G/T | 7 | 880 | 901 | 21 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 685 | 924 | O-119-8 | 537 | 인도준비 | 8 | 901 | 924 | 23 | S | 5
J-120 | 119 | LNG | 8 | 690 | 892 | O-120-1 | 538 | 화물창 | 1 | 690 | 756 | 66 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 690 | 892 | O-120-2 | 539 | P/T | 2 | 756 | 774 | 18 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 690 | 892 | O-120-3 | 540 | 화물창족철 | 3 | 774 | 802 | 28 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 690 | 892 | O-120-4 | 541 | 화물창메공 | 4 | 802 | 832 | 30 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 690 | 892 | O-120-5 | 542 | 시운전 | 5 | 832 | 844 | 12 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 690 | 892 | O-120-6 | 543 | C/T | 6 | 844 | 856 | 12 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 690 | 892 | O-120-7 | 544 | G/T | 7 | 856 | 874 | 18 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 690 | 892 | O-120-8 | 545 | 인도준비 | 8 | 874 | 892 | 18 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 247 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 81 | 81 | N | 0 | C1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 198 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 5 | 68 | 63 | N | 0 | E5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 250 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 9 | 88 | 79 | N | 0 | H2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 270 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 13 | 97 | 84 | N | 0 | D2
J-6 | 5 | PC | 7 | 15 | 144 | O-6-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 15 | 57 | 42 | N | 0 | A2
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 145 | O-7-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 25 | 64 | 39 | N | 0 | X6
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 161 | O-8-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 10 | D3
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 173 | O-9-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 30 | 135 | 105 | F | 15 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A