## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 216 | 216 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 293 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 216 | 248 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 293 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 248 | 293 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 313 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 4 | 105 | 101 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 313 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 105 | 132 | 27 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 313 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 132 | 175 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 313 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 175 | 221 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 313 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 221 | 239 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 313 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 239 | 257 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 313 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 257 | 284 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 313 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 284 | 313 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 298 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 103 | 96 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 298 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 103 | 129 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 298 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 129 | 169 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 298 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 169 | 212 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 298 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 212 | 229 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 298 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 229 | 246 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 298 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 246 | 272 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 298 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 272 | 298 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 123 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 88 | 81 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 123 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 88 | 99 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 123 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 99 | 123 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 10 | 113 | 103 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 113 | 141 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 141 | 184 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 184 | 230 | 46 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 248 | 266 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 266 | 294 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 294 | 323 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 11 | 123 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 11 | 70 | 59 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 11 | 123 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 70 | 91 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 11 | 123 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 91 | 123 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 247 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 11 | 88 | 77 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 247 | O-7-2 | 34 | P/T | 2 | 88 | 109 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 247 | O-7-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 109 | 142 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 247 | O-7-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 142 | 177 | 35 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 247 | O-7-5 | 37 | 시운전 | 5 | 177 | 191 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 247 | O-7-6 | 38 | C/T | 6 | 191 | 205 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 247 | O-7-7 | 39 | G/T | 7 | 205 | 226 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 247 | O-7-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 226 | 247 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 223 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 24 | 89 | 65 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 223 | O-8-2 | 42 | P/T | 2 | 89 | 106 | 17 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 223 | O-8-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 223 | O-8-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 133 | 162 | 29 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 223 | O-8-5 | 45 | 시운전 | 5 | 162 | 173 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 223 | O-8-6 | 46 | C/T | 6 | 173 | 184 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 223 | O-8-7 | 47 | G/T | 7 | 184 | 201 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 24 | 223 | O-8-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 201 | 223 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 139 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 26 | 105 | 79 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 139 | O-9-2 | 50 | 시운전 | 2 | 105 | 116 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 139 | O-9-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 116 | 139 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 30 | 215 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 30 | 166 | 136 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 30 | 215 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 166 | 186 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 30 | 215 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 186 | 215 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 31 | 258 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 31 | 198 | 167 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 31 | 258 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 198 | 222 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 31 | 258 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 222 | 258 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 33 | 180 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 33 | 141 | 108 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 33 | 180 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 141 | 157 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 33 | 180 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 157 | 180 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 37 | 289 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 37 | 223 | 186 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 37 | 289 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 223 | 250 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 37 | 289 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 250 | 289 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 37 | 203 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 37 | 159 | 122 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 37 | 203 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 159 | 177 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 37 | 203 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 177 | 203 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 48 | 118 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 48 | 97 | 49 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 48 | 118 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 97 | 104 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 48 | 118 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 104 | 118 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 54 | 347 | O-16-1 | 70 | 화물창 | 1 | 54 | 150 | 96 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 54 | 347 | O-16-2 | 71 | P/T | 2 | 150 | 176 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 54 | 347 | O-16-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 176 | 217 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 54 | 347 | O-16-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 217 | 260 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 54 | 347 | O-16-5 | 74 | 시운전 | 5 | 260 | 277 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 54 | 347 | O-16-6 | 75 | C/T | 6 | 277 | 294 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 54 | 347 | O-16-7 | 76 | G/T | 7 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 54 | 347 | O-16-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 320 | 347 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 261 | O-17-1 | 78 | 화물창 | 1 | 62 | 127 | 65 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 261 | O-17-2 | 79 | P/T | 2 | 127 | 144 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 261 | O-17-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 144 | 171 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 261 | O-17-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 171 | 200 | 29 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 261 | O-17-5 | 82 | 시운전 | 5 | 200 | 211 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 261 | O-17-6 | 83 | C/T | 6 | 211 | 222 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 261 | O-17-7 | 84 | G/T | 7 | 222 | 239 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 62 | 261 | O-17-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 239 | 261 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 63 | 184 | O-18-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 63 | 147 | 84 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 63 | 184 | O-18-2 | 87 | 시운전 | 2 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 63 | 184 | O-18-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 159 | 184 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 63 | 203 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 63 | 161 | 98 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 63 | 203 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 161 | 175 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 63 | 203 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 175 | 203 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 294 | O-20-1 | 92 | 화물창 | 1 | 66 | 141 | 75 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 294 | O-20-2 | 93 | P/T | 2 | 141 | 161 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 294 | O-20-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 161 | 192 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 294 | O-20-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 192 | 226 | 34 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 294 | O-20-5 | 96 | 시운전 | 5 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 294 | O-20-6 | 97 | C/T | 6 | 239 | 252 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 294 | O-20-7 | 98 | G/T | 7 | 252 | 272 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 294 | O-20-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 272 | 294 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 396 | O-21-1 | 100 | 화물창 | 1 | 76 | 181 | 105 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 396 | O-21-2 | 101 | P/T | 2 | 181 | 209 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 396 | O-21-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 209 | 253 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 396 | O-21-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 253 | 301 | 48 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 396 | O-21-5 | 104 | 시운전 | 5 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 396 | O-21-6 | 105 | C/T | 6 | 320 | 339 | 19 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 396 | O-21-7 | 106 | G/T | 7 | 339 | 367 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 396 | O-21-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 367 | 396 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 80 | 228 | O-22-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 80 | 158 | 78 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 80 | 228 | O-22-2 | 109 | 시운전 | 2 | 158 | 186 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 80 | 228 | O-22-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 186 | 228 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 277 | O-23-1 | 111 | 화물창 | 1 | 80 | 145 | 65 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 277 | O-23-2 | 112 | P/T | 2 | 145 | 162 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 277 | O-23-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 162 | 189 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 277 | O-23-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 189 | 218 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 277 | O-23-5 | 115 | 시운전 | 5 | 218 | 229 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 277 | O-23-6 | 116 | C/T | 6 | 229 | 240 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 277 | O-23-7 | 117 | G/T | 7 | 240 | 257 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 80 | 277 | O-23-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 257 | 277 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 84 | 232 | O-24-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 84 | 162 | 78 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 84 | 232 | O-24-2 | 120 | 시운전 | 2 | 162 | 190 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 84 | 232 | O-24-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 190 | 232 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 84 | 281 | O-25-1 | 122 | 화물창 | 1 | 84 | 149 | 65 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 84 | 281 | O-25-2 | 123 | P/T | 2 | 149 | 166 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 84 | 281 | O-25-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 166 | 193 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 84 | 281 | O-25-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 193 | 222 | 29 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 84 | 281 | O-25-5 | 126 | 시운전 | 5 | 222 | 233 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 84 | 281 | O-25-6 | 127 | C/T | 6 | 233 | 244 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 84 | 281 | O-25-7 | 128 | G/T | 7 | 244 | 261 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 84 | 281 | O-25-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 261 | 281 | 20 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 85 | 186 | O-26-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 85 | 138 | 53 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 85 | 186 | O-26-2 | 131 | 시운전 | 2 | 138 | 157 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 85 | 186 | O-26-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 157 | 186 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 89 | 221 | O-27-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 89 | 132 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 89 | 221 | O-27-2 | 134 | 화물창 | 2 | 132 | 176 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 89 | 221 | O-27-3 | 135 | 시운전 | 3 | 176 | 190 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 89 | 221 | O-27-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 190 | 221 | 31 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 91 | 381 | O-28-1 | 137 | 화물창 | 1 | 91 | 186 | 95 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 91 | 381 | O-28-2 | 138 | P/T | 2 | 186 | 212 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 91 | 381 | O-28-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 212 | 252 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 91 | 381 | O-28-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 252 | 295 | 43 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 91 | 381 | O-28-5 | 141 | 시운전 | 5 | 295 | 312 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 91 | 381 | O-28-6 | 142 | C/T | 6 | 312 | 329 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 91 | 381 | O-28-7 | 143 | G/T | 7 | 329 | 355 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 91 | 381 | O-28-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 355 | 381 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | PC | 7 | 93 | 225 | O-29-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 93 | 136 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 93 | 225 | O-29-2 | 146 | 화물창 | 2 | 136 | 180 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 93 | 225 | O-29-3 | 147 | 시운전 | 3 | 180 | 194 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 93 | 225 | O-29-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 194 | 225 | 31 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 376 | O-30-1 | 149 | 화물창 | 1 | 93 | 186 | 93 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 376 | O-30-2 | 150 | P/T | 2 | 186 | 211 | 25 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 376 | O-30-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 211 | 250 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 376 | O-30-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 250 | 292 | 42 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 376 | O-30-5 | 153 | 시운전 | 5 | 292 | 308 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 376 | O-30-6 | 154 | C/T | 6 | 308 | 324 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 376 | O-30-7 | 155 | G/T | 7 | 324 | 349 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 93 | 376 | O-30-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 349 | 376 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 106 | 175 | O-31-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 106 | 154 | 48 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 106 | 175 | O-31-2 | 158 | 시운전 | 2 | 154 | 160 | 6 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 106 | 175 | O-31-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 160 | 175 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 106 | 351 | O-32-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 106 | 287 | 181 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 106 | 351 | O-32-2 | 161 | 시운전 | 2 | 287 | 313 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 106 | 351 | O-32-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 313 | 351 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 106 | 318 | O-33-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 106 | 262 | 156 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 106 | 318 | O-33-2 | 164 | 시운전 | 2 | 262 | 285 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 106 | 318 | O-33-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 285 | 318 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 106 | 235 | O-34-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 106 | 196 | 90 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 106 | 235 | O-34-2 | 167 | 시운전 | 2 | 196 | 208 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 106 | 235 | O-34-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 208 | 235 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 114 | 320 | O-35-1 | 169 | 화물창 | 1 | 114 | 181 | 67 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 114 | 320 | O-35-2 | 170 | P/T | 2 | 181 | 199 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 114 | 320 | O-35-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 199 | 227 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 114 | 320 | O-35-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 227 | 257 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 114 | 320 | O-35-5 | 173 | 시운전 | 5 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 114 | 320 | O-35-6 | 174 | C/T | 6 | 269 | 281 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 114 | 320 | O-35-7 | 175 | G/T | 7 | 281 | 299 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 114 | 320 | O-35-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 299 | 320 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 121 | 241 | O-36-1 | 177 | 특수도장 | 1 | 121 | 160 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 121 | 241 | O-36-2 | 178 | 화물창 | 2 | 160 | 200 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 121 | 241 | O-36-3 | 179 | 시운전 | 3 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 121 | 241 | O-36-4 | 180 | 인도준비 | 4 | 213 | 241 | 28 | S | 15
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 121 | 272 | O-37-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 121 | 201 | 80 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 121 | 272 | O-37-2 | 182 | 시운전 | 2 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 121 | 272 | O-37-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 229 | 272 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 121 | 335 | O-38-1 | 184 | 화물창 | 1 | 121 | 191 | 70 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 121 | 335 | O-38-2 | 185 | P/T | 2 | 191 | 210 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 121 | 335 | O-38-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 210 | 239 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 121 | 335 | O-38-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 239 | 271 | 32 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 121 | 335 | O-38-5 | 188 | 시운전 | 5 | 271 | 283 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 121 | 335 | O-38-6 | 189 | C/T | 6 | 283 | 295 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 121 | 335 | O-38-7 | 190 | G/T | 7 | 295 | 314 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 121 | 335 | O-38-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 314 | 335 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 130 | 347 | O-39-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 130 | 290 | 160 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 130 | 347 | O-39-2 | 193 | 시운전 | 2 | 290 | 313 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 130 | 347 | O-39-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 313 | 347 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-40-1 | 195 | 화물창 | 1 | 130 | 203 | 73 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-40-2 | 196 | P/T | 2 | 203 | 222 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-40-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 222 | 253 | 31 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-40-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 253 | 286 | 33 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-40-5 | 199 | 시운전 | 5 | 286 | 299 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-40-6 | 200 | C/T | 6 | 299 | 312 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-40-7 | 201 | G/T | 7 | 312 | 331 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-40-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 331 | 352 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 134 | 283 | O-41-1 | 203 | 특수도장 | 1 | 134 | 183 | 49 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 134 | 283 | O-41-2 | 204 | 화물창 | 2 | 183 | 233 | 50 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 134 | 283 | O-41-3 | 205 | 시운전 | 3 | 233 | 249 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 134 | 283 | O-41-4 | 206 | 인도준비 | 4 | 249 | 283 | 34 | S | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 134 | 354 | O-42-1 | 207 | 화물창 | 1 | 134 | 206 | 72 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 134 | 354 | O-42-2 | 208 | P/T | 2 | 206 | 225 | 19 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 134 | 354 | O-42-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 225 | 255 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 134 | 354 | O-42-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 255 | 288 | 33 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 134 | 354 | O-42-5 | 211 | 시운전 | 5 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 134 | 354 | O-42-6 | 212 | C/T | 6 | 301 | 314 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 134 | 354 | O-42-7 | 213 | G/T | 7 | 314 | 333 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 134 | 354 | O-42-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 333 | 354 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 162 | 388 | O-43-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 162 | 329 | 167 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 162 | 388 | O-43-2 | 216 | 시운전 | 2 | 329 | 353 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 162 | 388 | O-43-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 353 | 388 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 162 | 250 | O-44-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 162 | 223 | 61 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 162 | 250 | O-44-2 | 219 | 시운전 | 2 | 223 | 231 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 162 | 250 | O-44-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 163 | 415 | O-45-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 163 | 349 | 186 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 163 | 415 | O-45-2 | 222 | 시운전 | 2 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 163 | 415 | O-45-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 376 | 415 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 171 | 310 | O-46-1 | 224 | 특수도장 | 1 | 171 | 216 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 171 | 310 | O-46-2 | 225 | 화물창 | 2 | 216 | 263 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 171 | 310 | O-46-3 | 226 | 시운전 | 3 | 263 | 278 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 171 | 310 | O-46-4 | 227 | 인도준비 | 4 | 278 | 310 | 32 | S | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 176 | 294 | O-47-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 176 | 258 | 82 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 176 | 294 | O-47-2 | 229 | 시운전 | 2 | 258 | 269 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 176 | 294 | O-47-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 269 | 294 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 176 | 285 | O-48-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 176 | 233 | 57 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 176 | 285 | O-48-2 | 232 | 시운전 | 2 | 233 | 253 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 176 | 285 | O-48-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 253 | 285 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 179 | 287 | O-49-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 179 | 254 | 75 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 179 | 287 | O-49-2 | 235 | 시운전 | 2 | 254 | 264 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 179 | 287 | O-49-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 264 | 287 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 179 | 298 | O-50-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 179 | 267 | 88 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 179 | 298 | O-50-2 | 238 | 시운전 | 2 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 179 | 298 | O-50-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 280 | 298 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 190 | 359 | O-51-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 190 | 315 | 125 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 190 | 359 | O-51-2 | 241 | 시운전 | 2 | 315 | 333 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 190 | 359 | O-51-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 333 | 359 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 212 | 366 | O-52-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 212 | 293 | 81 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 212 | 366 | O-52-2 | 244 | 시운전 | 2 | 293 | 322 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 212 | 366 | O-52-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 322 | 366 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 220 | 344 | O-53-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 220 | 285 | 65 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 220 | 344 | O-53-2 | 247 | 시운전 | 2 | 285 | 308 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 220 | 344 | O-53-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 308 | 344 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 226 | 335 | O-54-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 226 | 283 | 57 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 226 | 335 | O-54-2 | 250 | 시운전 | 2 | 283 | 303 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 226 | 335 | O-54-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 303 | 335 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 479 | O-55-1 | 252 | 화물창 | 1 | 229 | 311 | 82 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 479 | O-55-2 | 253 | P/T | 2 | 311 | 333 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 479 | O-55-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 333 | 368 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 479 | O-55-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 368 | 405 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 479 | O-55-5 | 256 | 시운전 | 5 | 405 | 420 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 479 | O-55-6 | 257 | C/T | 6 | 420 | 435 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 479 | O-55-7 | 258 | G/T | 7 | 435 | 457 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 229 | 479 | O-55-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 457 | 479 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 229 | 464 | O-56-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 229 | 402 | 173 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 229 | 464 | O-56-2 | 261 | 시운전 | 2 | 402 | 427 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 229 | 464 | O-56-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 427 | 464 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 235 | 339 | O-57-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 235 | 290 | 55 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 235 | 339 | O-57-2 | 264 | 시운전 | 2 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 235 | 339 | O-57-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 309 | 339 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 235 | 323 | O-58-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 235 | 296 | 61 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 235 | 323 | O-58-2 | 267 | 시운전 | 2 | 296 | 304 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 235 | 323 | O-58-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 304 | 323 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 243 | 323 | O-59-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 243 | 299 | 56 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 243 | 323 | O-59-2 | 270 | 시운전 | 2 | 299 | 307 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 243 | 323 | O-59-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 307 | 323 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 251 | 423 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 251 | 378 | 127 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 251 | 423 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 251 | 423 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 396 | 423 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-61-1 | 275 | 화물창 | 1 | 251 | 352 | 101 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-61-2 | 276 | P/T | 2 | 352 | 379 | 27 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-61-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 379 | 422 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-61-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 422 | 468 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-61-5 | 279 | 시운전 | 5 | 468 | 486 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-61-6 | 280 | C/T | 6 | 486 | 504 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-61-7 | 281 | G/T | 7 | 504 | 531 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-61-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 531 | 560 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 251 | 574 | O-62-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 251 | 490 | 239 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 251 | 574 | O-62-2 | 284 | 시운전 | 2 | 490 | 525 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 251 | 574 | O-62-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 525 | 574 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 251 | 338 | O-63-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 251 | 311 | 60 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 251 | 338 | O-63-2 | 287 | 시운전 | 2 | 311 | 319 | 8 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 251 | 338 | O-63-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 256 | 395 | O-64-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 256 | 353 | 97 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 256 | 395 | O-64-2 | 290 | 시운전 | 2 | 353 | 366 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 256 | 395 | O-64-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 366 | 395 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 286 | 461 | O-65-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 286 | 415 | 129 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 286 | 461 | O-65-2 | 293 | 시운전 | 2 | 415 | 434 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 286 | 461 | O-65-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 434 | 461 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 287 | 443 | O-66-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 287 | 402 | 115 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 287 | 443 | O-66-2 | 296 | 시운전 | 2 | 402 | 419 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 287 | 443 | O-66-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 419 | 443 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 294 | 399 | O-67-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 294 | 367 | 73 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 294 | 399 | O-67-2 | 299 | 시운전 | 2 | 367 | 377 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 294 | 399 | O-67-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 377 | 399 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 302 | 420 | O-68-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 302 | 364 | 62 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 302 | 420 | O-68-2 | 302 | 시운전 | 2 | 364 | 386 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 302 | 420 | O-68-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 386 | 420 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 303 | 416 | O-69-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 303 | 382 | 79 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 303 | 416 | O-69-2 | 305 | 시운전 | 2 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 303 | 416 | O-69-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 303 | 413 | O-70-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 303 | 380 | 77 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 303 | 413 | O-70-2 | 308 | 시운전 | 2 | 380 | 391 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 303 | 413 | O-70-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 391 | 413 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 305 | 392 | O-71-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 305 | 365 | 60 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 305 | 392 | O-71-2 | 311 | 시운전 | 2 | 365 | 373 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 305 | 392 | O-71-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 373 | 392 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 320 | 425 | O-72-1 | 313 | 특수도장 | 1 | 320 | 354 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 320 | 425 | O-72-2 | 314 | 화물창 | 2 | 354 | 389 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 320 | 425 | O-72-3 | 315 | 시운전 | 3 | 389 | 400 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 320 | 425 | O-72-4 | 316 | 인도준비 | 4 | 400 | 425 | 25 | S | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 320 | 560 | O-73-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 320 | 497 | 177 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 320 | 560 | O-73-2 | 318 | 시운전 | 2 | 497 | 523 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 320 | 560 | O-73-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 523 | 560 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 324 | 403 | O-74-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 324 | 379 | 55 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 324 | 403 | O-74-2 | 321 | 시운전 | 2 | 379 | 386 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 324 | 403 | O-74-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 386 | 403 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 324 | 411 | O-75-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 324 | 384 | 60 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 324 | 411 | O-75-2 | 324 | 시운전 | 2 | 384 | 392 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 324 | 411 | O-75-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 392 | 411 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 326 | 601 | O-76-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 326 | 529 | 203 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 326 | 601 | O-76-2 | 327 | 시운전 | 2 | 529 | 559 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 326 | 601 | O-76-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 559 | 601 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 326 | 431 | O-77-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 326 | 381 | 55 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 326 | 431 | O-77-2 | 330 | 시운전 | 2 | 381 | 400 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 326 | 431 | O-77-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 400 | 431 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 335 | 417 | O-78-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 335 | 392 | 57 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 335 | 417 | O-78-2 | 333 | 시운전 | 2 | 392 | 400 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 335 | 417 | O-78-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 400 | 417 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 342 | 494 | O-79-1 | 335 | 특수도장 | 1 | 342 | 392 | 50 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 342 | 494 | O-79-2 | 336 | 화물창 | 2 | 392 | 443 | 51 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 342 | 494 | O-79-3 | 337 | 시운전 | 3 | 443 | 459 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 342 | 494 | O-79-4 | 338 | 인도준비 | 4 | 459 | 494 | 35 | S | 15
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 345 | 450 | O-80-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 345 | 400 | 55 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 345 | 450 | O-80-2 | 340 | 시운전 | 2 | 400 | 419 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 345 | 450 | O-80-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 419 | 450 | 31 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 345 | 613 | O-81-1 | 342 | 화물창 | 1 | 345 | 433 | 88 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 345 | 613 | O-81-2 | 343 | P/T | 2 | 433 | 457 | 24 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 345 | 613 | O-81-3 | 344 | 화물창족철 | 3 | 457 | 494 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 345 | 613 | O-81-4 | 345 | 화물창메공 | 4 | 494 | 534 | 40 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 345 | 613 | O-81-5 | 346 | 시운전 | 5 | 534 | 550 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 345 | 613 | O-81-6 | 347 | C/T | 6 | 550 | 566 | 16 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 345 | 613 | O-81-7 | 348 | G/T | 7 | 566 | 590 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 345 | 613 | O-81-8 | 349 | 인도준비 | 8 | 590 | 613 | 23 | S | 5
J-82 | 81 | PC | 7 | 347 | 451 | O-82-1 | 350 | 특수도장 | 1 | 347 | 381 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 347 | 451 | O-82-2 | 351 | 화물창 | 2 | 381 | 416 | 35 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 347 | 451 | O-82-3 | 352 | 시운전 | 3 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 347 | 451 | O-82-4 | 353 | 인도준비 | 4 | 427 | 451 | 24 | S | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 352 | 490 | O-83-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 352 | 448 | 96 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 352 | 490 | O-83-2 | 355 | 시운전 | 2 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 352 | 490 | O-83-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 461 | 490 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 357 | 638 | O-84-1 | 357 | 화물창 | 1 | 357 | 449 | 92 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 357 | 638 | O-84-2 | 358 | P/T | 2 | 449 | 474 | 25 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 357 | 638 | O-84-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 474 | 513 | 39 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 357 | 638 | O-84-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 513 | 555 | 42 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 357 | 638 | O-84-5 | 361 | 시운전 | 5 | 555 | 571 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 357 | 638 | O-84-6 | 362 | C/T | 6 | 571 | 587 | 16 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 357 | 638 | O-84-7 | 363 | G/T | 7 | 587 | 612 | 25 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 357 | 638 | O-84-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 612 | 638 | 26 | S | 5
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 359 | 459 | O-85-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 359 | 412 | 53 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 359 | 459 | O-85-2 | 366 | 시운전 | 2 | 412 | 431 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 359 | 459 | O-85-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 431 | 459 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 362 | 437 | O-86-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 362 | 414 | 52 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 362 | 437 | O-86-2 | 369 | 시운전 | 2 | 414 | 421 | 7 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 362 | 437 | O-86-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 421 | 437 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 364 | 489 | O-87-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 364 | 430 | 66 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 364 | 489 | O-87-2 | 372 | 시운전 | 2 | 430 | 453 | 23 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 364 | 489 | O-87-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 453 | 489 | 36 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 367 | 497 | O-88-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 367 | 435 | 68 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 367 | 497 | O-88-2 | 375 | 시운전 | 2 | 435 | 459 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 367 | 497 | O-88-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 459 | 497 | 38 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 369 | 482 | O-89-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 369 | 428 | 59 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 369 | 482 | O-89-2 | 378 | 시운전 | 2 | 428 | 449 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 369 | 482 | O-89-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 449 | 482 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 373 | 642 | O-90-1 | 380 | 화물창 | 1 | 373 | 461 | 88 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 373 | 642 | O-90-2 | 381 | P/T | 2 | 461 | 485 | 24 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 373 | 642 | O-90-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 485 | 522 | 37 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 373 | 642 | O-90-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 522 | 562 | 40 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 373 | 642 | O-90-5 | 384 | 시운전 | 5 | 562 | 578 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 373 | 642 | O-90-6 | 385 | C/T | 6 | 578 | 594 | 16 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 373 | 642 | O-90-7 | 386 | G/T | 7 | 594 | 618 | 24 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 373 | 642 | O-90-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 618 | 642 | 24 | S | 5
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 376 | 501 | O-91-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 376 | 442 | 66 | F | 10
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 376 | 501 | O-91-2 | 389 | 시운전 | 2 | 442 | 465 | 23 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 376 | 501 | O-91-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 465 | 501 | 36 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 380 | 706 | O-92-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 380 | 621 | 241 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 380 | 706 | O-92-2 | 392 | 시운전 | 2 | 621 | 656 | 35 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 380 | 706 | O-92-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 656 | 706 | 50 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 398 | 604 | O-93-1 | 394 | 화물창 | 1 | 398 | 465 | 67 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 398 | 604 | O-93-2 | 395 | P/T | 2 | 465 | 483 | 18 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 398 | 604 | O-93-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 483 | 511 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 398 | 604 | O-93-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 511 | 541 | 30 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 398 | 604 | O-93-5 | 398 | 시운전 | 5 | 541 | 553 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 398 | 604 | O-93-6 | 399 | C/T | 6 | 553 | 565 | 12 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 398 | 604 | O-93-7 | 400 | G/T | 7 | 565 | 583 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 398 | 604 | O-93-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 583 | 604 | 21 | S | 5
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 399 | 525 | O-94-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 399 | 487 | 88 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 399 | 525 | O-94-2 | 403 | 시운전 | 2 | 487 | 499 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 399 | 525 | O-94-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 499 | 525 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 399 | 520 | O-95-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 399 | 483 | 84 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 399 | 520 | O-95-2 | 406 | 시운전 | 2 | 483 | 495 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 399 | 520 | O-95-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 495 | 520 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 405 | 518 | O-96-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 405 | 464 | 59 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 405 | 518 | O-96-2 | 409 | 시운전 | 2 | 464 | 485 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 405 | 518 | O-96-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 485 | 518 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 410 | 481 | O-97-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 410 | 459 | 49 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 410 | 481 | O-97-2 | 412 | 시운전 | 2 | 459 | 466 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 410 | 481 | O-97-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 466 | 481 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 410 | 721 | O-98-1 | 414 | 화물창 | 1 | 410 | 512 | 102 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 410 | 721 | O-98-2 | 415 | P/T | 2 | 512 | 539 | 27 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 410 | 721 | O-98-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 539 | 582 | 43 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 410 | 721 | O-98-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 582 | 628 | 46 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 410 | 721 | O-98-5 | 418 | 시운전 | 5 | 628 | 646 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 410 | 721 | O-98-6 | 419 | C/T | 6 | 646 | 664 | 18 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 410 | 721 | O-98-7 | 420 | G/T | 7 | 664 | 691 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 410 | 721 | O-98-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 691 | 721 | 30 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 426 | 709 | O-99-1 | 422 | 화물창 | 1 | 426 | 519 | 93 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 426 | 709 | O-99-2 | 423 | P/T | 2 | 519 | 544 | 25 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 426 | 709 | O-99-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 544 | 583 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 426 | 709 | O-99-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 583 | 625 | 42 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 426 | 709 | O-99-5 | 426 | 시운전 | 5 | 625 | 641 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 426 | 709 | O-99-6 | 427 | C/T | 6 | 641 | 657 | 16 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 426 | 709 | O-99-7 | 428 | G/T | 7 | 657 | 682 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 426 | 709 | O-99-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 682 | 709 | 27 | S | 5
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 429 | 544 | O-100-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 429 | 489 | 60 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 429 | 544 | O-100-2 | 431 | 시운전 | 2 | 489 | 510 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 429 | 544 | O-100-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 510 | 544 | 34 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 437 | 759 | O-101-1 | 433 | 화물창 | 1 | 437 | 543 | 106 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 437 | 759 | O-101-2 | 434 | P/T | 2 | 543 | 571 | 28 | F | 15
J-101 | 100 | LNG | 8 | 437 | 759 | O-101-3 | 435 | 화물창족철 | 3 | 571 | 616 | 45 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 437 | 759 | O-101-4 | 436 | 화물창메공 | 4 | 616 | 664 | 48 | F | 26
J-101 | 100 | LNG | 8 | 437 | 759 | O-101-5 | 437 | 시운전 | 5 | 664 | 683 | 19 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 437 | 759 | O-101-6 | 438 | C/T | 6 | 683 | 702 | 19 | S | 7
J-101 | 100 | LNG | 8 | 437 | 759 | O-101-7 | 439 | G/T | 7 | 702 | 730 | 28 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 437 | 759 | O-101-8 | 440 | 인도준비 | 8 | 730 | 759 | 29 | S | 5
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 439 | 701 | O-102-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 439 | 632 | 193 | F | 15
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 439 | 701 | O-102-2 | 442 | 시운전 | 2 | 632 | 660 | 28 | N | 0
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 439 | 701 | O-102-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 660 | 701 | 41 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 439 | 759 | O-103-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 439 | 675 | 236 | F | 15
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 439 | 759 | O-103-2 | 445 | 시운전 | 2 | 675 | 710 | 35 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 439 | 759 | O-103-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 710 | 759 | 49 | N | 0
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 456 | 577 | O-104-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 456 | 540 | 84 | F | 15
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 456 | 577 | O-104-2 | 448 | 시운전 | 2 | 540 | 552 | 12 | N | 0
J-104 | 103 | VL_CONT | 6 | 456 | 577 | O-104-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 552 | 577 | 25 | N | 0
J-105 | 104 | S_COT | 3 | 456 | 608 | O-105-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 456 | 536 | 80 | F | 10
J-105 | 104 | S_COT | 3 | 456 | 608 | O-105-2 | 451 | 시운전 | 2 | 536 | 564 | 28 | N | 0
J-105 | 104 | S_COT | 3 | 456 | 608 | O-105-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 564 | 608 | 44 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 457 | 761 | O-106-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 457 | 681 | 224 | F | 15
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 457 | 761 | O-106-2 | 454 | 시운전 | 2 | 681 | 714 | 33 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 457 | 761 | O-106-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 714 | 761 | 47 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 472 | 709 | O-107-1 | 456 | 화물창 | 1 | 472 | 550 | 78 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 472 | 709 | O-107-2 | 457 | P/T | 2 | 550 | 571 | 21 | F | 15
J-107 | 106 | LNG | 8 | 472 | 709 | O-107-3 | 458 | 화물창족철 | 3 | 571 | 604 | 33 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 472 | 709 | O-107-4 | 459 | 화물창메공 | 4 | 604 | 639 | 35 | F | 26
J-107 | 106 | LNG | 8 | 472 | 709 | O-107-5 | 460 | 시운전 | 5 | 639 | 653 | 14 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 472 | 709 | O-107-6 | 461 | C/T | 6 | 653 | 667 | 14 | S | 7
J-107 | 106 | LNG | 8 | 472 | 709 | O-107-7 | 462 | G/T | 7 | 667 | 688 | 21 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 472 | 709 | O-107-8 | 463 | 인도준비 | 8 | 688 | 709 | 21 | S | 5
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 472 | 735 | O-108-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 472 | 666 | 194 | F | 15
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 472 | 735 | O-108-2 | 465 | 시운전 | 2 | 666 | 694 | 28 | N | 0
J-108 | 107 | S_SHTL | 1 | 472 | 735 | O-108-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 694 | 735 | 41 | N | 0
J-109 | 108 | A_SHTL | 2 | 481 | 740 | O-109-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 481 | 672 | 191 | F | 15
J-109 | 108 | A_SHTL | 2 | 481 | 740 | O-109-2 | 468 | 시운전 | 2 | 672 | 700 | 28 | N | 0
J-109 | 108 | A_SHTL | 2 | 481 | 740 | O-109-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 700 | 740 | 40 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 502 | 752 | O-110-1 | 470 | 화물창 | 1 | 502 | 584 | 82 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 502 | 752 | O-110-2 | 471 | P/T | 2 | 584 | 606 | 22 | F | 15
J-110 | 109 | LNG | 8 | 502 | 752 | O-110-3 | 472 | 화물창족철 | 3 | 606 | 641 | 35 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 502 | 752 | O-110-4 | 473 | 화물창메공 | 4 | 641 | 678 | 37 | F | 26
J-110 | 109 | LNG | 8 | 502 | 752 | O-110-5 | 474 | 시운전 | 5 | 678 | 693 | 15 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 502 | 752 | O-110-6 | 475 | C/T | 6 | 693 | 708 | 15 | S | 7
J-110 | 109 | LNG | 8 | 502 | 752 | O-110-7 | 476 | G/T | 7 | 708 | 730 | 22 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 502 | 752 | O-110-8 | 477 | 인도준비 | 8 | 730 | 752 | 22 | S | 5
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 503 | 590 | O-111-1 | 478 | 축계작업 | 1 | 503 | 563 | 60 | F | 15
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 503 | 590 | O-111-2 | 479 | 시운전 | 2 | 563 | 571 | 8 | N | 0
J-111 | 110 | L_CONT | 5 | 503 | 590 | O-111-3 | 480 | 인도준비 | 3 | 571 | 590 | 19 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 528 | 640 | O-112-1 | 481 | 축계작업 | 1 | 528 | 606 | 78 | F | 15
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 528 | 640 | O-112-2 | 482 | 시운전 | 2 | 606 | 617 | 11 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 528 | 640 | O-112-3 | 483 | 인도준비 | 3 | 617 | 640 | 23 | N | 0
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 529 | 599 | O-113-1 | 484 | 축계작업 | 1 | 529 | 578 | 49 | F | 15
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 529 | 599 | O-113-2 | 485 | 시운전 | 2 | 578 | 585 | 7 | N | 0
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 529 | 599 | O-113-3 | 486 | 인도준비 | 3 | 585 | 599 | 14 | N | 0
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 535 | 634 | O-114-1 | 487 | 축계작업 | 1 | 535 | 587 | 52 | F | 10
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 535 | 634 | O-114-2 | 488 | 시운전 | 2 | 587 | 605 | 18 | N | 0
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 535 | 634 | O-114-3 | 489 | 인도준비 | 3 | 605 | 634 | 29 | N | 0
J-115 | 114 | L_CONT | 5 | 541 | 626 | O-115-1 | 490 | 축계작업 | 1 | 541 | 600 | 59 | F | 15
J-115 | 114 | L_CONT | 5 | 541 | 626 | O-115-2 | 491 | 시운전 | 2 | 600 | 608 | 8 | N | 0
J-115 | 114 | L_CONT | 5 | 541 | 626 | O-115-3 | 492 | 인도준비 | 3 | 608 | 626 | 18 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 557 | 860 | O-116-1 | 493 | 축계작업 | 1 | 557 | 781 | 224 | F | 15
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 557 | 860 | O-116-2 | 494 | 시운전 | 2 | 781 | 814 | 33 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 557 | 860 | O-116-3 | 495 | 인도준비 | 3 | 814 | 860 | 46 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 559 | 771 | O-117-1 | 496 | 화물창 | 1 | 559 | 628 | 69 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 559 | 771 | O-117-2 | 497 | P/T | 2 | 628 | 647 | 19 | F | 15
J-117 | 116 | LNG | 8 | 559 | 771 | O-117-3 | 498 | 화물창족철 | 3 | 647 | 676 | 29 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 559 | 771 | O-117-4 | 499 | 화물창메공 | 4 | 676 | 707 | 31 | F | 26
J-117 | 116 | LNG | 8 | 559 | 771 | O-117-5 | 500 | 시운전 | 5 | 707 | 719 | 12 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 559 | 771 | O-117-6 | 501 | C/T | 6 | 719 | 731 | 12 | S | 7
J-117 | 116 | LNG | 8 | 559 | 771 | O-117-7 | 502 | G/T | 7 | 731 | 750 | 19 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 559 | 771 | O-117-8 | 503 | 인도준비 | 8 | 750 | 771 | 21 | S | 5
J-118 | 117 | S_COT | 3 | 559 | 685 | O-118-1 | 504 | 축계작업 | 1 | 559 | 625 | 66 | F | 10
J-118 | 117 | S_COT | 3 | 559 | 685 | O-118-2 | 505 | 시운전 | 2 | 625 | 648 | 23 | N | 0
J-118 | 117 | S_COT | 3 | 559 | 685 | O-118-3 | 506 | 인도준비 | 3 | 648 | 685 | 37 | N | 0
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 560 | 668 | O-119-1 | 507 | 축계작업 | 1 | 560 | 635 | 75 | F | 15
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 560 | 668 | O-119-2 | 508 | 시운전 | 2 | 635 | 645 | 10 | N | 0
J-119 | 118 | VL_CONT | 6 | 560 | 668 | O-119-3 | 509 | 인도준비 | 3 | 645 | 668 | 23 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 560 | 793 | O-120-1 | 510 | 화물창 | 1 | 560 | 636 | 76 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 560 | 793 | O-120-2 | 511 | P/T | 2 | 636 | 656 | 20 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 560 | 793 | O-120-3 | 512 | 화물창족철 | 3 | 656 | 688 | 32 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 560 | 793 | O-120-4 | 513 | 화물창메공 | 4 | 688 | 722 | 34 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 560 | 793 | O-120-5 | 514 | 시운전 | 5 | 722 | 735 | 13 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 560 | 793 | O-120-6 | 515 | C/T | 6 | 735 | 748 | 13 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 560 | 793 | O-120-7 | 516 | G/T | 7 | 748 | 768 | 20 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 560 | 793 | O-120-8 | 517 | 인도준비 | 8 | 768 | 793 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 216 | 216 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 313 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 4 | 105 | 101 | N | 0 | D2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 298 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 103 | 96 | N | 0 | X9
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 123 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 88 | 81 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 323 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 10 | 113 | 103 | N | 0 | X11
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 11 | 123 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 11 | 70 | 59 | F | 10 | B3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 11 | 247 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 11 | 88 | 77 | N | 0 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A