## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 104 | 130 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 12 | 173 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 97 | 85 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 12 | 173 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 97 | 127 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 12 | 173 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 127 | 173 | 46 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 314 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 16 | 114 | 98 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 314 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 114 | 140 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 314 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 140 | 181 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 314 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 181 | 225 | 44 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 314 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 225 | 242 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 314 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 242 | 259 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 314 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 259 | 285 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 314 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 285 | 314 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 22 | 128 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 22 | 78 | 56 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 22 | 128 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 78 | 98 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 22 | 128 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 98 | 128 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 132 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 22 | 58 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 132 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 58 | 95 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 132 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 95 | 107 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 132 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 107 | 132 | 25 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 22 | 123 | 101 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 123 | 150 | 27 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 150 | 193 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 193 | 239 | 46 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 239 | 257 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 257 | 275 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 275 | 302 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 302 | 331 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | PC | 7 | 23 | 128 | O-7-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 23 | 57 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 23 | 128 | O-7-2 | 30 | 화물창 | 2 | 57 | 92 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 23 | 128 | O-7-3 | 31 | 시운전 | 3 | 92 | 103 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 23 | 128 | O-7-4 | 32 | 인도준비 | 4 | 103 | 128 | 25 | S | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 296 | O-8-1 | 33 | 화물창 | 1 | 31 | 118 | 87 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 296 | O-8-2 | 34 | P/T | 2 | 118 | 141 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 296 | O-8-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 141 | 178 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 296 | O-8-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 178 | 217 | 39 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 296 | O-8-5 | 37 | 시운전 | 5 | 217 | 232 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 296 | O-8-6 | 38 | C/T | 6 | 232 | 247 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 296 | O-8-7 | 39 | G/T | 7 | 247 | 270 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 296 | O-8-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 270 | 296 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 185 | O-9-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 31 | 144 | 113 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 185 | O-9-2 | 42 | 시운전 | 2 | 144 | 160 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 185 | O-9-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 160 | 185 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 46 | 305 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 46 | 237 | 191 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 46 | 305 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 237 | 265 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 46 | 305 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 265 | 305 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 50 | 155 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 50 | 105 | 55 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 50 | 155 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 105 | 124 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 50 | 155 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 124 | 155 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 229 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 50 | 182 | 132 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 229 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 229 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 54 | 190 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 54 | 149 | 95 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 54 | 190 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 149 | 162 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 54 | 190 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 162 | 190 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 59 | 186 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 59 | 126 | 67 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 59 | 186 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 126 | 150 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 59 | 186 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 150 | 186 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 59 | 211 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 59 | 139 | 80 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 59 | 211 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 139 | 167 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 59 | 211 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 167 | 211 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 71 | 191 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 71 | 134 | 63 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 71 | 191 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 134 | 156 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 71 | 191 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 156 | 191 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 76 | 220 | O-17-1 | 65 | 특수도장 | 1 | 76 | 123 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 76 | 220 | O-17-2 | 66 | 화물창 | 2 | 123 | 171 | 48 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 76 | 220 | O-17-3 | 67 | 시운전 | 3 | 171 | 186 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 76 | 220 | O-17-4 | 68 | 인도준비 | 4 | 186 | 220 | 34 | S | 15
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 204 | O-18-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 78 | 119 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 204 | O-18-2 | 70 | 화물창 | 2 | 119 | 161 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 204 | O-18-3 | 71 | 시운전 | 3 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 204 | O-18-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 174 | 204 | 30 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-19-1 | 73 | 화물창 | 1 | 79 | 155 | 76 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-19-2 | 74 | P/T | 2 | 155 | 175 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-19-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 175 | 207 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-19-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 207 | 241 | 34 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-19-5 | 77 | 시운전 | 5 | 241 | 254 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-19-6 | 78 | C/T | 6 | 254 | 267 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-19-7 | 79 | G/T | 7 | 267 | 287 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-19-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 287 | 311 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 79 | 181 | O-20-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 79 | 133 | 54 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 79 | 181 | O-20-2 | 82 | 시운전 | 2 | 133 | 152 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 79 | 181 | O-20-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 152 | 181 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 92 | 176 | O-21-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 92 | 150 | 58 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 92 | 176 | O-21-2 | 85 | 시운전 | 2 | 150 | 158 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 92 | 176 | O-21-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 158 | 176 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 93 | 199 | O-22-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 93 | 167 | 74 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 93 | 199 | O-22-2 | 88 | 시운전 | 2 | 167 | 177 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 93 | 199 | O-22-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 177 | 199 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 93 | 296 | O-23-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 93 | 243 | 150 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 93 | 296 | O-23-2 | 91 | 시운전 | 2 | 243 | 265 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 93 | 296 | O-23-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 265 | 296 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 93 | 192 | O-24-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 93 | 145 | 52 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 93 | 192 | O-24-2 | 94 | 시운전 | 2 | 145 | 163 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 93 | 192 | O-24-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 163 | 192 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 95 | 163 | O-25-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 95 | 131 | 36 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 95 | 163 | O-25-2 | 97 | 시운전 | 2 | 131 | 143 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 95 | 163 | O-25-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 143 | 163 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 102 | 212 | O-26-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 102 | 179 | 77 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 102 | 212 | O-26-2 | 100 | 시운전 | 2 | 179 | 190 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 102 | 212 | O-26-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 190 | 212 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 107 | 385 | O-27-1 | 102 | 화물창 | 1 | 107 | 198 | 91 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 107 | 385 | O-27-2 | 103 | P/T | 2 | 198 | 223 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 107 | 385 | O-27-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 223 | 261 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 107 | 385 | O-27-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 261 | 302 | 41 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 107 | 385 | O-27-5 | 106 | 시운전 | 5 | 302 | 318 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 107 | 385 | O-27-6 | 107 | C/T | 6 | 318 | 334 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 107 | 385 | O-27-7 | 108 | G/T | 7 | 334 | 359 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 107 | 385 | O-27-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 359 | 385 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-28-1 | 110 | 화물창 | 1 | 109 | 200 | 91 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-28-2 | 111 | P/T | 2 | 200 | 224 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-28-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 224 | 262 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-28-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 262 | 303 | 41 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-28-5 | 114 | 시운전 | 5 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-28-6 | 115 | C/T | 6 | 319 | 335 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-28-7 | 116 | G/T | 7 | 335 | 359 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 109 | 385 | O-28-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 359 | 385 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 111 | 256 | O-29-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 111 | 218 | 107 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 111 | 256 | O-29-2 | 119 | 시운전 | 2 | 218 | 233 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 111 | 256 | O-29-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 233 | 256 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 112 | 316 | O-30-1 | 121 | 화물창 | 1 | 112 | 179 | 67 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 112 | 316 | O-30-2 | 122 | P/T | 2 | 179 | 197 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 112 | 316 | O-30-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 197 | 225 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 112 | 316 | O-30-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 225 | 255 | 30 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 112 | 316 | O-30-5 | 125 | 시운전 | 5 | 255 | 267 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 112 | 316 | O-30-6 | 126 | C/T | 6 | 267 | 279 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 112 | 316 | O-30-7 | 127 | G/T | 7 | 279 | 297 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 112 | 316 | O-30-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 297 | 316 | 19 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 367 | O-31-1 | 129 | 화물창 | 1 | 126 | 205 | 79 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 367 | O-31-2 | 130 | P/T | 2 | 205 | 226 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 367 | O-31-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 226 | 259 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 367 | O-31-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 259 | 295 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 367 | O-31-5 | 133 | 시운전 | 5 | 295 | 309 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 367 | O-31-6 | 134 | C/T | 6 | 309 | 323 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 367 | O-31-7 | 135 | G/T | 7 | 323 | 344 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 367 | O-31-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 344 | 367 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 129 | 379 | O-32-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 129 | 314 | 185 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 129 | 379 | O-32-2 | 138 | 시운전 | 2 | 314 | 341 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 129 | 379 | O-32-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 341 | 379 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 131 | 443 | O-33-1 | 140 | 화물창 | 1 | 131 | 233 | 102 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 131 | 443 | O-33-2 | 141 | P/T | 2 | 233 | 261 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 131 | 443 | O-33-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 261 | 304 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 131 | 443 | O-33-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 304 | 350 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 131 | 443 | O-33-5 | 144 | 시운전 | 5 | 350 | 368 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 131 | 443 | O-33-6 | 145 | C/T | 6 | 368 | 386 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 131 | 443 | O-33-7 | 146 | G/T | 7 | 386 | 414 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 131 | 443 | O-33-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 414 | 443 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 131 | 344 | O-34-1 | 148 | 화물창 | 1 | 131 | 201 | 70 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 131 | 344 | O-34-2 | 149 | P/T | 2 | 201 | 220 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 131 | 344 | O-34-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 220 | 249 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 131 | 344 | O-34-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 249 | 280 | 31 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 131 | 344 | O-34-5 | 152 | 시운전 | 5 | 280 | 292 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 131 | 344 | O-34-6 | 153 | C/T | 6 | 292 | 304 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 131 | 344 | O-34-7 | 154 | G/T | 7 | 304 | 323 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 131 | 344 | O-34-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 323 | 344 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 139 | 223 | O-35-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 139 | 197 | 58 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 139 | 223 | O-35-2 | 157 | 시운전 | 2 | 197 | 205 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 139 | 223 | O-35-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 205 | 223 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 151 | 350 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 151 | 298 | 147 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 151 | 350 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 298 | 319 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 151 | 350 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 319 | 350 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 159 | 239 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 159 | 215 | 56 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 159 | 239 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 215 | 223 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 159 | 239 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 223 | 239 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 162 | 243 | O-38-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 162 | 218 | 56 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 162 | 243 | O-38-2 | 166 | 시운전 | 2 | 218 | 226 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 162 | 243 | O-38-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 440 | O-39-1 | 168 | 화물창 | 1 | 163 | 254 | 91 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 440 | O-39-2 | 169 | P/T | 2 | 254 | 278 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 440 | O-39-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 278 | 316 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 440 | O-39-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 316 | 357 | 41 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 440 | O-39-5 | 172 | 시운전 | 5 | 357 | 373 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 440 | O-39-6 | 173 | C/T | 6 | 373 | 389 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 440 | O-39-7 | 174 | G/T | 7 | 389 | 413 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 440 | O-39-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 413 | 440 | 27 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 174 | 307 | O-40-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 174 | 217 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 174 | 307 | O-40-2 | 177 | 화물창 | 2 | 217 | 262 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 174 | 307 | O-40-3 | 178 | 시운전 | 3 | 262 | 276 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 174 | 307 | O-40-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 276 | 307 | 31 | S | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 197 | 271 | O-41-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 197 | 248 | 51 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 197 | 271 | O-41-2 | 181 | 시운전 | 2 | 248 | 255 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 197 | 271 | O-41-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 255 | 271 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 198 | 322 | O-42-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 198 | 284 | 86 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 198 | 322 | O-42-2 | 184 | 시운전 | 2 | 284 | 296 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 198 | 322 | O-42-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 296 | 322 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 198 | 322 | O-43-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 198 | 289 | 91 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 198 | 322 | O-43-2 | 187 | 시운전 | 2 | 289 | 302 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 198 | 322 | O-43-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 302 | 322 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-44-1 | 189 | 화물창 | 1 | 199 | 278 | 79 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-44-2 | 190 | P/T | 2 | 278 | 299 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-44-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 299 | 332 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-44-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 332 | 368 | 36 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-44-5 | 193 | 시운전 | 5 | 368 | 382 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-44-6 | 194 | C/T | 6 | 382 | 396 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-44-7 | 195 | G/T | 7 | 396 | 417 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 440 | O-44-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 417 | 440 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 199 | 360 | O-45-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 199 | 318 | 119 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 199 | 360 | O-45-2 | 198 | 시운전 | 2 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 199 | 360 | O-45-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 335 | 360 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 200 | 284 | O-46-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 200 | 258 | 58 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 200 | 284 | O-46-2 | 201 | 시운전 | 2 | 258 | 266 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 200 | 284 | O-46-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 206 | 410 | O-47-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 206 | 356 | 150 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 206 | 410 | O-47-2 | 204 | 시운전 | 2 | 356 | 378 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 206 | 410 | O-47-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 378 | 410 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 206 | 327 | O-48-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 206 | 270 | 64 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 206 | 327 | O-48-2 | 207 | 시운전 | 2 | 270 | 292 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 206 | 327 | O-48-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 292 | 327 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 208 | 315 | O-49-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 208 | 282 | 74 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 208 | 315 | O-49-2 | 210 | 시운전 | 2 | 282 | 292 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 208 | 315 | O-49-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 292 | 315 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 210 | 422 | O-50-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 210 | 366 | 156 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 210 | 422 | O-50-2 | 213 | 시운전 | 2 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 210 | 422 | O-50-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 389 | 422 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 213 | 365 | O-51-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 213 | 293 | 80 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 213 | 365 | O-51-2 | 216 | 시운전 | 2 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 213 | 365 | O-51-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 321 | 365 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 217 | 329 | O-52-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 217 | 276 | 59 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 217 | 329 | O-52-2 | 219 | 시운전 | 2 | 276 | 297 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 217 | 329 | O-52-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 297 | 329 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 217 | 343 | O-53-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 217 | 305 | 88 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 217 | 343 | O-53-2 | 222 | 시운전 | 2 | 305 | 317 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 217 | 343 | O-53-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 317 | 343 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 222 | 364 | O-54-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 222 | 297 | 75 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 222 | 364 | O-54-2 | 225 | 시운전 | 2 | 297 | 323 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 222 | 364 | O-54-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 323 | 364 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 227 | 365 | O-55-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 227 | 323 | 96 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 227 | 365 | O-55-2 | 228 | 시운전 | 2 | 323 | 336 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 227 | 365 | O-55-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 336 | 365 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 237 | 319 | O-56-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 237 | 294 | 57 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 237 | 319 | O-56-2 | 231 | 시운전 | 2 | 294 | 302 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 237 | 319 | O-56-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 302 | 319 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 237 | 477 | O-57-1 | 233 | 화물창 | 1 | 237 | 316 | 79 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 237 | 477 | O-57-2 | 234 | P/T | 2 | 316 | 337 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 237 | 477 | O-57-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 337 | 370 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 237 | 477 | O-57-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 370 | 406 | 36 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 237 | 477 | O-57-5 | 237 | 시운전 | 5 | 406 | 420 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 237 | 477 | O-57-6 | 238 | C/T | 6 | 420 | 434 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 237 | 477 | O-57-7 | 239 | G/T | 7 | 434 | 455 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 237 | 477 | O-57-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 455 | 477 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 239 | 347 | O-58-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 239 | 314 | 75 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 239 | 347 | O-58-2 | 242 | 시운전 | 2 | 314 | 324 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 239 | 347 | O-58-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 324 | 347 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 249 | 330 | O-59-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 249 | 291 | 42 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 249 | 330 | O-59-2 | 245 | 시운전 | 2 | 291 | 306 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 249 | 330 | O-59-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 306 | 330 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 253 | 361 | O-60-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 253 | 328 | 75 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 253 | 361 | O-60-2 | 248 | 시운전 | 2 | 328 | 338 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 253 | 361 | O-60-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 338 | 361 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 254 | 384 | O-61-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 254 | 345 | 91 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 254 | 384 | O-61-2 | 251 | 시운전 | 2 | 345 | 358 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 254 | 384 | O-61-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 257 | 374 | O-62-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 257 | 338 | 81 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 257 | 374 | O-62-2 | 254 | 시운전 | 2 | 338 | 349 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 257 | 374 | O-62-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 257 | 370 | O-63-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 257 | 336 | 79 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 257 | 370 | O-63-2 | 257 | 시운전 | 2 | 336 | 347 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 257 | 370 | O-63-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 347 | 370 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 257 | 447 | O-64-1 | 259 | 화물창 | 1 | 257 | 319 | 62 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 257 | 447 | O-64-2 | 260 | P/T | 2 | 319 | 336 | 17 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 257 | 447 | O-64-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 336 | 362 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 257 | 447 | O-64-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 362 | 390 | 28 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 257 | 447 | O-64-5 | 263 | 시운전 | 5 | 390 | 401 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 257 | 447 | O-64-6 | 264 | C/T | 6 | 401 | 412 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 257 | 447 | O-64-7 | 265 | G/T | 7 | 412 | 429 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 257 | 447 | O-64-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 429 | 447 | 18 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 257 | 339 | O-65-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 257 | 314 | 57 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 257 | 339 | O-65-2 | 268 | 시운전 | 2 | 314 | 322 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 257 | 339 | O-65-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 322 | 339 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 261 | 360 | O-66-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 261 | 313 | 52 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 261 | 360 | O-66-2 | 271 | 시운전 | 2 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 261 | 360 | O-66-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 331 | 360 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 261 | 531 | O-67-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 261 | 460 | 199 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 261 | 531 | O-67-2 | 274 | 시운전 | 2 | 460 | 489 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 261 | 531 | O-67-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 489 | 531 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 286 | 424 | O-68-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 286 | 359 | 73 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 286 | 424 | O-68-2 | 277 | 시운전 | 2 | 359 | 385 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 286 | 424 | O-68-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 385 | 424 | 39 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 296 | 369 | O-69-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 296 | 347 | 51 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 296 | 369 | O-69-2 | 280 | 시운전 | 2 | 347 | 354 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 296 | 369 | O-69-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 354 | 369 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 296 | 509 | O-70-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 296 | 453 | 157 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 296 | 509 | O-70-2 | 283 | 시운전 | 2 | 453 | 476 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 296 | 509 | O-70-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 476 | 509 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-71-1 | 285 | 화물창 | 1 | 303 | 364 | 61 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-71-2 | 286 | P/T | 2 | 364 | 380 | 16 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-71-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 380 | 405 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-71-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 405 | 432 | 27 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-71-5 | 289 | 시운전 | 5 | 432 | 443 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-71-6 | 290 | C/T | 6 | 443 | 454 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-71-7 | 291 | G/T | 7 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 303 | 488 | O-71-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 470 | 488 | 18 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-72-1 | 293 | 화물창 | 1 | 303 | 384 | 81 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-72-2 | 294 | P/T | 2 | 384 | 406 | 22 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-72-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 406 | 440 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-72-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 440 | 477 | 37 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-72-5 | 297 | 시운전 | 5 | 477 | 491 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-72-6 | 298 | C/T | 6 | 491 | 505 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-72-7 | 299 | G/T | 7 | 505 | 527 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-72-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 527 | 551 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 310 | 409 | O-73-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 310 | 379 | 69 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 310 | 409 | O-73-2 | 302 | 시운전 | 2 | 379 | 388 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 310 | 409 | O-73-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 388 | 409 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 312 | 620 | O-74-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 312 | 539 | 227 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 312 | 620 | O-74-2 | 305 | 시운전 | 2 | 539 | 572 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 312 | 620 | O-74-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 572 | 620 | 48 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 317 | 446 | O-75-1 | 307 | 특수도장 | 1 | 317 | 359 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 317 | 446 | O-75-2 | 308 | 화물창 | 2 | 359 | 402 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 317 | 446 | O-75-3 | 309 | 시운전 | 3 | 402 | 416 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 317 | 446 | O-75-4 | 310 | 인도준비 | 4 | 416 | 446 | 30 | S | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 325 | 624 | O-76-1 | 311 | 화물창 | 1 | 325 | 423 | 98 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 325 | 624 | O-76-2 | 312 | P/T | 2 | 423 | 449 | 26 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 325 | 624 | O-76-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 449 | 490 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 325 | 624 | O-76-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 490 | 534 | 44 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 325 | 624 | O-76-5 | 315 | 시운전 | 5 | 534 | 551 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 325 | 624 | O-76-6 | 316 | C/T | 6 | 551 | 568 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 325 | 624 | O-76-7 | 317 | G/T | 7 | 568 | 594 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 325 | 624 | O-76-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 594 | 624 | 30 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 325 | 541 | O-77-1 | 319 | 화물창 | 1 | 325 | 396 | 71 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 325 | 541 | O-77-2 | 320 | P/T | 2 | 396 | 415 | 19 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 325 | 541 | O-77-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 415 | 445 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 325 | 541 | O-77-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 445 | 477 | 32 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 325 | 541 | O-77-5 | 323 | 시운전 | 5 | 477 | 489 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 325 | 541 | O-77-6 | 324 | C/T | 6 | 489 | 501 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 325 | 541 | O-77-7 | 325 | G/T | 7 | 501 | 520 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 325 | 541 | O-77-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 520 | 541 | 21 | S | 5
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 329 | 422 | O-78-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 329 | 394 | 65 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 329 | 422 | O-78-2 | 328 | 시운전 | 2 | 394 | 403 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 329 | 422 | O-78-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 337 | 459 | O-79-1 | 330 | 특수도장 | 1 | 337 | 377 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 337 | 459 | O-79-2 | 331 | 화물창 | 2 | 377 | 418 | 41 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 337 | 459 | O-79-3 | 332 | 시운전 | 3 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 337 | 459 | O-79-4 | 333 | 인도준비 | 4 | 431 | 459 | 28 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 341 | 644 | O-80-1 | 334 | 화물창 | 1 | 341 | 440 | 99 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 341 | 644 | O-80-2 | 335 | P/T | 2 | 440 | 467 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 341 | 644 | O-80-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 467 | 509 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 341 | 644 | O-80-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 509 | 554 | 45 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 341 | 644 | O-80-5 | 338 | 시운전 | 5 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 341 | 644 | O-80-6 | 339 | C/T | 6 | 572 | 590 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 341 | 644 | O-80-7 | 340 | G/T | 7 | 590 | 617 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 341 | 644 | O-80-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 617 | 644 | 27 | S | 5
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 345 | 416 | O-81-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 345 | 394 | 49 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 345 | 416 | O-81-2 | 343 | 시운전 | 2 | 394 | 401 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 345 | 416 | O-81-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 401 | 416 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 345 | 467 | O-82-1 | 345 | 특수도장 | 1 | 345 | 385 | 40 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 345 | 467 | O-82-2 | 346 | 화물창 | 2 | 385 | 426 | 41 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 345 | 467 | O-82-3 | 347 | 시운전 | 3 | 426 | 439 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 345 | 467 | O-82-4 | 348 | 인도준비 | 4 | 439 | 467 | 28 | S | 15
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 350 | 424 | O-83-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 350 | 389 | 39 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 350 | 424 | O-83-2 | 350 | 시운전 | 2 | 389 | 403 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 350 | 424 | O-83-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 403 | 424 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 351 | 672 | O-84-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 351 | 588 | 237 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 351 | 672 | O-84-2 | 353 | 시운전 | 2 | 588 | 623 | 35 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 351 | 672 | O-84-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 623 | 672 | 49 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 357 | 649 | O-85-1 | 355 | 화물창 | 1 | 357 | 453 | 96 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 357 | 649 | O-85-2 | 356 | P/T | 2 | 453 | 479 | 26 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 357 | 649 | O-85-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 479 | 519 | 40 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 357 | 649 | O-85-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 519 | 562 | 43 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 357 | 649 | O-85-5 | 359 | 시운전 | 5 | 562 | 579 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 357 | 649 | O-85-6 | 360 | C/T | 6 | 579 | 596 | 17 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 357 | 649 | O-85-7 | 361 | G/T | 7 | 596 | 622 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 357 | 649 | O-85-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 622 | 649 | 27 | S | 5
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 363 | 476 | O-86-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 363 | 422 | 59 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 363 | 476 | O-86-2 | 364 | 시운전 | 2 | 422 | 443 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 363 | 476 | O-86-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 443 | 476 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 373 | 614 | O-87-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 373 | 551 | 178 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 373 | 614 | O-87-2 | 367 | 시운전 | 2 | 551 | 577 | 26 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 373 | 614 | O-87-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 577 | 614 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-1 | 369 | 화물창 | 1 | 392 | 488 | 96 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-2 | 370 | P/T | 2 | 488 | 514 | 26 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 514 | 555 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 555 | 598 | 43 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-5 | 373 | 시운전 | 5 | 598 | 615 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-6 | 374 | C/T | 6 | 615 | 632 | 17 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-7 | 375 | G/T | 7 | 632 | 658 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 685 | O-88-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 658 | 685 | 27 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 396 | 519 | O-89-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 396 | 487 | 91 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 396 | 519 | O-89-2 | 378 | 시운전 | 2 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 396 | 519 | O-89-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 500 | 519 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 396 | 536 | O-90-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 396 | 494 | 98 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 396 | 536 | O-90-2 | 381 | 시운전 | 2 | 494 | 508 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 396 | 536 | O-90-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 508 | 536 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 399 | 689 | O-91-1 | 383 | 화물창 | 1 | 399 | 494 | 95 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 399 | 689 | O-91-2 | 384 | P/T | 2 | 494 | 520 | 26 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 399 | 689 | O-91-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 520 | 560 | 40 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 399 | 689 | O-91-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 560 | 603 | 43 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 399 | 689 | O-91-5 | 387 | 시운전 | 5 | 603 | 620 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 399 | 689 | O-91-6 | 388 | C/T | 6 | 620 | 637 | 17 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 399 | 689 | O-91-7 | 389 | G/T | 7 | 637 | 663 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 399 | 689 | O-91-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 663 | 689 | 26 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 401 | 652 | O-92-1 | 391 | 화물창 | 1 | 401 | 483 | 82 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 401 | 652 | O-92-2 | 392 | P/T | 2 | 483 | 505 | 22 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 401 | 652 | O-92-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 505 | 540 | 35 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 401 | 652 | O-92-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 540 | 577 | 37 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 401 | 652 | O-92-5 | 395 | 시운전 | 5 | 577 | 592 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 401 | 652 | O-92-6 | 396 | C/T | 6 | 592 | 607 | 15 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 401 | 652 | O-92-7 | 397 | G/T | 7 | 607 | 629 | 22 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 401 | 652 | O-92-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 629 | 652 | 23 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 401 | 692 | O-93-1 | 399 | 화물창 | 1 | 401 | 497 | 96 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 401 | 692 | O-93-2 | 400 | P/T | 2 | 497 | 523 | 26 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 401 | 692 | O-93-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 523 | 563 | 40 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 401 | 692 | O-93-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 563 | 606 | 43 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 401 | 692 | O-93-5 | 403 | 시운전 | 5 | 606 | 623 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 401 | 692 | O-93-6 | 404 | C/T | 6 | 623 | 640 | 17 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 401 | 692 | O-93-7 | 405 | G/T | 7 | 640 | 666 | 26 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 401 | 692 | O-93-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 666 | 692 | 26 | S | 5
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 404 | 567 | O-94-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 404 | 524 | 120 | F | 15
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 404 | 567 | O-94-2 | 408 | 시운전 | 2 | 524 | 541 | 17 | N | 0
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 404 | 567 | O-94-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 541 | 567 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 405 | 722 | O-95-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 405 | 639 | 234 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 405 | 722 | O-95-2 | 411 | 시운전 | 2 | 639 | 673 | 34 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 405 | 722 | O-95-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 673 | 722 | 49 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 415 | 720 | O-96-1 | 413 | 화물창 | 1 | 415 | 515 | 100 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 415 | 720 | O-96-2 | 414 | P/T | 2 | 515 | 542 | 27 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 415 | 720 | O-96-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 542 | 584 | 42 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 415 | 720 | O-96-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 584 | 629 | 45 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 415 | 720 | O-96-5 | 417 | 시운전 | 5 | 629 | 647 | 18 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 415 | 720 | O-96-6 | 418 | C/T | 6 | 647 | 665 | 18 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 415 | 720 | O-96-7 | 419 | G/T | 7 | 665 | 692 | 27 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 415 | 720 | O-96-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 692 | 720 | 28 | S | 5
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 420 | 560 | O-97-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 420 | 523 | 103 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 420 | 560 | O-97-2 | 422 | 시운전 | 2 | 523 | 538 | 15 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 420 | 560 | O-97-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 538 | 560 | 22 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 427 | 585 | O-98-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 427 | 510 | 83 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 427 | 585 | O-98-2 | 425 | 시운전 | 2 | 510 | 540 | 30 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 427 | 585 | O-98-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 540 | 585 | 45 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 427 | 643 | O-99-1 | 427 | 화물창 | 1 | 427 | 498 | 71 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 427 | 643 | O-99-2 | 428 | P/T | 2 | 498 | 517 | 19 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 427 | 643 | O-99-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 517 | 547 | 30 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 427 | 643 | O-99-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 547 | 579 | 32 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 427 | 643 | O-99-5 | 431 | 시운전 | 5 | 579 | 591 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 427 | 643 | O-99-6 | 432 | C/T | 6 | 591 | 603 | 12 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 427 | 643 | O-99-7 | 433 | G/T | 7 | 603 | 622 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 427 | 643 | O-99-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 622 | 643 | 21 | S | 5
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 437 | 570 | O-100-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 437 | 530 | 93 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 437 | 570 | O-100-2 | 436 | 시운전 | 2 | 530 | 543 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 437 | 570 | O-100-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 543 | 570 | 27 | N | 0
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 437 | 586 | O-101-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 437 | 515 | 78 | F | 10
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 437 | 586 | O-101-2 | 439 | 시운전 | 2 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-101 | 100 | S_COT | 3 | 437 | 586 | O-101-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 543 | 586 | 43 | N | 0
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 443 | 557 | O-102-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 443 | 522 | 79 | F | 15
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 443 | 557 | O-102-2 | 442 | 시운전 | 2 | 522 | 533 | 11 | N | 0
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 443 | 557 | O-102-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 533 | 557 | 24 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 447 | 553 | O-103-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 447 | 521 | 74 | F | 15
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 447 | 553 | O-103-2 | 445 | 시운전 | 2 | 521 | 531 | 10 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 447 | 553 | O-103-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 531 | 553 | 22 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 450 | 686 | O-104-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 450 | 624 | 174 | F | 15
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 450 | 686 | O-104-2 | 448 | 시운전 | 2 | 624 | 649 | 25 | N | 0
J-104 | 103 | S_SHTL | 1 | 450 | 686 | O-104-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 649 | 686 | 37 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 450 | 563 | O-105-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 450 | 529 | 79 | F | 15
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 450 | 563 | O-105-2 | 451 | 시운전 | 2 | 529 | 540 | 11 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 450 | 563 | O-105-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 540 | 563 | 23 | N | 0
J-106 | 105 | A_COT | 4 | 461 | 606 | O-106-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 461 | 537 | 76 | F | 10
J-106 | 105 | A_COT | 4 | 461 | 606 | O-106-2 | 454 | 시운전 | 2 | 537 | 564 | 27 | N | 0
J-106 | 105 | A_COT | 4 | 461 | 606 | O-106-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 564 | 606 | 42 | N | 0
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 464 | 634 | O-107-1 | 456 | 축계작업 | 1 | 464 | 589 | 125 | F | 15
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 464 | 634 | O-107-2 | 457 | 시운전 | 2 | 589 | 607 | 18 | N | 0
J-107 | 106 | S_SHTL | 1 | 464 | 634 | O-107-3 | 458 | 인도준비 | 3 | 607 | 634 | 27 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 469 | 662 | O-108-1 | 459 | 화물창 | 1 | 469 | 532 | 63 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 469 | 662 | O-108-2 | 460 | P/T | 2 | 532 | 549 | 17 | F | 15
J-108 | 107 | LNG | 8 | 469 | 662 | O-108-3 | 461 | 화물창족철 | 3 | 549 | 576 | 27 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 469 | 662 | O-108-4 | 462 | 화물창메공 | 4 | 576 | 604 | 28 | F | 26
J-108 | 107 | LNG | 8 | 469 | 662 | O-108-5 | 463 | 시운전 | 5 | 604 | 615 | 11 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 469 | 662 | O-108-6 | 464 | C/T | 6 | 615 | 626 | 11 | S | 7
J-108 | 107 | LNG | 8 | 469 | 662 | O-108-7 | 465 | G/T | 7 | 626 | 643 | 17 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 469 | 662 | O-108-8 | 466 | 인도준비 | 8 | 643 | 662 | 19 | S | 5
J-109 | 108 | LNG | 8 | 475 | 735 | O-109-1 | 467 | 화물창 | 1 | 475 | 560 | 85 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 475 | 735 | O-109-2 | 468 | P/T | 2 | 560 | 583 | 23 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 475 | 735 | O-109-3 | 469 | 화물창족철 | 3 | 583 | 619 | 36 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 475 | 735 | O-109-4 | 470 | 화물창메공 | 4 | 619 | 658 | 39 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 475 | 735 | O-109-5 | 471 | 시운전 | 5 | 658 | 673 | 15 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 475 | 735 | O-109-6 | 472 | C/T | 6 | 673 | 688 | 15 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 475 | 735 | O-109-7 | 473 | G/T | 7 | 688 | 711 | 23 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 475 | 735 | O-109-8 | 474 | 인도준비 | 8 | 711 | 735 | 24 | S | 5
J-110 | 109 | LNG | 8 | 477 | 790 | O-110-1 | 475 | 화물창 | 1 | 477 | 580 | 103 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 477 | 790 | O-110-2 | 476 | P/T | 2 | 580 | 608 | 28 | F | 15
J-110 | 109 | LNG | 8 | 477 | 790 | O-110-3 | 477 | 화물창족철 | 3 | 608 | 651 | 43 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 477 | 790 | O-110-4 | 478 | 화물창메공 | 4 | 651 | 697 | 46 | F | 26
J-110 | 109 | LNG | 8 | 477 | 790 | O-110-5 | 479 | 시운전 | 5 | 697 | 715 | 18 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 477 | 790 | O-110-6 | 480 | C/T | 6 | 715 | 733 | 18 | S | 7
J-110 | 109 | LNG | 8 | 477 | 790 | O-110-7 | 481 | G/T | 7 | 733 | 761 | 28 | N | 0
J-110 | 109 | LNG | 8 | 477 | 790 | O-110-8 | 482 | 인도준비 | 8 | 761 | 790 | 29 | S | 5
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 493 | 622 | O-111-1 | 483 | 축계작업 | 1 | 493 | 583 | 90 | F | 15
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 493 | 622 | O-111-2 | 484 | 시운전 | 2 | 583 | 595 | 12 | N | 0
J-111 | 110 | VL_CONT | 6 | 493 | 622 | O-111-3 | 485 | 인도준비 | 3 | 595 | 622 | 27 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 493 | 747 | O-112-1 | 486 | 화물창 | 1 | 493 | 576 | 83 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 493 | 747 | O-112-2 | 487 | P/T | 2 | 576 | 598 | 22 | F | 15
J-112 | 111 | LNG | 8 | 493 | 747 | O-112-3 | 488 | 화물창족철 | 3 | 598 | 633 | 35 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 493 | 747 | O-112-4 | 489 | 화물창메공 | 4 | 633 | 671 | 38 | F | 26
J-112 | 111 | LNG | 8 | 493 | 747 | O-112-5 | 490 | 시운전 | 5 | 671 | 686 | 15 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 493 | 747 | O-112-6 | 491 | C/T | 6 | 686 | 701 | 15 | S | 7
J-112 | 111 | LNG | 8 | 493 | 747 | O-112-7 | 492 | G/T | 7 | 701 | 723 | 22 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 493 | 747 | O-112-8 | 493 | 인도준비 | 8 | 723 | 747 | 24 | S | 5
J-113 | 112 | A_COT | 4 | 499 | 632 | O-113-1 | 494 | 축계작업 | 1 | 499 | 569 | 70 | F | 10
J-113 | 112 | A_COT | 4 | 499 | 632 | O-113-2 | 495 | 시운전 | 2 | 569 | 594 | 25 | N | 0
J-113 | 112 | A_COT | 4 | 499 | 632 | O-113-3 | 496 | 인도준비 | 3 | 594 | 632 | 38 | N | 0
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 505 | 712 | O-114-1 | 497 | 축계작업 | 1 | 505 | 658 | 153 | F | 15
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 505 | 712 | O-114-2 | 498 | 시운전 | 2 | 658 | 680 | 22 | N | 0
J-114 | 113 | S_SHTL | 1 | 505 | 712 | O-114-3 | 499 | 인도준비 | 3 | 680 | 712 | 32 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 518 | 821 | O-115-1 | 500 | 화물창 | 1 | 518 | 617 | 99 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 518 | 821 | O-115-2 | 501 | P/T | 2 | 617 | 644 | 27 | F | 15
J-115 | 114 | LNG | 8 | 518 | 821 | O-115-3 | 502 | 화물창족철 | 3 | 644 | 686 | 42 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 518 | 821 | O-115-4 | 503 | 화물창메공 | 4 | 686 | 731 | 45 | F | 26
J-115 | 114 | LNG | 8 | 518 | 821 | O-115-5 | 504 | 시운전 | 5 | 731 | 749 | 18 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 518 | 821 | O-115-6 | 505 | C/T | 6 | 749 | 767 | 18 | S | 7
J-115 | 114 | LNG | 8 | 518 | 821 | O-115-7 | 506 | G/T | 7 | 767 | 794 | 27 | N | 0
J-115 | 114 | LNG | 8 | 518 | 821 | O-115-8 | 507 | 인도준비 | 8 | 794 | 821 | 27 | S | 5
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 524 | 663 | O-116-1 | 508 | 축계작업 | 1 | 524 | 626 | 102 | F | 15
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 524 | 663 | O-116-2 | 509 | 시운전 | 2 | 626 | 641 | 15 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 524 | 663 | O-116-3 | 510 | 인도준비 | 3 | 641 | 663 | 22 | N | 0
J-117 | 116 | S_COT | 3 | 525 | 666 | O-117-1 | 511 | 축계작업 | 1 | 525 | 599 | 74 | F | 10
J-117 | 116 | S_COT | 3 | 525 | 666 | O-117-2 | 512 | 시운전 | 2 | 599 | 625 | 26 | N | 0
J-117 | 116 | S_COT | 3 | 525 | 666 | O-117-3 | 513 | 인도준비 | 3 | 625 | 666 | 41 | N | 0
J-118 | 117 | L_CONT | 5 | 530 | 624 | O-118-1 | 514 | 축계작업 | 1 | 530 | 595 | 65 | F | 15
J-118 | 117 | L_CONT | 5 | 530 | 624 | O-118-2 | 515 | 시운전 | 2 | 595 | 604 | 9 | N | 0
J-118 | 117 | L_CONT | 5 | 530 | 624 | O-118-3 | 516 | 인도준비 | 3 | 604 | 624 | 20 | N | 0
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 530 | 610 | O-119-1 | 517 | 축계작업 | 1 | 530 | 586 | 56 | F | 15
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 530 | 610 | O-119-2 | 518 | 시운전 | 2 | 586 | 594 | 8 | N | 0
J-119 | 118 | L_CONT | 5 | 530 | 610 | O-119-3 | 519 | 인도준비 | 3 | 594 | 610 | 16 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 538 | 754 | O-120-1 | 520 | 화물창 | 1 | 538 | 609 | 71 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 538 | 754 | O-120-2 | 521 | P/T | 2 | 609 | 628 | 19 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 538 | 754 | O-120-3 | 522 | 화물창족철 | 3 | 628 | 658 | 30 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 538 | 754 | O-120-4 | 523 | 화물창메공 | 4 | 658 | 690 | 32 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 538 | 754 | O-120-5 | 524 | 시운전 | 5 | 690 | 702 | 12 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 538 | 754 | O-120-6 | 525 | C/T | 6 | 702 | 714 | 12 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 538 | 754 | O-120-7 | 526 | G/T | 7 | 714 | 733 | 19 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 538 | 754 | O-120-8 | 527 | 인도준비 | 8 | 733 | 754 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 12 | 173 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 97 | 85 | F | 10 | F1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 16 | 314 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 16 | 114 | 98 | N | 0 | X9
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 22 | 128 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 22 | 78 | 56 | F | 10 | A4
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 132 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 22 | 58 | 36 | N | 0 | D3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 331 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 22 | 123 | 101 | N | 0 | X10
J-7 | 6 | PC | 7 | 23 | 128 | O-7-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 23 | 57 | 34 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A