## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 99 | 99 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 99 | 126 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 126 | 168 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 168 | 213 | 45 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 231 | 249 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 249 | 276 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 276 | 300 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 27 | 110 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 27 | 70 | 43 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 27 | 110 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 70 | 85 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 27 | 110 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 85 | 110 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 33 | 156 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 33 | 98 | 65 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 33 | 156 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 98 | 121 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 33 | 156 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 121 | 156 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 40 | 183 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 40 | 145 | 105 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 40 | 183 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 145 | 160 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 40 | 183 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 160 | 183 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 40 | 133 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 40 | 105 | 65 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 40 | 133 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 105 | 114 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 40 | 133 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 114 | 133 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 54 | 171 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 54 | 116 | 62 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 54 | 171 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 116 | 138 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 54 | 171 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 138 | 171 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 63 | 351 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 63 | 158 | 95 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 63 | 351 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 158 | 183 | 25 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 63 | 351 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 183 | 223 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 63 | 351 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 223 | 266 | 43 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 63 | 351 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 63 | 351 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 283 | 300 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 63 | 351 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 300 | 325 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 63 | 351 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 325 | 351 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 216 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 63 | 144 | 81 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 216 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 144 | 173 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 216 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 173 | 216 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 319 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 70 | 152 | 82 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 319 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 152 | 174 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 319 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 174 | 208 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 319 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 208 | 245 | 37 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 319 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 245 | 259 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 319 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 259 | 273 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 319 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 273 | 295 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 319 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 295 | 319 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 79 | 369 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 79 | 174 | 95 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 79 | 369 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 174 | 200 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 79 | 369 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 200 | 240 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 79 | 369 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 240 | 283 | 43 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 79 | 369 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 283 | 300 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 79 | 369 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 300 | 317 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 79 | 369 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 317 | 343 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 79 | 369 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 343 | 369 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 80 | 216 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 80 | 175 | 95 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 80 | 216 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 175 | 188 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 80 | 216 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 188 | 216 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 89 | 270 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 89 | 222 | 133 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 89 | 270 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 222 | 241 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 89 | 270 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 241 | 270 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 89 | 283 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 89 | 153 | 64 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 89 | 283 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 153 | 170 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 89 | 283 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 170 | 197 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 89 | 283 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 197 | 226 | 29 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 89 | 283 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 226 | 237 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 89 | 283 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 237 | 248 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 89 | 283 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 248 | 265 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 89 | 283 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 265 | 283 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 96 | 234 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 96 | 169 | 73 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 96 | 234 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 169 | 195 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 96 | 234 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 195 | 234 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 96 | 183 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 96 | 156 | 60 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 96 | 183 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 156 | 164 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 96 | 183 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 164 | 183 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 96 | 197 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 96 | 149 | 53 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 96 | 197 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 149 | 168 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 96 | 197 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 168 | 197 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 311 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 96 | 166 | 70 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 311 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 166 | 185 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 311 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 185 | 215 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 311 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 215 | 247 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 311 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 311 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 259 | 271 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 311 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 311 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 290 | 311 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 96 | 302 | O-18-1 | 81 | 화물창 | 1 | 96 | 163 | 67 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 96 | 302 | O-18-2 | 82 | P/T | 2 | 163 | 181 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 96 | 302 | O-18-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 181 | 209 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 96 | 302 | O-18-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 209 | 239 | 30 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 96 | 302 | O-18-5 | 85 | 시운전 | 5 | 239 | 251 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 96 | 302 | O-18-6 | 86 | C/T | 6 | 251 | 263 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 96 | 302 | O-18-7 | 87 | G/T | 7 | 263 | 281 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 96 | 302 | O-18-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 281 | 302 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 96 | 303 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 96 | 249 | 153 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 96 | 303 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 249 | 271 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 96 | 303 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 271 | 303 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 101 | 312 | O-20-1 | 92 | 화물창 | 1 | 101 | 170 | 69 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 101 | 312 | O-20-2 | 93 | P/T | 2 | 170 | 188 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 101 | 312 | O-20-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 188 | 217 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 101 | 312 | O-20-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 217 | 248 | 31 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 101 | 312 | O-20-5 | 96 | 시운전 | 5 | 248 | 260 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 101 | 312 | O-20-6 | 97 | C/T | 6 | 260 | 272 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 101 | 312 | O-20-7 | 98 | G/T | 7 | 272 | 290 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 101 | 312 | O-20-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 290 | 312 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 101 | 188 | O-21-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 101 | 147 | 46 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 101 | 188 | O-21-2 | 101 | 시운전 | 2 | 147 | 163 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 101 | 188 | O-21-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 163 | 188 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 112 | 242 | O-22-1 | 103 | 특수도장 | 1 | 112 | 154 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 112 | 242 | O-22-2 | 104 | 화물창 | 2 | 154 | 198 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 112 | 242 | O-22-3 | 105 | 시운전 | 3 | 198 | 212 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 112 | 242 | O-22-4 | 106 | 인도준비 | 4 | 212 | 242 | 30 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 333 | O-23-1 | 107 | 화물창 | 1 | 112 | 184 | 72 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 333 | O-23-2 | 108 | P/T | 2 | 184 | 203 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 333 | O-23-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 203 | 233 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 333 | O-23-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 233 | 266 | 33 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 333 | O-23-5 | 111 | 시운전 | 5 | 266 | 279 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 333 | O-23-6 | 112 | C/T | 6 | 279 | 292 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 333 | O-23-7 | 113 | G/T | 7 | 292 | 311 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 333 | O-23-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 311 | 333 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 118 | 384 | O-24-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 118 | 314 | 196 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 118 | 384 | O-24-2 | 116 | 시운전 | 2 | 314 | 343 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 118 | 384 | O-24-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 343 | 384 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 128 | 270 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 128 | 203 | 75 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 128 | 270 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 203 | 229 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 128 | 270 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 229 | 270 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 128 | 206 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 128 | 169 | 41 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 128 | 206 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 128 | 206 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 183 | 206 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 128 | 251 | O-27-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 128 | 214 | 86 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 128 | 251 | O-27-2 | 125 | 시운전 | 2 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 128 | 251 | O-27-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 226 | 251 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 331 | O-28-1 | 127 | 화물창 | 1 | 144 | 205 | 61 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 331 | O-28-2 | 128 | P/T | 2 | 205 | 221 | 16 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 331 | O-28-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 221 | 247 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 331 | O-28-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 247 | 275 | 28 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 331 | O-28-5 | 131 | 시운전 | 5 | 275 | 286 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 331 | O-28-6 | 132 | C/T | 6 | 286 | 297 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 331 | O-28-7 | 133 | G/T | 7 | 297 | 313 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 144 | 331 | O-28-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 313 | 331 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 147 | 244 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 147 | 198 | 51 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 147 | 244 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 198 | 216 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 147 | 244 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 216 | 244 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 150 | 354 | O-30-1 | 138 | 화물창 | 1 | 150 | 217 | 67 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 150 | 354 | O-30-2 | 139 | P/T | 2 | 217 | 235 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 150 | 354 | O-30-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 235 | 263 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 150 | 354 | O-30-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 263 | 293 | 30 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 150 | 354 | O-30-5 | 142 | 시운전 | 5 | 293 | 305 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 150 | 354 | O-30-6 | 143 | C/T | 6 | 305 | 317 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 150 | 354 | O-30-7 | 144 | G/T | 7 | 317 | 335 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 150 | 354 | O-30-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 335 | 354 | 19 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 157 | 423 | O-31-1 | 146 | 화물창 | 1 | 157 | 244 | 87 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 157 | 423 | O-31-2 | 147 | P/T | 2 | 244 | 267 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 157 | 423 | O-31-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 267 | 304 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 157 | 423 | O-31-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 304 | 343 | 39 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 157 | 423 | O-31-5 | 150 | 시운전 | 5 | 343 | 358 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 157 | 423 | O-31-6 | 151 | C/T | 6 | 358 | 373 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 157 | 423 | O-31-7 | 152 | G/T | 7 | 373 | 396 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 157 | 423 | O-31-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 396 | 423 | 27 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 168 | 347 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 168 | 300 | 132 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 168 | 347 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 300 | 319 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 168 | 347 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 319 | 347 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 168 | 302 | O-33-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 168 | 267 | 99 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 168 | 302 | O-33-2 | 158 | 시운전 | 2 | 267 | 281 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 168 | 302 | O-33-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 281 | 302 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 170 | 289 | O-34-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 170 | 233 | 63 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 170 | 289 | O-34-2 | 161 | 시운전 | 2 | 233 | 255 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 170 | 289 | O-34-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 255 | 289 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 170 | 405 | O-35-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 170 | 343 | 173 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 170 | 405 | O-35-2 | 164 | 시운전 | 2 | 343 | 368 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 170 | 405 | O-35-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 368 | 405 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 175 | 259 | O-36-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 175 | 233 | 58 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 175 | 259 | O-36-2 | 167 | 시운전 | 2 | 233 | 241 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 175 | 259 | O-36-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 241 | 259 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 181 | 335 | O-37-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 181 | 262 | 81 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 181 | 335 | O-37-2 | 170 | 시운전 | 2 | 262 | 291 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 181 | 335 | O-37-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 291 | 335 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 381 | O-38-1 | 172 | 화물창 | 1 | 181 | 247 | 66 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 381 | O-38-2 | 173 | P/T | 2 | 247 | 265 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 381 | O-38-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 265 | 293 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 381 | O-38-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 293 | 323 | 30 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 381 | O-38-5 | 176 | 시운전 | 5 | 323 | 335 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 381 | O-38-6 | 177 | C/T | 6 | 335 | 347 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 381 | O-38-7 | 178 | G/T | 7 | 347 | 365 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 381 | O-38-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 365 | 381 | 16 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 461 | O-39-1 | 180 | 화물창 | 1 | 192 | 280 | 88 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 461 | O-39-2 | 181 | P/T | 2 | 280 | 304 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 461 | O-39-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 304 | 341 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 461 | O-39-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 341 | 381 | 40 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 461 | O-39-5 | 184 | 시운전 | 5 | 381 | 397 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 461 | O-39-6 | 185 | C/T | 6 | 397 | 413 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 461 | O-39-7 | 186 | G/T | 7 | 413 | 437 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 461 | O-39-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 437 | 461 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 192 | 319 | O-40-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 192 | 259 | 67 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 192 | 319 | O-40-2 | 189 | 시운전 | 2 | 259 | 283 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 192 | 319 | O-40-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 283 | 319 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 217 | 283 | O-41-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 217 | 251 | 34 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 217 | 283 | O-41-2 | 192 | 시운전 | 2 | 251 | 263 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 217 | 283 | O-41-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 263 | 283 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 218 | 323 | O-42-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 218 | 252 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 218 | 323 | O-42-2 | 195 | 화물창 | 2 | 252 | 287 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 218 | 323 | O-42-3 | 196 | 시운전 | 3 | 287 | 298 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 218 | 323 | O-42-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 298 | 323 | 25 | S | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 422 | O-43-1 | 198 | 화물창 | 1 | 226 | 290 | 64 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 422 | O-43-2 | 199 | P/T | 2 | 290 | 307 | 17 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 422 | O-43-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 307 | 334 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 422 | O-43-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 334 | 363 | 29 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 422 | O-43-5 | 202 | 시운전 | 5 | 363 | 374 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 422 | O-43-6 | 203 | C/T | 6 | 374 | 385 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 422 | O-43-7 | 204 | G/T | 7 | 385 | 402 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 422 | O-43-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 402 | 422 | 20 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 226 | 505 | O-44-1 | 206 | 화물창 | 1 | 226 | 318 | 92 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 226 | 505 | O-44-2 | 207 | P/T | 2 | 318 | 343 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 226 | 505 | O-44-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 343 | 382 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 226 | 505 | O-44-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 382 | 423 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 226 | 505 | O-44-5 | 210 | 시운전 | 5 | 423 | 439 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 226 | 505 | O-44-6 | 211 | C/T | 6 | 439 | 455 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 226 | 505 | O-44-7 | 212 | G/T | 7 | 455 | 480 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 226 | 505 | O-44-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 480 | 505 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 231 | 374 | O-45-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 231 | 278 | 47 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 231 | 374 | O-45-2 | 215 | 화물창 | 2 | 278 | 326 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 231 | 374 | O-45-3 | 216 | 시운전 | 3 | 326 | 341 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 231 | 374 | O-45-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 341 | 374 | 33 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 235 | 457 | O-46-1 | 218 | 화물창 | 1 | 235 | 308 | 73 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 235 | 457 | O-46-2 | 219 | P/T | 2 | 308 | 327 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 235 | 457 | O-46-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 327 | 358 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 235 | 457 | O-46-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 358 | 391 | 33 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 235 | 457 | O-46-5 | 222 | 시운전 | 5 | 391 | 404 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 235 | 457 | O-46-6 | 223 | C/T | 6 | 404 | 417 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 235 | 457 | O-46-7 | 224 | G/T | 7 | 417 | 436 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 235 | 457 | O-46-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 436 | 457 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 235 | 423 | O-47-1 | 226 | 화물창 | 1 | 235 | 297 | 62 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 235 | 423 | O-47-2 | 227 | P/T | 2 | 297 | 313 | 16 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 235 | 423 | O-47-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 313 | 339 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 235 | 423 | O-47-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 339 | 367 | 28 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 235 | 423 | O-47-5 | 230 | 시운전 | 5 | 367 | 378 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 235 | 423 | O-47-6 | 231 | C/T | 6 | 378 | 389 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 235 | 423 | O-47-7 | 232 | G/T | 7 | 389 | 405 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 235 | 423 | O-47-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 405 | 423 | 18 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 240 | 434 | O-48-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 240 | 383 | 143 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 240 | 434 | O-48-2 | 235 | 시운전 | 2 | 383 | 404 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 240 | 434 | O-48-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 404 | 434 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 241 | 384 | O-49-1 | 237 | 특수도장 | 1 | 241 | 288 | 47 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 241 | 384 | O-49-2 | 238 | 화물창 | 2 | 288 | 336 | 48 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 241 | 384 | O-49-3 | 239 | 시운전 | 3 | 336 | 351 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 241 | 384 | O-49-4 | 240 | 인도준비 | 4 | 351 | 384 | 33 | S | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 241 | 329 | O-50-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 241 | 302 | 61 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 241 | 329 | O-50-2 | 242 | 시운전 | 2 | 302 | 310 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 241 | 329 | O-50-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 244 | 456 | O-51-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 244 | 400 | 156 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 244 | 456 | O-51-2 | 245 | 시운전 | 2 | 400 | 423 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 244 | 456 | O-51-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 423 | 456 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 245 | 329 | O-52-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 245 | 303 | 58 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 245 | 329 | O-52-2 | 248 | 시운전 | 2 | 303 | 311 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 245 | 329 | O-52-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 311 | 329 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 247 | 418 | O-53-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 247 | 373 | 126 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 247 | 418 | O-53-2 | 251 | 시운전 | 2 | 373 | 391 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 247 | 418 | O-53-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 251 | 372 | O-54-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 251 | 335 | 84 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 251 | 372 | O-54-2 | 254 | 시운전 | 2 | 335 | 347 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 251 | 372 | O-54-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 347 | 372 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 251 | 492 | O-55-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 251 | 429 | 178 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 251 | 492 | O-55-2 | 257 | 시운전 | 2 | 429 | 455 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 251 | 492 | O-55-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 455 | 492 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 255 | 367 | O-56-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 255 | 314 | 59 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 255 | 367 | O-56-2 | 260 | 시운전 | 2 | 314 | 335 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 255 | 367 | O-56-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 335 | 367 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-57-1 | 262 | 화물창 | 1 | 255 | 355 | 100 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-57-2 | 263 | P/T | 2 | 355 | 382 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-57-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 382 | 424 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-57-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 424 | 469 | 45 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-57-5 | 266 | 시운전 | 5 | 469 | 487 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-57-6 | 267 | C/T | 6 | 487 | 505 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-57-7 | 268 | G/T | 7 | 505 | 532 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 561 | O-57-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 532 | 561 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 543 | O-58-1 | 270 | 화물창 | 1 | 273 | 362 | 89 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 543 | O-58-2 | 271 | P/T | 2 | 362 | 386 | 24 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 543 | O-58-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 386 | 423 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 543 | O-58-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 423 | 463 | 40 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 543 | O-58-5 | 274 | 시운전 | 5 | 463 | 479 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 543 | O-58-6 | 275 | C/T | 6 | 479 | 495 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 543 | O-58-7 | 276 | G/T | 7 | 495 | 519 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 543 | O-58-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 519 | 543 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 273 | 466 | O-59-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 273 | 415 | 142 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 273 | 466 | O-59-2 | 279 | 시운전 | 2 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 273 | 466 | O-59-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 436 | 466 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 273 | 576 | O-60-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 273 | 497 | 224 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 273 | 576 | O-60-2 | 282 | 시운전 | 2 | 497 | 530 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 273 | 576 | O-60-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 530 | 576 | 46 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 289 | 371 | O-61-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 289 | 346 | 57 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 289 | 371 | O-61-2 | 285 | 시운전 | 2 | 346 | 354 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 289 | 371 | O-61-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 289 | 411 | O-62-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 289 | 353 | 64 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 289 | 411 | O-62-2 | 288 | 시운전 | 2 | 353 | 376 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 289 | 411 | O-62-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 376 | 411 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 299 | 437 | O-63-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 299 | 395 | 96 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 299 | 437 | O-63-2 | 291 | 시운전 | 2 | 395 | 408 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 299 | 437 | O-63-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 408 | 437 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 315 | 429 | O-64-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 315 | 375 | 60 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 315 | 429 | O-64-2 | 294 | 시운전 | 2 | 375 | 396 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 315 | 429 | O-64-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 396 | 429 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 315 | 415 | O-65-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 315 | 385 | 70 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 315 | 415 | O-65-2 | 297 | 시운전 | 2 | 385 | 395 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 315 | 415 | O-65-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 395 | 415 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 331 | 467 | O-66-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 331 | 426 | 95 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 331 | 467 | O-66-2 | 300 | 시운전 | 2 | 426 | 439 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 331 | 467 | O-66-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 439 | 467 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 341 | 537 | O-67-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 341 | 486 | 145 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 341 | 537 | O-67-2 | 303 | 시운전 | 2 | 486 | 507 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 341 | 537 | O-67-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 507 | 537 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 355 | 463 | O-68-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 355 | 430 | 75 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 355 | 463 | O-68-2 | 306 | 시운전 | 2 | 430 | 440 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 355 | 463 | O-68-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 440 | 463 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 369 | 508 | O-69-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 369 | 466 | 97 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 369 | 508 | O-69-2 | 309 | 시운전 | 2 | 466 | 479 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 369 | 508 | O-69-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 479 | 508 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 369 | 600 | O-70-1 | 311 | 화물창 | 1 | 369 | 445 | 76 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 369 | 600 | O-70-2 | 312 | P/T | 2 | 445 | 465 | 20 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 369 | 600 | O-70-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 465 | 497 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 369 | 600 | O-70-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 497 | 531 | 34 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 369 | 600 | O-70-5 | 315 | 시운전 | 5 | 531 | 544 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 369 | 600 | O-70-6 | 316 | C/T | 6 | 544 | 557 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 369 | 600 | O-70-7 | 317 | G/T | 7 | 557 | 577 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 369 | 600 | O-70-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 577 | 600 | 23 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 372 | 494 | O-71-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 372 | 436 | 64 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 372 | 494 | O-71-2 | 320 | 시운전 | 2 | 436 | 459 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 372 | 494 | O-71-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 459 | 494 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 372 | 456 | O-72-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 372 | 430 | 58 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 372 | 456 | O-72-2 | 323 | 시운전 | 2 | 430 | 438 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 372 | 456 | O-72-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 438 | 456 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 374 | 633 | O-73-1 | 325 | 화물창 | 1 | 374 | 459 | 85 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 374 | 633 | O-73-2 | 326 | P/T | 2 | 459 | 482 | 23 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 374 | 633 | O-73-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 482 | 518 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 374 | 633 | O-73-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 518 | 556 | 38 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 374 | 633 | O-73-5 | 329 | 시운전 | 5 | 556 | 571 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 374 | 633 | O-73-6 | 330 | C/T | 6 | 571 | 586 | 15 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 374 | 633 | O-73-7 | 331 | G/T | 7 | 586 | 609 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 374 | 633 | O-73-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 609 | 633 | 24 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 377 | 571 | O-74-1 | 333 | 화물창 | 1 | 377 | 441 | 64 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 377 | 571 | O-74-2 | 334 | P/T | 2 | 441 | 458 | 17 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 377 | 571 | O-74-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 458 | 485 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 377 | 571 | O-74-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 485 | 514 | 29 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 377 | 571 | O-74-5 | 337 | 시운전 | 5 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 377 | 571 | O-74-6 | 338 | C/T | 6 | 525 | 536 | 11 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 377 | 571 | O-74-7 | 339 | G/T | 7 | 536 | 553 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 377 | 571 | O-74-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 553 | 571 | 18 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 384 | 456 | O-75-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 384 | 434 | 50 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 384 | 456 | O-75-2 | 342 | 시운전 | 2 | 434 | 441 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 384 | 456 | O-75-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 441 | 456 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 671 | O-76-1 | 344 | 화물창 | 1 | 385 | 479 | 94 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 671 | O-76-2 | 345 | P/T | 2 | 479 | 504 | 25 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 671 | O-76-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 504 | 544 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 671 | O-76-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 544 | 586 | 42 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 671 | O-76-5 | 348 | 시운전 | 5 | 586 | 603 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 671 | O-76-6 | 349 | C/T | 6 | 603 | 620 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 671 | O-76-7 | 350 | G/T | 7 | 620 | 645 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 385 | 671 | O-76-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 645 | 671 | 26 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 387 | 520 | O-77-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 387 | 480 | 93 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 387 | 520 | O-77-2 | 353 | 시운전 | 2 | 480 | 493 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 387 | 520 | O-77-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 493 | 520 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 395 | 706 | O-78-1 | 355 | 화물창 | 1 | 395 | 497 | 102 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 395 | 706 | O-78-2 | 356 | P/T | 2 | 497 | 524 | 27 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 395 | 706 | O-78-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 524 | 567 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 395 | 706 | O-78-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 567 | 613 | 46 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 395 | 706 | O-78-5 | 359 | 시운전 | 5 | 613 | 631 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 395 | 706 | O-78-6 | 360 | C/T | 6 | 631 | 649 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 395 | 706 | O-78-7 | 361 | G/T | 7 | 649 | 676 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 395 | 706 | O-78-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 676 | 706 | 30 | S | 5
J-79 | 78 | PC | 7 | 398 | 510 | O-79-1 | 363 | 특수도장 | 1 | 398 | 434 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 398 | 510 | O-79-2 | 364 | 화물창 | 2 | 434 | 472 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 398 | 510 | O-79-3 | 365 | 시운전 | 3 | 472 | 484 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 398 | 510 | O-79-4 | 366 | 인도준비 | 4 | 484 | 510 | 26 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-80-1 | 367 | 화물창 | 1 | 412 | 478 | 66 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-80-2 | 368 | P/T | 2 | 478 | 496 | 18 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-80-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 496 | 524 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-80-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 524 | 554 | 30 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-80-5 | 371 | 시운전 | 5 | 554 | 566 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-80-6 | 372 | C/T | 6 | 566 | 578 | 12 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-80-7 | 373 | G/T | 7 | 578 | 596 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 613 | O-80-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 596 | 613 | 17 | S | 5
J-81 | 80 | PC | 7 | 436 | 540 | O-81-1 | 375 | 특수도장 | 1 | 436 | 470 | 34 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 436 | 540 | O-81-2 | 376 | 화물창 | 2 | 470 | 505 | 35 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 436 | 540 | O-81-3 | 377 | 시운전 | 3 | 505 | 516 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 436 | 540 | O-81-4 | 378 | 인도준비 | 4 | 516 | 540 | 24 | S | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 438 | 532 | O-82-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 438 | 503 | 65 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 438 | 532 | O-82-2 | 380 | 시운전 | 2 | 503 | 512 | 9 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 438 | 532 | O-82-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 512 | 532 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 454 | 553 | O-83-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 454 | 523 | 69 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 454 | 553 | O-83-2 | 383 | 시운전 | 2 | 523 | 532 | 9 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 454 | 553 | O-83-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 532 | 553 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 458 | 568 | O-84-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 458 | 516 | 58 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 458 | 568 | O-84-2 | 386 | 시운전 | 2 | 516 | 536 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 458 | 568 | O-84-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 536 | 568 | 32 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 458 | 597 | O-85-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 458 | 531 | 73 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 458 | 597 | O-85-2 | 389 | 시운전 | 2 | 531 | 557 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 458 | 597 | O-85-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 557 | 597 | 40 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 459 | 699 | O-86-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 459 | 636 | 177 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 459 | 699 | O-86-2 | 392 | 시운전 | 2 | 636 | 662 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 459 | 699 | O-86-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 662 | 699 | 37 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 462 | 590 | O-87-1 | 394 | 특수도장 | 1 | 462 | 504 | 42 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 462 | 590 | O-87-2 | 395 | 화물창 | 2 | 504 | 547 | 43 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 462 | 590 | O-87-3 | 396 | 시운전 | 3 | 547 | 561 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 462 | 590 | O-87-4 | 397 | 인도준비 | 4 | 561 | 590 | 29 | S | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 462 | 666 | O-88-1 | 398 | 화물창 | 1 | 462 | 529 | 67 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 462 | 666 | O-88-2 | 399 | P/T | 2 | 529 | 547 | 18 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 462 | 666 | O-88-3 | 400 | 화물창족철 | 3 | 547 | 575 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 462 | 666 | O-88-4 | 401 | 화물창메공 | 4 | 575 | 605 | 30 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 462 | 666 | O-88-5 | 402 | 시운전 | 5 | 605 | 617 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 462 | 666 | O-88-6 | 403 | C/T | 6 | 617 | 629 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 462 | 666 | O-88-7 | 404 | G/T | 7 | 629 | 647 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 462 | 666 | O-88-8 | 405 | 인도준비 | 8 | 647 | 666 | 19 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 465 | 653 | O-89-1 | 406 | 화물창 | 1 | 465 | 527 | 62 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 465 | 653 | O-89-2 | 407 | P/T | 2 | 527 | 543 | 16 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 465 | 653 | O-89-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 543 | 569 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 465 | 653 | O-89-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 569 | 597 | 28 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 465 | 653 | O-89-5 | 410 | 시운전 | 5 | 597 | 608 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 465 | 653 | O-89-6 | 411 | C/T | 6 | 608 | 619 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 465 | 653 | O-89-7 | 412 | G/T | 7 | 619 | 635 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 465 | 653 | O-89-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 635 | 653 | 18 | S | 5
J-90 | 89 | PC | 7 | 485 | 612 | O-90-1 | 414 | 특수도장 | 1 | 485 | 526 | 41 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 485 | 612 | O-90-2 | 415 | 화물창 | 2 | 526 | 569 | 43 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 485 | 612 | O-90-3 | 416 | 시운전 | 3 | 569 | 582 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 485 | 612 | O-90-4 | 417 | 인도준비 | 4 | 582 | 612 | 30 | S | 15
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 485 | 597 | O-91-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 485 | 544 | 59 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 485 | 597 | O-91-2 | 419 | 시운전 | 2 | 544 | 565 | 21 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 485 | 597 | O-91-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 565 | 597 | 32 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 490 | 756 | O-92-1 | 421 | 화물창 | 1 | 490 | 577 | 87 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 490 | 756 | O-92-2 | 422 | P/T | 2 | 577 | 600 | 23 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 490 | 756 | O-92-3 | 423 | 화물창족철 | 3 | 600 | 637 | 37 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 490 | 756 | O-92-4 | 424 | 화물창메공 | 4 | 637 | 676 | 39 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 490 | 756 | O-92-5 | 425 | 시운전 | 5 | 676 | 691 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 490 | 756 | O-92-6 | 426 | C/T | 6 | 691 | 706 | 15 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 490 | 756 | O-92-7 | 427 | G/T | 7 | 706 | 729 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 490 | 756 | O-92-8 | 428 | 인도준비 | 8 | 729 | 756 | 27 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 490 | 759 | O-93-1 | 429 | 화물창 | 1 | 490 | 578 | 88 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 490 | 759 | O-93-2 | 430 | P/T | 2 | 578 | 602 | 24 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 490 | 759 | O-93-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 602 | 639 | 37 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 490 | 759 | O-93-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 639 | 679 | 40 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 490 | 759 | O-93-5 | 433 | 시운전 | 5 | 679 | 695 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 490 | 759 | O-93-6 | 434 | C/T | 6 | 695 | 711 | 16 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 490 | 759 | O-93-7 | 435 | G/T | 7 | 711 | 735 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 490 | 759 | O-93-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 735 | 759 | 24 | S | 5
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 491 | 813 | O-94-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 491 | 729 | 238 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 491 | 813 | O-94-2 | 438 | 시운전 | 2 | 729 | 764 | 35 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 491 | 813 | O-94-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 764 | 813 | 49 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 504 | 725 | O-95-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 504 | 667 | 163 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 504 | 725 | O-95-2 | 441 | 시운전 | 2 | 667 | 691 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 504 | 725 | O-95-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 691 | 725 | 34 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 504 | 699 | O-96-1 | 443 | 축계작업 | 1 | 504 | 648 | 144 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 504 | 699 | O-96-2 | 444 | 시운전 | 2 | 648 | 669 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 504 | 699 | O-96-3 | 445 | 인도준비 | 3 | 669 | 699 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 509 | 623 | O-97-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 509 | 588 | 79 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 509 | 623 | O-97-2 | 447 | 시운전 | 2 | 588 | 599 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 509 | 623 | O-97-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 599 | 623 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 509 | 607 | O-98-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 509 | 560 | 51 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 509 | 607 | O-98-2 | 450 | 시운전 | 2 | 560 | 578 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 509 | 607 | O-98-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 578 | 607 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 509 | 794 | O-99-1 | 452 | 화물창 | 1 | 509 | 603 | 94 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 509 | 794 | O-99-2 | 453 | P/T | 2 | 603 | 628 | 25 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 509 | 794 | O-99-3 | 454 | 화물창족철 | 3 | 628 | 667 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 509 | 794 | O-99-4 | 455 | 화물창메공 | 4 | 667 | 709 | 42 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 509 | 794 | O-99-5 | 456 | 시운전 | 5 | 709 | 726 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 509 | 794 | O-99-6 | 457 | C/T | 6 | 726 | 743 | 17 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 509 | 794 | O-99-7 | 458 | G/T | 7 | 743 | 768 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 509 | 794 | O-99-8 | 459 | 인도준비 | 8 | 768 | 794 | 26 | S | 5
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 509 | 644 | O-100-1 | 460 | 축계작업 | 1 | 509 | 580 | 71 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 509 | 644 | O-100-2 | 461 | 시운전 | 2 | 580 | 605 | 25 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 509 | 644 | O-100-3 | 462 | 인도준비 | 3 | 605 | 644 | 39 | N | 0
J-101 | 100 | L_CONT | 5 | 511 | 597 | O-101-1 | 463 | 축계작업 | 1 | 511 | 571 | 60 | F | 15
J-101 | 100 | L_CONT | 5 | 511 | 597 | O-101-2 | 464 | 시운전 | 2 | 571 | 579 | 8 | N | 0
J-101 | 100 | L_CONT | 5 | 511 | 597 | O-101-3 | 465 | 인도준비 | 3 | 579 | 597 | 18 | N | 0
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 513 | 612 | O-102-1 | 466 | 축계작업 | 1 | 513 | 582 | 69 | F | 15
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 513 | 612 | O-102-2 | 467 | 시운전 | 2 | 582 | 591 | 9 | N | 0
J-102 | 101 | VL_CONT | 6 | 513 | 612 | O-102-3 | 468 | 인도준비 | 3 | 591 | 612 | 21 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 513 | 640 | O-103-1 | 469 | 축계작업 | 1 | 513 | 606 | 93 | F | 15
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 513 | 640 | O-103-2 | 470 | 시운전 | 2 | 606 | 619 | 13 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 513 | 640 | O-103-3 | 471 | 인도준비 | 3 | 619 | 640 | 21 | N | 0
J-104 | 103 | A_SHTL | 2 | 517 | 774 | O-104-1 | 472 | 축계작업 | 1 | 517 | 707 | 190 | F | 15
J-104 | 103 | A_SHTL | 2 | 517 | 774 | O-104-2 | 473 | 시운전 | 2 | 707 | 735 | 28 | N | 0
J-104 | 103 | A_SHTL | 2 | 517 | 774 | O-104-3 | 474 | 인도준비 | 3 | 735 | 774 | 39 | N | 0
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 524 | 786 | O-105-1 | 475 | 축계작업 | 1 | 524 | 717 | 193 | F | 15
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 524 | 786 | O-105-2 | 476 | 시운전 | 2 | 717 | 745 | 28 | N | 0
J-105 | 104 | S_SHTL | 1 | 524 | 786 | O-105-3 | 477 | 인도준비 | 3 | 745 | 786 | 41 | N | 0
J-106 | 105 | A_COT | 4 | 524 | 673 | O-106-1 | 478 | 축계작업 | 1 | 524 | 602 | 78 | F | 10
J-106 | 105 | A_COT | 4 | 524 | 673 | O-106-2 | 479 | 시운전 | 2 | 602 | 630 | 28 | N | 0
J-106 | 105 | A_COT | 4 | 524 | 673 | O-106-3 | 480 | 인도준비 | 3 | 630 | 673 | 43 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 529 | 717 | O-107-1 | 481 | 화물창 | 1 | 529 | 591 | 62 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 529 | 717 | O-107-2 | 482 | P/T | 2 | 591 | 607 | 16 | F | 15
J-107 | 106 | LNG | 8 | 529 | 717 | O-107-3 | 483 | 화물창족철 | 3 | 607 | 633 | 26 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 529 | 717 | O-107-4 | 484 | 화물창메공 | 4 | 633 | 661 | 28 | F | 26
J-107 | 106 | LNG | 8 | 529 | 717 | O-107-5 | 485 | 시운전 | 5 | 661 | 672 | 11 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 529 | 717 | O-107-6 | 486 | C/T | 6 | 672 | 683 | 11 | S | 7
J-107 | 106 | LNG | 8 | 529 | 717 | O-107-7 | 487 | G/T | 7 | 683 | 699 | 16 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 529 | 717 | O-107-8 | 488 | 인도준비 | 8 | 699 | 717 | 18 | S | 5
J-108 | 107 | LNG | 8 | 529 | 850 | O-108-1 | 489 | 화물창 | 1 | 529 | 634 | 105 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 529 | 850 | O-108-2 | 490 | P/T | 2 | 634 | 662 | 28 | F | 15
J-108 | 107 | LNG | 8 | 529 | 850 | O-108-3 | 491 | 화물창족철 | 3 | 662 | 706 | 44 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 529 | 850 | O-108-4 | 492 | 화물창메공 | 4 | 706 | 754 | 48 | F | 26
J-108 | 107 | LNG | 8 | 529 | 850 | O-108-5 | 493 | 시운전 | 5 | 754 | 773 | 19 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 529 | 850 | O-108-6 | 494 | C/T | 6 | 773 | 792 | 19 | S | 7
J-108 | 107 | LNG | 8 | 529 | 850 | O-108-7 | 495 | G/T | 7 | 792 | 820 | 28 | N | 0
J-108 | 107 | LNG | 8 | 529 | 850 | O-108-8 | 496 | 인도준비 | 8 | 820 | 850 | 30 | S | 5
J-109 | 108 | LNG | 8 | 531 | 816 | O-109-1 | 497 | 화물창 | 1 | 531 | 625 | 94 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 531 | 816 | O-109-2 | 498 | P/T | 2 | 625 | 650 | 25 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 531 | 816 | O-109-3 | 499 | 화물창족철 | 3 | 650 | 689 | 39 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 531 | 816 | O-109-4 | 500 | 화물창메공 | 4 | 689 | 731 | 42 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 531 | 816 | O-109-5 | 501 | 시운전 | 5 | 731 | 748 | 17 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 531 | 816 | O-109-6 | 502 | C/T | 6 | 748 | 765 | 17 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 531 | 816 | O-109-7 | 503 | G/T | 7 | 765 | 790 | 25 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 531 | 816 | O-109-8 | 504 | 인도준비 | 8 | 790 | 816 | 26 | S | 5
J-110 | 109 | L_CONT | 5 | 538 | 627 | O-110-1 | 505 | 축계작업 | 1 | 538 | 600 | 62 | F | 15
J-110 | 109 | L_CONT | 5 | 538 | 627 | O-110-2 | 506 | 시운전 | 2 | 600 | 608 | 8 | N | 0
J-110 | 109 | L_CONT | 5 | 538 | 627 | O-110-3 | 507 | 인도준비 | 3 | 608 | 627 | 19 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 538 | 825 | O-111-1 | 508 | 화물창 | 1 | 538 | 632 | 94 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 538 | 825 | O-111-2 | 509 | P/T | 2 | 632 | 657 | 25 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 538 | 825 | O-111-3 | 510 | 화물창족철 | 3 | 657 | 697 | 40 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 538 | 825 | O-111-4 | 511 | 화물창메공 | 4 | 697 | 740 | 43 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 538 | 825 | O-111-5 | 512 | 시운전 | 5 | 740 | 757 | 17 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 538 | 825 | O-111-6 | 513 | C/T | 6 | 757 | 774 | 17 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 538 | 825 | O-111-7 | 514 | G/T | 7 | 774 | 799 | 25 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 538 | 825 | O-111-8 | 515 | 인도준비 | 8 | 799 | 825 | 26 | S | 5
J-112 | 111 | LNG | 8 | 541 | 789 | O-112-1 | 516 | 화물창 | 1 | 541 | 622 | 81 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 541 | 789 | O-112-2 | 517 | P/T | 2 | 622 | 644 | 22 | F | 15
J-112 | 111 | LNG | 8 | 541 | 789 | O-112-3 | 518 | 화물창족철 | 3 | 644 | 678 | 34 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 541 | 789 | O-112-4 | 519 | 화물창메공 | 4 | 678 | 715 | 37 | F | 26
J-112 | 111 | LNG | 8 | 541 | 789 | O-112-5 | 520 | 시운전 | 5 | 715 | 729 | 14 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 541 | 789 | O-112-6 | 521 | C/T | 6 | 729 | 743 | 14 | S | 7
J-112 | 111 | LNG | 8 | 541 | 789 | O-112-7 | 522 | G/T | 7 | 743 | 765 | 22 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 541 | 789 | O-112-8 | 523 | 인도준비 | 8 | 765 | 789 | 24 | S | 5
J-113 | 112 | VL_CONT | 6 | 555 | 654 | O-113-1 | 524 | 축계작업 | 1 | 555 | 624 | 69 | F | 15
J-113 | 112 | VL_CONT | 6 | 555 | 654 | O-113-2 | 525 | 시운전 | 2 | 624 | 633 | 9 | N | 0
J-113 | 112 | VL_CONT | 6 | 555 | 654 | O-113-3 | 526 | 인도준비 | 3 | 633 | 654 | 21 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 568 | 845 | O-114-1 | 527 | 화물창 | 1 | 568 | 659 | 91 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 568 | 845 | O-114-2 | 528 | P/T | 2 | 659 | 683 | 24 | F | 15
J-114 | 113 | LNG | 8 | 568 | 845 | O-114-3 | 529 | 화물창족철 | 3 | 683 | 721 | 38 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 568 | 845 | O-114-4 | 530 | 화물창메공 | 4 | 721 | 762 | 41 | F | 26
J-114 | 113 | LNG | 8 | 568 | 845 | O-114-5 | 531 | 시운전 | 5 | 762 | 778 | 16 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 568 | 845 | O-114-6 | 532 | C/T | 6 | 778 | 794 | 16 | S | 7
J-114 | 113 | LNG | 8 | 568 | 845 | O-114-7 | 533 | G/T | 7 | 794 | 818 | 24 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 568 | 845 | O-114-8 | 534 | 인도준비 | 8 | 818 | 845 | 27 | S | 5
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 568 | 708 | O-115-1 | 535 | 축계작업 | 1 | 568 | 642 | 74 | F | 10
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 568 | 708 | O-115-2 | 536 | 시운전 | 2 | 642 | 668 | 26 | N | 0
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 568 | 708 | O-115-3 | 537 | 인도준비 | 3 | 668 | 708 | 40 | N | 0
J-116 | 115 | S_COT | 3 | 571 | 674 | O-116-1 | 538 | 축계작업 | 1 | 571 | 625 | 54 | F | 10
J-116 | 115 | S_COT | 3 | 571 | 674 | O-116-2 | 539 | 시운전 | 2 | 625 | 644 | 19 | N | 0
J-116 | 115 | S_COT | 3 | 571 | 674 | O-116-3 | 540 | 인도준비 | 3 | 644 | 674 | 30 | N | 0
J-117 | 116 | VL_CONT | 6 | 571 | 698 | O-117-1 | 541 | 축계작업 | 1 | 571 | 659 | 88 | F | 15
J-117 | 116 | VL_CONT | 6 | 571 | 698 | O-117-2 | 542 | 시운전 | 2 | 659 | 671 | 12 | N | 0
J-117 | 116 | VL_CONT | 6 | 571 | 698 | O-117-3 | 543 | 인도준비 | 3 | 671 | 698 | 27 | N | 0
J-118 | 117 | S_COT | 3 | 590 | 706 | O-118-1 | 544 | 축계작업 | 1 | 590 | 651 | 61 | F | 10
J-118 | 117 | S_COT | 3 | 590 | 706 | O-118-2 | 545 | 시운전 | 2 | 651 | 673 | 22 | N | 0
J-118 | 117 | S_COT | 3 | 590 | 706 | O-118-3 | 546 | 인도준비 | 3 | 673 | 706 | 33 | N | 0
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 591 | 752 | O-119-1 | 547 | 축계작업 | 1 | 591 | 710 | 119 | F | 15
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 591 | 752 | O-119-2 | 548 | 시운전 | 2 | 710 | 727 | 17 | N | 0
J-119 | 118 | A_SHTL | 2 | 591 | 752 | O-119-3 | 549 | 인도준비 | 3 | 727 | 752 | 25 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 591 | 877 | O-120-1 | 550 | 화물창 | 1 | 591 | 685 | 94 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 591 | 877 | O-120-2 | 551 | P/T | 2 | 685 | 710 | 25 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 591 | 877 | O-120-3 | 552 | 화물창족철 | 3 | 710 | 750 | 40 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 591 | 877 | O-120-4 | 553 | 화물창메공 | 4 | 750 | 792 | 42 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 591 | 877 | O-120-5 | 554 | 시운전 | 5 | 792 | 809 | 17 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 591 | 877 | O-120-6 | 555 | C/T | 6 | 809 | 826 | 17 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 591 | 877 | O-120-7 | 556 | G/T | 7 | 826 | 851 | 25 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 591 | 877 | O-120-8 | 557 | 인도준비 | 8 | 851 | 877 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 300 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 99 | 99 | N | 0 | X9
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 27 | 110 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 27 | 70 | 43 | F | 10 | A1
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 33 | 156 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 33 | 98 | 65 | F | 10 | C2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 40 | 183 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 40 | 145 | 105 | F | 15 | E6
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 40 | 133 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 40 | 105 | 65 | F | 15 | E7
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 54 | 171 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 54 | 116 | 62 | F | 10 | X11

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A