## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 108 | 136 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 134 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 95 | 89 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 134 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 95 | 107 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 134 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 107 | 134 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 251 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 188 | 177 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 251 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 188 | 214 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 251 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 214 | 251 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 301 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 11 | 106 | 95 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 301 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 106 | 132 | 26 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 301 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 132 | 172 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 301 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 172 | 215 | 43 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 301 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 301 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 232 | 249 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 301 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 249 | 275 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 301 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 275 | 301 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 18 | 311 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 18 | 234 | 216 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 18 | 311 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 234 | 266 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 18 | 311 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 266 | 311 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 288 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 19 | 107 | 88 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 288 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 107 | 131 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 288 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 131 | 168 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 288 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 168 | 208 | 40 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 288 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 208 | 224 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 288 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 224 | 240 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 288 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 240 | 264 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 288 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 264 | 288 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 241 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 19 | 92 | 73 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 241 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 92 | 111 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 241 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 111 | 142 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 241 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 142 | 175 | 33 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 241 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 175 | 188 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 241 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 188 | 201 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 241 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 201 | 220 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 241 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 220 | 241 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 25 | 155 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 25 | 93 | 68 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 25 | 155 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 93 | 117 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 25 | 155 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 117 | 155 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 31 | 130 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 31 | 100 | 69 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 31 | 130 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 100 | 109 | 9 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 31 | 130 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 109 | 130 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 244 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 33 | 102 | 69 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 244 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 102 | 120 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 244 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 120 | 149 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 244 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 149 | 180 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 244 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 180 | 192 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 244 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 192 | 204 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 244 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 204 | 222 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 244 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 222 | 244 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 33 | 152 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 33 | 96 | 63 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 33 | 152 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 96 | 118 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 33 | 152 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 118 | 152 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 36 | 170 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 36 | 129 | 93 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 36 | 170 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 129 | 142 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 36 | 170 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 142 | 170 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 320 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 36 | 129 | 93 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 320 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 129 | 154 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 320 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 154 | 193 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 320 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 193 | 235 | 42 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 320 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 235 | 252 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 320 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 252 | 269 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 320 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 269 | 294 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 320 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 294 | 320 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 38 | 186 | O-14-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 38 | 86 | 48 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 38 | 186 | O-14-2 | 65 | 화물창 | 2 | 86 | 136 | 50 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 38 | 186 | O-14-3 | 66 | 시운전 | 3 | 136 | 152 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 38 | 186 | O-14-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 152 | 186 | 34 | S | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 40 | 280 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 40 | 217 | 177 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 40 | 280 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 217 | 243 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 40 | 280 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 243 | 280 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 137 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 45 | 109 | 64 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 137 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 109 | 118 | 9 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 137 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 118 | 137 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 67 | 162 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 67 | 133 | 66 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 67 | 162 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 133 | 142 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 67 | 162 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 142 | 162 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 77 | 156 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 77 | 132 | 55 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 77 | 156 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 132 | 139 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 77 | 156 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 139 | 156 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 78 | 199 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 78 | 142 | 64 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 78 | 199 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 142 | 164 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 78 | 199 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 164 | 199 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 78 | 225 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 78 | 186 | 108 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 78 | 225 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 186 | 202 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 78 | 225 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 202 | 225 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 406 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 82 | 188 | 106 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 406 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 188 | 217 | 29 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 406 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 217 | 262 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 406 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 262 | 310 | 48 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 406 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 406 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 329 | 348 | 19 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 406 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 348 | 377 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 406 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 377 | 406 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 94 | 169 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 94 | 133 | 39 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 94 | 169 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 133 | 147 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 94 | 169 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 147 | 169 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 426 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 103 | 209 | 106 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 426 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 209 | 238 | 29 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 426 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 238 | 283 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 426 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 283 | 331 | 48 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 426 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 331 | 350 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 426 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 350 | 369 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 426 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 369 | 398 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 426 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 398 | 426 | 28 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 400 | O-24-1 | 105 | 화물창 | 1 | 106 | 203 | 97 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 400 | O-24-2 | 106 | P/T | 2 | 203 | 229 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 400 | O-24-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 229 | 270 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 400 | O-24-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 270 | 314 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 400 | O-24-5 | 109 | 시운전 | 5 | 314 | 331 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 400 | O-24-6 | 110 | C/T | 6 | 331 | 348 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 400 | O-24-7 | 111 | G/T | 7 | 348 | 374 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 106 | 400 | O-24-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 374 | 400 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 106 | 199 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 106 | 171 | 65 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 106 | 199 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 171 | 180 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 106 | 199 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 180 | 199 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 110 | 225 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 110 | 190 | 80 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 110 | 225 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 190 | 201 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 110 | 225 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 201 | 225 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 110 | 194 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 110 | 168 | 58 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 110 | 194 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 168 | 176 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 110 | 194 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 176 | 194 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 110 | 190 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 110 | 166 | 56 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 110 | 190 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 166 | 174 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 110 | 190 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 174 | 190 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 110 | 239 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 110 | 178 | 68 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 110 | 239 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 178 | 202 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 110 | 239 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 202 | 239 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 133 | 342 | O-30-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 133 | 287 | 154 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 133 | 342 | O-30-2 | 129 | 시운전 | 2 | 287 | 309 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 133 | 342 | O-30-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 309 | 342 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 137 | 209 | O-31-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 137 | 187 | 50 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 137 | 209 | O-31-2 | 132 | 시운전 | 2 | 187 | 194 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 137 | 209 | O-31-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 194 | 209 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-1 | 134 | 화물창 | 1 | 152 | 254 | 102 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-2 | 135 | P/T | 2 | 254 | 281 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 281 | 324 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 324 | 370 | 46 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-5 | 138 | 시운전 | 5 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-6 | 139 | C/T | 6 | 388 | 406 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-7 | 140 | G/T | 7 | 406 | 433 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 433 | 463 | 30 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 152 | 275 | O-33-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 152 | 238 | 86 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 152 | 275 | O-33-2 | 143 | 시운전 | 2 | 238 | 250 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 152 | 275 | O-33-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 250 | 275 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 155 | 360 | O-34-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 155 | 306 | 151 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 155 | 360 | O-34-2 | 146 | 시운전 | 2 | 306 | 328 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 155 | 360 | O-34-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 328 | 360 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 159 | 233 | O-35-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 159 | 210 | 51 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 159 | 233 | O-35-2 | 149 | 시운전 | 2 | 210 | 217 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 159 | 233 | O-35-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 217 | 233 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 159 | 288 | O-36-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 159 | 227 | 68 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 159 | 288 | O-36-2 | 152 | 시운전 | 2 | 227 | 251 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 159 | 288 | O-36-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 251 | 288 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 168 | 297 | O-37-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 168 | 236 | 68 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 168 | 297 | O-37-2 | 155 | 시운전 | 2 | 236 | 260 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 168 | 297 | O-37-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 260 | 297 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 176 | 264 | O-38-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 176 | 237 | 61 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 176 | 264 | O-38-2 | 158 | 시운전 | 2 | 237 | 245 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 176 | 264 | O-38-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 245 | 264 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 412 | O-39-1 | 160 | 화물창 | 1 | 182 | 257 | 75 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 412 | O-39-2 | 161 | P/T | 2 | 257 | 277 | 20 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 412 | O-39-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 277 | 309 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 412 | O-39-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 309 | 343 | 34 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 412 | O-39-5 | 164 | 시운전 | 5 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 412 | O-39-6 | 165 | C/T | 6 | 356 | 369 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 412 | O-39-7 | 166 | G/T | 7 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 412 | O-39-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 389 | 412 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 185 | 332 | O-40-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 185 | 262 | 77 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 185 | 332 | O-40-2 | 169 | 시운전 | 2 | 262 | 289 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 185 | 332 | O-40-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 289 | 332 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 185 | 397 | O-41-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 185 | 341 | 156 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 185 | 397 | O-41-2 | 172 | 시운전 | 2 | 341 | 364 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 185 | 397 | O-41-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 364 | 397 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 188 | 314 | O-42-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 188 | 229 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 188 | 314 | O-42-2 | 175 | 화물창 | 2 | 229 | 271 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 188 | 314 | O-42-3 | 176 | 시운전 | 3 | 271 | 284 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 188 | 314 | O-42-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 284 | 314 | 30 | S | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 400 | O-43-1 | 178 | 화물창 | 1 | 190 | 259 | 69 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 400 | O-43-2 | 179 | P/T | 2 | 259 | 277 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 400 | O-43-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 277 | 306 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 400 | O-43-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 306 | 337 | 31 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 400 | O-43-5 | 182 | 시운전 | 5 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 400 | O-43-6 | 183 | C/T | 6 | 349 | 361 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 400 | O-43-7 | 184 | G/T | 7 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 190 | 400 | O-43-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 379 | 400 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 191 | 400 | O-44-1 | 186 | 화물창 | 1 | 191 | 259 | 68 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 191 | 400 | O-44-2 | 187 | P/T | 2 | 259 | 277 | 18 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 191 | 400 | O-44-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 277 | 306 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 191 | 400 | O-44-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 306 | 337 | 31 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 191 | 400 | O-44-5 | 190 | 시운전 | 5 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 191 | 400 | O-44-6 | 191 | C/T | 6 | 349 | 361 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 191 | 400 | O-44-7 | 192 | G/T | 7 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 191 | 400 | O-44-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 379 | 400 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 195 | 410 | O-45-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 195 | 354 | 159 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 195 | 410 | O-45-2 | 195 | 시운전 | 2 | 354 | 377 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 195 | 410 | O-45-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 377 | 410 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 198 | 338 | O-46-1 | 197 | 특수도장 | 1 | 198 | 244 | 46 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 198 | 338 | O-46-2 | 198 | 화물창 | 2 | 244 | 291 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 198 | 338 | O-46-3 | 199 | 시운전 | 3 | 291 | 306 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 198 | 338 | O-46-4 | 200 | 인도준비 | 4 | 306 | 338 | 32 | S | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 208 | 391 | O-47-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 208 | 343 | 135 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 208 | 391 | O-47-2 | 202 | 시운전 | 2 | 343 | 363 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 208 | 391 | O-47-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 363 | 391 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 218 | 487 | O-48-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 218 | 417 | 199 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 218 | 487 | O-48-2 | 205 | 시운전 | 2 | 417 | 446 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 218 | 487 | O-48-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 446 | 487 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 421 | O-49-1 | 207 | 화물창 | 1 | 218 | 284 | 66 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 421 | O-49-2 | 208 | P/T | 2 | 284 | 302 | 18 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 421 | O-49-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 421 | O-49-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 330 | 360 | 30 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 421 | O-49-5 | 211 | 시운전 | 5 | 360 | 372 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 421 | O-49-6 | 212 | C/T | 6 | 372 | 384 | 12 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 421 | O-49-7 | 213 | G/T | 7 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 218 | 421 | O-49-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 402 | 421 | 19 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 226 | 395 | O-50-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 226 | 351 | 125 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 226 | 395 | O-50-2 | 216 | 시운전 | 2 | 351 | 369 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 226 | 395 | O-50-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 369 | 395 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 227 | 307 | O-51-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 227 | 269 | 42 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 227 | 307 | O-51-2 | 219 | 시운전 | 2 | 269 | 284 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 227 | 307 | O-51-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 284 | 307 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 227 | 374 | O-52-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 227 | 335 | 108 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 227 | 374 | O-52-2 | 222 | 시운전 | 2 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 227 | 374 | O-52-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 351 | 374 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 440 | O-53-1 | 224 | 화물창 | 1 | 232 | 300 | 68 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 440 | O-53-2 | 225 | P/T | 2 | 300 | 318 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 440 | O-53-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 318 | 347 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 440 | O-53-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 347 | 378 | 31 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 440 | O-53-5 | 228 | 시운전 | 5 | 378 | 390 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 440 | O-53-6 | 229 | C/T | 6 | 390 | 402 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 440 | O-53-7 | 230 | G/T | 7 | 402 | 420 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 440 | O-53-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 420 | 440 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 233 | 391 | O-54-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 233 | 316 | 83 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 233 | 391 | O-54-2 | 233 | 시운전 | 2 | 316 | 346 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 233 | 391 | O-54-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 346 | 391 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 238 | 309 | O-55-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 238 | 287 | 49 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 238 | 309 | O-55-2 | 236 | 시운전 | 2 | 287 | 294 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 238 | 309 | O-55-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 247 | 368 | O-56-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 247 | 311 | 64 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 247 | 368 | O-56-2 | 239 | 시운전 | 2 | 311 | 333 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 247 | 368 | O-56-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 333 | 368 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 258 | 385 | O-57-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 258 | 325 | 67 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 258 | 385 | O-57-2 | 242 | 시운전 | 2 | 325 | 349 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 258 | 385 | O-57-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 349 | 385 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 262 | 536 | O-58-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 262 | 464 | 202 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 262 | 536 | O-58-2 | 245 | 시운전 | 2 | 464 | 494 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 262 | 536 | O-58-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 494 | 536 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 276 | 415 | O-59-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 276 | 373 | 97 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 276 | 415 | O-59-2 | 248 | 시운전 | 2 | 373 | 386 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 276 | 415 | O-59-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 281 | 468 | O-60-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 281 | 419 | 138 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 281 | 468 | O-60-2 | 251 | 시운전 | 2 | 419 | 439 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 281 | 468 | O-60-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 439 | 468 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 285 | 385 | O-61-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 285 | 318 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 285 | 385 | O-61-2 | 254 | 화물창 | 2 | 318 | 352 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 285 | 385 | O-61-3 | 255 | 시운전 | 3 | 352 | 363 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 285 | 385 | O-61-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 363 | 385 | 22 | S | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 286 | 471 | O-62-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 286 | 422 | 136 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 286 | 471 | O-62-2 | 258 | 시운전 | 2 | 422 | 442 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 286 | 471 | O-62-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 442 | 471 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 291 | 423 | O-63-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 291 | 360 | 69 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 291 | 423 | O-63-2 | 261 | 시운전 | 2 | 360 | 385 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 291 | 423 | O-63-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 385 | 423 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 495 | O-64-1 | 263 | 화물창 | 1 | 300 | 364 | 64 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 495 | O-64-2 | 264 | P/T | 2 | 364 | 381 | 17 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 495 | O-64-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 495 | O-64-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 408 | 437 | 29 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 495 | O-64-5 | 267 | 시운전 | 5 | 437 | 448 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 495 | O-64-6 | 268 | C/T | 6 | 448 | 459 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 495 | O-64-7 | 269 | G/T | 7 | 459 | 476 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 300 | 495 | O-64-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 476 | 495 | 19 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 302 | 460 | O-65-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 302 | 418 | 116 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 302 | 460 | O-65-2 | 272 | 시운전 | 2 | 418 | 435 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 302 | 460 | O-65-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 435 | 460 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 518 | O-66-1 | 274 | 화물창 | 1 | 302 | 373 | 71 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 518 | O-66-2 | 275 | P/T | 2 | 373 | 392 | 19 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 518 | O-66-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 392 | 422 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 518 | O-66-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 422 | 454 | 32 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 518 | O-66-5 | 278 | 시운전 | 5 | 454 | 466 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 518 | O-66-6 | 279 | C/T | 6 | 466 | 478 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 518 | O-66-7 | 280 | G/T | 7 | 478 | 497 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 518 | O-66-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 497 | 518 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 323 | 426 | O-67-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 323 | 377 | 54 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 323 | 426 | O-67-2 | 283 | 시운전 | 2 | 377 | 396 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 323 | 426 | O-67-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 396 | 426 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 329 | 545 | O-68-1 | 285 | 화물창 | 1 | 329 | 400 | 71 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 329 | 545 | O-68-2 | 286 | P/T | 2 | 400 | 419 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 329 | 545 | O-68-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 419 | 449 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 329 | 545 | O-68-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 449 | 481 | 32 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 329 | 545 | O-68-5 | 289 | 시운전 | 5 | 481 | 493 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 329 | 545 | O-68-6 | 290 | C/T | 6 | 493 | 505 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 329 | 545 | O-68-7 | 291 | G/T | 7 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 329 | 545 | O-68-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 524 | 545 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 329 | 490 | O-69-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 329 | 414 | 85 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 329 | 490 | O-69-2 | 294 | 시운전 | 2 | 414 | 444 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 329 | 490 | O-69-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 444 | 490 | 46 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 329 | 434 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 329 | 402 | 73 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 329 | 434 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 402 | 412 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 329 | 434 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 412 | 434 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 329 | 473 | O-71-1 | 299 | 특수도장 | 1 | 329 | 376 | 47 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 329 | 473 | O-71-2 | 300 | 화물창 | 2 | 376 | 424 | 48 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 329 | 473 | O-71-3 | 301 | 시운전 | 3 | 424 | 439 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 329 | 473 | O-71-4 | 302 | 인도준비 | 4 | 439 | 473 | 34 | S | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 329 | 653 | O-72-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 329 | 568 | 239 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 329 | 653 | O-72-2 | 304 | 시운전 | 2 | 568 | 603 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 329 | 653 | O-72-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 603 | 653 | 50 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 331 | 474 | O-73-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 331 | 436 | 105 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 331 | 474 | O-73-2 | 307 | 시운전 | 2 | 436 | 451 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 331 | 474 | O-73-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 451 | 474 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 334 | 467 | O-74-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 334 | 427 | 93 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 334 | 467 | O-74-2 | 310 | 시운전 | 2 | 427 | 440 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 334 | 467 | O-74-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 440 | 467 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 348 | 485 | O-75-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 348 | 443 | 95 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 348 | 485 | O-75-2 | 313 | 시운전 | 2 | 443 | 456 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 348 | 485 | O-75-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 456 | 485 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 348 | 619 | O-76-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 348 | 548 | 200 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 348 | 619 | O-76-2 | 316 | 시운전 | 2 | 548 | 577 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 348 | 619 | O-76-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 577 | 619 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 349 | 678 | O-77-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 349 | 592 | 243 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 349 | 678 | O-77-2 | 319 | 시운전 | 2 | 592 | 628 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 349 | 678 | O-77-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 628 | 678 | 50 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 350 | 488 | O-78-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 350 | 423 | 73 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 350 | 488 | O-78-2 | 322 | 시운전 | 2 | 423 | 449 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 350 | 488 | O-78-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 449 | 488 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 351 | 489 | O-79-1 | 324 | 특수도장 | 1 | 351 | 396 | 45 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 351 | 489 | O-79-2 | 325 | 화물창 | 2 | 396 | 442 | 46 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 351 | 489 | O-79-3 | 326 | 시운전 | 3 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 351 | 489 | O-79-4 | 327 | 인도준비 | 4 | 457 | 489 | 32 | S | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 351 | 438 | O-80-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 351 | 411 | 60 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 351 | 438 | O-80-2 | 329 | 시운전 | 2 | 411 | 419 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 351 | 438 | O-80-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 419 | 438 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 354 | 477 | O-81-1 | 331 | 특수도장 | 1 | 354 | 394 | 40 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 354 | 477 | O-81-2 | 332 | 화물창 | 2 | 394 | 435 | 41 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 354 | 477 | O-81-3 | 333 | 시운전 | 3 | 435 | 448 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 354 | 477 | O-81-4 | 334 | 인도준비 | 4 | 448 | 477 | 29 | S | 15
J-82 | 81 | PC | 7 | 362 | 499 | O-82-1 | 335 | 특수도장 | 1 | 362 | 407 | 45 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 362 | 499 | O-82-2 | 336 | 화물창 | 2 | 407 | 453 | 46 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 362 | 499 | O-82-3 | 337 | 시운전 | 3 | 453 | 468 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 362 | 499 | O-82-4 | 338 | 인도준비 | 4 | 468 | 499 | 31 | S | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 363 | 495 | O-83-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 363 | 460 | 97 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 363 | 495 | O-83-2 | 340 | 시운전 | 2 | 460 | 474 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 363 | 495 | O-83-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 474 | 495 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 369 | 473 | O-84-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 369 | 424 | 55 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 369 | 473 | O-84-2 | 343 | 시운전 | 2 | 424 | 443 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 369 | 473 | O-84-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 443 | 473 | 30 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 387 | 454 | O-85-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 387 | 422 | 35 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 387 | 454 | O-85-2 | 346 | 시운전 | 2 | 422 | 434 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 387 | 454 | O-85-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 434 | 454 | 20 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 389 | 713 | O-86-1 | 348 | 화물창 | 1 | 389 | 495 | 106 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 389 | 713 | O-86-2 | 349 | P/T | 2 | 495 | 524 | 29 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 389 | 713 | O-86-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 524 | 569 | 45 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 389 | 713 | O-86-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 569 | 617 | 48 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 389 | 713 | O-86-5 | 352 | 시운전 | 5 | 617 | 636 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 389 | 713 | O-86-6 | 353 | C/T | 6 | 636 | 655 | 19 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 389 | 713 | O-86-7 | 354 | G/T | 7 | 655 | 684 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 389 | 713 | O-86-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 684 | 713 | 29 | S | 5
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 403 | 635 | O-87-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 403 | 574 | 171 | F | 15
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 403 | 635 | O-87-2 | 357 | 시운전 | 2 | 574 | 599 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 403 | 635 | O-87-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 599 | 635 | 36 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 403 | 509 | O-88-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 403 | 477 | 74 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 403 | 509 | O-88-2 | 360 | 시운전 | 2 | 477 | 487 | 10 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 403 | 509 | O-88-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 487 | 509 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 408 | 589 | O-89-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 408 | 541 | 133 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 408 | 589 | O-89-2 | 363 | 시운전 | 2 | 541 | 560 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 408 | 589 | O-89-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 560 | 589 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 411 | 527 | O-90-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 411 | 472 | 61 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 411 | 527 | O-90-2 | 366 | 시운전 | 2 | 472 | 494 | 22 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 411 | 527 | O-90-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 494 | 527 | 33 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 412 | 657 | O-91-1 | 368 | 화물창 | 1 | 412 | 492 | 80 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 412 | 657 | O-91-2 | 369 | P/T | 2 | 492 | 514 | 22 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 412 | 657 | O-91-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 514 | 548 | 34 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 412 | 657 | O-91-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 548 | 584 | 36 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 412 | 657 | O-91-5 | 372 | 시운전 | 5 | 584 | 598 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 412 | 657 | O-91-6 | 373 | C/T | 6 | 598 | 612 | 14 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 412 | 657 | O-91-7 | 374 | G/T | 7 | 612 | 634 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 412 | 657 | O-91-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 634 | 657 | 23 | S | 5
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 416 | 548 | O-92-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 416 | 485 | 69 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 416 | 548 | O-92-2 | 377 | 시운전 | 2 | 485 | 510 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 416 | 548 | O-92-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 435 | 561 | O-93-1 | 379 | 특수도장 | 1 | 435 | 476 | 41 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 435 | 561 | O-93-2 | 380 | 화물창 | 2 | 476 | 518 | 42 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 435 | 561 | O-93-3 | 381 | 시운전 | 3 | 518 | 531 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 435 | 561 | O-93-4 | 382 | 인도준비 | 4 | 531 | 561 | 30 | S | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 435 | 675 | O-94-1 | 383 | 화물창 | 1 | 435 | 514 | 79 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 435 | 675 | O-94-2 | 384 | P/T | 2 | 514 | 535 | 21 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 435 | 675 | O-94-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 535 | 568 | 33 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 435 | 675 | O-94-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 568 | 604 | 36 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 435 | 675 | O-94-5 | 387 | 시운전 | 5 | 604 | 618 | 14 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 435 | 675 | O-94-6 | 388 | C/T | 6 | 618 | 632 | 14 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 435 | 675 | O-94-7 | 389 | G/T | 7 | 632 | 653 | 21 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 435 | 675 | O-94-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 653 | 675 | 22 | S | 5
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 435 | 559 | O-95-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 435 | 521 | 86 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 435 | 559 | O-95-2 | 392 | 시운전 | 2 | 521 | 533 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 435 | 559 | O-95-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 533 | 559 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 435 | 511 | O-96-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 435 | 488 | 53 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 435 | 511 | O-96-2 | 395 | 시운전 | 2 | 488 | 495 | 7 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 435 | 511 | O-96-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 495 | 511 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 448 | 579 | O-97-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 448 | 539 | 91 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 448 | 579 | O-97-2 | 398 | 시운전 | 2 | 539 | 552 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 448 | 579 | O-97-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 552 | 579 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-98-1 | 400 | 화물창 | 1 | 450 | 556 | 106 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-98-2 | 401 | P/T | 2 | 556 | 585 | 29 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-98-3 | 402 | 화물창족철 | 3 | 585 | 630 | 45 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-98-4 | 403 | 화물창메공 | 4 | 630 | 678 | 48 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-98-5 | 404 | 시운전 | 5 | 678 | 697 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-98-6 | 405 | C/T | 6 | 697 | 716 | 19 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-98-7 | 406 | G/T | 7 | 716 | 745 | 29 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-98-8 | 407 | 인도준비 | 8 | 745 | 773 | 28 | S | 5
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 457 | 647 | O-99-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 457 | 597 | 140 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 457 | 647 | O-99-2 | 409 | 시운전 | 2 | 597 | 617 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 457 | 647 | O-99-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 617 | 647 | 30 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 464 | 754 | O-100-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 464 | 678 | 214 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 464 | 754 | O-100-2 | 412 | 시운전 | 2 | 678 | 709 | 31 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 464 | 754 | O-100-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 709 | 754 | 45 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 474 | 776 | O-101-1 | 414 | 화물창 | 1 | 474 | 573 | 99 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 474 | 776 | O-101-2 | 415 | P/T | 2 | 573 | 600 | 27 | F | 15
J-101 | 100 | LNG | 8 | 474 | 776 | O-101-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 600 | 642 | 42 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 474 | 776 | O-101-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 642 | 687 | 45 | F | 26
J-101 | 100 | LNG | 8 | 474 | 776 | O-101-5 | 418 | 시운전 | 5 | 687 | 705 | 18 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 474 | 776 | O-101-6 | 419 | C/T | 6 | 705 | 723 | 18 | S | 7
J-101 | 100 | LNG | 8 | 474 | 776 | O-101-7 | 420 | G/T | 7 | 723 | 750 | 27 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 474 | 776 | O-101-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 750 | 776 | 26 | S | 5
J-102 | 101 | A_COT | 4 | 474 | 565 | O-102-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 474 | 522 | 48 | F | 10
J-102 | 101 | A_COT | 4 | 474 | 565 | O-102-2 | 423 | 시운전 | 2 | 522 | 539 | 17 | N | 0
J-102 | 101 | A_COT | 4 | 474 | 565 | O-102-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 539 | 565 | 26 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 475 | 756 | O-103-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 475 | 682 | 207 | F | 15
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 475 | 756 | O-103-2 | 426 | 시운전 | 2 | 682 | 712 | 30 | N | 0
J-103 | 102 | S_SHTL | 1 | 475 | 756 | O-103-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 712 | 756 | 44 | N | 0
J-104 | 103 | L_CONT | 5 | 483 | 575 | O-104-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 483 | 547 | 64 | F | 15
J-104 | 103 | L_CONT | 5 | 483 | 575 | O-104-2 | 429 | 시운전 | 2 | 547 | 556 | 9 | N | 0
J-104 | 103 | L_CONT | 5 | 483 | 575 | O-104-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 556 | 575 | 19 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 483 | 582 | O-105-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 483 | 552 | 69 | F | 15
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 483 | 582 | O-105-2 | 432 | 시운전 | 2 | 552 | 561 | 9 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 483 | 582 | O-105-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 561 | 582 | 21 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 487 | 714 | O-106-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 487 | 654 | 167 | F | 15
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 487 | 714 | O-106-2 | 435 | 시운전 | 2 | 654 | 678 | 24 | N | 0
J-106 | 105 | S_SHTL | 1 | 487 | 714 | O-106-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 678 | 714 | 36 | N | 0
J-107 | 106 | S_COT | 3 | 498 | 618 | O-107-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 498 | 561 | 63 | F | 10
J-107 | 106 | S_COT | 3 | 498 | 618 | O-107-2 | 438 | 시운전 | 2 | 561 | 583 | 22 | N | 0
J-107 | 106 | S_COT | 3 | 498 | 618 | O-107-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 583 | 618 | 35 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 500 | 636 | O-108-1 | 440 | 특수도장 | 1 | 500 | 544 | 44 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 500 | 636 | O-108-2 | 441 | 화물창 | 2 | 544 | 590 | 46 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 500 | 636 | O-108-3 | 442 | 시운전 | 3 | 590 | 604 | 14 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 500 | 636 | O-108-4 | 443 | 인도준비 | 4 | 604 | 636 | 32 | S | 15
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 500 | 685 | O-109-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 500 | 636 | 136 | F | 15
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 500 | 685 | O-109-2 | 445 | 시운전 | 2 | 636 | 656 | 20 | N | 0
J-109 | 108 | S_SHTL | 1 | 500 | 685 | O-109-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 656 | 685 | 29 | N | 0
J-110 | 109 | S_COT | 3 | 503 | 616 | O-110-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 503 | 562 | 59 | F | 10
J-110 | 109 | S_COT | 3 | 503 | 616 | O-110-2 | 448 | 시운전 | 2 | 562 | 583 | 21 | N | 0
J-110 | 109 | S_COT | 3 | 503 | 616 | O-110-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 583 | 616 | 33 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 506 | 766 | O-111-1 | 450 | 화물창 | 1 | 506 | 591 | 85 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 506 | 766 | O-111-2 | 451 | P/T | 2 | 591 | 614 | 23 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 506 | 766 | O-111-3 | 452 | 화물창족철 | 3 | 614 | 650 | 36 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 506 | 766 | O-111-4 | 453 | 화물창메공 | 4 | 650 | 689 | 39 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 506 | 766 | O-111-5 | 454 | 시운전 | 5 | 689 | 704 | 15 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 506 | 766 | O-111-6 | 455 | C/T | 6 | 704 | 719 | 15 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 506 | 766 | O-111-7 | 456 | G/T | 7 | 719 | 742 | 23 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 506 | 766 | O-111-8 | 457 | 인도준비 | 8 | 742 | 766 | 24 | S | 5
J-112 | 111 | A_COT | 4 | 506 | 597 | O-112-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 506 | 554 | 48 | F | 10
J-112 | 111 | A_COT | 4 | 506 | 597 | O-112-2 | 459 | 시운전 | 2 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-112 | 111 | A_COT | 4 | 506 | 597 | O-112-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 571 | 597 | 26 | N | 0
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 511 | 756 | O-113-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 511 | 692 | 181 | F | 15
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 511 | 756 | O-113-2 | 462 | 시운전 | 2 | 692 | 718 | 26 | N | 0
J-113 | 112 | S_SHTL | 1 | 511 | 756 | O-113-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 718 | 756 | 38 | N | 0
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 511 | 652 | O-114-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 511 | 585 | 74 | F | 10
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 511 | 652 | O-114-2 | 465 | 시운전 | 2 | 585 | 611 | 26 | N | 0
J-114 | 113 | S_COT | 3 | 511 | 652 | O-114-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 611 | 652 | 41 | N | 0
J-115 | 114 | A_SHTL | 2 | 517 | 735 | O-115-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 517 | 678 | 161 | F | 15
J-115 | 114 | A_SHTL | 2 | 517 | 735 | O-115-2 | 468 | 시운전 | 2 | 678 | 701 | 23 | N | 0
J-115 | 114 | A_SHTL | 2 | 517 | 735 | O-115-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 701 | 735 | 34 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 517 | 776 | O-116-1 | 470 | 화물창 | 1 | 517 | 602 | 85 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 517 | 776 | O-116-2 | 471 | P/T | 2 | 602 | 625 | 23 | F | 15
J-116 | 115 | LNG | 8 | 517 | 776 | O-116-3 | 472 | 화물창족철 | 3 | 625 | 661 | 36 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 517 | 776 | O-116-4 | 473 | 화물창메공 | 4 | 661 | 699 | 38 | F | 26
J-116 | 115 | LNG | 8 | 517 | 776 | O-116-5 | 474 | 시운전 | 5 | 699 | 714 | 15 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 517 | 776 | O-116-6 | 475 | C/T | 6 | 714 | 729 | 15 | S | 7
J-116 | 115 | LNG | 8 | 517 | 776 | O-116-7 | 476 | G/T | 7 | 729 | 752 | 23 | N | 0
J-116 | 115 | LNG | 8 | 517 | 776 | O-116-8 | 477 | 인도준비 | 8 | 752 | 776 | 24 | S | 5
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 534 | 755 | O-117-1 | 478 | 축계작업 | 1 | 534 | 697 | 163 | F | 15
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 534 | 755 | O-117-2 | 479 | 시운전 | 2 | 697 | 721 | 24 | N | 0
J-117 | 116 | S_SHTL | 1 | 534 | 755 | O-117-3 | 480 | 인도준비 | 3 | 721 | 755 | 34 | N | 0
J-118 | 117 | A_COT | 4 | 541 | 658 | O-118-1 | 481 | 축계작업 | 1 | 541 | 603 | 62 | F | 10
J-118 | 117 | A_COT | 4 | 541 | 658 | O-118-2 | 482 | 시운전 | 2 | 603 | 625 | 22 | N | 0
J-118 | 117 | A_COT | 4 | 541 | 658 | O-118-3 | 483 | 인도준비 | 3 | 625 | 658 | 33 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 548 | 760 | O-119-1 | 484 | 화물창 | 1 | 548 | 617 | 69 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 548 | 760 | O-119-2 | 485 | P/T | 2 | 617 | 636 | 19 | F | 15
J-119 | 118 | LNG | 8 | 548 | 760 | O-119-3 | 486 | 화물창족철 | 3 | 636 | 665 | 29 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 548 | 760 | O-119-4 | 487 | 화물창메공 | 4 | 665 | 696 | 31 | F | 26
J-119 | 118 | LNG | 8 | 548 | 760 | O-119-5 | 488 | 시운전 | 5 | 696 | 708 | 12 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 548 | 760 | O-119-6 | 489 | C/T | 6 | 708 | 720 | 12 | S | 7
J-119 | 118 | LNG | 8 | 548 | 760 | O-119-7 | 490 | G/T | 7 | 720 | 739 | 19 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 548 | 760 | O-119-8 | 491 | 인도준비 | 8 | 739 | 760 | 21 | S | 5
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 549 | 671 | O-120-1 | 492 | 축계작업 | 1 | 549 | 634 | 85 | F | 15
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 549 | 671 | O-120-2 | 493 | 시운전 | 2 | 634 | 646 | 12 | N | 0
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 549 | 671 | O-120-3 | 494 | 인도준비 | 3 | 646 | 671 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 136 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 95 | 95 | F | 15 | D3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 134 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 95 | 89 | F | 15 | E6
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 251 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 188 | 177 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 301 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 11 | 106 | 95 | N | 0 | E7
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 18 | 311 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 18 | 234 | 216 | F | 15 | D4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 288 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 19 | 107 | 88 | N | 0 | E1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 241 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 19 | 92 | 73 | N | 0 | C3
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 25 | 155 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 25 | 93 | 68 | F | 10 | A4
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 31 | 130 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 31 | 100 | 69 | F | 15 | C4
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 244 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 33 | 102 | 69 | N | 0 | H2
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 33 | 152 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 33 | 96 | 63 | F | 10 | B3
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 36 | 170 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 36 | 129 | 93 | F | 15 | D5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 320 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 36 | 129 | 93 | N | 0 | X3
J-14 | 13 | PC | 7 | 38 | 186 | O-14-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 38 | 86 | 48 | N | 0 | B1
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 40 | 280 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 40 | 217 | 177 | F | 15 | E5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 137 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 45 | 109 | 64 | F | 15 | E4
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 67 | 162 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 67 | 133 | 66 | F | 15 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A