## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 109 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 109 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 57 | 77 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 109 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 77 | 109 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 119 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 6 | 43 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 119 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 43 | 81 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 119 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 81 | 93 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 119 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 93 | 119 | 26 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 294 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 13 | 220 | 207 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 294 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 220 | 250 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 294 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 250 | 294 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 322 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 15 | 116 | 101 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 322 | O-4-2 | 11 | P/T | 2 | 116 | 143 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 322 | O-4-3 | 12 | 화물창족철 | 3 | 143 | 185 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 322 | O-4-4 | 13 | 화물창메공 | 4 | 185 | 231 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 322 | O-4-5 | 14 | 시운전 | 5 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 322 | O-4-6 | 15 | C/T | 6 | 249 | 267 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 322 | O-4-7 | 16 | G/T | 7 | 267 | 294 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 322 | O-4-8 | 17 | 인도준비 | 8 | 294 | 322 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 136 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 15 | 99 | 84 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 136 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 99 | 111 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 136 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 111 | 136 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 31 | 156 | O-6-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 31 | 72 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 31 | 156 | O-6-2 | 22 | 화물창 | 2 | 72 | 114 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 31 | 156 | O-6-3 | 23 | 시운전 | 3 | 114 | 127 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 31 | 156 | O-6-4 | 24 | 인도준비 | 4 | 127 | 156 | 29 | S | 15
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 38 | 170 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 38 | 107 | 69 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 38 | 170 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 107 | 132 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 38 | 170 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 132 | 170 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 44 | 172 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 44 | 111 | 67 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 44 | 172 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 111 | 135 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 44 | 172 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 135 | 172 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 44 | 175 | O-9-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 44 | 113 | 69 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 44 | 175 | O-9-2 | 32 | 시운전 | 2 | 113 | 137 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 44 | 175 | O-9-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 137 | 175 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 56 | 230 | O-10-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 56 | 184 | 128 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 56 | 230 | O-10-2 | 35 | 시운전 | 2 | 184 | 203 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 56 | 230 | O-10-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 203 | 230 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 274 | O-11-1 | 37 | 화물창 | 1 | 64 | 133 | 69 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 274 | O-11-2 | 38 | P/T | 2 | 133 | 151 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 274 | O-11-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 151 | 180 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 274 | O-11-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 180 | 211 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 274 | O-11-5 | 41 | 시운전 | 5 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 274 | O-11-6 | 42 | C/T | 6 | 223 | 235 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 274 | O-11-7 | 43 | G/T | 7 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 274 | O-11-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 253 | 274 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 70 | 153 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 70 | 128 | 58 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 70 | 153 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 128 | 136 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 70 | 153 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 136 | 153 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 78 | 321 | O-13-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 78 | 257 | 179 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 78 | 321 | O-13-2 | 49 | 시운전 | 2 | 257 | 283 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 78 | 321 | O-13-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 283 | 321 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 78 | 244 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 78 | 165 | 87 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 78 | 244 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 165 | 196 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 78 | 244 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 196 | 244 | 48 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 101 | 216 | O-15-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 101 | 181 | 80 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 101 | 216 | O-15-2 | 55 | 시운전 | 2 | 181 | 192 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 101 | 216 | O-15-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 192 | 216 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 104 | 292 | O-16-1 | 57 | 화물창 | 1 | 104 | 166 | 62 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 104 | 292 | O-16-2 | 58 | P/T | 2 | 166 | 182 | 16 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 104 | 292 | O-16-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 182 | 208 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 104 | 292 | O-16-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 208 | 236 | 28 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 104 | 292 | O-16-5 | 61 | 시운전 | 5 | 236 | 247 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 104 | 292 | O-16-6 | 62 | C/T | 6 | 247 | 258 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 104 | 292 | O-16-7 | 63 | G/T | 7 | 258 | 274 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 104 | 292 | O-16-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 274 | 292 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 104 | 212 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 104 | 179 | 75 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 104 | 212 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 179 | 189 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 104 | 212 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 189 | 212 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 106 | 175 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 106 | 154 | 48 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 106 | 175 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 154 | 160 | 6 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 106 | 175 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 160 | 175 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 106 | 363 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 106 | 296 | 190 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 106 | 363 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 296 | 324 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 106 | 363 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 324 | 363 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 109 | 257 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 109 | 187 | 78 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 109 | 257 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 187 | 215 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 109 | 257 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 215 | 257 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 110 | 319 | O-21-1 | 77 | 화물창 | 1 | 110 | 178 | 68 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 110 | 319 | O-21-2 | 78 | P/T | 2 | 178 | 196 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 110 | 319 | O-21-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 196 | 225 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 110 | 319 | O-21-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 225 | 256 | 31 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 110 | 319 | O-21-5 | 81 | 시운전 | 5 | 256 | 268 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 110 | 319 | O-21-6 | 82 | C/T | 6 | 268 | 280 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 110 | 319 | O-21-7 | 83 | G/T | 7 | 280 | 298 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 110 | 319 | O-21-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 298 | 319 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 119 | 284 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 119 | 206 | 87 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 119 | 284 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 206 | 237 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 119 | 284 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 237 | 284 | 47 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 122 | 255 | O-23-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 122 | 215 | 93 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 122 | 255 | O-23-2 | 89 | 시운전 | 2 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 122 | 255 | O-23-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 228 | 255 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 127 | 266 | O-24-1 | 91 | 특수도장 | 1 | 127 | 172 | 45 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 127 | 266 | O-24-2 | 92 | 화물창 | 2 | 172 | 219 | 47 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 127 | 266 | O-24-3 | 93 | 시운전 | 3 | 219 | 234 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 127 | 266 | O-24-4 | 94 | 인도준비 | 4 | 234 | 266 | 32 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 147 | 260 | O-25-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 147 | 226 | 79 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 147 | 260 | O-25-2 | 96 | 시운전 | 2 | 226 | 237 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 147 | 260 | O-25-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 237 | 260 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 157 | 264 | O-26-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 157 | 231 | 74 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 157 | 264 | O-26-2 | 99 | 시운전 | 2 | 231 | 241 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 157 | 264 | O-26-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 241 | 264 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 161 | 267 | O-27-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 161 | 235 | 74 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 161 | 267 | O-27-2 | 102 | 시운전 | 2 | 235 | 245 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 161 | 267 | O-27-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 245 | 267 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 161 | 242 | O-28-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 161 | 217 | 56 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 161 | 242 | O-28-2 | 105 | 시운전 | 2 | 217 | 225 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 161 | 242 | O-28-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 225 | 242 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 164 | 275 | O-29-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 164 | 222 | 58 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 164 | 275 | O-29-2 | 108 | 시운전 | 2 | 222 | 243 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 164 | 275 | O-29-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 243 | 275 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 167 | 300 | O-30-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 167 | 210 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 167 | 300 | O-30-2 | 111 | 화물창 | 2 | 210 | 255 | 45 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 167 | 300 | O-30-3 | 112 | 시운전 | 3 | 255 | 269 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 167 | 300 | O-30-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 269 | 300 | 31 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 463 | O-31-1 | 114 | 화물창 | 1 | 171 | 267 | 96 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 463 | O-31-2 | 115 | P/T | 2 | 267 | 293 | 26 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 463 | O-31-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 293 | 333 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 463 | O-31-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 333 | 376 | 43 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 463 | O-31-5 | 118 | 시운전 | 5 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 463 | O-31-6 | 119 | C/T | 6 | 393 | 410 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 463 | O-31-7 | 120 | G/T | 7 | 410 | 436 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 463 | O-31-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 436 | 463 | 27 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 171 | 403 | O-32-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 171 | 342 | 171 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 171 | 403 | O-32-2 | 123 | 시운전 | 2 | 342 | 367 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 171 | 403 | O-32-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 367 | 403 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 178 | 292 | O-33-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 178 | 257 | 79 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 178 | 292 | O-33-2 | 126 | 시운전 | 2 | 257 | 268 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 178 | 292 | O-33-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 268 | 292 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 178 | 354 | O-34-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 178 | 308 | 130 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 178 | 354 | O-34-2 | 129 | 시운전 | 2 | 308 | 327 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 178 | 354 | O-34-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 327 | 354 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 196 | 341 | O-35-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 196 | 243 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 196 | 341 | O-35-2 | 132 | 화물창 | 2 | 243 | 292 | 49 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 196 | 341 | O-35-3 | 133 | 시운전 | 3 | 292 | 307 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 196 | 341 | O-35-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 307 | 341 | 34 | S | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 196 | 327 | O-36-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 196 | 287 | 91 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 196 | 327 | O-36-2 | 136 | 시운전 | 2 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 196 | 327 | O-36-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 300 | 327 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 425 | O-37-1 | 138 | 화물창 | 1 | 199 | 273 | 74 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 425 | O-37-2 | 139 | P/T | 2 | 273 | 293 | 20 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 425 | O-37-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 293 | 324 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 425 | O-37-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 324 | 357 | 33 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 425 | O-37-5 | 142 | 시운전 | 5 | 357 | 370 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 425 | O-37-6 | 143 | C/T | 6 | 370 | 383 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 425 | O-37-7 | 144 | G/T | 7 | 383 | 403 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 199 | 425 | O-37-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 403 | 425 | 22 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 202 | 311 | O-38-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 202 | 259 | 57 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 202 | 311 | O-38-2 | 147 | 시운전 | 2 | 259 | 279 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 202 | 311 | O-38-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 279 | 311 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 205 | 307 | O-39-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 205 | 259 | 54 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 205 | 307 | O-39-2 | 150 | 시운전 | 2 | 259 | 278 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 205 | 307 | O-39-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 211 | 359 | O-40-1 | 152 | 특수도장 | 1 | 211 | 259 | 48 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 211 | 359 | O-40-2 | 153 | 화물창 | 2 | 259 | 309 | 50 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 211 | 359 | O-40-3 | 154 | 시운전 | 3 | 309 | 325 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 211 | 359 | O-40-4 | 155 | 인도준비 | 4 | 325 | 359 | 34 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 430 | O-41-1 | 156 | 화물창 | 1 | 211 | 283 | 72 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 430 | O-41-2 | 157 | P/T | 2 | 283 | 302 | 19 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 430 | O-41-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 302 | 332 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 430 | O-41-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 332 | 364 | 32 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 430 | O-41-5 | 160 | 시운전 | 5 | 364 | 377 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 430 | O-41-6 | 161 | C/T | 6 | 377 | 390 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 430 | O-41-7 | 162 | G/T | 7 | 390 | 409 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 211 | 430 | O-41-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 409 | 430 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 218 | 486 | O-42-1 | 164 | 화물창 | 1 | 218 | 306 | 88 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 218 | 486 | O-42-2 | 165 | P/T | 2 | 306 | 330 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 218 | 486 | O-42-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 330 | 367 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 218 | 486 | O-42-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 367 | 407 | 40 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 218 | 486 | O-42-5 | 168 | 시운전 | 5 | 407 | 423 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 218 | 486 | O-42-6 | 169 | C/T | 6 | 423 | 439 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 218 | 486 | O-42-7 | 170 | G/T | 7 | 439 | 463 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 218 | 486 | O-42-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 463 | 486 | 23 | S | 5
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 218 | 465 | O-43-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 218 | 400 | 182 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 218 | 465 | O-43-2 | 173 | 시운전 | 2 | 400 | 427 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 218 | 465 | O-43-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 427 | 465 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 218 | 340 | O-44-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 218 | 308 | 90 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 218 | 340 | O-44-2 | 176 | 시운전 | 2 | 308 | 321 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 218 | 340 | O-44-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 222 | 327 | O-45-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 222 | 256 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 222 | 327 | O-45-2 | 179 | 화물창 | 2 | 256 | 291 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 222 | 327 | O-45-3 | 180 | 시운전 | 3 | 291 | 302 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 222 | 327 | O-45-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 302 | 327 | 25 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-46-1 | 182 | 화물창 | 1 | 227 | 292 | 65 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-46-2 | 183 | P/T | 2 | 292 | 309 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-46-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 309 | 336 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-46-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 336 | 365 | 29 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-46-5 | 186 | 시운전 | 5 | 365 | 376 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-46-6 | 187 | C/T | 6 | 376 | 387 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-46-7 | 188 | G/T | 7 | 387 | 404 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-46-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 404 | 424 | 20 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 228 | 336 | O-47-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 228 | 303 | 75 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 228 | 336 | O-47-2 | 191 | 시운전 | 2 | 303 | 313 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 228 | 336 | O-47-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 313 | 336 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 232 | 420 | O-48-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 232 | 371 | 139 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 232 | 420 | O-48-2 | 194 | 시운전 | 2 | 371 | 391 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 232 | 420 | O-48-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 391 | 420 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 235 | 560 | O-49-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 235 | 475 | 240 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 235 | 560 | O-49-2 | 197 | 시운전 | 2 | 475 | 510 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 235 | 560 | O-49-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 510 | 560 | 50 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 235 | 304 | O-50-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 235 | 283 | 48 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 235 | 304 | O-50-2 | 200 | 시운전 | 2 | 283 | 289 | 6 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 235 | 304 | O-50-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 289 | 304 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 237 | 371 | O-51-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 237 | 308 | 71 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 237 | 371 | O-51-2 | 203 | 시운전 | 2 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 237 | 371 | O-51-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 333 | 371 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 243 | 347 | O-52-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 243 | 298 | 55 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 243 | 347 | O-52-2 | 206 | 시운전 | 2 | 298 | 317 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 243 | 347 | O-52-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 317 | 347 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 250 | 341 | O-53-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 250 | 313 | 63 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 250 | 341 | O-53-2 | 209 | 시운전 | 2 | 313 | 322 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 250 | 341 | O-53-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 322 | 341 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 250 | 451 | O-54-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 250 | 398 | 148 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 250 | 451 | O-54-2 | 212 | 시운전 | 2 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 250 | 451 | O-54-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 420 | 451 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 271 | 408 | O-55-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 271 | 316 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 271 | 408 | O-55-2 | 215 | 화물창 | 2 | 316 | 362 | 46 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 271 | 408 | O-55-3 | 216 | 시운전 | 3 | 362 | 377 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 271 | 408 | O-55-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 377 | 408 | 31 | S | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 274 | 397 | O-56-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 274 | 365 | 91 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 274 | 397 | O-56-2 | 219 | 시운전 | 2 | 365 | 378 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 274 | 397 | O-56-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 378 | 397 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 277 | 583 | O-57-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 277 | 503 | 226 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 277 | 583 | O-57-2 | 222 | 시운전 | 2 | 503 | 536 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 277 | 583 | O-57-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 536 | 583 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 281 | 419 | O-58-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 281 | 377 | 96 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 281 | 419 | O-58-2 | 225 | 시운전 | 2 | 377 | 390 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 281 | 419 | O-58-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 390 | 419 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 295 | 485 | O-59-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 295 | 435 | 140 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 295 | 485 | O-59-2 | 228 | 시운전 | 2 | 435 | 455 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 295 | 485 | O-59-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 455 | 485 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 296 | 431 | O-60-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 296 | 390 | 94 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 296 | 431 | O-60-2 | 231 | 시운전 | 2 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 296 | 431 | O-60-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 403 | 431 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 297 | 594 | O-61-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 297 | 516 | 219 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 297 | 594 | O-61-2 | 234 | 시운전 | 2 | 516 | 548 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 297 | 594 | O-61-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 548 | 594 | 46 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 303 | 395 | O-62-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 303 | 367 | 64 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 303 | 395 | O-62-2 | 237 | 시운전 | 2 | 367 | 376 | 9 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 303 | 395 | O-62-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 376 | 395 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-63-1 | 239 | 화물창 | 1 | 305 | 377 | 72 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-63-2 | 240 | P/T | 2 | 377 | 396 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-63-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 396 | 426 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-63-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 426 | 458 | 32 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-63-5 | 243 | 시운전 | 5 | 458 | 471 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-63-6 | 244 | C/T | 6 | 471 | 484 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-63-7 | 245 | G/T | 7 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-63-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 503 | 524 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 306 | 571 | O-64-1 | 247 | 화물창 | 1 | 306 | 393 | 87 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 306 | 571 | O-64-2 | 248 | P/T | 2 | 393 | 416 | 23 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 306 | 571 | O-64-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 416 | 453 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 306 | 571 | O-64-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 453 | 492 | 39 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 306 | 571 | O-64-5 | 251 | 시운전 | 5 | 492 | 507 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 306 | 571 | O-64-6 | 252 | C/T | 6 | 507 | 522 | 15 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 306 | 571 | O-64-7 | 253 | G/T | 7 | 522 | 545 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 306 | 571 | O-64-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 545 | 571 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 306 | 392 | O-65-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 306 | 366 | 60 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 306 | 392 | O-65-2 | 256 | 시운전 | 2 | 366 | 374 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 306 | 392 | O-65-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 374 | 392 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 306 | 453 | O-66-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 306 | 383 | 77 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 306 | 453 | O-66-2 | 259 | 시운전 | 2 | 383 | 410 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 306 | 453 | O-66-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 410 | 453 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 310 | 453 | O-67-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 310 | 385 | 75 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 310 | 453 | O-67-2 | 262 | 시운전 | 2 | 385 | 412 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 310 | 453 | O-67-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 412 | 453 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 312 | 442 | O-68-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 312 | 403 | 91 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 312 | 442 | O-68-2 | 265 | 시운전 | 2 | 403 | 416 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 312 | 442 | O-68-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 416 | 442 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 328 | 429 | O-69-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 328 | 398 | 70 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 328 | 429 | O-69-2 | 268 | 시운전 | 2 | 398 | 408 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 328 | 429 | O-69-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 408 | 429 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 556 | O-70-1 | 270 | 화물창 | 1 | 328 | 403 | 75 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 556 | O-70-2 | 271 | P/T | 2 | 403 | 423 | 20 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 556 | O-70-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 423 | 454 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 556 | O-70-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 454 | 488 | 34 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 556 | O-70-5 | 274 | 시운전 | 5 | 488 | 501 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 556 | O-70-6 | 275 | C/T | 6 | 501 | 514 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 556 | O-70-7 | 276 | G/T | 7 | 514 | 534 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 328 | 556 | O-70-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 534 | 556 | 22 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 328 | 452 | O-71-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 328 | 414 | 86 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 328 | 452 | O-71-2 | 279 | 시운전 | 2 | 414 | 426 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 328 | 452 | O-71-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 426 | 452 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 329 | 441 | O-72-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 329 | 407 | 78 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 329 | 441 | O-72-2 | 282 | 시운전 | 2 | 407 | 418 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 329 | 441 | O-72-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 418 | 441 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-73-1 | 284 | 화물창 | 1 | 332 | 427 | 95 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-73-2 | 285 | P/T | 2 | 427 | 453 | 26 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-73-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 453 | 493 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-73-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 493 | 536 | 43 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-73-5 | 288 | 시운전 | 5 | 536 | 553 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-73-6 | 289 | C/T | 6 | 553 | 570 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-73-7 | 290 | G/T | 7 | 570 | 596 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-73-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 596 | 621 | 25 | S | 5
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 334 | 446 | O-74-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 334 | 393 | 59 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 334 | 446 | O-74-2 | 293 | 시운전 | 2 | 393 | 414 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 334 | 446 | O-74-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 414 | 446 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 334 | 487 | O-75-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 334 | 384 | 50 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 334 | 487 | O-75-2 | 296 | 화물창 | 2 | 384 | 436 | 52 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 334 | 487 | O-75-3 | 297 | 시운전 | 3 | 436 | 452 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 334 | 487 | O-75-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 452 | 487 | 35 | S | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 347 | 493 | O-76-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 347 | 455 | 108 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 347 | 493 | O-76-2 | 300 | 시운전 | 2 | 455 | 471 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 347 | 493 | O-76-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 471 | 493 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 350 | 464 | O-77-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 350 | 410 | 60 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 350 | 464 | O-77-2 | 303 | 시운전 | 2 | 410 | 431 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 350 | 464 | O-77-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 431 | 464 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 352 | 526 | O-78-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 352 | 480 | 128 | F | 15
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 352 | 526 | O-78-2 | 306 | 시운전 | 2 | 480 | 499 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 352 | 526 | O-78-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 499 | 526 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 352 | 486 | O-79-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 352 | 423 | 71 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 352 | 486 | O-79-2 | 309 | 시운전 | 2 | 423 | 448 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 352 | 486 | O-79-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 448 | 486 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 366 | 506 | O-80-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 366 | 469 | 103 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 366 | 506 | O-80-2 | 312 | 시운전 | 2 | 469 | 484 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 366 | 506 | O-80-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 484 | 506 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 366 | 492 | O-81-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 366 | 432 | 66 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 366 | 492 | O-81-2 | 315 | 시운전 | 2 | 432 | 455 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 366 | 492 | O-81-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 455 | 492 | 37 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 372 | 510 | O-82-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 372 | 468 | 96 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 372 | 510 | O-82-2 | 318 | 시운전 | 2 | 468 | 481 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 372 | 510 | O-82-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 481 | 510 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 381 | 573 | O-83-1 | 320 | 화물창 | 1 | 381 | 444 | 63 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 381 | 573 | O-83-2 | 321 | P/T | 2 | 444 | 461 | 17 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 381 | 573 | O-83-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 461 | 487 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 381 | 573 | O-83-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 487 | 515 | 28 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 381 | 573 | O-83-5 | 324 | 시운전 | 5 | 515 | 526 | 11 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 381 | 573 | O-83-6 | 325 | C/T | 6 | 526 | 537 | 11 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 381 | 573 | O-83-7 | 326 | G/T | 7 | 537 | 554 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 381 | 573 | O-83-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 554 | 573 | 19 | S | 5
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 391 | 531 | O-84-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 391 | 489 | 98 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 391 | 531 | O-84-2 | 329 | 시운전 | 2 | 489 | 503 | 14 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 391 | 531 | O-84-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 503 | 531 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 391 | 540 | O-85-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 391 | 501 | 110 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 391 | 540 | O-85-2 | 332 | 시운전 | 2 | 501 | 517 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 391 | 540 | O-85-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 517 | 540 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 411 | 705 | O-86-1 | 334 | 화물창 | 1 | 411 | 508 | 97 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 411 | 705 | O-86-2 | 335 | P/T | 2 | 508 | 534 | 26 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 411 | 705 | O-86-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 534 | 575 | 41 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 411 | 705 | O-86-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 575 | 619 | 44 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 411 | 705 | O-86-5 | 338 | 시운전 | 5 | 619 | 636 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 411 | 705 | O-86-6 | 339 | C/T | 6 | 636 | 653 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 411 | 705 | O-86-7 | 340 | G/T | 7 | 653 | 679 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 411 | 705 | O-86-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 679 | 705 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 411 | 559 | O-87-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 411 | 489 | 78 | F | 10
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 411 | 559 | O-87-2 | 343 | 시운전 | 2 | 489 | 517 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 411 | 559 | O-87-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 517 | 559 | 42 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 413 | 546 | O-88-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 413 | 511 | 98 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 413 | 546 | O-88-2 | 346 | 시운전 | 2 | 511 | 525 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 413 | 546 | O-88-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 525 | 546 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 425 | 696 | O-89-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 425 | 625 | 200 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 425 | 696 | O-89-2 | 349 | 시운전 | 2 | 625 | 654 | 29 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 425 | 696 | O-89-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 654 | 696 | 42 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 425 | 750 | O-90-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 425 | 665 | 240 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 425 | 750 | O-90-2 | 352 | 시운전 | 2 | 665 | 700 | 35 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 425 | 750 | O-90-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 700 | 750 | 50 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 425 | 679 | O-91-1 | 354 | 화물창 | 1 | 425 | 508 | 83 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 425 | 679 | O-91-2 | 355 | P/T | 2 | 508 | 530 | 22 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 425 | 679 | O-91-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 530 | 565 | 35 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 425 | 679 | O-91-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 565 | 603 | 38 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 425 | 679 | O-91-5 | 358 | 시운전 | 5 | 603 | 618 | 15 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 425 | 679 | O-91-6 | 359 | C/T | 6 | 618 | 633 | 15 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 425 | 679 | O-91-7 | 360 | G/T | 7 | 633 | 655 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 425 | 679 | O-91-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 655 | 679 | 24 | S | 5
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 425 | 550 | O-92-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 425 | 491 | 66 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 425 | 550 | O-92-2 | 363 | 시운전 | 2 | 491 | 514 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 425 | 550 | O-92-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 514 | 550 | 36 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 429 | 719 | O-93-1 | 365 | 화물창 | 1 | 429 | 524 | 95 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 429 | 719 | O-93-2 | 366 | P/T | 2 | 524 | 550 | 26 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 429 | 719 | O-93-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 550 | 590 | 40 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 429 | 719 | O-93-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 590 | 633 | 43 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 429 | 719 | O-93-5 | 369 | 시운전 | 5 | 633 | 650 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 429 | 719 | O-93-6 | 370 | C/T | 6 | 650 | 667 | 17 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 429 | 719 | O-93-7 | 371 | G/T | 7 | 667 | 693 | 26 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 429 | 719 | O-93-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 693 | 719 | 26 | S | 5
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 429 | 580 | O-94-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 429 | 540 | 111 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 429 | 580 | O-94-2 | 374 | 시운전 | 2 | 540 | 556 | 16 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 429 | 580 | O-94-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 556 | 580 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 430 | 570 | O-95-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 430 | 533 | 103 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 430 | 570 | O-95-2 | 377 | 시운전 | 2 | 533 | 548 | 15 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 430 | 570 | O-95-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 548 | 570 | 22 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 430 | 569 | O-96-1 | 379 | 특수도장 | 1 | 430 | 475 | 45 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 430 | 569 | O-96-2 | 380 | 화물창 | 2 | 475 | 522 | 47 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 430 | 569 | O-96-3 | 381 | 시운전 | 3 | 522 | 537 | 15 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 430 | 569 | O-96-4 | 382 | 인도준비 | 4 | 537 | 569 | 32 | S | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 436 | 559 | O-97-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 436 | 527 | 91 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 436 | 559 | O-97-2 | 384 | 시운전 | 2 | 527 | 540 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 436 | 559 | O-97-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 540 | 559 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 439 | 551 | O-98-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 439 | 517 | 78 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 439 | 551 | O-98-2 | 387 | 시운전 | 2 | 517 | 528 | 11 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 439 | 551 | O-98-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 528 | 551 | 23 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 442 | 771 | O-99-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 442 | 685 | 243 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 442 | 771 | O-99-2 | 390 | 시운전 | 2 | 685 | 721 | 36 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 442 | 771 | O-99-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 721 | 771 | 50 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 444 | 510 | O-100-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 444 | 478 | 34 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 444 | 510 | O-100-2 | 393 | 시운전 | 2 | 478 | 490 | 12 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 444 | 510 | O-100-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 490 | 510 | 20 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 445 | 734 | O-101-1 | 395 | 화물창 | 1 | 445 | 540 | 95 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 445 | 734 | O-101-2 | 396 | P/T | 2 | 540 | 566 | 26 | F | 15
J-101 | 100 | LNG | 8 | 445 | 734 | O-101-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 566 | 606 | 40 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 445 | 734 | O-101-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 606 | 649 | 43 | F | 26
J-101 | 100 | LNG | 8 | 445 | 734 | O-101-5 | 399 | 시운전 | 5 | 649 | 666 | 17 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 445 | 734 | O-101-6 | 400 | C/T | 6 | 666 | 683 | 17 | S | 7
J-101 | 100 | LNG | 8 | 445 | 734 | O-101-7 | 401 | G/T | 7 | 683 | 709 | 26 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 445 | 734 | O-101-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 709 | 734 | 25 | S | 5
J-102 | 101 | A_SHTL | 2 | 471 | 653 | O-102-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 471 | 605 | 134 | F | 15
J-102 | 101 | A_SHTL | 2 | 471 | 653 | O-102-2 | 404 | 시운전 | 2 | 605 | 625 | 20 | N | 0
J-102 | 101 | A_SHTL | 2 | 471 | 653 | O-102-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 625 | 653 | 28 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 471 | 729 | O-103-1 | 406 | 화물창 | 1 | 471 | 556 | 85 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 471 | 729 | O-103-2 | 407 | P/T | 2 | 556 | 579 | 23 | F | 15
J-103 | 102 | LNG | 8 | 471 | 729 | O-103-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 579 | 615 | 36 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 471 | 729 | O-103-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 615 | 653 | 38 | F | 26
J-103 | 102 | LNG | 8 | 471 | 729 | O-103-5 | 410 | 시운전 | 5 | 653 | 668 | 15 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 471 | 729 | O-103-6 | 411 | C/T | 6 | 668 | 683 | 15 | S | 7
J-103 | 102 | LNG | 8 | 471 | 729 | O-103-7 | 412 | G/T | 7 | 683 | 706 | 23 | N | 0
J-103 | 102 | LNG | 8 | 471 | 729 | O-103-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 706 | 729 | 23 | S | 5
J-104 | 103 | LNG | 8 | 474 | 676 | O-104-1 | 414 | 화물창 | 1 | 474 | 540 | 66 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 474 | 676 | O-104-2 | 415 | P/T | 2 | 540 | 558 | 18 | F | 15
J-104 | 103 | LNG | 8 | 474 | 676 | O-104-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 558 | 586 | 28 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 474 | 676 | O-104-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 586 | 616 | 30 | F | 26
J-104 | 103 | LNG | 8 | 474 | 676 | O-104-5 | 418 | 시운전 | 5 | 616 | 628 | 12 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 474 | 676 | O-104-6 | 419 | C/T | 6 | 628 | 640 | 12 | S | 7
J-104 | 103 | LNG | 8 | 474 | 676 | O-104-7 | 420 | G/T | 7 | 640 | 658 | 18 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 474 | 676 | O-104-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 658 | 676 | 18 | S | 5
J-105 | 104 | A_COT | 4 | 489 | 638 | O-105-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 489 | 567 | 78 | F | 10
J-105 | 104 | A_COT | 4 | 489 | 638 | O-105-2 | 423 | 시운전 | 2 | 567 | 595 | 28 | N | 0
J-105 | 104 | A_COT | 4 | 489 | 638 | O-105-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 595 | 638 | 43 | N | 0
J-106 | 105 | L_CONT | 5 | 498 | 570 | O-106-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 498 | 548 | 50 | F | 15
J-106 | 105 | L_CONT | 5 | 498 | 570 | O-106-2 | 426 | 시운전 | 2 | 548 | 555 | 7 | N | 0
J-106 | 105 | L_CONT | 5 | 498 | 570 | O-106-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 555 | 570 | 15 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 511 | 662 | O-107-1 | 428 | 특수도장 | 1 | 511 | 560 | 49 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 511 | 662 | O-107-2 | 429 | 화물창 | 2 | 560 | 611 | 51 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 511 | 662 | O-107-3 | 430 | 시운전 | 3 | 611 | 627 | 16 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 511 | 662 | O-107-4 | 431 | 인도준비 | 4 | 627 | 662 | 35 | S | 15
J-108 | 107 | PC | 7 | 511 | 631 | O-108-1 | 432 | 특수도장 | 1 | 511 | 550 | 39 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 511 | 631 | O-108-2 | 433 | 화물창 | 2 | 550 | 590 | 40 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 511 | 631 | O-108-3 | 434 | 시운전 | 3 | 590 | 603 | 13 | N | 0
J-108 | 107 | PC | 7 | 511 | 631 | O-108-4 | 435 | 인도준비 | 4 | 603 | 631 | 28 | S | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 517 | 724 | O-109-1 | 436 | 화물창 | 1 | 517 | 585 | 68 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 517 | 724 | O-109-2 | 437 | P/T | 2 | 585 | 603 | 18 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 517 | 724 | O-109-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 603 | 631 | 28 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 517 | 724 | O-109-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 631 | 662 | 31 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 517 | 724 | O-109-5 | 440 | 시운전 | 5 | 662 | 674 | 12 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 517 | 724 | O-109-6 | 441 | C/T | 6 | 674 | 686 | 12 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 517 | 724 | O-109-7 | 442 | G/T | 7 | 686 | 704 | 18 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 517 | 724 | O-109-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 704 | 724 | 20 | S | 5
J-110 | 109 | A_SHTL | 2 | 522 | 679 | O-110-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 522 | 638 | 116 | F | 15
J-110 | 109 | A_SHTL | 2 | 522 | 679 | O-110-2 | 445 | 시운전 | 2 | 638 | 655 | 17 | N | 0
J-110 | 109 | A_SHTL | 2 | 522 | 679 | O-110-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 655 | 679 | 24 | N | 0
J-111 | 110 | S_COT | 3 | 522 | 644 | O-111-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 522 | 586 | 64 | F | 10
J-111 | 110 | S_COT | 3 | 522 | 644 | O-111-2 | 448 | 시운전 | 2 | 586 | 609 | 23 | N | 0
J-111 | 110 | S_COT | 3 | 522 | 644 | O-111-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 609 | 644 | 35 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 527 | 629 | O-112-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 527 | 598 | 71 | F | 15
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 527 | 629 | O-112-2 | 451 | 시운전 | 2 | 598 | 608 | 10 | N | 0
J-112 | 111 | VL_CONT | 6 | 527 | 629 | O-112-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 608 | 629 | 21 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 532 | 775 | O-113-1 | 453 | 화물창 | 1 | 532 | 612 | 80 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 532 | 775 | O-113-2 | 454 | P/T | 2 | 612 | 633 | 21 | F | 15
J-113 | 112 | LNG | 8 | 532 | 775 | O-113-3 | 455 | 화물창족철 | 3 | 633 | 667 | 34 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 532 | 775 | O-113-4 | 456 | 화물창메공 | 4 | 667 | 703 | 36 | F | 26
J-113 | 112 | LNG | 8 | 532 | 775 | O-113-5 | 457 | 시운전 | 5 | 703 | 717 | 14 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 532 | 775 | O-113-6 | 458 | C/T | 6 | 717 | 731 | 14 | S | 7
J-113 | 112 | LNG | 8 | 532 | 775 | O-113-7 | 459 | G/T | 7 | 731 | 752 | 21 | N | 0
J-113 | 112 | LNG | 8 | 532 | 775 | O-113-8 | 460 | 인도준비 | 8 | 752 | 775 | 23 | S | 5
J-114 | 113 | LNG | 8 | 532 | 725 | O-114-1 | 461 | 화물창 | 1 | 532 | 595 | 63 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 532 | 725 | O-114-2 | 462 | P/T | 2 | 595 | 612 | 17 | F | 15
J-114 | 113 | LNG | 8 | 532 | 725 | O-114-3 | 463 | 화물창족철 | 3 | 612 | 639 | 27 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 532 | 725 | O-114-4 | 464 | 화물창메공 | 4 | 639 | 667 | 28 | F | 26
J-114 | 113 | LNG | 8 | 532 | 725 | O-114-5 | 465 | 시운전 | 5 | 667 | 678 | 11 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 532 | 725 | O-114-6 | 466 | C/T | 6 | 678 | 689 | 11 | S | 7
J-114 | 113 | LNG | 8 | 532 | 725 | O-114-7 | 467 | G/T | 7 | 689 | 706 | 17 | N | 0
J-114 | 113 | LNG | 8 | 532 | 725 | O-114-8 | 468 | 인도준비 | 8 | 706 | 725 | 19 | S | 5
J-115 | 114 | PC | 7 | 532 | 633 | O-115-1 | 469 | 특수도장 | 1 | 532 | 565 | 33 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 532 | 633 | O-115-2 | 470 | 화물창 | 2 | 565 | 599 | 34 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 532 | 633 | O-115-3 | 471 | 시운전 | 3 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-115 | 114 | PC | 7 | 532 | 633 | O-115-4 | 472 | 인도준비 | 4 | 610 | 633 | 23 | S | 15
J-116 | 115 | A_COT | 4 | 544 | 625 | O-116-1 | 473 | 축계작업 | 1 | 544 | 586 | 42 | F | 10
J-116 | 115 | A_COT | 4 | 544 | 625 | O-116-2 | 474 | 시운전 | 2 | 586 | 601 | 15 | N | 0
J-116 | 115 | A_COT | 4 | 544 | 625 | O-116-3 | 475 | 인도준비 | 3 | 601 | 625 | 24 | N | 0
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 544 | 629 | O-117-1 | 476 | 축계작업 | 1 | 544 | 603 | 59 | F | 15
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 544 | 629 | O-117-2 | 477 | 시운전 | 2 | 603 | 611 | 8 | N | 0
J-117 | 116 | L_CONT | 5 | 544 | 629 | O-117-3 | 478 | 인도준비 | 3 | 611 | 629 | 18 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 555 | 781 | O-118-1 | 479 | 화물창 | 1 | 555 | 629 | 74 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 555 | 781 | O-118-2 | 480 | P/T | 2 | 629 | 649 | 20 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 555 | 781 | O-118-3 | 481 | 화물창족철 | 3 | 649 | 680 | 31 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 555 | 781 | O-118-4 | 482 | 화물창메공 | 4 | 680 | 713 | 33 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 555 | 781 | O-118-5 | 483 | 시운전 | 5 | 713 | 726 | 13 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 555 | 781 | O-118-6 | 484 | C/T | 6 | 726 | 739 | 13 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 555 | 781 | O-118-7 | 485 | G/T | 7 | 739 | 759 | 20 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 555 | 781 | O-118-8 | 486 | 인도준비 | 8 | 759 | 781 | 22 | S | 5
J-119 | 118 | LNG | 8 | 563 | 803 | O-119-1 | 487 | 화물창 | 1 | 563 | 642 | 79 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 563 | 803 | O-119-2 | 488 | P/T | 2 | 642 | 663 | 21 | F | 15
J-119 | 118 | LNG | 8 | 563 | 803 | O-119-3 | 489 | 화물창족철 | 3 | 663 | 696 | 33 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 563 | 803 | O-119-4 | 490 | 화물창메공 | 4 | 696 | 732 | 36 | F | 26
J-119 | 118 | LNG | 8 | 563 | 803 | O-119-5 | 491 | 시운전 | 5 | 732 | 746 | 14 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 563 | 803 | O-119-6 | 492 | C/T | 6 | 746 | 760 | 14 | S | 7
J-119 | 118 | LNG | 8 | 563 | 803 | O-119-7 | 493 | G/T | 7 | 760 | 781 | 21 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 563 | 803 | O-119-8 | 494 | 인도준비 | 8 | 781 | 803 | 22 | S | 5
J-120 | 119 | LNG | 8 | 595 | 802 | O-120-1 | 495 | 화물창 | 1 | 595 | 663 | 68 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 595 | 802 | O-120-2 | 496 | P/T | 2 | 663 | 681 | 18 | F | 15
J-120 | 119 | LNG | 8 | 595 | 802 | O-120-3 | 497 | 화물창족철 | 3 | 681 | 709 | 28 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 595 | 802 | O-120-4 | 498 | 화물창메공 | 4 | 709 | 740 | 31 | F | 26
J-120 | 119 | LNG | 8 | 595 | 802 | O-120-5 | 499 | 시운전 | 5 | 740 | 752 | 12 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 595 | 802 | O-120-6 | 500 | C/T | 6 | 752 | 764 | 12 | S | 7
J-120 | 119 | LNG | 8 | 595 | 802 | O-120-7 | 501 | G/T | 7 | 764 | 782 | 18 | N | 0
J-120 | 119 | LNG | 8 | 595 | 802 | O-120-8 | 502 | 인도준비 | 8 | 782 | 802 | 20 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 109 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 10 | E5
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 119 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 6 | 43 | 37 | N | 0 | C1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 13 | 294 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 13 | 220 | 207 | F | 15 | D1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 322 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 15 | 116 | 101 | N | 0 | E7
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 136 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 15 | 99 | 84 | F | 15 | C4
J-6 | 5 | PC | 7 | 31 | 156 | O-6-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 31 | 72 | 41 | N | 0 | X8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A