## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 281 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 207 | 207 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 281 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 207 | 237 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 281 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 237 | 281 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 72 | 91 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 91 | 121 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 121 | 154 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 167 | 180 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 180 | 199 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 199 | 220 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 96 | 96 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 96 | 109 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 109 | 138 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 7 | 141 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 78 | 71 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 7 | 141 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 78 | 103 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 7 | 141 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 103 | 141 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 163 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 10 | 123 | 113 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 163 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 123 | 139 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 163 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 139 | 163 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 12 | 103 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 12 | 75 | 63 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 12 | 103 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 75 | 84 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 12 | 103 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 84 | 103 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 16 | 99 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 16 | 74 | 58 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 16 | 99 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 74 | 82 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 16 | 99 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 82 | 99 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 317 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 17 | 116 | 99 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 317 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 116 | 143 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 317 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 143 | 185 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 317 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 185 | 230 | 45 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 317 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 317 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 248 | 266 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 317 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 266 | 293 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 317 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 293 | 317 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 17 | 107 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 17 | 64 | 47 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 17 | 107 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 64 | 81 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 17 | 107 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 81 | 107 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 17 | 104 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 17 | 77 | 60 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 17 | 104 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 77 | 85 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 17 | 104 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 85 | 104 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 17 | 119 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 17 | 88 | 71 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 17 | 119 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 88 | 98 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 17 | 119 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 98 | 119 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 21 | 156 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 21 | 92 | 71 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 21 | 156 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 92 | 117 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 21 | 156 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 117 | 156 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 29 | 109 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 29 | 109 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 85 | 93 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 29 | 109 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 93 | 109 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 29 | 110 | 81 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 110 | 121 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 121 | 145 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 32 | 359 | O-15-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 32 | 273 | 241 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 32 | 359 | O-15-2 | 53 | 시운전 | 2 | 273 | 308 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 32 | 359 | O-15-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 308 | 359 | 51 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 36 | 178 | O-16-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 36 | 135 | 99 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 36 | 178 | O-16-2 | 56 | 시운전 | 2 | 135 | 149 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 36 | 178 | O-16-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 149 | 178 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 39 | 172 | O-17-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 39 | 109 | 70 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 39 | 172 | O-17-2 | 59 | 시운전 | 2 | 109 | 134 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 39 | 172 | O-17-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 134 | 172 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 47 | 320 | O-18-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 47 | 249 | 202 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 47 | 320 | O-18-2 | 62 | 시운전 | 2 | 249 | 279 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 47 | 320 | O-18-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 279 | 320 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 47 | 199 | O-19-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 47 | 159 | 112 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 47 | 199 | O-19-2 | 65 | 시운전 | 2 | 159 | 175 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 47 | 199 | O-19-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 175 | 199 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 60 | 152 | O-20-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 60 | 124 | 64 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 60 | 152 | O-20-2 | 68 | 시운전 | 2 | 124 | 133 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 60 | 152 | O-20-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 133 | 152 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 68 | 207 | O-21-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 68 | 141 | 73 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 68 | 207 | O-21-2 | 71 | 시운전 | 2 | 141 | 167 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 68 | 207 | O-21-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 167 | 207 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-22-1 | 73 | 화물창 | 1 | 73 | 154 | 81 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-22-2 | 74 | P/T | 2 | 154 | 176 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-22-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 176 | 210 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-22-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 210 | 247 | 37 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-22-5 | 77 | 시운전 | 5 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-22-6 | 78 | C/T | 6 | 261 | 275 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-22-7 | 79 | G/T | 7 | 275 | 297 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-22-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 297 | 320 | 23 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 83 | 257 | O-23-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 83 | 211 | 128 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 83 | 257 | O-23-2 | 82 | 시운전 | 2 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 83 | 257 | O-23-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 230 | 257 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 83 | 200 | O-24-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 83 | 145 | 62 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 83 | 200 | O-24-2 | 85 | 시운전 | 2 | 145 | 167 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 83 | 200 | O-24-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 167 | 200 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 92 | 357 | O-25-1 | 87 | 화물창 | 1 | 92 | 179 | 87 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 92 | 357 | O-25-2 | 88 | P/T | 2 | 179 | 202 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 92 | 357 | O-25-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 202 | 239 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 92 | 357 | O-25-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 239 | 278 | 39 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 92 | 357 | O-25-5 | 91 | 시운전 | 5 | 278 | 293 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 92 | 357 | O-25-6 | 92 | C/T | 6 | 293 | 308 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 92 | 357 | O-25-7 | 93 | G/T | 7 | 308 | 331 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 92 | 357 | O-25-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 331 | 357 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 92 | 230 | O-26-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 92 | 165 | 73 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 92 | 230 | O-26-2 | 96 | 시운전 | 2 | 165 | 191 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 92 | 230 | O-26-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 191 | 230 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 397 | O-27-1 | 98 | 화물창 | 1 | 106 | 202 | 96 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 397 | O-27-2 | 99 | P/T | 2 | 202 | 228 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 397 | O-27-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 228 | 268 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 397 | O-27-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 268 | 311 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 397 | O-27-5 | 102 | 시운전 | 5 | 311 | 328 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 397 | O-27-6 | 103 | C/T | 6 | 328 | 345 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 397 | O-27-7 | 104 | G/T | 7 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 397 | O-27-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 371 | 397 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 115 | 243 | O-28-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 115 | 182 | 67 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 115 | 243 | O-28-2 | 107 | 시운전 | 2 | 182 | 206 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 115 | 243 | O-28-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 206 | 243 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 126 | 275 | O-29-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 126 | 204 | 78 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 126 | 275 | O-29-2 | 110 | 시운전 | 2 | 204 | 232 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 126 | 275 | O-29-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 232 | 275 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 132 | 254 | O-30-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 132 | 196 | 64 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 132 | 254 | O-30-2 | 113 | 시운전 | 2 | 196 | 219 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 132 | 254 | O-30-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 219 | 254 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 135 | 254 | O-31-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 135 | 198 | 63 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 135 | 254 | O-31-2 | 116 | 시운전 | 2 | 198 | 220 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 135 | 254 | O-31-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 220 | 254 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 136 | 239 | O-32-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 136 | 169 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 136 | 239 | O-32-2 | 119 | 화물창 | 2 | 169 | 204 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 136 | 239 | O-32-3 | 120 | 시운전 | 3 | 204 | 215 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 136 | 239 | O-32-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 215 | 239 | 24 | S | 15
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 136 | 257 | O-33-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 136 | 200 | 64 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 136 | 257 | O-33-2 | 123 | 시운전 | 2 | 200 | 222 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 136 | 257 | O-33-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 222 | 257 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 139 | 445 | O-34-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 139 | 365 | 226 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 139 | 445 | O-34-2 | 126 | 시운전 | 2 | 365 | 398 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 139 | 445 | O-34-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 398 | 445 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 140 | 280 | O-35-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 140 | 238 | 98 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 140 | 280 | O-35-2 | 129 | 시운전 | 2 | 238 | 252 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 140 | 280 | O-35-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 252 | 280 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 141 | 397 | O-36-1 | 131 | 화물창 | 1 | 141 | 225 | 84 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 141 | 397 | O-36-2 | 132 | P/T | 2 | 225 | 248 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 141 | 397 | O-36-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 248 | 283 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 141 | 397 | O-36-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 283 | 321 | 38 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 141 | 397 | O-36-5 | 135 | 시운전 | 5 | 321 | 336 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 141 | 397 | O-36-6 | 136 | C/T | 6 | 336 | 351 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 141 | 397 | O-36-7 | 137 | G/T | 7 | 351 | 374 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 141 | 397 | O-36-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 374 | 397 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 141 | 361 | O-37-1 | 139 | 화물창 | 1 | 141 | 213 | 72 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 141 | 361 | O-37-2 | 140 | P/T | 2 | 213 | 232 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 141 | 361 | O-37-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 232 | 262 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 141 | 361 | O-37-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 262 | 295 | 33 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 141 | 361 | O-37-5 | 143 | 시운전 | 5 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 141 | 361 | O-37-6 | 144 | C/T | 6 | 308 | 321 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 141 | 361 | O-37-7 | 145 | G/T | 7 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 141 | 361 | O-37-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 340 | 361 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 142 | 212 | O-38-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 142 | 191 | 49 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 142 | 212 | O-38-2 | 148 | 시운전 | 2 | 191 | 198 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 142 | 212 | O-38-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 198 | 212 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 142 | 228 | O-39-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 142 | 202 | 60 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 142 | 228 | O-39-2 | 151 | 시운전 | 2 | 202 | 210 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 142 | 228 | O-39-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 210 | 228 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 148 | 268 | O-40-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 148 | 232 | 84 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 148 | 268 | O-40-2 | 154 | 시운전 | 2 | 232 | 244 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 148 | 268 | O-40-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 244 | 268 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 151 | 287 | O-41-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 151 | 251 | 100 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 151 | 287 | O-41-2 | 157 | 시운전 | 2 | 251 | 265 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 151 | 287 | O-41-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 265 | 287 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 153 | 471 | O-42-1 | 159 | 화물창 | 1 | 153 | 257 | 104 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 153 | 471 | O-42-2 | 160 | P/T | 2 | 257 | 285 | 28 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 153 | 471 | O-42-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 285 | 329 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 153 | 471 | O-42-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 329 | 376 | 47 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 153 | 471 | O-42-5 | 163 | 시운전 | 5 | 376 | 395 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 153 | 471 | O-42-6 | 164 | C/T | 6 | 395 | 414 | 19 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 153 | 471 | O-42-7 | 165 | G/T | 7 | 414 | 442 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 153 | 471 | O-42-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 442 | 471 | 29 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 157 | 278 | O-43-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 157 | 241 | 84 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 157 | 278 | O-43-2 | 168 | 시운전 | 2 | 241 | 253 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 157 | 278 | O-43-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 157 | 299 | O-44-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 157 | 256 | 99 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 157 | 299 | O-44-2 | 171 | 시운전 | 2 | 256 | 270 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 157 | 299 | O-44-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 270 | 299 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 172 | 398 | O-45-1 | 173 | 화물창 | 1 | 172 | 246 | 74 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 172 | 398 | O-45-2 | 174 | P/T | 2 | 246 | 266 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 172 | 398 | O-45-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 266 | 297 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 172 | 398 | O-45-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 297 | 330 | 33 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 172 | 398 | O-45-5 | 177 | 시운전 | 5 | 330 | 343 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 172 | 398 | O-45-6 | 178 | C/T | 6 | 343 | 356 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 172 | 398 | O-45-7 | 179 | G/T | 7 | 356 | 376 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 172 | 398 | O-45-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 376 | 398 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 179 | 427 | O-46-1 | 181 | 화물창 | 1 | 179 | 260 | 81 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 179 | 427 | O-46-2 | 182 | P/T | 2 | 260 | 282 | 22 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 179 | 427 | O-46-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 282 | 316 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 179 | 427 | O-46-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 316 | 353 | 37 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 179 | 427 | O-46-5 | 185 | 시운전 | 5 | 353 | 367 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 179 | 427 | O-46-6 | 186 | C/T | 6 | 367 | 381 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 179 | 427 | O-46-7 | 187 | G/T | 7 | 381 | 403 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 179 | 427 | O-46-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 403 | 427 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 186 | 509 | O-47-1 | 189 | 화물창 | 1 | 186 | 292 | 106 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 186 | 509 | O-47-2 | 190 | P/T | 2 | 292 | 321 | 29 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 186 | 509 | O-47-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 321 | 366 | 45 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 186 | 509 | O-47-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 366 | 414 | 48 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 186 | 509 | O-47-5 | 193 | 시운전 | 5 | 414 | 433 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 186 | 509 | O-47-6 | 194 | C/T | 6 | 433 | 452 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 186 | 509 | O-47-7 | 195 | G/T | 7 | 452 | 481 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 186 | 509 | O-47-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 481 | 509 | 28 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 203 | 524 | O-48-1 | 197 | 화물창 | 1 | 203 | 308 | 105 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 203 | 524 | O-48-2 | 198 | P/T | 2 | 308 | 336 | 28 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 203 | 524 | O-48-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 336 | 380 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 203 | 524 | O-48-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 380 | 428 | 48 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 203 | 524 | O-48-5 | 201 | 시운전 | 5 | 428 | 447 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 203 | 524 | O-48-6 | 202 | C/T | 6 | 447 | 466 | 19 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 203 | 524 | O-48-7 | 203 | G/T | 7 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 203 | 524 | O-48-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 494 | 524 | 30 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-49-1 | 205 | 화물창 | 1 | 207 | 313 | 106 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-49-2 | 206 | P/T | 2 | 313 | 341 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-49-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 341 | 386 | 45 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-49-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 386 | 434 | 48 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-49-5 | 209 | 시운전 | 5 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-49-6 | 210 | C/T | 6 | 453 | 472 | 19 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-49-7 | 211 | G/T | 7 | 472 | 500 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 207 | 529 | O-49-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 500 | 529 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 208 | 320 | O-50-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 208 | 267 | 59 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 208 | 320 | O-50-2 | 214 | 시운전 | 2 | 267 | 288 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 208 | 320 | O-50-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 288 | 320 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 210 | 401 | O-51-1 | 216 | 화물창 | 1 | 210 | 273 | 63 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 210 | 401 | O-51-2 | 217 | P/T | 2 | 273 | 290 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 210 | 401 | O-51-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 290 | 316 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 210 | 401 | O-51-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 316 | 344 | 28 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 210 | 401 | O-51-5 | 220 | 시운전 | 5 | 344 | 355 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 210 | 401 | O-51-6 | 221 | C/T | 6 | 355 | 366 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 210 | 401 | O-51-7 | 222 | G/T | 7 | 366 | 383 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 210 | 401 | O-51-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 383 | 401 | 18 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 215 | 459 | O-52-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 215 | 395 | 180 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 215 | 459 | O-52-2 | 225 | 시운전 | 2 | 395 | 421 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 215 | 459 | O-52-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 421 | 459 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 215 | 301 | O-53-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 215 | 260 | 45 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 215 | 301 | O-53-2 | 228 | 시운전 | 2 | 260 | 276 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 215 | 301 | O-53-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 276 | 301 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 215 | 458 | O-54-1 | 230 | 화물창 | 1 | 215 | 295 | 80 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 215 | 458 | O-54-2 | 231 | P/T | 2 | 295 | 316 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 215 | 458 | O-54-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 316 | 350 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 215 | 458 | O-54-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 350 | 386 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 215 | 458 | O-54-5 | 234 | 시운전 | 5 | 386 | 400 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 215 | 458 | O-54-6 | 235 | C/T | 6 | 400 | 414 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 215 | 458 | O-54-7 | 236 | G/T | 7 | 414 | 435 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 215 | 458 | O-54-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 435 | 458 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 222 | 347 | O-55-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 222 | 288 | 66 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 222 | 347 | O-55-2 | 239 | 시운전 | 2 | 288 | 311 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 222 | 347 | O-55-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 311 | 347 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 243 | 491 | O-56-1 | 241 | 화물창 | 1 | 243 | 324 | 81 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 243 | 491 | O-56-2 | 242 | P/T | 2 | 324 | 346 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 243 | 491 | O-56-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 346 | 380 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 243 | 491 | O-56-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 380 | 417 | 37 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 243 | 491 | O-56-5 | 245 | 시운전 | 5 | 417 | 431 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 243 | 491 | O-56-6 | 246 | C/T | 6 | 431 | 445 | 14 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 243 | 491 | O-56-7 | 247 | G/T | 7 | 445 | 467 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 243 | 491 | O-56-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 467 | 491 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 249 | 390 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 249 | 323 | 74 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 249 | 390 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 323 | 349 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 249 | 390 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 349 | 390 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 256 | 502 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 256 | 438 | 182 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 256 | 502 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 438 | 465 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 256 | 502 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 465 | 502 | 37 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 256 | 396 | O-59-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 256 | 354 | 98 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 256 | 396 | O-59-2 | 256 | 시운전 | 2 | 354 | 368 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 256 | 396 | O-59-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 368 | 396 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 259 | 380 | O-60-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 259 | 323 | 64 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 259 | 380 | O-60-2 | 259 | 시운전 | 2 | 323 | 345 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 259 | 380 | O-60-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 345 | 380 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 463 | O-61-1 | 261 | 화물창 | 1 | 261 | 327 | 66 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 463 | O-61-2 | 262 | P/T | 2 | 327 | 345 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 463 | O-61-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 463 | O-61-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 373 | 403 | 30 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 463 | O-61-5 | 265 | 시운전 | 5 | 403 | 415 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 463 | O-61-6 | 266 | C/T | 6 | 415 | 427 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 463 | O-61-7 | 267 | G/T | 7 | 427 | 445 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 261 | 463 | O-61-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 445 | 463 | 18 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 261 | 398 | O-62-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 261 | 356 | 95 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 261 | 398 | O-62-2 | 270 | 시운전 | 2 | 356 | 369 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 261 | 398 | O-62-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 369 | 398 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 539 | O-63-1 | 272 | 화물창 | 1 | 268 | 357 | 89 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 539 | O-63-2 | 273 | P/T | 2 | 357 | 381 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 539 | O-63-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 381 | 418 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 539 | O-63-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 418 | 458 | 40 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 539 | O-63-5 | 276 | 시운전 | 5 | 458 | 474 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 539 | O-63-6 | 277 | C/T | 6 | 474 | 490 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 539 | O-63-7 | 278 | G/T | 7 | 490 | 514 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 268 | 539 | O-63-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 514 | 539 | 25 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 470 | O-64-1 | 280 | 화물창 | 1 | 272 | 337 | 65 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 470 | O-64-2 | 281 | P/T | 2 | 337 | 354 | 17 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 470 | O-64-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 354 | 381 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 470 | O-64-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 381 | 410 | 29 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 470 | O-64-5 | 284 | 시운전 | 5 | 410 | 421 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 470 | O-64-6 | 285 | C/T | 6 | 421 | 432 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 470 | O-64-7 | 286 | G/T | 7 | 432 | 449 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 272 | 470 | O-64-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 449 | 470 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | PC | 7 | 272 | 386 | O-65-1 | 288 | 특수도장 | 1 | 272 | 309 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 272 | 386 | O-65-2 | 289 | 화물창 | 2 | 309 | 347 | 38 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 272 | 386 | O-65-3 | 290 | 시운전 | 3 | 347 | 359 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 272 | 386 | O-65-4 | 291 | 인도준비 | 4 | 359 | 386 | 27 | S | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 274 | 588 | O-66-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 274 | 506 | 232 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 274 | 588 | O-66-2 | 293 | 시운전 | 2 | 506 | 540 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 274 | 588 | O-66-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 540 | 588 | 48 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 276 | 360 | O-67-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 276 | 320 | 44 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 276 | 360 | O-67-2 | 296 | 시운전 | 2 | 320 | 335 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 276 | 360 | O-67-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 335 | 360 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 276 | 519 | O-68-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 276 | 455 | 179 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 276 | 519 | O-68-2 | 299 | 시운전 | 2 | 455 | 481 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 276 | 519 | O-68-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 481 | 519 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 283 | 429 | O-69-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 283 | 360 | 77 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 283 | 429 | O-69-2 | 302 | 시운전 | 2 | 360 | 387 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 283 | 429 | O-69-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 387 | 429 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 302 | 441 | O-70-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 302 | 399 | 97 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 302 | 441 | O-70-2 | 305 | 시운전 | 2 | 399 | 412 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 302 | 441 | O-70-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 412 | 441 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 302 | 445 | O-71-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 302 | 407 | 105 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 302 | 445 | O-71-2 | 308 | 시운전 | 2 | 407 | 422 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 302 | 445 | O-71-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 422 | 445 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 302 | 401 | O-72-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 302 | 354 | 52 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 302 | 401 | O-72-2 | 311 | 시운전 | 2 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 302 | 401 | O-72-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 372 | 401 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 303 | 617 | O-73-1 | 313 | 화물창 | 1 | 303 | 406 | 103 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 303 | 617 | O-73-2 | 314 | P/T | 2 | 406 | 434 | 28 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 303 | 617 | O-73-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 434 | 477 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 303 | 617 | O-73-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 477 | 524 | 47 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 303 | 617 | O-73-5 | 317 | 시운전 | 5 | 524 | 542 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 303 | 617 | O-73-6 | 318 | C/T | 6 | 542 | 560 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 303 | 617 | O-73-7 | 319 | G/T | 7 | 560 | 588 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 303 | 617 | O-73-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 588 | 617 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 303 | 535 | O-74-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 303 | 474 | 171 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 303 | 535 | O-74-2 | 322 | 시운전 | 2 | 474 | 499 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 303 | 535 | O-74-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 499 | 535 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 317 | 600 | O-75-1 | 324 | 화물창 | 1 | 317 | 410 | 93 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 317 | 600 | O-75-2 | 325 | P/T | 2 | 410 | 435 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 317 | 600 | O-75-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 435 | 474 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 317 | 600 | O-75-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 474 | 516 | 42 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 317 | 600 | O-75-5 | 328 | 시운전 | 5 | 516 | 532 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 317 | 600 | O-75-6 | 329 | C/T | 6 | 532 | 548 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 317 | 600 | O-75-7 | 330 | G/T | 7 | 548 | 573 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 317 | 600 | O-75-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 573 | 600 | 27 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 320 | 510 | O-76-1 | 332 | 화물창 | 1 | 320 | 382 | 62 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 320 | 510 | O-76-2 | 333 | P/T | 2 | 382 | 399 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 320 | 510 | O-76-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 399 | 425 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 320 | 510 | O-76-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 425 | 453 | 28 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 320 | 510 | O-76-5 | 336 | 시운전 | 5 | 453 | 464 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 320 | 510 | O-76-6 | 337 | C/T | 6 | 464 | 475 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 320 | 510 | O-76-7 | 338 | G/T | 7 | 475 | 492 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 320 | 510 | O-76-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 492 | 510 | 18 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 614 | O-77-1 | 340 | 화물창 | 1 | 321 | 417 | 96 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 614 | O-77-2 | 341 | P/T | 2 | 417 | 443 | 26 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 614 | O-77-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 443 | 484 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 614 | O-77-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 484 | 527 | 43 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 614 | O-77-5 | 344 | 시운전 | 5 | 527 | 544 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 614 | O-77-6 | 345 | C/T | 6 | 544 | 561 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 614 | O-77-7 | 346 | G/T | 7 | 561 | 587 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 321 | 614 | O-77-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 587 | 614 | 27 | S | 5
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 331 | 428 | O-78-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 331 | 382 | 51 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 331 | 428 | O-78-2 | 349 | 시운전 | 2 | 382 | 400 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 331 | 428 | O-78-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 400 | 428 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 331 | 449 | O-79-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 331 | 393 | 62 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 331 | 449 | O-79-2 | 352 | 시운전 | 2 | 393 | 415 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 331 | 449 | O-79-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 415 | 449 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 339 | 450 | O-80-1 | 354 | 특수도장 | 1 | 339 | 375 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 339 | 450 | O-80-2 | 355 | 화물창 | 2 | 375 | 412 | 37 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 339 | 450 | O-80-3 | 356 | 시운전 | 3 | 412 | 424 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 339 | 450 | O-80-4 | 357 | 인도준비 | 4 | 424 | 450 | 26 | S | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 340 | 571 | O-81-1 | 358 | 화물창 | 1 | 340 | 416 | 76 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 340 | 571 | O-81-2 | 359 | P/T | 2 | 416 | 436 | 20 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 340 | 571 | O-81-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 436 | 468 | 32 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 340 | 571 | O-81-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 468 | 502 | 34 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 340 | 571 | O-81-5 | 362 | 시운전 | 5 | 502 | 515 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 340 | 571 | O-81-6 | 363 | C/T | 6 | 515 | 528 | 13 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 340 | 571 | O-81-7 | 364 | G/T | 7 | 528 | 548 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 340 | 571 | O-81-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 548 | 571 | 23 | S | 5
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 361 | 521 | O-82-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 361 | 445 | 84 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 361 | 521 | O-82-2 | 367 | 시운전 | 2 | 445 | 475 | 30 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 361 | 521 | O-82-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 475 | 521 | 46 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 364 | 545 | O-83-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 364 | 497 | 133 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 364 | 545 | O-83-2 | 370 | 시운전 | 2 | 497 | 516 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 364 | 545 | O-83-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 516 | 545 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 372 | 516 | O-84-1 | 372 | 특수도장 | 1 | 372 | 419 | 47 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 372 | 516 | O-84-2 | 373 | 화물창 | 2 | 419 | 467 | 48 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 372 | 516 | O-84-3 | 374 | 시운전 | 3 | 467 | 482 | 15 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 372 | 516 | O-84-4 | 375 | 인도준비 | 4 | 482 | 516 | 34 | S | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 387 | 689 | O-85-1 | 376 | 화물창 | 1 | 387 | 486 | 99 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 387 | 689 | O-85-2 | 377 | P/T | 2 | 486 | 513 | 27 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 387 | 689 | O-85-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 513 | 555 | 42 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 387 | 689 | O-85-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 555 | 600 | 45 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 387 | 689 | O-85-5 | 380 | 시운전 | 5 | 600 | 618 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 387 | 689 | O-85-6 | 381 | C/T | 6 | 618 | 636 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 387 | 689 | O-85-7 | 382 | G/T | 7 | 636 | 663 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 387 | 689 | O-85-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 663 | 689 | 26 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-86-1 | 384 | 화물창 | 1 | 387 | 454 | 67 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-86-2 | 385 | P/T | 2 | 454 | 472 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-86-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 472 | 500 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-86-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 500 | 530 | 30 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-86-5 | 388 | 시운전 | 5 | 530 | 542 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-86-6 | 389 | C/T | 6 | 542 | 554 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-86-7 | 390 | G/T | 7 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 387 | 593 | O-86-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 572 | 593 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 388 | 492 | O-87-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 388 | 460 | 72 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 388 | 492 | O-87-2 | 393 | 시운전 | 2 | 460 | 470 | 10 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 388 | 492 | O-87-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 470 | 492 | 22 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 644 | O-88-1 | 395 | 화물창 | 1 | 392 | 475 | 83 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 644 | O-88-2 | 396 | P/T | 2 | 475 | 497 | 22 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 644 | O-88-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 497 | 532 | 35 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 644 | O-88-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 532 | 569 | 37 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 644 | O-88-5 | 399 | 시운전 | 5 | 569 | 584 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 644 | O-88-6 | 400 | C/T | 6 | 584 | 599 | 15 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 644 | O-88-7 | 401 | G/T | 7 | 599 | 621 | 22 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 392 | 644 | O-88-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 621 | 644 | 23 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 615 | O-89-1 | 403 | 화물창 | 1 | 411 | 478 | 67 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 615 | O-89-2 | 404 | P/T | 2 | 478 | 496 | 18 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 615 | O-89-3 | 405 | 화물창족철 | 3 | 496 | 524 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 615 | O-89-4 | 406 | 화물창메공 | 4 | 524 | 554 | 30 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 615 | O-89-5 | 407 | 시운전 | 5 | 554 | 566 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 615 | O-89-6 | 408 | C/T | 6 | 566 | 578 | 12 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 615 | O-89-7 | 409 | G/T | 7 | 578 | 596 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 411 | 615 | O-89-8 | 410 | 인도준비 | 8 | 596 | 615 | 19 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 426 | 679 | O-90-1 | 411 | 화물창 | 1 | 426 | 509 | 83 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 426 | 679 | O-90-2 | 412 | P/T | 2 | 509 | 531 | 22 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 426 | 679 | O-90-3 | 413 | 화물창족철 | 3 | 531 | 566 | 35 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 426 | 679 | O-90-4 | 414 | 화물창메공 | 4 | 566 | 603 | 37 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 426 | 679 | O-90-5 | 415 | 시운전 | 5 | 603 | 618 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 426 | 679 | O-90-6 | 416 | C/T | 6 | 618 | 633 | 15 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 426 | 679 | O-90-7 | 417 | G/T | 7 | 633 | 655 | 22 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 426 | 679 | O-90-8 | 418 | 인도준비 | 8 | 655 | 679 | 24 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 432 | 565 | O-91-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 432 | 525 | 93 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 432 | 565 | O-91-2 | 420 | 시운전 | 2 | 525 | 538 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 432 | 565 | O-91-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 538 | 565 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 432 | 619 | O-92-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 432 | 570 | 138 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 432 | 619 | O-92-2 | 423 | 시운전 | 2 | 570 | 590 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 432 | 619 | O-92-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 590 | 619 | 29 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 433 | 535 | O-93-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 433 | 487 | 54 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 433 | 535 | O-93-2 | 426 | 시운전 | 2 | 487 | 506 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 433 | 535 | O-93-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 506 | 535 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 433 | 512 | O-94-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 433 | 488 | 55 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 433 | 512 | O-94-2 | 429 | 시운전 | 2 | 488 | 495 | 7 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 433 | 512 | O-94-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 495 | 512 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 443 | 528 | O-95-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 443 | 488 | 45 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 443 | 528 | O-95-2 | 432 | 시운전 | 2 | 488 | 504 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 443 | 528 | O-95-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 504 | 528 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 465 | 583 | O-96-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 465 | 547 | 82 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 465 | 583 | O-96-2 | 435 | 시운전 | 2 | 547 | 558 | 11 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 465 | 583 | O-96-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 558 | 583 | 25 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 465 | 567 | O-97-1 | 437 | 특수도장 | 1 | 465 | 498 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 465 | 567 | O-97-2 | 438 | 화물창 | 2 | 498 | 532 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 465 | 567 | O-97-3 | 439 | 시운전 | 3 | 532 | 543 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 465 | 567 | O-97-4 | 440 | 인도준비 | 4 | 543 | 567 | 24 | S | 15
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 471 | 560 | O-98-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 471 | 518 | 47 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 471 | 560 | O-98-2 | 442 | 시운전 | 2 | 518 | 534 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 471 | 560 | O-98-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 534 | 560 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 523 | 809 | O-99-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 523 | 734 | 211 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 523 | 809 | O-99-2 | 445 | 시운전 | 2 | 734 | 765 | 31 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 523 | 809 | O-99-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 765 | 809 | 44 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 525 | 768 | O-100-1 | 447 | 화물창 | 1 | 525 | 605 | 80 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 525 | 768 | O-100-2 | 448 | P/T | 2 | 605 | 626 | 21 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 525 | 768 | O-100-3 | 449 | 화물창족철 | 3 | 626 | 660 | 34 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 525 | 768 | O-100-4 | 450 | 화물창메공 | 4 | 660 | 696 | 36 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 525 | 768 | O-100-5 | 451 | 시운전 | 5 | 696 | 710 | 14 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 525 | 768 | O-100-6 | 452 | C/T | 6 | 710 | 724 | 14 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 525 | 768 | O-100-7 | 453 | G/T | 7 | 724 | 745 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 525 | 768 | O-100-8 | 454 | 인도준비 | 8 | 745 | 768 | 23 | S | 5
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 530 | 733 | O-101-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 530 | 680 | 150 | F | 15
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 530 | 733 | O-101-2 | 456 | 시운전 | 2 | 680 | 702 | 22 | N | 0
J-101 | 100 | S_SHTL | 1 | 530 | 733 | O-101-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 702 | 733 | 31 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-102-1 | 458 | 화물창 | 1 | 530 | 591 | 61 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-102-2 | 459 | P/T | 2 | 591 | 607 | 16 | F | 15
J-102 | 101 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-102-3 | 460 | 화물창족철 | 3 | 607 | 632 | 25 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-102-4 | 461 | 화물창메공 | 4 | 632 | 659 | 27 | F | 26
J-102 | 101 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-102-5 | 462 | 시운전 | 5 | 659 | 670 | 11 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-102-6 | 463 | C/T | 6 | 670 | 681 | 11 | S | 7
J-102 | 101 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-102-7 | 464 | G/T | 7 | 681 | 697 | 16 | N | 0
J-102 | 101 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-102-8 | 465 | 인도준비 | 8 | 697 | 715 | 18 | S | 5
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 536 | 668 | O-103-1 | 466 | 축계작업 | 1 | 536 | 628 | 92 | F | 15
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 536 | 668 | O-103-2 | 467 | 시운전 | 2 | 628 | 641 | 13 | N | 0
J-103 | 102 | VL_CONT | 6 | 536 | 668 | O-103-3 | 468 | 인도준비 | 3 | 641 | 668 | 27 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 536 | 762 | O-104-1 | 469 | 화물창 | 1 | 536 | 610 | 74 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 536 | 762 | O-104-2 | 470 | P/T | 2 | 610 | 630 | 20 | F | 15
J-104 | 103 | LNG | 8 | 536 | 762 | O-104-3 | 471 | 화물창족철 | 3 | 630 | 661 | 31 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 536 | 762 | O-104-4 | 472 | 화물창메공 | 4 | 661 | 694 | 33 | F | 26
J-104 | 103 | LNG | 8 | 536 | 762 | O-104-5 | 473 | 시운전 | 5 | 694 | 707 | 13 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 536 | 762 | O-104-6 | 474 | C/T | 6 | 707 | 720 | 13 | S | 7
J-104 | 103 | LNG | 8 | 536 | 762 | O-104-7 | 475 | G/T | 7 | 720 | 740 | 20 | N | 0
J-104 | 103 | LNG | 8 | 536 | 762 | O-104-8 | 476 | 인도준비 | 8 | 740 | 762 | 22 | S | 5
J-105 | 104 | LNG | 8 | 547 | 776 | O-105-1 | 477 | 화물창 | 1 | 547 | 622 | 75 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 547 | 776 | O-105-2 | 478 | P/T | 2 | 622 | 642 | 20 | F | 15
J-105 | 104 | LNG | 8 | 547 | 776 | O-105-3 | 479 | 화물창족철 | 3 | 642 | 674 | 32 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 547 | 776 | O-105-4 | 480 | 화물창메공 | 4 | 674 | 708 | 34 | F | 26
J-105 | 104 | LNG | 8 | 547 | 776 | O-105-5 | 481 | 시운전 | 5 | 708 | 721 | 13 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 547 | 776 | O-105-6 | 482 | C/T | 6 | 721 | 734 | 13 | S | 7
J-105 | 104 | LNG | 8 | 547 | 776 | O-105-7 | 483 | G/T | 7 | 734 | 754 | 20 | N | 0
J-105 | 104 | LNG | 8 | 547 | 776 | O-105-8 | 484 | 인도준비 | 8 | 754 | 776 | 22 | S | 5
J-106 | 105 | LNG | 8 | 547 | 758 | O-106-1 | 485 | 화물창 | 1 | 547 | 616 | 69 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 547 | 758 | O-106-2 | 486 | P/T | 2 | 616 | 634 | 18 | F | 15
J-106 | 105 | LNG | 8 | 547 | 758 | O-106-3 | 487 | 화물창족철 | 3 | 634 | 663 | 29 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 547 | 758 | O-106-4 | 488 | 화물창메공 | 4 | 663 | 694 | 31 | F | 26
J-106 | 105 | LNG | 8 | 547 | 758 | O-106-5 | 489 | 시운전 | 5 | 694 | 706 | 12 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 547 | 758 | O-106-6 | 490 | C/T | 6 | 706 | 718 | 12 | S | 7
J-106 | 105 | LNG | 8 | 547 | 758 | O-106-7 | 491 | G/T | 7 | 718 | 736 | 18 | N | 0
J-106 | 105 | LNG | 8 | 547 | 758 | O-106-8 | 492 | 인도준비 | 8 | 736 | 758 | 22 | S | 5
J-107 | 106 | PC | 7 | 553 | 689 | O-107-1 | 493 | 특수도장 | 1 | 553 | 597 | 44 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 553 | 689 | O-107-2 | 494 | 화물창 | 2 | 597 | 643 | 46 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 553 | 689 | O-107-3 | 495 | 시운전 | 3 | 643 | 657 | 14 | N | 0
J-107 | 106 | PC | 7 | 553 | 689 | O-107-4 | 496 | 인도준비 | 4 | 657 | 689 | 32 | S | 15
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 553 | 653 | O-108-1 | 497 | 축계작업 | 1 | 553 | 623 | 70 | F | 15
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 553 | 653 | O-108-2 | 498 | 시운전 | 2 | 623 | 633 | 10 | N | 0
J-108 | 107 | VL_CONT | 6 | 553 | 653 | O-108-3 | 499 | 인도준비 | 3 | 633 | 653 | 20 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 559 | 695 | O-109-1 | 500 | 특수도장 | 1 | 559 | 603 | 44 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 559 | 695 | O-109-2 | 501 | 화물창 | 2 | 603 | 649 | 46 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 559 | 695 | O-109-3 | 502 | 시운전 | 3 | 649 | 663 | 14 | N | 0
J-109 | 108 | PC | 7 | 559 | 695 | O-109-4 | 503 | 인도준비 | 4 | 663 | 695 | 32 | S | 15
J-110 | 109 | S_COT | 3 | 561 | 707 | O-110-1 | 504 | 축계작업 | 1 | 561 | 638 | 77 | F | 10
J-110 | 109 | S_COT | 3 | 561 | 707 | O-110-2 | 505 | 시운전 | 2 | 638 | 665 | 27 | N | 0
J-110 | 109 | S_COT | 3 | 561 | 707 | O-110-3 | 506 | 인도준비 | 3 | 665 | 707 | 42 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-111-1 | 507 | 화물창 | 1 | 561 | 656 | 95 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-111-2 | 508 | P/T | 2 | 656 | 681 | 25 | F | 15
J-111 | 110 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-111-3 | 509 | 화물창족철 | 3 | 681 | 721 | 40 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-111-4 | 510 | 화물창메공 | 4 | 721 | 764 | 43 | F | 26
J-111 | 110 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-111-5 | 511 | 시운전 | 5 | 764 | 781 | 17 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-111-6 | 512 | C/T | 6 | 781 | 798 | 17 | S | 7
J-111 | 110 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-111-7 | 513 | G/T | 7 | 798 | 823 | 25 | N | 0
J-111 | 110 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-111-8 | 514 | 인도준비 | 8 | 823 | 849 | 26 | S | 5
J-112 | 111 | S_SHTL | 1 | 573 | 741 | O-112-1 | 515 | 축계작업 | 1 | 573 | 697 | 124 | F | 15
J-112 | 111 | S_SHTL | 1 | 573 | 741 | O-112-2 | 516 | 시운전 | 2 | 697 | 715 | 18 | N | 0
J-112 | 111 | S_SHTL | 1 | 573 | 741 | O-112-3 | 517 | 인도준비 | 3 | 715 | 741 | 26 | N | 0
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 587 | 666 | O-113-1 | 518 | 축계작업 | 1 | 587 | 642 | 55 | F | 15
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 587 | 666 | O-113-2 | 519 | 시운전 | 2 | 642 | 649 | 7 | N | 0
J-113 | 112 | L_CONT | 5 | 587 | 666 | O-113-3 | 520 | 인도준비 | 3 | 649 | 666 | 17 | N | 0
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 597 | 737 | O-114-1 | 521 | 축계작업 | 1 | 597 | 695 | 98 | F | 15
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 597 | 737 | O-114-2 | 522 | 시운전 | 2 | 695 | 709 | 14 | N | 0
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 597 | 737 | O-114-3 | 523 | 인도준비 | 3 | 709 | 737 | 28 | N | 0
J-115 | 114 | A_SHTL | 2 | 604 | 866 | O-115-1 | 524 | 축계작업 | 1 | 604 | 797 | 193 | F | 15
J-115 | 114 | A_SHTL | 2 | 604 | 866 | O-115-2 | 525 | 시운전 | 2 | 797 | 825 | 28 | N | 0
J-115 | 114 | A_SHTL | 2 | 604 | 866 | O-115-3 | 526 | 인도준비 | 3 | 825 | 866 | 41 | N | 0
J-116 | 115 | S_COT | 3 | 609 | 760 | O-116-1 | 527 | 축계작업 | 1 | 609 | 689 | 80 | F | 10
J-116 | 115 | S_COT | 3 | 609 | 760 | O-116-2 | 528 | 시운전 | 2 | 689 | 717 | 28 | N | 0
J-116 | 115 | S_COT | 3 | 609 | 760 | O-116-3 | 529 | 인도준비 | 3 | 717 | 760 | 43 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 609 | 871 | O-117-1 | 530 | 화물창 | 1 | 609 | 695 | 86 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 609 | 871 | O-117-2 | 531 | P/T | 2 | 695 | 718 | 23 | F | 15
J-117 | 116 | LNG | 8 | 609 | 871 | O-117-3 | 532 | 화물창족철 | 3 | 718 | 754 | 36 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 609 | 871 | O-117-4 | 533 | 화물창메공 | 4 | 754 | 793 | 39 | F | 26
J-117 | 116 | LNG | 8 | 609 | 871 | O-117-5 | 534 | 시운전 | 5 | 793 | 808 | 15 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 609 | 871 | O-117-6 | 535 | C/T | 6 | 808 | 823 | 15 | S | 7
J-117 | 116 | LNG | 8 | 609 | 871 | O-117-7 | 536 | G/T | 7 | 823 | 846 | 23 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 609 | 871 | O-117-8 | 537 | 인도준비 | 8 | 846 | 871 | 25 | S | 5
J-118 | 117 | LNG | 8 | 609 | 818 | O-118-1 | 538 | 화물창 | 1 | 609 | 677 | 68 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 609 | 818 | O-118-2 | 539 | P/T | 2 | 677 | 695 | 18 | F | 15
J-118 | 117 | LNG | 8 | 609 | 818 | O-118-3 | 540 | 화물창족철 | 3 | 695 | 724 | 29 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 609 | 818 | O-118-4 | 541 | 화물창메공 | 4 | 724 | 755 | 31 | F | 26
J-118 | 117 | LNG | 8 | 609 | 818 | O-118-5 | 542 | 시운전 | 5 | 755 | 767 | 12 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 609 | 818 | O-118-6 | 543 | C/T | 6 | 767 | 779 | 12 | S | 7
J-118 | 117 | LNG | 8 | 609 | 818 | O-118-7 | 544 | G/T | 7 | 779 | 797 | 18 | N | 0
J-118 | 117 | LNG | 8 | 609 | 818 | O-118-8 | 545 | 인도준비 | 8 | 797 | 818 | 21 | S | 5
J-119 | 118 | LNG | 8 | 609 | 845 | O-119-1 | 546 | 화물창 | 1 | 609 | 686 | 77 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 609 | 845 | O-119-2 | 547 | P/T | 2 | 686 | 707 | 21 | F | 15
J-119 | 118 | LNG | 8 | 609 | 845 | O-119-3 | 548 | 화물창족철 | 3 | 707 | 740 | 33 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 609 | 845 | O-119-4 | 549 | 화물창메공 | 4 | 740 | 775 | 35 | F | 26
J-119 | 118 | LNG | 8 | 609 | 845 | O-119-5 | 550 | 시운전 | 5 | 775 | 789 | 14 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 609 | 845 | O-119-6 | 551 | C/T | 6 | 789 | 803 | 14 | S | 7
J-119 | 118 | LNG | 8 | 609 | 845 | O-119-7 | 552 | G/T | 7 | 803 | 824 | 21 | N | 0
J-119 | 118 | LNG | 8 | 609 | 845 | O-119-8 | 553 | 인도준비 | 8 | 824 | 845 | 21 | S | 5
J-120 | 119 | PC | 7 | 611 | 726 | O-120-1 | 554 | 특수도장 | 1 | 611 | 648 | 37 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 611 | 726 | O-120-2 | 555 | 화물창 | 2 | 648 | 687 | 39 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 611 | 726 | O-120-3 | 556 | 시운전 | 3 | 687 | 699 | 12 | N | 0
J-120 | 119 | PC | 7 | 611 | 726 | O-120-4 | 557 | 인도준비 | 4 | 699 | 726 | 27 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 281 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 207 | 207 | F | 15 | G1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 220 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0 | E2
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 96 | 96 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 7 | 141 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 78 | 71 | F | 10 | A2
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 163 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 10 | 123 | 113 | F | 15 | C3
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 12 | 103 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 12 | 75 | 63 | F | 15 | C1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 16 | 99 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 16 | 74 | 58 | F | 15 | D2
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 17 | 119 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 17 | 88 | 71 | F | 15 | E4
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 17 | 104 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 17 | 77 | 60 | F | 15 | E8
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 317 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 17 | 116 | 99 | N | 0 | X11
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 17 | 107 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 17 | 64 | 47 | F | 10 | D1
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 21 | 156 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 21 | 92 | 71 | F | 10 | X5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 29 | 109 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 29 | 85 | 56 | F | 15 | E5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 29 | 110 | 81 | F | 15 | D3
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 32 | 359 | O-15-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 32 | 273 | 241 | F | 15 | B1
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 36 | 178 | O-16-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 36 | 135 | 99 | F | 15 | D4
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 39 | 172 | O-17-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 39 | 109 | 70 | F | 10 | A3
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 47 | 320 | O-18-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 47 | 249 | 202 | F | 15 | X3
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 47 | 199 | O-19-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 47 | 159 | 112 | F | 15 | X10

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A