## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 74 | 74 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 74 | 94 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 94 | 125 | 31 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 125 | 158 | 33 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 158 | 171 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 171 | 184 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 184 | 204 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 204 | 226 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 249 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 84 | 81 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 249 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 84 | 106 | 22 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 249 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 106 | 140 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 249 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 140 | 176 | 36 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 249 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 176 | 190 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 249 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 190 | 204 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 249 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 204 | 226 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 249 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 226 | 249 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 283 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 3 | 95 | 92 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 283 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 95 | 120 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 283 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 120 | 159 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 283 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 159 | 201 | 42 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 283 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 201 | 217 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 283 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 217 | 233 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 283 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 233 | 258 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 283 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 258 | 283 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 228 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 11 | 82 | 71 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 228 | O-4-2 | 25 | P/T | 2 | 82 | 101 | 19 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 228 | O-4-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 101 | 131 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 228 | O-4-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 131 | 163 | 32 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 228 | O-4-5 | 28 | 시운전 | 5 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 228 | O-4-6 | 29 | C/T | 6 | 176 | 189 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 228 | O-4-7 | 30 | G/T | 7 | 189 | 208 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 228 | O-4-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 208 | 228 | 20 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 14 | 66 | 52 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-5-2 | 33 | 시운전 | 2 | 66 | 73 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-5-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 73 | 89 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 146 | O-6-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 14 | 57 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 146 | O-6-2 | 36 | 화물창 | 2 | 57 | 101 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 146 | O-6-3 | 37 | 시운전 | 3 | 101 | 115 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 146 | O-6-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 115 | 146 | 31 | S | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 26 | 219 | O-7-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 26 | 168 | 142 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 26 | 219 | O-7-2 | 40 | 시운전 | 2 | 168 | 189 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 26 | 219 | O-7-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 189 | 219 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-1 | 42 | 화물창 | 1 | 26 | 97 | 71 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-2 | 43 | P/T | 2 | 97 | 116 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 116 | 146 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 146 | 178 | 32 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-5 | 46 | 시운전 | 5 | 178 | 190 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-6 | 47 | C/T | 6 | 190 | 202 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-7 | 48 | G/T | 7 | 202 | 221 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 221 | 242 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 329 | O-9-1 | 50 | 화물창 | 1 | 33 | 130 | 97 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 329 | O-9-2 | 51 | P/T | 2 | 130 | 156 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 329 | O-9-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 156 | 197 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 329 | O-9-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 197 | 241 | 44 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 329 | O-9-5 | 54 | 시운전 | 5 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 329 | O-9-6 | 55 | C/T | 6 | 258 | 275 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 329 | O-9-7 | 56 | G/T | 7 | 275 | 301 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 329 | O-9-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 301 | 329 | 28 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 340 | O-10-1 | 58 | 화물창 | 1 | 33 | 134 | 101 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 340 | O-10-2 | 59 | P/T | 2 | 134 | 161 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 340 | O-10-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 161 | 203 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 340 | O-10-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 203 | 249 | 46 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 340 | O-10-5 | 62 | 시운전 | 5 | 249 | 267 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 340 | O-10-6 | 63 | C/T | 6 | 267 | 285 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 340 | O-10-7 | 64 | G/T | 7 | 285 | 312 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 340 | O-10-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 312 | 340 | 28 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 303 | O-11-1 | 66 | 화물창 | 1 | 35 | 123 | 88 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 303 | O-11-2 | 67 | P/T | 2 | 123 | 147 | 24 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 303 | O-11-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 147 | 184 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 303 | O-11-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 184 | 224 | 40 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 303 | O-11-5 | 70 | 시운전 | 5 | 224 | 240 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 303 | O-11-6 | 71 | C/T | 6 | 240 | 256 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 303 | O-11-7 | 72 | G/T | 7 | 256 | 280 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 303 | O-11-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 280 | 303 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 229 | O-12-1 | 74 | 화물창 | 1 | 44 | 105 | 61 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 229 | O-12-2 | 75 | P/T | 2 | 105 | 121 | 16 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 229 | O-12-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 121 | 146 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 229 | O-12-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 146 | 173 | 27 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 229 | O-12-5 | 78 | 시운전 | 5 | 173 | 184 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 229 | O-12-6 | 79 | C/T | 6 | 184 | 195 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 229 | O-12-7 | 80 | G/T | 7 | 195 | 211 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 229 | O-12-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 211 | 229 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | PC | 7 | 49 | 198 | O-13-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 49 | 98 | 49 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 49 | 198 | O-13-2 | 83 | 화물창 | 2 | 98 | 148 | 50 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 49 | 198 | O-13-3 | 84 | 시운전 | 3 | 148 | 164 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 49 | 198 | O-13-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 164 | 198 | 34 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 323 | O-14-1 | 86 | 화물창 | 1 | 49 | 139 | 90 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 323 | O-14-2 | 87 | P/T | 2 | 139 | 163 | 24 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 323 | O-14-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 163 | 201 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 323 | O-14-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 201 | 242 | 41 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 323 | O-14-5 | 90 | 시운전 | 5 | 242 | 258 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 323 | O-14-6 | 91 | C/T | 6 | 258 | 274 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 323 | O-14-7 | 92 | G/T | 7 | 274 | 298 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 323 | O-14-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 298 | 323 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 58 | 211 | O-15-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 58 | 139 | 81 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 58 | 211 | O-15-2 | 95 | 시운전 | 2 | 139 | 168 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 58 | 211 | O-15-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 168 | 211 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 65 | 345 | O-16-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 65 | 272 | 207 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 65 | 345 | O-16-2 | 98 | 시운전 | 2 | 272 | 302 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 65 | 345 | O-16-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 302 | 345 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 65 | 157 | O-17-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 65 | 129 | 64 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 65 | 157 | O-17-2 | 101 | 시운전 | 2 | 129 | 138 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 65 | 157 | O-17-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 138 | 157 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 65 | 138 | O-18-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 65 | 116 | 51 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 65 | 138 | O-18-2 | 104 | 시운전 | 2 | 116 | 123 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 65 | 138 | O-18-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 123 | 138 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 71 | 371 | O-19-1 | 106 | 화물창 | 1 | 71 | 170 | 99 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 71 | 371 | O-19-2 | 107 | P/T | 2 | 170 | 197 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 71 | 371 | O-19-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 197 | 239 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 71 | 371 | O-19-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 239 | 284 | 45 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 71 | 371 | O-19-5 | 110 | 시운전 | 5 | 284 | 302 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 71 | 371 | O-19-6 | 111 | C/T | 6 | 302 | 320 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 71 | 371 | O-19-7 | 112 | G/T | 7 | 320 | 347 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 71 | 371 | O-19-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 347 | 371 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 73 | 179 | O-20-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 73 | 147 | 74 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 73 | 179 | O-20-2 | 115 | 시운전 | 2 | 147 | 157 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 73 | 179 | O-20-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 157 | 179 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-21-1 | 117 | 화물창 | 1 | 76 | 177 | 101 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-21-2 | 118 | P/T | 2 | 177 | 204 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-21-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 204 | 247 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-21-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 247 | 293 | 46 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-21-5 | 121 | 시운전 | 5 | 293 | 311 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-21-6 | 122 | C/T | 6 | 311 | 329 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-21-7 | 123 | G/T | 7 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 76 | 384 | O-21-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 356 | 384 | 28 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 76 | 373 | O-22-1 | 125 | 화물창 | 1 | 76 | 174 | 98 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 76 | 373 | O-22-2 | 126 | P/T | 2 | 174 | 200 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 76 | 373 | O-22-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 200 | 241 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 76 | 373 | O-22-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 241 | 285 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 76 | 373 | O-22-5 | 129 | 시운전 | 5 | 285 | 302 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 76 | 373 | O-22-6 | 130 | C/T | 6 | 302 | 319 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 76 | 373 | O-22-7 | 131 | G/T | 7 | 319 | 345 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 76 | 373 | O-22-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 345 | 373 | 28 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 76 | 267 | O-23-1 | 133 | 화물창 | 1 | 76 | 139 | 63 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 76 | 267 | O-23-2 | 134 | P/T | 2 | 139 | 156 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 76 | 267 | O-23-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 156 | 182 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 76 | 267 | O-23-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 182 | 210 | 28 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 76 | 267 | O-23-5 | 137 | 시운전 | 5 | 210 | 221 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 76 | 267 | O-23-6 | 138 | C/T | 6 | 221 | 232 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 76 | 267 | O-23-7 | 139 | G/T | 7 | 232 | 249 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 76 | 267 | O-23-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 249 | 267 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 76 | 214 | O-24-1 | 141 | 특수도장 | 1 | 76 | 121 | 45 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 76 | 214 | O-24-2 | 142 | 화물창 | 2 | 121 | 167 | 46 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 76 | 214 | O-24-3 | 143 | 시운전 | 3 | 167 | 182 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 76 | 214 | O-24-4 | 144 | 인도준비 | 4 | 182 | 214 | 32 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 88 | 196 | O-25-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 88 | 163 | 75 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 88 | 196 | O-25-2 | 146 | 시운전 | 2 | 163 | 173 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 88 | 196 | O-25-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 173 | 196 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-26-1 | 148 | 화물창 | 1 | 88 | 152 | 64 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-26-2 | 149 | P/T | 2 | 152 | 169 | 17 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-26-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 169 | 196 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-26-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 196 | 225 | 29 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-26-5 | 152 | 시운전 | 5 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-26-6 | 153 | C/T | 6 | 236 | 247 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-26-7 | 154 | G/T | 7 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-26-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 264 | 283 | 19 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 89 | 203 | O-27-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 89 | 168 | 79 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 89 | 203 | O-27-2 | 157 | 시운전 | 2 | 168 | 179 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 89 | 203 | O-27-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 179 | 203 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 94 | 417 | O-28-1 | 159 | 화물창 | 1 | 94 | 200 | 106 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 94 | 417 | O-28-2 | 160 | P/T | 2 | 200 | 229 | 29 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 94 | 417 | O-28-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 229 | 274 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 94 | 417 | O-28-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 274 | 322 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 94 | 417 | O-28-5 | 163 | 시운전 | 5 | 322 | 341 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 94 | 417 | O-28-6 | 164 | C/T | 6 | 341 | 360 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 94 | 417 | O-28-7 | 165 | G/T | 7 | 360 | 389 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 94 | 417 | O-28-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 389 | 417 | 28 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 94 | 165 | O-29-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 94 | 143 | 49 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 94 | 165 | O-29-2 | 168 | 시운전 | 2 | 143 | 150 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 94 | 165 | O-29-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 150 | 165 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 98 | 246 | O-30-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 98 | 176 | 78 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 98 | 246 | O-30-2 | 171 | 시운전 | 2 | 176 | 204 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 98 | 246 | O-30-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 204 | 246 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 98 | 209 | O-31-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 98 | 175 | 77 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 98 | 209 | O-31-2 | 174 | 시운전 | 2 | 175 | 186 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 98 | 209 | O-31-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 186 | 209 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 106 | 224 | O-32-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 106 | 144 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 106 | 224 | O-32-2 | 177 | 화물창 | 2 | 144 | 184 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 106 | 224 | O-32-3 | 178 | 시운전 | 3 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 106 | 224 | O-32-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 196 | 224 | 28 | S | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 118 | 243 | O-33-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 118 | 205 | 87 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 118 | 243 | O-33-2 | 181 | 시운전 | 2 | 205 | 217 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 118 | 243 | O-33-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 217 | 243 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 124 | 273 | O-34-1 | 183 | 특수도장 | 1 | 124 | 173 | 49 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 124 | 273 | O-34-2 | 184 | 화물창 | 2 | 173 | 223 | 50 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 124 | 273 | O-34-3 | 185 | 시운전 | 3 | 223 | 239 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 124 | 273 | O-34-4 | 186 | 인도준비 | 4 | 239 | 273 | 34 | S | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 127 | 355 | O-35-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 127 | 295 | 168 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 127 | 355 | O-35-2 | 188 | 시운전 | 2 | 295 | 320 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 127 | 355 | O-35-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 320 | 355 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 128 | 201 | O-36-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 128 | 179 | 51 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 128 | 201 | O-36-2 | 191 | 시운전 | 2 | 179 | 186 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 128 | 201 | O-36-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 186 | 201 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 148 | 300 | O-37-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 148 | 228 | 80 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 148 | 300 | O-37-2 | 194 | 시운전 | 2 | 228 | 256 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 148 | 300 | O-37-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 256 | 300 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 148 | 343 | O-38-1 | 196 | 화물창 | 1 | 148 | 212 | 64 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 148 | 343 | O-38-2 | 197 | P/T | 2 | 212 | 229 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 148 | 343 | O-38-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 148 | 343 | O-38-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 256 | 285 | 29 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 148 | 343 | O-38-5 | 200 | 시운전 | 5 | 285 | 296 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 148 | 343 | O-38-6 | 201 | C/T | 6 | 296 | 307 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 148 | 343 | O-38-7 | 202 | G/T | 7 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 148 | 343 | O-38-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 324 | 343 | 19 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-39-1 | 204 | 화물창 | 1 | 150 | 249 | 99 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-39-2 | 205 | P/T | 2 | 249 | 276 | 27 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-39-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 276 | 318 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-39-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 318 | 363 | 45 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-39-5 | 208 | 시운전 | 5 | 363 | 381 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-39-6 | 209 | C/T | 6 | 381 | 399 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-39-7 | 210 | G/T | 7 | 399 | 426 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 150 | 451 | O-39-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 426 | 451 | 25 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 150 | 287 | O-40-1 | 212 | 특수도장 | 1 | 150 | 195 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 150 | 287 | O-40-2 | 213 | 화물창 | 2 | 195 | 241 | 46 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 150 | 287 | O-40-3 | 214 | 시운전 | 3 | 241 | 256 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 150 | 287 | O-40-4 | 215 | 인도준비 | 4 | 256 | 287 | 31 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-41-1 | 216 | 화물창 | 1 | 163 | 255 | 92 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-41-2 | 217 | P/T | 2 | 255 | 280 | 25 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-41-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 280 | 319 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-41-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 319 | 361 | 42 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-41-5 | 220 | 시운전 | 5 | 361 | 377 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-41-6 | 221 | C/T | 6 | 377 | 393 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-41-7 | 222 | G/T | 7 | 393 | 418 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 163 | 444 | O-41-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 418 | 444 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 176 | 305 | O-42-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 176 | 244 | 68 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 176 | 305 | O-42-2 | 225 | 시운전 | 2 | 244 | 268 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 176 | 305 | O-42-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 268 | 305 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 186 | 389 | O-43-1 | 227 | 화물창 | 1 | 186 | 252 | 66 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 186 | 389 | O-43-2 | 228 | P/T | 2 | 252 | 270 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 186 | 389 | O-43-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 270 | 298 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 186 | 389 | O-43-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 298 | 328 | 30 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 186 | 389 | O-43-5 | 231 | 시운전 | 5 | 328 | 340 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 186 | 389 | O-43-6 | 232 | C/T | 6 | 340 | 352 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 186 | 389 | O-43-7 | 233 | G/T | 7 | 352 | 370 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 186 | 389 | O-43-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 370 | 389 | 19 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 195 | 463 | O-44-1 | 235 | 화물창 | 1 | 195 | 283 | 88 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 195 | 463 | O-44-2 | 236 | P/T | 2 | 283 | 307 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 195 | 463 | O-44-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 307 | 344 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 195 | 463 | O-44-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 344 | 384 | 40 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 195 | 463 | O-44-5 | 239 | 시운전 | 5 | 384 | 400 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 195 | 463 | O-44-6 | 240 | C/T | 6 | 400 | 416 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 195 | 463 | O-44-7 | 241 | G/T | 7 | 416 | 440 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 195 | 463 | O-44-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 440 | 463 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 195 | 435 | O-45-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 195 | 372 | 177 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 195 | 435 | O-45-2 | 244 | 시운전 | 2 | 372 | 398 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 195 | 435 | O-45-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 398 | 435 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 195 | 515 | O-46-1 | 246 | 화물창 | 1 | 195 | 300 | 105 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 195 | 515 | O-46-2 | 247 | P/T | 2 | 300 | 328 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 195 | 515 | O-46-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 328 | 372 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 195 | 515 | O-46-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 372 | 420 | 48 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 195 | 515 | O-46-5 | 250 | 시운전 | 5 | 420 | 439 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 195 | 515 | O-46-6 | 251 | C/T | 6 | 439 | 458 | 19 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 195 | 515 | O-46-7 | 252 | G/T | 7 | 458 | 486 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 195 | 515 | O-46-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 486 | 515 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 196 | 429 | O-47-1 | 254 | 화물창 | 1 | 196 | 272 | 76 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 196 | 429 | O-47-2 | 255 | P/T | 2 | 272 | 292 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 196 | 429 | O-47-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 292 | 324 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 196 | 429 | O-47-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 324 | 358 | 34 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 196 | 429 | O-47-5 | 258 | 시운전 | 5 | 358 | 371 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 196 | 429 | O-47-6 | 259 | C/T | 6 | 371 | 384 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 196 | 429 | O-47-7 | 260 | G/T | 7 | 384 | 404 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 196 | 429 | O-47-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 404 | 429 | 25 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 200 | 311 | O-48-1 | 262 | 특수도장 | 1 | 200 | 236 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 200 | 311 | O-48-2 | 263 | 화물창 | 2 | 236 | 273 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 200 | 311 | O-48-3 | 264 | 시운전 | 3 | 273 | 285 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 200 | 311 | O-48-4 | 265 | 인도준비 | 4 | 285 | 311 | 26 | S | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 201 | 360 | O-49-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 201 | 318 | 117 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 201 | 360 | O-49-2 | 267 | 시운전 | 2 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 201 | 360 | O-49-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 335 | 360 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 201 | 490 | O-50-1 | 269 | 화물창 | 1 | 201 | 296 | 95 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 201 | 490 | O-50-2 | 270 | P/T | 2 | 296 | 322 | 26 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 201 | 490 | O-50-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 322 | 362 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 201 | 490 | O-50-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 362 | 405 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 201 | 490 | O-50-5 | 273 | 시운전 | 5 | 405 | 422 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 201 | 490 | O-50-6 | 274 | C/T | 6 | 422 | 439 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 201 | 490 | O-50-7 | 275 | G/T | 7 | 439 | 465 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 201 | 490 | O-50-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 465 | 490 | 25 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 203 | 482 | O-51-1 | 277 | 화물창 | 1 | 203 | 295 | 92 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 203 | 482 | O-51-2 | 278 | P/T | 2 | 295 | 320 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 203 | 482 | O-51-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 320 | 359 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 203 | 482 | O-51-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 359 | 400 | 41 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 203 | 482 | O-51-5 | 281 | 시운전 | 5 | 400 | 416 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 203 | 482 | O-51-6 | 282 | C/T | 6 | 416 | 432 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 203 | 482 | O-51-7 | 283 | G/T | 7 | 432 | 457 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 203 | 482 | O-51-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 457 | 482 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 203 | 356 | O-52-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 203 | 284 | 81 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 203 | 356 | O-52-2 | 286 | 시운전 | 2 | 284 | 313 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 203 | 356 | O-52-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 313 | 356 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 210 | 328 | O-53-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 210 | 292 | 82 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 210 | 328 | O-53-2 | 289 | 시운전 | 2 | 292 | 303 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 210 | 328 | O-53-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 303 | 328 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 213 | 288 | O-54-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 213 | 265 | 52 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 213 | 288 | O-54-2 | 292 | 시운전 | 2 | 265 | 272 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 213 | 288 | O-54-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 272 | 288 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 213 | 519 | O-55-1 | 294 | 화물창 | 1 | 213 | 313 | 100 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 213 | 519 | O-55-2 | 295 | P/T | 2 | 313 | 340 | 27 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 213 | 519 | O-55-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 340 | 382 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 213 | 519 | O-55-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 382 | 427 | 45 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 213 | 519 | O-55-5 | 298 | 시운전 | 5 | 427 | 445 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 213 | 519 | O-55-6 | 299 | C/T | 6 | 445 | 463 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 213 | 519 | O-55-7 | 300 | G/T | 7 | 463 | 490 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 213 | 519 | O-55-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 490 | 519 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 225 | 375 | O-56-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 225 | 304 | 79 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 225 | 375 | O-56-2 | 303 | 시운전 | 2 | 304 | 332 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 225 | 375 | O-56-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 332 | 375 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 227 | 335 | O-57-1 | 305 | 특수도장 | 1 | 227 | 262 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 227 | 335 | O-57-2 | 306 | 화물창 | 2 | 262 | 298 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 227 | 335 | O-57-3 | 307 | 시운전 | 3 | 298 | 309 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 227 | 335 | O-57-4 | 308 | 인도준비 | 4 | 309 | 335 | 26 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 426 | O-58-1 | 309 | 화물창 | 1 | 232 | 296 | 64 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 426 | O-58-2 | 310 | P/T | 2 | 296 | 313 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 426 | O-58-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 313 | 340 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 426 | O-58-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 340 | 369 | 29 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 426 | O-58-5 | 313 | 시운전 | 5 | 369 | 380 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 426 | O-58-6 | 314 | C/T | 6 | 380 | 391 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 426 | O-58-7 | 315 | G/T | 7 | 391 | 408 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 232 | 426 | O-58-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 408 | 426 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 240 | 462 | O-59-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 240 | 404 | 164 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 240 | 462 | O-59-2 | 318 | 시운전 | 2 | 404 | 428 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 240 | 462 | O-59-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 428 | 462 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 240 | 311 | O-60-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 240 | 289 | 49 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 240 | 311 | O-60-2 | 321 | 시운전 | 2 | 289 | 296 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 240 | 311 | O-60-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 296 | 311 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 241 | 383 | O-61-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 241 | 316 | 75 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 241 | 383 | O-61-2 | 324 | 시운전 | 2 | 316 | 342 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 241 | 383 | O-61-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 342 | 383 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 243 | 463 | O-62-1 | 326 | 화물창 | 1 | 243 | 315 | 72 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 243 | 463 | O-62-2 | 327 | P/T | 2 | 315 | 334 | 19 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 243 | 463 | O-62-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 334 | 364 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 243 | 463 | O-62-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 364 | 397 | 33 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 243 | 463 | O-62-5 | 330 | 시운전 | 5 | 397 | 410 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 243 | 463 | O-62-6 | 331 | C/T | 6 | 410 | 423 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 243 | 463 | O-62-7 | 332 | G/T | 7 | 423 | 442 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 243 | 463 | O-62-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 442 | 463 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 264 | 572 | O-63-1 | 334 | 화물창 | 1 | 264 | 365 | 101 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 264 | 572 | O-63-2 | 335 | P/T | 2 | 365 | 392 | 27 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 264 | 572 | O-63-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 392 | 435 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 264 | 572 | O-63-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 435 | 481 | 46 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 264 | 572 | O-63-5 | 338 | 시운전 | 5 | 481 | 499 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 264 | 572 | O-63-6 | 339 | C/T | 6 | 499 | 517 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 264 | 572 | O-63-7 | 340 | G/T | 7 | 517 | 544 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 264 | 572 | O-63-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 544 | 572 | 28 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 264 | 400 | O-64-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 264 | 359 | 95 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 264 | 400 | O-64-2 | 343 | 시운전 | 2 | 359 | 372 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 264 | 400 | O-64-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 372 | 400 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 269 | 400 | O-65-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 269 | 338 | 69 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 269 | 400 | O-65-2 | 346 | 시운전 | 2 | 338 | 362 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 269 | 400 | O-65-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 362 | 400 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 273 | 362 | O-66-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 273 | 335 | 62 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 273 | 362 | O-66-2 | 349 | 시운전 | 2 | 335 | 343 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 273 | 362 | O-66-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 343 | 362 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 273 | 457 | O-67-1 | 351 | 화물창 | 1 | 273 | 333 | 60 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 273 | 457 | O-67-2 | 352 | P/T | 2 | 333 | 349 | 16 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 273 | 457 | O-67-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 273 | 457 | O-67-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 374 | 401 | 27 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 273 | 457 | O-67-5 | 355 | 시운전 | 5 | 401 | 412 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 273 | 457 | O-67-6 | 356 | C/T | 6 | 412 | 423 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 273 | 457 | O-67-7 | 357 | G/T | 7 | 423 | 439 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 273 | 457 | O-67-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 439 | 457 | 18 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 296 | 405 | O-68-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 296 | 372 | 76 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 296 | 405 | O-68-2 | 360 | 시운전 | 2 | 372 | 382 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 296 | 405 | O-68-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 382 | 405 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 311 | 496 | O-69-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 311 | 447 | 136 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 311 | 496 | O-69-2 | 363 | 시운전 | 2 | 447 | 467 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 311 | 496 | O-69-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 467 | 496 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 311 | 455 | O-70-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 311 | 417 | 106 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 311 | 455 | O-70-2 | 366 | 시운전 | 2 | 417 | 432 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 311 | 455 | O-70-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 432 | 455 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 315 | 389 | O-71-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 315 | 366 | 51 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 315 | 389 | O-71-2 | 369 | 시운전 | 2 | 366 | 373 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 315 | 389 | O-71-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 373 | 389 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 315 | 589 | O-72-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 315 | 517 | 202 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 315 | 589 | O-72-2 | 372 | 시운전 | 2 | 517 | 547 | 30 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 315 | 589 | O-72-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 547 | 589 | 42 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 317 | 567 | O-73-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 317 | 502 | 185 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 317 | 567 | O-73-2 | 375 | 시운전 | 2 | 502 | 529 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 317 | 567 | O-73-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 529 | 567 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 323 | 577 | O-74-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 323 | 510 | 187 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 323 | 577 | O-74-2 | 378 | 시운전 | 2 | 510 | 537 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 323 | 577 | O-74-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 537 | 577 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 348 | 487 | O-75-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 348 | 421 | 73 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 348 | 487 | O-75-2 | 381 | 시운전 | 2 | 421 | 447 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 348 | 487 | O-75-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 447 | 487 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 353 | 561 | O-76-1 | 383 | 화물창 | 1 | 353 | 421 | 68 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 353 | 561 | O-76-2 | 384 | P/T | 2 | 421 | 439 | 18 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 353 | 561 | O-76-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 439 | 468 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 353 | 561 | O-76-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 468 | 499 | 31 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 353 | 561 | O-76-5 | 387 | 시운전 | 5 | 499 | 511 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 353 | 561 | O-76-6 | 388 | C/T | 6 | 511 | 523 | 12 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 353 | 561 | O-76-7 | 389 | G/T | 7 | 523 | 541 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 353 | 561 | O-76-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 541 | 561 | 20 | S | 5
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 356 | 474 | O-77-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 356 | 418 | 62 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 356 | 474 | O-77-2 | 392 | 시운전 | 2 | 418 | 440 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 356 | 474 | O-77-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 440 | 474 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 357 | 431 | O-78-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 357 | 408 | 51 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 357 | 431 | O-78-2 | 395 | 시운전 | 2 | 408 | 415 | 7 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 357 | 431 | O-78-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 415 | 431 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 359 | 480 | O-79-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 359 | 448 | 89 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 359 | 480 | O-79-2 | 398 | 시운전 | 2 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 359 | 480 | O-79-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 461 | 480 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 359 | 437 | O-80-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 359 | 413 | 54 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 359 | 437 | O-80-2 | 401 | 시운전 | 2 | 413 | 420 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 359 | 437 | O-80-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 420 | 437 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 360 | 451 | O-81-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 360 | 423 | 63 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 360 | 451 | O-81-2 | 404 | 시운전 | 2 | 423 | 432 | 9 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 360 | 451 | O-81-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 432 | 451 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 389 | 589 | O-82-1 | 406 | 화물창 | 1 | 389 | 455 | 66 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 389 | 589 | O-82-2 | 407 | P/T | 2 | 455 | 473 | 18 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 389 | 589 | O-82-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 473 | 501 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 389 | 589 | O-82-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 501 | 531 | 30 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 389 | 589 | O-82-5 | 410 | 시운전 | 5 | 531 | 543 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 389 | 589 | O-82-6 | 411 | C/T | 6 | 543 | 555 | 12 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 389 | 589 | O-82-7 | 412 | G/T | 7 | 555 | 573 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 389 | 589 | O-82-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 573 | 589 | 16 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 394 | 681 | O-83-1 | 414 | 화물창 | 1 | 394 | 488 | 94 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 394 | 681 | O-83-2 | 415 | P/T | 2 | 488 | 513 | 25 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 394 | 681 | O-83-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 513 | 553 | 40 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 394 | 681 | O-83-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 553 | 596 | 43 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 394 | 681 | O-83-5 | 418 | 시운전 | 5 | 596 | 613 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 394 | 681 | O-83-6 | 419 | C/T | 6 | 613 | 630 | 17 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 394 | 681 | O-83-7 | 420 | G/T | 7 | 630 | 655 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 394 | 681 | O-83-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 655 | 681 | 26 | S | 5
J-84 | 83 | PC | 7 | 396 | 546 | O-84-1 | 422 | 특수도장 | 1 | 396 | 445 | 49 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 396 | 546 | O-84-2 | 423 | 화물창 | 2 | 445 | 496 | 51 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 396 | 546 | O-84-3 | 424 | 시운전 | 3 | 496 | 512 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 396 | 546 | O-84-4 | 425 | 인도준비 | 4 | 512 | 546 | 34 | S | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 398 | 595 | O-85-1 | 426 | 화물창 | 1 | 398 | 463 | 65 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 398 | 595 | O-85-2 | 427 | P/T | 2 | 463 | 480 | 17 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 398 | 595 | O-85-3 | 428 | 화물창족철 | 3 | 480 | 507 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 398 | 595 | O-85-4 | 429 | 화물창메공 | 4 | 507 | 536 | 29 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 398 | 595 | O-85-5 | 430 | 시운전 | 5 | 536 | 547 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 398 | 595 | O-85-6 | 431 | C/T | 6 | 547 | 558 | 11 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 398 | 595 | O-85-7 | 432 | G/T | 7 | 558 | 575 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 398 | 595 | O-85-8 | 433 | 인도준비 | 8 | 575 | 595 | 20 | S | 5
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 398 | 525 | O-86-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 398 | 465 | 67 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 398 | 525 | O-86-2 | 435 | 시운전 | 2 | 465 | 489 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 398 | 525 | O-86-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 489 | 525 | 36 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 400 | 482 | O-87-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 400 | 457 | 57 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 400 | 482 | O-87-2 | 438 | 시운전 | 2 | 457 | 465 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 400 | 482 | O-87-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 465 | 482 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 402 | 652 | O-88-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 402 | 587 | 185 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 402 | 652 | O-88-2 | 441 | 시운전 | 2 | 587 | 614 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 402 | 652 | O-88-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 614 | 652 | 38 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 402 | 729 | O-89-1 | 443 | 축계작업 | 1 | 402 | 643 | 241 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 402 | 729 | O-89-2 | 444 | 시운전 | 2 | 643 | 678 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 402 | 729 | O-89-3 | 445 | 인도준비 | 3 | 678 | 729 | 51 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 416 | 504 | O-90-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 416 | 477 | 61 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 416 | 504 | O-90-2 | 447 | 시운전 | 2 | 477 | 485 | 8 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 416 | 504 | O-90-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 485 | 504 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 422 | 551 | O-91-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 422 | 517 | 95 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 422 | 551 | O-91-2 | 450 | 시운전 | 2 | 517 | 531 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 422 | 551 | O-91-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 531 | 551 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 424 | 542 | O-92-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 424 | 511 | 87 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 424 | 542 | O-92-2 | 453 | 시운전 | 2 | 511 | 523 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 424 | 542 | O-92-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 523 | 542 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 424 | 659 | O-93-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 424 | 597 | 173 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 424 | 659 | O-93-2 | 456 | 시운전 | 2 | 597 | 622 | 25 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 424 | 659 | O-93-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 622 | 659 | 37 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 425 | 636 | O-94-1 | 458 | 화물창 | 1 | 425 | 494 | 69 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 425 | 636 | O-94-2 | 459 | P/T | 2 | 494 | 512 | 18 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 425 | 636 | O-94-3 | 460 | 화물창족철 | 3 | 512 | 541 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 425 | 636 | O-94-4 | 461 | 화물창메공 | 4 | 541 | 572 | 31 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 425 | 636 | O-94-5 | 462 | 시운전 | 5 | 572 | 584 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 425 | 636 | O-94-6 | 463 | C/T | 6 | 584 | 596 | 12 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 425 | 636 | O-94-7 | 464 | G/T | 7 | 596 | 614 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 425 | 636 | O-94-8 | 465 | 인도준비 | 8 | 614 | 636 | 22 | S | 5
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 427 | 597 | O-95-1 | 466 | 축계작업 | 1 | 427 | 552 | 125 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 427 | 597 | O-95-2 | 467 | 시운전 | 2 | 552 | 570 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 427 | 597 | O-95-3 | 468 | 인도준비 | 3 | 570 | 597 | 27 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 429 | 731 | O-96-1 | 469 | 화물창 | 1 | 429 | 528 | 99 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 429 | 731 | O-96-2 | 470 | P/T | 2 | 528 | 555 | 27 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 429 | 731 | O-96-3 | 471 | 화물창족철 | 3 | 555 | 597 | 42 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 429 | 731 | O-96-4 | 472 | 화물창메공 | 4 | 597 | 642 | 45 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 429 | 731 | O-96-5 | 473 | 시운전 | 5 | 642 | 660 | 18 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 429 | 731 | O-96-6 | 474 | C/T | 6 | 660 | 678 | 18 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 429 | 731 | O-96-7 | 475 | G/T | 7 | 678 | 705 | 27 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 429 | 731 | O-96-8 | 476 | 인도준비 | 8 | 705 | 731 | 26 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 431 | 658 | O-97-1 | 477 | 화물창 | 1 | 431 | 505 | 74 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 431 | 658 | O-97-2 | 478 | P/T | 2 | 505 | 525 | 20 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 431 | 658 | O-97-3 | 479 | 화물창족철 | 3 | 525 | 556 | 31 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 431 | 658 | O-97-4 | 480 | 화물창메공 | 4 | 556 | 590 | 34 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 431 | 658 | O-97-5 | 481 | 시운전 | 5 | 590 | 603 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 431 | 658 | O-97-6 | 482 | C/T | 6 | 603 | 616 | 13 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 431 | 658 | O-97-7 | 483 | G/T | 7 | 616 | 636 | 20 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 431 | 658 | O-97-8 | 484 | 인도준비 | 8 | 636 | 658 | 22 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 436 | 676 | O-98-1 | 485 | 화물창 | 1 | 436 | 515 | 79 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 436 | 676 | O-98-2 | 486 | P/T | 2 | 515 | 536 | 21 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 436 | 676 | O-98-3 | 487 | 화물창족철 | 3 | 536 | 569 | 33 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 436 | 676 | O-98-4 | 488 | 화물창메공 | 4 | 569 | 605 | 36 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 436 | 676 | O-98-5 | 489 | 시운전 | 5 | 605 | 619 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 436 | 676 | O-98-6 | 490 | C/T | 6 | 619 | 633 | 14 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 436 | 676 | O-98-7 | 491 | G/T | 7 | 633 | 654 | 21 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 436 | 676 | O-98-8 | 492 | 인도준비 | 8 | 654 | 676 | 22 | S | 5
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 442 | 573 | O-99-1 | 493 | 축계작업 | 1 | 442 | 538 | 96 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 442 | 573 | O-99-2 | 494 | 시운전 | 2 | 538 | 552 | 14 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 442 | 573 | O-99-3 | 495 | 인도준비 | 3 | 552 | 573 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 444 | 691 | O-100-1 | 496 | 축계작업 | 1 | 444 | 626 | 182 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 444 | 691 | O-100-2 | 497 | 시운전 | 2 | 626 | 653 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 444 | 691 | O-100-3 | 498 | 인도준비 | 3 | 653 | 691 | 38 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 444 | 702 | O-101-1 | 499 | 화물창 | 1 | 444 | 529 | 85 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 444 | 702 | O-101-2 | 500 | P/T | 2 | 529 | 552 | 23 | F | 15
J-101 | 100 | LNG | 8 | 444 | 702 | O-101-3 | 501 | 화물창족철 | 3 | 552 | 588 | 36 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 444 | 702 | O-101-4 | 502 | 화물창메공 | 4 | 588 | 626 | 38 | F | 26
J-101 | 100 | LNG | 8 | 444 | 702 | O-101-5 | 503 | 시운전 | 5 | 626 | 641 | 15 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 444 | 702 | O-101-6 | 504 | C/T | 6 | 641 | 656 | 15 | S | 7
J-101 | 100 | LNG | 8 | 444 | 702 | O-101-7 | 505 | G/T | 7 | 656 | 679 | 23 | N | 0
J-101 | 100 | LNG | 8 | 444 | 702 | O-101-8 | 506 | 인도준비 | 8 | 679 | 702 | 23 | S | 5
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 449 | 645 | O-102-1 | 507 | 축계작업 | 1 | 449 | 594 | 145 | F | 15
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 449 | 645 | O-102-2 | 508 | 시운전 | 2 | 594 | 615 | 21 | N | 0
J-102 | 101 | S_SHTL | 1 | 449 | 645 | O-102-3 | 509 | 인도준비 | 3 | 615 | 645 | 30 | N | 0
J-103 | 102 | S_COT | 3 | 449 | 564 | O-103-1 | 510 | 축계작업 | 1 | 449 | 509 | 60 | F | 10
J-103 | 102 | S_COT | 3 | 449 | 564 | O-103-2 | 511 | 시운전 | 2 | 509 | 530 | 21 | N | 0
J-103 | 102 | S_COT | 3 | 449 | 564 | O-103-3 | 512 | 인도준비 | 3 | 530 | 564 | 34 | N | 0
J-104 | 103 | S_COT | 3 | 457 | 559 | O-104-1 | 513 | 축계작업 | 1 | 457 | 511 | 54 | F | 10
J-104 | 103 | S_COT | 3 | 457 | 559 | O-104-2 | 514 | 시운전 | 2 | 511 | 530 | 19 | N | 0
J-104 | 103 | S_COT | 3 | 457 | 559 | O-104-3 | 515 | 인도준비 | 3 | 530 | 559 | 29 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 458 | 563 | O-105-1 | 516 | 축계작업 | 1 | 458 | 531 | 73 | F | 15
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 458 | 563 | O-105-2 | 517 | 시운전 | 2 | 531 | 541 | 10 | N | 0
J-105 | 104 | VL_CONT | 6 | 458 | 563 | O-105-3 | 518 | 인도준비 | 3 | 541 | 563 | 22 | N | 0
J-106 | 105 | S_COT | 3 | 459 | 593 | O-106-1 | 519 | 축계작업 | 1 | 459 | 530 | 71 | F | 10
J-106 | 105 | S_COT | 3 | 459 | 593 | O-106-2 | 520 | 시운전 | 2 | 530 | 555 | 25 | N | 0
J-106 | 105 | S_COT | 3 | 459 | 593 | O-106-3 | 521 | 인도준비 | 3 | 555 | 593 | 38 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-107-1 | 522 | 화물창 | 1 | 489 | 582 | 93 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-107-2 | 523 | P/T | 2 | 582 | 607 | 25 | F | 15
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-107-3 | 524 | 화물창족철 | 3 | 607 | 646 | 39 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-107-4 | 525 | 화물창메공 | 4 | 646 | 688 | 42 | F | 26
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-107-5 | 526 | 시운전 | 5 | 688 | 705 | 17 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-107-6 | 527 | C/T | 6 | 705 | 722 | 17 | S | 7
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-107-7 | 528 | G/T | 7 | 722 | 747 | 25 | N | 0
J-107 | 106 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-107-8 | 529 | 인도준비 | 8 | 747 | 773 | 26 | S | 5
J-108 | 107 | A_COT | 4 | 489 | 635 | O-108-1 | 530 | 축계작업 | 1 | 489 | 566 | 77 | F | 10
J-108 | 107 | A_COT | 4 | 489 | 635 | O-108-2 | 531 | 시운전 | 2 | 566 | 593 | 27 | N | 0
J-108 | 107 | A_COT | 4 | 489 | 635 | O-108-3 | 532 | 인도준비 | 3 | 593 | 635 | 42 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 495 | 684 | O-109-1 | 533 | 화물창 | 1 | 495 | 557 | 62 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 495 | 684 | O-109-2 | 534 | P/T | 2 | 557 | 574 | 17 | F | 15
J-109 | 108 | LNG | 8 | 495 | 684 | O-109-3 | 535 | 화물창족철 | 3 | 574 | 600 | 26 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 495 | 684 | O-109-4 | 536 | 화물창메공 | 4 | 600 | 628 | 28 | F | 26
J-109 | 108 | LNG | 8 | 495 | 684 | O-109-5 | 537 | 시운전 | 5 | 628 | 639 | 11 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 495 | 684 | O-109-6 | 538 | C/T | 6 | 639 | 650 | 11 | S | 7
J-109 | 108 | LNG | 8 | 495 | 684 | O-109-7 | 539 | G/T | 7 | 650 | 667 | 17 | N | 0
J-109 | 108 | LNG | 8 | 495 | 684 | O-109-8 | 540 | 인도준비 | 8 | 667 | 684 | 17 | S | 5
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 498 | 609 | O-110-1 | 541 | 축계작업 | 1 | 498 | 575 | 77 | F | 15
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 498 | 609 | O-110-2 | 542 | 시운전 | 2 | 575 | 586 | 11 | N | 0
J-110 | 109 | VL_CONT | 6 | 498 | 609 | O-110-3 | 543 | 인도준비 | 3 | 586 | 609 | 23 | N | 0
J-111 | 110 | A_SHTL | 2 | 508 | 672 | O-111-1 | 544 | 축계작업 | 1 | 508 | 629 | 121 | F | 15
J-111 | 110 | A_SHTL | 2 | 508 | 672 | O-111-2 | 545 | 시운전 | 2 | 629 | 647 | 18 | N | 0
J-111 | 110 | A_SHTL | 2 | 508 | 672 | O-111-3 | 546 | 인도준비 | 3 | 647 | 672 | 25 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 519 | 715 | O-112-1 | 547 | 화물창 | 1 | 519 | 583 | 64 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 519 | 715 | O-112-2 | 548 | P/T | 2 | 583 | 600 | 17 | F | 15
J-112 | 111 | LNG | 8 | 519 | 715 | O-112-3 | 549 | 화물창족철 | 3 | 600 | 627 | 27 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 519 | 715 | O-112-4 | 550 | 화물창메공 | 4 | 627 | 656 | 29 | F | 26
J-112 | 111 | LNG | 8 | 519 | 715 | O-112-5 | 551 | 시운전 | 5 | 656 | 667 | 11 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 519 | 715 | O-112-6 | 552 | C/T | 6 | 667 | 678 | 11 | S | 7
J-112 | 111 | LNG | 8 | 519 | 715 | O-112-7 | 553 | G/T | 7 | 678 | 695 | 17 | N | 0
J-112 | 111 | LNG | 8 | 519 | 715 | O-112-8 | 554 | 인도준비 | 8 | 695 | 715 | 20 | S | 5
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 519 | 638 | O-113-1 | 555 | 축계작업 | 1 | 519 | 582 | 63 | F | 10
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 519 | 638 | O-113-2 | 556 | 시운전 | 2 | 582 | 604 | 22 | N | 0
J-113 | 112 | S_COT | 3 | 519 | 638 | O-113-3 | 557 | 인도준비 | 3 | 604 | 638 | 34 | N | 0
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 522 | 629 | O-114-1 | 558 | 축계작업 | 1 | 522 | 596 | 74 | F | 15
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 522 | 629 | O-114-2 | 559 | 시운전 | 2 | 596 | 606 | 10 | N | 0
J-114 | 113 | VL_CONT | 6 | 522 | 629 | O-114-3 | 560 | 인도준비 | 3 | 606 | 629 | 23 | N | 0
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 528 | 630 | O-115-1 | 561 | 축계작업 | 1 | 528 | 582 | 54 | F | 10
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 528 | 630 | O-115-2 | 562 | 시운전 | 2 | 582 | 601 | 19 | N | 0
J-115 | 114 | S_COT | 3 | 528 | 630 | O-115-3 | 563 | 인도준비 | 3 | 601 | 630 | 29 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 528 | 816 | O-116-1 | 564 | 축계작업 | 1 | 528 | 741 | 213 | F | 15
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 528 | 816 | O-116-2 | 565 | 시운전 | 2 | 741 | 772 | 31 | N | 0
J-116 | 115 | S_SHTL | 1 | 528 | 816 | O-116-3 | 566 | 인도준비 | 3 | 772 | 816 | 44 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 824 | O-117-1 | 567 | 화물창 | 1 | 532 | 628 | 96 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 824 | O-117-2 | 568 | P/T | 2 | 628 | 654 | 26 | F | 15
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 824 | O-117-3 | 569 | 화물창족철 | 3 | 654 | 694 | 40 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 824 | O-117-4 | 570 | 화물창메공 | 4 | 694 | 737 | 43 | F | 26
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 824 | O-117-5 | 571 | 시운전 | 5 | 737 | 754 | 17 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 824 | O-117-6 | 572 | C/T | 6 | 754 | 771 | 17 | S | 7
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 824 | O-117-7 | 573 | G/T | 7 | 771 | 797 | 26 | N | 0
J-117 | 116 | LNG | 8 | 532 | 824 | O-117-8 | 574 | 인도준비 | 8 | 797 | 824 | 27 | S | 5
J-118 | 117 | A_COT | 4 | 532 | 640 | O-118-1 | 575 | 축계작업 | 1 | 532 | 589 | 57 | F | 10
J-118 | 117 | A_COT | 4 | 532 | 640 | O-118-2 | 576 | 시운전 | 2 | 589 | 609 | 20 | N | 0
J-118 | 117 | A_COT | 4 | 532 | 640 | O-118-3 | 577 | 인도준비 | 3 | 609 | 640 | 31 | N | 0
J-119 | 118 | S_SHTL | 1 | 548 | 809 | O-119-1 | 578 | 축계작업 | 1 | 548 | 741 | 193 | F | 15
J-119 | 118 | S_SHTL | 1 | 548 | 809 | O-119-2 | 579 | 시운전 | 2 | 741 | 769 | 28 | N | 0
J-119 | 118 | S_SHTL | 1 | 548 | 809 | O-119-3 | 580 | 인도준비 | 3 | 769 | 809 | 40 | N | 0
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 550 | 667 | O-120-1 | 581 | 축계작업 | 1 | 550 | 631 | 81 | F | 15
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 550 | 667 | O-120-2 | 582 | 시운전 | 2 | 631 | 642 | 11 | N | 0
J-120 | 119 | VL_CONT | 6 | 550 | 667 | O-120-3 | 583 | 인도준비 | 3 | 642 | 667 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 226 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 74 | 74 | N | 0 | E4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 249 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 84 | 81 | N | 0 | X4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 283 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 3 | 95 | 92 | N | 0 | X12
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 228 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 11 | 82 | 71 | N | 0 | E5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 14 | 66 | 52 | F | 15 | D5
J-6 | 5 | PC | 7 | 14 | 146 | O-6-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 14 | 57 | 43 | N | 0 | X2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A