## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 152 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 80 | 80 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 152 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 80 | 108 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 152 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 108 | 152 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 225 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 166 | 166 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 225 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 166 | 190 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 225 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 190 | 225 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 126 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 67 | 66 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 126 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 67 | 90 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 126 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 90 | 126 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 220 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 1 | 73 | 72 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 220 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 73 | 92 | 19 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 220 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 92 | 122 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 220 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 122 | 154 | 32 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 220 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 220 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 167 | 180 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 220 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 180 | 199 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 220 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 199 | 220 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 281 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 7 | 97 | 90 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 281 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 97 | 121 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 281 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 121 | 159 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 281 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 159 | 200 | 41 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 281 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 200 | 216 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 281 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 216 | 232 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 281 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 232 | 256 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 281 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 256 | 281 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 12 | 152 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 12 | 110 | 98 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 12 | 152 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 110 | 124 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 12 | 152 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 124 | 152 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 12 | 242 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 12 | 182 | 170 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 12 | 242 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 182 | 207 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 12 | 242 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 207 | 242 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 23 | 152 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 23 | 91 | 68 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 23 | 152 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 91 | 115 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 23 | 152 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 115 | 152 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 23 | 132 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 23 | 99 | 76 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 23 | 132 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 99 | 109 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 23 | 132 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 109 | 132 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 163 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 27 | 122 | 95 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 163 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 122 | 135 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 163 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 135 | 163 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 27 | 165 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 27 | 123 | 96 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 27 | 165 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 123 | 136 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 27 | 165 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 136 | 165 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 29 | 329 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 29 | 128 | 99 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 29 | 329 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 128 | 155 | 27 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 29 | 329 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 155 | 197 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 29 | 329 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 197 | 242 | 45 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 29 | 329 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 242 | 260 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 29 | 329 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 260 | 278 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 29 | 329 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 278 | 305 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 29 | 329 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 305 | 329 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 35 | 171 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 35 | 135 | 100 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 35 | 171 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 135 | 149 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 35 | 171 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 149 | 171 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 39 | 171 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 39 | 131 | 92 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 39 | 171 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 131 | 144 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 39 | 171 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 144 | 171 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 41 | 179 | O-15-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 41 | 137 | 96 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 41 | 179 | O-15-2 | 58 | 시운전 | 2 | 137 | 150 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 41 | 179 | O-15-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 150 | 179 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 45 | 234 | O-16-1 | 60 | 화물창 | 1 | 45 | 107 | 62 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 45 | 234 | O-16-2 | 61 | P/T | 2 | 107 | 124 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 45 | 234 | O-16-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 124 | 150 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 45 | 234 | O-16-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 150 | 178 | 28 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 45 | 234 | O-16-5 | 64 | 시운전 | 5 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 45 | 234 | O-16-6 | 65 | C/T | 6 | 189 | 200 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 45 | 234 | O-16-7 | 66 | G/T | 7 | 200 | 217 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 45 | 234 | O-16-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 217 | 234 | 17 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 49 | 245 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 49 | 194 | 145 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 49 | 245 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 194 | 215 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 49 | 245 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 215 | 245 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 49 | 247 | O-18-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 49 | 195 | 146 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 49 | 247 | O-18-2 | 72 | 시운전 | 2 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 49 | 247 | O-18-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 216 | 247 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 49 | 188 | O-19-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 49 | 151 | 102 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 49 | 188 | O-19-2 | 75 | 시운전 | 2 | 151 | 166 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 49 | 188 | O-19-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 166 | 188 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 49 | 324 | O-20-1 | 77 | 화물창 | 1 | 49 | 139 | 90 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 49 | 324 | O-20-2 | 78 | P/T | 2 | 139 | 163 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 49 | 324 | O-20-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 163 | 201 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 49 | 324 | O-20-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 201 | 242 | 41 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 49 | 324 | O-20-5 | 81 | 시운전 | 5 | 242 | 258 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 49 | 324 | O-20-6 | 82 | C/T | 6 | 258 | 274 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 49 | 324 | O-20-7 | 83 | G/T | 7 | 274 | 298 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 49 | 324 | O-20-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 298 | 324 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 62 | 163 | O-21-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 62 | 115 | 53 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 62 | 163 | O-21-2 | 86 | 시운전 | 2 | 115 | 134 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 62 | 163 | O-21-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 134 | 163 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 63 | 211 | O-22-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 63 | 141 | 78 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 63 | 211 | O-22-2 | 89 | 시운전 | 2 | 141 | 169 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 63 | 211 | O-22-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 169 | 211 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 64 | 358 | O-23-1 | 91 | 화물창 | 1 | 64 | 161 | 97 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 64 | 358 | O-23-2 | 92 | P/T | 2 | 161 | 187 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 64 | 358 | O-23-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 187 | 228 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 64 | 358 | O-23-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 228 | 272 | 44 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 64 | 358 | O-23-5 | 95 | 시운전 | 5 | 272 | 289 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 64 | 358 | O-23-6 | 96 | C/T | 6 | 289 | 306 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 64 | 358 | O-23-7 | 97 | G/T | 7 | 306 | 332 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 64 | 358 | O-23-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 332 | 358 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 64 | 183 | O-24-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 64 | 147 | 83 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 64 | 183 | O-24-2 | 100 | 시운전 | 2 | 147 | 158 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 64 | 183 | O-24-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 158 | 183 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 65 | 206 | O-25-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 65 | 139 | 74 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 65 | 206 | O-25-2 | 103 | 시운전 | 2 | 139 | 165 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 65 | 206 | O-25-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 165 | 206 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 74 | 316 | O-26-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 74 | 253 | 179 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 74 | 316 | O-26-2 | 106 | 시운전 | 2 | 253 | 279 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 74 | 316 | O-26-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 279 | 316 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 79 | 340 | O-27-1 | 108 | 화물창 | 1 | 79 | 165 | 86 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 79 | 340 | O-27-2 | 109 | P/T | 2 | 165 | 188 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 79 | 340 | O-27-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 188 | 224 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 79 | 340 | O-27-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 224 | 263 | 39 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 79 | 340 | O-27-5 | 112 | 시운전 | 5 | 263 | 278 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 79 | 340 | O-27-6 | 113 | C/T | 6 | 278 | 293 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 79 | 340 | O-27-7 | 114 | G/T | 7 | 293 | 316 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 79 | 340 | O-27-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 316 | 340 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 81 | 223 | O-28-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 81 | 156 | 75 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 81 | 223 | O-28-2 | 117 | 시운전 | 2 | 156 | 182 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 81 | 223 | O-28-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 182 | 223 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 82 | 285 | O-29-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 82 | 232 | 150 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 82 | 285 | O-29-2 | 120 | 시운전 | 2 | 232 | 254 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 82 | 285 | O-29-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 254 | 285 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 84 | 239 | O-30-1 | 122 | 특수도장 | 1 | 84 | 135 | 51 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 84 | 239 | O-30-2 | 123 | 화물창 | 2 | 135 | 187 | 52 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 84 | 239 | O-30-3 | 124 | 시운전 | 3 | 187 | 204 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 84 | 239 | O-30-4 | 125 | 인도준비 | 4 | 204 | 239 | 35 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 87 | 287 | O-31-1 | 126 | 화물창 | 1 | 87 | 153 | 66 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 87 | 287 | O-31-2 | 127 | P/T | 2 | 153 | 171 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 87 | 287 | O-31-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 171 | 199 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 87 | 287 | O-31-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 199 | 229 | 30 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 87 | 287 | O-31-5 | 130 | 시운전 | 5 | 229 | 241 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 87 | 287 | O-31-6 | 131 | C/T | 6 | 241 | 253 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 87 | 287 | O-31-7 | 132 | G/T | 7 | 253 | 271 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 87 | 287 | O-31-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 271 | 287 | 16 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 92 | 412 | O-32-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 92 | 328 | 236 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 92 | 412 | O-32-2 | 135 | 시운전 | 2 | 328 | 363 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 92 | 412 | O-32-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 363 | 412 | 49 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 92 | 215 | O-33-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 92 | 183 | 91 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 92 | 215 | O-33-2 | 138 | 시운전 | 2 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 92 | 215 | O-33-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 196 | 215 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 102 | 378 | O-34-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 102 | 306 | 204 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 102 | 378 | O-34-2 | 141 | 시운전 | 2 | 306 | 336 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 102 | 378 | O-34-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 336 | 378 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 104 | 207 | O-35-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 104 | 176 | 72 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 104 | 207 | O-35-2 | 144 | 시운전 | 2 | 176 | 186 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 104 | 207 | O-35-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 186 | 207 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 119 | 254 | O-36-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 119 | 190 | 71 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 119 | 254 | O-36-2 | 147 | 시운전 | 2 | 190 | 215 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 119 | 254 | O-36-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 215 | 254 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 122 | 215 | O-37-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 122 | 187 | 65 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 122 | 215 | O-37-2 | 150 | 시운전 | 2 | 187 | 196 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 122 | 215 | O-37-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 196 | 215 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 131 | 262 | O-38-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 131 | 227 | 96 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 131 | 262 | O-38-2 | 153 | 시운전 | 2 | 227 | 241 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 131 | 262 | O-38-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 241 | 262 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 132 | 315 | O-39-1 | 155 | 화물창 | 1 | 132 | 192 | 60 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 132 | 315 | O-39-2 | 156 | P/T | 2 | 192 | 208 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 132 | 315 | O-39-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 208 | 233 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 132 | 315 | O-39-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 233 | 260 | 27 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 132 | 315 | O-39-5 | 159 | 시운전 | 5 | 260 | 270 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 132 | 315 | O-39-6 | 160 | C/T | 6 | 270 | 280 | 10 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 132 | 315 | O-39-7 | 161 | G/T | 7 | 280 | 296 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 132 | 315 | O-39-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 296 | 315 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 140 | 276 | O-40-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 140 | 235 | 95 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 140 | 276 | O-40-2 | 164 | 시운전 | 2 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 140 | 276 | O-40-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 248 | 276 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 140 | 305 | O-41-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 140 | 227 | 87 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 140 | 305 | O-41-2 | 167 | 시운전 | 2 | 227 | 258 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 140 | 305 | O-41-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 258 | 305 | 47 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 145 | 443 | O-42-1 | 169 | 화물창 | 1 | 145 | 243 | 98 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 145 | 443 | O-42-2 | 170 | P/T | 2 | 243 | 269 | 26 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 145 | 443 | O-42-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 269 | 310 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 145 | 443 | O-42-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 310 | 354 | 44 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 145 | 443 | O-42-5 | 173 | 시운전 | 5 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 145 | 443 | O-42-6 | 174 | C/T | 6 | 371 | 388 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 145 | 443 | O-42-7 | 175 | G/T | 7 | 388 | 414 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 145 | 443 | O-42-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 414 | 443 | 29 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 463 | O-43-1 | 177 | 화물창 | 1 | 148 | 251 | 103 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 463 | O-43-2 | 178 | P/T | 2 | 251 | 279 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 463 | O-43-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 279 | 323 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 463 | O-43-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 323 | 370 | 47 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 463 | O-43-5 | 181 | 시운전 | 5 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 463 | O-43-6 | 182 | C/T | 6 | 388 | 406 | 18 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 463 | O-43-7 | 183 | G/T | 7 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 148 | 463 | O-43-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 434 | 463 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 152 | 279 | O-44-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 152 | 219 | 67 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 152 | 279 | O-44-2 | 186 | 시운전 | 2 | 219 | 243 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 152 | 279 | O-44-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 243 | 279 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 357 | O-45-1 | 188 | 화물창 | 1 | 153 | 220 | 67 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 357 | O-45-2 | 189 | P/T | 2 | 220 | 238 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 357 | O-45-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 238 | 266 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 357 | O-45-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 266 | 296 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 357 | O-45-5 | 192 | 시운전 | 5 | 296 | 308 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 357 | O-45-6 | 193 | C/T | 6 | 308 | 320 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 357 | O-45-7 | 194 | G/T | 7 | 320 | 338 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 153 | 357 | O-45-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 338 | 357 | 19 | S | 5
J-46 | 45 | PC | 7 | 153 | 264 | O-46-1 | 196 | 특수도장 | 1 | 153 | 189 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 153 | 264 | O-46-2 | 197 | 화물창 | 2 | 189 | 226 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 153 | 264 | O-46-3 | 198 | 시운전 | 3 | 226 | 238 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 153 | 264 | O-46-4 | 199 | 인도준비 | 4 | 238 | 264 | 26 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-47-1 | 200 | 화물창 | 1 | 154 | 247 | 93 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-47-2 | 201 | P/T | 2 | 247 | 272 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-47-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 272 | 311 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-47-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 311 | 353 | 42 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-47-5 | 204 | 시운전 | 5 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-47-6 | 205 | C/T | 6 | 370 | 387 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-47-7 | 206 | G/T | 7 | 387 | 412 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 154 | 438 | O-47-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 412 | 438 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 177 | 418 | O-48-1 | 208 | 화물창 | 1 | 177 | 256 | 79 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 177 | 418 | O-48-2 | 209 | P/T | 2 | 256 | 277 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 177 | 418 | O-48-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 277 | 310 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 177 | 418 | O-48-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 310 | 346 | 36 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 177 | 418 | O-48-5 | 212 | 시운전 | 5 | 346 | 360 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 177 | 418 | O-48-6 | 213 | C/T | 6 | 360 | 374 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 177 | 418 | O-48-7 | 214 | G/T | 7 | 374 | 395 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 177 | 418 | O-48-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 395 | 418 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 181 | 433 | O-49-1 | 216 | 화물창 | 1 | 181 | 264 | 83 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 181 | 433 | O-49-2 | 217 | P/T | 2 | 264 | 286 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 181 | 433 | O-49-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 286 | 321 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 181 | 433 | O-49-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 321 | 358 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 181 | 433 | O-49-5 | 220 | 시운전 | 5 | 358 | 373 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 181 | 433 | O-49-6 | 221 | C/T | 6 | 373 | 388 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 181 | 433 | O-49-7 | 222 | G/T | 7 | 388 | 410 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 181 | 433 | O-49-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 410 | 433 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 441 | O-50-1 | 224 | 화물창 | 1 | 209 | 285 | 76 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 441 | O-50-2 | 225 | P/T | 2 | 285 | 305 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 441 | O-50-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 305 | 337 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 441 | O-50-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 337 | 371 | 34 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 441 | O-50-5 | 228 | 시운전 | 5 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 441 | O-50-6 | 229 | C/T | 6 | 384 | 397 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 441 | O-50-7 | 230 | G/T | 7 | 397 | 417 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 209 | 441 | O-50-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 417 | 441 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 212 | 404 | O-51-1 | 232 | 화물창 | 1 | 212 | 275 | 63 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 212 | 404 | O-51-2 | 233 | P/T | 2 | 275 | 292 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 212 | 404 | O-51-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 292 | 318 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 212 | 404 | O-51-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 318 | 346 | 28 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 212 | 404 | O-51-5 | 236 | 시운전 | 5 | 346 | 357 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 212 | 404 | O-51-6 | 237 | C/T | 6 | 357 | 368 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 212 | 404 | O-51-7 | 238 | G/T | 7 | 368 | 385 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 212 | 404 | O-51-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 385 | 404 | 19 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 214 | 357 | O-52-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 214 | 289 | 75 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 214 | 357 | O-52-2 | 241 | 시운전 | 2 | 289 | 316 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 214 | 357 | O-52-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 316 | 357 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 215 | 324 | O-53-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 215 | 272 | 57 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 215 | 324 | O-53-2 | 244 | 시운전 | 2 | 272 | 292 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 215 | 324 | O-53-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 292 | 324 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 228 | 454 | O-54-1 | 246 | 화물창 | 1 | 228 | 302 | 74 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 228 | 454 | O-54-2 | 247 | P/T | 2 | 302 | 322 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 228 | 454 | O-54-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 322 | 353 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 228 | 454 | O-54-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 353 | 386 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 228 | 454 | O-54-5 | 250 | 시운전 | 5 | 386 | 399 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 228 | 454 | O-54-6 | 251 | C/T | 6 | 399 | 412 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 228 | 454 | O-54-7 | 252 | G/T | 7 | 412 | 432 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 228 | 454 | O-54-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 432 | 454 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 237 | 335 | O-55-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 237 | 288 | 51 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 237 | 335 | O-55-2 | 255 | 시운전 | 2 | 288 | 306 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 237 | 335 | O-55-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 306 | 335 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 242 | 378 | O-56-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 242 | 314 | 72 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 242 | 378 | O-56-2 | 258 | 시운전 | 2 | 314 | 339 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 242 | 378 | O-56-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 339 | 378 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 242 | 364 | O-57-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 242 | 327 | 85 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 242 | 364 | O-57-2 | 261 | 시운전 | 2 | 327 | 339 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 242 | 364 | O-57-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 339 | 364 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 250 | 440 | O-58-1 | 263 | 화물창 | 1 | 250 | 312 | 62 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 250 | 440 | O-58-2 | 264 | P/T | 2 | 312 | 329 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 250 | 440 | O-58-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 329 | 355 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 250 | 440 | O-58-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 355 | 383 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 250 | 440 | O-58-5 | 267 | 시운전 | 5 | 383 | 394 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 250 | 440 | O-58-6 | 268 | C/T | 6 | 394 | 405 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 250 | 440 | O-58-7 | 269 | G/T | 7 | 405 | 422 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 250 | 440 | O-58-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 422 | 440 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 254 | 545 | O-59-1 | 271 | 화물창 | 1 | 254 | 350 | 96 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 254 | 545 | O-59-2 | 272 | P/T | 2 | 350 | 376 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 254 | 545 | O-59-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 376 | 416 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 254 | 545 | O-59-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 416 | 459 | 43 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 254 | 545 | O-59-5 | 275 | 시운전 | 5 | 459 | 476 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 254 | 545 | O-59-6 | 276 | C/T | 6 | 476 | 493 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 254 | 545 | O-59-7 | 277 | G/T | 7 | 493 | 519 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 254 | 545 | O-59-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 519 | 545 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 254 | 536 | O-60-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 254 | 462 | 208 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 254 | 536 | O-60-2 | 280 | 시운전 | 2 | 462 | 493 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 254 | 536 | O-60-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 493 | 536 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 256 | 335 | O-61-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 256 | 311 | 55 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 256 | 335 | O-61-2 | 283 | 시운전 | 2 | 311 | 318 | 7 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 256 | 335 | O-61-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 557 | O-62-1 | 285 | 화물창 | 1 | 256 | 355 | 99 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 557 | O-62-2 | 286 | P/T | 2 | 355 | 382 | 27 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 557 | O-62-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 382 | 424 | 42 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 557 | O-62-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 424 | 469 | 45 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 557 | O-62-5 | 289 | 시운전 | 5 | 469 | 487 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 557 | O-62-6 | 290 | C/T | 6 | 487 | 505 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 557 | O-62-7 | 291 | G/T | 7 | 505 | 532 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 256 | 557 | O-62-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 532 | 557 | 25 | S | 5
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 261 | 368 | O-63-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 261 | 317 | 56 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 261 | 368 | O-63-2 | 294 | 시운전 | 2 | 317 | 337 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 261 | 368 | O-63-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 337 | 368 | 31 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 281 | 392 | O-64-1 | 296 | 특수도장 | 1 | 281 | 317 | 36 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 281 | 392 | O-64-2 | 297 | 화물창 | 2 | 317 | 354 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 281 | 392 | O-64-3 | 298 | 시운전 | 3 | 354 | 366 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 281 | 392 | O-64-4 | 299 | 인도준비 | 4 | 366 | 392 | 26 | S | 15
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 285 | 420 | O-65-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 285 | 356 | 71 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 285 | 420 | O-65-2 | 301 | 시운전 | 2 | 356 | 381 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 285 | 420 | O-65-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 381 | 420 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 285 | 573 | O-66-1 | 303 | 화물창 | 1 | 285 | 380 | 95 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 285 | 573 | O-66-2 | 304 | P/T | 2 | 380 | 405 | 25 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 285 | 573 | O-66-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 405 | 445 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 285 | 573 | O-66-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 445 | 488 | 43 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 285 | 573 | O-66-5 | 307 | 시운전 | 5 | 488 | 505 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 285 | 573 | O-66-6 | 308 | C/T | 6 | 505 | 522 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 285 | 573 | O-66-7 | 309 | G/T | 7 | 522 | 547 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 285 | 573 | O-66-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 547 | 573 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 289 | 426 | O-67-1 | 311 | 특수도장 | 1 | 289 | 334 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 289 | 426 | O-67-2 | 312 | 화물창 | 2 | 334 | 380 | 46 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 289 | 426 | O-67-3 | 313 | 시운전 | 3 | 380 | 395 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 289 | 426 | O-67-4 | 314 | 인도준비 | 4 | 395 | 426 | 31 | S | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 289 | 441 | O-68-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 289 | 401 | 112 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 289 | 441 | O-68-2 | 316 | 시운전 | 2 | 401 | 417 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 289 | 441 | O-68-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 417 | 441 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 292 | 530 | O-69-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 292 | 468 | 176 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 292 | 530 | O-69-2 | 319 | 시운전 | 2 | 468 | 494 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 292 | 530 | O-69-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 494 | 530 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 296 | 450 | O-70-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 296 | 409 | 113 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 296 | 450 | O-70-2 | 322 | 시운전 | 2 | 409 | 425 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 296 | 450 | O-70-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 425 | 450 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 296 | 384 | O-71-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 296 | 357 | 61 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 296 | 384 | O-71-2 | 325 | 시운전 | 2 | 357 | 365 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 296 | 384 | O-71-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 365 | 384 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 297 | 404 | O-72-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 297 | 353 | 56 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 297 | 404 | O-72-2 | 328 | 시운전 | 2 | 353 | 373 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 297 | 404 | O-72-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 373 | 404 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 300 | 543 | O-73-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 300 | 479 | 179 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 300 | 543 | O-73-2 | 331 | 시운전 | 2 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 300 | 543 | O-73-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 505 | 543 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 302 | 485 | O-74-1 | 333 | 화물창 | 1 | 302 | 362 | 60 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 302 | 485 | O-74-2 | 334 | P/T | 2 | 362 | 378 | 16 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 302 | 485 | O-74-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 378 | 403 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 302 | 485 | O-74-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 403 | 430 | 27 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 302 | 485 | O-74-5 | 337 | 시운전 | 5 | 430 | 440 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 302 | 485 | O-74-6 | 338 | C/T | 6 | 440 | 450 | 10 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 302 | 485 | O-74-7 | 339 | G/T | 7 | 450 | 466 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 302 | 485 | O-74-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 466 | 485 | 19 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 302 | 382 | O-75-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 302 | 344 | 42 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 302 | 382 | O-75-2 | 342 | 시운전 | 2 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 302 | 382 | O-75-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 359 | 382 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 306 | 491 | O-76-1 | 344 | 화물창 | 1 | 306 | 367 | 61 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 306 | 491 | O-76-2 | 345 | P/T | 2 | 367 | 383 | 16 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 306 | 491 | O-76-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 383 | 408 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 306 | 491 | O-76-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 408 | 435 | 27 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 306 | 491 | O-76-5 | 348 | 시운전 | 5 | 435 | 446 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 306 | 491 | O-76-6 | 349 | C/T | 6 | 446 | 457 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 306 | 491 | O-76-7 | 350 | G/T | 7 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 306 | 491 | O-76-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 473 | 491 | 18 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 592 | O-77-1 | 352 | 화물창 | 1 | 308 | 401 | 93 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 592 | O-77-2 | 353 | P/T | 2 | 401 | 426 | 25 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 592 | O-77-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 426 | 465 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 592 | O-77-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 465 | 507 | 42 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 592 | O-77-5 | 356 | 시운전 | 5 | 507 | 524 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 592 | O-77-6 | 357 | C/T | 6 | 524 | 541 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 592 | O-77-7 | 358 | G/T | 7 | 541 | 566 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 308 | 592 | O-77-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 566 | 592 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 312 | 395 | O-78-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 312 | 370 | 58 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 312 | 395 | O-78-2 | 361 | 시운전 | 2 | 370 | 378 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 312 | 395 | O-78-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 378 | 395 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 318 | 464 | O-79-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 318 | 395 | 77 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 318 | 464 | O-79-2 | 364 | 시운전 | 2 | 395 | 422 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 318 | 464 | O-79-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 422 | 464 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 327 | 555 | O-80-1 | 366 | 화물창 | 1 | 327 | 402 | 75 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 327 | 555 | O-80-2 | 367 | P/T | 2 | 402 | 422 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 327 | 555 | O-80-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 422 | 453 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 327 | 555 | O-80-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 453 | 487 | 34 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 327 | 555 | O-80-5 | 370 | 시운전 | 5 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 327 | 555 | O-80-6 | 371 | C/T | 6 | 500 | 513 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 327 | 555 | O-80-7 | 372 | G/T | 7 | 513 | 533 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 327 | 555 | O-80-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 533 | 555 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 152 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 80 | 80 | F | 10 | X2
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 225 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 166 | 166 | F | 15 | C2
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 126 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 67 | 66 | F | 10 | E1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 220 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 1 | 73 | 72 | N | 0 | A1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 281 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 7 | 97 | 90 | N | 0 | C3
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 12 | 152 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 12 | 110 | 98 | F | 15 | E7
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 12 | 242 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 12 | 182 | 170 | F | 15 | X1
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 23 | 152 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 23 | 91 | 68 | F | 10 | B1
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 23 | 132 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 23 | 99 | 76 | F | 15 | C4
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 163 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 27 | 122 | 95 | F | 15 | D5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 27 | 165 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 27 | 123 | 96 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A