## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 94 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 94 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 49 | 66 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 94 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 66 | 94 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 96 | 122 | 26 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 122 | 162 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 162 | 205 | 43 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 205 | 222 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 222 | 239 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 239 | 265 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 265 | 291 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 5 | 109 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 77 | 72 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 5 | 109 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 77 | 87 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 5 | 109 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 87 | 109 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 101 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 73 | 64 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 101 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 73 | 82 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 101 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 82 | 101 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 112 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 13 | 82 | 69 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 112 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 82 | 91 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 112 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 91 | 112 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 13 | 98 | 85 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 98 | 121 | 23 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 121 | 157 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 157 | 195 | 38 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 195 | 210 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 210 | 225 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 225 | 248 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 248 | 272 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 13 | 87 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 13 | 52 | 39 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 13 | 87 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 52 | 66 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 13 | 87 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 66 | 87 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 13 | 98 | 85 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 98 | 121 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 121 | 157 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 157 | 195 | 38 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 195 | 210 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 210 | 225 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 225 | 248 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 248 | 272 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 18 | 145 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 18 | 85 | 67 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 18 | 145 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 85 | 109 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 18 | 145 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 109 | 145 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 23 | 146 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 23 | 109 | 86 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 23 | 146 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 109 | 121 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 23 | 146 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 121 | 146 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 23 | 164 | O-11-1 | 45 | 특수도장 | 1 | 23 | 69 | 46 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 23 | 164 | O-11-2 | 46 | 화물창 | 2 | 69 | 116 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 23 | 164 | O-11-3 | 47 | 시운전 | 3 | 116 | 131 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 23 | 164 | O-11-4 | 48 | 인도준비 | 4 | 131 | 164 | 33 | S | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 26 | 175 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 26 | 136 | 110 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 26 | 175 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 136 | 152 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 26 | 175 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 152 | 175 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 26 | 161 | O-13-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 26 | 70 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 26 | 161 | O-13-2 | 53 | 화물창 | 2 | 70 | 115 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 26 | 161 | O-13-3 | 54 | 시운전 | 3 | 115 | 129 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 26 | 161 | O-13-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 129 | 161 | 32 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 27 | 259 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 27 | 103 | 76 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 27 | 259 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 103 | 123 | 20 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 27 | 259 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 123 | 155 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 27 | 259 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 155 | 189 | 34 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 27 | 259 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 189 | 202 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 27 | 259 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 202 | 215 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 27 | 259 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 215 | 235 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 27 | 259 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 235 | 259 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 27 | 129 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 27 | 129 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 98 | 108 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 27 | 129 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 108 | 129 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 30 | 189 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 30 | 147 | 117 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 30 | 189 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 147 | 164 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 30 | 189 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 164 | 189 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 30 | 214 | O-17-1 | 70 | 화물창 | 1 | 30 | 90 | 60 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 30 | 214 | O-17-2 | 71 | P/T | 2 | 90 | 106 | 16 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 30 | 214 | O-17-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 106 | 131 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 30 | 214 | O-17-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 131 | 158 | 27 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 30 | 214 | O-17-5 | 74 | 시운전 | 5 | 158 | 169 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 30 | 214 | O-17-6 | 75 | C/T | 6 | 169 | 180 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 30 | 214 | O-17-7 | 76 | G/T | 7 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 30 | 214 | O-17-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 196 | 214 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 32 | 160 | O-18-1 | 78 | 특수도장 | 1 | 32 | 74 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 32 | 160 | O-18-2 | 79 | 화물창 | 2 | 74 | 117 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 32 | 160 | O-18-3 | 80 | 시운전 | 3 | 117 | 131 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 32 | 160 | O-18-4 | 81 | 인도준비 | 4 | 131 | 160 | 29 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 32 | 265 | O-19-1 | 82 | 화물창 | 1 | 32 | 108 | 76 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 32 | 265 | O-19-2 | 83 | P/T | 2 | 108 | 128 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 32 | 265 | O-19-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 128 | 160 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 32 | 265 | O-19-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 160 | 194 | 34 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 32 | 265 | O-19-5 | 86 | 시운전 | 5 | 194 | 207 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 32 | 265 | O-19-6 | 87 | C/T | 6 | 207 | 220 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 32 | 265 | O-19-7 | 88 | G/T | 7 | 220 | 240 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 32 | 265 | O-19-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 240 | 265 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 38 | 185 | O-20-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 38 | 86 | 48 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 38 | 185 | O-20-2 | 91 | 화물창 | 2 | 86 | 135 | 49 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 38 | 185 | O-20-3 | 92 | 시운전 | 3 | 135 | 151 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 38 | 185 | O-20-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 151 | 185 | 34 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 44 | 286 | O-21-1 | 94 | 화물창 | 1 | 44 | 123 | 79 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 44 | 286 | O-21-2 | 95 | P/T | 2 | 123 | 144 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 44 | 286 | O-21-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 144 | 177 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 44 | 286 | O-21-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 177 | 213 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 44 | 286 | O-21-5 | 98 | 시운전 | 5 | 213 | 227 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 44 | 286 | O-21-6 | 99 | C/T | 6 | 227 | 241 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 44 | 286 | O-21-7 | 100 | G/T | 7 | 241 | 262 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 44 | 286 | O-21-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 262 | 286 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 44 | 198 | O-22-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 44 | 125 | 81 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 44 | 198 | O-22-2 | 103 | 시운전 | 2 | 125 | 154 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 44 | 198 | O-22-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 154 | 198 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 55 | 213 | O-23-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 55 | 171 | 116 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 55 | 213 | O-23-2 | 106 | 시운전 | 2 | 171 | 188 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 55 | 213 | O-23-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 188 | 213 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 56 | 129 | O-24-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 56 | 107 | 51 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 56 | 129 | O-24-2 | 109 | 시운전 | 2 | 107 | 114 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 56 | 129 | O-24-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 114 | 129 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 63 | 383 | O-25-1 | 111 | 화물창 | 1 | 63 | 168 | 105 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 63 | 383 | O-25-2 | 112 | P/T | 2 | 168 | 196 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 63 | 383 | O-25-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 196 | 240 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 63 | 383 | O-25-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 240 | 288 | 48 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 63 | 383 | O-25-5 | 115 | 시운전 | 5 | 288 | 307 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 63 | 383 | O-25-6 | 116 | C/T | 6 | 307 | 326 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 63 | 383 | O-25-7 | 117 | G/T | 7 | 326 | 354 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 63 | 383 | O-25-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 354 | 383 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 69 | 219 | O-26-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 69 | 180 | 111 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 69 | 219 | O-26-2 | 120 | 시운전 | 2 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 69 | 219 | O-26-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 196 | 219 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 70 | 150 | O-27-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 70 | 126 | 56 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 70 | 150 | O-27-2 | 123 | 시운전 | 2 | 126 | 134 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 70 | 150 | O-27-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 134 | 150 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 70 | 356 | O-28-1 | 125 | 화물창 | 1 | 70 | 164 | 94 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 70 | 356 | O-28-2 | 126 | P/T | 2 | 164 | 189 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 70 | 356 | O-28-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 189 | 229 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 70 | 356 | O-28-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 229 | 271 | 42 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 70 | 356 | O-28-5 | 129 | 시운전 | 5 | 271 | 288 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 70 | 356 | O-28-6 | 130 | C/T | 6 | 288 | 305 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 70 | 356 | O-28-7 | 131 | G/T | 7 | 305 | 330 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 70 | 356 | O-28-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 330 | 356 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 79 | 289 | O-29-1 | 133 | 화물창 | 1 | 79 | 148 | 69 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 79 | 289 | O-29-2 | 134 | P/T | 2 | 148 | 166 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 79 | 289 | O-29-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 166 | 195 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 79 | 289 | O-29-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 195 | 226 | 31 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 79 | 289 | O-29-5 | 137 | 시운전 | 5 | 226 | 238 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 79 | 289 | O-29-6 | 138 | C/T | 6 | 238 | 250 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 79 | 289 | O-29-7 | 139 | G/T | 7 | 250 | 268 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 79 | 289 | O-29-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 268 | 289 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 94 | 244 | O-30-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 94 | 173 | 79 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 94 | 244 | O-30-2 | 142 | 시운전 | 2 | 173 | 201 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 94 | 244 | O-30-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 201 | 244 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 107 | 227 | O-31-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 107 | 146 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 107 | 227 | O-31-2 | 145 | 화물창 | 2 | 146 | 186 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 107 | 227 | O-31-3 | 146 | 시운전 | 3 | 186 | 199 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 107 | 227 | O-31-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 199 | 227 | 28 | S | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 108 | 186 | O-32-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 108 | 162 | 54 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 108 | 186 | O-32-2 | 149 | 시운전 | 2 | 162 | 169 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 108 | 186 | O-32-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 169 | 186 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 409 | O-33-1 | 151 | 화물창 | 1 | 111 | 209 | 98 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 409 | O-33-2 | 152 | P/T | 2 | 209 | 235 | 26 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 409 | O-33-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 235 | 276 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 409 | O-33-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 276 | 320 | 44 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 409 | O-33-5 | 155 | 시운전 | 5 | 320 | 337 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 409 | O-33-6 | 156 | C/T | 6 | 337 | 354 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 409 | O-33-7 | 157 | G/T | 7 | 354 | 380 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 111 | 409 | O-33-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 380 | 409 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 118 | 367 | O-34-1 | 159 | 화물창 | 1 | 118 | 200 | 82 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 118 | 367 | O-34-2 | 160 | P/T | 2 | 200 | 222 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 118 | 367 | O-34-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 222 | 256 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 118 | 367 | O-34-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 256 | 293 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 118 | 367 | O-34-5 | 163 | 시운전 | 5 | 293 | 307 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 118 | 367 | O-34-6 | 164 | C/T | 6 | 307 | 321 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 118 | 367 | O-34-7 | 165 | G/T | 7 | 321 | 343 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 118 | 367 | O-34-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 343 | 367 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 125 | 208 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 125 | 183 | 58 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 125 | 208 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 183 | 191 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 125 | 208 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 191 | 208 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 130 | 235 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 130 | 185 | 55 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 130 | 235 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 185 | 204 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 130 | 235 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 204 | 235 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 142 | 331 | O-37-1 | 173 | 화물창 | 1 | 142 | 204 | 62 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 142 | 331 | O-37-2 | 174 | P/T | 2 | 204 | 221 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 142 | 331 | O-37-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 221 | 247 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 142 | 331 | O-37-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 247 | 275 | 28 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 142 | 331 | O-37-5 | 177 | 시운전 | 5 | 275 | 286 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 142 | 331 | O-37-6 | 178 | C/T | 6 | 286 | 297 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 142 | 331 | O-37-7 | 179 | G/T | 7 | 297 | 314 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 142 | 331 | O-37-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 314 | 331 | 17 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 142 | 283 | O-38-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 142 | 240 | 98 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 142 | 283 | O-38-2 | 182 | 시운전 | 2 | 240 | 254 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 142 | 283 | O-38-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 254 | 283 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 148 | 317 | O-39-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 148 | 273 | 125 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 148 | 317 | O-39-2 | 185 | 시운전 | 2 | 273 | 291 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 148 | 317 | O-39-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 291 | 317 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 148 | 270 | O-40-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 148 | 233 | 85 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 148 | 270 | O-40-2 | 188 | 시운전 | 2 | 233 | 245 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 148 | 270 | O-40-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 245 | 270 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 162 | 437 | O-41-1 | 190 | 화물창 | 1 | 162 | 252 | 90 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 162 | 437 | O-41-2 | 191 | P/T | 2 | 252 | 276 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 162 | 437 | O-41-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 276 | 314 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 162 | 437 | O-41-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 314 | 355 | 41 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 162 | 437 | O-41-5 | 194 | 시운전 | 5 | 355 | 371 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 162 | 437 | O-41-6 | 195 | C/T | 6 | 371 | 387 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 162 | 437 | O-41-7 | 196 | G/T | 7 | 387 | 411 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 162 | 437 | O-41-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 411 | 437 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 180 | 271 | O-42-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 180 | 243 | 63 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 180 | 271 | O-42-2 | 199 | 시운전 | 2 | 243 | 252 | 9 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 180 | 271 | O-42-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 252 | 271 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 460 | O-43-1 | 201 | 화물창 | 1 | 181 | 273 | 92 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 460 | O-43-2 | 202 | P/T | 2 | 273 | 298 | 25 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 460 | O-43-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 298 | 337 | 39 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 460 | O-43-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 337 | 378 | 41 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 460 | O-43-5 | 205 | 시운전 | 5 | 378 | 394 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 460 | O-43-6 | 206 | C/T | 6 | 394 | 410 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 460 | O-43-7 | 207 | G/T | 7 | 410 | 435 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 181 | 460 | O-43-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 435 | 460 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 181 | 503 | O-44-1 | 209 | 화물창 | 1 | 181 | 287 | 106 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 181 | 503 | O-44-2 | 210 | P/T | 2 | 287 | 315 | 28 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 181 | 503 | O-44-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 315 | 360 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 181 | 503 | O-44-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 360 | 408 | 48 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 181 | 503 | O-44-5 | 213 | 시운전 | 5 | 408 | 427 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 181 | 503 | O-44-6 | 214 | C/T | 6 | 427 | 446 | 19 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 181 | 503 | O-44-7 | 215 | G/T | 7 | 446 | 474 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 181 | 503 | O-44-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 474 | 503 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 182 | 317 | O-45-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 182 | 276 | 94 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 182 | 317 | O-45-2 | 218 | 시운전 | 2 | 276 | 289 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 182 | 317 | O-45-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 289 | 317 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 420 | O-46-1 | 220 | 화물창 | 1 | 182 | 260 | 78 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 420 | O-46-2 | 221 | P/T | 2 | 260 | 281 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 420 | O-46-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 281 | 314 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 420 | O-46-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 314 | 349 | 35 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 420 | O-46-5 | 224 | 시운전 | 5 | 349 | 363 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 420 | O-46-6 | 225 | C/T | 6 | 363 | 377 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 420 | O-46-7 | 226 | G/T | 7 | 377 | 398 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 182 | 420 | O-46-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 398 | 420 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 183 | 282 | O-47-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 183 | 252 | 69 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 183 | 282 | O-47-2 | 229 | 시운전 | 2 | 252 | 261 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 183 | 282 | O-47-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 261 | 282 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 183 | 398 | O-48-1 | 231 | 화물창 | 1 | 183 | 253 | 70 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 183 | 398 | O-48-2 | 232 | P/T | 2 | 253 | 272 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 183 | 398 | O-48-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 272 | 302 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 183 | 398 | O-48-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 302 | 334 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 183 | 398 | O-48-5 | 235 | 시운전 | 5 | 334 | 346 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 183 | 398 | O-48-6 | 236 | C/T | 6 | 346 | 358 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 183 | 398 | O-48-7 | 237 | G/T | 7 | 358 | 377 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 183 | 398 | O-48-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 377 | 398 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 184 | 260 | O-49-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 184 | 237 | 53 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 184 | 260 | O-49-2 | 240 | 시운전 | 2 | 237 | 244 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 184 | 260 | O-49-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 244 | 260 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 189 | 283 | O-50-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 189 | 238 | 49 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 189 | 283 | O-50-2 | 243 | 시운전 | 2 | 238 | 255 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 189 | 283 | O-50-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 255 | 283 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 192 | 347 | O-51-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 192 | 243 | 51 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 192 | 347 | O-51-2 | 246 | 화물창 | 2 | 243 | 295 | 52 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 192 | 347 | O-51-3 | 247 | 시운전 | 3 | 295 | 312 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 192 | 347 | O-51-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 312 | 347 | 35 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 512 | O-52-1 | 249 | 화물창 | 1 | 192 | 297 | 105 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 512 | O-52-2 | 250 | P/T | 2 | 297 | 325 | 28 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 512 | O-52-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 325 | 369 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 512 | O-52-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 369 | 417 | 48 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 512 | O-52-5 | 253 | 시운전 | 5 | 417 | 436 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 512 | O-52-6 | 254 | C/T | 6 | 436 | 455 | 19 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 512 | O-52-7 | 255 | G/T | 7 | 455 | 483 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 512 | O-52-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 483 | 512 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 202 | 301 | O-53-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 202 | 271 | 69 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 202 | 301 | O-53-2 | 258 | 시운전 | 2 | 271 | 280 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 202 | 301 | O-53-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 280 | 301 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 483 | O-54-1 | 260 | 화물창 | 1 | 202 | 294 | 92 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 483 | O-54-2 | 261 | P/T | 2 | 294 | 319 | 25 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 483 | O-54-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 319 | 358 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 483 | O-54-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 358 | 400 | 42 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 483 | O-54-5 | 264 | 시운전 | 5 | 400 | 416 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 483 | O-54-6 | 265 | C/T | 6 | 416 | 432 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 483 | O-54-7 | 266 | G/T | 7 | 432 | 457 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 483 | O-54-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 457 | 483 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 208 | 362 | O-55-1 | 268 | 특수도장 | 1 | 208 | 258 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 208 | 362 | O-55-2 | 269 | 화물창 | 2 | 258 | 310 | 52 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 208 | 362 | O-55-3 | 270 | 시운전 | 3 | 310 | 326 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 208 | 362 | O-55-4 | 271 | 인도준비 | 4 | 326 | 362 | 36 | S | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 223 | 313 | O-56-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 223 | 285 | 62 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 223 | 313 | O-56-2 | 273 | 시운전 | 2 | 285 | 294 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 223 | 313 | O-56-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 294 | 313 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 232 | 561 | O-57-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 232 | 475 | 243 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 232 | 561 | O-57-2 | 276 | 시운전 | 2 | 475 | 511 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 232 | 561 | O-57-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 511 | 561 | 50 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 246 | 367 | O-58-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 246 | 310 | 64 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 246 | 367 | O-58-2 | 279 | 시운전 | 2 | 310 | 332 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 246 | 367 | O-58-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 332 | 367 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 249 | 511 | O-59-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 249 | 442 | 193 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 249 | 511 | O-59-2 | 282 | 시운전 | 2 | 442 | 470 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 249 | 511 | O-59-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 470 | 511 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 249 | 326 | O-60-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 249 | 302 | 53 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 249 | 326 | O-60-2 | 285 | 시운전 | 2 | 302 | 309 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 249 | 326 | O-60-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 251 | 323 | O-61-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 251 | 289 | 38 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 251 | 323 | O-61-2 | 288 | 시운전 | 2 | 289 | 302 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 251 | 323 | O-61-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 302 | 323 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 253 | 395 | O-62-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 253 | 352 | 99 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 253 | 395 | O-62-2 | 291 | 시운전 | 2 | 352 | 366 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 253 | 395 | O-62-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 366 | 395 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 253 | 330 | O-63-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 253 | 306 | 53 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 253 | 330 | O-63-2 | 294 | 시운전 | 2 | 306 | 313 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 253 | 330 | O-63-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 313 | 330 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 254 | 398 | O-64-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 254 | 360 | 106 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 254 | 398 | O-64-2 | 297 | 시운전 | 2 | 360 | 375 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 254 | 398 | O-64-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 375 | 398 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 254 | 525 | O-65-1 | 299 | 화물창 | 1 | 254 | 343 | 89 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 254 | 525 | O-65-2 | 300 | P/T | 2 | 343 | 367 | 24 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 254 | 525 | O-65-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 367 | 404 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 254 | 525 | O-65-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 404 | 444 | 40 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 254 | 525 | O-65-5 | 303 | 시운전 | 5 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 254 | 525 | O-65-6 | 304 | C/T | 6 | 460 | 476 | 16 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 254 | 525 | O-65-7 | 305 | G/T | 7 | 476 | 500 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 254 | 525 | O-65-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 500 | 525 | 25 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 256 | 389 | O-66-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 256 | 349 | 93 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 256 | 389 | O-66-2 | 308 | 시운전 | 2 | 349 | 362 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 256 | 389 | O-66-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 362 | 389 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 257 | 361 | O-67-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 257 | 329 | 72 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 257 | 361 | O-67-2 | 311 | 시운전 | 2 | 329 | 339 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 257 | 361 | O-67-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 339 | 361 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 261 | 387 | O-68-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 261 | 349 | 88 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 261 | 387 | O-68-2 | 314 | 시운전 | 2 | 349 | 361 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 261 | 387 | O-68-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 361 | 387 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 261 | 489 | O-69-1 | 316 | 화물창 | 1 | 261 | 336 | 75 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 261 | 489 | O-69-2 | 317 | P/T | 2 | 336 | 356 | 20 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 261 | 489 | O-69-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 356 | 387 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 261 | 489 | O-69-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 387 | 421 | 34 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 261 | 489 | O-69-5 | 320 | 시운전 | 5 | 421 | 434 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 261 | 489 | O-69-6 | 321 | C/T | 6 | 434 | 447 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 261 | 489 | O-69-7 | 322 | G/T | 7 | 447 | 467 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 261 | 489 | O-69-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 467 | 489 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 273 | 373 | O-70-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 273 | 326 | 53 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 273 | 373 | O-70-2 | 325 | 시운전 | 2 | 326 | 345 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 273 | 373 | O-70-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 276 | 363 | O-71-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 276 | 336 | 60 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 276 | 363 | O-71-2 | 328 | 시운전 | 2 | 336 | 344 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 276 | 363 | O-71-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 276 | 545 | O-72-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 276 | 475 | 199 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 276 | 545 | O-72-2 | 331 | 시운전 | 2 | 475 | 504 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 276 | 545 | O-72-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 504 | 545 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 282 | 493 | O-73-1 | 333 | 화물창 | 1 | 282 | 351 | 69 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 282 | 493 | O-73-2 | 334 | P/T | 2 | 351 | 369 | 18 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 282 | 493 | O-73-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 369 | 398 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 282 | 493 | O-73-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 398 | 429 | 31 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 282 | 493 | O-73-5 | 337 | 시운전 | 5 | 429 | 441 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 282 | 493 | O-73-6 | 338 | C/T | 6 | 441 | 453 | 12 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 282 | 493 | O-73-7 | 339 | G/T | 7 | 453 | 471 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 282 | 493 | O-73-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 471 | 493 | 22 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 298 | 539 | O-74-1 | 341 | 화물창 | 1 | 298 | 377 | 79 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 298 | 539 | O-74-2 | 342 | P/T | 2 | 377 | 398 | 21 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 298 | 539 | O-74-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 398 | 431 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 298 | 539 | O-74-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 431 | 467 | 36 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 298 | 539 | O-74-5 | 345 | 시운전 | 5 | 467 | 481 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 298 | 539 | O-74-6 | 346 | C/T | 6 | 481 | 495 | 14 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 298 | 539 | O-74-7 | 347 | G/T | 7 | 495 | 516 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 298 | 539 | O-74-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 516 | 539 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 602 | O-75-1 | 349 | 화물창 | 1 | 299 | 398 | 99 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 602 | O-75-2 | 350 | P/T | 2 | 398 | 425 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 602 | O-75-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 425 | 467 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 602 | O-75-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 467 | 512 | 45 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 602 | O-75-5 | 353 | 시운전 | 5 | 512 | 530 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 602 | O-75-6 | 354 | C/T | 6 | 530 | 548 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 602 | O-75-7 | 355 | G/T | 7 | 548 | 575 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 299 | 602 | O-75-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 575 | 602 | 27 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 299 | 529 | O-76-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 299 | 469 | 170 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 299 | 529 | O-76-2 | 358 | 시운전 | 2 | 469 | 494 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 299 | 529 | O-76-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 494 | 529 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 308 | 434 | O-77-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 308 | 374 | 66 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 308 | 434 | O-77-2 | 361 | 시운전 | 2 | 374 | 397 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 308 | 434 | O-77-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 397 | 434 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-78-1 | 363 | 화물창 | 1 | 321 | 382 | 61 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-78-2 | 364 | P/T | 2 | 382 | 398 | 16 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-78-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-78-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 424 | 451 | 27 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-78-5 | 367 | 시운전 | 5 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-78-6 | 368 | C/T | 6 | 462 | 473 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-78-7 | 369 | G/T | 7 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 321 | 507 | O-78-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 489 | 507 | 18 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 618 | O-79-1 | 371 | 화물창 | 1 | 325 | 421 | 96 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 618 | O-79-2 | 372 | P/T | 2 | 421 | 447 | 26 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 618 | O-79-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 447 | 488 | 41 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 618 | O-79-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 488 | 531 | 43 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 618 | O-79-5 | 375 | 시운전 | 5 | 531 | 548 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 618 | O-79-6 | 376 | C/T | 6 | 548 | 565 | 17 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 618 | O-79-7 | 377 | G/T | 7 | 565 | 591 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 325 | 618 | O-79-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 591 | 618 | 27 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 332 | 552 | O-80-1 | 379 | 화물창 | 1 | 332 | 404 | 72 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 332 | 552 | O-80-2 | 380 | P/T | 2 | 404 | 423 | 19 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 332 | 552 | O-80-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 423 | 453 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 332 | 552 | O-80-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 453 | 486 | 33 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 332 | 552 | O-80-5 | 383 | 시운전 | 5 | 486 | 499 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 332 | 552 | O-80-6 | 384 | C/T | 6 | 499 | 512 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 332 | 552 | O-80-7 | 385 | G/T | 7 | 512 | 531 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 332 | 552 | O-80-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 531 | 552 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 94 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 10 | A3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 291 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0 | X6
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 5 | 109 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 5 | 77 | 72 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 101 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 73 | 64 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 112 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 13 | 82 | 69 | F | 15 | E8
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 13 | 98 | 85 | N | 0 | B3
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 13 | 87 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 13 | 52 | 39 | F | 10 | E3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 272 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 13 | 98 | 85 | N | 0 | E7
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 18 | 145 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 18 | 85 | 67 | F | 10 | D1
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 23 | 146 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 23 | 109 | 86 | F | 15 | D4
J-11 | 10 | PC | 7 | 23 | 164 | O-11-1 | 45 | 특수도장 | 1 | 23 | 69 | 46 | N | 0 | X2
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 26 | 175 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 26 | 136 | 110 | F | 15 | C3
J-13 | 12 | PC | 7 | 26 | 161 | O-13-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 26 | 70 | 44 | N | 0 | A2
J-14 | 13 | LNG | 8 | 27 | 259 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 27 | 103 | 76 | N | 0 | A1
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 27 | 129 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A