## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 66 | 83 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 171 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 126 | 126 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 171 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 126 | 144 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 171 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 144 | 171 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 66 | 84 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 0 | 80 | 80 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 80 | 102 | 22 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 102 | 136 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 136 | 172 | 36 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 172 | 186 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 186 | 200 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 200 | 222 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 222 | 245 | 23 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 331 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 8 | 114 | 106 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 331 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 114 | 143 | 29 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 331 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 143 | 188 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 331 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 188 | 236 | 48 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 331 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 236 | 255 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 331 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 255 | 274 | 19 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 331 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 274 | 303 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 331 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 303 | 331 | 28 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 123 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 17 | 91 | 74 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 123 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 91 | 101 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 123 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 101 | 123 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 277 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 17 | 102 | 85 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 277 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 102 | 125 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 277 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 125 | 161 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 277 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 161 | 200 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 277 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 200 | 215 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 277 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 215 | 230 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 277 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 230 | 253 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 277 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 253 | 277 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 20 | 90 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 20 | 57 | 37 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 20 | 90 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 57 | 70 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 20 | 90 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 70 | 90 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 157 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 37 | 121 | 84 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 157 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 121 | 133 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 157 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 133 | 157 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 38 | 107 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 38 | 86 | 48 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 38 | 107 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 86 | 92 | 6 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 38 | 107 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 92 | 107 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 381 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 54 | 295 | 241 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 381 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 381 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 330 | 381 | 51 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 64 | 193 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 64 | 154 | 90 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 64 | 193 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 154 | 166 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 64 | 193 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 166 | 193 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 68 | 200 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 68 | 160 | 92 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 68 | 200 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 68 | 200 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 173 | 200 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 68 | 204 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 68 | 140 | 72 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 68 | 204 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 140 | 165 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 68 | 204 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 165 | 204 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 393 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 86 | 187 | 101 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 393 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 187 | 214 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 393 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 214 | 256 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 393 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 256 | 302 | 46 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 393 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 302 | 320 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 393 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 320 | 338 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 393 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 338 | 365 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 393 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 365 | 393 | 28 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 92 | 292 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 92 | 240 | 148 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 92 | 292 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 240 | 262 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 92 | 292 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 262 | 292 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 345 | O-17-1 | 68 | 화물창 | 1 | 92 | 175 | 83 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 345 | O-17-2 | 69 | P/T | 2 | 175 | 197 | 22 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 345 | O-17-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 197 | 232 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 345 | O-17-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 232 | 269 | 37 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 345 | O-17-5 | 72 | 시운전 | 5 | 269 | 284 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 345 | O-17-6 | 73 | C/T | 6 | 284 | 299 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 345 | O-17-7 | 74 | G/T | 7 | 299 | 321 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 92 | 345 | O-17-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 321 | 345 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 95 | 240 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 95 | 171 | 76 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 95 | 240 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 171 | 198 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 95 | 240 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 198 | 240 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 415 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 99 | 203 | 104 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 415 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 203 | 231 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 415 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 231 | 275 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 415 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 275 | 322 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 415 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 322 | 340 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 415 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 340 | 358 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 415 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 358 | 386 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 415 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 386 | 415 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 104 | 241 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 104 | 176 | 72 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 104 | 241 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 176 | 202 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 104 | 241 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 202 | 241 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 105 | 200 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 105 | 171 | 66 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 105 | 200 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 171 | 180 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 105 | 200 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 180 | 200 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 105 | 180 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 105 | 157 | 52 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 105 | 180 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 157 | 164 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 105 | 180 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 164 | 180 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 105 | 232 | O-23-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 105 | 146 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 105 | 232 | O-23-2 | 97 | 화물창 | 2 | 146 | 189 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 105 | 232 | O-23-3 | 98 | 시운전 | 3 | 189 | 202 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 105 | 232 | O-23-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 202 | 232 | 30 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-24-1 | 100 | 화물창 | 1 | 109 | 183 | 74 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-24-2 | 101 | P/T | 2 | 183 | 203 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-24-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 203 | 234 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-24-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 234 | 268 | 34 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-24-5 | 104 | 시운전 | 5 | 268 | 281 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-24-6 | 105 | C/T | 6 | 281 | 294 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-24-7 | 106 | G/T | 7 | 294 | 314 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-24-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 314 | 336 | 22 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 110 | 227 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 110 | 191 | 81 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 110 | 227 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 110 | 227 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 202 | 227 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 110 | 233 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 110 | 196 | 86 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 110 | 233 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 196 | 208 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 110 | 233 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 208 | 233 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 110 | 236 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 110 | 198 | 88 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 110 | 236 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 198 | 210 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 110 | 236 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 210 | 236 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 110 | 240 | O-28-1 | 117 | 특수도장 | 1 | 110 | 152 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 110 | 240 | O-28-2 | 118 | 화물창 | 2 | 152 | 196 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 110 | 240 | O-28-3 | 119 | 시운전 | 3 | 196 | 210 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 110 | 240 | O-28-4 | 120 | 인도준비 | 4 | 210 | 240 | 30 | S | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 116 | 196 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 116 | 172 | 56 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 116 | 196 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 172 | 180 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 116 | 196 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 116 | 444 | O-30-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 116 | 358 | 242 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 116 | 444 | O-30-2 | 125 | 시운전 | 2 | 358 | 394 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 116 | 444 | O-30-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 394 | 444 | 50 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 118 | 242 | O-31-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 118 | 204 | 86 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 118 | 242 | O-31-2 | 128 | 시운전 | 2 | 204 | 216 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 118 | 242 | O-31-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 216 | 242 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 121 | 429 | O-32-1 | 130 | 화물창 | 1 | 121 | 222 | 101 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 121 | 429 | O-32-2 | 131 | P/T | 2 | 222 | 249 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 121 | 429 | O-32-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 249 | 292 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 121 | 429 | O-32-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 292 | 338 | 46 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 121 | 429 | O-32-5 | 134 | 시운전 | 5 | 338 | 356 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 121 | 429 | O-32-6 | 135 | C/T | 6 | 356 | 374 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 121 | 429 | O-32-7 | 136 | G/T | 7 | 374 | 401 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 121 | 429 | O-32-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 401 | 429 | 28 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 121 | 213 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 121 | 169 | 48 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 121 | 213 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 169 | 186 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 121 | 213 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 186 | 213 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 130 | 285 | O-34-1 | 141 | 특수도장 | 1 | 130 | 181 | 51 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 130 | 285 | O-34-2 | 142 | 화물창 | 2 | 181 | 233 | 52 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 130 | 285 | O-34-3 | 143 | 시운전 | 3 | 233 | 250 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 130 | 285 | O-34-4 | 144 | 인도준비 | 4 | 250 | 285 | 35 | S | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-35-1 | 145 | 화물창 | 1 | 130 | 203 | 73 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-35-2 | 146 | P/T | 2 | 203 | 222 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-35-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 222 | 253 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-35-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 253 | 286 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-35-5 | 149 | 시운전 | 5 | 286 | 299 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-35-6 | 150 | C/T | 6 | 299 | 312 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-35-7 | 151 | G/T | 7 | 312 | 331 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 130 | 352 | O-35-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 331 | 352 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 139 | 353 | O-36-1 | 153 | 화물창 | 1 | 139 | 209 | 70 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 139 | 353 | O-36-2 | 154 | P/T | 2 | 209 | 228 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 139 | 353 | O-36-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 228 | 257 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 139 | 353 | O-36-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 257 | 289 | 32 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 139 | 353 | O-36-5 | 157 | 시운전 | 5 | 289 | 301 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 139 | 353 | O-36-6 | 158 | C/T | 6 | 301 | 313 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 139 | 353 | O-36-7 | 159 | G/T | 7 | 313 | 332 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 139 | 353 | O-36-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 332 | 353 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 140 | 221 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 140 | 196 | 56 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 140 | 221 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 196 | 204 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 140 | 221 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 140 | 233 | O-38-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 140 | 205 | 65 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 140 | 233 | O-38-2 | 165 | 시운전 | 2 | 205 | 214 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 140 | 233 | O-38-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 214 | 233 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 141 | 460 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 141 | 377 | 236 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 141 | 460 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 377 | 412 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 141 | 460 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 412 | 460 | 48 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 154 | 255 | O-40-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 154 | 207 | 53 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 154 | 255 | O-40-2 | 171 | 시운전 | 2 | 207 | 226 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 154 | 255 | O-40-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 226 | 255 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 156 | 423 | O-41-1 | 173 | 화물창 | 1 | 156 | 244 | 88 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 156 | 423 | O-41-2 | 174 | P/T | 2 | 244 | 268 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 156 | 423 | O-41-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 268 | 305 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 156 | 423 | O-41-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 305 | 345 | 40 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 156 | 423 | O-41-5 | 177 | 시운전 | 5 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 156 | 423 | O-41-6 | 178 | C/T | 6 | 361 | 377 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 156 | 423 | O-41-7 | 179 | G/T | 7 | 377 | 401 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 156 | 423 | O-41-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 401 | 423 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 179 | 442 | O-42-1 | 181 | 화물창 | 1 | 179 | 265 | 86 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 179 | 442 | O-42-2 | 182 | P/T | 2 | 265 | 288 | 23 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 179 | 442 | O-42-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 288 | 324 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 179 | 442 | O-42-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 324 | 363 | 39 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 179 | 442 | O-42-5 | 185 | 시운전 | 5 | 363 | 378 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 179 | 442 | O-42-6 | 186 | C/T | 6 | 378 | 393 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 179 | 442 | O-42-7 | 187 | G/T | 7 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 179 | 442 | O-42-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 416 | 442 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 184 | 316 | O-43-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 184 | 276 | 92 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 184 | 316 | O-43-2 | 190 | 시운전 | 2 | 276 | 289 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 184 | 316 | O-43-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 289 | 316 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 189 | 512 | O-44-1 | 192 | 화물창 | 1 | 189 | 295 | 106 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 189 | 512 | O-44-2 | 193 | P/T | 2 | 295 | 324 | 29 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 189 | 512 | O-44-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 324 | 369 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 189 | 512 | O-44-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 369 | 417 | 48 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 189 | 512 | O-44-5 | 196 | 시운전 | 5 | 417 | 436 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 189 | 512 | O-44-6 | 197 | C/T | 6 | 436 | 455 | 19 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 189 | 512 | O-44-7 | 198 | G/T | 7 | 455 | 484 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 189 | 512 | O-44-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 484 | 512 | 28 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 189 | 318 | O-45-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 189 | 279 | 90 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 189 | 318 | O-45-2 | 201 | 시운전 | 2 | 279 | 291 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 189 | 318 | O-45-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 291 | 318 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 189 | 337 | O-46-1 | 203 | 특수도장 | 1 | 189 | 237 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 189 | 337 | O-46-2 | 204 | 화물창 | 2 | 237 | 287 | 50 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 189 | 337 | O-46-3 | 205 | 시운전 | 3 | 287 | 303 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 189 | 337 | O-46-4 | 206 | 인도준비 | 4 | 303 | 337 | 34 | S | 15
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 205 | 304 | O-47-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 205 | 257 | 52 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 205 | 304 | O-47-2 | 208 | 시운전 | 2 | 257 | 275 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 205 | 304 | O-47-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 275 | 304 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-48-1 | 210 | 화물창 | 1 | 205 | 278 | 73 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-48-2 | 211 | P/T | 2 | 278 | 298 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-48-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 298 | 329 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-48-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 329 | 362 | 33 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-48-5 | 214 | 시운전 | 5 | 362 | 375 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-48-6 | 215 | C/T | 6 | 375 | 388 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-48-7 | 216 | G/T | 7 | 388 | 408 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 205 | 428 | O-48-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 408 | 428 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | PC | 7 | 206 | 321 | O-49-1 | 218 | 특수도장 | 1 | 206 | 243 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 206 | 321 | O-49-2 | 219 | 화물창 | 2 | 243 | 282 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 206 | 321 | O-49-3 | 220 | 시운전 | 3 | 282 | 294 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 206 | 321 | O-49-4 | 221 | 인도준비 | 4 | 294 | 321 | 27 | S | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 206 | 307 | O-50-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 206 | 276 | 70 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 206 | 307 | O-50-2 | 223 | 시운전 | 2 | 276 | 286 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 206 | 307 | O-50-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 286 | 307 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 221 | 361 | O-51-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 221 | 295 | 74 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 221 | 361 | O-51-2 | 226 | 시운전 | 2 | 295 | 321 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 221 | 361 | O-51-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 321 | 361 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 225 | 339 | O-52-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 225 | 262 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 225 | 339 | O-52-2 | 229 | 화물창 | 2 | 262 | 300 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 225 | 339 | O-52-3 | 230 | 시운전 | 3 | 300 | 312 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 225 | 339 | O-52-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 312 | 339 | 27 | S | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 225 | 299 | O-53-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 225 | 276 | 51 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 225 | 299 | O-53-2 | 233 | 시운전 | 2 | 276 | 283 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 225 | 299 | O-53-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 283 | 299 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 227 | 363 | O-54-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 227 | 271 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 227 | 363 | O-54-2 | 236 | 화물창 | 2 | 271 | 317 | 46 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 227 | 363 | O-54-3 | 237 | 시운전 | 3 | 317 | 331 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 227 | 363 | O-54-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 331 | 363 | 32 | S | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 241 | 342 | O-55-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 241 | 311 | 70 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 241 | 342 | O-55-2 | 240 | 시운전 | 2 | 311 | 321 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 241 | 342 | O-55-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 321 | 342 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 245 | 391 | O-56-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 245 | 353 | 108 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 245 | 391 | O-56-2 | 243 | 시운전 | 2 | 353 | 369 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 245 | 391 | O-56-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 369 | 391 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 254 | 396 | O-57-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 254 | 329 | 75 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 254 | 396 | O-57-2 | 246 | 시운전 | 2 | 329 | 355 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 254 | 396 | O-57-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 355 | 396 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 261 | 367 | O-58-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 261 | 317 | 56 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 261 | 367 | O-58-2 | 249 | 시운전 | 2 | 317 | 337 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 261 | 367 | O-58-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 337 | 367 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-59-1 | 251 | 화물창 | 1 | 280 | 381 | 101 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-59-2 | 252 | P/T | 2 | 381 | 408 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-59-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 408 | 451 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-59-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 451 | 497 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-59-5 | 255 | 시운전 | 5 | 497 | 515 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-59-6 | 256 | C/T | 6 | 515 | 533 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-59-7 | 257 | G/T | 7 | 533 | 560 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 588 | O-59-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 560 | 588 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 288 | 355 | O-60-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 288 | 323 | 35 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 288 | 355 | O-60-2 | 260 | 시운전 | 2 | 323 | 335 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 288 | 355 | O-60-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 335 | 355 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 298 | 421 | O-61-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 298 | 363 | 65 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 298 | 421 | O-61-2 | 263 | 시운전 | 2 | 363 | 386 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 298 | 421 | O-61-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 386 | 421 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 299 | 406 | O-62-1 | 265 | 특수도장 | 1 | 299 | 334 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 299 | 406 | O-62-2 | 266 | 화물창 | 2 | 334 | 370 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 299 | 406 | O-62-3 | 267 | 시운전 | 3 | 370 | 381 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 299 | 406 | O-62-4 | 268 | 인도준비 | 4 | 381 | 406 | 25 | S | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 303 | 614 | O-63-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 303 | 533 | 230 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 303 | 614 | O-63-2 | 270 | 시운전 | 2 | 533 | 567 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 303 | 614 | O-63-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 567 | 614 | 47 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-64-1 | 272 | 화물창 | 1 | 311 | 413 | 102 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-64-2 | 273 | P/T | 2 | 413 | 440 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-64-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 440 | 483 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-64-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 483 | 529 | 46 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-64-5 | 276 | 시운전 | 5 | 529 | 547 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-64-6 | 277 | C/T | 6 | 547 | 565 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-64-7 | 278 | G/T | 7 | 565 | 592 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 621 | O-64-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 592 | 621 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 311 | 378 | O-65-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 311 | 346 | 35 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 311 | 378 | O-65-2 | 281 | 시운전 | 2 | 346 | 358 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 311 | 378 | O-65-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 358 | 378 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 321 | 622 | O-66-1 | 283 | 화물창 | 1 | 321 | 420 | 99 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 321 | 622 | O-66-2 | 284 | P/T | 2 | 420 | 447 | 27 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 321 | 622 | O-66-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 447 | 489 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 321 | 622 | O-66-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 489 | 534 | 45 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 321 | 622 | O-66-5 | 287 | 시운전 | 5 | 534 | 552 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 321 | 622 | O-66-6 | 288 | C/T | 6 | 552 | 570 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 321 | 622 | O-66-7 | 289 | G/T | 7 | 570 | 597 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 321 | 622 | O-66-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 597 | 622 | 25 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 569 | O-67-1 | 291 | 화물창 | 1 | 327 | 406 | 79 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 569 | O-67-2 | 292 | P/T | 2 | 406 | 427 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 569 | O-67-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 427 | 460 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 569 | O-67-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 460 | 496 | 36 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 569 | O-67-5 | 295 | 시운전 | 5 | 496 | 510 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 569 | O-67-6 | 296 | C/T | 6 | 510 | 524 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 569 | O-67-7 | 297 | G/T | 7 | 524 | 545 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 327 | 569 | O-67-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 545 | 569 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 327 | 434 | O-68-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 327 | 383 | 56 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 327 | 434 | O-68-2 | 300 | 시운전 | 2 | 383 | 403 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 327 | 434 | O-68-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 403 | 434 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 336 | 424 | O-69-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 336 | 397 | 61 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 336 | 424 | O-69-2 | 303 | 시운전 | 2 | 397 | 405 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 336 | 424 | O-69-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 405 | 424 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 658 | O-70-1 | 305 | 화물창 | 1 | 339 | 444 | 105 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 658 | O-70-2 | 306 | P/T | 2 | 444 | 472 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 658 | O-70-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 472 | 516 | 44 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 658 | O-70-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 516 | 563 | 47 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 658 | O-70-5 | 309 | 시운전 | 5 | 563 | 582 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 658 | O-70-6 | 310 | C/T | 6 | 582 | 601 | 19 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 658 | O-70-7 | 311 | G/T | 7 | 601 | 629 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 658 | O-70-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 629 | 658 | 29 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 340 | 625 | O-71-1 | 313 | 화물창 | 1 | 340 | 434 | 94 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 340 | 625 | O-71-2 | 314 | P/T | 2 | 434 | 459 | 25 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 340 | 625 | O-71-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 459 | 498 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 340 | 625 | O-71-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 498 | 540 | 42 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 340 | 625 | O-71-5 | 317 | 시운전 | 5 | 540 | 557 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 340 | 625 | O-71-6 | 318 | C/T | 6 | 557 | 574 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 340 | 625 | O-71-7 | 319 | G/T | 7 | 574 | 599 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 340 | 625 | O-71-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 599 | 625 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 346 | 419 | O-72-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 346 | 397 | 51 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 346 | 419 | O-72-2 | 322 | 시운전 | 2 | 397 | 404 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 346 | 419 | O-72-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 404 | 419 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 360 | 501 | O-73-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 360 | 434 | 74 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 360 | 501 | O-73-2 | 325 | 시운전 | 2 | 434 | 460 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 360 | 501 | O-73-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 460 | 501 | 41 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 360 | 476 | O-74-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 360 | 421 | 61 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 360 | 476 | O-74-2 | 328 | 시운전 | 2 | 421 | 443 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 360 | 476 | O-74-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 443 | 476 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 375 | 467 | O-75-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 375 | 439 | 64 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 375 | 467 | O-75-2 | 331 | 시운전 | 2 | 439 | 448 | 9 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 375 | 467 | O-75-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 448 | 467 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 382 | 463 | O-76-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 382 | 438 | 56 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 382 | 463 | O-76-2 | 334 | 시운전 | 2 | 438 | 446 | 8 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 382 | 463 | O-76-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 446 | 463 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 383 | 461 | O-77-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 383 | 437 | 54 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 383 | 461 | O-77-2 | 337 | 시운전 | 2 | 437 | 444 | 7 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 383 | 461 | O-77-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 444 | 461 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 692 | O-78-1 | 339 | 화물창 | 1 | 389 | 488 | 99 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 692 | O-78-2 | 340 | P/T | 2 | 488 | 515 | 27 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 692 | O-78-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 515 | 557 | 42 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 692 | O-78-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 557 | 602 | 45 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 692 | O-78-5 | 343 | 시운전 | 5 | 602 | 620 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 692 | O-78-6 | 344 | C/T | 6 | 620 | 638 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 692 | O-78-7 | 345 | G/T | 7 | 638 | 665 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 692 | O-78-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 665 | 692 | 27 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 389 | 500 | O-79-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 389 | 466 | 77 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 389 | 500 | O-79-2 | 348 | 시운전 | 2 | 466 | 477 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 389 | 500 | O-79-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 477 | 500 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 398 | 597 | O-80-1 | 350 | 화물창 | 1 | 398 | 463 | 65 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 398 | 597 | O-80-2 | 351 | P/T | 2 | 463 | 480 | 17 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 398 | 597 | O-80-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 480 | 507 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 398 | 597 | O-80-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 507 | 536 | 29 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 398 | 597 | O-80-5 | 354 | 시운전 | 5 | 536 | 547 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 398 | 597 | O-80-6 | 355 | C/T | 6 | 547 | 558 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 398 | 597 | O-80-7 | 356 | G/T | 7 | 558 | 575 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 398 | 597 | O-80-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 575 | 597 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 171 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 126 | 126 | F | 15 | C1
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 0 | 84 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 0 | 80 | 80 | N | 0 | A2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 331 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 8 | 114 | 106 | N | 0 | H2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 123 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 17 | 91 | 74 | F | 15 | D2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 277 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 17 | 102 | 85 | N | 0 | X4
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 20 | 90 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 20 | 57 | 37 | F | 10 | H1
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 157 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 37 | 121 | 84 | F | 15 | E4
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 38 | 107 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 38 | 86 | 48 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A